|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Министр образования Камчатского края    «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Короткова А.Ю. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Агентства лесного хозяйства Камчатского края  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Щипицын Д.Б. |

ПЛАН мероприятий

по развитию школьных лесничеств в Камчатском крае на 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Организационное обеспечение деятельности школьных лесничеств** | | | | |
| 1.1. | Формирование и утверждение состава межведомственной рабочей группы по координации деятельности движения школьных лесничеств | Распорядительный документ об утверждении состава межведомственной рабочей группы по координации деятельности движения школьных лесничеств | I квартал  2022 года | Агентство лесного хозяйства Камчатского края |
| 1.2. | Осуществление деятельности межведомственной рабочей группы по координации деятельности школьных лесничеств | Протоколы заседания межведомственной рабочей группы по координации деятельности школьных лесничеств | Постоянно  (не реже двух раз в год) | Агентство лесного хозяйства Камчатского края  Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края  Министерство образования Камчатского края  КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 1.3. | Формирование регионального плана мероприятий по развитию школьных лесничеств до 2027 года | Проект регионального плана мероприятий по развитию школьных лесничеств до 2027 года | I квартал  2022 года | Агентство лесного хозяйства Камчатского края |
| 1.4. | Утверждение регионального плана мероприятий по развитию школьных лесничеств до 2027 года | Утвержденный региональный плана мероприятий по развитию школьных лесничеств до 2027 года | II квартал  2022 года | Агентство лесного хозяйства Камчатского края |
| 1.5. | Реализация регионального плана мероприятий по развитию школьных лесничеств до 2027 года | Отчеты о реализации регионального плана мероприятий по развитию школьных лесничеств до 2027 года | Ежегодно | Агентство лесного хозяйства Камчатского края |
| **2. Методическое и материально-техническое обеспечение деятельности школьных лесничеств** | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение региональной общеобразовательной программы дополнительного образования "Школьное лесничество" до 2027 года | Региональная общеобразовательная программа дополнительного образования "Школьное лесничество" до 2027 года | II квартал  2023 года | Министерство образования Камчатского края  КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 2.2. | Реализация региональной общеобразовательной программы дополнительного образования "Школьное лесничество" до 2027 года | Отчет о Реализации региональной общеобразовательной программы дополнительного образования "Школьное лесничество" до 2027 года | Ежегодно | Министерство образования Камчатского края  КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 2.3. | Методическое сопровождение деятельности школьных лесничеств | Организация и проведение региональных семинаров или вебинаров для руководителей школьных лесничеств, а также учителей биологии, экологии и географии. | Ежегодно | Министерство образования Камчатского края  КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 2.4. | Материально-техническое обеспечение организации опытно-исследовательской деятельности школьных лесничеств | Отчет о материально-техническом обеспечении организации опытно-исследовательской деятельности школьных лесничеств | Ежегодно | КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 2.5. | Приобретение форменного обмундирования для членов школьных лесничеств, в том числе для работы в лесу (при наличии выделенного финансирования) | Отчет о приобретении форменного обмундирования для членов школьных лесничеств, в том числе для работы в лесу | IV квартал  2022 года | КГКУ «Камчатские лесничества» |
| **3. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности школьных лесничеств** | | | | |
| 3.1. | Ведение раздела «Школьные лесничества» на странице Агентства лесного хозяйства Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), раздела «Школьные лесничества» на странице КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества») и размещение информации в СМИ о деятельности школьных лесничеств | Отчеты о ведении раздела «Школьные лесничества» на официальном сайте, на сайте КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества» и размещении информации в СМИ о деятельности школьных лесничеств | Постоянно | Агентство лесного хозяйства Камчатского края  КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 3.2. | Ведение регионального реестра школьных лесничеств | База данных о действующих на территории Камчатского края школьных лесничеств | Постоянно | КГКУ «Камчатские лесничества»  Агентство лесного хозяйства Камчатского края |
| **4. Популяризация деятельности школьных лесничеств, развитие форм и методов профессионального самоопределения школьников** | | | | |
| 4.1. | Организация разработки логотипа, гимна, девиза для школьных лесничеств | Проведение конкурса среди школьных лесничеств на лучший логотип, гимн, девиз | I-II квартал  2022 года | КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 4.2. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» | Отчет о проведении с перечнем победителей и призеров региональных этапов Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» | Ежегодно | КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 4.3. | Организация проведения Всероссийского дня знаний о лесе в рамках Международного дня леса | Отчет о проведении Всероссийского дня знаний о лесе в рамках Международного дня леса | Ежегодно  21 марта | КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 4.4. | Организация природоохранной акции «Елочка живи!» | Отчет о проведении природоохранной акции «Елочка живи!» | Ежегодно | КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 4.5. | Организация и проведение конкурса детского творчества «Сохраним лес от пожаров» | Отчет о проведении конкурса детского творчества «Сохраним лес от пожаров» | Ежегодно | КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 4.6. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского юниорского «Лучшее школьное лесничество» (при наличии выделенного финансирования) | Отчет о проведении с перечнем победителей и призеров региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучшее школьное лесничество» | Ежегодно | КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 4.7. | Направление активных воспитанников школьных лесничеств региона на лесную смену Подрост в ВДЦ «Океан» (при наличии выделенного финансирования) | Обмен опытом, получение новых знаний лесном деле, участие в конкурсных программа лесной смены «Подрост» | Ежегодно | КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  Агентство лесного хозяйства Камчатского края  КГКУ «Камчатские лесничества» |
| 4.8. | Участие делегации от Камчатского края во Всероссийском съезде школьных лесничеств (при наличии выделенного финансирования) | Участие в формировании резолюции по развитию школьных лесничеств РФ на ближайшее двухлетие. Обмен опытом. | Раз в два года (каждый нечетный год) | КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»  Агентство лесного хозяйства Камчатского края  КГКУ «Камчатские лесничества |
| **5. Реализация Плана мероприятий по развитию школьных лесничеств** | | | | |
| 5.1. | Представление в Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному Федеральному округу отчета Камчатского края о реализации Плана мероприятий по развитию школьных лесничеств в Камчатском крае на 2022-2027 годы | Ежегодный отчет в Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному Федеральному округу о реализации Плана мероприятий по развитию школьных лесничеств в Камчатском крае на 2022-2027 годы | Ежегодно | Агентство лесного хозяйства Камчатского края |