**О ходе реализации подпрограммЫ 3**

**«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» в 2021 году**

В рамках подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» реализуется 34 мероприятия и 18 контрольных событий, на исполнение которой в краевом бюджете в 2021 году было предусмотрено - 33 475,93191 тыс. рублей и освоено на 01.01.2022 - 33 836,78131 тыс. рублей.

***По направлению «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования» реализуется мероприятие:***

* **«Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»**

По состоянию на 01.01.2022 из краевого, местного бюджета и прочих внебюджетных источников на реализацию денного мероприятия предусмотрено и профинансировано – 4 397,52870 тыс. рублей, освоено – 4 294,86284 тыс. рублей

Ежегодно органами местного самоуправления муниципальных образований осуществляется предоставление субсидий общинам КМНС на развитие материально-технической базы общин (приобретение материальных ценностей для осуществления рыболовства, охотничьего промысла, сбора дикоросов).

По итогам прошедшего года государственную поддержку получили 20 общин КМНС из 9 муниципальных образований Камчатского края.

***По направлению «Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг реализуются следующие мероприятия»:***

* **«Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае»**

В рамках реализации мероприятия Министерством здравоохранения Камчатского края заключен контракт с ГБУЗ КК «Елизовская районная стоматологическая поликлиника» от 19.02.2021 г. № 0138200001721000014 на сумму 7 988 587,2 руб. По состоянию на 01.01.2022 года оплачено счетов за зубопротезирование 116 нуждающихся человек (КМНС).

Мероприятие исполнено в полном объеме.

* **«Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае»**

Министерством здравоохранения Камчатского края проведены электронные торги. По результатам электронного аукциона подписан контракт с ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» от 22.03.2021 г. № 0138200001721000040 на сумму 2 797 618,02 руб. Услуга оказана 206 нуждающимся гражданам из числа КМНС, в объеме 2797618,02 рублей.

Мероприятие исполнено.

***По направлению «Повышение доступа к образовательным услугам» реализуются следующие мероприятия:***

* **«Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС»**

Оказана финансовая поддержка на частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования (очная и заочная форма обучения) и возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения, находящиеся за пределами Камчатского края (36 студентам в сумме 2 058236,80 тыс. рублей).

* **«Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана»**

В рамках реализации мероприятия Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края на заседании рабочей группы по рассмотрению документов для возмещения оплаты проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей коренных малочисленных народов Севера КГПОБУ «Паланский колледж» и филиала ГБПОУ Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» в пгт. Палана (06.12.2021) рассмотрены заявления учащихся-представителей КМНС и принято решение возместить проезд 19 учащимся на общую сумму 506,65000 тыс. рублей. В соответствии с Приказом Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 07.12.2021 № 152-П средства субсидии перечислены на расчетные счета учащихся.

***По направлению «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС» реализуются следующие мероприятия:***

* **«Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала»**

По результатам экспедиции, встреч с носителями традиционной культуры издаются сборники под рубрикой «Нематериальное культурное наследие коренных народов Камчатки», выпускаются аудио и видео – диски, вносятся объекты нематериального культурного наследия в электронный каталог (реестр) Камчатского края.

Фольклорно-этнографическая экспедиция специалистов КГБУ «Камчатский центр народного творчества» в Карагинский р-н (п. Оссора, с. Тымлат), дата проведения – 11-22 марта 2021 года. Проведены:

- мастер – классы от мастеров декоративно-прикладного искусства, носителей родных языков, танцевальных традиций;

- запись исполнителей родовых мелодий и фольклорные посиделки с участниками национальных коллективов «Маклалу», «Нунун», носителями традиционных знаний, участниками традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»;

- консультационная и методическая помощь работникам культуры.

Фольклорно-этнографическая экспедиция в Олюторский р-н (с. Тиличики), дата проведения – 14-25 мая 2021 г. Проведены:

- мастер-классы по национальной хореографии, по приготовлению ниток из крапивы и изготовлении изделий из морской травы (ительменское плетение), по декоративно-прикладному творчеству;

 - запись обрядовых действий (семейные праздники: «Килвай», «Гонки на ритуальных оленях», посвященный рождению ребенка), носителей традиционных знаний;

- мероприятия краевого кочующего фестиваля «Мастера земли Уйкоаль»;

- методическая, консультационная помощь: проведение и организация массовых мероприятий, постановка хореографических номеров.

Мастер-класс по изготовлению бисерных «солнышек» от мастеров творческой мастерской «Очидяк», мастер-класс по эвенскому танцу собрались все творческие коллективы «Ангт», «Нургэнэк», «Орьякан» и знаменитая фольклорная группа «Легенда». Велась съемка обряда встречи Нового Солнца по эвенскому календарю.

Специалисты посетили фольклорный праздник «Нургэнэкэкэн». Заведующий отделом по фольклору КГБ» «Корякский центр народного творчества» Голикова С.С. выполнила работы по сбору и фольклорных материалов для пополнения электронного архива ОНКН, запись интервью информантов–сказителей, носителей алюторского диалекта корякского языка и другие мероприятия на базе учреждений культуры с. Вывенка, с. Тиличики: мастер классы по национальной хореографии, обучающие уроки по созданию кукольного театра, занятия по изготовлению реквизита для проведения спектаклей, фото фиксацию работ мастеров декоративно прикладного творчества, проживающих в селе Вывенка Олюторского района, Камчатского края.

В экспедиции, наравне с исследовательской деятельностью, были проведены информационно-методические практикумы, оказана помощь в обслуживании компьютерной техникой.

* **Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера»**

В рамках мероприятия КГБУ «Корякский ЦНТ» в апреле проведена работа: выбор материалов, конфигурация полиграфической продукции – пазл, расчет количества экземпляров, видов пазл. Согласовано: 5 видов пазл, освещающих традиции и обычаи национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». – формат готовой продукции: пазл – А5, количество экземпляров каждого вида по 1500 штук итого 7500 штук. Поверхность ламинирована глициновой пленкой, изготовлено из плотного картона. Подготовка макета пазл-рисунка: апрель-май 2021 года. Работа художниками выполнена. Дизайн макетов подготовлен. Работа по договору выполнена, пазлы изготовлены и готовы к отправке.

Заключили Договор № 44. На издание 5 видов пазлов от «16» июня 2021 г. Издательство Омскоблиздат. Согласно п 4.3. (договора) – оплата произведена за выполнение работы после подписания обеими Сторонами всех приемо-сдаточных документов (акта о приемке выполненных работ). Работа по изданию пазл выполнена – сентябрь 2021 г.

* **«Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, всего, в том числе»**

2 мая в онлайн/оффлайн формате на территории Елизовского района на стойбище «Кайныран» прошел «Аюангыт» – корякский обрядовый праздник пробуждения природы, или как его еще называют праздник Миролюбия. Идея праздника – мирное сосуществование всех членов семьи, рода, бережное отношение к природе и ее обитателям. Праздник «Аюангыт» воспитывает любовь к природе, любовь к Родине, чувство гордости за свой народ и его наследие.

Перед началом основной части на улице проходили игры: артисты ансамблей, прибывшие на праздник, прыгали через чаут, играли с камешками. Далее состоялась обрядовая часть «Подношение огню». Старейшины обратились к священным местам, духам земли, говорили о пробуждении природы. О том, что надо быть терпеливыми и дружелюбными. Состоялись мастер–классы по горловому пению, по нымыланскому танцу, изучению слов на корякском языке и созданию украшения в этническом стиле.

На празднике присутствовало 60 человек. В онлайн формате мероприятие просмотрело 366 чел.

Мастер – класс по изготовлению этнического браслета «Аноан» (весна) (30 чел.). Трансляцию можно посмотреть на странице КЦНТ в инстаграм или YouTube канале центра.

Проведен традиционный праздник береговых коряков «День первой рыбы», дата проведения 12 июня 2021 г. В 13.00 час. состоялся обряд заманивания рыб в реки и моря. Сначала обряд прошёл по ительменским традициям: зрители взяли по маленькой лодочке из коры деревьев с кусочками приготовленной обрядовой еды и, с огромным почтением и благодарностью отправили подношение Духу Воды, опустив лодочки в Авачинскую бухту. Далее состоялся обряд по корякском традициям. Старейшины с помощью свежей травы и листьев сплели косичку – веревку, на которую закрепили хребет и голову рыбы. Одним концом веревку закрепили к ольховой ветке. Старейшины спустились к кромке воды, одну сторону травяной косички бросили в воду и с большим трудом тянули её против течения, как будто много рыбы попалось в сети. Зрители в это время приговаривали вместе с ведущей: «О, сколько рыбы! Ах, как тяжело тянуть! Вот всем нам хватит на зиму!» и пританцовывали. В «Этно деревне» для гостей праздника прошла концертно – познавательная программа. Со своими лучшими творческими номерами выступили национальные ансамбли «Нулгур», «КОРИТЭВ», «Уйкав», «Каююпиль». Лидия Чечулина и Лилия Аймик исполнили родовые мелодии. Также состоялись мастер – классы и конкурс по разделке рыбы. Закончился праздник хороводом дружбы и этно –дискотекой.

Цель проведения праздника – приобщение населения к сохранению нематериального культурного наследия, повышение интереса к народным праздникам, возрождению традиций и обычаев, расширение знаний о традиции празднования традиционных народных праздников.

Праздник посетили 2 000 человек. В празднике приняли участие 5 коллективов и старейшины – 52 человека. В мастер – классе по изготовлению браслетов приняло участие –50 чел. В конкурсе приняло участие – 6 чел.

05 августа 2021г. проведен Международный день аборигенов мира «День Аборигена», этноплощадка «У Кутха» на берегу Култучного озера. Цель праздника сохранение и популяризация традиционной культуры коренных малочисленных народов; выявление интересного и перспективного опыта по сохранению объектов нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.

В связи со сложной обстановкой по Covid–19 обрядовый праздник прошел в формате онлайн–трансляции. Массовая аудитория в этот раз наблюдала за действием в режиме прямой трансляции в Instagramе на площадке Камчатского центра народного творчества (kam\_cnt).

 Эфир снимался в двух частях. Посетителей 881 чел. из них: 20 участников + 861 просмотров (105 прямой эфир + 37 YouTube + 719 в Instagram) Участники из числа КМНС: молодежный национальный ансамбль «Коритэв», старейшины Лидия Иннокентьевна Чечулина, Лилия Александровна Аслапова, Анатолий Сорокин, Римма Плепова, Анна Манько.

11–12 сентября 2021 года проведен ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай», этнографическое стойбище «Аушин».

В этом году праздник начался с открытия нового этнографического стойбища «Аушин», что в переводе с ительменского означает «гнездо». Начался праздник с мастер–класса по обработке морского зверя. Далее на поляне началась обрядовая часть: благодарение природы за дарованный урожай, обряды очищения и изгнания злых духов, перетягивание березы, веселые пантомимы «Охота на кита и волка». Изюминкой «Алхалалалая» как всегда стал традиционный танцевальный марафон, хоть и в сокращенном формате. Чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатки продлился всего 3 часа. Но даже за это короткое время участники смогли не только продемонстрировать судьям свои танцевальные способности и выносливость, но и зажигательную энергию.

Запись праздника можно посмотреть на YouTube канале и на аккаунте инстаграмм КГБУ «Камчатский центр народного творчества».

Итого: 413 чел. + 75 чел. в прямом эфире + 1486 просмотров. В празднике приняли участие 63 участника (ансамбль «Коритэв» = 29 чел., Кыкша–ай = 15 чел., Ангт = 11 чел., 1 бард, ительменская группа = 7 чел.). В мастер–классе по ДПИ = 50 чел.: обряд = 100 чел.; концерт = 100 чел.; танцевальный марафон = 100 чел.

4 ноября 2021 года проведен Корякский обрядовый праздник «Хололо».

Традиционные обрядовые праздники занимают важное место в жизни каждого народа и представляют огромное поле деятельности в работе с детьми. Сейчас, когда современная цивилизация постоянно разрушает многие культурно–нравственные ценности народа, знание традиций дает возможность подрастающему поколению по–новому взглянуть не только на историческое прошлое своих предков, но и очиститься от всего фальшивого. Без знания основ народной жизни невозможно воспитать уважение к культуре других народов нашего многонационального государства. Корякский праздник «Хололо» прошел в формате оффлайн в этно–деревне у Култучного озера и в формате онлайн на Youtube канале и странице в Instagram Камчатского центра народного творчества.

Посетителей 2 359 чел. из них: оффлайн 1 128 + 1231 просмотров (486 прямой эфир Instagram + 522 просмотры Instagram + 223 просмотры Youtube).

25 декабря на площадке этно-деревни «В гостях у Кутха» (на берегу Култучного озера) прошел корякский обрядовый праздник «Встреча Нового Солнца». Под руководством старейшин, проведены обрядовые действия: обряд очищения (избавления от злых духов), обряд инэлвет (подношение огню), обряд «забоя» оленя (заместителя) для процветания оленеводства и семьи в тундре. После обряда все присутствующие приняли участие в гонке культовых оленей «Мынылг’эяла». Зрители поучаствовали в мастер-классах, завершился праздник любительскими соревнованиями по национальным видам спорта. Победители получили ценные призы.

На празднике присутствовали: 580 чел. (480 оффлайн (обряд = 100 чел. + 100 чел. концерт + 50 мастер-класс по ДПИ + 100 национальные любительские игры + 30 гонки культовые олени + 100 конкурс) + 100 онлайн (54 прямой эфир в Instagram + 23 в Instagram мастер класс + 23 прямой эфир на Youtube канале).

* **«Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов)»**

В рамках реализации мероприятия Министерством культуры Камчатского края заключены соглашения с органами местного самоуправления.

Елизовским муниципальным районом приобретены шкуры для национальных костюмов, бубны, чехол для бубна.

Мильковским сельским поселением для национального народного ансамбля коренных и малочисленных народов Севера «Кэкшна-ай» приобретены бубны, сценический корякский национальный женский костюм (кухлянка, лената).

Анавгайское сельское поселение для детского Эвенского народного ансамбля «Орьякан» приобрело бубны, малахаи, кухлянки.

Пенжинский муниципальный район для МКУК «Манильский этнический центр «Эчгат» приобрел мездрильный станок для выделки шкур оленей, бисер в ассортименте для украшения изделий из меха, оленьи шкуры для пошива национальной одежды, камуса оленьи для пошива национальной одежды, шкуры нерпы для пошива национальной обуви.

 Мероприятие исполнено.

* **«Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС»**

С 13.09.21г –30.09.21г. КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» принял участие в фестивале "Манящие миры. Этническая Россия".

Средства субсидии направлены на оплату транспортных расходов, расходов на проживание и оплату суточных расходов. Мероприятие исполнено.

* **«Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках**

Выставка – ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка. Сезон 2020 – 2021» состоялся в городе Москва с 03 – 07 марта 2021 года.

Целями и задачами Выставки являются:

– поддержка и сохранение культурного наследия народов Российской Федерации, сохранение и возрождение самобытной культуры народов России, традиционных духовных ценностей;

– популяризация народной культуры и ее включение в формы современного бытового уклада;

– сохранение единого культурного пространства и укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе общего интереса к культуре, общности корней национальных традиций и эстетических идеалов.

Камчатскими мастерами Кручинина Л.К. и Адуканов А.К. были представлены одежда и обувь из рыбьей кожи, традиционные головные уборы, сувенирная продукция из бисера, кожи и меха. Работы резчиков по дереву, кости мамонта, рога оленя, моржовой кости поразили естественной красотой и высоким качеством исполнения. Мастера встречали посетителей камчатской экспозиции игрой на традиционных инструментах народов Севера, танцами и горловым пением, что вызывало неподдельный интерес гостей выставки. А также провели мастер – классы по изготовлению сувениров из рыбьей кожи, бисера, кожи и меха, из кости и дерева для всех желающих.

Андрей Адуканов получил диплом I степени в номинации «Лучшие изделия, разработанные к выставке «Ладья». Лидия Кручинина – диплом II в номинации «Традиции и современность».

Участие в IV Всероссийском конкурсе народных мастеров «Дальний Восток мастеровой», региональном фестивале национальных культур «Амур–река дружбы» в рамках проведения XI Международного фестиваля «Российско – китайская ярмарка культуры и искусства» г. Благовещенск, дата проведения 22 – 26 июня 2021г., (мастер Аслапова Л.А.).

Участие во Всероссийском детско – юношеском фестивале–конкурсе национальных культур «Дети.Творчество.Дружба», г. Новосибирск, дата проведения с 12 по 14 июня 2021г., народный детский эвенский ансамбль «Орьякан» (13 чел.) (Адуканова А.А., Волхепин Е.О., Инданова О.Е., Кузьмин С.Б., Ларин А.С.,Малахова А.Д., Мандятова А.В., Пелат В.А., Солодиков В.Ю., Тылканова С.Р., Черканов С.В., Жданова В.В., Кавав С.И.).

Участие мастеров в выставке–ярмарке изделий мастеров декоративно–прикладного искусства в рамках праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей» Могилевская область Республика Беларусь, дата проведения – 10 июля 2021г., (4 чел.) (мастера ДПИ Адуканов А.К., Банаканова Л.Е., Кручинина Л.К., Ласточкина О.А.).

С 19 по 22 августа 2021г. (Молодежный национальный ансамбль «Коритэв» – 6 чел. Кравченко Г.О., Бречалов Д.П., Сотгав Н.А., Краснова М.В., Юргинвиль Ю.Г., Чечулина Л.И.) принял участие в межрегиональном фестивале национальных традиций и творчества «Вместе мы – Россия», г. Калининград.

Межрегиональный фестиваль национальных традиций и творчества «Вместе мы – Россия» проводится в целях гармонизации межэтнических и межнациональных отношений, укрепления гражданского единства, поддержки и распространения традиционных национальных культур и фольклора народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Награждены диплом за сохранение единого культурного пространства на основе общности национальных традиций и этнических идеалов и укрепление межрегионального сотрудничества).

Участие в V Всероссийском фестивале фольклорных театров «Охочие комедианты», г. Ярославль, с 01 по 03 октября 2021 года (Самодеятельный театр миниатюр «Укчэнэк» с.Анавгай – 10 чел. Банаканова Л.Е., Гринева А.С., Инданов Е.К., Инданова А.А., Инданова У.В., Мандятов С.А., Мандятова Л.А., Сорокина А.А., Трушина К.И., Укипа А.В.). Подучили Диплом лауреата за эвенскию сказку «Платочный», диплом «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль, второго плана».

Участие в 3–м Международном фестивале народно – художественном промысле и ремесел «Руками женщины», проводимый в г. Москва, с 15 по 17 октября 2021 года (мастера Аслапова Л.А., Гнедько И.А.). Награждены дипломами победителей фестиваля.

Участие в Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров КМНС, Сибири и ДВ РФ, проводимый в г. Красноярск, с 11 по 13 ноября 2021 года (Этнокультурный центр «Мэнэдек», с. Анавгай, Быстринский р–н Камчатский край – 5 чел. (Банаканова Л.Е., Инданов Е.К., Инданова А.А., Мандятов С.А., Сорокина А.А.).

Участие в Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно–Эрато 2021», с 27 по 28 ноября 2021г., в г. Москва (мастера Кручинина Л.К., Томенюк Ж.П.). Награждены дипломом за 2 место в номинации «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и дипломом за участие в юбилейном конкурсе. Мероприятие исполнено.

* **«Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки мастеров Камчатского края, изделия которых утверждены как изделия народных художественных промыслов Камчатского края, признанного художественного достоинства (приобретение, заготовка и доставка сырья и материалов, организация и проведение обучающих курсов и семинаров)»**

Пенжинским муниципальным районом в рамках реализации соглашения приобретены:

* мездрильный станок;
* меховая юрта;
* меховое сырьё;
* бисер;
* ткань;
* расходные материалы;
* фурнитура.

Сельским поселением «село Манилы» приобретены:

* мездрильный станок для выделки шкур оленей;
* бисер для украшения изделий из меха;
* оленьи шкуры для пошива национальной одежды;
* камуса оленьи для пошива национальной одежды;
* Шкуры нерпы для пошива национальной обуви.

По пояснению директора МКУК «Манильский этноцентр «Эчгат» на 31.12.2021 не освоены средства в размере 1,74921 тыс. рублей из – за прекращения действия сертификата ЭЦП.

* **«Создание и обеспечение деятельности информационного культурно-просветительского этноцентра «Камчатка разными народами обитаема» на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им.С.П. Крашенинникова»**

Для обеспечения деятельности этноцентра в марте выписаны счета на приобретение технического оборудования (LCD телевизора) на сумму 100,000 тыс. рублей, расходных материалов для издательской деятельности (картриджи, бумага) на сумму 20,000 тыс. рублей. Заключен договор на сумму 70,000 тыс. рублей с художником Пискуновым И.А. на приобретение картин «Камчатский острог» и «Алеуты на байдарках». Оплата по счетам и по договору будет произведена в мае. В мае так же планируется оплата типографских услуг, приобретение предметов быта и промысла, расходных материалов для мастер-классов на общую сумму 240,000 тыс. рублей. В июне планируется оплатить услуги по изготовлению элементов инсталляции «Камчадальское жилище» на сумму 50,000 тыс. рублей. В октябре планируется приобретение призового фонда на сумму 20,000 тыс. рублей, а также оплата типографских услуг на сумму 26,31579 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках деятельности этноцентра «Камчатка разными народами обитаема» проведены следующие значимые мероприятия:

5 февраля – Ительменская вечерка, посвященная памяти В. Петрашевой. Присутствовало 40 чел.;

16 февраля – Диктант по корякскому языку (при участии Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры КМНС»). Приняли участие 13 чел.;

21 февраля – 5 марта – Презентация этноплощадки «Камчатка разными народами обитаема» на мероприятиях в рамках фестиваля «Берингия – 2021»: «Музей Берингии», бизнес – форум «Дальний Восток. Зима открытий», выставка – ярмарка «Сказочная Камчатка: пушнина и меха». Общее число посещений более 3 000 чел.

2 марта – Вечер памяти, посвященный старейшине камчадальского рода В.Г. Коллегову;

4 марта – Концертная программа с участием ансамблей «Ангт» и «Коритэв» (совместно с КЦНТ);

24 апреля – Театрализованная познавательно-развлекательная программа «Камчатская космогония» с экскурсией по этноплощадке (в рамках акции «Библионочь – 2021»). Посещение – 91 чел

29 апреля – Круглый стол «Библиотека как активный партнер туристического сообщества региона» с экскурсией по этноплощадке и дегустацией национальных блюд. Посещение – 33 чел.

С января по апрель – Экскурсии по этноплощадке с проведением мастер–классов и викторин. Общее число посещений 1 591 чел.

25 мая – Интерактивно-костюмированная экскурсия по ительменскому жилищу «Атынум». Посещение – 48 чел.

21-25 июня – Цикл мероприятий в рамках гастрономического фестиваля «ПапоротнИКРАБ»: беседы с дегустацией «Камчатские пищевые растения», лекция «Алеутская кухня и съедобные травы Командорских островов», беседа с дегустацией травяных чаев «Полезные дикорастущие растения Камчатки», интерактивная экскурсия «Тепло родовых очагов».

15 июня – Презентация книги М. Илюшиной «Нунун» – Тымлатские жемчужины».

23 сентября – Онлайн–встреча с издателями полного ительменско–русского словаря с участием ученых лингвистов и антропологов США и Японии, ительменской общины «Тхсаном».

7,8 октября – Театрализованные экскурсии по этноплощадке «Камчатка разными народами обитаема» (для учащихся школ города);

29 октября – Познавательно–развлекательная программа «Кутх и мыши» (для учащихся СОШ№7).

3 ноября – «Камчадальская вечерка» (презентация инсталляции «Традиционное камчадальское жилище. Конец XIX – начало XX веков»).

23 ноября – Презентация проекта по созданию мобильного приложения–разговорника на ительменском языке.

С января по октябрь – Экскурсии по этноплощадке с проведением мастер–классов и викторин. Общее число посещений 4292 чел.

В течение года продолжают работу курсы национальных языков, проводятся мастер–классы по декоративно–прикладному искусству коренных малочисленных народов Камчатки, по национальным танцам.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

* **«Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов традиционных ремесел и народных художественных промыслов учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края»**

КГБУ «Камчатский центр народного творчества» проведен краевой конкурс мастеров народных промыслов и традиционных ремесел Камчатского края "Сила традиций", Олюторский р – н, с.Тиличики, дата проведения 18 мая 2021г.

Цель конкурса – сохранение, развитие и популяризация традиционной художественной культуры Камчатского края и ее включение в формы современного бытового уклада. Конкурс выявляет молодых, талантливых мастеров, повышает профессиональный уровень мастерства, стимулирует творческий рост мастеров.

Мастера защищали свои работы по трем номинациях. После долгих обсуждений и подсчетов баллов были определены победители конкурса: в номинации «Молодой мастер – 2021» победителями стали:

* кожа и мех – Жиркова Татьяна Федоровна за традиционный головной убор «Малахай»;
* резьба по кости и дереву – Горяинов Валерий Валерьевич за пояс из оленьего рога «Волчий след»;
* растительные материалы – Запороцкая Лариса Анатольевна за ительменскую традиционную корзину «Лепхэ».

В номинации «За верность традициям» победителями стали:

* кожа и мех – Павельева Зоя Павловна за Куклу в традиционном эвенском костюме;
* резьба по кости и дереву – Черканов даль Олегович за традиционную нарту;
* растительные материалы – Кручинина Лидия Кронидовна за традиционную ительменскую корзину «Лепхэ».

В номинации «Современность и традиции» победителями стали:

* кожа и мех – Тоннэ Надежда Агеновна за сценический костюм «Корякский костюм»;
* резьба по кости и дереву – Мещеряков Валерий Олегович за кулон из рога оленя «Хывнэ» (волк);
* растительные материалы – Поротикова Ирина Юрьевна за корзину «Тувейка».

Всего в конкурсе участвовало 23 мастера.

Проведен краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и НХП коренных малочисленных народов Камч.кр. "Мастера земли Уйкоаль", Олюторский р–н, с.Тиличики, дата проведения – 14–25 мая 2021г.

 Цель фестиваля популяризация промыслов и ремесел, восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам.

В фестивале приняли участие 80 мастеров из Тигильского, Быстринского, Карагинского, Пенжинского, Олюторского, Елизовского, Мильковского районов Камчатского края, также из города Петропавловска–Камчатского. Было проведено 42 мероприятия, в которых приняли участие 1 122 чел. (36 мастер–классов по ДПИ (430 чел.); 2 мастер – класса по национальным играм (32 чел.), творческая лаборатория (15 чел.); открытие фестиваля (88 чел.); гала – концерт и церемония награждения (127 чел.); выставку посетили 430 чел.

* **«Проведение оценки удовлетворенности граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации**

Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края в рамках выполнения мероприятия заключен государственный контракт:

- на оказание услуг по проведению социологического исследования по теме «Изучение мнения населения Камчатского края из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока о качестве реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» от 22 ноября 2021 года № 0138200003521000019 на сумму327 900 (триста двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, удовлетворенных качеством реализации мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, находится в пределах 80,2% от общего числа опрошенных (плановое значение – 35%). Мероприятие исполнено.

* **Поддержка средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках КМНС**

 Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края осуществляет поддержку средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов, так в 3 квартале текущего года из краевого бюджета предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» в размере 500,00000 тыс. рублей. В текущем году издано 5 выпусков газеты «Абориген Камчатки».

* **Проведение краевого конкурса творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края»**

В конкурсную комиссию Министерства развития гражданского общества и молодежи Камчатского края по состоянию на 31.09.2021 поступило 40 творческих работ от 39 участников из муниципальных районов и городских округов: Быстринский район- 4 (из них школьники-1); Олюторский район –10 (из них школьники-6); Пенжинский район -4; Тигильский район - 17 (из них школьники-4); Усть-Камчатский район -1; г. Петропавловск-Камчатский - 2; Елизовский район – 2

Всего на творческие реализацию данного мероприятия предусмотрено 378,21053 тыс.рублей, освоено 377,82553 тыс. рублей.

Призовой фонд конкурса составил 299,5 тыс.рублей. Победители конкурса получили денежные призы согласно протокола.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса проведена 14 декабря 2021 года в Камчатском театре драмы и комедии.

* **Организация и проведение краевого конкурса «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»**

В течение 2021 года в Камчатском крае проводился конкурс «Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае». К участию в региональном этапе конкурса допущены 3 участника, представивших документы в муниципальные конкурсные комиссии для участия в конкурсе. В результате конкурсной комиссией призовые места присвоены двум участникам конкурса – в номинации «Лучшая община, осуществляющая рыболовство» - Родовой общине коренного малочисленного народа камчадалов «Камаку» (Русалка), в номинации «Лучшая община, осуществляющая деятельность по этнокультурному развитию» - Родовой общине коренных малочисленных народов Севера «Вэнкой» (Важенка). Премиальный фонд конкурса в 2021 году составил 252,63158 тыс. рублей.

* **Проведение фестиваля сказок на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края**

В рамках реализация мероприятия Министерством культуры Камчатского края с 6 по 9 декабря 2021 года проведен краевой фестиваль «Конкурс сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края «Мургин лымн,ыль».

С декабря члены конкурсной комиссии фестиваля-конкурса сказок «Мургин лымныль» выбирали победителей. Участники присылали свои работы в формате видеороликов. Большая часть материалов была прислана участниками из Корякского округа. В конкурсе участвовало дистанционно 10 чел. солисты и 16 коллективов. Всего 50 чел. 10 декабря на сайте КГБУ «Камчатский центр народного творчества» были размещены списки победителей конкурса. Победители получили денежные призы согласно положения о проведении фестиваля-сказок.

14 декабря 2022 года в Камчатском театре драмы и комедии состоялось награждение победителей и показ лучших творческих работ участников краевого фестиваля-конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края «Мургин лым,ныль». Мероприятие транслировалось в формате онлайн на Instagram странице и ютуб-канале учреждения.

* **«Организация и проведение съезда коренных малочисленных народов Севера Камчатского края»**

В соответствии с Порядком предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно полезной программы по объединению коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, в целях решения вопросов культурного и социально-экономического характера в 2021 году, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 12.05.2021 №181-П, из краевого бюджета предоставлен грант в форме субсидии Региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» в размере 1 000,00000 тыс. рублей на проведение IV съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатского края, который состоялся 23 мая 2021 года в Петропавловске-Камчатском.

В ходе съезда делегаты приняли отчет о деятельности Ассоциации, наметили задачи на последующие годы и избрали председателя РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» Метелицу А.М.

В результате Региональной общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» на проведение съезда израсходовано 557230,00 тыс.рублей, 24 декабря 2021 года в связи с уменьшением бюджета на проведение съезда, а также введенными ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, возвращены не использованные средства субсидии в размере 442770,00 тыс.рублей.

* **«Реализация медиа-проекта «Люди Севера»**

Министерством по делам МСУ и развитию КО Камчатского края в рамках реализации мероприятия 19.05.2021 года проведено заседание экспертного Совета по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиа-проекте «Люди Севера». Единогласным решением экспертного Совета участниками медиа-проекта «Люди Севера» в 2021 году признаны Романова Татьяна Флоровна - заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ, депутат Законодательного Собрания Камчатского края, жительница г. Петропавловска-Камчатского, внесшая огромный вклад в традиционную культуру коренных народов Камчатки, жизнь народа в глубинке, что помогло ей стать признанным авторитетом и Журавлев Сергей Иванович – Председатель общественного фонда «Возрождение развития оленеводства» - внесший огромный вклад в возрождение северного оленеводства в Камчатском крае. По состоянию на 01.12.2021 изготовлено 2 телевизионных фильма на сумму 363,33333 тыс. рублей, трансляция которых пройдет в декабре на телеканале «41 Регион». Оплата контракта в декабре.

* **Поддержка и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера (Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью).**

Проведено командное первенство Камчатского края по Северному многоборью. Мероприятие проведено в период с 10 по 14 марта 2021 года в с. Эссо Быстринского района Камчатского края на спортивном комплексе «Оленгендэ». В соревнованиях приняли участие 8 команд Камчатского края из Елизовского, Мильковского, Карагинского, Олюторского, Пенжинского, Тигильского, Быстринского районов, п.г.т. Паланы.