**Информация о реализации в 2022 году подпрограммы**

**«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»**

Обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма, КМНС), на исполнение которой в 2022 году предусмотрено - 31 940,21577 тыс. рублей; профинансировано – 31 936,60645, в том числе: федеральный бюджет – 15 547,74048 тыс. рублей, краевой бюджет – 14 472,19650 тыс. рублей, местные бюджеты – 1 195,25478 тыс. рублей, прочие внебюджетные источники – 721,41469 тыс. рублей; освоено - 31 936,40085 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 15 547,74048 тыс. рублей, краевой бюджет – 14 471,99090 тыс. рублей, местные бюджеты –1 195,25478 тыс. рублей, прочие внебюджетные источники – 721,41469 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы реализуется 34 мероприятия и 18 контрольных событий.

***По направлению «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования» реализуется мероприятие:***

* **«Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»**

По состоянию на 01.01.2023 из краевого, местного бюджета и прочих внебюджетных источников на реализацию данного мероприятия предусмотрено – 4 652,30658 тыс. рублей, профинансировано – 4 652,26514 тыс. рублей, освоено – 4 652,26514 тыс. рублей.

Ежегодно органами местного самоуправления муниципальных образований осуществляется предоставление субсидий общинам КМНС на развитие материально-технической базы общин (приобретение материальных ценностей для осуществления рыболовства, охотничьего промысла, сбора дикоросов).

Заключены соглашения с 12 ОМСУ, администрация Карагинского муниципального района вернула субсидию, так как на конкурс общины не заявились.

По итогам прошедшего года государственную поддержку получили 26 общин КМНС из 11 муниципальных образований Камчатского края.

***По направлению «Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг реализуются следующие мероприятия»:***

* **«Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае»**.

В рамках реализации мероприятия Министерством здравоохранения Камчатского края проведены электронные торги. По результатам электронного аукциона подписан контракт с ГБУЗ КК "Елизовская районная стоматологическая поликлиника" от 15.03.2022 г. № 0338200013922000005 на сумму 7 989, 53000 тыс. рублей. На 01.01.2023 г. услуга по протезированию оказана 109 нуждающимся представителям КМНС, освоено 7 989,32440 тыс. рублей. Контракт исполнен 100%.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

* **«Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае».**

Министерством здравоохранения Камчатского края проведены электронные торги. По результатам электронного аукциона подписан контракт с ГБУЗ "Камчатский краевой наркологический диспансер" от 04.04.2022 г. № 0338200013922000042 на сумму 2 800,85841 тыс. рублей. Услуга оказана 213 нуждающимся гражданам из числа представителей КМНС, в объеме 2 800, 85841 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено.

***По направлению «Повышение доступа к образовательным услугам» реализуются следующие мероприятия:***

* **«Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС».**

Оказана финансовая поддержка 35 студентам в размере 1 665,58600 тыс. рублей на компенсацию расходов на оплату за обучение в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования (очная и заочная форма обучения) и возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае.

* **«Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана».**

В рамках реализации мероприятия Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края на заседании рабочей группы по рассмотрению документов для возмещения оплаты проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ «Паланский колледж» и филиала ГБПОУ Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» в пгт. Палана (10.11.2022) рассмотрены заявления учащихся-представителей КМНС и принято решение возместить проезд 20 учащимся на общую сумму 459,50000 тысяч рублей. В декабре 2022 года средства в полном объеме перечислены на расчетные счета учащихся в соответствии с приказом Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края от 10.11.2022 № 91-П.

***По направлению «Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС» реализуются следующие мероприятия:***

* **«Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 446,17263 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 423,86400 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 22,30863 тыс. рублей.

По результатам экспедиций, встреч с носителями традиционной культуры издаются сборники под рубрикой «Нематериальное культурное наследие коренных народов Камчатки», выпускаются аудио и видео–диски, вносятся объекты нематериального культурного наследия в электронный каталог (реестр) Камчатского края.

1. Проведена фольклорно–этнографическая экспедиция специалистами КГБУ «Камчатский центр народного творчества» (далее - КЦНТ) в Олюторском районе в с. Ачайваям, в период с 01 по 11 марта 2022 г. (2 человека).

Основной целью экспедиции была запись праздника «День оленевода», общение со старейшинами, проведение фольклорных посиделок, мастер–классов и оказание методической помощи работникам культуры.

Итого: специалистами КЦНТ в рамках фольклорно–этнографической экспедиции: записано = 6 информантов, проведено всего 9 мероприятий = участвовало 375 человек, из них: 3 фольклорные посиделки = 100 человек; 1 концерт = 80 человек, 2 мастер–класса по ДПИ = 13 человек, 2 мастер–класса по национальному танцу = 36 человек, 1 праздник день оленевода = 146 человек. Предоставлены консультации специалистам 3 учреждений: 1. Дом культуры с. Ачайваям, 2. Центр культуры и досуга с. Тиличики; 3. Мастерам ДПИ. Предоставлена методическая помощь на электронных носителях 2 учреждениям: 1. ДК с. Ачайваям, 2. ЦКиД с. Тиличики.

2. Проведена фольклорно–этнографическая экспедиция специалистами КЦНТ в Тигильском районе в с. Усть–Хайрюзово, с. Ковран, дата проведения с 21 по 28 июня 2022г. (2 чел.).

Основной целью экспедиции была запись праздника северных ительменов «Вскрытие реки Каврал», сбор материалов, общение со старейшинами, проведение фольклорных посиделок, мастер–классов и оказание методической помощи работникам культуры. Зафиксированы все мероприятия, удалось пообщаться с жителями и старейшинами, запечатлеть каждый момент.

Итого: специалистами КЦНТ в рамках фольклорно–этнографической экспедиции: записано = 9 информантов, проведено всего 7 мероприятий = участвовало 290 чел. из них: 1 фольклорная посиделка = 16 чел.; 3 мастер–класса по ДПИ = 45 чел., 2 мастер–класса по национальному танцу = 29 чел., 1 праздник = 200 чел. Предоставлены консультации специалистам 3 учреждения: 1. Дом культуры с. Ковран, 2. Ансамбля «Эльвель»; 3. Мастерская ДПИ. Оказана методическая помощь на э/носителях 2 учреждениям: 1. ДК с. Ковран, 2. Ансамбль «Эльвель».

* **Издание этнографических материалов на различных носителях:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 488,42105 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 464,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 24,42105 тыс. рублей.

Издано методическое пособие по фото–видеосъемке «Особенности работы фото– и видео оператора в учреждениях культуры» (100 экз.).

* **«Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 290,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

КГБУ «Корякский центр народного творчества» издан фотоальбом, согласно предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» - «Издание фотоальбома».

В марте 2022 года проведена работа: выбор материалов, отбор фотографий, корректировка макета, расчет количества экземпляров фотоальбома «Живи и здравствуй Корякская земля». Согласовано: количество экземпляров – 300 шт., формат готовой продукции: альбом в формате А4.

В апреле 2022 года проводился мониторинг среди издательств, на издание фотоальбома «Живи и здравствуй Корякская земля» на сохранение максимального тиража и предоставление качественно выполненной работы.

В результате заключен договор № 32 на издание альбома «Живи и здравствуй Корякская земля» от 16 мая 2022 года с ООО "Омскбланкиздат" с тиражом издания –300 шт. Работа выполнена.

* **«Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края, всего, в том числе»:**

– предусмотрено – 1 708,71051 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 346,35473 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 362,35578 тыс. рублей;

– профинансировано и освоено – 1 708,71050 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 346,35472 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 362,35578 тыс. рублей.

Специалистами КГБУ «Камчатский центр народного творчества» проведены следующие мероприятия:

1. Корякский обрядовый праздник «Аюангыт», 8 мая в онлайн/оффлайн формате на территории Елизовского района на стойбище «Кайныран» прошел корякский обрядовый праздник «Аюангыт». Коряки–алюторцы называли его пробуждение природы или праздник Миролюбия. Начался «Аюангыт» с обряда «Подношение огню», на площадке взрослые соревновались в прыжках через чаут, а дети играли в национальную игру «Ворон и утята». Коллективы провели со зрителями мастер–классы по горловому пению и нымыланскому танцу, проведен мастер–класс по изготовлению браслета в этническом стиле «Аноан» (Весна, с корякского языка).

На празднике присутствовало: 150 человек (из них 50 человек участники коллективов + 100 зрители), проведен мастер–класс по ДПИ = 30 чел.

1. 12 июня 2022 г. проведен традиционный праздник береговых коряков «День первой рыбы».

Традиционный обрядовый праздник «День первой рыбы» прошел 12 июня 2022 года. Местом проведения стали две площадки: обрядовые действия прошли на территории Озерновской косы на берегу Авачинской бухты, а в этнодеревне «У Кутха» концертно–познавательная программа. В рамках праздника состоялось открытие гастрономического фестиваля «ПапоротнИКРАб». Зрители учились готовить национальные блюда из рыбы – тельное и лилум. В празднике участвовало 2 586 человек. Выставку посмотрело = 500 человек. В празднике приняли участие 4 коллектива и старейшины = 40 человек. В мастер–классе по изготовлению браслетов приняло участие = 40 человек. В конкурсе приняло участие = 6 человек.

1. 5 августа 2022 года состоялся праздник «День аборигена», посвященный Международному дню коренных малочисленных народов мира, под объединяющим названием «Традиции предков». В рамках праздника впервые состоялся гастрономический фестиваль «Экологическая кухня северных народов Камчатки». Участники представили рыбные пироги, мясо нерпы, камчатские ягоды, оригинальные салаты, тельное (котлеты из лосося с начинкой), вяленое мясо оленя и др.
2. 17 сентября 2022 года в этнографическом стойбище «Аушин» отметили ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай»! «Алхалалалай» — это древний обрядовый ительменский календарный праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла. Ительменский праздник «Алхалалалай» объединяет и укрепляет дружбу и взаимопонимание между людьми разных национальностей, служит сближению и обогащению культур разных народов. В программе было проведено множество конкурсов, которые тесно переплетаются с традиционной деятельностью ительменов — рыболовством, охотой, собирательством, песнями и танцами: лучший обработчик лосося, «Мимсх Алхалалалай-2022» и «Иӽԓӽ Алхалалалай-2022», знакомство с ительменской едой и конкурс гримас. Также прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и национальной хореографии.

Кульминацией программы стал традиционный открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края. В субботу вечером стартовало 20 пар участников марафона. Завершился марафон в воскресенье утром, пары танцевали 12 часов.

5. Проведен Корякский обрядовый праздник «Хололо» (4 ноября).

В программе праздника прошли традиционные обряды благодарения, кормления нерпы, обряд тэллытэл – перетягивание вертушки на ремне, различные конкурсы и мастер–классы. Своими выступлениями порадовали зрителей национальные коллективы: народный молодежный ансамбль «КОРИТЭВ», корякский фольклорный танцевальный коллектив «Уйкав», студенческий ансамбль «Уйкоаль». Посетители праздника на мастер–классе изготовили обереги для участников СВО и записали видеообращение к нашим воинам. Зрителей угощали супом из нерпы, корякскими лепешками и душистым травяным чаем.

Праздник посетили и участвовали 1 261 человек. В празднике приняли участие 3 коллектива и старейшины = 31 человека. В обрядах = 500 человек, концерт = 600 человек. В мастер–классе по родным языкам = 100 человек, мастер–класс по изготовлению оберегов приняло участие =15 человек. В конкурсе «Покмчав» приняло участие = 15 человек.

6. Проведен Корякский обрядовый праздник «Встреча нового солнца», дата проведения 25 декабря 2022г.

Старейшины, проводящие обрядовые действия, благодарили природу за ее дары и просили для всех благополучия и мирного неба. Они провели основные обряды и пригласили гостей праздника к огню сделать инэлвет (подношение огню). Традиционно после обрядов все присутствующие приняли участие в гонке культовых оленей «Мынылг’эяла». Праздник продолжился зрелищными любительскими соревнованиями по национальным видам спорта: тройной прыжок, перетягивание посоха, метание чаута, прыжки через нарты, борьба. В увлекательных национальных состязаниях участвовали как мужчины, так и женщины. Гостей праздника и участников накормили вкусным супом из оленины, корякскими лепешками и напоили душистым чаем. После соревнований прошла этнодискотека. Зрители также смогли посмотреть этот увлекательный корякский праздник в режиме «реального времени» в VKонтакте и на рутубе КЦНТ.

На празднике присутствовали: 550 человек (из них 464 зрителей + 86 участников программы: 60 участников национальных соревнований + 14 участников этноквеста + 12 артистов). В режиме онлайн посмотрели 3 000 человек.

Специалистами КГБУ «Корякский центром народного творчества» проведены следующие мероприятия:

1. Праздник «День Оленевода» провели 03 апреля 2022 года.
2. Проведение праздника «День первой рыбы» состоялось 09 июля 2022 года.

Заключен договор с ИП Рудковский №4 от 17.06.2022г. на приобретение призов на сумму – 30,000 тыс. рублей. Призы предназначены для награждения участников конкурсно–игровой программы в рамках мероприятий, посвященных празднованию «День первой рыбы».

Мероприятие, посвященное традиционному празднику «Встреча первой рыбы» прошло на стадионе поселка Палана. В программе состоялись театрализованное тематическое представление, обрядовые действия «Заманивание рыбы в реки», концерт творческих коллективов народного ансамбля национального танца «Вэем», детско–молодежного ансамбля «Школьные годы», дефиле национальных костюмов, конкурсно-игровая программа «Будни рыбака», командный конкурс «Лепим пельмени с друзьями». Выиграли 1 место – семья – Зеленовых, 2 место – семья Федотовых, 3 место – Поповых.

1. Проведение праздника «Международный день коренных народов мира».

12 августа на базе КГБУКК "Центр Детско–Молодежного Творчества «Школьные Годы» прошло праздничное мероприятие «Моей земли во мне не рвется нить», посвященное международному Дню коренных народов Мира.

На празднике работали коллективы: Корякского центра народного творчества, Центр культуры и досуга «Атмосфера», Корякского фольклорного ансамбля национального танца имени И.И.Жукова «АНГТ», Центр детского молодежного творчества «Школьные года», при поддержки городского округа «поселок Палана».

Программу праздника дополнили познавательные викторины и конкурсно – игровая программа, национальные игры и состязания, мастер класс игры на бубне, мастер класс по национальной хореографии.

Прекрасным украшением стал конкурс на лучшую прическу в этно стиле, конкурс кулинарных блюд национальной кухни. Работала выставка декоративно прикладного творчества.

4. Проведение праздника «Хололо».

В рамках празднования национального праздника «Хололо» на территории поселка Палана проведены мероприятия: просветительская акция «Хололо» – праздник нашего народа–для жителей поселка распространены открытки и буклеты о празднике. Для детей состоялась творческая мастерская по созданию игрушки виде нерпы из ткани, картона. Для детских учреждений проведены спектакли кукольного театра «Анук». Конкурс творческих работ, посвященный традиционному празднику береговых коряков «Уникальный праздник наших предков «Хололо». Изготовлено 70 наборов, комплект из 10 открыток. Открытки вручены участникам просветительская акция «Хололо» –праздник нашего народа.

5. Выпуск альбома для рисования, посвященного конкурсу «Мой край родной тобою любуюсь» посвященный 80–летию Запороцкого В.Д. в рамках 92–летия Корякского округа.

Альбомы в общем количестве 200 шт. вручены участникам конкурса. «Мой край родной тобою любуюсь»

* **«Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 1 111,88889 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 1 000,00000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 111,88889 тыс. рублей.

Согласно соглашению № 12 от 14.06.2022 г., из бюджета Камчатского края в бюджет Анавгайского сельского поселения поступили ассигнования, которые выделены в целях софинансирования расходов на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера – праздник «Нургэнэк – эвенский новый год» (МБУК ЭКЦ «Мэнедек» с. Анавгай).

Ежегодный праздник «Нургэнэк – эвенский новый год» празднуется в Быстринском районе с 1989 года. В рамках этого праздника проводятся спектакли, выставки, танцевальные марафоны, игры, обряды. Также в этом году отметил свой 50–летний юбилей эвенский народный ансамбль «Нургэнэк», являющийся инициатором и организатором фольклорного праздника «Нургэнэк – эвенский новый год», неоднократный лауреат и дипломант областных, краевых, всероссийских и международных фестивалей народного творчества.

Выделенные средства освоены полностью.

* **«Приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 210,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» заключены и оплачены контракты на сумму 175,00000 тыс. рублей в том числе:

Долган Тамара Алексеевна – кухлянка корякская с эвенскими элементами мастера Тынентыкьев Тамара Ивкавовна на сумму 68,96600 тыс. рублей.

Аслапова Лилия Александровна – керкер чукотский на сумму 80,46000 тыс. рублей, пояс чукотский (с игольницей, ножнами и мешочком для точильного камня) на сумму 14,08000 тыс. рублей.

Жиркова Татьяна Федоровна – пояс «Упряжка» на сумму 11,49400 тыс. рублей.

КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» заключены и оплачены контракты на сумму 35,00000 тыс. рублей в том числе:

Алотов С.Н. на приобретение предметов музейного значения скульптура малой формы «Мастерица», скульптура малой формы «Нерпа на льдине» на сумму 21,50000 тыс. рублей;

Эвигина Л.А. на приобретение предметов музейного значения Кухлянка детская корякская на сумму 13,50000 тыс. рублей.

* **«Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 708,50500 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

КГБУ «Корякский центром народного творчества» обеспечил участие национального фольклорного ансамбля танца «Вэем» в межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» в 2022 году с 11 по 17 сентября 2022 год.

С 12 по 18 сентября 2022 года в рамках реализации проекта «Традиции предков в новый век» КГБУ «КФАТ «Ангт» им. И. Жукова» принял участие в следующих мероприятиях:

– Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» (выездные концерты в п. Рыбачий ДОФ, этно–деревне «В гостях у Кутха»);

– открытие выставки мастеров народных художественных промыслов «Мастера земли Уйкоаль»;

– ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай»;

– гала–концерт в Камчатском театре драмы и комедии;

– телемост Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» на площади Ленина.

За период проведения проекта «Традиции предков в новый век» было проведено мероприятий – 7 ед., количество зрителей – 5044 чел.

В целом за период с 18 августа по 18 сентября 2022 года КГБУ «КФАТ «Ангт» им. И. Жукова» имел возможность принять участие в пяти фестивалях, двух форумах, одном национальном обрядовом празднике, двух празднованиях дня села.

* **«Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 1 511,93082 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета –1 436,33427 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 75,59655 тыс. рублей.

1. Участие в юбилейном концерте–съемке, посвященном 35–летию телевизионного проекта «Играй, гармонь» г. Москва, дата проведения с 08 по 10 апреля 2022 г., участники молодежный национальный ансамбль «Коритэв» (15 чел.)

Камчатка представила на главной сцене страны уникальную культуру коренных малочисленных народов полуострова, являющуюся неотъемлемой частью многонациональной России.

Итого: 2000 чел. = (1000 участников + 1000 зрителей).

2. С 23 по 27 июня 2022 года в Чувашской Республике состоялись Всероссийская детская Фольклориада и Российская детская фольклорная Ассамблея. Эти уникальные творческие проекты проводятся в Год культурного наследия народов России и осуществляются в рамках Национального проекта «Культура». От Камчатки в мероприятиях принял участие Народный детский эвенский ансамбль «Орьякан» из с. Анавгай Быстринского района. Ансамбль «Орьякан» также участвовал в конкурсе Российской детской фольклорной ассамблеи и стал Лауреатом.

Первая Всероссийская детская Фольклориада завершилась большим гала–концертом в Чувашской государственной филармонии в Чебоксарах, в который вошли лучшие номера участников. Ребята из маленького национального села Анавгай стали одними из сильнейших и попали в гала–концерт.

На гала концерте присутствовало 1 200 чел. (600 зрителей + 600 участников).

3. Участие во Всероссийском (открытом) этнофестивале «Нас на века объединила Волга» г. Астрахань, с 19 по 22 августа 2022г. приняли мастера Феоктистова С.П., Манько А.В., Томенюк Ж.П.

4. Участие в Межрегиональном фестивале этнокультур Дальнего Востока «Лики наследия» г. Хабаровск, с 23 по 26 сентября 2022г. принял народный национальный коллектив «Кыкша-Ай»-12 чел.

5. Участие в Межрегиональном фестивале национальных традиций и народного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Синилгэн» г. Чита, с 11 по 14 ноября 2022 года приняла мастер ДПИ – Аслапова Л.А.

6. Участие в VI Международной выставке-ярмарке достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли» в г. Мурманске, с 25 по 27 ноября 2022 г. (мастер ДПИ Запороцкая Л.А.).

7. Участие в форуме «Сказочные традиции народов России» в рамках Всероссийской декады устного народного творчества, в г.Новосибирск, дата проведения 09-11 декабря 2022г. (Сорокин А.А.)

На мероприятия собрались фольклористы, исследователи устного народного творчества, авторы проектов, связанных с эпосом, и мастера сказа со всей страны. Камчатский край на форуме представил Сорокин Анатолий, руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований. Анатолий Сорокин представил доклад «Представление коряков о потустороннем мире на примере сказки «Как Куткынняку поссорился с орлом». Завершилась творческая лаборатория выступлениями сказителей из разных российских регионов, где также прозвучала и корякская сказка.

ИТОГО: зрителей = 200 чел.

8. Участие в Региональном фестивале национальных обрядовых праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Хололо» и «Туйгивин», г. Магадан, дата проведения 14-18 декабря 2022г. (Жданова В.В., Кавав С.И.-народный эвенский детский ансамбль «Орьякан»).

На региональном фестивале Камчатский край представили руководители народного детского эвенского ансамбля «Орьякан» Валентина Жданова и Сергей Кавав, являющиеся специалистами по традиционной культуре коренных народов Камчатки. В рамках фестиваля состоялась творческая лаборатория «Песенно-танцевальная культура автохтонного населения Колымы и Охотоморья», различные мастер-классы, научно-практическая конференция «Влияние глобализации на духовное наследие и песенно-танцевальную культуру коренных малочисленных народов Северо-Востока и Арктики» и проведение самих праздников «Хололо» и «Туйгивин». Камчатская делегация повела мастер-классы по обрядовым практикам, танцевальной и песенной культуре коренных народов Севера, рассказали о национальных костюмах, украшениях и народных музыкальных инструментах, а также об особенностях эвенской хореографии и ее сопровождении. Участники мероприятия, специалисты сельских домов культуры из национальных сел, получили знания по особенностям постановки обрядовых праздников на сценической площадке, исполнении танцевальных движений различных групп коряков. Обрядовые праздники прошли в новом, только что открывшемся, парке «Дюкча», построенном в этническом стиле коренных народов Севера. Камчатские специалисты также участвовали в открытии площадки, провели обряды вместе со старейшинами, в составе жюри определили сильнейших танцоров, спели и станцевали для магаданцев.

Итого: 1098 человек. Праздник «Туйгивин» и «Хололо» = 1090 человек, 2 мастер-класса по национальной хореографии = 84 человека, 2 мастер-класса по традиционной культуре = 84 человека, 1 конференция = 30 человек.

* **«Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки творческих объединений мастеров, мастерских народных художественных промыслов и ремесел Камчатского края (приобретение, заготовка и доставка сырья и материалов, оборудования и необходимой фурнитуры)»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 701,75439 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 600,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 31,57895 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 70,17544 тыс. рублей.

Заключены соглашения с администрацией Тигильского МР от 14.06.2022 № 30832000-1-2022-008 на 509 231,33 рублей и с администрацией Анавгайского СП Быстринского МР от 14.06.2022 № 30604402-1-2022-003 на 192 523,06 рублей.

* **«Создание и обеспечение деятельности информационного культурно-просветительского этноцентра «Камчатка разными народами обитаема» на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 105,26316 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 100,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 5,26316 тыс. рублей.

В апреле приобретена шкаф–витрина для инсталляции «Камчадальское жилище» на сумму 45,00000 тыс. рублей и оплачены типографские услуги (информационно–раздаточный матери, плакат А1) на сумму 7,63158 тыс. рублей.

В октябре приобретены расходные материалы для издательской деятельности (картриджи, бумага), расходные материалы для мастер–классов, призовой фонд на общую сумму 35,00000 тыс. рублей, оплатить типографские услуги на сумму 17,63158 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках деятельности этноцентра проведены следующие мероприятия:

21 января – Вечер памяти старейшины камчадальского рода В.Г. Коллегова;

22 января – Праздничная программа «Дыхание Севера» (с участием национального ансамбля «Коритэв»;

3 февраля – Ительменская вечёрка, посвященная созданию Совета ительменов Камчатки «Тхсаном»;

20 февраля – Праздничная программа «Язык моих предков жив!», посвященная Международному Дню родного языка (совместно с КЦНТ);

25 февраля – Онлайн участие в акции «Единый день чтения. Мифы и легенды народов России» с видеопрезентацией «Библиотека у Кутха под крылом» (об этноплощадке и Кутхе, главном герое легенд и мифов Камчатки);

4 марта – Встреча с координатором молодежного Совета российской Ассоциации КМНС И. Трофимовым (г. Москва) на тему: «Развитие молодежного движения КМНС России»;

4–6 марта – Интерактивная познавательно–развлекательная площадка «Один день из жизни каюра» в КВТЦ «Инвест» в рамках Региональной выставке–ярмарке «Сказочная Камчатка: Пушнина и меха»;

31 марта – Круглый стол «Язык моих предков жив» (совместно с КЦНТ). Участники круглого стола выступили с презентациями на тему «Изучение родного языка». Мероприятие прошло как в очной, так и заочной форме (посредством Zoom–конференции) с участием представителей из Карагинского, Мильковского, Елизовского районов, г. Петропавловска–Камчатского, г. Санкт–Петербурга и Республики Марий Эл;

7 апреля – XXXVII Крашенинниковские чтения «К истории страны Камчатки ее жителей», посвященные Году культуры коренных малочисленных народов Севера;

28 мая – Программа «В гостях у Ое и Аи» с участием молодежного национального ансамбля «Коритэв» (в рамках Всероссийской акции «Библионочь»);

23 июня – Интерактивная экскурсия по этноплощадке «Тепло родных очагов» (для участников инновационного проекта Международного этногастрономического фестиваля «Гастрокэмп» (г. Москва);

27 июля, 11 августа – Интерактивная экскурсия по этноплощадке «Тепло родных очагов» (в рамках проекта «Пушкинская карта»);

13 августа – Запись видеосюжета «Коренные народы Камчатки: общее и особенное» (для художественно-документального фильма «Камчатка» (г. Москва);

25 августа – Интерактивная экскурсия по этноплощадке «Тепло родных очагов» (для участников исторических чтений «Камчатка-Россия-Мир»);

6 сентября – Выездная лекция «Камчатка разными народами обитаема» (в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием»);

10 сентября – Лекция «Коренные малочисленные народы Камчатки: ительмены, коряки, чукчи»;

13-16 сентября – Литературная секция Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники»;

03-08 октября – в рамках проекта «Точка на карте: литературно-краеведческий десант по земле Уйкоаль» в с. Мильково и с. Эссо проведены следующие мероприятия: краеведческий кинолекторий с просмотром этнографических фильмов «Мальчик из Анавгая», «Оленный всадник», «Камень ворона», «Сказка о цветке саранке», беседы с презентацией «Мир северного детства» и «Певец страны Уйкоаль – Георгий Германович Поротов», образовательная программа для знакомства детей с культурой коренных народов Камчатки – коряков и др. А также был представлен передвижной выставочный проект «Путь каюра» и фотовыставка якутского этнографа Юрия Слепцова «Детский кочевой лагерь эвенов»;

18 октября – открытый мастер-класс по обработке, выделке и изготовлению национального ительменского сувенира из костей и кожи рыб лососевых пород для всех желающих;

25 октября – Беседа с просмотром фильма на тему: «Алхалалалай – главный праздник ительменов» с информационным обзором по книжно-иллюстративной выставке «Алхалалалай – наш праздник» (в рамках проекта «Традиции живы»);

27 октября – Лекция Наймушиной Т.А. о древнем народе Камчатки «Ительмены живущие люди» для участников народного молодежного ансамбля «Коритэв» (в рамках проекта «Традиции живы»);

27 октября – мастер-класс по изготовлению ительменских корзин из морской травы с информационным обзором по книжной выставке «Новинки краеведения».

Также проведены следующие значимые мероприятия: вечер памяти «Вдохновленные Камчаткой» (о юбилярах 2022 года из числа коренных жителей Камчатки), вечер-встреча с деятелями искусства и культуры Камчатки «Щедра талантами родная сторона» и др. Общее число участников мероприятий более 2000 человек.

За отчетный период проведено более 100 экскурсий по этноплощадке с викторинами и мастер-классами по декоративно-прикладному искусству коренных малочисленных народов Камчатки. Общее число посещений этноплощадки – 4161 чел.

* **«Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов традиционных ремесел и народных художественных промыслов КГБУ "Камчатский центр народного творчества":**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 566,32105 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 538,00500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 28,31605 тыс. рублей;

Проведен краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и НХП коренных малочисленных народов Камчатского края "Мастера земли Уйкоаль, дата проведения 14-16 сентября 2022 г.

14 сентября в краевом художественном музее начала свою работу краевая выставка «Этномир народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и фестиваль «Мастера земли Уйкоаль». В программе работы выставки и фестиваля мастера провели мастер-классы художественной резьбе по дереву, вышивке из подшейного волоса оленя, изготовлению сумочек из лапок гуся, работе по коже, меху и бисеру, изготовлению изделий из растительных материалов и сувенирной продукции из рыбьей кожи. На творческой лаборатории «Сохранение и развитие традиционных ремесел: региональный аспект» выступили мастера Камчатского края. Они рассказали об особенностях работы с кожей и мехом, изготовлению ниток из сухожилий оленя, о восстановлении технологий изготовления изделий из растительных материалов, о вышивке подшейным волосом оленя у камчатских эвенов. В выставке приняли участие более 68 мастеров из пгт. Палана, Тигильского, Быстринского, Карагинского, Олюторского, Мильковского, Елизовского районов Камчатского края, также из г. П-Камчатского и г. Вилючинска, Ленинградской и Калининградской областей, республики Саха (Якутия). Среди работ есть уникальные, высокохудожественные изделия из кости и меха, дерева и камня, рыбьей кожи и бисера, лозы и бересты.

Итого: проведено 16 мероприятий = участвовало 1100 чел., из них: 12 мастер - классов = 165 чел. (3 мастер - класса резьба по дереву = 35 чел.; 3 мастер - класса вышивка подшейным, сумочки из лапок гуся = 50 чел.; 3 мастер - класса изделия из кожи, меха и бисера = 40 чел.; 3 мастер - класса изделия из растительных материалов, сувениры из рыбьей кожи = 40 чел.); 1 творческая лаборатория = 50 чел.; открытие = 50 чел., закрытие – официальное награждение = 45 чел. Выставку посетило = 790 чел.

* **«Проведение оценки удовлетворенности граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»:**

Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края в рамках выполнения мероприятия заключено соглашение в ГИИС "Электронный бюджет" с АНО «Камчатский центр реализации молодежных проектов» о предоставлении субсидий из краевого бюджета на организацию и проведении социологического исследования по теме «Изучение мнения населения Камчатского края из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока о качестве реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» на сумму 420,00000 тыс. рублей.

В соответствии с результатами социологического исследования доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, составляет 75,8%.

* **«Поддержка средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках КМНС»:**

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края осуществляет поддержку средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов. В соответствии с Соглашением о предоставлении из краевого бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» от 23.06.2022 № 40-2022-001477 из краевого бюджета предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» в размере 752, 63158 тыс. рублей.

В 2022 году издано 6 номеров газеты «Абориген Камчатки» (тираж по 1000 экз.), с учетом праздничного номера, посвященного 15-летию образования Камчатского края.

* **«Проведение краевого конкурса творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края»:**

- предусмотрено, профинансировано и освоено 366,31579 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 348,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 18,31579 тыс. рублей.

В конкурсе приняло участие 35 представителей КМНС из муниципальных районов Корякского округа - 30 человек, Быстринского района – 2 человека, г. Петропавловск-Камчатский – 2 человека, Елизовский район – 1 человек.

Призовой фонд конкурса составил 352,00000 тыс. рублей. Победители конкурса получили денежные призы согласно протокола конкурсной комиссии от 29.11.2022 №130-5.

На сайте Министерства и в газете «Абориген Камчатки» были размещены результаты конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 11 декабря 2022 года в Камчатской филармонии в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

* **«Проведение фестиваля сказок на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 257,72842 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 244,84200 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 12,88642 тыс. рублей.

В рамках реализация мероприятия Министерством культуры Камчатского края в декабре 2022 года проведен краевой фестиваль-конкурс сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, «Мургин лымн,ыль» в очно-заочной форме.

С 6 по 9 декабря члены конкурсной комиссии фестиваля-конкурса сказок «Мургин лымн,ыль» выбирали победителей. Участники прислали свои работы в формате видеороликов. В конкурсе участвовало 10 солистов и 10 коллективов. Всего 70 человек. Большая часть материалов была прислана участниками из Корякского округа. Победителями конкурса стали детские творческие коллективы с корякскими сказками из с.Тымлат Карагинского района, творческие взрослые коллективы с эвенской сказкой из с. Анавгай, с корякской сказкой из с. Хаилино, с ительменской сказкой из г. Елизово. В сольных номинациях в этом году участвовало большое количество носителей родного языка из Тигильского и Карагинского районов.

Мероприятие можно посмотреть на ютуб-канале Камчатского центра народного творчества.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 11 декабря 2022 года в Камчатской филармонии в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

ИТОГО: 570 человек.

* **«Организация и проведение межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» (в т. ч. издание буклета, посвящённого фестивалю)»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 1 518,76841 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 000,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 518,76841 тыс. рублей;

Проведен межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» (в т. ч. издание буклета, посвящённого фестивалю) в период 12-16 сентября 2022 года.

На Камчатке после трехлетнего перерыва вновь прошел самый масштабный фестиваль полуострова - «Золотые родники». В 2022 году фестиваль принял артистов – профессионалов и любителей со всего полуострова Камчатка и регионов Дальнего Востока и Сибири, Башкирии, Ленинградской области, Москвы и Республики Беларусь. И столица Камчатского полуострова гостеприимно распахнула свои двери для всех.

Фестиваль начал свою работу 12 сентября с репетиций творческих коллективов, прибывших из муниципальных районов Камчатки. 13-14 сентября участники фестиваля разъехались со своими концертными программами под общим названием «Традиции предков в Новый век» на различные площадки краевого центра, г. Вилючинска, Елизовского района, г. Петропавловска-Камчатского. В рамках фестиваля прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы сохранения и популяризации традиционной культуры и ее роль в развитии туризма» (15-16 сентября). Участники столь значимого мероприятия были ученые, директора Домов (центров) народного творчества, практики, руководители коллективов из Республик Бурятия, Саха (Якутия), Беларусь, Сахалинской, Новосибирской, Магаданской областей, Забайкальского края и г. Москвы, а также специалисты Камчатского края. Они обсудили вопросы по сохранению и развитию традиционной культуры народов России, разработали предложения для дальнейшей деятельности Домов (центров) народного творчества, культурно-досуговых учреждений в части развития этнографического туризма и провели широкое обсуждение региональных проблем возрождения, сохранения и развития традиционной культуры. 16 сентября прошел заключительный гала-концерт «Золотые родники», который состоялся в Камчатском театре драмы и комедии. На сцене главного театра Камчатки свое творчество показали коллективы и солисты из Республик Башкирия и Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Хабаровский и Красноярский края, Магаданская и Ленинградская области, г. Москвы и коллективы Камчатского края. Коллективы получили памятные подарки и статуэтку бубниста, являющегося символом фестиваля «Золотые родники».

Итого: проведено 11 мероприятий = участвовало 4 655 чел., из них: выездные концерты 7 = 3 545 чел. (Елизово (220 чел.), Вилючинск (250 чел.), Термальный (700 чел.), Пимчах (1500 чел.), на этнодеревне «У Кутха» (3 х 335 = 1005 чел.)); гала-концерт = 920 чел. (500 зрителей + 411 участников); 3 конференции = 190 чел. (пленарное = 80 чел., презентация каталога = 80 чел., нетворкинг-сессия = 30чел.).

* **«Организация участия в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 2 868,75700 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2 868,75700 тыс. рублей.

В Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России», которая состоялась в г. Москва в период с 14 по 18 сентября 2022 года на ВДНХ, приняли участие 18 мастеров народных промыслов из всех районов Корякского округа, пгт. Палана, Быстринского и Мильковского районов, г. Елизово, в их числе руководители трех общин коренных малочисленных народов Севера «Долина Уйкоаль И», «Вэнкой» (Важенка), «Невтэ» (Родник):

1. Адуканов Андрей Константинович, из с. Эссо Быстринского района;

2. Банаканова Лилия Егоровна, из с. Анавгай Быстринского района;

3. Долган Тамара Алексеевна, из с. Каменское Пенжинского района;

4. Инданов Егор Кирьякович, из с. Анавгай Быстринского района;

5. Инданова Анна Альбертовна, из с. Анавгай Быстринского района;

6. Келено Светлана Андреевна, из с. Ачайваям Олюторского района;

7. Коерков-Магер Владислав Григорьевич, из с. Анавгай Быстринского района;

8. Кручинина Лидия Кронидовна, из с. Ковран Тигильского района;

9. Кутынкавав Сергей Рудольфович, из пгт. Палана Тигильского района;

10. Мандятов Сергей Александрович, из с. Анавгай Быстринского района;

11. Павельева Зоя Павловна, из с. Ачайваям Олюторского района;

12. Солодяков Анатолий Петрович, из пгт. Палана Тигильского района;

13. Сорокина Алена Александровна, из с. Анавгай Быстринского района;

14. Уварова Татьяна Валерьевна, из с. Анавгай Быстринского района;

15. Упит Дарья Васильевна, из с. Тымлат Карагинского района;

16. Шишкин Николай Иванович, из с. Мильково Мильковского района;

17. Шишкина Людмила Петровна, из с. Мильково Мильковского района;

18. Юлтыгина Людмила Евгеньевна, из г. Елизово.

В гала концерте Фестиваля «Кочевье Севера 2022» принял участие Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации эвенский народный ансамбль «Нургэнэк» из с. Анавгай Быстринского района.

Экспозиция Камчатского края заняла почетное 3 место в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция».

13 мастеров награждены дипломами 1,2,3 степени конкурсов выставки «Лучший экспонат», «Лучшее произведение национального народного творчества» и «Полярный стиль».

* **«Реализация медиа-проекта «Люди Севера»:**

– предусмотрено, профинансировано и освоено – 335,69821 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 335,69821 тыс. рублей.

Министерством по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края в рамках реализации мероприятия 23.03.2022 года проведено заседание экспертного Совета по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиа-проекте «Люди Севера». Решением экспертного Совета участниками медиа-проекта «Люди Севера» в 2022 году признаны Сушкова Валентина Сергеевна – директор МБУ «Алеутский краеведческий музей» внесшая огромный вклад в восстановление и сохранение алеутской национальной культуры и языка, Уркачан Галина Юрьевна – ведущий менеджер по связям с общественностью МБУК ДК г. Вилючинск, внесшая огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры и традиций коренных народов Камчатки. О жизни и деятельности участников медиа-проекта изготовлено 2 телевизионных фильма продолжительностью по 15 мин.