ДОКЛАД  
на заседание общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением   
Правительства Камчатского края от 23.04.2018 года № 168-П

Вопрос 1: О реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2018 году.

Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Программа) вступила в действие с 08 мая текущего года, в связи с тем, что согласована распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2018 № 523-р и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.

Срок реализации Программы 5 лет: с 2018 по 2022 годы.

Плановый показатель за весь период: 1500 человек, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы, то есть ежегодно по 300 человек.

П***о***зднее вступление в действие Программы повлияло на выполнение планового показателя в 2018 году, как по количеству переселившихся, так и по освоению финансовых средств, выделенных на текущий год.

С 08 мая 2018 года поступило 141 заявление (27 от проживающих за рубежом и 114 от проживающих в Камчатском крае).

По итогам 9 месяцев 2018 года в Камчатский край переселились 153 соотечественника (18 человек прибыли из-за рубежа и 135 получили Свидетельство участника Госпрограммы в Камчатском крае), что составляет 51,0 % от планового показателя. И это в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за девять месяцев 2017 года освоение показателя составило 123,5 % - 357 человек при плановом показателе 289). Причиной этого явился тот факт, что региональная программа начала свое действие с 08 мая, а не с 01 января 2018 года, что существенно повлияло на освоение планового показателя, рассчитанного на календарный год.

Трудоустроено 110 человек, что составляет 90,0 % от числа соотечественников трудоспособного возраста (122 человека). Нетрудоустроенными являются, в основном члены семьи участников программы – это женщины, воспитывающие малолетних детей, родители, являющиеся пенсионерами, а также соотечественники, прибывшие в Камчатский край из-за рубежа, которые осуществляют мероприятия по трудоустройству и установлению правового статуса.

Переселившиеся соотечественники заместили вакантные рабочие места учителей и преподавателей (3 специалиста, один из них преподает в медицинском колледже), из числа переселенцев осуществляют трудовую деятельность 3 инженера, 8 менеджеров, 6 бухгалтеров, 1 архитектор, а также продавцы, водители и др. Из-за рубежа к нам приехали 3 врача, один из которых трудоустроен в Елизовской районной больнице врачом-терапевтом, а 2 других в настоящее время занимаются оформлением документов, и будут трудоустроены в ближайшее время. А также в программе приняли участие 12 индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в таких сферах, как строительство, розничная торговля и ресторанная деятельность; оказывают населению риелторские услуги, услуги по авторемонту.

Также участниками программы стали 2 студента, обучающиеся по очной форме в «Камчатском колледже технологии и сервиса» и «Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».

В целях социальной поддержки соотечественников в период их адаптации на новом месте, Агентством оказано содействие:

1) в жилищном обустройстве - 31 соотечественнику (9 человек проживали в Центрах временного размещения, 22 соотечественникам компенсирован наем жилья);

2) в прохождении первичного медосмотра для оформления РВП - 33 соотечественникам;

3) в получении дополнительного профобразования - 9 соотечественникам, в том числе 4 медицинским работникам при получении российского сертификата.

К сведению Совета предоставляю информацию о расходовании средств краевого бюджета в 2018 году на реализацию мероприятий программы, с учетом субсидии, предоставленной бюджету Камчатского края из Федерального бюджета в рамках заключенного соглашения (по состоянию на 01.10.2018) израсходовано 1 353,604 тыс.рублей (из средств краевого бюджета – 783,604 тыс.рублей, из средств федерального бюджета – 570,0 тыс.рублей).

Средства потрачены на реализацию следующих мероприятий:

- возмещение расходов за наём жилья соотечественников – 631,5 тыс.рублей (КБ – 61,5 тыс.рублей, ФБ – 570,0 тыс.рублей);

- содержание Центра временного размещения переселенцев – 350,658 тыс.рублей (КБ);

- возмещение расходов за дополнительное профессиональное обучение – 244,4 тыс.рублей (КБ), из них за медицинские сертификаты – 159,3 тыс.рублей;

- проведение первичного медосмотра соотечественников – 127,046 тыс.рублей (КБ).

До конца отчетного года осталось совсем немного времени, но, как вы видите, плановый показатель по численности переселившихся составляет лишь 51 %, а освоение финансовых средств, выделенных на программу, осуществляется не в полной мере.

Причиной этого явилось длительная процедура согласования проекта региональной программы на федеральном уровне.

Еще в августе текущего года Агентством был сделан запрос в МВД России с пояснением сложившейся ситуации. В результате рассмотрения нашего вопроса, Камчатскому краю откорректированы объемы финансовых средств на 2018 год путем снижения суммы софинансирования с 1451,0 тыс.рублей до 570,0 тыс.рублей, а также снижен плановый показатель по переселившимся до 118 человек (против 300 человек). Новые показатели закреплены дополнительным соглашением между МВД России и Правительством Камчатского края от 11.09.2018 № 188-08-2018-056/1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 07.02.2018 № 188-08-2018-056

Следует отметить, что с подобным фактом сталкивались и другие субъекты Российской Федерации при согласовании своих проектов региональных программ. И этот проблемный вопрос не местного характера.

В целях оптимизации и устранения данной проблемы, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2018 № 1058 внесены изменения в Правила согласования проектов программы переселения соотечественников субъектов Российской Федерации, в части сокращения сроков их согласования.   
А также, указанным нормативным актом исключена норма, обязывающая проводить согласование на уровне Правительства Российской Федерации изменений, вносимых в региональную программу, в части корректировки объемов финансовых обязательств.

С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2018 № 1058, а также на основании дополнительного соглашения между МВД России и Правительством Камчатского края от 11.09.2018, Агентством подготовлены соответствующие изменения в программу для их утверждения на уровне Правительства Камчатского края, которые в настоящее время направлены на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Камчатского края.

Таким образом окончательная корректировка планового показателя и финансовых средств, выделенных на реализацию Госпрограммы, будет утверждена по факту внесения изменений в Государственную программу Камчатского края, после чего можно будет анализировать итоги выполнения плановых показателей за 2018 год. Соответствующая информация будет предоставлена членам Совета на итоговом заседании в конце года.

Хочу заострить внимание еще на одном важном вопросе.

Считаем, что в целях повышения эффективности реализации региональной программы Камчатского края, учитывая вступление ее в действие в текущем году, основной акцент должен быть направлен на реализацию мероприятий по информированию широких масс о вступлении в действие новой 5-летней программы. Данная тема более подробно будет освещена при рассмотрении второго вопроса по повестке дня сегодняшнего заседания.

Полагаю, что, наряду с мероприятиями по информированию, осуществляемыми Агентством, целесообразно обратиться к региональным общественным организациям, дабы задействовать их усилия, с целью распространения информации о возможности участия в региональной программе среди достойных соотечественников из числа иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации и проживающих на законном основании в Камчатском крае.

Кроме этого, у нас имеется договоренность с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю о проведении встречи с соотечественниками из числа иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации и проживающих на законном основании в Камчатском крае, по информированию их о возможности участия в региональной программе Камчатского края. Встреча запланирована на 11 октября текущего года в 17-00 часов, и состоится в актовом зале Управления по вопросам миграции (ул.Зеркальная, 49).

Приглашаем представителей общественных организаций (Гусейнов Р.В., Каримов Х.Х., Годлевский В.А.) принять участие в данном мероприятии, а также оказать содействие в информировании соотечественников о предстоящей встрече.

Предложения в проект решения:

Отделу по миграционной политике Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края:

1. Продолжить реализацию на территории Камчатского края Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Срок – в течение 2018 года.

2. Камчатской региональной общественной организации «Содружество» (Гусейнов Р.В.), Камчатской региональной общественной организации «Союз культур азиатских республик» (Каримов Х.Х.), национально-культурной автономии украинцев города Петропавловска-Камчатского (Годлевский В.А.) рекомендовать организовать информирование соотечественников, проживающих в Камчатском крае о возможности участия в государственной программе Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом».

Срок – постоянно.

3. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и Управлению по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю провести встречу с соотечественниками из числа иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации и проживающих на законном основании в Камчатском крае, по информированию их о возможности участия в региональной программе Камчатского края.

Срок – до 15 октября 2018 года.