****

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

г. Петропавловск-Камчатский

В целях обеспечения благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Камчатском крае и внедрения целевых моделей по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по внедрению в Камчатском крае целевых моделей по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота.

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя  Правительства Камчатского края | М.А. Суббота |
|  |  |
| Руководитель Агентства  инвестиций и предпринимательства  Камчатского края | О.В. Герасимова |
|  |  |
| Начальник Главного правового  управления Губернатора и  Правительства Камчатского края | С.Н. Гудин |
|  |  |
|  |  |

Исп.

Инна Семеновна Масенкова

8 (4152) 42-59-74

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

Пояснительная записка

к проекту распоряжения Правительства Камчатского края

«Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по внедрению в Камчатском крае целевых моделей по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»

Настоящий проект распоряжения Правительства Камчатского края разработан в целях обеспечения благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Камчатском крае и внедрения целевых моделей по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Реализация настоящего распоряжения Правительства Камчатского края не потребует дополнительных расходов краевого бюджета.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Камчатского края» настоящий проект распоряжения Правительства Камчатского края не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Настоящий проект распоряжения Правительства Камчатского края 10 января 2017 года размещен на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения в срок до 18 января 2017 года независимой антикоррупционной экспертизы.

Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий (Дорожная карта) по внедрению в Камчатском крае Целевых моделей  
по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации**

| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата  начала | Дата  окончания | | Ответственный | | Ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) | | Значение КПЭ | | | | | | | | Требуемые  ресурсы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| 1. Дорожная карта «Получение разрешения на строительство»  Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):   |  |  | | --- | --- | | - | Показатель Национального рейтинга (A1.2): 2015 год – 3,76; 2016 год – 5.24; |   *Текущее состояние:*   |  |  | | --- | --- | | - | количество процедур (от градостроительного плана до получения разрешения на строительство) – 13 шт. (при совмещении процедур по техпрессу-6) количество дней – 105; | | - | а) разработаны и утверждены:  - схемы территориального планирования в муниципальных районах - 11;  - генеральные планы городских округов -3;  - генеральные планы городских поселений – 5;  - генеральные планы сельских поселений - 46;  - правила землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае -57 ;  Планируется выполнить корректировку:  генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений поселений - 1;  правил землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае - 3; | |  | предусмотрено софинансирование для МО по разработке ППТ и ПМТ, корректировке ГП и ПЗЗ - 70 млн.рублей; | |  | предоставление градостроительных планов земельных участков – 594 шт./год, среднее время – 10 дней | |  | предоставление разрешений на строительство – 382 шт./год; |   *Проблемы:*   |  |  | | --- | --- | | – | низкий уровень информатизации участников процесса | | – | разобщенность имеющейся информации у ведомств, выдающих разрешения; | | – | отсутствие интеграции между информационными ресурсами ведомств и организаций; |   *Желаемый результат:*  - сокращение сроков получения разрешения на строительство и улучшение качества предоставляемых услуг,  - улучшение качества предоставления муниципальных услуг  *Ответственные за реализацию мероприятий:*   |  |  | | --- | --- | | –  - | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края  –Пахомова Л.М.  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение встреч с представителями бизнеса, исполнительных органов гос­ударственной власти Камчатского края и администрациями органов местного самоуправления МО в Кам­чатском крае в целях определения проблемных вопросов в подготовке разрешительных документов в строи­тельной сфере | Определение проблемных вопросов при предостав­лении муниципальных услуг и соблюдению сро­ков оказания услуг | один раз в квартал | | постоянно | | Министр  строительства Камчатского края  Администрация Петропавловск-Камчатского ,  Администрация Елизовского городского поселения (по согласованию) | | Количество про­веденных встреч | | - | | 3 | | 4 | | 4 | | не требуется |
| 1.1.2 | |  | | --- | | Улучшение информирования застройщиков посредством создания на официальном сайте Правительства КК в сети «Интернет» на странице Минстроя, в строке меню «Градостроительная деятельность» раздел «информация для застройщика» | | Раздел 1. Размещение материалов, содержащих пошаговый   |  | | --- | | алгоритм действий застройщика при получении градостроительного плана, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (пошаговая инструкция). |   Раздел 2. Опубликование изменений и дополнений в федеральное и региональное законодательство в сфере строительства | 15.01.2017 | | 01.05.2017 | | Министр  строительства Камчатского края  Администрация Петропавловск-Камчатского ,  Администрация Елизовского городского поселения (по согласованию) | | Действующий на официальном сайте Правительства Камчатского края подраздел «кабинет застройщика» | | - | | 1 | | - | | - | | не требуется |
| 1.1.3 | Обеспечение обратной связи от застройщика по вопросу удовлетворенности муниципальными услугами в сфере «Строительство» через раздел «информация для застройщика» в строке меню «Градостроительная деятельность» на странице Минстроя на официальном сайте Правительства КК в сети «Интернет» | Создание в подразделе «кабинет застройщика» возможности застройщику направить обращение в Минстрой по вопросам удовлетворенности муниципальными услугами в сфере «Строительство» | 15.02.2017 | | 01.04.2017 | | Министр строительства Камчатского края | | Действующий на официальном сайте Правительства Камчатского края подраздел «кабинет застройщика» | | - | | 1 | | - | |  | | не требуется |
| 1.2 | Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Разработка типовых административных регламентов ОМС в сфере строительства в целях соблюдения требований действующего законодательства, а также сокращения сроков оказания муниципальных услуг | Выполнение корректировки типовых административных регламентов ОМС в сфере строительства в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве и размещение их на официальном сайте Правительства КК в сети «Интернет» | 15.01.2017 | | 01.03.2017 | | Министр строительства Камчатского края | | Откорректированные типовые административные регламенты | | - | | 3 | | - | | 3 | | не требуется |
| 1.2.2 | Корректировка и утверждение административных регламентов ОМС в соответствии с внесенными изменениями в федеральное законодательство в сфере строительства | Корректировка административных регламентов ОМС в сфере строительства в соответствии с откорректированными типовыми регламентами | 15.01.2017 | | 01.09.2017 | | Руководители органов местного самоуправ-ления МО в Камчатском крае (по согласованию) | | Откорректированные административные регламенты ОМС МР | | - | | 56 | | 19 | | 19 | | не требуется |
| 1.3 | Подготовка и размещение на сайте Правительства Камчатского края в сети «Интернет» Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Подготовка и размещение на сайте Правительства КК информации об  Исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г.  № 403 | Размещение на сайте Правительства КК  Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства | 15.01.2017 | | 01.02.2017 | | Министр строительства Камчатского края | |  | | - | | - | | 1 | | 1 | | не требуется |
| 1.3.2. | Актуализация сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства и размещение его на сайте Правительства КК | Актуализация и размещение о на сайте Правительства КК сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | 01.02.2017 | | 15.02.2017 | | Министр строительства Камчатского края | | Наличие сводного реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | не требуется |
| 1.4 | Разработка ППТ и ПМТ в целях развития жилищного строительства и корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии ОМС МО из средств краевого бюджета на разработку ППТ и ПМТ | Заключение соглашений с ОМС МО на перечисление субсидии на разработку ППТ и ПМТ, а также корректировку ГП и ПЗЗ | 01.02.2017 | | 15.03.2017 | | Министр строительства Камчатского края, Главы администраций МО (по согласованию) | | Заключённые соглашения | | 5 | | 6 | | 5 | | 5 | | 2017 год- 70млн.рублей |
| 1.4.2 | Проведение конкурсных процедур на разработку ППТ и ПМТ и корректировку ГП и ПЗЗ ОМС МО | определение разработчика ППТ и ПМТ и ГП и ПЗЗ | 15.03.2017 | | 01.05.2017 | | Главы администраций МО (по согласованию) | | Проведенные конкурсные процедуры и определение исполнителя (разработчика) ППТ и ПМТ и ГП и ПЗЗ | | 11 | | 19 | | 6 | | 5 | | 2017 год- 70млн.рублей |
| 1.4.3 | Заключение государственных и муниципальных контрактов на разработку ППТ и ПМТ и корректировку ГП и ПЗЗ | Заключение государственных и муниципальных контрактов на разработку ППТ и ПМТ | 15.04.2017 | | 15.05.2017 | | Главы администраций МО (по согласованию) | | Заключенные контракты | | 11 | | 19 | | 6 | | 5 | | 2017 год- 70млн.рублей |
| 1.4.4 | Проведение публичных слушаний и утверждение ППТ, ПМТ, ГП и ПЗЗ | Утвержденные ППТ, ПМТ, ГП и ПЗЗ | 01.11.2017 | | 31.12.2017 | | Главы администраций МО (по согласованию) | | Утвержденные ППТ, ПМТ, ГП и ПЗЗ | | 11 | | 19 | | 6 | | 5 | | не требуется |
| 2. Дорожная карта «Государственный кадастровый учет»  Результаты Национального рейтинга:   |  |  | | --- | --- | | - | Показатель Национального рейтинга (В2.1): 2015 год – 3,75; 2016 год – 4.26; |   Текущее состояние:   |  |  | | --- | --- | | – | сведения о границах муниципальных образований Камчатского края в ГКН внесены 42 из 66; | | – | сведения о границах населенных пунктов Камчатского края в ГКН внесены 7 из 87. |   Проблемы:   |  |  | | --- | --- | | – | Низкое качество генеральных планов, препятствующее проведению работ по землеустройству; | | – | Недостаточный уровень наполнения ГКН сведениями о границах населенных пунктов. |   Решение:   |  |  | | --- | --- | | – | Актуализация генеральных планов в части установления границ населенных пунктов с целью дальнейшего использования в качестве основы для проведения работ по их координированию; | | – | Наполнение ГКН сведениями о границах населенных пунктов с целью повышения эффективности управления земельными ресурсами. |   Ответственные за реализацию мероприятий:   |  |  | | --- | --- | | – | Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края – Выборов Борис Иванович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.1 | Учет границ населенных пунктов в Государственном кадастре недвижимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Актуализация генеральных планов поселений Камчатского края | | | | Наличие в генеральных планах поселений актуальных сведений о местоположении границ населенных пунктов | | 01.03.2017 | | | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | | Министерство строительства Камчатского края, Главы администраций муниципальных образований Камчатского края (по согласованию) | | | | | | 100% | | | | | |  | | | |  | | | | | 30% | | | | | 70% | | | | | | | | За счет средств краевого/ местных бюджетов | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Организация проведения землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов | | | | Готовность карты (плана) объекта землеустройства, являющейся документом, на основании которого сведения о границах вносятся в ГКН | | 01.01.2017 | | | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | | 60% | | | | | |  | | | |  | | | | | 20% | | | | | 40% | | | | | | | | За счет средств бюджета Камчатского края (при наличии средств) | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Заключение контракта на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов | | | | Заключенные контракты | | 01.01.2017, 01.07.2017 | | | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | | 60% | | | | | |  | | | |  | | | | | 20% | | | | | 40% | | | | | | | | За счет средств бюджета Камчатского края (при наличии средств) | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Проведение государственной экспертизы землеустроительной документации | | | | Положительное экспертное заключение | | 01.01.2017 | | | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | | Управление Росреестра по Камчатскому краю (по согласованию) | | | | | | 60% | | | | | |  | | | |  | | | | | 20% | | | | | 40% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Принятие работ по результатам выполненных контрактов | | | | Землеустроительные дела | | 28.05.2017 | | | | | | | | | | | 01.12.2018 | | | | | | | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | | 60% | | | | | |  | | | |  | | | | | 20% | | | | | 40% | | | | | | | | За счет средств бюджета Камчатского края (при наличии средств) | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Внесение полученных сведений о границах населенных пунктов в ГКН | | | | Наполнение ГКН сведениями о границах населенных пунктов | | 01.01.2017 | | | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Управление Росреестра по Камчатскому краю (по согласованию) | | | | | | 75% | | | | | |  | | | |  | | | | | 30% | | | | | 45% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | | | | | |
| 3. Дорожная карта «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  Проблемы:   |  |  | | --- | --- | | – | Мало ответов на запросы Росреестра приходит в электронном виде. |   Решение:   |  |  | | --- | --- | | – | Интеграция РСМЭВ Камчатского края в Федеральную систему межведомственного электронного взаимодействия. |   Ответственные за реализацию мероприятий:   |  |  | | --- | --- | | – | Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края – Выборов Борис Иванович; |   – Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края – Леонтьева Инга Михайловна;  – Руководитель Управления Росреестра по Камчатскому краю – Лабынько Николай Николаевич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проект: Межведомственное взаимодействие органов государственной власти (ОГВ)/органов местного самоуправления (ОМС), нотариусов, судов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Интеграция РСМЭВ Камчатского края в Федеральную систему межведомственного электронного взаимодействия | | | | Межведомственное электронное взаимодействия ОГВ и ОМС Камчатского края с Управлением Росреестра по Камчатскому краю | | 01.01.2017 | | | | | | | | | | | 30.12.2017 | | | | | | | | | | | Агентство по информатизации и связи Камчатского края;  Управление Росреестра по Камчатскому краю | | | | | | 100% | | | | | |  | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | Популяризация электронных сервисов по предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации недвижимости | | | | Повышение информированности граждан и юридических лиц о способах получения услуг по государственной регистрации недвижимости | | 01.01.2017 | | | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Управление Росреестра по Камчатскому краю | | | | | | 60% | | | | | |  | | | |  | | | | | 20% | | | | | 40% | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 4. Дорожная карта«Организация контрольно-надзорной деятельности»  Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):  - Показатель Национального рейтинга (Б2.1): 2015 год – 2,23; 2016 год –2,39.  - Показатель Национального рейтинга (Б2.2): 2015 год – 1,91; 2016 год – 1,91.  - Показатель Национального рейтинга (Б2.3): 2015 год – 20,93, 2016 год – 22,27.  Текущее состояние:  - Требуется разработка (либо актуализация) административных регламентов (положений, порядков);  - Недостаточный уровень раскрытия обязательных требований по всем видам регионального государственного контроля;  - Отсутствует система учет подконтрольных субъектов, а также истории проведения проверок;  - Риск-ориентированный подход не применяется;  - Система оценки эффективности контрольно-надзорных органов отсутствует;  - Региональная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности отсутствует.  Проблемы:  - Не по всем видам регионального государственного контроля приняты в установленном порядке положения, административные регламенты;  - Не по всем видам регионального государственного контроля ведется работа по раскрытию обязательных требований, а также их систематизация и актуализация;  - Учет подконтрольных субъектов, а также история проведения проверок не ведется;  - Риск-ориентированный подход применяется по малому количеству видов регионального надзора;  - Специально разработанное ПО используется для работы по малому количеству видов регионального надзора;  - Систематическая работа с ТО ФОИВов и бизнес-объединениями ведется по малому количеству видов регионального надзора;  - Оценка эффективности деятельности контрольно-надзорных органов отсутствует.  Ответственные за реализацию мероприятий:  - Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев);  - Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Л.М. Леонтьева);  - Органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация нормативных правовых актов. | | | | Наличие положений (порядков) о всех осуществляемых видах регионального государственного контроля (надзора) в Камчатском крае и административных регламентов. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Наличие принятых положений (порядка) о видах регионального государственного контроля (надзора) и административного регламентов. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Фиксация перечней видов регионального государственного контроля, в отношении которых отсутствуют положения или административные регламенты.  Выявление устаревших административных регламентов.  Утверждение плана нормативной правовой работы. | | | | Утвержден план нормативной правовой работы. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | II квартал 201 7года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | План нормативной правовой работы. | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Подготовка проектов НПА. | | | | Решение заседания комиссии по координации межведомственного  информационного  взаимодействия при осуществлении  государственного контроля (надзора),  муниципального контроля в Камчатском крае о принятии недостающих положений (порядков) и административных регламентов в установленном порядке. | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | III квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Проекты НПА по всем видам регионального государственного контроля, в отношении которых отсутствуют положения или административные регламенты. | | | | | |  | | | | | | |  | недостающие | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.1.3. | Принятие недостающих положений (порядков) и административных регламентов в установленном порядке. | | | | Постановление Правительства Камчатского края об утверждении положения (порядка), о виде государственного контроля (надзора) в отношении каждого вида регионального государственного контроля (надзора), приказы об утверждении административных регламентов исполнительными органами государственной власти, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор). | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Наличие положений (порядков) о всех осуществляемых видах регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.2. | Раскрытие и систематизация обязательных требований. | | | | При проведение проверок соблюдения только тех требований НПА, которые указаны в доведенных до сведения подконтрольных лиц перечнях. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Наличие утвержденных и размещенных на офици­альных сайтах органов государственного контроля (надзора) перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках от­дельного вида государственного контроля (надзора). | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Систематизация и актуализация обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, включая исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований. | | | | Утвержден план мероприятий, направленных на раскрытие и систематизацию обязательных требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении регионального государственного контроля (надзора). | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | План мероприятий, направленных на раскрытие и систематизацию обязательных требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в Камчатском крае. | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.2.2. | Разработка Перечней правовых актов, содержащих обязательные правовые акты и их отдельные части (положения), содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) в Камчатском крае. | | | | 1) Утверждены календарные планы работы рабочих групп при органах государственного контроля (надзора) по разработке Перечней правовых актов, содержащих обязательные правовые акты и их отдельные части (положения), содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора);  2)  Разработаны Перечни правовых актов, содержащих обязательные правовые акты и их отдельные части (положения). | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | III квартал 201 7года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Разработаны и апробированы перечни правовых актов, содержащих обязательные требования. | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.2.3. | Раскрытие обязательных требований в открытом доступе в Интернете. | | | | Утверждены и размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) перечни правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора). | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Проведение проверок соблюдения только тех требований НПА, которые указаны в доведенных до сведения подконтрольных лиц перечнях. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.3. | Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок. | | | | Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок производятся с помощью региональной системы учета. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Представлен доклад Камчатского края об организации системы учета подконтроль­ных субъектов (объектов) истории их проверок с описанием функционала соответствующих инфор­мационных ресурсов и (или) систем. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Разработка инструкций об организации учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок. | | | | Утверждена инструкция об организации учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Инструкция об организации учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок. | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.3.2. | Актуализация ведомственных инструкций по делопроизводству и административных регламентов о видах регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения системы учета. | | | | Протокол заседания комиссии по координации межведомственного  информационного  взаимодействия при осуществлении  государственного контроля (надзора),  муниципального контроля в Камчатском крае. | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | III квартал 201 7года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Решение заседания комиссии по координации межведомственного  информационного  взаимодействия при осуществлении  государственного контроля (надзора),  муниципального контроля в Камчатском крае. | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.3.3. | Внедрение системы учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок. | | | | Разработана региональная система учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок. | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Организована работа региональной системы учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.4. | Применение риск-ориентированного подхода. | | | | Применение РОП для проверок, начиная с 2018 года. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | Наличие принятых положений (порядка) о видах регионального государственного контроля (надзора) или иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, в которых определены классы опасности или перечень категорий риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринима­теля и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов. | | | | | |  | | | | | | |  | в отношении 7 приоритетных видов надзора | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | Составление плана проведения плановых прове­рок юридических лиц и индивидуальных пред­принимателей на 2018 год с учетом риск-ориен­тированного подхода | | | | | |  | | | | | | |  | в отношении 7 приоритетных видов надзора | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Разработать и утвердить в отношении каждого приоритетного вида регионального государственного контроля (надзора) перечни категорий риска (классов опасности) деятельности подконтрольных субъектов (используемых ими объектов) и правил отнесения такой деятельности (таких объектов) к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности. | | | | Утверждены перечни категорий риска (классов опасности) деятельности подконтрольных субъектов (используемых ими объектов) и правил отнесения такой деятельности (таких объектов) к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | Наличие перечней категорий риска (классов опасности) деятельности подконтрольных субъектов (используемых ими объектов) и правил отнесения такой деятельности (таких объектов) к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности. | | | | | |  | | | | | | |  | в отношении 7 приоритетных  видов надзора | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.4.2. | Уточнить нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (в том числе административных регламентов) в целях дифференциации процедуры и возможных результатов государственного контроля на основе риск-ориентированного подхода. | | | | Внесение изменений в положения и административные регламенты в целях внедрения РОП. | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | Приняты положения о видах регионального государственного контроля (надзора), в которых определены классы опасности (категории риска). | | | | | |  | | | | | | |  | в отношении 7 приоритетных видов надзора | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.4.3. | Определить периодичности плановых проверок, видов проверок, продолжительности проверок и содержания проверок в зависимости от категорий риска (класса опасности) подконтрольных субъектов (объектов). | | | | Утверждение планов проведения проверок на 2018 года на основе РОП. | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | Применение РОП для проверок, начиная с 2018 года. | | | | | |  | | | | | | |  | в отношении 7 приоритетных видов надзора | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.5. | Оценка эффективности деятельности контрольно-надзорных органов. | | | | Система оценки эффективности с использованием ключевых показателей результативности и эффективности. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Утвержден порядок (методика) оценки резуль­тативности и эффективности контрольно-над­зорной деятельности в Камчатском крае, включающей в себя показатели эффективности в терминах конечных эффектов. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.5.1. | Разработка (методик) оценки результативности и эффективности деятельности региональных органов государственного контроля (надзора). | | | | Утвержден порядок (методика) оценки результативности и эффективности деятельности региональных органов государственного контроля (надзора) в отношении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора). | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | III квартал 201 7года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Порядок (методика) оценки результативности и эффективности деятельности региональных органов государственного контроля (надзора), осуществляющих региональный государственный контроль (надзор). | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.5.2. | Утверждение и апробация методик, применение результатов оценки эффективности для материального стимулирования работников контрольных органов. | | | | Утверждена методика, применения результатов оценки эффективности для материального стимулирования работников контрольных органов. | | III квартал 201 7года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Внедрение системы оценки эффективности с использованием ключевых показателей результативности и эффективности. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.6. | Информационное обеспече­ние контрольно-надзорной деятельности. | | | | Использование в контрольно-надзорной деятельности ИКТ. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Л.М. Леонтьева), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Представлен доклад Камчатского края о существующих программных решениях для информатизации деятельности органов государ­ственного контроля (надзора) по оценке эффектив­ности их деятельности, по учету подконтрольных субъектов (объектов), по применению риск-ориенти­рованного подхода, а также по межведомственному информационному взаимодействию. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.6.1. | Инвентаризация ПО, используемого для нужд контрольно-надзорной деятельности, определение направлений совершенствования ИКТ. | | | | Доклад о результатах инвентаризации программного обеспечения, используемого для нужд контрольно-надзорной деятельности, и определении видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых требуется совершенствование информационного обеспечения с описанием целевого состояния функционала соответствующего программного обеспечения. | | I квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Л.М. Леонтьева), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Доклад о результатах инвентаризации программного обеспечения, используемого для нужд контрольно-надзорной деятельности, и определении видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых требуется совершенствование информационного обеспечения с описанием целевого состояния функционала соответствующего программного обеспечения. | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.6.2. | Утверждение плана мероприятий по  совершенствованию информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности. | | | | Утвержденный план мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае в отношении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора). | | II квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | III квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Л.М. Леонтьева), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | План мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае в отношении приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора). | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.6.3. | Организация и проведение работ по доработке программного обеспечения, используемого в целях обеспечения контрольно-надзорной деятельности, ввод в опытную и промышленную эксплуатацию новых информационных систем. | | | | Разработано программное обеспечение для использования в целях обеспечения контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае. | | III квартал 201 7года | | | | | | | | | | | | IV квартал 201 7года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Л.М. Леонтьева), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Программное обеспечение, используемое в целях обеспечения контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае. | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4.6.4. | Организация введения в опытную и промышленную эксплуатацию новых информационных систем. | | | | Введена в эксплуатацию новая информационная система. | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | | | | IV квартал 2017 года | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края (Д.А. Коростелев), Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Л.М. Леонтьева), органы исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) | | | | | | | Использование с 2018 года ИКТ в контрольно-надзорной деятельности. | | | | | |  | | | | | | |  | 100% | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 5. | Дорожная карта «Система мер по стимулированию развития малого предпринимательства»  Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):  - Показатель Национального рейтинга (Б1.2.): 2015 год – 3,20, 2016 год – 3,33  - Показатель Национального рейтинга (В3.3): 2015 год – 2,79 , 2016 год – 2,85  - Показатель Национального рейтинга (Г1.1.): 2015 год – 54,07 , 2016 год – 54,18  - Показатель Национального рейтинга (Г1.2): 2015 год – 23,42 , 2016 год – 24,82  - Показатель Национального рейтинга (Г1.3): 2015 год – 2206,56 , 2016 год – 2186,69  - Показатель Национального рейтинга (Г2.1.): 2015 год – 0,00 , 2016 год – 0,00  - Показатель Национального рейтинга (Г2.2): 2015 год – 1,60 , 2016 год – 1,40  - Показатель Национального рейтинга (Г2.4): 2015 год – 3,71 , 2016 год – 3,62  - Показатель Национального рейтинга (Г3.1): 2015 год – 2,39, 2016 год – 2,38  - Показатель Национального рейтинга (Г3.2): 2015 год – 8,83 , 2016 год – 6,42  - Показатель Национального рейтинга (Г3.3): 2015 год – 3,25 , 2016 год – 3,28  - Показатель Национального рейтинга (Г4.1): 2015 год – 2,92 , 2016 год – 3,08  Текущее состояние:  В Камчатском крае 17413 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП): 5198 - малые (включая микропредприятия) и средние предприятия, 12215 – ИП. На 1000 жителей - 55,0 СМСП. В сфере малого и среднего предпринимательства занято 39,6 % экономически активного населения. Доля СМСП по видам деятельности: оптовая и розничная торговля -32,4 % МП и 46,3 % ИП; предоставление услуг - 21,3 % МП и 19,4 % ИП, строительство - 14,2 % МП и 8,0 % ИП, обрабатывающие производства - 9,7 % МП и 6,1 % ИП; транспорт и связь - 8,2 % МП и 12,1 % ИП.  Предоставление мер государственной поддержки СМСП осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма) государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П.  Мероприятия подпрограммы реализуются через следующие организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП: Микрофинансовую организацию Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства – предоставление займов, микрозаймов; Гарантийный фонд Камчатского края – предоставление поручительств;  - Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр поддержки предпринимательства - оказание консультационной, образовательной поддержки (курсы «Основы предпринимательства» и специализированные семинары по вопросам ведения бизнеса), предоставление финансовой поддержки (гранты, субсидии); Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» -информационная поддержка СМСП в формате «одного окна», организация выставочно-ярморочной деятельности.  В муниципальных образованиях в Камчатском крае действуют 15 муниципальных программ (подпрограмм) развития СМСП (далее – муниципальные программы). В рамках Подпрограммы осуществляется поддержка муниципальных программ путем софинансирования мероприятий по консультационной, информационной, финансовой поддержке СМСП, поддержке в области выставочной деятельности СМСП. При участии Правительства Камчатского края, в рамках поддержки муниципальных программ созданы и обеспечиваются 18 консультационных пунктов для СМСП, расположенных на территории муниципальных образований.  Проблемы:  - Низкий уровень развития системы одного окна для МСП  - Низкий уровень инфраструктурной поддержки МП  - Низкий уровень образовательной поддержки  - Недостаточное стимулирование спроса на продукцию и услуги субъектов МСП  Ответственные за реализацию мероприятий:  - Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова  - Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края – Б.И. Выборов  - Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко  - Министр экономического развития и торговли Камчатского края Д.А. Коростелев  - Совет в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Система государственного управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края 2013 № 521-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа) в части дополнения целевых индикаторов, установленных Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия) | | Утвержденное Постановление Правительства Камчатского края о внесении изменений в Государственную программу | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Количество целевых индикаторов Стратегии | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.2. | | | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, утверждающие муниципальные программы развития СМСП в части дополнения целевых индикаторов, установленных Стратегией | | Утвержденные нормативные правовые акты, о внесении изменений в муниципальные программы | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | | | | | | | | | | Количество целевых индикаторов Стратегии | | | | | | | |  | | | | | |  | Не менее 3 | | | | | | | | | | | | Не менее 3 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.3. | | | Наличие совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | | Созданный Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Наличие совещательных органов по вопросам развития МСП | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.4. | | | Организация деятельности Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края (далее – Совет) | | Организованные заседания Совета | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Количество проведенных заседаний Совета | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.5. | | | Внесение изменений в порядок работы Совета в части наделения полномочиями по созданию рабочих групп при Совете | | Утвержденное постановление Правительства Камчатского края о внесении изменений | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Наличие НПА | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.6. | | | Создание в рамках Совета рабочей группы в сфере молодежного предпринимательства | | Решение Совета | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Наличие рабочей группы | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.7 | | | Создание совещательных органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и городских округах | | Созданные Советы в сфере развития малого и среднего предпринимательства | | | 2015 | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | | | | | | | | | | Наличие совещательного органа в городском округе, муниципальном районе | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | 14 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.8. | | | Реализация нормативного правового акта, устанавливающего нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) | | Отчисление в местные бюджеты доли доходов от УСН | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края | | | | | | | | | | Доля доходов от УСН, перечисленных в местные бюджеты | | | | | | | | 20% | | | | | | 20% | 20% | | | | | | | | | | | | 20% | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.8.1 | | | Разработка речевых моделей для предоставления первичных консультаций СМСП по вопросам получения земельных участков в целях ведения предпринимательской деятельности | | Разработанная речевая модель (скрипт) | | | 2017 | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Количество созданных речевых моделей (скриптов) | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.9. | | | Проведение мероприятий для представителей ИОГВ Камчатского края и органов МСУ муниципальных образований в Камчатском крае, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, по взаимному обмену информацией о порядке государственного регулирования и предоставления государственных услуг по различным направлениям в сфере МСП с целью повышения эффективности интеграции функций поддержки МСП | | Проведенные мероприятия | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.10. | | | Проведение оценки удовлетворенности СМСП мерами государственной поддержки и качеством их предоставления в Камчатском крае | | Проведенная оценка удовлетворенности СМСП мерами государственной поддержки и качеством их предоставления в Камчатском крае | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Руководитель КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства», Руководитель РГО, Руководитель КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ» | | | | | | | | | | Количество проведенных оценок | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.11. | | | Создание базы данных субъектов предпринимательской деятельности Камчатского края, получивших государственную поддержку | | Созданная база данных | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | | Доля СМСП, включенных в базу от общего количества СМСП в Камчатском крае | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 5% | | | | | | | | | | | | 10% | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.1.12. | | | Привлечение средств федерального бюджета в бюджет Камчатского края на развитие инфраструктуры | | Создание Центра поддержки предпринимательства | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» | | | | | | | | | | Количество СМСП, получивших услуги | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 160 | | | | | | | | | | | | 160 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
|  | | |  | | Капитализация микрофинансовой организации | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства | | | | | | | | | | Количество выданных займов | | | | | | | | 260 | | | | | | 283 | 220 | | | | | | | | | | | | 230 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.2. | | | Развитие сельскохозяйственной кооперации | | Развитая сельскохозяйственная кооперация | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | | | | | | | | | | Количество организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства | | | | | | | | Не менее 2 видов | | | | | | Не менее 2 видов | Не менее 3 видов | | | | | | | | | | | | Не менее 5 видов | | | | Не требуется | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Доля сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку и продолжающих деятельность в течение трех лет после получения поддержки | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | Не менее 80% | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.2.1. | | | Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | Утвержденные нормативные правовые акты, корректировка государственной программы Камчатского края «Развитие и сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы» | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | | | | | | | | | | Наличие НПА, направленных на развитие сельскохозяйственной кооперации | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.2.2. | | | Поддержка создания и организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развитие инфраструктуры их обслуживания. | | Реализация 1 пилотного проекта по созданию сельскохозяйственного потребительского кооператива | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | | | | | | | | | | Количество муниципальных районов и/или городских округов в субъекте Российской  Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.2.3. | | | Разъяснительная, информационно-консультационная работа, проведение и участие в семинарах по вопросам организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | Проведение консультаций, совещаний, семинаров | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | | | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 0 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | Не требуется | | | | | | | | |
| 5.3.Образовательные программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Проведение обучающих мероприятий | | | | Увеличенная доля обученных предпринимателей | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | Доля обученных предпринимателей от общего количества субъектов индивидуальной предпринимательской деятельности, % | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не менее 5% | | | | | | Не менее 5% | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
|  |  | | | | Участие в федеральных партнерских программах | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Реализация федеральных партнерских программ обучения институтов развития (АО «Корпорация «МСП», АО «деловая среда», АО «РЭЦ» и др.) | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.1. | Проведение курсов краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности» | | | | 6 проведенных курсов | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»;  Руководитель КГАУ «КВЦ-ИНВЕСТ» | | | | | | | | | Количество СМСП, прошедших обучение на курсах | | | | | | | | 195 | | | 202 | | | | | 120 | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.2. | Проведение специализированных семинаров по отдельным вопросам предпринимательской деятельности | | | | 3 проведенных семинара | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | Количество СМСП, принявших участие в семинарах | | | | | | | | 48 | | | 152 | | | | | 135 | | | | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.3. | Организация и проведение семинаров и круглых столов для СМСП и граждан, решившим организовать свое дело, по вопросам привлечения финансовых ресурсов для реализации бизнес-проекта из различных источников (с привлечением к проведению семинаров представителей исполнительных органов власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, реализующих мероприятия по предоставлению финансовой поддержки и льгот, позволяющих минимизировать затраты по бизнес-проектам, специалистов кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края). | | | | 2 проведенных семинара | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | Количество СМСП, принявших участие в семинарах | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 50 | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.4. | Проведение мастер-классов с привлечением лучших российских и иностранных бизнесменов с успешным опытом создания продуктов и организации продаж | | | | 3 проведенных семинара | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель КГАУ «КВЦ-ИНВЕСТ» | | | | | | | | | Количество СМСП, принявших участие в семинарах | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 45 | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.5. | Организация и проведение образовательного проекта «Кубок региона по стратегии и управлению бизнесом» | | | | Проведенный образовательный проект «Кубок региона по стратегии и управлению бизнесом | | | | 2016 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель КГАУ «КВЦ-ИНВЕСТ» | | | | | | | | | Количество команд, принявших участие | | | | | | | | 0 | | | 22 | | | | | 25 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.6. | Реализация федеральных партнерских программ обучения институтов развития (АО «Корпорация «МСП», АО «Деловая среда», АО «РЭЦ» и др.) | | | | Участие в программах | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | | Количество программ, в которых принято участие | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.7. | Популяризация федеральных партнерских программ обучения институтов развития (далее - партнерские программы) | | | | Популяризованные партнерские программы :АО «Деловая среда» Онлайн школа бизнеса,  АО «Российский экспертный центра» Образовательный проект и др. | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  Руководитель КГАУ «КВЦ-ИНВЕСТ»;  Руководитель КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; | | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.8. | Обучение специалистов инфраструктуры, оказывающей поддержку СМСП по партнерским программам | | | | Участие в программах | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  Руководитель КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; | | | | | | | | | Количество специалистов, прошедших обучение | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.3.1.9. | Обучение СМСП в рамках партнерских программ | | | | Участие в программах | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  Руководитель КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; | | | | | | | | | Количество образовательных программ в рамках которых прошли обучения СМСП региона | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 5.4. Финансовая поддержка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Увеличение отношения общего объема действующих кредитов, обеспеченных поручительствами РГО к гарантийному капиталу РГО ресурсов, привлеченных в сектор МСП | | | | Увеличенный объем действующих кредитов, обеспеченных поручительствами РГО к гарантийному капиталу РГО ресурсов, привлеченных в сектор МСП | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Отношение кредитного портфеля к капиталу региональной гарантийной организации | | | | | | | | 3 | | | 2,6 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.1.1. | Отношение общего объема действующих поручительств к гарантийному капиталу РГО | | | | Увеличенный объем действующих кредитов, обеспеченных поручительствами РГО к гарантийному капиталу РГО ресурсов, привлеченных в сектор МСП | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Отношение общего объема действующих поручительств к гарантийному капиталу РГО | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | не менее 1,5 | | | | | | | Не менее 1,5 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 5.4.1.2. | Проведение рабочей встречи с банками партнерами по вопросам реализации в Камчатском крае программы поручительства РГО | | | | Определение условий по сотрудничеству (заключение соглашений) | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | Не менее 2-х | | | | | | | Не менее 2-х | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.1.3. | Проведение круглого стола с бизнесом «Эффективные финансовые инструменты для МСП» | | | | Проведение круглого стола | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не менее 3-х | | | | | | | Не менее 3-х | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.1.4. | Продвижение услуг РГО | | | | Проведение рекламных мероприятий | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | Не менее 2-х | | | | | | | Не менее 2-х | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.2. | Лимит поручительства на одного заемщика | | | | Внесение изменений в нормативные документы РГО | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Лимит поручительства на одного заемщика | | | | | | | | 30 млн. руб. | | | 30 млн. руб. | | | | | От 25 млн. руб | | | | | | | От 25 млн. руб | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.3. | Увеличение доли совместных сделок с Корпорацией МСП в действующем портфеле поручительств. | | | | Увеличенная доля совместных сделок с Корпорацией МСП в действующем портфеле поручительств. | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с АО «Корпорация «МСП» (в  том числе с АО «МСП Банк»), в действующем портфеле кредитов регионального гарантийного фонда | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не менее 10% | | | | | | | Не менее 10% | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.3.1. | Проведение рабочей встречи с банками по вопросам участия в Федеральных программах Корпорации МСП | | | | Определение условий по участию | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | Не менее 2 | | | | | | | Не менее 2 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.3.2. | Проведение информационных мероприятий для СМСП по вопросам участия в многоканальной системе гарантийных продуктов НГО (независимые гарантии Корпорации МСП, банковские гарантии МСП Банка, поручительство РГО) | | | | Проведение рабочих встреч, круглых столов, семинаров | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не менее 2 | | | | | | | Не менее 2 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.4. | Предоставление займов СМСП микрофинансовой организацией «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» | | | | Предоставленные СМСП займов | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель МФО | | | | | | | | Количество СМСП получивших поддержку  Сумма выданных займов | | | | | | | | 296  260 | | | 233  283 | | | | | 165  220 | | | | | | | 172  230 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.5. | Повышение капитализации микрофинансовой организации Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (млн.руб.) | | | | Повышенная капитализация МФО | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель МФО | | | | | | | | Доля увеличения (%) | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 6,21% | | | | | | | 0 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.6. | Увеличение доли кредитов, привлеченных с гарантиями АО «Корпорация МСП» | | | | Увеличенная доля кредитов, привлеченных с гарантиями АО «Корпорация МСП» | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководители  РГО  МФО  КГАУ «КЦЦП»  КГАУ «КВЦ-инвест»  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | Доля кредитов, привлеченных с гарантиями АО  «Корпорации МСП» | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не менее 5% | | | | | | | Не менее 5% | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.6.1. | Информирование СМСП по вопросам участия в Программе 6,5 Корпорации МСП:  Подготовка раздаточных материалов | | | | Подготовленные раздаточные материалы | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководители  РГО  МФО  КГАУ «КЦЦП»  КГАУ «КВЦ-инвест»  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | Количество раздаточных материалов | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  | Размещение информационных материалов в СМИ | | | | Размещённые информационные материалы в СМИ | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Количество информационных материалов | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Проведение консультационных мероприятий | | | | Проведенные консультационные мероприятия | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 5.4.6.2. | Мониторинг привлеченных предприятий к участию в Программе 6,5 | | | | Проведенный мониторинг | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель РГО | | | | | | | | Количество привлеченных предприятий к участию в Программе 6,5 | | | | | | | | 0 | | | 3 | | | | | Не менее 12 | | | | | | | Не менее 12 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.7. | Вовлечение крупных предприятий к участию в Федеральных программах Корпорации МСП | | | | Вовлеченные крупные предприятия к участию в Федеральных программах Корпорации МСП | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель  Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | Количество привлеченных предприятий к участию в федеральным программам Корпорации МСП | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.8. | Создание банка крупнейших предприятий Камчатского края из числа СМСП с целью оценки потребности в финансировании бизнес-проектов путем привлечения гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и «МСП-Банк», а также в рамках участия в программах АО «Корпорация «МСП» и «МСП-Банка». | | | | Создание банка крупнейших предприятий Камчатского края | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель  Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | Наличие банка крупнейших предприятий Камчатского края | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.9. | Адресная презентация федеральных программ для предприятий, включенных в перечень | | | | Проведенные презентации | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководители  РГО  МФО  КГАУ «КЦЦП»  КГАУ «КВЦ-инвест»  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | Охват предприятий, включенных в перечень | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 100% | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.10. | Создание перечня бизнес-проектов для финансирования в рамках федеральных программ | | | | Созданный перечень | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель  Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | Наличие перечня | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.4.11. | Содействие в привлечении финансирования из федеральных программ в проекты, включенные в перечень | | | | Поданные заявки на финансирование из федеральных программ | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель  Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | | Количество поданных заявок | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.5. Инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1. | Создание центра поддержки предпринимательства (КГКУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства») | | | | Зарегистрированный  КГКУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | Создание КГКУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | Доля СМСП, получивших консультационную поддержку один раз и более, от общего количества СМСП | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 3% | | | | | | | | 3, 2% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.5.2. | Внедрение стандарта предоставления поддержки СМСП, оказываемой на базе объектов инфраструктуры поддержки СМСП | | | | Утвержденный стандарт предоставления поддержки СМСП, оказываемой на базе объектов инфраструктуры поддержки СМСП | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | Количество внедренных стандартов | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.5.3. | Создание бизнес-инкубатора | | | | Созданный бизнес-инкубатор | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Глава Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | | | | | | | Отношение фактически занимаемой площади субъектами ИМП – резидентами к площади, предназначенной для их размещения (наполняемость объектов инфраструктуры имущественной поддержки) | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | Не менее30% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | Доля субъектов МСП, получивших поддержку от  имущественной и инновационно-производственной инфраструктуры поддержки субъектов МСП, от общего количества субъектов МСП | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 2,24% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.5.4 | Реализация агропромышленного парка «Зеленовские озерки» | | | | Реализованный агропромышленный парк «Зеленовские озерки» | | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | Отношение фактически занимаемой площади субъектами ИМП – резидентами к площади, предназначенной для их размещения (наполняемость объектов инфраструктуры имущественной поддержки) | | | | | | | | 0 | | | 13,3% | | | | | 13,3% | | | | | | | | Не менее30 % | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | Доля субъектов МСП, получивших поддержку от  имущественной и инновационно-производственной инфраструктуры поддержки субъектов МСП, от общего количества субъектов МСП | | | | | | | | 0 | | | 0,005% | | | | | 0,005% | | | | | | | | 2,24% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | Количество резидентов промышленного парка | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.5.5 | Создание промышленного парка «Дальний» | | | | Созданный промышленный парк «Дальний» | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Глава Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | | | | | | | Отношение фактически занимаемой площади субъектами ИМП – резидентами к площади, предназначенной для их размещения (наполняемость объектов инфраструктуры имущественной поддержки) | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | Доля субъектов МСП, получивших поддержку от  имущественной и инновационно-производственной инфраструктуры поддержки субъектов МСП, от общего количества субъектов МСП | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.5.6 | Создание центра протототипирования | | | | Созданный центр прототипирования | | | | | 2018 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | Отношение фактически занимаемой площади субъектами ИМП – резидентами к площади, предназначенной для их размещения (наполняемость объектов инфраструктуры имущественной поддержки) | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | Доля субъектов МСП, получивших поддержку от  имущественной и инновационно-производственной инфраструктуры поддержки субъектов МСП, от общего количества субъектов МСП | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.6. Имущественная поддержка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1. | Актуализация перечня государственного имущества Камчатского края для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 14.07.2016 № 84 | | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | | | Наличие перечня государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | не менее 50 % | | | | | | | | не менее 60% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.6.2. | Актуализация перечней имущества, находящихся в муниципальной собственности, для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | Муниципальные правовые акты, утверждающие перечни имущества, находящегося в муниципальной собственности, для передачи СМСП | | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | | | Доля муниципальных районов и городских округов,  имеющих перечень муниципального имущества,  предназначенного для предоставления субъектам | | | | | | | | 57,14% | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | Доля городских поселений, имеющих перечень  муниципального имущества, предназначенного для  предоставления субъектам МСП | | | | | | | | 20% | | | 20% | | | | | 20% | | | | | | | | 20% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.6.3. | Изъятие имущества, находящегося в собственности Камчатского края, из оперативного управления и хозяйственного ведения учреждений, по результатам мониторинга эффективности оперативного управления (хозяйственного ведения), с целью включения изъятого имущества в перечень имущества Камчатского края для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | Изъятое имущество | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | | | Количество объектов, включенных в перечень в результате изъятия | | | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | не менее 1 объекта | | | | | | | | не менее 1 объекта | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.6.4. | Включение объектов имущества, изъятых из оперативного управления (хозяйственного ведения) и приобретенных в рамках государственной программы по имущественной поддержке, в перечень имущества Камчатского края, для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края | | | | | | | Расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | | | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | не менее 1 объекта | | | | | | | | не менее 1 объекта | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.6.5. | Утверждение и дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМСП. | | | | Муниципальные НПА о включении в перечень имущества | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | | | | | | | Количество объектов муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, включенных и дополненных в перечень муниципального имущества | | | | | | | | 168 | | | 265 | | | | | 295 | | | | | | | | 325 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.7.Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1. | Размещение и ежемесячная актуализация информации на региональном официальном сайте Правительства и Губернатора Камчатского края, на региональном портале поддержки СМСП в сети Интернет о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения закупок. | | | | Размещенная и актуализированная информация о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения закупок. | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | Информирование СМСП о закупках для государственных и муниципальных нужд | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | ежемесячно | | | | | | | | ежемесячно | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.7.2. | Популяризация материалов, размещенных на сайтах и портале путем: информирования о них во время проведения обучающих мероприятий | | | | Проинформированные СМСП | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края,  Директор КГКУ « Камчатский центр поддержки предпринимательства», Директор КГАУ « Камчатский выставочно-инвестиционный центр | | | | | | | Количество СМСП, получивших информацию | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 50 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.7.3. | Организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения специалистами различных категорий положений, требований, правил и стандартов закупки, успешных практик встраивания субъектов МСП в цепочки поставщиков с участием представителей антимонопольных органов, контролирующих органов с целью разъяснения положений законодательства Российской Федерации в рамках своей компетенции | | | | Организованные и проведенные мероприятия | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | Количество информационно-консультационных  мероприятий с участием крупнейших заказчиков,  проводимых для субъектов МСП по вопросам участия в закупках | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не менее 4 | | | | | | | | Не менее 4 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.7.4. | Реализация программ обучения субъектов МСП участию в закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | Реализованные программы обучения для субъектов МСП участию в закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министр финансов Камчатского края | | | | | | | Количество образовательных программ | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | Не менее 4 | | | | | | | | Не менее 4 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.7.5 | Обеспечение объема государственных закупок не менее чем 15% от совокупного годового объема закупок у субъектов ИМП и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанного с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ | | | | Обеспеченный объем государственных закупок не менее чем 15% от совокупного годового объема закупок у субъектов ИМП и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанного с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр финансов Камчатского края | | | | | | | Доля государственных закупок у субъектов ИМП  и социально-ориентированных некоммерческих  организаций (по Федеральному закону № 44-ФЗ) | | | | | | | | 28,4% | | | Не менее 15% | | | | | Не менее 15% | | | | | | | | Не менее 15% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.7.6. | Увеличение доли объема закупок у зарегистрированных на территории Камчатского края субъектов ИМП – поставщиков крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в общем объеме закупок у субъектов ИМП указанных крупнейших заказчиков | | | | Увеличенная доля объема закупок | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | | | | | | Доля объема закупок крупнейших заказчиков у  субъектов ИМП по Федеральному закону № 223-ФЗ | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | не менее 1,18% | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 5.7.7. | Обеспечение населения действующими нестационарными торговыми объектами | | | | Обеспеченность населения действующими нестационарными торговыми объектами не менее 9 % на 10 тыс. чел. | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края | | | | | | | Количество нестационарных торговых объектов на  10 тыс. человек | | | | | | | | 31 | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | не менее 9 единиц | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.8. Налоговые льготы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Реализация Закона Камчатского края от 08.06.2015 № 610 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края о налогах» | | | | Наличие закона о «налоговых каникулах» для субъектов МСП | | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края | | | | | | | Наличие закона о «налоговых каникулах» для субъектов МСП | | | | | | | | 1 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.8.2. | Расширение информирования в части возможности применения режимов налогообложения | | | | Проведенные мероприятия по информированию | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Министр экономического развития и торговли Камчатского края | | | | | | | Количество проведенных мероприятий  Доля субъектов МСП, воспользовавшихся «налоговыми каникулами» | | | | | | | | 0  0% | | | 0  1,4% | | | | | 2  1,4% | | | | | | | | 2  не менее 1,5% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.8.3. | Реализация Закона Камчатского края от 12.10.2015 № 672  «О внесении изменений в законодательные акты Камчатского края, регулирующие отдельные вопросы в сфере применения специальных налоговых режимов» | | | | Наличие закона о сокращении ставок по упрощен-  ной системе налогообложения | | | | | 2015 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края | | | | | | | Наличие закона о сокращении ставок по упрощен-  ной системе налогообложения | | | | | | | | 1 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.8.4. | Расширение информирования в части возможности применения режимов налогообложения | | | | Проведенные мероприятия по информированию | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Министр экономического развития и торговли Камчатского края | | | | | | | Количество проведенных мероприятий  Доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | | | | | | | | 0  2,2% | | | 0  3,1% | | | | | 2  5,0% | | | | | | | | 2  7,0% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.9. Развитие системы «Одного окна» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Организация предоставления услуг Корпорации МСП на базе МФЦ в соответствии с заключенным соглашением от 21.03.2016 № С-100/09-03/16 на базе двух филиалов г. Петропавловска-Камчатского | | | | Предоставление услуг Корпорации МСП на базе двух филиалов г. Петропавловска-Камчатского | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края, Директор КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» | | | | | | | Доля МФЦ, предоставляющих услуги АО «Корпорация «МСП» | | | | | | | | 0% | | | 0% | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.9.2. | Организация информирования субъектов МСП о возможности получения услуг Корпорации МСП на базе отдельных филиалов МФЦ (портал МФЦ, филиалы МФЦ и т.д.) | | | | Проведенные мероприятия по информированию субъектов МСП | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края, Директор КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» | | | | | | | Доля субъектов МСП, обратившихся за услугами АО  «Корпорация «МСП» | | | | | | | | 0% | | | 0% | | | | | 2% | | | | | | | | не менее 3,5% | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.9.3. | Создание МФЦ для бизнеса в форме окон | | | | Созданный МФЦ для бизнеса | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края, Директор КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» | | | | | | | Количество МФЦ для бизнеса | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 окна (по 1 в двух филиалах г. П-Камчатского) | | | | | | | | не менее одного МФЦ для бизнеса в форме окна | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 5.9.4. | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с исполнительными органами государственной власти Камчатского края для увеличения количества государственных услуг для субъектов МСП на базе МФЦ | | | | Расширенный перечень услуг, предоставляемых  субъектам МСП в МФЦ | | | | | 2017 | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | Министр экономического развития и торговли Камчатского края, Директор КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» | | | | | | | Количество категорий услуг, предоставляемых  субъектам МСП в МФЦ | | | | | | | | 9 | | | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | не менее 10 единиц | | | | | | | | Не требуется | | | | | | | |
| 6 | Дорожная карта «Технологическое присоединение к электрическим сетям»  Результаты Национального рейтинга:   |  |  | | --- | --- | | – | среднее время получения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.1): 2015 год – 90 дней, 2016 год – показатель не рассчитывался; | | – | среднее количество процедур при подключении к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.2): 2015 год – 7 шт., 2016 год – показатель не рассчитывался; | | – | оценка эффективности подключения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.3): 2015 год – 3.96, 2016 год – показатель не рассчитывался. |   Текущее состояние:  Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2016 №459-РП, и паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае», утвержденного приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 04.10.2016 №601, привели к сокращению среднего срока присоединения с 205 дней до 147 дней\*, количество этапов - с 8 до 5.  \*- в расчет не входит время ожидания (простоя) по инициативе заявителя;  - с целью повышения качества обслуживания потребителей услуг по технологическому присоединению (далее – ТП) у всех ресурсоснабжающих предприятий (далее – РСО) разработаны и утверждены регламенты технологического присоединения, направленные на сокращение количества процедур и среднего времени подключения к электрическим сетям;  - для обеспечения единого уровня обслуживания потребителей РСО разработаны и утверждены Стандарты качества обслуживания потребителей, в том числе по ТП;  - созданы информационные страницы по ТП на официальном сайте Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края и официальных сайтах РСО в информационно-телеком­муникационной сети Интернет;  - с целью определения качества предоставления услуг Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края разработаны методические рекомендации и форма анкеты для ежегодного проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания услуги ТП (Приказ от 28.04.2016 №229);  - с целью сокращения сроков ТП к электрическим сетям сформирован перечень процедур и процессов ТП и на ежегодной основе проводится аудит процедуры ТП.  Проблемы:   |  |  | | --- | --- | | – | отсутствие технологической возможности на ТП, связанное с ограниченной локальной пропускной способностью (номинальной мощностью) отдельных сетевых участков; | | – | отсутствие близрасположенных промышленных производств, а также большие сроки изготовления силового крупногабаритного электрооборудования; | | – | ограниченные сроки производства электромонтажных работ в летне-осенний период года; | | – | ограниченные сроки доставки грузов в изолированные энергоузлы в период летней навигации; | |  |  |   Целевые индикаторы к 2018 году:   |  |  | | --- | --- | | – | количество этапов ТП – 4; | | – | срок подключения к электросетям – 90 дней; | | – | стоимость подключения – 25% от ВРП на душу населения. |   Ответственный за реализацию этапа:   |  |  | | --- | --- | | – | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края – Тихонович Владимир Викторович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Этап заключение договора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Обеспечение удобство подачи заявки на официальном сайте РСО с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | Подача заявки на технологическое присоединение в электронном виде, без посещения заявителем сетевой организации | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Доля поданных заявок в электронном виде, в % | | | | | | | - | | - | | | | | 15 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | Не требуется | | | | |
| 6.1.2 | Создание центра обслуживания клиентов | | | | Удобство обслуживания заявителей в службе «одного окна» | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Созданный РСО центр обслуживания потребителей | | | | | | | - | | - | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | |
| 6.1.3 | Наличие на сайте РСО функционального «личного кабинета», позволяющего принимать заявки, а также отслеживать их исполнение в режиме реального времени с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | Сокращение этапов непосредственного взаимодействия заявителей с РСО, обеспечение возможности «удаленного» контроля за процессом выполнения ТП | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Наличие «личного кабинет» на сайте РСО | | | | | | | - | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | |  | | | | |
| 6.1.4 | Организация дополнительного информирования заявителей о способах подачи заявки на технологическое присоединение и способах контроля за ее исполнением | | | | Доступность информации о способах подачи заявки | | | | | | 30.03.2017  30.07.2017  30.10.2017 | | | | | | | | | 30.07.2017  30.03.2017  30.10.2017 | | | | | | | | | | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края;  Руководители РСО (по согласование) | | | | | | Рекламные буклеты и публикация в СМИ об удобстве подачи заявки | | | | | | | - | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | |  | | | | |
| 6.1.5 | Создание «горячей линии» для осуществления информирования и консультирования по вопросам технологического присоединения | | | | Информирование заявителей о ТП, обратная связи с потребителем | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Созданная «горячая линия» | | | | | | | - | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | Не требуются | | | | |
| 6.1.6 | Размещение на сайте РСО калькулятора расчета платы за ТП с возможностью выбора варианта оплаты (за км или кВт) | | | | Обеспечение прозрачности расчета платы для заявителей | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Наличие калькулятора расчета стоимости подключения на сайте РСО | | | | | | | - | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | |  | | | | |
| 6.2 | Этап выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Заключение «рамочных» соглашений со строительными организациями для выполнения работ по созданию инфраструктуры | | | | Упрощение системы осуществления закупок по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 31.10.2016 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Количество рамочных соглашений | | | | | | | - | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | Не требуются | | | | |
| 6.2.2 | Выполнения РСО работ по ТП хозяйственным способом | | | | Упрощение процедуры по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 31.10.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Доля работ ТП, выполненных хозяйственным способом, в % | | | | | | | - | | - | | | | | 25 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |  | | | | |
| 6.2.3 | Организация заблаговременных поставок материалов путем укрупнения лотов, создания на складе РСО достаточного запаса необходимых расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП согласно производственной программе | | | | Создание необходимого запаса материалов и комплектующих для строительства объектов электросетевого хозяйства | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 31.10.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Созданный запас расходных материалов и комплектующих | | | | | | | - | | Да | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | |  | | | | |
| 6.2.4 | Сокращение срока получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ в муниципальных образованиях Камчатского края до 10 календарных дней | | | | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | | | | | | | 15.02.2017 | | | | | | | | | 01.07.2017 | | | | | | | | | | Руководители МО Камчатского края | | | | | | Срок предоставления «ордера на проведение работ», в днях | | | | | | | - | | - | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | Не требуется | | | | |
| 6.3 | Этап оформления технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Обеспечение выдачи заявителю акта о технологическом присоединении и иных документов, связанных с ТП, при осуществлении включения энергопринимающего устройства с целью исключения дополнительных визитов заявителя в РСО | | | | Оптимизация внутренних регламентов и процедуры ТП с целью сокращения срока выдачи документов, связанных с ТП | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 01.07.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Выдача АТП и других документов в день осмотра и осуществления подачи напряжения | | | | | | | - | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 6.3.2 | Обеспечение заявителю возможности заключить договор электроснабжения (купли-продажи электрической энергии) одновременно с заключением договора об осуществлении ТП или в процессе его исполнения | | | | Обеспечение взаимодействия заявителя с энергосбытовой компанией до завершения ТП | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 01.07.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Количество дней, затраченных заявителем на заключение договора электроснабжения | | | | | | | - | | - | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | Не требуется | | | |
| 6.3.3 | Организация дополнительного информирования заявителей о способах заключения договора электроснабжения до завершения ТП | | | | Доступность информации о способах заключения договора электроснабжения | | | | | | | 30.03.2017  30.07.2017  30.10.2017 | | | | | | | | | 30.07.2017  30.03.2017  30.10.2017 | | | | | | | | | | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края;  Руководители РСО (по согласование) | | | | | | Рекламные буклеты и публикация в СМИ об удобстве подачи заявки | | | | | | | - | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | |  | | | |
| 6.4 | Обеспечивающие факторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | Заключение Соглашения с РСО по вопросам сокращения сроков и количества процедур технологического присоединения к электрическим сетям | | | | Соглашение с РСО | | | | | | | | 15.11.2016 | | | | | | | | | 15.02.2017 | | | | | | | | | | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края;  Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Подписанное соглашение с РСО | | | | | | - | | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | Не требуются | | | |
| 6.4.2 | Корректировка Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Камчатского края от 14.07.2016 № 790-Р, с учетом регламента | | | | Актуализированная Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 годы | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | 30.07.2017 | | | | | | | | | | Руководитель КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» | | | | | | Актуализированная Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 годы | | | | | | - | | | Да | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | | Не требуются | | |
| 6.4.3 | Размещение РСО информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте Камчатского края ориентировочного места ТП к сетям 10/6/0,4 кВ | | | | Размещенная карта-схема со сведениями о наличии объемов свободной трансформаторной мощности для ТП | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 30.10.2017 | | | | | | | | | | Руководитель РСО (по согласованию) | | | | | | Размещенная на официальном сайте РСО картасхема со сведениями | | | | | | - | | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | | Не требуются | | |
| 6.4.4 | Осуществление контроля за формированием и реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | | | | Выполнение субъектами электроэнергетики утвержденных инвестиционных программ | | | | | | | | Постоянно | | | | | | | | | Постоянно | | | | | | | | | | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края | | | | | | Реализация приоритетных мероприятий | | | | | | - | | | Да | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | | Не требуются | | |
| 6.4.5 | Осуществление контроля за раскрытием информации об осуществляемой в регионе деятельности субъектов естественных монополий | | | | Выполнение субъектами электроэнергетики мероприятий по раскрытию информации о ТП | | | | | | | | Постоянно | | | | | | | | | Постоянно | | | | | | | | | | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края | | | | | | Обеспечение открытой информации | | | | | | - | | | Да | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | | Не требуются | | |
| 6.4.6 | Проведение аудита процесса ТП с целью выявления возможностей по сокращению сроков и количества процедур (этапов) подключения к электрическим сетям | | | | Анализ сроков и количества процедур ТП к электрическим сетям на основании реестра заявителей, энергопринимающие устройства которых фактически присоединены | | | | | | | | 01.06.2017  01.12.2017 | | | | | | | | | 25.06.2017  25.12.2017 | | | | | | | | | | Руководитель КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» | | | | | | Аналитическая записка | | | | | | - | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | Не требуются | | |
| 6.4.7 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП | | | | Анализ качества оказания РСО услуг по осуществлению ТП на основании мнений заявителей, энергопринимающие устройства которых фактически присоединены, в соответствии с заполненными потребителями анкетами. Анкета заполняется при подписании акта о ТП | | | | | | | | 01.06.2017  01.12.2017 | | | | | | | | | 25.06.2017  25.12.2017 | | | | | | | | | | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края;  Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Реестр сетевых организаций, ранжированных по уровню удовлетворенности потребителей качеством  оказания услуг | | | | | | - | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | Не требуются | |
| 6.4.8 | Проведение встреч с представителями бизнеса для определения результатов проводимой работы по сокращению сроков подключения к электрическим сетям | | | | Периодические встречи с респондентами, заявившимися на подключение | | | | | | | | 01.04.2017 | | | | | | | | | 25.12.2017 | | | | | | | | | | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | | | | | | Аналитическая записка о реализации мероприятий | | | | | | - | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | Не требуются | |
| 7. | Дорожная карта «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»  Текущее состояние:  В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» мероприятия по технологическому присоединению (далее –ТП) в обязательном порядке должны быть включены в Инвестиционную программу гарантирующей РСО.  На сегодняшний день в ГУП «Петропавловский водоканал» отсутствует утвержденная Инвестиционная программа на регулируемый период, разработка и утверждение которой производится на основании утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - ПКГО) и Программы комплексного развития ПКГО.  ГУП «Петропавловский водоканал» проводит работы по ТП, в том числе по утверждению тарифов, приему и рассмотрению заявок на подключение от потенциальных абонентов для возможности их присоединения в 2015-2016 гг.  В 2016 году Региональной службой по тарифам и ценам по Камчатскому краю утверждены стандартизированные ставки тарифов, рассчитанные из технических характеристик трубопроводов, которые применены в 99% случаев от поступающих заявок, диаметрами до 200 мм.:  1) на трубопроводы водоснабжения диаметром - до 40 мм (Постановление РСТи Ц КК от 10.05.2016 №180);  2) на трубопроводы водоснабжения диаметром - от 40 до 70 мм (Постановление от 29.12.2015 №507);  3) на трубопроводы водоснабжения диаметром - от 70 до 100 мм (Постановление от 17.12.2015 №494);  4) на трубопроводы водоснабжения диаметром - от 100 до 150 мм (Постановление от 17.12.2015 №494);  5) на трубопроводы канализационные, полиэтиленовые диаметром - от 100 до 150 мм (Постановление от 17.12.2015 №495);  6) на трубопроводы канализационные, из высокопрочного чугуна диаметром - от 100 до 150 мм (Постановление от 17.12.2015 №495).  Проблемы:   * отсутствие Инвестиционной программы с включенными в нее мероприятиями по ТП крайне усложняет процесс реализации мероприятий по подключению, стоимость которых формируется исходя из технических и конструктивных особенностей производства работ, учитываемых разработчиками Схемы водоснабжения и водоотведения; * отсутствие достаточного количества добросовестных подрядных организаций, способных своевременно выполнять мероприятия по созданию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках исполнения договоров на ТП.   Целевые индикаторы:  2017 год – 330 дней, 2018 год – 250 дней.  Ответственный за реализацию этапа:   |  |  | | --- | --- | | – | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края – Тихонович Владимир Викторович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | | Размещение на официальном сайте ресурсоснабжающего предприятия (далее – РСО) информации о свободной мощности с возможностью детализации | | | | Детализированная информация в табличном виде или графическом изображении о доступной мощности | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 30.06.2017 | | | | | | | | | | Руководитель РСО (по согласованию) | | | | | | Размещенная детализированная информация | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | |  | | | | |
| 7.1.2 | | Размещение на официальном сайте РСО регламента по прохождению процедуры предоставления услуг по ТП к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения с указанием перечня документов, необходимых к предоставлению (с примером заполнения) | | | | Размещение на официальном сайте РСО регламента предоставлению услуги ТП | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководитель РСО (по согласованию) | | | | | | Размещенный регламент | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | Не требуются | | | | |
| 7.1.3 | | Создание «горячей линии» для осуществления информирования и консультирования по вопросам технологического присоединения | | | | Информирование заявителей о ТП, обратная связи с потребителем | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Созданная «горячая линия» | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | | Не требуются | | | | |
| 7.1.4 | | Наличие оцифрованных схем ресурсоснабжения сети с размещением информации на официальном сайте РСО | | | | Размещение на официаль-ном сайте РСО оцифрованных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 30.10.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Размещенная оцифрованная схема | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | |  | | | | |
| 7.1.5 | | Размещение на официальном сайте Правительства Камчатского края информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку | | | | Размещение информации о возможности подключения в привязке к земельному участку | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 30.10.2017 | | | | | | | | | | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края;  Руководитель КГБУ «Региональный центр развития электроэнергетики и энергосбережения» | | | | | | Размещённая информация | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | Да | | | | | | | | |  | | | | |
| 7.2 | | Этап заключение договора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | | Размещение на сайте РСО и Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края калькулятора расчета платы за ТП, исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя | | | | Обеспечение прозрачности расчета платы для заявителей | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 30.10.2017 | | | | | | | | | | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края;  Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Наличие калькулятора расчета стоимости подключения на сайте РСО | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | | Да | | | | | | | |  | | | | |
| 7.2.2 | | Обеспечение удобства подачи заявки на ТП в следующих формах:  - в электронной форме;  - почтовым отправлением;  - нарочно | | | | Подача заявки на технологическое присоединение в удобной для заявителя форме | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Количество поданных заявок через «Интернет» | - | | | | | | | | - | | | | | 3 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | не требуется | | | | |
| 7.2.3 | | Наличие на сайте РСО функционального «личного кабинета», позволяющего принимать заявки, а также отслеживать их исполнение в режиме реального времени с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | Сокращение этапов непосредственного взаимодействия заявителей с РСО, обеспечение возможности «удаленного» контроля за процессом выполнения ТП | | | | | | | | 30.10.2017 | | | | | | | | | 30.12.2018 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Наличие «личного кабинет» на сайте РСО | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | | Да | | | | | | | |  | | | | |
| 7.2.4 | | Проведение технической комиссии по определению возможности подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения при участии заявителя с раскрытие м информации о принятых мерах | | | | Информационное обеспечение заявителя о технической возможности осуществления ТП | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 15.04.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Количество технических комиссий, проведенных при участии заявителя, в шт. | - | | | | | | | | - | | | | | 5 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | Не требуется | | | | |
| 7.3. | | Этап выполнения мероприятий по технологическому присоединению к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | | Наличие нормативно-правового акта об установлении случаев, при которых не требуются получение разрешения на строительство на тер­ритории Камчатского края | | | | Установление перечня объектов, для которых не требуются получение раз­решения на строительство | | | | | | | | 01.02.2016 | | | | | | | | | 30.04.2016 | | | | | | | | | | Министр строи­тельства Кам­чатского края | | | | | | Закон  Камчатского края | - | | | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | | | | Да | | | | | | | | Не требуются | | | | |
| 7.3.2 | | Выполнения РСО работ по ТП хозяйственным способом | | | | Упрощение процедуры по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 31.10.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Доля работ ТП, выполненных хозяйственным способом, в % | - | | | | | | | | - | | | | | 5 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |  | | | | |
| 7.3.3 | | Вступлении РСО в СРО с целью получения возможности проведения работ по возведению объектов инфраструктуры, а также их проектирования | | | | Членство РСО в СРО | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 31.10.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Количество РСО - членов СРО | - | | | | | | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | | - | | | | | | | |  | | | | |
| 7.3.4 | | Наличие нормативно-правого акта, предусматривающего размещение объектов электросетевого хозяйства на муниципальных и государственных землях без представления земельных участков и установления сервитутов | | | | Упрощение процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | | | | | | | | 01.07.2016 | | | | | | | | | 18.07.2016 | | | | | | | | | | Министр строи­тельства Кам­чатского края | | | | | | Постановление Правительства Камчатского края | - | | | | | | | | Да | | | | | Да | | | | | | | | | Да | | | | | | | | Не требуются | | | | |
| 7.3.5 | | Утверждение регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для оформления ордера на проведение работ, по принципу «одного окна», в том числе с использованием электронных ресурсов | | | | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | | | | | | | | 15.02.2017 | | | | | | | | | 01.07.2017 | | | | | | | | | | Министр строительства Камчатского края;  МО Камчатского края | | | | | | Утвержденный регламент | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | | Да | | | | | | | | Не требуется | | | | |
| 7.3.6 | | Сокращение срока получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ в муниципальных образованиях Камчатского края до 10 календарных дней | | | | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | | | | | | | | 15.02.2017 | | | | | | | | | 01.07.2017 | | | | | | | | | | Руководители МО Камчатского края | | | | | | Срок предоставления «ордера на проведение работ», в днях | - | | | | | | | | - | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | Не требуется | | | | |
| 7.3.7 | | Наличие нормативно-правового акта о сокращении сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации | | | | Оптимизация процедуры прохождения экспертизы | | | | | | | | 15.02.2017 | | | | | | | | | 01.07.2017 | | | | | | | | | | Министр строительства Камчатского края | | | | | | Нормативно-правовой акт | - | | | | | | | | - | | | | | Да | | | | | | | | | Да | | | | | | | | Не требуется | | | | |
| 7.4 | | Этап оформления технологического присоединения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | | Обеспечение быстрой выдачи заявителю акта о выполнении технических условий, акта о ТП и других документов, связанных с ТП с целью исключения дополнительных визитов заявителя в РСО | | Оптимизация внутренних регламентов и процедуры ТП с целью сокращения срока выдачи документов, связанных с ТП | | | | | | | | | | 30.01.2017 | | | | | | | | | 01.07.2017 | | | | | | | | | | Руководители РСО (по согласованию) | | | | | | Доля АТП, акта о выполнении ТУ и других документов, подписанных электронной подписью, в % | - | | | | | | | | - | | | | | 5 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | Не требуется | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Дорожная карта «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»  Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):   |  |  | | --- | --- | | – | Показатель «Б 1.1 – Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов»: 2015 год – 2,96; 2016 год – 3,17. |   Текущее состояние:   |  |  | | --- | --- | | – | действует Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», предусматривающий меры финансовой и нефинансовой поддержки инвестиционной деятельности; | | – | утверждены нормативные правовые акты, определяющие порядки и условия предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности; | | – | утверждены нормативные правовые акты, регулирующие участие региона в проектах государственно-частного партнерства; | | – | создан консультационный центр для начинающих и действующих предпринимателей «Одно окно». В рамках работы консультационного центра осуществляется консультирование по вопросам регистрации предпринимательской деятельности; по мерам государственной поддержки; по вопросам разрешений на строительство и лицензирования, земельным вопросам; сопровождение и координация действий по реализации бизнес-идей; сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Камчатского края. | | – | информация о нормативных правовых актах, регулирующих инвестиционную деятельность в Камчатском крае, размещена на Инвестиционном портале Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://invest.kamchatka.gov.ru). |   Проблемы:   |  |  | | --- | --- | | – | содержание нормативных правовых актов на Инвестиционном портале изложено только в текстовой форме, отсутствуют схемы, таблицы и графические элементы (инфографика); | | – | низкая осведомленность представителей предпринимательского сообщества Камчатского края о действующем региональном законодательстве в инвестиционной сфере; | | – | низкая осведомленность представителей предпринимательского сообщества Камчатского края о механизмах государственной поддержки инвестиционной деятельности. |   Ответственные за реализацию мероприятий:   |  |  | | --- | --- | | – | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края – Герасимова Оксана Владимировна | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Закон субъекта Российский Федерации | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | Содержание в Законе Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» положения о неухудшении положения инвестора в период реализации инвестиционного проекта | 09.01.2017 | 01.03.2017 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Проект закона Камчатского края | | - | - | Да | - | Не требуется |
| 8.2. | Иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | Разработка нормативного правового акта, регулирующего участие Камчатского края в инвестиционных соглашениях | Утверждение нормативного правового акта, регулирующего участие Камчатского края в инвестиционных соглашениях | 01.02.2017 | 01.04.2017 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | НПА, регулирующий участие Камчатского края в инвестиционных соглашениях участие | | - | - | Да | - | Не требуется |
| 8.2.2. | Разработка нормативного правового акта, закрепляющего статус специализированной организации, функционала, полномочий и порядка взаимодействия с органами власти | Утверждение нормативного правового акта, закрепляющего статус специализированной организации, функционала, полномочий и порядка взаимодействия с органами власти | 01.02.2017 | 01.04.2017 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | НПА, закрепляющий статус специализированной организации, функционала, полномочий и порядка взаимодействия с органами власти | | - | - | Да | - | Не требуется |
| 8.3. | Обеспечивающие факторы | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1. | Разработка пошаговых интерактивных схем получения региональной государственной поддержки | Пошаговые интерактивные схемы получения региональной государственной поддержки размещены на Инвестиционном портале | 01.02.2017 | 01.04.2017 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Размещение интерактивных схем на Инвестиционном портале | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 8.3.2 | Разработка пошаговых интерактивных схем получения федеральной государственной поддержки | Пошаговые интерактивные схемы получения федеральной государственной поддержки размещены на Инвестиционном портале | 01.02.2017 | 01.04.2017 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Размещение интерактивных схем на Инвестиционном портале | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 8.3.3. | Разработка и изготовление буклета, содержащего информацию о механизмах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае | Разработанный буклет, содержащий информацию о механизмах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае | 01.02.2017 | 01.04.2017 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Буклет, содержащий информацию о механизмах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 8.3.4. | Публикация в газете «Рыбак Камчатки» информации о мерах, государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае | Статья в газете «Рыбак Камчатки» | 09.01.2017 | 01.02.2018 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Опубликование статьи в газете «Рыбак Камчатки» | - | | - | 8 | 8 | Не требуется |
| 8.3.5. | Повышение информированности бизнес-сообщества о мерах государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в Камчатском крае | Выступление руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края в СМИ | 01.07.2017 | 31.12.2017 | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Количество эфиров | - | | - | 2 | 2 | Не требуется |
| 9. Дорожная карта «Эффективность работы специализированной организации».  Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):   |  |  | | --- | --- | | – | Показатель «Б 3.3. – Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»: 2015 год – 2,64, 2016 год – 2,94; |   Текущее состояние:  Распоряжением Правительства Камчатского края от 29.01.2013 № 26-РП создана специализированная организация АО «Корпорация развития Камчатки» (далее - Общество). Учредитель Общества - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.  Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 06.02.2013 № 78-Р принят Устав Общества. Дата регистрации Общества - 18.02.2013  Проблемы:  Не обеспечено взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона  Ответственные за реализацию мероприятий:   |  |  | | --- | --- | | – | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» – Пегин Николай Анатольевич | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Утверждение Порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности специализированной организации | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Разработка Порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности специализированной организации | Разработанный Порядок | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Разработанный Порядок | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.1.2 | Утверждение Порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности специализированной организации | Утвержденный Порядок | 16.02.2017 | 01.03.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Утвержденный Порядок | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.2. | Контроль достижений утверждённых показателей Порядка | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Отчет №1 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 1 квартал 2017 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.2.2 | Отчет №2 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 2 квартал 2017 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.2.3 | Отчет №3 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 3 квартал 2017 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.2.4 | Отчет №4 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 4 квартал 2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.3. | Участие в сопровождении инвестиционных проектов по принципу «Одно окно» | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Отчет №1 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 1 квартал 2017 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.3.2 | Отчет №2 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 2 квартал 2017 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.3.3 | Отчет №3 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 3 квартал 2017 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.3.4 | Отчет №4 | Подтверждение достигнутых установленных показателей за 4 квартал 2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Достижение установленных показателей |  | |  | Да |  |  |
| 9.4 | Мониторинг результатов деятельности и внедрения принципов прозрачности специализированной организации | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Подготовка информации и публикация результатов деятельности специализированной организации за 1 квартал 2017 | Отчет по итогам 1 квартала 2017 | 01.03.2017 | 01.04.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Обеспечение раскрытия информации | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.4.2 | Подготовка информации и публикация результатов деятельности специализированной организации за 1 полугодие 2017 | Отчет по итогам 2 квартала 2017 | 01.06.2017 | 01.07.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Обеспечение раскрытия информации | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.4.3 | Подготовка информации и публикация результатов деятельности специализированной организации за 3 квартал 2017 | Отчет по итогам 3 квартала 2017 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Обеспечение раскрытия информации | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.4.4 | Подготовка информации и публикация результатов деятельности специализированной организации за 2017 год | Отчет по итогам 4 квартала 2017 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Обеспечение раскрытия информации | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.5 | Наличие системы мотивации руководителей и сотрудников специализированной организации | | | | | | | | | | | |
| 9.5.1 | Разработка системы мотивации сотрудников организации | Разработанная система мотивации | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Система мотивации | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.5.1 | Утверждение системы мотивации сотрудников | Утвержденная система мотивации | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Система мотивации | - | | - | Да | - | Не требуется |
| 9.6 | Закрепление в нормативных правовых актах субъекта РФ статуса специализированной организации, функционала, полномочий и порядка взаимодействия с органами власти | Разработка и/или внесение изменений в нормативно-правовые акты Камчатского края по определению статуса специализированной организации | 09.01.2017 | 31.05.2017 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Разработка и/или внесение изменений в нормативно-правовые акты Камчатского края по определению статуса специализированной организации | - | | - | Да | - | 3 млн. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Дорожная карта «Качество инвестиционного портала»  Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):   |  |  | | --- | --- | | – | Показатель «Б 4.1 – Интернет портал об инвестиционной деятельности»: 2015 год – 1.58, 2016 год – 1.40; |   Текущее состояние:   |  |  | | --- | --- | | – | Инвестиционный портал Камчатского края разработан и находится в общем доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://invest.kamchatka.gov.ru. | | – | Инвестиционный портал представлен на трех языках – русский, английский, китайский. | | – | Инвестиционный портал предоставляет возможность ознакомиться со справочной информацией об инвестиционной привлекательности Камчатского края, оставить заявку на сопровождение инвестиционных проектов, а также направить обращение Губернатору Камчатского края или заместителю Председателя Правительства Камчатского края посредством раздела «Горячая линия». | | – | Инвестиционный портал Камчатского края занимает первое место в поисковой выдаче по соответствующим запросам в поисковой системе «Яндекс». |   Проблемы:   |  |  | | --- | --- | | – | отсутствие интуитивно-понятной навигации по разделам Инвестиционного портала; | | – | информация, представленная на Инвестиционном портале не информативна, отсутствуют графические элементы (инфографика); | | – | отсутствие анонс предстоящих событий в рамках улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае; | | – | недостаточная информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Камчатского края, отсутствие паспортов проектов; | | – | отсутствие мобильной версии Инвестиционного портала Камчатского края; |   Ответственные за реализацию мероприятий:   |  |  | | --- | --- | | – | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края – Герасимова Оксана Владимировна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Техническое развитие Инвестиционного портала Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Разработка и внедрение модуля, предоставляющего инвестору возможность подачи документов для получения мер государственной поддержки | Наличие на Инвестиционном портале Камчатского края модуля, предоставляющего инвестору возможность подачи документов для получения мер государственной поддержки | | 09.01.2017 | | 02.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Размещенный на Инвестиционном портале модуль подачи документов для получения мер государственной поддержки | | | - | | - | | Да | | - | | Не требуется |
| 10.1.2 | Разработка и внедрение модуля, предоставляющего инвестору возможность направления информации в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края о намерении реализовать инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта в электронной форме | Наличие на Инвестиционном портале Камчатского края модуля, предоставляющего инвестору возможность направления информации о намерении реализовать инвестиционный проект | | 09.01.2017 | | 02.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Размещенный на Инвестиционном портале модуль, , предоставляющего инвестору возможность направления информации о намерении реализовать инвестиционный проект | | | - | | - | | Да | | - | | Не требуется |
| 10.1.3 | Адаптация верстки Инвестиционного портала Камчатского края для возможности просмотра с помощью мобильных устройств | Мобильная версия Инвестиционного портала Камчатского края | | 09.01.2017 | | 01.05.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Мобильная версия Инвестиционного портала Камчатского края | | | - | | - | | Да | | - | | Не требуется |
| 10.2. | Содержательное наполнение Инвестиционного портала Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Ежемесячная актуализация информации на Инвестиционном портале Камчатского края | Наличие актуальной информации на Инвестиционном портале Камчатского края | | 09.01.2017 | | 30.12.2018 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Обновлений информации на Инвестиционном портале Камчатского края | | | - | | - | | 12 | | 12 | | Не требуется |
| 10.2.2 | Еженедельное обновление новостной ленты на Инвестиционном портале Камчатского края | Наличие актуальных новостных материалов на Инвестиционном портале Камчатского края | | 09.01.2017 | | 30.12.2018 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Обновлений новостных материалов на Инвестиционном портале Камчатского края | | | - | | - | | 52 | | 52 | | Не требуется |
| 10.2.3 | Публикация информации о механизмах получения мер государственной поддержки | Наличие информации о механизмах получения мер государственной поддержки | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Опубликованная информация о механизмах получения мер государственной поддержки | | | - | | - | | Да | | - | | Не требуется |
| 10.2.4 | Разработка структуры и размещение актуальных региональных инвестиционных предложений и паспортов инвестиционных проектов | Наличие информации о региональных инвестиционных предложениях и паспортах инвестиционных проектов | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Размещенная информация о региональных инвестиционных предложениях и паспортах инвестиционных проектов | | | - | | - | | Да | | Да | | Не требуется |
| 10.2.5 | Публикация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одно окно» | Наличие регламента о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «Одно окно» | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Опубликованный регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одно окно» | | | - | | - | | Да | | - | | Не требуется |
| 10.2.6 | Ежемесячное обновление опубликованного Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Наличие актуальной редакция Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | | 09.01.2017 | | 30.12.2018 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Обновлений новостных материалов на Инвестиционном портале Камчатского края | | | - | | - | | 12 | | 12 | | Не требуется |
| 10.2.7 | Размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса | Наличие информации об имеющейся в Камчатском крае инфраструктуре поддержки бизнеса | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Размещенная информация об имеющейся в Камчатском крае инфраструктуре поддержки бизнеса | | | - | | - | | Да | | - | | Не требуется |
| 10.3. | Продвижение Инвестиционного портала Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3.1 | Осуществление мониторинга позиции Инвестиционного портала Камчатского края при поисковой выдаче в системе «Яндекс» и «Google» | Проведенный мониторинг позиции Инвестиционного портала Камчатского края при поисковой выдаче в системе «Яндекс» и «Google» | | 09.01.2017 | | 30.12.2018 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Проведенный мониторинг позиции Инвестиционного портала Камчатского края при поисковой выдаче в системе «Яндекс» и «Google» | | | - | | - | | 4 | | 4 | | Не требуется |
| 11. Дорожная карта «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона»  Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг):   |  |  | | --- | --- | | – | Показатель «Б 3.1 – Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата»: 2015 год – 2.68, 2016 год – 2.72; | | – | Показатель «Б 3.2 – Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта»: 2015 год – 3.10, 2016 год – 3.48; |   Текущее состояние:   |  |  | | --- | --- | | – | в Камчатском крае действует Инвестиционный совет в Камчатском крае, являющийся коллегиальным совещательным органом; | | – | деятельность Инвестиционного совета в Камчатском крае открыта, протоколы заседаний и отчет о протокольных решениях Инвестиционного совета в Камчатском крае опубликованы на Инвестиционном портале Камчатского края; | | – | информация о работе Инвестиционного совета в Камчатском крае размещена на Инвестиционном портале Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://invest.kamchatka.gov.ru). |   Проблемы:   |  |  | | --- | --- | | – | состав Инвестиционного совета в Камчатском крае состоит из 25 % представителей бизнес-сообщества; | | – | низкая информированность бизнес-сообщества о деятельности Инвестиционного совета в Камчатском крае; | | – | отсутствие мониторинга выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одно окно» |   Ответственные за реализацию мероприятий:   |  |  | | --- | --- | | – | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края – Герасимова Оксана Владимировна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского каря от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» | | Оптимизация работы Инвестиционного совета в Камчатском крае | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | 50 % от общего числа членов Инвестиционного совета в Камчатском крае составляют представители бизнес-сообщества | - | | - | | Да | | - | | Не требуется | |
| 11.1.2. | Мониторинг выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одно окно» | | Рассмотрение на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одно окно» | | 01.05.2017 | | 01.07.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Размещение на Инвестиционном портале информации о выполнении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одно окно» | - | | - | | Да | | - | | Не требуется | |
| 11.1.3. | Освещение деятельности Инвестиционного совета в Камчатском крае | | Информирование бизнеса о деятельности Инвестиционного совета в Камчатском крае, а также возможности решения проблемных вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов в Камчатском крае | | 09.01.2017 | | 31.12.2018 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Количество информационных бюллетеней по итогам заседаний Инвестиционного совета в Камчатском крае | - | | - | | 6 | | 6 | | Не требуется | |
| 11.2. | Другие очные формы взаимодействия власти и участников инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Регламентирование порядка осуществления всех форм взаимодействия представителей власти и участников инвестиционной деятельности | | Разработка Регламента осуществления взаимодействия представителей власти и участников инвестиционной деятельности | | 01.03.2017 | | 01.05.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Утвержденный регламент осуществления взаимодействия представителей власти и участников инвестиционной деятельности | - | | - | | Да | | - | | Не требуется | |
| 11.2.2. | Проведение сессии стратегического развития по ключевым направлениям развития Камчатского края в целях улучшения инвестиционного климата с участием бизнес-сообщества, руководителей и ответственных специалистов органов государственной власти климата в регионе. | | Организация проведения сессии стратегического развития по ключевым направлениям развития Камчатского края в целях улучшения инвестиционного климата | | 01.05.2017 | | 01.07.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Разработанная «Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае | - | | - | | Да | | - | | Не требуется | |
| 11.2.3. | Участие в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями | | Принятие участия в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями | | 09.01.2017 | | 31.12.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Количество мероприятий, в которых принято участие | - | | - | | 5 | | 5 | | Не требуется | |
| 11.2.4. | Организация регулярных встреч руководства региона с представителями предпринимательского сообщества | | Организация работы  «Делового клуба» | | 09.01.2017 | | 31.12.2018 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Количество проведенных встреч | - | | - | | 2 | | 2 | | Не требуется | |
| 11.3. | Дистанционное взаимодействие представителей власти и участников инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1. | Разработка анкеты обратной связи для прямого взаимодействия с заявителем в течение 1 рабочего дня с момента отправки заявки | | Сформированная и размещенная на Инвестиционном портале в электронном виде анкета обратной связи | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Сформированная анкета обратной связи | - | | - | | Да | | - | | Не требуется | |
| 11.3.2. | Возможность обращения инвестора на Инвестиционном портале Камчатского края к руководству региона с регламентированными сроками | | Размещение на Инвестиционном портал Камчатского края схемы обращения инвестора со сроками рассмотрения обращения | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Разработанная схема обращения инвестора со сроками рассмотрения обращения | - | | - | | Да | | - | | Не требуется | |
| 11.3.3. | Возможность оказания консультационных услуг с использованием средств обмена информацией в режиме реального времени | | Создание речевых модулей информирования предпринимательского сообщества в Камчатском крае | | 09.01.2017 | | 01.03.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Разработанные речевые модули | - | | - | | Да | | - | | Не требуется | |
| 11.3.4. | Подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов дайджеста основных инвестиционных событий | | Разработка и публикация вестника Инвестиционного совета в Камчатском крае | | 09.01.2016 | | 31.12.2017 | | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | | Количество номеров вестника Инвестиционного совета в Камчатском крае | - | | - | | 2 | | 2 | | Не требуется | |