Утверждено на заседании Общественным советом

Согласовано с Министерством здравоохранения Камчатского края

**План проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями
Камчатского края**

**в 2017 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Дата** | **Исполнитель** |
| 1. Утверждение перечня медицинских организаций, подлежащих мероприятиям по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в 2017 году; | Январь - март | Общественный совет  |
| 2. утверждение Плана работы Общественного совета по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями на 2017 год; | Январь - март | Общественный совет |
| 3. утверждение Плана информационно-разъяснительной работы по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями Камчатского края в 2017 году; | Март - апрель | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 4. проведение анкетирования граждан и контрольных мероприятий в медицинских организациях, подлежащих мероприятиям по проведению независимой оценки качества в 2017 году; | Февраль - июль | Общественный советОрганизация Оператор независимой оценки |
| 5. проведение оценки официальных сайтов медицинских организаций, подлежащих мероприятиям по проведению независимой оценки качества в 2017 году (в соответствии с приказом Минздрава России № 956н); расчет общих критериев и интегральной оценки в соответствии с приказом Минздрава России № 787н | Май - Сентябрь | Организация оператор |
| 6. подведение итогов проведения независимой оценки качества 2017 года, утверждение результатов независимой оценки качества 2017 года; | Октябрь - Ноябрь | Общественный совет |
| 7. разработка и утверждение предложений Общественного совета по улучшению качества работы медицинских организаций, участвующих в мероприятиях по проведению независимой оценки качества в 2017 году | Октябрь - Ноябрь | Общественный совет |
| 8. разработка приказа о реализации предложений Общественного совета по совершенствованию деятельности медицинских организаций | Ноябрь | Министерство здравоохранения Камчатского края |
| 9. предоставление в Министерство здравоохранения Камчатского края Планов по улучшению качества оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в мероприятиях по независимой оценке качества в 2017 году | Ноябрь | Медицинские организации |
| 10. мониторинг устранения недостатков в оказании услуг медицинскими организациями, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества; принятие мер дисциплинарного воздействия | Декабрь | Министерство здравоохранения Камчатского края «МИАЦ» Камчатского края |
| 11. размещение результатов независимой оценки качества 2017 года на официальном сайте Министерства здравоохранения Камчатского края [www.kamgov.ru/minzdrav](http://www.kamgov.ru/minzdrav) , а также на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru/); | Декабрь | «МИАЦ» Камчатского края |