Утвержден

решением организационного комитета

по проведению всероссийского конкурса

«Российская организация высокой

социальной эффективности»

от « 9 » декабря 2016 г. протокол № 1

План мероприятий

по проведению всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2017 году

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление утвержденного плана мероприятий по проведению конкурса в субъекты Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей | в течение 2-х недель с момента утверждения плана мероприятий по проведению конкурса | утвержденный план мероприятий по проведению конкурса | Минтруд России |
| 2. | Проведение видеоконференции с уполномоченными органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации по итогам проведения конкурса на федеральном этапе и планам на следующий период (с приглашением членов организационного комитета по проведению конкурса) | февраль года проведения конкурса |  | Минтруд России |
| 3. | Подготовка проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации. Формирование экспертных рабочих групп для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса | до 16 февраля года проведения конкурса | проект регионального плана мероприятий по организации и проведению конкурса | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с участием сторон социального партнерства |
| 4. | Рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации | до 1 марта года проведения конкурса | план мероприятий по организации и проведению конкурса в субъекте Российской Федерации | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 5. | Проведение видеоконференции с уполномоченными органами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации о ходе проведения конкурса на региональном этапе (с приглашением членов организационного комитета по проведению конкурса) | май года, следующего за годом проведения конкурса |  | Минтруд России |
| 6. | Проведение работы по информированию организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации. Прием уполномоченным органом исполнительной власти в субъектах Российской Федерации заявок на участие организаций в региональном конкурсе в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению конкурса | в соответствии с планом мероприятий по организации и проведению конкурса в субъектах Российской Федерации | публикации в средствах массовой информации | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации |
| 7. | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса. Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | до 5 сентября года проведения конкурса | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации, - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, - государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации, - территориальные органы ФМС России,территориальные органы ФНС России, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 8. | Подготовка материалов для рассмотрения в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения конкурса на региональном этапе | до 20 сентября года проведения конкурса | материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, экспертная рабочая группа в субъектах Российской Федерации |
| 9. | Рассмотрение в региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса с предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне | до 3 октября года проведения конкурса | решение региональной трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, региональные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 10. | Размещение на информационном портале Минтруда России (http://14-ot.rosmintrud.ru) электронных материалов победителей региональных этапов конкурса | до 5 октября года проведения конкурса | электронные документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне |
| 11. | Представление в Минтруд России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям | до 1 ноября года проведения конкурса | документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | уполномоченный орган исполнительной власти в субъектах Российской Федерации |
| 12. | Рассмотрение итогов проведения конкурса на региональном уровне, анализ заявок участников конкурса, номинированных на федеральный этап конкурса, подготовка предложений о победителях и призерах на федеральном этапе конкурса | до 1 декабря года проведения конкурса | предложения о результатах оценки материалов, представленных субъектами Российской Федерации | Минтруд России, Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруд России, общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей |
| 13. | Рассмотрение представленных материалов об итогах проведения всероссийского конкурса в субъектах Российской Федерации, рассмотрение итогов федерального этапа конкурса на заседании оргкомитета с направлением предложений о победителях и призерах конкурса для рассмотрения на заседаниях постоянно-действующих рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по соответствующим номинациям и на заседании Комиссии | до 25 декабря года проведения конкурса | решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Минтруд России, секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 14. | Подготовка и представление доклада об итогах проведения всероссийского конкурса с решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о присвоении призовых мест и победителях конкурса для рассмотрения в организационном комитете по проведению конкурса | до 20 января года, следующего за годом проведения конкурса | доклад об итогах и результатах проведения всероссийского конкурса | Минтруд России |
| 15. | Подведение итогов проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» с утверждением победителей и призеров конкурса на заседании организационного комитета по проведению конкурса | январь года, следующего за годом проведения конкурса | решение организационного комитета по проведению конкурса | Минтруд России |
| 16. | Проведение церемонии награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и содействие её освещению в государственных средствах массовой информации | февраль года, следующего за годом проведения конкурса | награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Минтруд России, Минкомсвязь России, секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 17. | Осуществление мероприятий на региональном и федеральном уровнях по освещению в средствах массовой информации этапов проведения конкурса, достижений его участников в решении ими социальных вопросов, а также процедуры награждения победителей всероссийского конкурса | в течение периода проведения конкурса | публикации, передачи, посвященные освещению этапов всероссийского конкурса в средствах массовой информации | Минтруд России |