|  |
| --- |
|   |

Министерство образования Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы

**«Развитие образования в Камчатском крае»**

**за 2019 год**

|  |
| --- |
| Исп. Слепчук Юлия Николаевна,консультант отдела региональной политики в сфере образования и науки Министерства образования Камчатского края+7- 4152-42-08-99SlepchukYN@kamgov.ru |

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Короткова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г

**Структура отчета**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование раздела | Стр. |
| Введение | 3 |
| 1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году | 4 |
| 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в целом  | 4 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2019 году значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» | 8 |
| * 1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году
 | 8 |
| 1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году
 | 19 |
| 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 19 |
| 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» | 38 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» | 46 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» | 50 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» | 51 |
| 3. Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году | 53 |
| 1. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
 | 57 |
| 5. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 57 |
| 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 58 |
| 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 60 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» за 2019 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 30.11.2018 № 497-РП.

Ответственность за реализацию Программы возложена на руководителя Министерства образования Камчатского края. В рамках Программы реализуется 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».

Участники Программы: Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Цель Программы:

обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;
2. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;
3. формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;
4. развитие региональной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
5. повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края;
6. повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования.

На 2019 год Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 13 959 289,74400 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 35 122,90000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 13 924 166,84400 тыс. рублей,

местные бюджеты – 0,00000 тыс. рублей.

В 2019 году на реализацию Программы направлено 15 103 040,52624 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 829 825,30000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 14 228 030,82878 тыс. рублей,

местные бюджеты – 45 184,39746 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках реализации Программы фактически освоено 14 874 040,02695 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 660 622,99223 тыс. рублей,

краевого бюджета –14 172 579,77380 тыс. рублей,

местных бюджетов – 40 837,26092 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

В соответствии с планом реализации Программы на 2019 год запланировано 31контрольное событие, из которых 29 выполнено. По состоянию на 1 января 2020 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» составило 14 874 040,02695 тыс. руб. или 98,0 %.

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» за 2019 год.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в целом.***

В 2019 году в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжено финансирование модернизации образования на территории региона с учетом реализации национальных проектов «Образование и «Демография». Мероприятия Программы расширяют практику применения программно-целевого планирования бюджетных расходов Камчатского края и направлены на создание в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования Камчатского края (далее – Министерство) и муниципальных образовательных учреждениях на территории Камчатского края, современных условий обучения и воспитания.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» в 2019 году в Камчатском крае сохранена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в отчетном году большое внимание уделялось созданию дополнительных мест.

Создано 386 мест для детей в возрасте до трех лет за счет завершения строительства детского сада по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском, приобретения помещений для реализации программы дошкольного образования в г. Елизово, создания дополнительных мест для детей ясельного возраста в Петропавловск-Камчатском городском округе. Введение дополнительных дошкольных мест для детей ясельного возраста позволило увеличить количество женщин, имеющих детей, совмещающих трудовую деятельность с семейными обязанностями, повысить благосостояние и социальное благополучие семей, а также повлияло на повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, которая по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 5,5 % и составила 90 %.

Продолжена финансовая поддержка негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.

Обеспечено внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования во всех общеобразовательных организациях с 1 по 9 (85% от общего числа школьников). В 2020-2021 году федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) будет введен в штатном режиме во всех 10-11 классах.

Сохранен 75 процентный охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в том числе за счёт работы Детского технопарка «Кванториум-Камчатка» для 815 детей; осуществлялась поддержка талантливых детей и молодежи, в том числе за счет проведения более 80 краевых конкурсных мероприятий; организована поддержка муниципальных организаций дополнительного образования детей.

Реализован Перечень мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности в 17 общеобразовательных организациях Елизовского муниципального района (МБОУ «Лесновская основная школа», МБОУ «Корякская средняя школа», МБОУ «Начикинская средняя школа», МБОУ «Нагорненская средняя школа», МБОУ «Пионерская средняя школа», МБОУ «Паратунская средняя школа», МБОУ «Термальненская средняя школа»), Карагинского муниципального района (МБОУ «Ильпырская основная школа»), Олюторского муниципального района (МКОУ «Пахачинская средняя школа», МКОУ «Ачайваямская СОШ»), Соболевского муниципального района (МОКУ «Крутогоровская СОШ», МКОУ «Соболевская СОШ»), Тигильского муниципального района (МБОУ «Ковранская СШ», МБОУ «Тигильская СОШ», МБОУ «Лесновская СОШ»), Быстринского муниципального района (МБОУ «Быстринская СОШ»), Мильковского муниципального района (МКОУ «Лазовская средняя школа»). За счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации Перечня проведен ремонт 5 спортивных залов школ, создано 8 школьных спортивных клубов, оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 9 открытых плоскостных спортивных сооружений, что позволило увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, на 9,3 %.

В системе профессионального образования Камчатского края в рамках подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2019 году приоритетной являлась деятельность, направленная на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Основные запланированные достижения в сфере профессионального образования в 2019 году:

прохождение обучающимися профессиональных образовательных организаций аттестации в форме демонстрационного экзамена;

повышение квалификации управленческих команд профессиональных образовательных организаций по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;

проведение регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае, регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В План социального развития центров экономического роста Камчатского края на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.06.2018 № 270-РП, включено мероприятие «Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (8 учреждений)».

На 2019 год на данное мероприятие бюджету Камчатского края из федерального бюджета выделено 38 137,63 тыс. рублей 6 профессиональными образовательными организациями.

Средства направлены на приобретение самосвала КАМАЗ, компьютерной техники, виртуальных лабораторных стендов, оборудования для лаборатории электросварки и т.д.

В 8 профессиональных образовательных организациях в 2019 году за счет средств краевого бюджета в размере 40 299,584 тыс. рублей осуществлялись ремонтные работы производственных мастерских, лабораторий, столовой.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» реализованы важнейшие институциональные компоненты системы образования Камчатского края, включающие мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций в Камчатском крае (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662).

В декабре 2019 года проведены мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций края по математике и русскому языку, 84% учащихся 8-х классов, 85% учащихся 9-х классов, 87% учащихся 10-х классов и 88% учащихся 11-х классов.

В апреле-мае 2019 года в целях исследования качества образования в Камчатском крае проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов в штатном режиме по русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, истории, географии, в которых приняли 100% образовательных организаций. Для обучающихся 7-х классов всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, биологии, географии, обществознанию, физике, истории, английскому языку проводились в режиме апробации, в них приняли участие 66% образовательных организаций края. Также в режиме апробации проводились всероссийские проверочные работы по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам для обучающихся 10-11-х классов, и в них приняли участие 55% образовательных организаций.

В 2019 году в 100% пунктов проведения экзаменов Камчатского края ЕГЭ был проведен с использованием технологий «Печать КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ». Все экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.

В целях обеспечения требований информационной безопасности в 2019 году проведена переаттестация пользовательских и серверного сегментов государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город». В ходе аттестации в ГИС «Сетевой город» было проведено усовершенствование системы защиты информации, в том числе - на автоматизированные рабочие места пользовательского сегмента установлены средства защиты информации от несанкционированного доступа и контроль устройств.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» в целях содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно проводится региональный инновационный молодежный конкурс. В 2019 году в региональном инновационном молодежном конкурсе были представлены 24 проекта. Победителями и лауреатами стали студенты вузов.

Также в рамках реализации подпрограммы 4 оказывалась финансовая поддержка научным сотрудникам для участия в научно-практических мероприятиях. В 2019 году 3 представителя образовательных организаций высшего образования из числа студентов-молодых ученных приняли участие в работе научно-молодежной площадки ВЭФ-2019.

В соответствии с законодательством Российской Федерации реализация полномочий, финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется за счет мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования». Средства ежемесячно направляются на финансовое обеспечение деятельности Министерства и учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

Сведения о финансировании мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году представлены в *таблице 10.*

***1.2. Сведения о достижении в 2019 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году представлены в *таблице 11.*

* 1. ***Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году***

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:**

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

В государственную программу «Развитие образования в Камчатском крае» внесены изменения, в части исключения начиная с 2015 года индикатора 6. и с 2017 года - индикаторов 1.1.; 1.10.; 1.14; 3.5.; 4.1., и с 2018 года – индикаторов 1.2, с 2019 года – индикатора 1.12.

**Индикатор 1.** Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1 =  = 1

**Индикатор 2.** Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

СД 2 =  = 1

**Индикатор 3.** Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

 СД 3 =  = 1

**Индикатор 4.**Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

СД 4 =  = 1

**Индикатор 5.** Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании

СД 5 =  = 2

**Индикатор 1.3.** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1.3 =  = 1

**Индикатор 1.4** Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации Плана мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 N 219-РП (нарастающим итогом)

 СД 1.4 =  = 2,19

 **Индикатор 1.5.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

 СД 1.5 =  = 1

**Индикатор 1.6.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

 СД 1.6 =  = 1

**Индикатор 1.7.** Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста

 СД 1.7 =  = 1

**Индикатор 1.8.** Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

 СД 1.8. =  = 1

**Индикатор 1.9.** Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

 СД 1.9. =  = 1

**Индикатор 1.10.** Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

СД 1.10. =  = 1

**Индикатор 1.11.** Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

 СД 1.11. =  = 1

**Индикатор 1.14.** Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

 СД 1.14. =  = 0,92

**Индикатор 1.15.** Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае

 СД 1.15. =  = 1

**Индикатор 1.16.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае

СД 1.16. =  = 1,017

 **Индикатор 1.18.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

 СД 1.18. =  = 1,086

**Индикатор 1.19.** Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

СД 1.19. =  = 1

**Индикатор 1.21.** Количество детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в детском технопарке "Кванториум" за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации СД 1.21. =  = 1

**Индикатор 1.22.** Удельный вес педагогических работников детского технопарка "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, в общей численности педагогических работников детского технопарка "Кванториум"

 СД 1.22. =  = 1

**Индикатор 1.23.** Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)

СД 1.23. =  = 1

 **Индикатор 1.24.** Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей

СД 1.24. =  = 1

 **Индикатор 1.25.** Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом

СД 1.25. =  = 1

 **Индикатор 1.26.** Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), нарастающим итогом

СД 1.26. =  = 1

 **Индикатор 1.27.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

 СД 1.27. =  = 1

 **Индикатор 1.28.**  Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

 СД 1.28. =  = 1

 **Индикатор 1.29.**  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию СД 1.29. =  = 1

 **Индикатор 1.30.**  Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" СД 1.30. =  = 1

 **Индикатор 1.32.**  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций СД 1.32. =  = 1

 **Индикатор 1.33.**  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

 СД 1.33. =  = 1

 **Индикатор 2.1.** Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования (нарастающим итогом)

СД 2.1. =  = 1

 **Индикатор 2.3.** Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия»

СД 2.3. =  = 1

 **Индикатор 2.4.** Доля профессиональных образовательных организаций в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

 СД 2.4. =  = 1,09

 **Индикатор 2.5.** Доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям

 СД 2.5. =  = 1

**Индикатор 2.6.** Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций

 СД 2.6. =  = 1,01

 **Индикатор 2.7.** Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций

СД 2.7. =  = 1,04

 **Индикатор 2.8.** Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году

СД 2.8. =  = 1,39

 **Индикатор 2.9.** Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования

 СД 2.9. =  = 1

 **Индикатор 2.10.** Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей численности

 СД 2.10. =  = 1

 **Индикатор 2.11.** Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности

 СД 2.11. =  = 1

 **Индикатор 2.12.** Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

 СД 2.12. =  = 1

 **Индикатор 2.13.** Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

 СД 2.13. =  = 1,15

 **Индикатор 2.14.** Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году

 СД 2.14. =  = 1

 **Индикатор 2.15.** Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

 СД 2.15. =  = 1

  **Индикатор 2.19.** Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, нарастающим итогом

 СД 2.19. =10

 **Индикатор 2.20.** Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

 СД 2.20. =  = 3

 **Индикатор 2.21.** Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

 СД 2.21. =  = 1,16

**Индикатор 3.1.** Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, выданную Министерством образования Камчатского края

 СД 3.1. =  = 1

**Индикатор 3.2.** Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю

СД 3.2. =  = 1

**Индикатор 3.3.** Доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок

СД 3.3. =  = 1

**Индикатор 3.4.** Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

СД 3.4. =  = 1

 **Индикатор 3.5.** Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

 СД 3.5. =  = 1

**Индикатор 3.6.** Удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

СД 3.6. =  = 1

**Индикатор 3.7.** Удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город»

СД 3.7. =  = 4,8

**Индикатор 3.8.** Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутри регионального анализа оценки качества общего образования

СД 3.8. =  = 1,8

**Индикатор 3.13.** Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

СД 3.13. =  = 1

**Индикатор 4.2.** Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета

СД 4.2. =  = 1

**Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:**

, где

СРгп– степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп =  =  = 0,98

**Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ =  = 0,996

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС=  = 0,94.

 *Примечание: при расчете степени реализации контрольных событий учитываются контрольные события, по которым ответственным исполнителем является Министерство образования Камчатского края.*

**Эффективность реализации Программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

ЭРГП =  = 0,97

Эффективность реализации Программы признается:

1) *высокой* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) *средней* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) *удовлетворительной* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80;

4) *недостаточно эффективной* в случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80.

→ так как значение ЭРГП менее 1,00, но более 0,95, то эффективность реализации Программы – **высокая**

# 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

 1) создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

 2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;

 3) модернизация образования как института воспитания и социального развития;

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций;

5) создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;

6) повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

7) подготовка кадров педагогического и психолого-педагогического профилей в рамках целевой подготовки, привлечение молодых специалистов для работы в системе образования, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

 8) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;

 9) создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В 2019 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 13 499 825,97707 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 823 346,70000 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 12 631 294,87961 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 45 184,39746 тыс. рублей.

Профинансировано – 13 272 883,33277 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 654 144,39223 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 12 577 901,67962 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 40 837,26092 тыс. рублей.

Освоено – 13 272 883,03277 тыс. рублей (98,4% от объема финансирования), из них:

за счет средств федерального бюджета – 654 144,39223 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 12 577 901,37962 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 40 837,26092 тыс. рублей.

 В отчетном периоде продолжилась модернизация региональной системы образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».

Продолжено обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях.

Проведены конкурсы муниципальных образовательных организаций на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей до 3 лет; общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сбири и Дальнего Востока. Продолжено обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях.

По состоянию на 1 января 2019 года – 100% педагогов и руководящих работников образовательных организаций прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, обладают всеми необходимыми компетенциями для реализации ФГОС.

Продолжена реализация модели дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. В Камчатском крае в 2019 году обеспечена организация дистанционного обучения 118 обучающихся из отдаленных и труднодоступных местностей (из них 6 детей-инвалидов). В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий увеличена скорость доступа к «глобальным» ресурсам сети Интернет для общеобразовательных организаций–участников проекта «Дистанционное обучение школьников Камчатского края с использованием сети Интернет» до 1 Мбит/сек (для 3 школ в Камчатском крае – до 4 Мбит/сек).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае, в котором приняли участие 486 участников; 176 школьников стали победителями и призерами; 12 человек приняли участие в заключительном этапе олимпиады. Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стало двое учащихся (ОБЖ, физика).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году**

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***

*Мероприятие 1.1.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено –2 595 650,93266 тыс. рублей.

Освоено – 2 592 197,25737 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.1.2. «Конкурсы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 1 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 000,00 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Подведены итоги конкурса, денежные средства переведены победителям для реализации конкурсного проекта.

*Мероприятие 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 183 573,87939 тыс. рублей.

Освоено – 181 194,60393 тыс. рублей (в соответствии с поступившими заявлениями).

Средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.5. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 58 372,94200 тыс. рублей.

Освоено – 58 372,94200 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

*Мероприятие 1.1.7. «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 6 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 6 500,00000 тыс. рублей.

Средства перечислены Тигильскому муниципальному району на разработку проектно-сметной документации здания детского сада с.Ковран.

***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***

*Мероприятие 1.2.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено – 6 271 246,81739 тыс. рублей.

Освоено – 6 265 239,98561 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.2.2. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования».*

Предусмотрено – 792 064,80200 тыс. рублей.

Освоено – 792 064,80200 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы общего образования

*Мероприятие 1.2.3. «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные учреждения в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 834,36642 тыс. рублей.

Освоено – 834,36642 тыс. рублей.

Ежегодно Министерством совместно с АО «Издательство Просвещение» проводится работа по изданию учебных и учебно-методических пособий по родным языкам народов России (корякский, ительменский, эвен-ский). В 2019 году издано 200 экземпляров пособий по корякскому языку для 2 и 3 классов**.**

*Мероприятие 1.2.4. «Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования».*

Предусмотрено – 981,72450 тыс. рублей.

Освоено – 981,72450 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.5. «Развитие системы дистанционного обучения детей».*

Предусмотрено – 1 554,40000 тыс. рублей.

Освоено – 1 492,86196 тыс. рублей.

В 2019-2020 учебном году с использованием дистанционных технологий по программам начального, основного и среднего общего образования в Камчатском крае обучалось 99 человек.

*Мероприятие 1.2.6. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 51 141,55171 тыс. рублей,

Освоено – 51 141,55171 тыс. рублей.

средства направлены на капитальный и текущий ремонт туалетных комнат, проведение ремонтных работ актовых залов в образовательных учреждениях, приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями.

*Мероприятие 1.2.7. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.8.«Финансовое обеспечение создания специальных условий получения образования обучающихся с ограниченными возможно-стями здоровья в подведомственных организациях».*

Предусмотрено – 1 255,75000 тыс. рублей.

Освоено – 1 255,75000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.9 «Конкурсы общеобразовательных организаций.*

Предусмотрено – 4 410,00000 тыс. рублей.

Освоено – 4 408,69250 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов.

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края.

Подведены итоги конкурса, денежные средства переведены победителям для реализации конкурсных проектов.

*Мероприятие 1.2.12 «Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 29 629,19237 тыс. рублей.

Освоено – 29 629,19237 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»***

*Мероприятие 1.3.1. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций дополнительного образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную, профилактическую и реабилитационную работу с детьми».*

Предусмотрено – 344 559,89300 тыс. рублей.

Освоено – 344 559,89300 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.2. «Конкурсы организаций дополнительного образования».*

Предусмотрено – 1 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 000,00000 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение конкурсного отбора проектов в области дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае.

По итогам конкурса определён победитель – МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа и лауреаты конкурсного отбора – МБУДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района и МКУДО «Районный дом детского творчества» Мильковского муниципального района.

*Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации детей».*

Предусмотрено – 480,00000 тыс. рублей.

Освоено – 480,00000 тыс. рублей

В ноябре 2019 года была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт», в которой приняли участие свыше 200 педагогов края. В рамках конференции работали специалисты ведущих научных школ РФ, освещены следующие темы: «Воспитание без стресса или технологии работы с будущим», «Конструктивный ответ образовательной организации на жалобу родителя». Проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников «Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика правонарушений, преодоление детского неблагополучия», «Создание психологически безопасной среды в образовательных организациях».

В декабре 2019 года в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на Камчатке проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Великая Победа: наследие и наследники». В конференции приняли участие более 260 специалистов, среди которых руководители и работники системы образования, преподаватели высшего образования и профессиональных образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, представители Петропавловской и Камчатской епархии.

*Мероприятие 1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно».*

Предусмотрено – 11 384,47185 тыс. рублей.

Освоено – 11 384,47091 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплату путевок, оплату проезда к месту отдыха и обратно, оплату питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно.

*Мероприятие 1.3.5. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности».*

Предусмотрено – 221 123,02400 тыс. рублей.

Освоено – 221 122,30700 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности краевых государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».*

Предусмотрено – 621 121,13716 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 5 098,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 616 023,13716 тыс. рублей.

Освоено – 619 275,35164 тыс. рублей, из них:

средств федерального бюджета – 5 098,000 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 614 177,35164 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю; единовременные выплаты при приеме детей в семью (опека); единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка в Камчатском крае; выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях.

По состоянию на 01.01.2020 года в Камчатском крае под опекой находится 243 ребенка, в приемных семьях 871 ребенок, на которых выплачивается ежемесячное денежное пособие.

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено на 144 ребенка.

Число приемных родителей, имеющих право на выплату причитающегося вознаграждение в Камчатском крае в 2019 году, составило 636 человек.

*Мероприятие 1.3.7. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства».*

Предусмотрено – 53 006,49095 тыс. рублей.

Освоено – 52 778,12738 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в Камчатском крае и оплату прочих расходов.

*Мероприятие 1.3.8. «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации».*

Предусмотрено – 294,46315 тыс. рублей.

Освоено – 276,84892 тыс. рублей.

Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной потребностью муниципальных образований.

*Мероприятие 1.3.9. «Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 6 526,67789 тыс. рублей.

Освоено – 5 812,14539 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 13 413,99323 тыс. рублей.

Освоено – 13 393,11333 тыс. рублей.

В 2019 году средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия предусмотрено 1 825,17789 тыс. рублей). Освоено средств в размере 1 825,17789 тыс. рублей;

- предоставление единовременной денежной выплаты на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия предусмотрено 951,50000 тыс. рублей). Освоено средств в сумме 286,96750 тыс. рублей.

Также в рамках данного мероприятия средства в размере 3 750,00000 тыс. рублей переданы Министерству социального развития и труда Камчатского края для оказания единовременной материальной помощи 74 выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства направлены на приобретение мебели и бытовой техники. Освоено 3 700,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 13 413,99323 тыс. рублей.

Освоено – 13 393,11333 тыс. рублей.

В 2019 году краевыми организациями дополнительного образования детей проведено 58 конкурсных мероприятий с детьми и молодёжью (фестивалей, акций, конкурсов, соревнований) регионального уровня различной направленности – художественной («Поют дети России», «Андеграунд», «Живая классика» и др.), туристско-краеведческой (олимпиада по школьному краеведению, конкурс фотографий «Я шагаю по Камчатке» и др.), технической (краевой фестиваль технического творчества, краевое Первенство по судомодельному спорту и др.), физкультурной (спортивно-массовые мероприятия среди обучающихся общеобразовательных школ, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

За счёт средств бюджета также обеспечено направление учащихся для участия в мероприятиях межрегионального и Всероссийского уровня («Живая классика», Всероссийские соревнования по судомоделизму (младшая и старшая группы) и др.).

КГБУДО КДДТ в рамках прочих мероприятий проведены 38 спортивных соревнований с 3027 обучающимися школ и профессиональных образовательных организаций; направлены 45 обучающихся на Всероссийский этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения возрастной категории 9 – 29 лет и на Всероссийский этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

*Мероприятие 1.3.11. «Формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.12. «Организация участия усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, находящихся на воспитании в их семьях, в том числе родных, в краевых и федеральных мероприятиях».*

Предусмотрено – 406,48600 тыс. рублей.

Освоено – 393,98600 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3.13. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы, оказывающих услуги по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их социализации в обществе, не имеющих в своем составе стационарных групп**».**

Предусмотрено – 31 372,43507 тыс. рублей.

Освоено – 31 371,26710 тыс. рублей.

Средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности, услуг, предусмотренных государственным заданием КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства».

*Мероприятие 1.3.14. «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка «Кванториум».*

Предусмотрено – 100 180,194 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 78 939,800 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 21 240,394 тыс. рублей.

Освоено – 100 180,194 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 78 939,800 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 21 240,394 тыс. рублей.

В 2019 году в Камчатском крае продолжил работу детский технопарк «Кванториум».

В 2018-2019 учебном году 815 детей обучались по следующим квантумам: «Геоквантум», «Аэроквантум», «Hi-tech», «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум», «Робоквантум», «IT-квантум».

***Основное мероприятие 1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»***

*Мероприятие 1.4.1. «Обеспечение подготовки и проведения краевых мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае. Участие в предметных олимпиадах, научно-исследовательских проектах и других мероприятиях более высокого уровня».*

Предусмотрено – 7 492,58076 тыс. рублей.

Освоено – 7 492,58076 тыс. рублей.

В период с 14 января по 25 февраля 2019 года в Камчатском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам. В региональном этапе олимпиады в 2019 году приняло участие 499 школьников (760 подходов), из них 162 школьника стали призерами и победителями.

*Мероприятие 1.4.2. «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей, включая оснащение образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 2 371,50887 тыс. рублей.

Освоено – 2 371,32087 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату авиабилетов для сопровождающих участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад и конкурсов.

3 победителей федерального этапа «Лидер» Акции «Здоровое питание – активное долголетие» движения «Сделаем вместе!» были направлены для участия в 12 смене в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».

Победитель регионального этапа Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ, была направлена для участия в очном туре Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ.

Образцовый детский коллектив ансамбля народной песни «Славянка» КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» в количестве 3 человек был направлен для участия в V Всероссийском фестивале-конкурсе «Песня – душа моя».

26 детей в возрасте (отличники учёбы, победители и призёры конкурсов и олимпиад) были направлены для участия в Общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце.

КГБУДО КДДТ направило 37 обучающихся на Всероссийские этапы открытых соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди обучающихся общеобразовательных организаций, соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди обучающихся общеобразовательных организаций; спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

*Мероприятие 1.4.3. «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях****».***

Предусмотрено – 1 319,73042 тыс. рублей.

Освоено – 1 319,73042 тыс. рублей.

В период зимних каникул с 4 по 9 января 2019 года для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Камчатского края по математике, биологии, информатике, химии и физике была проведена зимняя профильная школа. Для проведения предолимпиадной подготовки школьников было приглашено 5 преподавателей ведущих вузов страны.

*Мероприятие 1.4.4. «Организация работы краевых профильных школ».*

Предусмотрено – 136,23500 тыс. рублей.

Освоено – 136,23500 тыс. рублей.

Средства были направлены на организацию и проведение зимней и летней профильных школ на базе КГАОУ «Центр образования «Эврика».

В период зимних каникул проведена профильная школа для участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Камчатского края 9, 10, 11 классов по математике, биологии, химии, физике и английскому языку.

*Мероприятие 1.4.5. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных организаций в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 250,00000 тыс. рублей.

Освоено – 250,00000 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 2 сотрудника КГОАУ «Центр образования «Эврика» были направлены в Образовательный центр «Сириус» г. Сочи для обмена опытом по выявлению и сопровождению одаренных детей.

***Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников»***

*Мероприятие 1.5.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, обеспечение участия представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»*

Предусмотрено – 3 051,558 тыс. рублей:

Освоено – 3 051,558 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 07.03.2019 № 230 «О проведении краевого конкурса на соискание премии имени Б.В. Бушелевой»  проведен социологический опрос по выдвижению кандидатов на соискание звания лауреата премии  имени Б.В. Бушелевой, в котором приняли участие 417 человек.

 В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 15.03.2019 № 261 «Об итогах проведения краевого конкурса на соискание премии имени Б.В. Бушелевой» определены три лауреата премии.

В соответствии с приказами Минобразования Камчатского края «О проведении краевого конкурса «Воспитатель года Камчатки» в 2019 году» от 10.01.2019 № 7, «О проведении краевых конкурсов «Учитель года Камчатки» и «Педагогический дебют» в 2019 году» от 01.01.2019 № 8 проведены краевые конкурсы профессионального мастерства, в которых приняли участие 26 человек.

В соответствии с приказами Минобразования Камчатского края от 12.04.2019 № 384, 385, 386 определены победители и лауреаты краевых конкурсов «Учитель года Камчатки», «Педагогический дебют», «Воспитатель года Камчатки».

Победителям и лауреатам конкурсов выплачены премии.

В феврале 2019 г. состоялся региональный этап Всероссийского кон-курса педагогического мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняли участие 8 педагогов из 5 муниципальных образований, а также краевых образовательных организаций Камчатского края. Конкурс проводился по шести номинациям: социально-педагогическая, художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. По итогам соревнования абсолютным победителем стала педагог дополнительного образования центра образования «Эврика» Ирина Улитина; её конкурсные материалы были направлены для участия во Всероссийском (заочном) этапе Конкурса в адрес организатора Всероссийского этапа.

В 2019 г. проведены 2 конкурса профессионального мастерства: регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека», Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», в которых приняли участие 35 педагогов.

*Мероприятие 1.5.2. «Поощрение лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»».*

Предусмотрено – 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 500,00000 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выплачены премии победителям конкурса лучших учителей

*Мероприятие 1.5.3. «Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 400,00000 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные краевым бюджетом, выплачены победителям конкурсов среди учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.5.4. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 643,90000 тыс. рублей.

Освоено – 643,90000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.5. «Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника».*

Предусмотрено – 921,08998 тыс. рублей.

Освоено – 921,08998 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя и дошкольного работника.

*Мероприятие 1.5.6. «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя».*

Предусмотрено – 68 735,69950 тыс. рублей.

Освоено – 68 153,05152 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения 2003 классным руководителям общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.6.1. «Повышение квалификации различных категорий работников образовательных учреждений в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни».*

Предусмотрено –0,00000 тыс. рублей.

Освоено –0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.2. «Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в образовательных учреждениях Камчатского края, создание и организация работы региональной стажировочной площадки».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.3. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон».*

Предусмотрено – 82 063,32592 тыс. рублей.

Освоено – 74 087,25281 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты 10 муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон, а также проведение капитального и текущего ремонта школьных пищеблоков.

*Мероприятие 1.6.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях».*

Предусмотрено 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.5. «Организационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов».*

Предусмотрено – 90,74337 тыс. рублей.

Освоено – 90,74337тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства были переданы КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов. Приобретены книги и тиражированы брошюры по пропаганде ЗОЖ для педагогов общеобразовательных организаций.

*Мероприятие 1.6.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 298 164,44411 тыс. рублей.

Освоено – 295 584,94844 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.

*Мероприятие 1.6.7. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей».*

Предусмотрено – 30,24779 тыс. рублей.

Освоено – 30,24779 тыс. рублей.

 ***Основное мероприятие 1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»***

*Мероприятие 1.7.1. «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно Плану мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 № 219-РП».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 277 563,28385 тыс. рублей.

Освоено – 270 405,73149 тыс. рублей, в том числе:

 **1.7.1.3.** **«**Детский сад в с. Тиличики Олюторского района» - предусмотрено 264 912,41712 тыс. рублей.

Техническая готовность объекта – 75,98%.

Отставание от плана графика производства работ составляет порядка 3 месяца.

Освоено 264 912,41712 тыс. рублей.

**1.7.1.5.** «Строительство детского сада на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района» - предусмотрено 4 050,86673 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года освоено 3 937,93937 тыс. рублей.

28.08.2019 года состоялся аукцион в электронной форме, победителем признано ООО «Хорс». 17.09.2019 года заключен государственный контракт, срок выполнения строительных работ до 01.12.2020 года.

Техническая готовность объекта – 4,7%.

**1.7.1.6.** Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) - предусмотрено 8 600,00000 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года освоено 1 555,37500 тыс. рублей.

Детский сад рассчитан на 120 мест.

06.05.2019 заключен государственный контракт № 36/19-ГК с суммой контракта 5 629,16677 тыс. рублей. Срок завершения работ 06.07.2019. Проектная документация в срок не предоставлена.

В настоящее время продолжаются работы по проектированию объекта.

Заключен контракт с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края», готовые разделы направлены на государственную экспертизу.

Мероприятие 1.7.2. «Инвестиции в объекты капитального строительства общего образования».

Предусмотрено – 20 163,63800 тыс. рублей.

Освоено – 20 163,63800 тыс. рублей.

**1.7.2.2** «Строительство сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района» - предусмотрено 4 488,63800 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года освоено 4 488,63800 тыс. рублей - оплачены расходы на погашение задолженности по исполнительному листу ФС № 026700254 от 27.02.2019 по делу № А24-1708/2018 (по иску общества с ограниченной ответственностью "Монолит").

**1.7.2.3** «Общеобразовательная школа на 250 мест с.Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы)» - 15 675,00000 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года освоено 15 675,00000 тыс. рублей на оплату за разработку проектной документации.

13.02.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 41-1-1-3-003243-2019.

24.06.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости № 41-1-0142-19.

*Мероприятие 1.7.3. «Инвестиции в объекты капитального строительства сферы дополнительного образования и социализации детей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.4. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных учреждений».*

Предусмотрено – 45 269,54952 тыс. рублей.

Освоено – 36 882,47877 тыс. рублей.

Средства были выделены на приобретение основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территории бюджетных и автономных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, детских домов и центров содействия семейных форм устройств.

*Мероприятие 1.7.5. «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете».*

Предусмотрено – 72 360,47429 тыс. рублей.

Освоено – 66 609,20607 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.6. «Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления».*

Предусмотрено – 488,72200 тыс. рублей.

Освоено – 488,72200 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 4 633,58984 тыс. рублей.

Освоено – 4 578,58984 тыс. рублей.

Средства освоены на приобретение материалов и оборудования для обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений.

***Основное мероприятие 1.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций»***

*Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 24 513,90733 тыс. рублей.

Освоено – 24 451,42210 тыс. рублей.

Средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников краевых государственных общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся»***

*Мероприятие 1.9.1. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края».*

Предусмотрено – 77 744,51102 тыс. рублей.

Освоено – 76 876,04612 тыс. рублей.

Средства были выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам общего образования, а также меры социальной поддержки обучающихся из многодетных семей, в том числе обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам.

***Е1 Региональный проект «Современная школа».***

*Мероприятие 1.10.1 «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков».*

Предусмотрено - 12 102,132 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 11 861,300 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 119,811 тыс. рублей, з

а счет средств местного бюджета – 121,021 тыс. рублей:

Освоено - 12 102,132 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 11 861,300 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 119,811 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 121,021 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года средства освоены в полном объеме.

*Мероприятие 1.10.2 «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья».*

Предусмотрено 8 159,393 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 8 077,800 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 81,594 тыс. рублей:

Освоено 8 159,393 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 8 077,800 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 81,594 тыс. рублей:

*Мероприятие 1.10.3 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)».*

Предусмотрено 249 126,519 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 247 880,887 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 245,633 тыс. рублей.

Освоено 249 126,519 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 247 880,887 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 245,633 тыс. рублей.

**1.10.3.1** «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная».

Техническая готовность объекта – 100%.

25.07.2019 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 41-501102-229-2019.

Торжественное открытие, приуроченное ко Дню знаний, состоялось 01.09.2019.

***Е2 Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

*Мероприятие 1.11.1 «Создание в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом».*

Предусмотрено 26 000,316 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 24 700,300 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 1 300,016 тыс. рублей.

Освоено 21 535,64637 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 20 458,86403 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 1 076,78234 тыс. рублей:

Средства предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

***Р2 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».***

*Мероприятие 1.13.1 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».*

Предусмотрено 334 234,697 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 242 655,300 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 89 833,230 тыс. рублей,

 за счет средств местного бюджета – 1 746,167 тыс. рублей.

Освоено 329 931,189 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 241 851,991 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 86 485,557 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 593,641 тыс. рублей.

**1.13.1.1** «Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский».

Предусмотрено 301 427,260 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 211 644,070 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 88 201,060 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 582,130 тыс. рублей.

Освоено 297 973,589 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 211 644,070 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 84 895,666 тыс. рублей,

 за счет средств местного бюджета – 1 433,853 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта по состоянию на 01.01.2020 года – 100%.

*Мероприятие 1.13.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».*

Предусмотрено 536 317,172 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 530 954,000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 5 363,172 тыс. рублей.

Освоено 370 501,451 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 366 796,437 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 3 705,014 тыс. рублей.

**1.13.2.2** «Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района».

Предусмотрено 163 665,869 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 162 029,210 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 636,659 тыс. рублей.

Освоено 143 463,848 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 142 029,210 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 1 434,648 тыс. рублей.

28.08.2019 состоялся аукцион в электронной форме, победителем признано ООО «Хорс». Государственный контракт заключен 17.09.2019 года, срок выполнения строительных работ до 01.12.2020 года.

Техническая готовность объекта – 4,7%.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском края» (далее – Подпрограмма 2)*

Цели подпрограммы:

1) создание условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края;

2) создание условий для удовлетворения потребности педагогических работников в повышении уровня профессиональной компетентности:

3) реализация мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Для достижения заявленных целей поставлены следующие задачи:

1) формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

2) создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально обучающейся молодежи;

3) формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;

4) развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования Камчатского края;

5) расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования Камчатского края.

В 2018 году Подпрограммой 2 предусмотрено финансирование в сумме 1 443 884,73520 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 116 739,33000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 327 145,40520 тыс. рублей.

Освоено – 1 401 852,05757 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 78 601,70000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 323 250,35757 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2019 году достигнуты следующие результаты.

В 2019 году Камчатский край приступил к реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

В рамках данного проекта профессиональными образовательными организациями Камчатского края осуществлялась работа в следующих направлениях: проведение промежуточной аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена; участие в движениях Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс; повышение квалификации управленческих команд, педагогических работников профессиональных образовательных организаций по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; участие в конкурсных отборах Минпросвещения России на получение грантов на модернизацию мастерских профессиональных образовательных организаций.

 В 2019 году на базе трех профессиональных образовательных организаций (КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса») проведена промежуточная аттестация 58 студентов (5,8% от общего количества выпускников очной формы обучения) в форме демонстрационного экзамена по компетенциям: «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Поварское дело». Ранее на базе этих профессиональных образовательных организаций были созданы Центры проведения демонстрационного экзамена, которые прошли процедуру аккредитации в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

 В течение года представители КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие» в ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения». Кроме этого, 8 педагогических работников профессиональных образовательных организаций прошли обучение по программе повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» с участием Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Проведен III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае. В соревнованиях по 18 компетенциям приняло участие 110 участников, среди которых 5 молодых специалистов, 73 студента профессиональных образовательных организаций и 32 школьника. Работу участников оценивали 165 экспертов, в том числе 10 сертифицированных экспертов. По результатам отборочных соревнований в субъектах Российской Федерации 5 представителей Камчатского края, в т.ч. 1 юниор приняли участие в VII Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Казань).

В 2019 году проведен ежегодный региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях по 10 компетенциям приняло участие 70 участников по трем категориям: «школьники», «студенты», «специалисты». Для оценивания работы конкурсантов по каждой компетенции были привлечены эксперты из числа представителей образовательных организаций, предприятий (организаций) Камчатского края в количестве 60 человек. Мероприятие посетило 800 зрителей. По результатам соревнований в профессиональном мастерстве среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья экспертами были выявлены 13 победителей. В период с 18 по 23 ноября в г. Москве прошел Финал V Национального чемпионата «Абилимпикс». В соревнованиях приняли участие 8 представителей Камчатского края. По итогам соревнований в национальном этапе «Абилимпикс» молодой специалист МБОУ «Елизовская средняя школа № 3» завоевала бронзу по компетенции «Учитель начальных классов».

С целью создания мастерских в соответствии со стандартами Ворлдскиллс на базе профессиональных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета профессиональными образовательными организациями в 2019 году принято участие в двух конкурсных отборах на грантовую поддержку, проводимых Минпросвещения России. По результатам конкурсного отбора КГПОБУ «Паланский колледж» в 2020 году получит субсидию в размере 10 976 000,00 рублей на создание четырех мастерских по следующим компетенциям: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Педагогика дополнительно образования», Правоохранительная деятельность.

Вместе с тем, в 2019 году оснащение мастерских по профессиям: судовой электрик, специалист дорожного строительства, тракторист и т.д. в шести профессиональных образовательных организациях осуществляется за счет федеральной субсидии в объеме 38 137,63 тыс. рублей.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 году**

***Основное мероприятие 2.1.«Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками»***

*Мероприятие 2.1.1.«Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки».*

Предусмотрено – 945 315,885 тыс. рублей.

Освоено – 945 315,885 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

***Мероприятие 2.2.1 «Создание и организация деятельности Центра прикладных квалификаций, реализующего программы профессионального обучения»***

Предусмотрено – 2 000,000 тыс. рублей.

Освоено – 2 000,000 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение демонстрационного экзамена. Приобретены расходные материалы и инструменты (электроды, сталь листовая, алюминиевые листы, рубка металла, трубы, отвод, фреза концевая, сопло керамическое, слесарные инструменты, газовая смесь, аргон, газовые баллоны, шаблоны сварщика и др.)

***Мероприятие 2.2.4 «Информационное сопровождение региональной системы профессионального образования»***

Предусмотрено – 700,000 тыс. рублей.

Освоено – 700,000 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности официального сайта Краевого центра профессиональной ориентации «Планирование карьеры», приобретение канцелярских товаров, оплату услуг руководителя Краевого центра профессиональной ориентации «Планирование карьеры».

***Мероприятие 2.3.1 «Проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образовательных организаций с привлечением работодателей»***

Предусмотрено – 100,000 тыс. рублей

Освоено – 99,997 тыс. рублей.

Средства направлены на организацию встреч работодателей со студентами профессиональных образовательных организаций. Приобретена сувенирная продукция, канцелярия.

 ***Мероприятию 2.3.3 «Создание специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия»***

Предусмотрено – 105,339 тыс. рублей.

Освоено – 105,339 тыс. рублей.

Средства направлены в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» на создание специализированного центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия «Сварочные технологии».

Средства направлены на приобретение сварочных принадлежностей (переходники, лампы, светодиодные ленты и др.).

*Мероприятие 2.3.4. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными профессиональными образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 87,36902 тыс. рублей.

Освоено – 87,36902 тыс. рублей.

***Мероприятие 2.5.1 «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного профессионального образования»***

Предусмотрено – 109 814,699 тыс. рублей.

Освоено – 109 814,699 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

***Основное мероприятие 2.6. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

***Мероприятие 2.6.1 «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях»***

Предусмотрено – 38 754,624 тыс. рублей.

Освоено – 38 754,624 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных организациях.

***Мероприятие 2.6.2 «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края»***

Предусмотрено – 101 746,860 тыс. рублей.

Освоено – 101 746,860 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; а также полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***Мероприятию 2.7.2. «Модернизация учебно-материальной базы, финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, работ, услуг, подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»***

Предусмотрено – 3 000,000 тыс. рублей.

Освоено – 3 000,000 тыс. рублей

Средства направлены на приобретение учебных пособий для библиотечного фонда, сценических костюмов и музыкальное оборудование для КГБПО «Камчатский колледж искусств».

***Мероприятие 2.7.3 «Проведение текущего и капитального ремонта учебно-производственных зданий, мастерских, лабораторий, столовых и других объектов, благоустройство территорий в рамках модернизации подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»***

Предусмотрено – 41 513,487 тыс. рублей.

Выделено – 40 299,584 тыс. рублей.

Освоены – 40 299,584 тыс. рублей.

Средства направлены в профессиональные образовательные организации для реализации следующих задач:

- КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» - текущий ремонт учебной лаборатории «Эксплуатация машинно-тракторного парка»;

- КГПОБУ «Паланский колледж» - текущий ремонт гардеробной и операторской комнаты, работы по бетонированию покрытия территории, разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт системы электроснабжения здания производственных мастерских и здания гаража, устройство навесного вентилируемого фасада учебного корпуса, строительный контроль замены системы электроснабжения здания производственных мастерских и здания гаража;

- КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» - капитальный ремонт гаража, расположенного в. г. Вилючинске, капитальный ремонт крыши здания, расположенного в п. Усть-Камчатска;

- КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» - проведен аварийный ремонт участка теплотрассы с восстановлением дорожного покрытия, капитальный ремонт учебных кабинетов, электроустановки здания общежития, проведена экспертиза определения достоверной стоимости объектов капитального строительства, проведены работы по электроснабжению учебного корпуса, разработана проектная документация балансовой принадлежности сетей теплоснабжения, аварийный ремонт электроустановки в помещениях здания общежития, проведены электромонтажные работы по приведению освещения, заключен договор на текущий ремонт подвальных помещений;

- КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» - проведен монтаж технологического оборудования столовой, капитальный ремонт столовой, ремонт лестничных пролетов и кровли здания;

- КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» - разработана проектно-сметная документация на замену запорной арматуры узла учета тепла в учебно-производственных мастерских техникума;

- КГПОАУ «Камчатский промышленный техникум» - проведен ремонт кулинарно-кондитерского цеха, участка кровли;

- КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» - проведен капитальный ремонт цокольного этажа здания, ремонт лестниц общежития.

***Мероприятие 2.7.5 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»***

Предусмотрено – 5 345,344 тыс. рублей.

Освоено – 5 345,344 тыс. рублей.

Средства направлены в профессиональные образовательные организации для реализации следующих задач:

- КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» - обеспечение пожарной безопасности учреждения;

- КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» - приобретение мягкого инвентаря, оборудование для оснащения столовой, системы контроля доступа;

- КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» - приобретение ученической мебели, мягкого инвентаря, мебели и оборудования для хозяйственных нужд;

- КГПОАУ «Камчатский промышленный техникум» - монтаж автоматической пожарной сигнализации.

***Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»***

Предусмотрено – 16 741,436 тыс. рублей.

Выделено 16 701,436 тыс. рублей.

Освоено в сумме 16 701,436 тыс. рублей.

Средства направлены на компенсацию расходов работникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

***Мероприятие 2.9.1 «Предоставление субсидии из краевого бюджета частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования»***

Предусмотрено – 10 335,564 тыс. рублей.

Освоено – 10 335,564 тыс. рублей.

Средства выделены ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» на организацию обучения студентов по программам среднего профессионального обучения на бюджетной основе.

***Мероприятие 2.10.1 «Проведение профориентационных мероприятий с инвалидами и лицами с ОВЗ»***

Предусмотрено – 150,0 тыс. рублей.

Освоено – 150,000 тыс. рублей.

Средства направлены на создание видео ролика-интервью с руководителем Регионального центра развития движения «Абилимпикс», приобретение информационных листовок.

***Мероприятие 2.10.2 «Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования»***

Предусмотрено – 100,000 тыс. рублей.

Освоено – 100,000 тыс. рублей.

Средства направлены на создание рекламного ролика «Абилимпикс» - Камчатка, разработку адаптивной программы профессионального образования для среднего профессионального образования Камчатского края.

***Мероприятие 2.12.3 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальном чемпионате»***

Предусмотрено – 3 395,000 тыс. рублей.

Освоено – 3 395,000 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- обучение директора КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» по программе повышения квалификации «Инклюзивное профессиональное образование: состояние и перспективы развития» (г. Пятигорск с 30.01.2019 по 03.02.2019);

- участие руководителя Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Камчатском крае по вопросам деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования (г. Москва, с 19 по 22 февраля 2019);

- выплату заработной платы руководителя Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Камчатском крае;

- организацию проведения конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс».

***Мероприятие 2.12.4 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс»***

Предусмотрено – 10 222,136 тыс. рублей.

Выделено – 10 221,547 тыс. рублей.

Освоено – 10 221,547 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения между Министерством образования и молодежной политики Камчатского края и КГАУ «Камчатский дворец молодежи» от 09.01.2019 № 147 средства направлены на организацию и проведение III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае (оплата консультационных услуг сертифицированным экспертам по договорам гражданско-правового характера, проезд и проживание сертифицированных экспертов, питание участников мероприятия, призы для победителей, полиграфические услуги и т.д.).

***Мероприятие 2.12.5 «Повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс»***

Предусмотрено 600,000 тыс. рублей.

Освоено – 582,73887 тыс. рублей.

В 2019 году обучение по дополнительным профессиональным программам при участии Академии Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» прошли 8 преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций по следующим компетенциям: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» (г. Москва), «Дошкольное воспитание» (г. Иркутск), «Преподавание в младших классах» (г. Иркутск), «Поварское дело» (г. Улан-Удэ), «Электромонтаж» (г. Новосибирск).

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» (далее – Подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования Камчатского края в целях принятия оперативных решений и действий по повышению качества предоставления образовательных услуг, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через развитие региональной системы оценки качества образования

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

3) участие Камчатского края в системе мониторинговых исследований качества образования;

4) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;

5) развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования.

В 2019 году Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в сумме 135 243,08479 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 5 324,60000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 129 918,48479 тыс. рублей.

 Освоено – 135 235,61314 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 5 324,60000 тыс. рублей,

 средств краевого бюджета – 129 911,01214 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» связаны с повышением удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, обеспечением актуальной информацией потребителей образовательных услуг, включением потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов в формах ЕГЭ и ОГЭ в Камчатском крае в 2019 году прошла в штатном режиме.

В ЕГЭ в 2019 году приняли участие 1561 выпускник 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций.

В целях проведения ЕГЭ на территории Камчатского края открыты 43 пункта проведения ЕГЭ (далее - ППЭ), из них 30 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях края. В 2019 году. В целях обеспечения объективности и прозрачности процедуры проведения ЕГЭ, согласно требованиям порядка проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году видеонаблюдение было организовано во всех ППЭ, в том числе в режиме онлайн обеспечено– 83,7% аудиторий. Третий год подряд на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» организована работа регионального ситуационного центра онлайн видеонаблюдения, в котором в качестве общественных наблюдателей работали студенты образовательных организаций высшего образования, осуществляющие в режиме онлайн наблюдение за ходом проведения ЕГЭ в ППЭ Камчатского края.

По итогам проведения ЕГЭ в 2019 году в Камчатском крае 9 выпускников (0,5% от общего количества сдававших ЕГЭ) не прошли государственную итоговую аттестацию, что на 0,3% меньше, чем в 2018 году (в 2018 году - 13 человек (0,8%) не получили аттестат).

Для проведения ОГЭ в Камчатском крае в 2019 году открыто 72 пунктов проведения экзаменов, из них 32 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края. ОГЭ сдавали 3096 выпускников 9-х классов образовательных организаций Камчатского края. По итогам проведения ОГЭ в основной и дополнительный периоды в 2019 году 143 человека не получили аттестаты об основном общем образовании (4,6% от общего количества учащихся 9-х классов, сдававших ОГЭ). Количество обучающихся 9-х классов, не получивших аттестат, в сравнении с 2018 годом сократилось на 1,9%.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 в 2019 году**

***Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и молодежной политики Камчатского края»***

*Мероприятие 3.1.1. «Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования»*

Предусмотрено – 5 324,60000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Освоено – 5 324,60000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

***Основное мероприятие 3.2. «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования»***

*Мероприятие 3.2.1. «Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях»*

Предусмотрено – 10 210,70400 тыс. рублей.

Освоено – 10 210,70400 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.1. «Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях»*

Предусмотрено – 10 210,70400 тыс. рублей.

Освоено – 10 210,70400 тыс. рублей.

В целях качественного и объективного проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Камчатском крае КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» был заключен договор на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2019 году. Видеонаблюдение было организовано в 43 ППЭ и КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», выполняющем функции регионального центра обработки информации (в 30 пунктах проведения экзаменов видеонаблюдение осуществлялось в онлайн режиме, в 13 ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, осуществлялась видеозапись экзамена). В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году был выявлен 1 факт нарушения порядка проведения экзамена со стороны участника экзамена.

В целях объективного проведения ЕГЭ и использования технологий «Печать полного комплекта КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ» для 43 ППЭ Камчатского края приобретены расходные материалы. Для 5 ППЭ были приобретены наушники для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам. В 2019 году ЕГЭ в Камчатском крае прошел без технологических сбоев и нарушений.

*Мероприятие 3.2.2. «Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования по рабочим профессиям»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников организаций профессионального образования по рабочим профессиям.

*Мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития государственной и общественной (общественно-профессиональной) оценки деятельности образовательных организаций»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.4. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 101 301,77700 тыс.рублей.

Освоено – 101 301,77700 тыс.рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».

*Мероприятие 3.2.5. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 916, 76685 тыс. рублей.

Освоено – 916, 76685 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на компенсацию расходов работникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2019 году оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно произведена 19 сотрудникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» и членам их семей.

*Мероприятие 3.2.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.8. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотного регионального проекта и создание национальных механизмов оценки качества»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.9 «Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Камчатского края»*

Предусмотрено – 50,00000 тыс. рублей.

Освоено – 42, 52835 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования и развития информационно-технологической инфраструктуры единого образовательного пространства системы образования Камчатского края»*

Предусмотрено – 50,00000 тыс. рублей.

Освоено – 42,52835 тыс. рублей.

В целях обеспечения требований информационной безопасности в 2019 году проведена переаттестация пользовательских и серверного сегментов государственной информационной системы Камчатского края "Сетевой город". КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» был заключен договор на оказание услуг по проведению переаттестации по требованиям безопасности информации государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город». В ходе аттестации в ГИС «Сетевой город» было проведено усовершенствование системы защиты информации, в том числе - на автоматизированные рабочие места пользовательского сегмента установлены средства защиты информации от несанкционированного доступа и контроль устройств.

 ***2.4 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)***

Цель подпрограммы: создание условий для поддержки научной деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров;

2) информационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала.

В 2018 году Подпрограммой 4 предусмотрено финансирование в сумме 1 650,00000 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 650,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 650,00000 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 4 в 2019 году**

***Основное мероприятие 4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона»***

*Мероприятие 4.1.1. «Конкурс молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники».*

Предусмотрено – 600,00000 тыс. рублей.

Освоено – 600,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства от 27.08.2019 № 923 «О проведении регионального молодежного инновационного конкурса в Камчатском крае в 2019 году» в период с 03.09.2019 по 04.10.2019 года был проведен конкурс. Участие в нем приняли 22 проекта.

В соответствии с приказом Министерства от 29.10.2019 № 123 «Об итогах регионального молодежного инновационного конкурса в Камчатском крае в 2019 году» выявлены победители и лауреаты, которым были выплачены премии.

*Мероприятие 4.1.2. «Проведение и участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, презентации, круглые столы), направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 413,172,00 тыс. рублей.

Освоено – 413,172,00 тыс. рублей.

Средства были направлены в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». 3 представителя образовательных организаций высшего образования из числа студентов-молодых ученных приняли участие в работе научно-молодежной площадки ВЭФ-2019.

***Основное мероприятие 4.2. «Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки»***

*Мероприятие 4.2.1. «Подготовка и издание презентационной печатной и медиапродукции, ориентированной на сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено –0,000 тыс. рублей.

 ***2.5 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 5)***

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации Программы;

2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

3) информационное обеспечение реализации Программы;

4) финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования;

5) финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования.

В 2019 году Подпрограммой 5 предусмотрено финансирование в сумме 163 969,21732 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 1 154,00000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 162 815,21732 тыс. рублей.

 Освоено – 163 290,58966 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 1 154,00000 тыс. рублей,

 средств краевого бюджета – 162 136,58966 тыс. рублей.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 5 в 2019 году**

***Основное мероприятие 5.1. «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы»***

*Мероприятие 5.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края».*

 Предусмотрено – 108 421,48088 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 1 154,00000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 107 267,48088 тыс. рублей.

 Освоено – 107 747,86562 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 1 154,00000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 106 593,86562 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

*Мероприятие 5.1.2. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 52 964,28850 тыс. рублей.

Освоено – 52 964,28850 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования».

*Мероприятие 5.1.3. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 5.1.4. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 904,52109 тыс. рублей.

Освоено – 904,52109 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования» в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 5.1.5. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 627,09685 тыс. рублей.

Освоено – 627,09685 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 5.2. «Другие вопросы в области образования»***

*Мероприятие 5.2.1. «Проведение прочих мероприятий Министерства образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 1 051,83000 тыс. рублей.

Освоено – 1 046,81760 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение прочих мероприятий Министерства образования Камчатского края, на создание условий для реализации воспитательного и социализирующего потенциала системы образования.

 **3. Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году**

В соответствии с планом реализации государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» на 2019 год, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.11.2018 № 497-РП, в 2019 году запланировано 35 контрольных событий, в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» - 13 основных мероприятий и 28 контрольное события;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» - 13 основных мероприятий и 2 контрольных события;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» - 4 основных мероприятия и 3 контрольных события;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» - 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» - 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году представлены в *таблице 12.*

***Сведения о достижении контрольных событий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование контрольного события |  |
| 1 | Контрольное событие 1.1Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенции на выполнение государственных полномочий | Выполнено |
| 2 | Контрольное событие 1.2Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 3 | Контрольное событие 1.3Заключены соглашения о предоставлении субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию основных мероприятий государственных программ | Выполнено |
| 4 | Контрольное событие 1.4Проведен конкурсный отбор проектов в сфере образования общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края  | Выполнено |
| 5 | Контрольное событие 1.5Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов | Выполнено |
| 6 | Контрольное событие 1.6 Проведен конкурсный отбор проектов в области дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае | Выполнено |
| 7. | Контрольное событие 1.7Проведена научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | Выполнено |
| 8. | Контрольное событие 1.8Проведена научно-практическая конференция по вопросам воспитании и социализации детей в Камчатском крае | Выполнено |
| 9. | Контрольное событие 1.9.Проведен краевого конкурса «Ученика года» | Выполнено |
| 10 | Контрольное событие 1.10Проведен краевой этап всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 11 | Контрольное событие 1.11Организовано участиев заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 12 | Контрольное событие 1.12Проведен краевой конкурс на соискание премии имени Б.В. Бушелевой | Выполнено |
| 13 | Контрольное событие 1.13Проведен краевой конкурс «Учитель года Камчатки» | Выполнено |
| 14 | Контрольное событие 1.14Проведен краевой конкурс «Воспитатель года Камчатки» | Выполнено |
| 15 | Контрольное событие 1.15Проведен краевой конкурс «Педагогический дебют» | Выполнено |
| 16 | Контрольное событие 1.16Организовано участие педагогов во всероссийском этапе «Учитель года» | Выполнено |
| 17 | Контрольное событие 1.15Проведен региональный этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2019» | Выполнено |
| 18 | Контрольное событие 1.18. Проведен региональный этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Воспитать человека» | Выполнено |
| 19 | Контрольное событие 1.19Проведен конкурсного отбора лучших педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 20 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 21 | Контрольное событие 1.21Проведен образовательный форум в Камчатском крае | Выполнено |
| 22 | Контрольное событие 1.22Введен в эксплуатацию «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная | Выполнено |
| 23 | Контрольное событие 1.23Возведены основной блок и сопутствующих сооружений, монтаж внутренних и наружных сетей, благоустройство территории на объекте «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района | Не выполнено \* |
| 24 | Контрольное событие 1.25Заключен государственный контракт на строительство объекта «Детский сад на 150 мест в с.Соболево Соболевского района | Не выполнено\*\* |
| 25 | Контрольное событие 1.26Возведены основной блок и сопутствующие сооружения, объекта «Детский сад на 150 мест в с.Соболево Соболевского района | Не выполнено\*\*\* |
| 26 | Контрольное событие 1.27Заключение государственного контракта на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная | Выполнено |
| 27 | Контрольное событие 1.29Заключен государственный контракт на объект «Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района» | Не выполнено\*\*\*\* |
| 28 | Контрольное событие 1.30Возведены основного блок и сопутствующие сооружения, объекта ««Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района» | Не выполнено\*\*\*\*\* |
| 29 | Контрольное событие 2.1Проведены процедуры аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия | Выполнено |
| 30 | Контрольное событие 2.2Проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Выполнено |
| 31 | Контрольное событие 3.1Проведен мониторинг обследований качества знаний по обязательным учебным предметам учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 32 | Контрольное событие 3.2Организовано участие во всероссийских проверочных работах для учащихся 4-х, 5-х классов | Выполнено |
| 33 | Контрольное событие 3.4Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования (основной и дополнительный период) | Выполнено |
| 34 | Контрольное событие 4.1Проведен региональный молодежный инновационный конкурс в Камчатском крае | Выполнено |
| 35 | Контрольное событие 5.1Проведен мониторинг, контроля и оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) краевыми государственными организациями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Камчатского края (9 месяцев, год) | Выполнено |

 **\*-** выполнены строительные работы: - по устройству временных ограждений, - по формированию вахтового поселка, - по устройству временных инженерных сетей. Процент технической готовности 0,42 %

В связи с отставанием от плана-графика производства работ, Службой заказчика неоднократно направлялись подрядчику письма (претензии от 11.09, 20.12., 25.12.2018) о неисполнении обязательств по контракту.

Для устранения отставания разработан План мероприятий, который игнорирован подрядной организацией.

На сегодняшний день принято решение по расторжению государственного контракта с ООО СК «Бранс».

С 27.06.2019 начата процедура расторжения государственного контракта в одностороннем порядке. 11.08.2019 контракт расторгнут в одностороннем порядке. Бюджетные ассигнования оптимизированы.

Бюджетные ассигнования оптимизированы;

 \*\* - аукционная документация размешалась дважды на электронной площадке (13.05.2019, 18.06.2019). Аукционы признаны не состоявшимися.

26.07.2019 повторно (третий раз) размещена аукционная документация на электронной площадке для проведения процедуры закупки на определение подрядной организации на строительство детского сада, с начально-максимальной ценой контракта 319 841,10000 тыс. рублей.

02.08.2019 по окончанию подачи заявок и проведению аукциона в электронной форме – аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки).

Бюджетные ассигнования оптимизированы;

 \*\*\* - аукционная документация размешалась дважды на электронной площадке (13.05.2019, 18.06.2019). Аукционы признаны не состоявшимися.

26.07.2019 повторно (третий раз) размещена аукционная документация на электронной площадке для проведения процедуры закупки на определение подрядной организации на строительство детского сада, с начально-максимальной ценой контракта 319 841,10000 тыс. рублей.

02.08.2019 по окончанию подачи заявок и проведению аукциона в электронной форме – аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки).

Бюджетные ассигнования оптимизированы;

 \*\*\*\* - 29.05.2019 аукционная документация размещена на электронной площадке для проведения процедуры закупки на определение подрядной организации на строительство детского сада, с начальной (максимальной) ценой контракта – 310 955,61000 рублей (с учетом коэффициента дефлятора по годам).

По состоянию на 17.06.2019 не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся.

26.07.2019 повторно размещена аукционная документация на электронной площадке.

 05.08.2019 – окончание подачи заявок и проведение аукциона в электронной форме. Аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки).

Бюджетные ассигнования оптимизированы;

\*\*\*\*\* - 29.05.2019 аукционная документация размещена на электронной площадке для проведения процедуры закупки на определение подрядной организации на строительство детского сада, с начальной (максимальной) ценой контракта – 310 955,61000 рублей (с учетом коэффициента дефлятора по годам).

По состоянию на 17.06.2019 не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся.

26.07.2019 повторно размещена аукционная документация на электронной площадке.

05.08.2019 – окончание подачи заявок и проведение аукциона в электронной форме. Аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки).

Бюджетные ассигнования оптимизированы.

 **4. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году**

Для достижения цели Программы необходимость в применении мер государственного регулирования отсутствует.

Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году представлены *в таблице 13* к годовому отчету.

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году представлены *в таблице 14* к годовому отчету.

 **5. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году**

Информация об использовании бюджетных средств государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2019 году представлены *в таблице 15* к годовому отчету.

В общей сумме финансирования на реализацию Программы 89,38% выделено на мероприятия Подпрограммы 1, 8,63% - на мероприятия Подпрограммы 2, 0,90% - на мероприятия Подпрограммы 3, 0,01% - на мероприятия Подпрограммы 4, 1,09 % – на мероприятия Подпрограммы 5.

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 01 января 2019 года запланировано 13 959 289,74400 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 35 122,90000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 13 924 166,84400 тыс. рублей,

- в соответствии с Уточненной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 31 декабря 2019 года запланировано 15 057 856,12878 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 829 825,30000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 14 228 030,82878 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 7,9 %.

Фактическая сумма финансирования составила 14 874 040,02695 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 660 622,99223 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 14 172 580,07380 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 40 837,26092 тыс. рублей.

Освоено – 14 874 040,02695 тыс. рублей (98,5% от объема ассигнований), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 660 622,99223 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 14 172 579,77380 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 40 837,26092 тыс. рублей.

 **6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае в 2019 году**

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №532-П.

 За период 2019 года в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» изменения вносились 6 раз:

- [постановлением Правительства Камчатского края от 18.01.2019 № 19-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П»](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400) Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- постановлением Правительства Камчатского края от 16.02.2019 № 53-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» в государственную программу внесены изменения объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2019 году, приведен в соответствие с бюджетной росписью краевого бюджета на 04.02.2019 с учетом уведомлений о бюджетных ассигнованиях № 252 и № 258 от 31.01.2019. В проекте постановления включены региональные проекты в сфере образования

 - постановлением Правительства Камчатского края от 28.06.2019 № 287-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», внесены изменения в целях приведения в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

 - постановлением Правительства Камчатского края от 18.09.2019 № 404-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П», внесены изменения № 2 государственной программы внесены изменения в целях приведения в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

- постановлением Правительства Камчатского края от 15.11.2019 № 483-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П», в представленном проекте постановления объемы бюджетных ассигнований приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2019 год по состоянию на 01.08.2019 года. В данном проекте внесены изменения в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 31.07.2019 № 58 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края». Приложения 5 и 9 переименованы в соответствии с национальным проектом «Образование» и региональными проектами Камчатского края;

- постановлением Правительства Камчатского края от 16.12.2019 № 532-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П», внесены мероприятия под федеральные субсидии для заключения соглашений.

**7.** **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».**

Реализация всех основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжится в 2019-2025 годах.

План реализации Программы на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 09.12.2019 № 544-РП.

 В качестве предложения по дальнейшей реализации государственной программы предлагаем обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в полном объеме.

Развитие сферы образования в Камчатском крае увеличивает возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в качественных образовательных услугах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой образования Камчатского края в 2019-2025 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2019 год показал позитивную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.