|  |
| --- |
|  |

Министерство образования Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы

**«Развитие образования в Камчатском крае»**

**за 2021 год**

|  |
| --- |
| Исп. Солодовник Майя Николаевна,  начальник отдела общего образования Министерства образования Камчатского края  +7- 4152-42-12-54  SolodovnikMN@kamgov.ru |

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Короткова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г

**Структура отчета**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Стр. |
| Введение | 3 |
| 1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году | 5 |
| 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в целом | 5 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2021 году значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» | 8 |
| * 1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году | 9 |
| 1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году | 21 |
| 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 21 |
| 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» | 42 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» | 49 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» | 54 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» | 55 |
| 2.6. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» | 57 |
| 3. Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году | 62 |
| 1. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 65 |
| 5. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 65 |
| 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 66 |
| 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 67 |
|  |  |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 582-РП (с изменениями от 19.10.2021 № 507-РП.

Ответственность за реализацию Программы возложена на руководителя Министерства образования Камчатского края. В рамках Программы реализуется 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»;

подпрограмма 3«Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».

подпрограмма 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае».

Участники Программы: Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края.

Иные участники Программы: органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), автономные и бюджетные учреждения, юридические лица (по согласованию), некоммерческие организации (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Образовательно-научный центр «Ойкумена (Обитаемая земля)», автономная некоммерческая организация «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций».

Цель Программы:

обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия, создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей, повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;

2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;

3) формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

4) развитие региональной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

5) формирование и реализация государственной научно-технической политики и государственной поддержки инновационной деятельности в Камчатском крае;

6) повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования;

7) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

На 2021 год Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 16 496 567,14829 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 1 540 753,99618 тыс. рублей,

краевой бюджет – 14 890 156,86091 тыс. рублей,

местные бюджеты – 66 656,29120 тыс. рублей.

В 2021 году на реализацию Программы направлено 16 359 561,07584 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 1 496 803,68799 тыс. рублей,

краевой бюджет – 14 797 605,86971 тыс. рублей,

местные бюджеты – 65 151,51814 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках реализации Программы фактически освоено 16 359 561,07584 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 1 496 803,68799 тыс. рублей,

краевой бюджет – 14 797 605,86971 тыс. рублей,

местные бюджеты – 65 151,51814 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

В соответствии с планом реализации Программы на 2021 год запланировано 25 контрольных события, из которых 25 выполнены. По состоянию на 1 января 2022 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» составило 16 359 561,07584 тыс. рублей или 99,17%.

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» за 2021 год.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в целом***

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего - одно из базовых направлений реализации региональной политики в сфере образования, которое обеспечит решение вопросов социально-экономического развития Камчатского края.

Основным механизмом, обеспечивающим реализацию цели Программы, является предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам органов местного самоуправления Камчатского края на реализацию мероприятий Программы. Наличие утвержденных паспортов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Образование» на региональном уровне, в совокупности позволяет достичь соответствующих запланированных параметров, то есть цели Программы, ее реализации в 2021 году, в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» в 2021 году достигнуты следующие результаты по приоритетным в региональной образовательной политике Камчатского края направлениям:

сохранена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, продолжена работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей до 3 лет через строительство детских садов, поддержку негосударственного сектора(в 2021 году в регионе завершено строительство четырех детских садов: по ул. Геофизическая в г. Елизово, по ул. Дальневосточной в г. Елизово, по ул. Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском, в п. Ключи Усть-Камчатского муниципального района);

обеспечено внедрение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования во всех общеобразовательных организациях - всего в 2021 году 100% от общего числа школьников обучаются по ФГОС;

использован шире потенциал системы дополнительного образования детей в Камчатском крае в целях доведения в 2021 году численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 73,3 % в рамках следующих направлений: разработка, реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление; развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования; развитие инфраструктуры дополнительного образования детей – открытие в микрорайоне «Северо-Восток» города Петропавловска-Камчатского центра цифрового образования детей «IT-куб»;

реализованы взаимосвязанные изменения системы повышения квалификации педагогов, 01.09.2021 года создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ).

В системе профессионального образования Камчатского края в рамках подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2021 году приоритетной являлась деятельность, направленная на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Основные запланированные достижения в сфере профессионального образования в 2021 году:

прохождение обучающимися профессиональных образовательных организаций аттестации в форме демонстрационного экзамена;

повышение квалификации управленческих команд профессиональных образовательных организаций по программам, основанным на опыте АНО  «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;

проведение регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае, регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

создание современных мастерских в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

На 2021 год на данное мероприятие бюджету Камчатского края из федерального бюджета выделено 21 178 900,00 рублей.

Средства направлены на создание 4 мастерских для обучения по программам «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Архитектура» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» реализованы важнейшие институциональные компоненты системы образования Камчатского края, включающие мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций в Камчатском крае (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662).

В марте-апреле 2021 года в целях исследования качества образования в Камчатском крае проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов в штатном режиме по русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, истории, географии, обществознанию, физике, английскому языку, в которых приняли 93% образовательных организаций. Для обучающихся 10-х, 11-х классов всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, биологии, географии, обществознанию, физике, истории, английскому языку проводились в режиме апробации, в них приняли участие 20% образовательных организаций края.

В 2021 году в 100% пунктов проведения экзаменов Камчатского края ЕГЭ был проведен с использованием технологий «Печать КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ». В 41 пункте проведения экзаменов (100%) было организовано видеонаблюдение. Все экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.

В целях реализации федерального и регионального проектов «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 43 образовательных организациях Камчатского края была обновлена материально-техническая база (многофункциональные устройства, ноутбуки) в целях внедрения цифровой образовательной среды. В ноябре 2021 года открыт центр цифрового образования детей «IT-куб».

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» в целях содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно проводится региональный инновационный молодежный конкурс.

C 2021 функционирует АНО «Образовательно-научный центр «Ойкумена» (обитаемая земля)», направленного на развитие экологического мышления населения через проведение образовательных и научных мероприятий.

В соответствии с законодательством Российской Федерации реализация полномочий, финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края осуществляется за счет мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы». Средства ежемесячно направляются на финансовое обеспечение деятельности Министерства и учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

В рамках подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» основной задачей оздоровительной кампании 2021 года было обеспечение максимального охвата детей организованными формами отдыха с учётом соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Для реализации этой задачи проведены следующие мероприятия. Все детские оздоровительные лагеря были обеспечены обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства наполняемость загородных детских оздоровительных лагерей (далее – загородные ДОЛ) составляла 75 % от вместимости.

Санитарными правилами и нормами, регулирующими процедуру пребывания детей в загородных ДОЛ установлено, что тестирование ПЦР на наличие коронавирусной инфекции обязательно только для персонала загородных лагерей. Вместе с тем, в целях недопущения случаев заболевания COVID-19 среди несовершеннолетних, отдыхающих в загородных ДОЛ, по рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю было принято решение о тестировании методом ПЦР и детей. Для родителей проведение тестирования было бесплатным. Для своевременного получения теста ПЦР Министерством здравоохранения Камчатского края для родителей с детьми накануне заездов в загородные ДОЛ был обеспечен беспрепятственный доступ (без записи и очередей) к врачу для взятия анализа. Благодаря принятым мерам, дети, направляемые в загородные ДОЛ, имели тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 3 дня до заезда.

В результате проведенной работы в детских оздоровительных лагерях не фиксировались массовые вспышки заболеваний, а только единичные случаи заболеваний у детей в загородных ДОЛ, при этом дети незамедлительно помещались в карантин и передавались родителям (законным представителям) для организации лечения.

Таким образом, мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, осуществляемые в Камчатском крае в детских оздоровительных лагерях всех типов, позволили избежать массовых вспышек заболеваний в организациях детского отдыха и эффективно провести детскую оздоровительную кампанию 2021 года.

Сведения о финансировании мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году представлены в *таблице 10.*

***1.2. Сведения о достижении в 2021 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году представлены в *таблице 11.*

* 1. ***Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году***

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:**

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

**Индикатор 1.** Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1 =  = 1

**Индикатор 2.** Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

СД 2 = = 1

**Индикатор 3.** Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

СД 3=  = 1

**Индикатор 4.**Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

СД 4 =  = 1,2248

**Индикатор 5.** Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании

СД 5 = = 1

**Индикатор 1.1.** Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста

СД 1.1. =  = 1

**Индикатор 1.2.** Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

СД 1.2. =  = 1

**Индикатор 1.3.** Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

СД 1.3. =  = 1,06

**Индикатор 1.4.** Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

СД 1.4. =  = 1

**Индикатор 1.5.** Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

СД 1.5. =  = 0,9319

**Индикатор 1.6.** Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае

СД 1.6. =  = 1

**Индикатор 1.7.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае

СД 1.7. =  = 1

**Индикатор 1.8.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

СД 1.8. =  = 1,099

**Индикатор 1.9.** Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

СД 1.9. =  = 0,8488

**Индикатор 1.10.** Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

СД 1.10. =  = 1

**Индикатор 1.11.** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1.11. =  = 1

**Индикатор 1.12.** Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях за счет средств субсидии из федерального бюджета, нарастающим итогом

СД 1.12. =  = 1

**Индикатор 1.13.** Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

СД 1.13. =  = 1,0212

**Индикатор 1.14.** Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей

СД 1.14. =  = 2,539

**Индикатор 1.15.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

СД 1.15. =  = 0,9519

**Индикатор 1.16.** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

СД 1.16. =  = 1,7459

**Индикатор 1.17.** Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

СД 1.17. =  = 2,9613

**Индикатор 1.18.** Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

СД 1.18. =  = 2,312

**Индикатор 1.19.** Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

СД 1.19. =  = 1,4166

**Индикатор 1.20.** Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

СД 1.20. =  = 1,4923

**Индикатор 1.21.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

СД 1.21. =  = 1,1199

**Индикатор 1.22.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

СД 1.22. =  = 1

**Индикатор 1.23.** Количество центров образования естественно-научной и технологической направленности созданных и функционирующих в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, нарастающим итогом

СД 1.23. =  = 1

**Индикатор 1.24.** Создание новых мест в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом

СД 1.24. =  = 1

**Индикатор 1.25.** Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, с обновленной материально-технической базой, нарастающим итогом

СД 1.25. =  = 1

**Индикатор 1.26.** Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом

СД 1.26. =  = 1

**Индикатор 1.27.** Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный (текущий) ремонт школьных столовых, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций, нарастающим итогом

СД 1.27. =  = 1

**Индикатор 1.28.** Доля муниципальных образовательных организаций, в которых школьные пищеблоки и столовые имеют современное технологическое оборудование, и оборудование для приема пищи, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций, нарастающим итогом

СД 1.28. =  = 1

**Индикатор 1.30.** Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях, нарастающим итогом

СД 1.30. =  = 1

**Индикатор 2.1.** Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования (нарастающим итогом)

СД 2.1. =  = 1

**Индикатор 2.4.** Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

СД 2.4. =  = 1,2585

**Индикатор 2.5.** Доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям

СД 2.5. =  = 1,0057

**Индикатор 2.6.** Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций

СД 2.6. =  = 1

**Индикатор 2.7.** Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций

СД 2.7. =  = 1

**Индикатор 2.8.** Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году

СД 2.8. =  = 1,4152

**Индикатор 2.9.** Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования

СД 2.9. =  = 1,0309

**Индикатор 2.10.** Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей их численности

СД 2.10. =  = 1,1989

**Индикатор 2.11.** Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности

СД 2.11. =  = 1

**Индикатор 2.12.** Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

СД 2.12. =  = 1

**Индикатор 2.13.** Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

СД 2.13. =  = 1

**Индикатор 2.14.** Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году

СД 2.14. =  = 1

**Индикатор 2.15.** Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

СД 2.15. =  = 1,16

**Индикатор 2.16.** Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

СД 2.16. =  = 0,57

**Индикатор 2.17.** Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

СД 2.17. =  = 0

**Индикатор 2.19.** Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, нарастающим итогом

СД 2.19. =  = 1

**Индикатор 2.20.** Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

СД 2.20. =  = 2,05

**Индикатор 2.21.** Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

СД 2.21. =  = 0,9

**Индикатор 2.22.** Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования

СД 2.22. =  = 1

**Индикатор 2.23.** Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования

СД 2.23. =  = 1

**Индикатор 2.24.** Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в частной образовательной организации, получающих образование за счет средств краевого бюджета

СД 2.24. =  = 0,9138

**Индикатор 3.1.** Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, выданную Министерством образования Камчатского края

СД 3.1. =  = 1

**Индикатор 3.2.** Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю

СД 3.2. =  = 1

**Индикатор 3.3.** Доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок

СД 3.3. =  = 1

**Индикатор 3.4.** Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

СД 3.4. =  = 1

**Индикатор 3.5.** Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

СД 3.5. =  = 1

**Индикатор 3.6.** Удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

СД 3.6. =  = 1

**Индикатор 3.7.** Удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город»

СД 3.7. =  = 1.5385

**Индикатор 3.8.** Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования

СД 3.8. =  = 1

**Индикатор 3.9.** Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом

СД 3.9. =  = 1

**Индикатор 3.10.** Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

СД 3.10. =  = 1

**Индикатор 3.11.** Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

СД 3.11. =  = 1

**Индикатор 3.12.** Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

СД 3.12. =  = 4,48

**Индикатор 3.13.** Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

СД 3.13. =  = 4,48

**Индикатор 3.14.** Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб»

СД 3.14. =  = 1

**Индикатор 4.2.** Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета

СД 4.2. =  = 1

**Индикатор 4.3.** Количество проведенных мероприятий в научно-образовательной сфере (семинаров, форумов, конференций)

СД 4.3. =  = 1

**Индикатор 4.4.** Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, конкурсов, соревнований, фестивалей, в том числе с участием журналистов, специалистов в области PR, деятелей культуры, педагогов

СД 4.4. =  = 1

**Индикатор 4.5.** Количество публикаций, изданий, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

СД 4.5. =  = 1

**Индикатор 6.1.** Доля детей, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста

СД 6.1. =  = 1

**Индикатор 6.2.** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

СД 6.2. =  = 1

**Индикатор 6.3.** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в общей численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях

СД 6.3. =  = 1

**Индикатор 6.4.** Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей

СД 6.4. =  = 1

**Индикатор 6.5.** Доля детей, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

СД 6.5. =  = 1

**Индикатор 6.6.** Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций

СД 6.6. =  = 1

**Индикатор 6.7.** Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях, единиц

СД 6.7. =  = 1

**Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:**

base_1_159904_64, где

СРгп– «степень» реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп =  = = 0,9012

В знаменателе число показателей (индикаторов) 81 без учета 1.29, 2.2, 2.18, 4.1, по данным показателям на 2021 год по плану – 0.

**Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ =  = 0,9938

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС=  = 1

Число контрольных событий согласно распоряжению Правительства Камчатского края от 19.10.2021 № 507-РП

**Эффективность реализации Программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

ЭРГП =  = 0,965

Эффективность реализации Программы признается:

1) *высокой* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) *средней* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) *удовлетворительной* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80;

4) *недостаточно эффективной* в случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80.

→ так как значение ЭРГП менее 1,00, но более 0,95, то эффективность реализации Программы – **высокая**.

# 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;

3) модернизация образования как института воспитания и социального развития;

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций;

5) создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;

6) повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

7) подготовка кадров педагогического и психолого-педагогического профилей в рамках целевой подготовки, привлечение молодых специалистов для работы в системе образования, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

8) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;

9) создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В 2021 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 14 167 628,91419 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 1 427 599,07719 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 12 697 578,39245 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 42 451,44455 тыс. рублей.

Профинансировано – 14 037 519,51065 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 386 734,55729 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 12 608 645,53033 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 42 139,42303 тыс. рублей.

Освоено – 14 037 519,51065 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования), из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 386 734,55729 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 12 608 645,53033 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 42 139,42303 тыс. рублей.

В отчетном периоде продолжилась модернизация региональной системы образования в рамках Подпрограммы.

В Камчатском крае в 2021 году года сохранена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Продолжена работа по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до 3 лет.

Из пяти объектов строительства 2021 года с 1 июня начали работу два детских сада в г. Елизово: МБДОУ № 2 «Жемчужинка» по ул. Геофизическая, д. 7 вместимостью 260 мест, МБДОУ № 3 «Жар-птица» по ул. Дальневосточной, д. 5 вместимостью 150 мест.

С 1 сентября 2021 года открыт и функционирует в штатном режиме детский сад МБДОУ № 9 «Ёлочка» по ул. Школьная, д. 1

9 в п. Ключи Усть-Камчатского муниципального района проектной мощностью 200 мест.

Завершено строительство детского сада по пр. Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском мощностью 120 мест. Объект введен в эксплуатацию.

Программой предусмотрено выполнение мероприятий по финансовой поддержке негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере образования.

По состоянию на 31 декабря 2021 года численность детей, охваченных негосударственным сектором, составляет 596 человек (149 человек – присмотр и уход; 447 охвачены программами дошкольного образования).

С 1 сентября 2021 года все школьники 1-11 классов (100 % от общего числа школьников) обучаются в условиях, отвечающих требованиям новых стандартов.

Все общеобразовательные организации обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС.

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации в 2021 году на обеспечение бесплатным одноразовым питанием Камчатскому краю выделена федеральная субсидия в размере 187 866,869 тыс. рублей. На обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготных категорий в краевом бюджете предусмотрено в 2021 году – 287 320,524 тыс. рублей.

В 2021 году продолжилась работа по обновлению школьных пищеблоков. По мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта школьных столовых, а также оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых» Программы освоено 85 874,14 тыс. руб. для пищеблоков и столовых 38 школ Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа, Елизовского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Мильковского, Быстринского, Олюторского, Карагинского и Тигильского муниципальных районов. Собственные средства бюджетов муниципальных образований (софинансирование в рамках Программы) составили 36 803,20 тыс. руб. (итого 122 677,34 тыс. руб.). Всего модернизировано 36 столовых и пищеблоков (более 30,0% от пищеблоков образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования).

Национальный проект «Образование» обеспечивает устойчивое развитие отрасли, новые инфраструктурные возможности, которые эффективно и рационально используются в регионе. В 2021 году на территории Камчатского края открылось 10 центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, и теперь на территории региона их уже 27 в 13 муниципальных образованиях с общим охватом детей — 5768 человек. Центры создаются в сельской местности и малых городах в целях обеспечения равного доступа детей к качественному освоению основных и дополнительных общеобразовательных программ по физике, химии и биологии, а также экологии, информатике и другим смежным предметам.

Мероприятия подпрограммы направлены на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, установлены специальные денежные поощрения для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, проявивших выдающиеся способности в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики и являющихся победителями краевых, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований для одаренных детей и молодежи. В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников, которая охватила в 2021 году более 60 % обучающихся общеобразовательных организаций. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае приняли участие 933 участника; 255 школьников стали победителями и призерами; 14 человек приняли участие в заключительном этапе олимпиады. По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - дипломы призеров получили Стефанишин Родион Сергеевич, 9 класс, по обществознанию и Гагиева Залина Сослановна, 10 класс, по литературе. Оба призера из МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа. По итогам заключительного этапа Всесибирской олимпиады школьников 2020/21 учебном году в числе призёров – семь старшеклассников из Камчатского края. Всего в олимпиаде приняли участие 122 обучающихся края. Впервые в 2020/21 учебном году были проведены отборочные и заключительные туры на образовательные программы Образовательного центра «Сириус» по математике.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в 2021 году**

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***

*Мероприятие 1.1.1«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено –2 997 132,50339тыс. рублей.

Освоено – 2 995 051,30057тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения.

*Мероприятие 1.1.2. «Конкурсы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 188 383,52232тыс. рублей.

Освоено – 168 556,8759тыс. рублей (в соответствии с поступившими заявлениями).

Средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.5. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 72 425,30000 тыс. рублей.

Освоено – 72 425,30000 тыс. рублей.

Средства направлены на возмещение расходов, связанных с предоставлением дошкольного образования в Камчатском крае, следующих частных дошкольных образовательных организаций: ИП Раевский, ИП Раевская, ИП Сергеева, ИП Щербенко и ООО «Маленькая страна».

*Мероприятие 1.1.7. «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 4 818,736 тыс. рублей.

Освоено – 4 818,736 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)», а также на реконструкцию детской площадки «Детский сад №13 «Солнышко» в Усть-Камчатском районе.

***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***

*Мероприятие 1.2.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено – 6 657 584,18887 тыс. рублей.

Освоено – 6 651 740,66447 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.2.2. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования».*

Предусмотрено – 1 299 825,2605 тыс. рублей.

Освоено – 1 299 820,63082 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы общего образования

*Мероприятие 1.2.3. «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные учреждения в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.4. «Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.5. «Развитие системы дистанционного обучения детей».*

Предусмотрено – 1 295,72309 тыс. рублей.

Освоено – 1 164,91039 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию проекта «Дистанционное обучение школьников Камчатского края с использованием сети Интернет».

*Мероприятие 1.2.6. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 6 650,77984 тыс. рублей,

Освоено – 6 650,77984 тыс. рублей.

Средства направлены на капитальный и текущий ремонт туалетных комнат, приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями (проведение ремонтных работ в аудиториях, где предполагается установка закупленного оборудования для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»).

*Мероприятие 1.2.7. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.8. «Финансовое обеспечение создания специальных условий получения образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в подведомственных организациях».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.9 «Конкурсы общеобразовательных организаций.*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.10 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.12 «Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 7 160,56306 тыс. рублей.

Освоено – 7 160,56306 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)». А также на ремонтные работы помещения фельдшерско-акушерского пункта в Тигильском муниципальном районе, с целью временного размещения в нем детей для учебного процесса, в связи с аварийностью Лесновской школы.

*Мероприятие 1.2.17 «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации».*

Предусмотрено – 53 078,42106 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета ­ 50 424,50000 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета ­ 2 653,92106 тыс. рублей.

Освоено – 43 938,11996 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета ­ 41 741,21396 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета ­ 2 196,906 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»***

*Мероприятие 1.3.1. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций дополнительного образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную, профилактическую и реабилитационную работу с детьми».*

Предусмотрено – 433 669,24564 тыс. рублей.

Освоено – 433 663,00948 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.2. «Конкурсы организаций дополнительного образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации детей».*

Предусмотрено – 150,00000 тыс. рублей.

Освоено – 150,00000 тыс. рублей.

В период с 13 по 15 декабря 2021 года состоялась научно-практическая конференция «Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт», в которой приняли участие более 300 представителей педагогического сообщества. В рамках конференции состоялись:

13 декабря 2021 г. тематическая площадка: «Совместная конкурсная работа Петропавловской и Камчатской епархии и Министерства образования Камчатского края: конкурс «За нравственный подвиг учителя», «Красота Божьего мира» и другие конкурсы»; семинар для родителей «Родителям о кибербезопасности».

14 декабря 2021 г. Пленарное заседание, тематическая площадка: «Пространство безопасного детства: стратегии, подходы к конструированию», дискуссионную площадку: «Петр I в российской истории: факты и мнения».

15 декабря 2021 г. тематические площадки: «Формы реализации восстановительного подхода в региональной практике», «Профессионализм классного руководителя: компетентностный подход», «Духовно-нравственное воспитание в рамках обновленных ФГОС ООО», «Ценностные ориентиры воспитания дошкольников: навигаторы современного воспитания».

*Мероприятие 1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно, включая сопровождающих их лиц».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.5. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных организациях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.7. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.8. «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, финансируемых из местных бюджетов (организации дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации».*

Предусмотрено – 147,86532 тыс. рублей.

Освоено – 142,9431 тыс. рублей.

Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной потребностью муниципальных образований.

*Мероприятие 1.3.9. «Социальная адаптация и сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 2 127,51746тыс. рублей.

Освоено – 2 127,51746тыс. рублей.

Средства направлены на выплату заработной платы сопровождающих выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью, педагогическими работниками в области образования».*

Предусмотрено – 10 320,02419 тыс. рублей.

Освоено – 10 307,0227 тыс. рублей.

средства направлены на проведение краевых конкурсных мероприятий с детьми и молодежью Камчатского края

*Мероприятие 1.3.11. «Формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.12. «Проведение региональных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, находящихся на воспитании в их семьях, в том числе родных. Обеспечение участия данной категории и сопровождающих их лиц в федеральных мероприятиях».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.13. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их социализации в обществе, не имеющих в своем составе стационарных групп****».***

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.14. «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы воспитательной работы с детьми, в том числе оснащение материально-технической базы, в рамках реализации деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».*

Предусмотрено – 440,80000 тыс. рублей.

Освоено – 440,80000 тыс. рублей.

В период с 30 ноября по 04 декабря 2021 года на базе детского оздоровительного лагеря «Волна» состоялся форум Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В мероприятии приняли участие 70 обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края из 6 муниципальных образований Камчатского края: Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского муниципальных районов.

Целью проведения Форума Камчатского регионального отделения Российского движения школьников является развитие творческого потенциала и социальной активности школьников.

На протяжении 4 дней для ребят были организованы встречи с известными и интересными личностями Камчатского края в рамках проекта «Классные встречи», а также лекции, мастер-классы и различные мероприятия.

Финансовые средства были потрачены на оплату проживания участников Форума, изготовление свитшотов, бомберов с логотипом, раздаточного материала (блокноты, бейджи, сертификаты участников и др.).

***Основное мероприятие 1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»***

*Мероприятие 1.4.1. «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей, их участие в мероприятиях различного уровня, включая оснащение образовательных организаций, работающих с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 6 660,00000 тыс. рублей.

Освоено – 6 660,00000 тыс. рублей.

Средства направлены КГОАУ «Центр образования «Эврика» на проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 20 олимпиад, на мероприятия «Ученик года», «Рождественские чтения», на отправку детей и сопровождающих на Заключительный этап олимпиад, на оплату орг. взносов.

*Мероприятие 1.4.2. «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях».*

Предусмотрено – 987,96500 тыс. рублей.

Освоено – 935,99540 тыс. рублей.

С 14 по 20 марта 2021 года команда МБОУ «Нагорненская средняя школа» Елизовского муниципального района была направлена для участия в финальном этапе Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся образовательных организаций на призы газеты «Пионерская правда» в спортивно-оздоровительный комплекс имени Галины Кулаковой, г. Ижевск.

В июне 2021 года Министерством были выделены финансовые средства на оплату проживания и питания хореографическому коллективу «Айседора» в г. Москва во время участия в очном концерте в рамках общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – Здоровая Россия».

В период с 24 по 30 марта 2021 года обучающийся объединения «Здоровье. ОФП с элементами самообороны» КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», победитель в первенстве Камчатского края по смешанным боевым единоборствам был направлен для участия в чемпионате и первенстве среди юношей ДФО по смешанным боевым единоборствам (ММА), г. Улан-Удэ.

В период с 15 по 21 декабря 1 обучающийся Камчатского края, победитель заочного этапа, принимает участие в очном этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом» в г. Санкт-Петербурге.

*Мероприятие 1.4.3 «Организация работы краевых профильных школ»*

Предусмотрено – 3 207,00000 тыс. рублей.

Освоено – 3 207,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.4.4. «Организация подготовки педагогических кадров для работы с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 150,00000 тыс. рублей.

Освоено – 150,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.4.5. «Поощрение преподавателей, подготовивших победителей, призеров и участников заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике имени Дж.К. Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера».*

Предусмотрено – 460,00000 тыс. рублей.

Освоено – 460,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.4.6. «Присуждение премий для одаренных и талантливых детей, и подростков Камчатского края»*

Предусмотрено – 325,856тыс. рублей.

Освоено – 325,856тыс. рублей.

В июле 2021 состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на присуждение премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края в соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 20.07.2021 № 658 «О присуждении премий и об утверждении лауреатов премий для одарённых и талантливых детей и подростков Камчатского края» были определены 10 лауреатов премии для одарённых и талантливых детей и подростков Камчатского края в номинации «За особые успехи в науке и техническом творчестве», 1 лауреат премии для одарённых и талантливых детей и подростков Камчатского края в номинации «За особые успехи в спорте», 5 лауреатов премии для одарённых и талантливых детей и подростков Камчатского края в номинации «За особые успехи в творчестве».

***Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников»***

*Мероприятие 1.5.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»*

Предусмотрено – 4 837,44450 тыс. рублей:

Освоено – 4 837,44450 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 01.03.2021 № 152 проведен краевой конкурс на соискание премии имени Б.В. Бушелевой. По итогам социологического опроса студентов Камчатского педагогического колледжа и Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга «Педагог глазами студентов» (всего опрошено 367 человек) определены победители (приказ от 16.03.2021 № 201).

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 15.01.2021 № 18 проведен краевой конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог года» в 2021 году. Приняло участие 6 учителей. Приказом Минобразования Камчатского края от 29.03.2021 № 270 определены победители.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 10.02.2021 № 103 проведен региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», определены победители.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 24.03.2021 № 236 проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», определены победители.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 15.02.2021 № 111 проведены краевые конкурсы «Учитель года Камчатки», «Педагогический дебют» и «Воспитатель года Камчатки», в которых приняли участие 21 педагогический работник (Педдебют - 6, Воспитатель года-7, Учитель года-8). Приказом Минобразования Камчатского края от 08.04.2021 № 305 определены победитель и лауреаты конкурса «Учитель года Камчатки». Приказом Минобразования Камчатского края от 08.04.2021 № 303 определены победители конкурса «Воспитатель года Камчатки». Приказом Минобразования Камчатского края от 08.04.2021 № 304 определен победитель. Победителям и лауреатам выплачены премии.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 23.03.2021 № 234 в период с 11 по 18 мая 2021 проведен региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае. В конкурсе приняло участие 8 педагогических работников. Приказом Минобразования Камчатского края от 13.05.2021 № 430 определены победитель и лауреаты конкурса, которым выплачена премия на общую сумму 300 000,00 рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 09.03.2021 № 170 проведен конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Камчатском крае в 2021 году. В конкурсном отборе приняло участие 10 педагогов. Приказом Минобразования Камчатского края от 24.05.2021 № 485 определены 5 лауреатов конкурса, которым выплачена премия в размере 100 000 каждому.

*Мероприятие 1.5.2. «Поощрение лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».*

Предусмотрено – 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 500,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 09.03.2021 № 170 проведён конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Камчатском крае в 2021 году. В конкурсе приняло участие 11 педагогических работников. Приказом Минобразования Камчатского края от 24.05.2021 № 485 определены 2 победителя и 5 лауреатов конкурса, которым выплачена премия.

*Мероприятие 1.5.3. «Поощрение лучших педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.*

Предусмотрено – 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 400,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 01.04.2021 № 284 проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Камчатском крае, реализующих программы дошкольного образования, в 2021 году. В конкурсном отборе приняло участие 7 педагогических работников. Приказом Минобразования Камчатского края от 17.05.2021 № 435 определены 5 победителей конкурса, которым выплачена премия в размере 80000,00 каждому.

*Мероприятие 1.5.4. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных организаций в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 850,00000 тыс. рублей.

Освоено – 850,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.5. «Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника».*

Предусмотрено – 844,78 тыс. рублей.

Освоено – 844,78 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя и дошкольного работника.

*Мероприятие 1.5.6. «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя».*

Предусмотрено – 70 574,97348 тыс. рублей.

Освоено – 68 609,15367 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям общеобразовательных учреждений.

*Мероприятие 1.5.7. «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек».*

Предусмотрено – 16 000,00000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 15 200,0000 тыс.рублей.

за счет средств краевого бюджета – 800,00000 тыс.рублей.

Освоено – 16 000,00000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 15 200,0000 тыс.рублей.

за счет средств краевого бюджета – 800,00000 тыс.рублей.

*Мероприятие 1.5.8. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций в Камчатском крае».*

Предусмотрено средств федерального бюджета – 380 807,80000 тыс. рублей.

Освоено средств федерального бюджета – 360 458,50257 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.11 «Выплата премий педагогическим работникам системы дошкольного и общего образования за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования Камчатского края»*

Предусмотрено –1 800,00000 тыс. рублей.

Освоено –1 800,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказами Минобразования Камчатского края от 28.01.2021 № 63, от 06.07.2021 № 630 проведен конкурс на присуждении премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования Камчатского края, в 2021 году. В конкурсном отборе приняло участие 23 педагога. Приказом Минобразования Камчатского края от 29.09.2021 № 862 определены 10 победителей конкурса, из которых 9 педагогов из системы общего образования, которым выплачена премия в размере 200,000 тыс. руб. каждому.

***Основное мероприятие 1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.6.1. «Повышение квалификации различных категорий работников образовательных организаций в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.2. «Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в образовательных организациях Камчатского края, создание и организация работы региональной стажировочной площадки».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.3. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования в части проведения капитального и текущего ремонта, а также оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретения мебели для обеденных зон школьных столовых».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета 86 317,56206 тыс. рублей.

Освоено – 85 874,14006 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты 11 муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон, а также проведение капитального и текущего ремонта школьных пищеблоков.

*Мероприятие 1.6.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок, ремонт и оснащение спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях».*

Предусмотрено за счет краевого бюджета 4 296,84033 тыс. рублей.

Освоено – 4 296,84033 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок, ремонт и оснащение спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях.

*Мероприятие 1.6.5. «Организационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных организаций, их родителей, педагогов».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

В 2021 году средства на данное мероприятие не выделялись.

*Мероприятие 1.6.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 287 320,52434 тыс. рублей.

Освоено – 275 827,339053 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.

*Мероприятие 1.6.7. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.8. «Субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях».*

Предусмотрено – 187 866,89901 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 178 473,525 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 9 393,37401 тыс. рублей.

Освоено – 175 460,30770 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 166 687,29181 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 8 773,01589 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 1-4 классов.

***Основное мероприятие 1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»***

*Мероприятие 1.7.1. «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно Плану мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 № 219-РП;».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 14 046,54742 тыс. рублей.

Освоено – 14 046,54742 тыс. рублей, в том числе:

**1.7.1.3.** **«**Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района.

Объект достроен, сдан в эксплуатацию.

*Мероприятие 1.7.2. «Инвестиции в объекты капитального строительства общего образования».*

Предусмотрено – 20 800,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 793,97600 тыс. рублей.

**1.7.2.1** «Проектирование здания общеобразовательной школы в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района»

Государственный контракт заключен 20.07.2021 с ООО «Трест» со сроком завершения строительства декабрь 2023 года. По состоянию на 01.01.2022 года проектная документация разработана, направлена на государственную экспертизу.

*Мероприятие 1.7.3. «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям».*

Предусмотрено – 34 634,14000 тыс. рублей.

Освоено – 34 634,14000 тыс. рублей.

Средства направлены на строительство хозяйственного корпуса по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет октября, д 13б для КГОБУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

*Мероприятие 1.7.4. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения текущего, капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных организаций».*

Предусмотрено – 54 302,03099 тыс. рублей.

Освоено – 54 302,03099 тыс. рублей.

Средства выделены на проведение капитального и текущего ремонта, а также благоустройство территории подведомственных организаций

*Мероприятие 1.7.5. «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете».*

Предусмотрено за счёт средств краевого бюджета – 10 172,34297 тыс. рублей.

Освоено за счёт средств краевого бюджета – 10 130,48125 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.6. «Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 9 272,09695 тыс. рублей.

Освоено – 9 264,88595 тыс. рублей.

Средства освоены на приобретение материалов и оборудования для обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений.

***Основное мероприятие 1.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций»***

*Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 28 968,44196 тыс. рублей.

Освоено – 28 157,42109 тыс. рублей.

Средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников краевых государственных общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся»***

*Мероприятие 1.9.1. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края».*

Предусмотрено – 75 397,34829тыс. рублей.

Освоено – 73 562,94453 тыс. рублей.

Средства были выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам общего образования, а также меры социальной поддержки обучающихся из многодетных семей, в том числе обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам.

***Е1 Региональный проект «Современная школа».***

*Мероприятие 1.10.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».*

Предусмотрено – 15 591,79987 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 15 297,28869 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 154,52421тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 139,98697тыс. рублей.

Освоено – 15 545,16867 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 15 251,58547 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 154 06255 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 139,52065тыс. рублей.

*Мероприятие 1.10.2 «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам».*

Предусмотрено 14 460,41359 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 14 315,80573 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 144,60786 тыс. рублей.

Освоено 14 460,41359 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 14 315,80573 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 144,60786 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.10.5 «На реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».*

Предусмотрено 495 250,62921 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 301 915,50000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 193 335,12921тыс. рублей.

Освоено 495 250,62921 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 301 915,50000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 193 335,12921тыс. рублей.

Средства направлены на строительство здания общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский.

*Мероприятие 1.10.7 «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров».*

Предусмотрено 11 021,57400 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 10 911,35777 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 110,21623 тыс. рублей.

Освоено 11 021,57400 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 10 911,35777 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 110,21623 тыс. рублей.

В КГАУ ДПО "Камчатский Институт развития образования" сформирована и функционирует единая федеральная системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

***Е2 Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

*Мероприятие 1.11.1 «Создание в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом».*

Предусмотрено 42 365,89393 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 41 572,50000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 419,92424 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 373,46969 тыс. рублей.

Освоено 42 365,89393 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 41 572,50000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 419,92424 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 373,46969 тыс. рублей.

За счет федеральных и краевых финансовых средств в рамках Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2021 году в соответствии с заявками муниципальных образований участвовали в проекте 6 образовательных организаций: 2 школы Елизовского района, включая краевую вечернюю школу и муниципальную Елизовскую школу № 1 им. М.В. Ломоносова, 3 школы Вилючинского городского округа (№№ 1,2,3), и школа № 1 пгт Палана, в них были произведены следующие работы:

- ремонт 3 спортивных залов,

- оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 3 плоскостных спортивных сооружения,

- создано 6 школьных спортивных клубов.

*Мероприятие 1.11.3 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей»*

Предусмотрено 14 028,08081 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 13 887,80000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 140,28081 тыс. рублей.

Освоено 14 028,08081 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 13 887,80000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 140,28081 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.12.1 «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданами, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей*».

Предусмотрено 0,00000 тыс. рублей.

Освоено 0,00000 тыс. рублей.

***Р2 Региональный проект «Содействие занятости женщин».***

*Мероприятие 1.13.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».*

Предусмотрено 497 855,78634 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 404 793,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 91 019,49085 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 2 043,29549 тыс. рублей.

Освоено 473 594,41815 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 404 792,99998 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 66 879,42952 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 921,98865 тыс. рублей.

**1.13.2.1** «Детский сад по ул. Геофизическая в г. Елизово»

Предусмотрено 5 680,86584 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 3 779,33465 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 873,12683 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 28,40436 тыс. рублей.

Освоено 5 505,31373 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 3 779,33465 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 698,45247 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 27,52661 тыс. рублей.

**1.13.2.2** «Детский сад по ул. Дальневосточная в г. Елизово».

Предусмотрено 19 563,69516 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 19 465,87667 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета ­ 97,81849 тыс.рублей.

Освоено 19 563,69516 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 19 465,87667 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета ¬ 97,81849 тыс.рублей

**1.13.2.3** «Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск (в том числе проектные работы)».

Предусмотрено 383 414,52720 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 322 804,80435 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 58 692,65021 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 917,07264 тыс. рублей.

Освоено 359 328,71112 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 322 804,80433 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 34 727,26324 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 796,64355 тыс. рублей.

**1.13.2.4** «Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)».

Предусмотрено 89 196,69814 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 78 208,86100 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 10 987,83714 тыс. рублей,

Освоено 89 196,69814 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 78 208,86100 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 10 987,83714 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.14 «Реализация отдельных мероприятий государственных программ Российской Федерации путем софинансирования из средств краевого бюджета грантов, полученных из федерального бюджета победителями конкурсного отбора».*

Предусмотрено за счёт средств краевого бюджета 149,0000 тыс. рублей.

Освоено за счёт средств краевого бюджета 0,00000 тыс. рублей.

Конкурсные процедуры не состоялись.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском края» (далее – Подпрограмма 2)*

Цели подпрограммы:

1) создание условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края;

2) создание условий для удовлетворения потребности педагогических работников в повышении уровня профессиональной компетентности.

Для достижения заявленных целей поставлены следующие задачи:

1) формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

2) создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально обучающейся молодежи;

3) формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;

4) развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования Камчатского края;

5) расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования Камчатского края;

6) разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса;

7) создание условий для обеспечения получения инвалидами молодого возраста в возрасте от 18 до 44 лет (далее – инвалиды молодого возраста) профессионального образования.

В 2021 году Подпрограммой 2 предусмотрено финансирование в сумме 1 555 081,97400 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 15 751,73140 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 539 330,24260 тыс.рублей.

Профинансировано – 1 550 318,42785 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 12 666,72816 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 537 651,69969 тыс.рублей

Освоено – 1 550 318,42785 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 12 666,72816 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 537 651,69969 тыс.рублей.

В рамках Подпрограммы 2«Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2021 году достигнуты следующие результаты.

По линии национальных проектов профессиональные образовательные организации региона продолжают участвовать в федеральных инфраструктурных проектах. За период 2020–2021 годов за счет средств субсидии из федерального бюджета создано восемь современных мастерских на базе Паланского колледжа, Камчатского политехнического техникума на сумму более 30 млн. рублей. Новое современное оборудование, преподавательский состав, прошедший обучение методике преподавания с учетом компетенций Ворлдскиллс, позволяет осуществлять подготовку востребованных кадров, а также результативно участвовать в конкурсах профессионального мастерства. В 2020 году представитель Камчатского края получил бронзовую медаль на национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в 2021 году завоевано уже 2 бронзовые медали.

Одним из критериев качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций являются результаты участия региональных команд в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на различных уровнях.

В 2021 году V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае проходил с 8 по 12 февраля. Соревнования по профессиональному мастерству были организованы для трех категорий участников: школьников (возрастная категория 14-16 лет), студентов (возрастная категория 16-22 года) и лиц в возрасте 50+ по 16 компетенциям: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С. Предприятие-8», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход», «Предпринимательство», «Хлебопечение», «Мобильная робототехника». В 2021 году в программу чемпионата были включены три новые компетенции: «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы», «Обработка водных биоресурсов», «Прибрежное рыболовство».

В Чемпионате приняли участие более 130 участников, около 200 экспертов из числа представителей образовательных организаций, а также реального сектора экономики.

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) прошел с 25 по 29 августа 2021 г. в г. Уфа.

В 2021 году Камчатский край на национальном чемпионате представляли победители отборочных соревнований по следующим компетенциям:

- «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;

- «Дошкольное воспитание» - Юниоры.

По результатам Финала Национального чемпионата бронзу по компетенции «Дошкольное воспитание» - Юниоры завоевала выпускница 9 класса МБОУ «Гимназия № 39».

Кроме этого, представитель категории «50+» завоевала бронзовую медаль в компетенции «Дошкольное воспитание-Навыки мудрых».

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2021 году**

***Основное мероприятие 2.1 «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками»***

*Мероприятие 2.1.1. «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки».*

Предусмотрено – 1 042 173,9075 тыс. рублей.

Освоено – 1 042 173,15150 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

***Основное мероприятие 2.4 «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.4.3 «Выплата премий педагогическим работникам системы среднего профессионального образования за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 200,000 тыс. рублей.

Освоено – 200,000 тыс. рублей*.*

В соответствии с приказами Минобразования Камчатского края от 28.01.2021 № 63, от 06.07.2021 № 630 проведен конкурс на присуждении премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования Камчатского края, в 2021 году. В конкурсном отборе приняло участие 23 педагога. Приказом Минобразования Камчатского края от 29.09.2021 № 862 определены 10 победителей конкурса, из которых 1 педагог из системы среднего профессионального образования, которому выплачена премия в размере 200,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.4.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья».*

Предусмотрено за счет федерального бюджета – 15 751,73140 тыс. рублей.

Освоено за счет федерального бюджета – 12 666,72816 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования.

***Основное мероприятие 2.5. «Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования»***

*Мероприятие 2.5.1 «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного профессионального образования»*

Предусмотрено – 140 563,85926 тыс. рублей.

Освоено – 140 563,85926 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский Институт развития образования».

***Основное мероприятие 2.6. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.6.1 «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 41 487,60827 тыс. рублей.

Освоено – 41 487,60827 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных организациях.

*Мероприятие 2.6.2 «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края»*

Предусмотрено – 120 016,46195 тыс. рублей.

Освоено – 120 016,46195 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; а также полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*Мероприятие 2.6.3 «Финансовое обеспечение оплаты труда работников столовых (осуществляющих льготное питание обучающихся) в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 37 306,94533 тыс. рублей.

Освоено – 37 306,94533 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.7 «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования»***

*Мероприятию 2.7.1. «Оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям, приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях*».

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятию 2.7.2. «Модернизация учебно-материальной базы, финансовое обеспечение, приобретения дорогостоящих основных средств, работ, услуг подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций».*

Предусмотрено – 2 582,50000 тыс. рублей.

Освоено – 2 582,50000 тыс. рублей.

Средства направлены КГОУ СПО «Камчатский колледж искусств». Приобретены музыкальные инструменты.

*Мероприятие 2.7.3 «Проведение текущего и капитального ремонта учебно-производственных зданий, мастерских, лабораторий, столовых и других объектов, благоустройство территорий в рамках модернизации подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 69 895,59515 тыс. рублей.

Выделено – 69 895,59515 тыс. рублей.

Освоены – 69 895,59515тыс. рублей.

Средства направлены 4 профессиональным образовательным организациям (КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум», " КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум») на сейсмоусиление здания производственных мастерских; строительство закрытой площадки для проведения практических занятий по управлению транспортными средствами.

*Мероприятие 2.7.5 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 4 058,73187 тыс. рублей.

Освоено – 3 773,73187 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.7.6 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям»*

Предусмотрено – 21 182,70000 тыс. рублей.

Освоено – 19 926,82412 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.8 «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций»***

*Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 19 479,37348 тыс. рублей.

Выделено 19 349,3831 тыс. рублей.

Освоено в сумме 19 349,38310 тыс. рублей.

Средства направлены на компенсацию расходов работникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

***Основное мероприятие 2.9 «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае»***

*Мероприятие 2.9.1 «Предоставление субсидии из краевого бюджета частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования****»***

Предусмотрено – 24 150,28979 тыс. рублей.

Освоено – 24 150,28979 тыс. рублей.

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» ежегодно принимает участие в конкурсе на распределение контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета. На 2021-2022 учебный год выделено 100 бюджетных мест по 4 образовательным программам.

***Основное мероприятие 2.12. «Е6 Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».***

*Мероприятие 2.12.3 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной сборной для участия в национальном чемпионате»*

Предусмотрено – 2 244,62000 тыс. рублей.

Выделено – 2 244,62000 тыс. рублей.

Освоено – 2 244,62000 тыс. рублей.

Приобретены расходные материалы по компетенция: «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Резьба по дереву», «Вязание крючком», «Медицинский и социальный уход», «Учитель начальных классов» для организации и проведения регионального этапа чемпионата «Абилимпикс», а также отборочных соревнований направо участия в финале национального чемпионата «Абилимпикс».

*Мероприятие 2.12.4 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс»*

Предусмотрено – 10 860,00000 тыс. рублей.

Выделено – 10 853,07935 тыс. рублей.

Освоено – 10 853,07935 тыс. рублей.

Средства направлены на:

участие экспертов по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Физическая культура, спорт и фитнес» в тренинге и тренировочных сборах;

участие представителей Камчатского края в отборочных соревнованиях для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). В соревновательной части Финала приняли участие два представителя Камчатского края: студент Камчатского политехнического техникума и учащаяся МАОУ «Гимназия № 39» по компетенциям: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»; Дошкольное воспитание – Юниоры. Учащаяся МАОУ «Гимназия № 39» заняла 3 место. В декабре 2021 года 2 студентки и преподаватель КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» были командированы в г. Казань в целях участия в тренировочных сборах по компетенции «Дошкольное воспитание».

*Мероприятие 2.12.5 «Организация повышения квалификации и стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей подведомственных профессиональных образовательных организаций, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия»*

Предусмотрено 850,0000 тыс. рублей.

Освоено – 850,0000 тыс. рублей.

В 2021 году повышение квалификации прошли 14 преподавателей (мастеров производственного обучения) Камчатского края при участии АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее-Агентство) по компетенциям: Хлебопечение, Медицинский и социальный уход, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Преподавание технологии, Управление автогрейдером, Дошкольное воспитание, Электромонтаж, IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие -8», Агрономия, Малярные и декоративные работы, Облицовка плиткой, Архитектура, Сухое строительство и штукатурные работы, Физическая культура, спорт и фитнес.

В 2021 году повышение квалификации прошли 13 преподавателей (мастеров производственного обучения) Камчатского края при участии АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее-Агентство) по компетенциям: Хлебопечение, Медицинский и социальный уход, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Преподавание технологии, Управление автогрейдером, Дошкольное воспитание, Электромонтаж, IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие -8», Агрономия, Малярные и декоративные работы, Облицовка плиткой, Архитектура, Сухое строительство и штукатурные работы.

*Мероприятие 2.12.6 «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено 2 277,6500 тыс. рублей.

Освоено – 2 277,6500 тыс. рублей.

Средства направлены на создание 4 мастерских по стандартам «Ворлдскиллс» на базе КНПОАУ «Камчатский политехнический техникум».

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» (далее – Подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования Камчатского края в целях принятия оперативных решений и действий по повышению качества предоставления образовательных услуг, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через развитие региональной системы оценки качества образования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

3) участие Камчатского края в системе мониторинговых исследований качества образования;

4) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;

5) развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования.

В 2021 году Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в сумме 214 507,90773 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 97 403,18759 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 116 356,90597 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 747,81417 тыс. рублей.

Освоено – 214 507,90773 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 97 403,18759 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 116 356,90597 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 747,81417 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» связаны с повышением удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, обеспечением актуальной информацией потребителей образовательных услуг, включением потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 г. № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация выпускников 9-х проводилась только по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов, не планирующих поступать в образовательные организации высшего образования, проводилась в форме государственного выпускного экзамена.

Единый государственный экзамен в 2021 году сдавали выпускники текущего года, которые планировали поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования в образовательные организации высшего образования.

В 2021 году ЕГЭ сдавали 1655 человек, ГВЭ - 122 человека. Значительная доля участников ЕГЭ приходится на выпускников текущего года – 1514 человек (что составляет 91,5% от общего числа участников ЕГЭ), также ЕГЭ сдавали 121 выпускник прошлых лет (7,3%) и обучающиеся по программам среднего профессионального образования - 19 человек (1,1%). В число участников ЕГЭ включен и один обучающийся десятого класса. Участие в ГИА-9 приняли 3150 выпускников 9-х классов, в том числе в форме ОГЭ участвовало 3004 человека, в форме ГВЭ – 146 человек.

В целях проведения ЕГЭ на территории Камчатского края был открыт 41 пункт проведения экзаменов (далее - ППЭ), в том числе для проведения ЕГЭ – 38 ППЭ, для проведения ГВЭ – 3 ППЭ. В целях обеспечения объективности и прозрачности процедуры проведения ЕГЭ, согласно требованиям порядка проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году видеонаблюдение было организовано во всех ППЭ, в том числе в режиме онлайн обеспечено– 90% аудиторий. Традиционно на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» организована работа регионального ситуационного центра онлайн видеонаблюдения, в котором в качестве общественных наблюдателей работали студенты профессиональных образовательных организаций, осуществляющие в режиме онлайн наблюдение за ходом проведения ЕГЭ в ППЭ Камчатского края.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 в 2021 году**

***Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и молодежной политики Камчатского края»***

*Мероприятие 3.1.1. «Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования»*

Предусмотрено – 5 540,60000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Освоено – 5 540,60000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

***Основное мероприятие 3.2. «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования»***

*Мероприятие 3.2.1. «Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях»*

Предусмотрено – 11 072,71200 тыс. рублей.

Освоено – 11 072,71200 тыс. рублей.

В целях качественного и объективного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) в Камчатском крае КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» был заключен договор на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ГИА-11 в Камчатском крае в 2021 году. Видеонаблюдение было организовано в 40 ППЭ и КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», выполняющем функции регионального центра обработки информации (в 32 пунктах проведения экзаменов видеонаблюдение осуществлялось в онлайн режиме, в 8 ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, осуществлялась видеозапись экзамена). В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году факты нарушения порядка проведения экзаменов со стороны участников экзаменов не выявлены.

*Мероприятие 3.2.2. «Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования по рабочим профессиям»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития государственной и общественной (общественно-профессиональной) оценки деятельности образовательных организаций»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.4. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 103 172,99465 тыс. рублей.

Освоено – 103 172,99465 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования». Средства освоены не в полном объеме в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и принятыми ограничительными мерами на территории Российской Федерации. Так, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 года №256 и приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) проводилась только по двум обязательным предметам (русский язык и математика).

Согласно Постановлению Губернатора Камчатского края от 03 июля 2021 г. № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» и постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» введен запрет на проведение мероприятий с очным присутствием граждан, в связи с чем в 2021 году были отменены запланированные ежегодные мероприятия для педагогических работников.

*Мероприятие 3.2.5. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 1 043,28637 тыс. рублей.

Освоено – 1 043,28637 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на компенсацию расходов работникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2021 году оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно произведена 22 сотрудникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» и 6 членам их семей.

*Мероприятие 3.2.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.8. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотного регионального проекта и создание национальных механизмов оценки качества»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.9 «Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Камчатского края»*

Предусмотрено – 140,00000 тыс. рублей.

Освоено – 140,00000 тыс. рублей.

В 2021 году независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на территории Камчатского края проходили 100 дошкольных образовательных организаций.

Средний балл по региону по интегральному критерию составляет 86,7 баллов из 100 максимальных. Большая часть организаций (94,0%) получили от 81 до 100 баллов по интегральному показателю, что соответствует оценке «отлично», и 6,0 % организаций получили от 61 до 80 баллов, что соответствует оценке «хорошо».

*Мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования и развития информационно-технологической инфраструктуры единого образовательного пространства системы образования Камчатского края»*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

Денег в 2021 году не выделялось.

***Мероприятие 3.4 «Основное мероприятие Е4 региональный проект «Цифровая образовательная среда»***

Предусмотрено – 93 538,31471 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 91 862,58759 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 927,91295 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 747,81417 тыс. рублей.

Освоено – 93 537,51272 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 91 861,80254 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 927,90403 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 747,80615 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.4.1 «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»*

Предусмотрено – 81 839,62471 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 80 280,88759 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 810,92295 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 747,81417 тыс. рублей.

Освоено – 81 838,82272 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 80 280,10254 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 810,91403 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета ­ 747,80615 тыс. рублей.

В целях реализации федерального и регионального проектов «Образование» национального проекта «Образование» в 43 образовательных организациях Камчатского края (42 общеобразовательные организации и 1 образовательная организация среднего профессионального образования) была обновлена материально-техническая база (многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные панели) в целях внедрения цифровой образовательной среды.

*Мероприятие 3.4.2 «Создание центров цифрового образования детей»*

Предусмотрено – 11 698,69000 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 11 581,70000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 116,99000 тыс. рублей*.*

Освоено – 11 698,69000 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 11 581,70000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 116,99000 тыс. рублей.

Средства направлены на создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» - структурного подразделения КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества».

* 1. ***Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)***

Цель подпрограммы: формирование и реализация государственной научно-технической политики и государственной поддержки инновационной деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров;

2) информационная и организационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатского края;

3) межотраслевая координация научно-технической и инновационной деятельности в Камчатском крае;

4) содействие инновационной деятельности в Камчатском крае.

В 2021 году Подпрограммой 4 предусмотрено финансирование в сумме 22 101,29700 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 21 930,96700 тыс. рублей.

Освоено – 21 930,96700 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

С целью содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно в рамках государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» проводится региональный инновационный молодежный конкурс. Категория участников – граждане Российской Федерации от 16 до 35 лет включительно. Отбор проектов проводится в двух номинациях: научно-исследовательские и инновационные проекты в области социально-гуманитарных наук, научно-исследовательские и инновационные проекты в области техники и технологий. Победитель в каждой номинации получает премию в размере 100 000 рублей, а 2 лауреата в каждой номинации получают премию в размере 75 000 рублей.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 4 в 2021 году**

***Основное мероприятие 4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона»***

*Мероприятие 4.1.1. «Конкурс молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники».*

Предусмотрено – 600,00000 тыс. рублей.

Освоено - 600,000 тыс. рублей

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 03.09.2021 № 795 проведен региональный молодежный инновационный конкурс в Камчатском крае в 2021 году. В конкурсе приняло участие 27 проектов. Приказом Минобразования Камчатского края от 28.10.2021 № 944 определены победители конкурса, которым выплачена премия в размере 500,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 4.1.2. «Проведение и участие в научных мероприятиях, конференциях, семинарах, презентациях, круглых столах, стажировках, форумах и иных мероприятий, направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 13,20000 тыс. рублей.

Освоено – 13,20000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства от 12.11.2021 № 967 «Об участии в конкурсе на соискание молодежной премии в области науки и техники «Надежда России» оплачен оргвзнос в размере 13 200 рублей для участия Фетисовой Надежды Владимировны, научного сотрудника Лаборатории системного анализа ФГБУН Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, в конкурсе на соискание молодежной премии в области науки и техники «Надежда России».

***Основное мероприятие 4.2. «Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки»***

*Мероприятие 4.2.1. «Проведение и участие в научных мероприятиях, конференциях, семинарах, презентациях, круглых столах, стажировках, форумах и иных мероприятиях, направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 229,6700 тыс. рублей.

***2.5 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 5)***

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации Программы;

2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

3) информационное обеспечение реализации Программы;

4) финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования;

5) финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования.

В 2021 году Подпрограммой 5 предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 186 029,03486 тыс. рублей

Освоено за счет средств краевого бюджета – 185016,75041 тыс. рублей.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 5 в 2021 году**

***Основное мероприятие 5.1. «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы»***

*Мероприятие 5.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 97 846,74005 тыс. рублей.

Освоено – 96 834,4556 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

*Мероприятие 5.1.2. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 79 371,54238 тыс. рублей.

Освоено – 79 371,54238 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования».

*Мероприятие 5.1.3. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 5.1.4. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 1 865,75243 тыс. рублей.

Освоено – 1 865,75243тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования» в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 5.1.5. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 5.2. «Другие вопросы в области образования»***

*Мероприятие 5.2.1. «Проведение прочих мероприятий Министерства образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 395,00000 тыс. рублей.

Освоено – 395,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 5.2.2. «Финансовое обеспечение приобретения жилых помещений специализированного жилищного фонда в Камчатском крае для педагогических и руководящих работников учреждений, подведомственных Министерству образования Камчатского края»*

Предусмотрено – 6 550,00000 тыс. рублей.

Освоено – 6 550,00000 тыс. рублей.

***2.6 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6)***

Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) организация отдыха детей и их оздоровления;

2) укрепление и развитие материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей;

3) создание условий для обеспечения безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления;

4) совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организации отдыха и

оздоровления детей;

5) оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

В 2021 году Подпрограммой 6 предусмотрено финансирование в сумме 351 218,02051 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета ­ 328 760,98803 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета ­ 22 457,03248 тыс.рублей.

Освоено– 350 268,31419 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета ­ 328 004,02523 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета ­ 22 264,28896 тыс.рублей.

В 2021 году в Камчатском крае функционировало 111 организаций отдыха детей и их оздоровления. Различными формами организованного отдыха охвачено 16 023 ребенка (43,6% от всех школьников Камчатского края), из них:

- 3 124 ребенка отдохнули в 4 загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края;

- 12 261 ребенок – в 105 лагерях с дневным пребыванием, организо-ванных на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания;

- 50 детей - в 1 палаточном лагере;

- 45 детей – в 1 специализированном (профильном) лагере;

- 543 ребенка – за пределами Камчатского края.

В детских оздоровительных лагерях отдохнуло 63 ребенка из органи-заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству образования Камчатского края, из них 4 воспитанника − в детских оздоровительных лагерях Камчатского края и 59 детей в Приморском крае.

В целях развития инфраструктуры организаций отдыха детей и уве-личения охвата детей организованными формами отдыха в 2021 году про-веден ремонт загородного стационарного детского оздоровительного ла-геря «имени Ю.А. Гагарина» (далее – ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»). Прове-дены текущие ремонты в двух жилых корпусах, столовой, медицинском пункте, проведено благоустройство территории (асфальтирование).

В рамках подготовки к оздоровительной кампании в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

- практико-ориентированный обучающий семинар для вожатых дет-ских оздоровительных лагерей;

- курсы повышения квалификации для 15 педагогических работников, задействованных в организации отдыха детей и их оздоровления в Кам-чатском крае;

- инструктивный семинар для руководителей, заместителей по воспи-тательной работе и медицинских работников загородных стационарных и профильных (специализированных) детских оздоровительных лагерей в Камчатском крае;

- издание сборника нормативных материалов по организации оздоро-вительной кампании в Камчатском крае. Сборник направляется во все не-государственные загородные и специализированные (профильные) детские оздоровительные лагеря.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 6 в 2021 году**

***Основное мероприятие 6.1. «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления»***

*Мероприятие 6.1.1 «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края»*

Предусмотрено – 23 546,28478 тыс. рублей.

Освоено – 23 546,28478 тыс. рублей

*Мероприятие 6.1.2 «Предоставление родителям или иным законным представителям ребенка частичной компенсации расходов, связанных с приобретением путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края, на территории Российской Федерации»*

Предусмотрено – 1 111,32000 тыс. рублей.

Освоено – 1 111,32000 тыс. рублей

Предоставлены частичные компенсации расходов, связанные с приобретением путевок в ДОК «Морская звезда», Краснодарский край четырем родителям или иным законным представителям ребенка.

*Мероприятие 6.1.3 «Предоставление из краевого бюджета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания Камчатского края»*

Предусмотрено ­ 99 546,56079 тыс.рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета ¬ 77 089,52831 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета ¬ 22 457,03248 тыс.рублей.

Освоено– 98 742,12041 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета ¬ 76 477,83145 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета ¬ 22 264,28896 тыс.рублей

*Мероприятие 6.1.5. Подготовка и обеспечение организации отдыха детей, проживающих в Камчатском крае, и их оздоровления в специализированных (профильных) оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата расходов (путёвок, проезда к месту отдыха детей и обратно, питания и проживания) детей и сопровождающих их лиц.*

Предусмотрено – 5 316,92843 тыс. рублей.

Освоено – 5 312,37629 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.10. «Финансовое обеспечение государственного задания КГБУ «Камчатский центр развития детского отдыха»*

Предусмотрено – 123 532,34841 тыс. рублей.

Освоено – 123 532,34841 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.11. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГБУ «Камчатский центр развития детского отдыха», в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из РКС»*

Предусмотрено – 240,81000 тыс. рублей.

Освоено – 197,4330 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.12. «Организация отдыха и оздоровления талантливых детей в Международных и Всероссийских детских центрах, в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно детей и сопровождающих их лиц»*

Предусмотрено – 2 208,89900 тыс. рублей.

Освоено – 2 149,86600 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.13. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству образования Камчатского края»*

Предусмотрено – 4 733,20200 тыс. рублей.

Освоено – 4 733,20200 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.14. «Предоставления некоммерческим организациям в Камчатском крае, уставная деятельность которых связана с патриотическим воспитанием детей, субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей»*

Предусмотрено – 1 320,4800 тыс. рублей.

Освоено – 1 320,4800 тыс. рублей.

Средства направлены на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в военно-патриотическом лагере «Пересвет», расположенном на территории Камчатского края, в летний период с 04 июля по 24 июля 2021 года.

***Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»***

*Мероприятие 6.2.1 «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно»*

Предусмотрено – 56 212,64321 тыс. рублей.

Освоено – 56 212,64321 тыс. рублей.

Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края в период марта-июня проведены торгово-закупочные процедуры на приобретение путевок и оплату проезда к месту отдыха и обратно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Заключено 11 госконтрактов с ООО ДОЛ «Альбатрос» (№ 3 от 24.05.2021), с АО «Камчатское авиапредприятие» (№ 5 от 01.06.2021, № 6 от 01.06.2021, № 6 от 11.06.2021), ООО ДОЛ «Металлист» (№ 7 от 07.07.2021), МБУ ДО «Центр дополнительного образования Усть-Камчатского района» (№ 8 от 22.06.2021), ООО «СкайТрансГрупп» (№ 9 от 29.06.2021), ИП Загайнов В.Р. (№ 11 от 27.07.2021), ООО ДОЛ «Альбатрос» (№ 13 от 06.08.2021), ООО ДОЛ «Металлист» (№ 14 от 10.08.2021), ДОЛ «Альбатрос» (№ 17 от 13.12.2021).

На 1 января отдыхом и оздоровлением обеспечено 949 детей, относящихся к категории «дети в трудной жизненной ситуации», в летний период 92 ребенка доставлено авиатранспортом из отдалённых районов края в загородный лагерь «Альбатрос». 174 ребенка доставлены в лагеря автотранспортом учреждений социального обслуживания (оплачены ГСМ), автопредприятия (оплата услуг).

Оплачены путевки (949 путевок) в загородных лагерях Камчатского края и проезд к месту отдыха и обратно.

*Мероприятие 6.2.2 «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещенных родителями (иными законными представителями) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях, санаториях Камчатского края и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно, включая сопровождающих их лиц»*

Предусмотрено – 27 202,82002 тыс. рублей.

Освоено – 27 164,51622 тыс. рублей.

Организован отдых и оздоровление 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками подведомственных Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края учреждений, в том числе 50 детей – в ДОЛ Приморского края, 27 детей (с ОВЗ) – в ДОЛ Камчатского края.

Подведомственные учреждения провели торгово-закупочные процедуры, приобрели путевки в ДОЛ «Жемчужина» Приморского края и ДОЛ «Металлист» Дети оздоравливались 3 летних месяца. Произведена оплата стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно.

*Мероприятие 6.2 3 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, созданных на базе организаций социального обслуживания Камчатского края (в том числе оплата услуг, приобретение спортивного и игрового оборудования, материальных запасов, призов и подарков)»*

Предусмотрено – 6 050,75441 тыс. рублей.

Освоено – 6 050,75441 тыс. рублей.

На базе 4-ех краевых учреждений социального обслуживания, организована работа 6-ти лагерей дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период в лагерях оздоровлено 249 детей, в период осенних каникул – 85 детей. Итого 334 ребенка.

Произведена оплата услуг питания, приобретены продукты питания, оплачены оздоровительные и культурно-развлекательные услуги, приобретены игровое оборудование, канцтовары, дезинфицирующие средства.

В ноябре остаток неиспользованных средств (из-за не проведения смены в лагерях Пенжинского района из-за распространения коронавирусной инфекции) направлен в Министерство образования.

***Основное мероприятие 6.3. «Страхование детей во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно»***

*Мероприятие 6.3.1 «Страхование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на период их пребывания в лагерях дневного пребывания, созданных на базе организаций социального обслуживания, а также во время проезда детей, находящихся в тр. жизненной ситуации, к месту отдыха в загородные стационарные оздоровительные лагеря Камчатского края»*

Предусмотрено – 149,92981 тыс. рублей.

Освоено – 149,92981 тыс. рублей.

Средства предусмотрены для оплаты страхования жизни и здоровья детей, оздоравливающихся в лагерях дневного пребывания на базе организаций социального обслуживания, а также для оплаты страховки в период доставки детей автотранспортом до лагерей и обратно. Оплата произведена в полном объеме.

***Основное мероприятие 6.4. «Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае»***

*Мероприятие 6.4.1. «Проведение обучения педагогического состава и вожатых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае»*

Предусмотрено – 45,03965 тыс. рублей.

Освоено – 45,03965 тыс. рублей.

1. **Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году**

В соответствии с планом реализации государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» на 2021 год, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 582-РП (с изменениями от 19.10.2021 № 507-РП), в 2021 году запланировано 25 контрольных событий, в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» - 15 основных мероприятий и 19 контрольных события;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» - 13 основных мероприятий и 1 контрольное событие;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» - 4 основных мероприятия и 3 контрольных события;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» - 4 основных мероприятия и 1 контрольное событие;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» - 2 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

подпрограмма 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» - 4 основное мероприятие и 0 контрольное событие.

Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году представлены в *таблице 12*

***Сведения о достижении контрольных событий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование контрольного события |  |
| 1 | Контрольное событие 1.1  Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенции на выполнение государственных полномочий | Выполнено |
|  | Контрольное событие 1.2  Проведение конкурсного отбора проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2 квартал 2022 |
| 2 | Контрольное событие 1.3  Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год на реализацию основных мероприятий государственной программы Камчатского края | Выполнено |
|  | Контрольное событие 1.4  Проведен конкурсный отбор проектов в сфере образования общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края | 1 квартал 2022 |
| 3 | Контрольное событие 1.5  Проведена конференция по социализации и воспитанию детей и молодежи | Выполнено |
| 4 | Контрольное событие 1.6  Проведен краевой конкурс «Ученик года» | Выполнено |
| 5 | Контрольное событие 1.7  Проведен краевой этап всероссийской олимпиады школьников | Выполнено |
| 6 | Контрольное событие 1.8.  Принято участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Выполнено |
| 7 | Контрольное событие 1.9  Проведен краевой конкурс на соискание премии имени Б.В. Бушелевой | Выполнено |
| 8 | Контрольное событие 1.10  Проведен краевой конкурс «Учитель года Камчатки» | Выполнено |
| 9 | Контрольное событие 1.11  Проведен краевой конкурс «Воспитатель года Камчатки» | Выполнено |
| 10 | Контрольное событие 1.12  Проведен краевой конкурс «Педагогический дебют» | Выполнено |
| 11 | Контрольное событие 1.13  Принято участие педагогов во всероссийском этапе конкурса «Учитель года» | Выполнено |
| 12 | Контрольное событие 1.14  Проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»» | Выполнено |
| 13 | Контрольное событие 1.15  Проведен региональный этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Воспитать человека» | Выполнено |
| 14 | Контрольное событие 1.16  Проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательный программы дошкольного образования | Выполнено |
| 15 | Контрольное событие 1.17  Проведен конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Камчатском крае | Выполнено |
| 16 | Контрольное событие 1.18  Возведены основной блок и сопутствующие сооружения объекта «Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский» | Выполнено |
| 17 | Контрольное событие 1.19  Введен в эксплуатацию объект «Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском» | Выполнено |
| 18 | Контрольное событие 1.20  Заключен государственный контракт на проектирование и строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа» в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | Выполнено |
|  | Контрольное событие 1.21  Введен в эксплуатацию объект «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский» | 4 квартал 2022 |
| 19 | Контрольное событие 1.22  Заключен государственный контракт на строительство детского сада по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском | Выполнено |
|  | Контрольное событие 1.23  Введен в эксплуатацию детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском | 4 квартал 2022 |
|  | Контрольное событие 1.24  Введен в эксплуатацию детский сад в жилом районе Рыбачий в г.Вилючинск | 1 квартал 2022 |
|  | Контрольное событие 1.25  Заключен контракт на строительство учебного корпуса МБОУ «Средняя школа « 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском | 1 квартал 2023 |
| 20 | Контрольное событие 2.1  Проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Выполнено |
|  | Контрольное событие 2.2  Проведен региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае | 2 квартал 2022 |
| 21 | Контрольное событие 3.1  Проведены мониторинг обследований качества знаний по обязательным учебным предметам учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 22 | Контрольное событие 3.2  Участие во всероссийских проверочных работах для учащихся | Выполнено |
| 23 | Контрольное событие 3.3  Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования | Выполнено |
| 24 | Контрольное событие 4.1  Проведен региональный молодежный инновационный конкурс в Камчатском крае | Выполнено |
| 25 | Контрольное событие 5.1  Проведение мониторинга, контроля и оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) краевыми государственными организациями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Камчатского края (9 месяцев, год) | Выполнено |

1. **Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году**

Для достижения цели Программы необходимость в применении мер государственного регулирования отсутствует.

Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году представлены *в таблице 13* к годовому отчету.

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году представлены *в таблице 14* к годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году**

Информация об использовании бюджетных средств государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году представлены в *таблице 15* к годовому отчету.

В общей сумме финансирования на реализацию Программы 85,88% выделено на мероприятия Подпрограммы 1, 9,43% - на мероприятия Подпрограммы 2, 1,30% - на мероприятия Подпрограммы 3, 0,13% - на мероприятия Подпрограммы 4, 1,13 % – на мероприятия Подпрограммы 5, 2,13% ¬на мероприятия Подпрограммы 6.

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-дов» по состоянию на 01 января 2021 года запланировано 16 947 005,86467 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 461 267,43900 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 16 485 738,42567 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

- в соответствии с Уточненной сводной бюджетной росписью и лими-тами бюджетных обязательств краевого бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 31 декабря 2021 года за-планировано 16 496 567,14829 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 540 753,99618 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 14 890 156,86091 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 65 656,29120 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода уменьшена на 1,02 %.

Фактическая сумма финансирования составила 16 359 561,07584 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 496 803,68799 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 14 797 605,86971 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 65 151,51814 тыс. рублей.

Освоено – 16 359 561,07584 тыс. рублей (99,17% от объема ассигно-ваний), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 496 803,68799 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 14 797 605,86971 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 65 151,51814 тыс. рублей.

1. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае в 2021 году**

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 № 532-П.

За период 2021 года в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» изменения вносились 4 раза:

- постановлением Правительства Камчатского края от 25.03.2021 № 105-П «О внесении изменений в государственную программу Камчат-ского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную по-становлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию меро-приятий государственной программы, приведен в соответствие с законом Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов);

- постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2021 № 172-П «О внесении изменений в государственную программу Камчат-ского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную по-становлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию меро-приятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом от 03.03.2021 № 558 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2021 № 360-П «О внесении изменений в государственную программу Камчат-ского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную по-становлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (внесены изменения в разделе «Участники» подпрограммы 5);

- постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2021 № 370-П «О внесении изменений в государственную программу Камчат-ского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную по-становлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (внесены изменения в графу 6 пункта 2.4. (ожидаемый результат) подпрограммы 2).

**7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»**

Реализация всех основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжится в 2022-2023 годах.

План реализации Программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 15.12.2017 № 596-РП.

Предлагаем обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в полном объеме.

Развитие сферы образования в регионе обеспечивает качество жителей Камчатском крае, увеличивает возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в качественных образовательных услугах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой образования Камчатского края в 2022-2023 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2021 год показал позитивную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.