|  |  | Приложение № 2 к письму Министерства спорта Камчатского края от 25.01.2023 |
| --- | --- | --- |

Информация о реализации

региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2022 году

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году реализовывалось четыре мероприятия, финансовое обеспечение составило 330 687,27026 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 311 461,029 тыс. рублей;

краевой бюджет – 3 657,76477 тыс. рублей;

местный бюджет – 15568,47649 тыс. рублей.

Контрактация – 316 231,00005 тыс. рублей.

Кассовое исполнение 330 482,30955 тыс. рублей (99,94%).

Установленные значения результатов, запанированные к достижению в 2022 году в региональном проекте, выполнены на 100%.

Мероприятие 1

Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние («В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь»).

Финансирование направлено: КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс», КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» и Елизовскому муниципальному району (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта»).

Учреждениями произведены закупки. КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» поставлены: лыжи беговые, крепления лыжные, лыжные палки, лыжероллеры; МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта» поставлены: лыжи беговые, крепления лыжные, лыжные палки, лыжероллеры, крепления лыжные для лыжероллеров, стереотрубы для контроля стрельбы и тренога к ней, электронный откатчик для установления скоростных характеристик лыж; КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс» поставлены: горные лыжи, крепления для горных лыж, палки горнолыжные.

Финансирование 2022 года – 13 470,43062 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 13 105,8 млн рублей, краевой бюджет – 0,13238181 тыс.  рублей, местный бюджет – 0,23224881 тыс. рублей, освоение на отчетную дату – 
13 470,43062 тыс. рублей (100%).

Плановое значение результата «В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь» в 2022 году – 3.

Мероприятие выполнено, результат достигнут на 100%.

Мероприятие 2

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (результат «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»).

Финансирование направлено 8 организациям, в которых осуществляется спортивная подготовка по базовым видам спорта: КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс», КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Морозная», КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта», КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию», КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо», КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края» и Елизовскому муниципальному району (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо ВТФ «Звезда», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта»).

Заключено 19 контрактов (договоров) на общую сумму 6 945,57011 тыс. рублей (контрактация 100%), все контракты исполнены на 100% (закуплен спортивный инвентарь, проведены тренировочные сборы).

Финансирование 2022 года – 6 945,57011 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 6 545,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 344,47895 тыс. рублей, местный бюджет – 55,99116 тыс. рублей, освоение на отчетную дату 100%.

Плановое значение результата «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» в 2022 году – 8.

Мероприятие выполнено, результат достигнут на 100%.

Мероприятие 3

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры – площадок ГТО (результат «Поставлены комплекты спортивного оборудования»)

Финансирование направлено Мильковскому сельскому поселению и Быстринскому муниципальному району.

Заказчиками МБУ «Мильковский центр физической культуры и спорта» и АОУ ДО «Быстринский Дом детского творчества» проведены закупочные процедуры, заключены муниципальные контракты на сумму 5 833,17384 тыс. рублей.

МБУ «Мильковский центр физической культуры и спорта» заключен контракт на поставку резиновой плитки на сумму 710,6448 тыс. рублей. На спортивно-технологическое оборудование контракт подписан 27.06.2022 на сумму 1 352,7105 тыс. рублей; 30.06.2022 заключен контракт на дополнительное оборудование на сумму 593,2 тыс. рублей с тем же поставщиком. Оборудование по двум контрактам пришло 30 сентября 2022 года, в одном из контрактов (на сумму 1352,7105 тыс. руб.) выяснен недокомплект отдельных частей оборудования, 24.10.2022 осуществлена допоставка. Спортивно-технологическое оборудование установлено 31.10.2022.

АОУ ДО «Быстринский Дом детского творчества» заключен договор поставки от 25.03.2022 № 1/03 на сумму 2 242,4 тыс. рублей с ООО «ТД ГРОС» на спортивно-технологическое оборудование.

Оборудование получено 01.06.2022, произведена проверка на соответствие договору (техническому заданию), выявлено незначительное несоответствие поставленного оборудования. Комиссией принято решение о направлении документов для подтверждения соответствия полученного оборудования в Торгово-промышленную палату Камчатского края. Торгово-промышленная палата 22 августа представила заключение экспертизы о завышенной стоимости на закупку и поставку спортивно-технологического оборудования поставщиком на 237 тыс. рублей, поставщик снизил цену контракта на эту сумму. Оборудование оплачено.

30.06.2022 заключен договор на дополнительное оборудование на сумму 672,7 тыс. рублей, 23 сентября 2022 года осуществлена поставка оборудования, оплата произведена. В связи с экономией средств от контрактов, 04.10.2022 заключён договор на один тренажер, договор исполнен. Полученное спортивно-технологическое оборудование установлено по адресу ул. Советская (центральный стадион, кадастровый номер: 41:04:0010104:521).

Финансирование 2022 года – 5 833,17384 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 5 486,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 288,7421 тыс. рублей, местный бюджет – 58,33174 тыс. рублей, контрактация – 5 833,17384 тыс. рублей, освоение – 5 833,17384 тыс. рублей (100%).

Плановое значение результата «Поставлены комплекты спортивного оборудования» в 2022 году – 2.

Мероприятие выполнено, результат достигнут на 100%.

Мероприятие 4

Строительство спортивного зала единоборств в г. Елизово» («Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности»)

05.04.2022 заключено соглашение между Министерством спорта Камчатского края и Елизовским муниципальным районом о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету.

Строительные работы ведутся с опережением плана-графика производства СМР, общий процент технической готовности объекта на конец 2022 года составил 87% (плановый показатель 2022 года – 50%).

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году – 304 438,096 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 286 324,029 тыс. рублей; краевой бюджет – 2 892,162 тыс. рублей; местный бюджет – 15 221,905 тыс. рублей.

Кассовое (фактическое) исполнение на отчетную дату составило 304 233,135 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 286 131,263 тыс. рублей; краевой бюджет – 2 890,215 тыс. рублей; местный бюджет – 15 211,657 тыс. рублей.