|  |
| --- |
|  |

Министерство образования Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы

**«Развитие образования в Камчатском крае»**

**за 2022 год**

|  |
| --- |
| Исп. Хальявина Татьяна Валерьевна,консультант отдела общего образования Министерства образования Камчатского края+7- 4152-42-03-73HalyavinaTV@kamgov.ru |

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Короткова

27 февраля 2023 г.

**Структура отчета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование раздела | Стр. |
|  | Введение | 3 |
| 1. | Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году | 6 |
| 1.1. | Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы в целом  | 6 |
| 1.2. | Фактические результаты реализации основных мероприятий в 2022 году государственной программы  | 8 |
| 1.3. | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программыгосударственной программы  | 8 |
| 1.4 | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы | 9 |
| 1.5. | Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий) | 20 |
| 1.6. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы | 21 |
| 1.7. |  Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы | 22 |
| 1.8. | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году | 22 |
| 2. | Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края  | 23 |
| 2.1. | Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 23 |
| 2.2. | Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» | 43 |
| 2.3. | Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» | 49 |
| 2.4. | Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» | 53 |
| 2.5. | Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» | 56 |
| 2.6. | Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» | 58 |
| 2.2.1 | Перечень нереализованных или реализованных частично краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) | 64 |
| 2.2.2. | Анализ факторов, повлиявших на их реализацию | 65 |
| 2.2.3. | Анализ последствий нереализации краевых целевых программ и основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы | 65 |
| 3. | Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году | 65 |
| 4. | Информация о внесенных изменениях в государственную программу«Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году | 66 |
| 5. | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 68 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» за 2022 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 15.12.2021 № 596-РП (с изменениями от 30.05.2022 № 308-РП).

Ответственность за реализацию Программы возложена на руководителя Министерства образования Камчатского края. В рамках Программы реализуется 6 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»;

подпрограмма 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае».

Участники Программы: Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края.

Иные участники Программы: органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), автономные и бюджетные учреждения, юридические лица (по согласованию), некоммерческие организации (по согласованию).

Цель Программы:

обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия, создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей, повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;

2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;

3) формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

4) развитие региональной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

5) формирование и реализация государственной научно-технической политики и государственной поддержки инновационной деятельности в Камчатском крае;

6) повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования;

7) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На 2022 год Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 17 963 634,63118 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 622 428,43885 тыс. рублей,

краевого бюджета – 16 290 327,66236 тыс. рублей,

местных бюджетов – 50 878,52997 тыс. рублей.

В 2022 году на реализацию Программы направлено 17 888 657,09268 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 604 475,10356 тыс. рублей,

краевого бюджета – 16 233 319,33729 тыс. рублей,

местных бюджетов – 50 862,65183 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации Программы фактически освоено 17 888 657,09268 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 604 475,10356 тыс. рублей,

краевого бюджета – 16 233 319,33729 тыс. рублей,

местных бюджетов – 50 862,65183 тыс. рублей, (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

В соответствии с планом реализации Программы на 2022 год запланировано 28 контрольных событий, из которых 28 выполнены. По состоянию на 1 января 2023 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» составило 17 888 657,09268 тыс. рублей или 99,58%.

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы в целом***

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» в 2022 году достигнуты следующие результаты по приоритетным в региональной образовательной политике Камчатского края направлениям:

сохранена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, продолжена работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей до 3 лет через строительство детских садов, поддержку негосударственного сектора (в 2022 году в регионе завершено строительство детского сада в жилом районе Рыбачий г. Вилючинска, мощностью 260 мест, в рамках поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в 2022 году создано 20 дополнительных мест для детей раннего возраста (ИП Клименко Е.С.);

обеспечен федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования во всех общеобразовательных организациях - всего в 2022 году 100% от общего числа школьников обучаются по ФГОС;

шире использован потенциал системы дополнительного образования детей в Камчатском крае в целях доведения в 2022 году численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 113 % в рамках следующих направлений: разработка, реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление; развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования.

В системе профессионального образования Камчатского края в рамках подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2022 году приоритетной являлась деятельность, направленная на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», федерального проекта «Страна мастеров», федерального проекта «Профессионалитет».

В рамках реализации регионального проекта проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» были достигнуты следующие показатели, результаты:

- «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам»: плановое значение – 3,8%, фактическое значение показателя – 4,17%;

- «Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедшие аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена» плановое значение результата – 10%, фактическое значение результата – 11,6% ;

- аккредитовано 17 центров проведения демонстрационного экзамена на базе 9 образовательных организаций;

- организованны и проведены стажировки в учебных мастерских профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации; плановое значение показателя – 5 слушателей, фактическое значение – 5 слушателей;

- созданы современные мастерские для обучение по програмам «Администрирование отеля», «Туризм», «Парикмахерское искусство», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Поварское дело», «Кондитерское дело»

В целях достижения показателей проекта «Страна мастеров» приняли участие 10 профессиональных образовательных организаций и 1 организация дополнительного образования. По итогам реализации проекта установленная квота в 210 человек по Соглашению от 08.12.2022 № 41-2022 – СМ «О взаимодействии в рамках реализации проекта «Страна мастеров» между Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством образования Камчатского края», была выполнена в установленный срок - 222 человека (105,71 %).

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» КЦП выполнено на 100%. По итогам реализации программы популяризации федерального проекта «Профессионалитет» все запланированные мероприятия выполнены на 100%.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» реализованы важнейшие институциональные компоненты системы образования Камчатского края, включающие мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций в Камчатском крае (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662).

В 2022 году выпускники школ впервые сдавали ЕГЭ по контрольным измерительным материалов (КИМам), разработанным с учетом требований новых ФГОС. Поэтому результаты ЕГЭ 2022 года не рекомендуется сравнивать с результатами ЕГЭ прошлых лет.

Изменена структура КИМ с учетом заданий на применение предметных знаний, все изменения ориентированы на применение умений и навыков анализа информации и решения практических задач.

В целях обеспечения информационной безопасности при использовании экзаменационных материалов (ЭМ) в 2022 году при проведении ГИА-9 в Елизовском районе и Вилючинском городском округе использована технология распечатки ЭМ в день экзамена в штабе ППЭ (по аналогии с ППЭ ТОМ). Технология апробирована в штатном режиме, технических сбоев не зафиксировано.

В соответствии с законодательством Российской Федерации реализация полномочий, финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края осуществляется за счет мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы». Средства ежемесячно направляются на финансовое обеспечение деятельности Министерства и учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

В рамках подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» основной задачей оздоровительной кампании 2022 года было обеспечение максимального охвата детей организованными формами отдыха.

Для реализации этой задачи проведены следующие мероприятия: все детские оздоровительные лагеря обеспечены обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами.

Сведения о финансировании мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году представлены в *таблице 11.*

***1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий в 2022 году государственной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году представлены в *таблице 9.*

***1.3. Характеристика вклада основных результатов в решении задач и достижение целей государственной программы***

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями настоящего – одно из базовых направлений реализации региональной политики в сфере образования, которое обеспечит решение вопросов социально-экономического развития Камчатского края.

Основным механизмом, обеспечивающим реализацию цели Программы, является предоставление субсидий из регионального бюджета бюджетам органов местного самоуправления Камчатского края на реализацию мероприятий Программы.

Наличие утвержденных паспортов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Образование» на региональном уровне, в совокупности позволяет достичь соответствующих запланированных параметров, то есть цели и реализация Программы в 2022 году.

***1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы рассчитывается по формулам:***

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

гпф

гпл

гппз

ЗП

/

ЗП

СД



где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

**Индикатор 1.** Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1 = = 1

**Индикатор 2.** Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

СД 2 = = 1

**Индикатор 3.** Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

СД 3= = 1

**Индикатор 4.**Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

СД 4 = = 1

**Индикатор 5.** Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании

СД 5 = = 0,43

**Индикатор 1.1.** Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста

СД 1.1. = = 1

**Индикатор 1.2.** Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

СД 1.2. = = 1

**Индикатор 1.3.** Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

СД 1.3. = = = 1

**Индикатор 1.4.** Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

СД 1.4. = = 1

**Индикатор 1.5.** Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

СД 1.5. =  = 0,9319

**Индикатор 1.6.** Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае

СД 1.6. = = 1

**Индикатор 1.7.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае

СД 1.7. = = 1

**Индикатор 1.8.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

СД 1.8. = = 1

**Индикатор 1.9.** Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

СД 1.9. = = 0,94

**Индикатор 1.10.** Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

СД 1.10. =  = 1

**Индикатор 1.11.** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1.11. = = 1

**Индикатор 1.12.** Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях за счет средств субсидии из федерального бюджета, нарастающим итогом

СД 1.12. = = 1

**Индикатор 1.13.** Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

СД 1.13. = = 1

**Индикатор 1.14.** Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей

СД 1.14. = = 1

**Индикатор 1.15.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

СД 1.15. = = 1

**Индикатор 1.16.** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

СД 1.16. = = 1

**Индикатор 1.17.** Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

СД 1.17. = = 1

**Индикатор 1.18.** Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

СД 1.18. = = 1

**Индикатор 1.19.** Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

СД 1.19. = = 1

**Индикатор 1.20.** Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

СД 1.20. = = 1

**Индикатор 1.21.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

СД 1.21. = = 1

**Индикатор 1.22.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

СД 1.22. = = 1

**Индикатор 1.23.** Количество центров образования естественно-научной и технологической направленности созданных и функционирующих в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, нарастающим итогом

СД 1.23. = = 1

**Индикатор 1.24.** Создание новых мест в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом

СД 1.24. = = 1

**Индикатор 1.25.** Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, с обновленной материально-технической базой, нарастающим итогом

СД 1.25. =  = 1

**Индикатор 1.26.** Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом

СД 1.26. = = 1

**Индикатор 1.27.** Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный (текущий) ремонт школьных столовых, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций, нарастающим итогом

СД 1.27. = = 1

**Индикатор 1.28.** Доля муниципальных образовательных организаций, в которых школьные пищеблоки и столовые имеют современное технологическое оборудование, и оборудование для приема пищи, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций, нарастающим итогом

СД 1.28. = = 1

**Индикатор 1.29.** Количество общеобразовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту, а также их оснащению современными средствами обучения и воспитания, нарастающим итогом

СД 1.28. = = 1

**Индикатор 1.30.** Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях, нарастающим итогом

СД 1.30. = = 1

**Индикатор 2.1.** Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования (нарастающим итогом)

СД 2.1. = = 1

**Индикатор 2.3.** Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия"образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

СД 2.4. = = 1

**Индикатор 2.4.** Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

СД 2.4. = = 1

**Индикатор 2.5.** Доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям

СД 2.5. = = 1

**Индикатор 2.6.** Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций

СД 2.6. = = 1

**Индикатор 2.7.** Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций

СД 2.7. =  = 1

**Индикатор 2.8.** Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году

СД 2.8. = = 1

**Индикатор 2.9.** Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования

СД 2.9. = = 1

**Индикатор 2.10.** Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей их численности

СД 2.10. = = 1

**Индикатор 2.11.** Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности

СД 2.11. = = 1

**Индикатор 2.12.** Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

СД 2.12. = = 1

**Индикатор 2.13.** Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

СД 2.13. = = 1

**Индикатор 2.14.** Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году

СД 2.14. =  = 1

**Индикатор 2.15.** Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

СД 2.15. = = 1

**Индикатор 2.16.** Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

СД 2.16. = = 1

**Индикатор 2.19.** Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, нарастающим итогом

СД 2.19. = = 1

**Индикатор 2.20.** Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

СД 2.20. = = 1

**Индикатор 2.21.** Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

СД 2.21. = = 0,89

**Индикатор 2.22.** Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования

СД 2.22. = = 1

**Индикатор 2.23.** Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования

СД 2.23. = = 1

**Индикатор 2.24.** Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в частной образовательной организации, получающих образование за счет средств краевого бюджета

СД 2.24. = = 0,85

**Индикатор 3.1.** Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, выданную Министерством образования Камчатского края

СД 3.1. = = 1

**Индикатор 3.2.** Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю

СД 3.2. =  = 1

**Индикатор 3.3.** Доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок

СД 3.3. =  = 1

**Индикатор 3.4.** Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

СД 3.4. = = 1

**Индикатор 3.5.** Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

СД 3.5. = = 1

**Индикатор 3.6.** Удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

СД 3.6. = = 1

**Индикатор 3.7.** Удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город»

СД 3.7. = = 1

**Индикатор 3.8.** Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования

СД 3.8. = = 1

**Индикатор 3.9.** Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом

СД 3.9. = = 1

**Индикатор 3.10.** Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

СД 3.10. = = 1

**Индикатор 3.11.** Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

СД 3.11. = = 1

**Индикатор 3.12.** Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

СД 3.12. = = 1

**Индикатор 3.13.** Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

СД 3.13. = = 1

**Индикатор 4.3.** Количество проведенных мероприятий в научно-образовательной сфере (семинаров, форумов, конференций)

СД 4.3. = = 1

**Индикатор 4.4.** Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, конкурсов, соревнований, фестивалей, в том числе с участием журналистов, специалистов в области PR, деятелей культуры, педагогов

СД 4.4. = = 1

**Индикатор 4.5.** Количество публикаций, изданий, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

СД 4.5. = = 1

**Индикатор 6.1.** Доля детей, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста

 СД 6.1. = = 1

**Индикатор 6.2.** Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 СД 6.2. = = 1

**Индикатор 6.3.** Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в общей численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях

СД 6.3. = = 1

**Индикатор 6.4.** Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей

СД 6.4. = = 1

**Индикатор 6.5.** Доля детей, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

СД 6.5. = = 1

**Индикатор 6.6.** Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций

СД 6.6. = = 1

**Индикатор 6.7.** Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных образовательных организациях, единиц

СД 6.7. = = 1

**Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:**

, где

СРгп – степень реализации Программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = = = 0,9517

В знаменателе число показателей (индикаторов) 82 без учета 2.2, 2.18, 3.14, 4.1, 4.2, по данным показателям на 2022 год по плану = 0.

**Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям без учета зарезервированных ассигнований, сформированных в соответствии с федеральным и региональным законодательством, по следующей формуле:**

ССуз = Зф / (Зп-Ззас), где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Ззас - фактические объемы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

ССУЗ = 16233319,33729/16290327,66236 = 0,9965

***1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий)***

Число контрольных событий согласно распоряжению Правительства Камчатского края от 15.12.2021 № 596-РП составило 28, из которых все запланированные события выполнены в полном объеме (100 %).

В соответствии с планом реализации государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» на 2022 год, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 21.12.2022 № 786-РП, в 2022 году запланировано 28 контрольных событий, в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» - 15 основных мероприятий и 19 контрольных события;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» - 14 основных мероприятий и 2 контрольных события;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» - 4 основных мероприятия и 2 контрольных события;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» - 4 основных мероприятия и 0 контрольных событий;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» - 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

подпрограмма 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» - 4 основных мероприятия и 4 контрольных события.

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС= = 1

***1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы***

Контрольное событие 1.12. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: план выполнения – февраль 2022 года, факт выполнения – апрель 2022 года. В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 03.03.2022 № 133 региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проводился в период с 11 по 13 апреля 2022 года.

Контрольное событие 1.20. Заключен контракт на строительство учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске-Камчатском: план выполнения – июнь 2022 года, факт выполнения – август 2022 года. В связи с отсутствием средств на проведение процедуры закупки (средства перераспределены на школу № 33), электронный аукцион по объекту состоялся 5 июля 2022 г., подана одна заявка. В соответствии с требованиями 44-ФЗ заявка с единственным поставщиком была рассмотрена Минфином Камчатского края и одобрена 29.07.2022 года, заключен государственный контракт от 02.08.2022 № 51/22-ГК с ООО «Трест».

Контрольное событие 2.1 Проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: план выполнения – февраль 2022 года, факт выполнения – март 2022 года. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» был проведен в период с 21 по 26 марта.

***1.7. Анализ фактических и вероятных последствия влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.***

Не своевременное финансирование контрольного события 1.20 на строительство учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском не повлияло на основные параметры. Сдача объекта учебного корпуса запланирована на декабрь 2024 года.

***1.8. Результаты оценки эффективность реализации Программы в отчетном году***

Оценка эффективностипроизводится в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

ЭРГП = 0,9517+0,9965+1 = 0,98

3

Эффективность реализации Программы признается:

1) *высокой* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) *средней* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) *удовлетворительной* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80;

4) *недостаточно эффективной* в случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80.

→ так как значение ЭРГП менее 1,00, но более 0,95, то эффективность реализации Программы – **высокая**.

# 2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;

3) модернизация образования как института воспитания и социального развития;

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций;

5) создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;

6) повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

7) подготовка кадров педагогического и психолого-педагогического профилей в рамках целевой подготовки, привлечение молодых специалистов для работы в системе образования, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

8) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;

9) создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В 2022 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 15 567 488,28807 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 1 534 188,13885 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 14 006 429,84600 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 26 870,30322 тыс. рублей.

Профинансировано – 15 523 479,60391 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 518 251,91433 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 13 978 357,38637 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 26 870,30321 тыс. рублей.

Освоено – 15 523 479,60391 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования), из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 518 251,91433 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 13 978 357,38637 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 26 870,30321 тыс. рублей.

В отчетном периоде продолжилась модернизация региональной системы образования в рамках Подпрограммы.

В Камчатском крае в 2022 году года сохранена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Продолжена работа по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до 3 лет.

В 2022 году завершено строительство детского сада в жилом районе Рыбачий г. Вилючинска, мощностью 260 мест. Объект введен в эксплуатацию.

Программой предусмотрено выполнение мероприятий по финансовой поддержке негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере образования.

По состоянию на 31 декабря 2022 года численность детей, охваченных негосударственным сектором, составляет 575 человек (151 человек – присмотр и уход; 424 ребенка охвачены программами дошкольного образования).

С 1 сентября 2022 года все школьники 1-11 классов (100 % от общего числа школьников) обучаются в условиях, отвечающих требованиям новых стандартов.

Все общеобразовательные организации обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС.

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации в 2022 году на обеспечение бесплатным одноразовым питанием Камчатскому краю выделена федеральная субсидия в размере 230 819,01001 тыс. рублей. На обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготных категорий в краевом бюджете предусмотрено в 2022 году – 332 592,63778 тыс. рублей.

В 2022 году продолжилась работа по обновлению школьных пищеблоков. По мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта школьных столовых, а также оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых» Программы освоено 49 483,53810 тыс. рублей для пищеблоков и столовых 6 школ Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского и Усть-Камчатского муниципальных районов. Собственные средства бюджетов муниципальных образований (софинансирование в рамках Программы) составили 21 207,23061 тыс. рублей (итого 70 690,76871 тыс. рублей). Всего модернизировано 38 столовых и пищеблоков (более 30,0% от пищеблоков образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования).

Национальный проект «Образование» обеспечивает устойчивое развитие отрасли, новые инфраструктурные возможности, которые эффективно и рационально используются в регионе. В 2022 году на территории Камчатского края открылось 10 центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, и теперь на территории региона их уже 37 в 13 муниципальных образованиях: 17 центров цифрового и гуманитарного профилей и 20 – естественнонаучного и технологического профилей с общим охватом– 8682 человек. Центры создаются в сельской местности и малых городах в целях обеспечения равного доступа детей к качественному освоению основных и дополнительных общеобразовательных программ, расширения возможностей обучающихся в развития творческой и социально-ориентированной деятельности.

Мероприятия подпрограммы направлены на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, установлены специальные денежные поощрения для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, проявивших выдающиеся способности в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики и являющихся победителями краевых, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований для одаренных детей и молодежи. В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, которая охватила в 2022 году более 60 % обучающихся общеобразовательных организаций. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае приняли участие 835 участника; 236 школьников стали победителями и призерами; 16 человек приняли участие в заключительном этапе олимпиады. По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников - дипломы призеров получили Коптелова Светлана Андреевна, 11 класс, по экологии (МБОУ «Елизовская средняя школа № 9») и Гагиева Залина Сослановна, 10 класс, по литературе (МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа). В 2021-2022 учебном году в Камчатском крае проводилась Всесибирская олимпиада школьников по 5 предметам: биология, информатика, математика, физика, химия. По итогам заключительного этапа Всесибирской олимпиады школьников в числе призёров – четыре старшеклассника из Камчатского края. Всего в олимпиаде приняли участие 86 обучающихся края.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в 2022 году**

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***

*Мероприятие 1.1.1«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено –3 203 246,76762 тыс. рублей.

Освоено – 3 199 757,66691 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения.

*Мероприятие 1.1.2. «Конкурсы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 176 854,48803 тыс. рублей.

Освоено – 169 383,46885 тыс. рублей (в соответствии с поступившими заявлениями).

Средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования

*Мероприятие 1.1.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.5. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 72 022,31675 тыс. рублей.

Освоено – 72 022,31675 тыс. рублей.

Средства направлены на возмещение расходов, связанных с предоставлением дошкольного образования в Камчатском крае, следующих частных дошкольных образовательных организаций: ИП Раевский, ИП Раевская, ИП Сергеева, ИП Щербенко и ООО «Маленькая страна».

*Мероприятие 1.1.7. «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 18 203,25836 тыс. рублей.

Освоено – 18 161,55902 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)», а также Вилючинскому городскому округу на оснащение нового строящегося детского сада п. Рыбачий.

 ***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***

*Мероприятие 1.2.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено – 7 042 783,18832 тыс. рублей.

Освоено – 7 039 059,05682 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.2.2. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования».*

Предусмотрено – 1 350 083,29536 тыс. рублей.

Освоено – 1 350 083,29536 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы общего образования.

*Мероприятие 1.2.3. «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные учреждения в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.4. «Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.5. «Развитие системы дистанционного обучения детей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.6. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 8 879,35520 тыс. рублей,

Освоено – 8 879,35520 тыс. рублей.

Средства направлены на ремонтные работы в аудиториях, где предполагается установка закупленного оборудования для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», также на ремонтные работы актового зала в «Тигильской средней школе» Тигильского муниципального района и на приобретение мебели и оборудования в образовательное учреждение Октябрьского муниципального района.

*Мероприятие 1.2.7. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.8. «Финансовое обеспечение создания специальных условий получения образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в подведомственных организациях».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.9 «Конкурсы общеобразовательных организаций.*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.10 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.12 «Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 20 621,83542 тыс. рублей.

Освоено – 20 616,84900 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растём здоровыми)», а также на закупку оборудования для медицинского предуниверсария на базе «Средней школы № 33».

***Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»***

*Мероприятие 1.3.1. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций дополнительного образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную, профилактическую и реабилитационную работу с детьми».*

Предусмотрено – 439 877,76420 тыс. рублей.

Освоено – 439 877,76420 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.2. «Конкурсы организаций дополнительного образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации детей».*

Предусмотрено – 200,00000 тыс. рублей.

Освоено – 200,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 10.11.2022 № 873 в период с 13 по 16 декабря 2022 года проводилась Межрегиональная научно-практическая конференция «Социализация и воспитание обучающихся, стратегии, технологии, опыт». 13 декабря в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» прошло пленарное заседание, в рамках которого освещены следующие темы: «Профессиональное самоопределение обучающихся как условие подготовки кадров для Камчатского края. Предпрофессиональное образование», «Формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения в современных условиях», «Проблемы эмоциональной стабильности ребёнка в период общественных кризисов», «Воспитание детей и молодёжи в современных условиях: инструменты реализации и способы повышения результативности», «Управленческие механизмы системы воспитания и социализации обучающихся в Камчатском крае». Также в рамках конференции на базе различных учреждений были проведены следующие мероприятия:

13 декабря – тематическая площадка для педагогов «Ресурсы образовательной организации по преодолению кризисных ситуаций», круглый стол «Профилактика деструктивного поведения в детской молодёжной среде», краевое родительское собрание «Безопасность ребёнка: ресурсы семьи»;

14 декабря – тематические площадки «Роль дополнительного образования в социализации обучающихся», «Духовно-нравственное воспитание по направлению «Семейные ценности и культура отношений полов», «Совместная конкурсная работа Петропавловской и Камчатской епархии и Министерства образования Камчатского края: конкурс «За нравственный подвиг учителя», «Красота Божьего мира» и другие конкурсы»;

15 декабря – тематические площадки «Духовно-нравственное воспитание в рамках обновлённых ФГОС ООО», «Проблемы воспитания и социализации личности, обучающихся в системе среднего профессионального образования»;

16 декабря – круглый стол «Трансформация исторического образования как ответ на вызовы современности», тематические площадки «Воспитательный ресурс внеурочных занятий «Разговоры о важном», «Воспитание и социализация обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях образовательной организации».

*Мероприятие 1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно, включая сопровождающих их лиц».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.5. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных организациях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.7. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.8. «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, финансируемых из местных бюджетов (организации дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации».*

Предусмотрено – 174,35104 тыс. рублей.

Освоено – 174,35104 тыс. рублей.

Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной потребностью муниципальных образований.

*Мероприятие 1.3.9. «Социальная адаптация и сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью, педагогическими работниками в области образования».*

Предусмотрено – 25 904,46129 тыс. рублей.

Освоено – 25 827,71209 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение краевых конкурсных мероприятий с детьми и молодёжью Камчатского края: всего в 2022 году проведено 91 конкурсное мероприятие, в которых приняли участие 28 731 человек.

*Мероприятие 1.3.11. «Формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.12. «Проведение региональных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, находящихся на воспитании в их семьях, в том числе родных. Обеспечение участия данной категории и сопровождающих их лиц в федеральных мероприятиях».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

 *Мероприятие 1.3.13. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их социализации в обществе, не имеющих в своем составе стационарных групп****».***

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.14. «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы воспитательной работы с детьми, в том числе оснащение материально-технической базы, в рамках реализации деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».*

Предусмотрено 119,0000 тыс. рублей

Освоено 119,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 23.03.2022 № 182 на основании конкурсного отбора в период с 05 по 23 апреля 2022 года делегация Камчатского края была направлена для участия в дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийская смена «Кибер-лагерь РДШ» в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена», Краснодарский край.

***Основное мероприятие 1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»***

*Мероприятие 1.4.1. «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей, их участие в мероприятиях различного уровня, включая оснащение образовательных организаций, работающих с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 10 454,77820 тыс. рублей.

Освоено – 10 454,77820 тыс. рублей.

Средства направлены КГОАУ «Центр образования «Эврика» на проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 20 олимпиад, на мероприятия «Ученик года», «Рождественские чтения», на отправку детей и сопровождающих на заключительный этап олимпиад, на оплату организационных взносов.

*Мероприятие 1.4.2. «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.4.3 «Организация работы краевых профильных школ»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.4.4. «Организация подготовки педагогических кадров для работы с одаренными детьми».*

Предусмотрено –0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.4.5. «Поощрение преподавателей, подготовивших победителей, призеров и участников заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике имени Дж.К. Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера».*

Предусмотрено – 290,00000 тыс. рублей.

Освоено – 290,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.4.6. «Присуждение премий для одаренных и талантливых детей, и подростков Камчатского края»*

Предусмотрено – 479,30200 тыс. рублей.

Освоено – 479,30200 тыс. рублей.

29 июля 2022 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на присуждение премий одаренным и талантливым детям и подросткам в Камчатском крае. В соответствии с протоколом премии получили 22 ребенка в 3 номинациях: в номинации «За особые успехи в науке и техническом творчестве» получили 10 ребят, в номинации «За особые успехи в спорте» - два человека, в номинации «За особые успехи в творчестве» премии удостоились 10 человек. Торжественное награждение победителей состоялось 7 сентября 2022 года.

*Мероприятие 1.4.7. «Присуждение ежемесячной именной стипендии Губернатора Камчатского края для поддержки одаренных и талантливых детей в Камчатском крае»*

Предусмотрено – 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 400,0000 тыс. рублей

26 августа 2022 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на присуждение именной стипендии Губернатора Камчатского края. В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 26.08.2022 № 651 «О присуждении ежемесячных именных стипендий для учеников общеобразовательных организаций в Камчатском крае, проявивших выдающиеся способности (стипендии Губернатора Камчатского края) стипендия в размере 10 000 рублей будет выплачиваться 10 обучающимся образовательных организаций Камчатского края в период с сентября 2022 по май 2023 года.

***Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников»***

*Мероприятие 1.5.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»*

Предусмотрено – 5 285,84450 тыс. рублей:

Освоено – 5 253,53490 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 28.01.2022 № 45 в период с 21 по 25 февраля проведен региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», в котором приняли участие 12 педагогов и 2 управленческие команды из 10 образовательных организаций пяти муниципальных образований края. Абсолютным победителем стала учитель начальных классов средней школы № 1 Петропавловска-Камчатского Ирина Козленко, лауреатом — педагог дополнительного образования Камчатского дворца детского творчества Виктория Хованова.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 25.01.2022 № 32 проведен краевой конкурс на соискание премии имени Б.В. Бушелевой. По итогам социологического опроса студентов Камчатского педагогического колледжа и Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга «Педагог глазами студентов» (всего опрошено 380 человек) определены победители (приказ Министерства образования Камчатского края от 16.03.2022 № 156). Трем лауреатам выплачена премия в размере 30 000,00 рублей каждому.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 03.03.2022 № 133 в период с 11 по 13 апреля 2022 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняли участие 9 педагогов дополнительного образования. Определены победители и лауреаты.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 08.02.2022 № 70 проведен краевой конкурс профессионального мастерства «Педагог - Психолог» в 2022 году. Приняло участие 5 учителей. Приказом Министерства образования Камчатского края от 01.04.2022 № 226 определены победители, которым выплачена премия в размере 60 000,00 рублей победителю и по 30 000,00 рублей лауреатам.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 08.02.2022 № 71 проведены краевые конкурсы «Учитель года Камчатки», «Педагогический дебют», в которых приняли участие 20 педагогов (Педдебют – 7 человек, Учитель года – 13 человек). Приказом Министерства образования Камчатского края от 08.04.2022 № 249 определены победитель и лауреаты конкурса «Учитель года Камчатки», которым выплачена премии в размере 200 000,00 рублей победителю и по 100 000,00 рублей лауреатам. Приказом Министерства образования Камчатского края от 08.04.2022 № 248 определен победитель конкурса «Педагогический дебют», которому выплачена премия в размере 70 000,00 рублей.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 21.02.2022 № 99 проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта. Приняло участие 6 человек. Приказом Министерства образования Камчатского края от 329 № 29.04.2022 определены победители, которым выплачена премия в размере по 50 тысяч каждому.

В период с 10 января по 13 мая был проведен региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В этом году в конкурсе приняли участие 15 педагогов из Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Олюторского, Елизовского муниципальных районов. Победителями в номинации на лучшую методическую разработку в предметных областях: «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» стали Светлана Шевчук и Галина Шаповалова (Усть-Большерецкий район); Ирина Козленко (Петропавловск-Камчатский); Виталий Малаханов, Анастасия Скорик (Петропавловск-Камчатский) и Светлана Овчинникова (Вилючинск). В номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» стала Ирина Климина из Усть-Камчатского муниципального района. В мае работы победителей будут направлены в г. Хабаровск для участия в межрегиональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя».

*Мероприятие 1.5.2. «Поощрение лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».*

Предусмотрено – 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 500,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 03.03.2022 № 132 проведен конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Камчатском крае в 2022 году. В конкурсном отборе приняло участие 11 педагогов. Приказом Министерства образования Камчатского края от 23.05.2022 № 404 определены 5 лауреатов конкурса, которым выплачена премия в размере 100,00000 тыс. рублей каждому (всего 500,00000 тыс. рублей).

*Мероприятие 1.5.3. «Поощрение лучших педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.*

Предусмотрено –0,00000 тыс. рублей.

Освоено –0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.4. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных организаций в Камчатском крае».*

Предусмотрено –0,00000 тыс. рублей.

Освоено –0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.5. «Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника».*

Предусмотрено – 757,97350 тыс. рублей.

Освоено – 757,97350 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя и дошкольного работника.

*Мероприятие 1.5.6. «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя».*

Предусмотрено – 70 824,32094 тыс. рублей.

Освоено – 69 444,22057 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям общеобразовательных учреждений.

*Мероприятие 1.5.8. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».*

Предусмотрено средств федерального бюджета – 376 883,70000 тыс. рублей.

Освоено средств федерального бюджета – 371 882,71547 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.11 «Выплата премий педагогическим работникам системы дошкольного и общего образования за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования Камчатского края»*

Предусмотрено –2 000,00000 тыс. рублей.

Освоено –2 000,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказами Министерства образования Камчатского края от 28.01.2021 № 63, от 22.07.2022 № 581 проведен конкурс на присуждении премий педагогическим работникам за разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, способствующих развитию образования Камчатского края в 2022 году. В конкурсном отборе принял участие 21 педагог. Приказом Министерства образования Камчатского края от 15.09.2022 № 730 определены 10 победителей конкурса, которым выплачена премия в размере 200,00000 тыс. рублей каждому (всего 2 млн. рублей).

***Основное мероприятие 1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.6.1. «Повышение квалификации различных категорий работников образовательных организаций в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.2. «Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в образовательных организациях Камчатского края, создание и организация работы региональной стажировочной площадки».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.3. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования в части проведения капитального и текущего ремонта, а также оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретения мебели для обеденных зон школьных столовых».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета 49 483,53810 тыс. рублей.

Освоено – 49 483,53810 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных организаций, а также на оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием в Петропавловске-Камчатском городском округе (МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина»), Елизовском районе (МБОУ «Елизовская средняя школа № 8»), и Усть-Камчатском муниципальным районе (МБОУ «Средняя школа № 2), МБОУ «Средняя школа № 4», МБОУ «Средняя школа № 6»). Обязательства по контракту на капитальный ремонт МБОУ «Елизовская средняя школа № 8» на 01.01.2023 года не исполнены. Не завершены работы по монтажу уличного холодильника, монтажу электрики в горячем цехе (монтаж щитов, подключение ламп освещения в горячем цехе), пусконаладочным работам системы вентиляции, подключение технологического оборудования в горячем цехе, монтаж АПС. Неиспользованный остаток средств краевого бюджета будет возвращен в бюджет Камчатского края в первые 15 рабочих дней текущего года.

*Мероприятие 1.6.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок, ремонт и оснащение спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях».*

Предусмотрено за счет краевого бюджета 0,000000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.5. «Организационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных организаций, их родителей, педагогов».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

В 2022 году средства на данное мероприятие не выделялись.

*Мероприятие 1.6.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 549 727,43517 тыс. рублей.

Освоено – 539 368,66481 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.

*Мероприятие 1.6.7. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.8. «Субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях».*

Предусмотрено – 13 684,21262 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 13 000,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 684,21262 тыс. рублей.

Освоено – 10 394,83722 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 9 875,09755 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 519,73967 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций.

 ***Основное мероприятие 1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»***

Предусмотрено – 230 212,15000 тыс.рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 200 212,15000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 30 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 230 212,15000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 200 212,15000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 30 000,00000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на строительство детского сада по ул. Вилюйская 60 в г. Петропавловск-Камчатский. Выполнены подготовительные и общестроительные работы, планировка земельного участка, возведение подпорной стенки, вынос инженерных сетей, находящихся на участке, устройство котлована, устройство фундамента, возведение стен подвала и первого этажа, выполнены работы по армированию стен подвала и колонн. Выполнено бетонирование стен подвала в осях 9-16/АИ – 1-9/АИ**.**

*Мероприятие 1.7.4. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения текущего, капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных организаций».*

Предусмотрено – 37 570,00267 тыс. рублей.

Освоено – 37 569,99826 тыс. рублей.

Выполнены ремонтные работы (капитальные ремонты) в краевых государственных учреждениях образования.

 *Мероприятие 1.7.5. «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете».*

Предусмотрено за счёт средств краевого бюджета – 71 696,69381 тыс. рублей.

Освоено за счёт средств краевого бюджета – 71 696,69381 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на капитальный ремонт образовательных учреждений Камчатского края:

ремонт кровли в «Атласовской Средней школе» Мильковского района;

ремонт системы отопления «Средней школы №1», ремонт кровли «Детского сада «Рябинка» пгт Палана;

ремонтные работы с целью создания атомкласса «Средней школы №3» ПКГО;

ремонтные работы Ковранского детского сада (утепление, обшивка фасада, устройство отмостки, заделка проемов окон внутри и снаружи), ремонт «Лесновской средней школы» Тигильского муниципального района;

капитальный ремонт кровли «Детского сада № 40», ремонт системы отопления и отмостки средней школы №5 Усть-Камчатского района.

*Мероприятие 1.7.6. «Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий,* *а также расходы, связанные с осуществлением иных разовых и (или) значимых расходов (изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, сопровождение ремонтных работ».*

Предусмотрено – 3 213,77230 тыс. рублей.

Освоено – 3 213,77230 тыс. рублей.

Средства освоены на приобретение материалов и оборудования для обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений.

***Основное мероприятие 1.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций»***

*Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 18 298,06380 тыс. рублей.

Освоено – 18 264,41778 тыс. рублей.

Средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников краевых государственных общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся»***

*Мероприятие 1.9.1. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края».*

Предусмотрено – 88 352,88634 тыс. рублей.

Освоено – 86 785,16608 тыс. рублей.

Средства выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***Е1 Региональный проект «Современная школа».***

*Мероприятие 1.10.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».*

Предусмотрено – 15 845,93402 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 15 530,60000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 156,87470 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 158,45932 тыс. рублей.

Освоено – 15 845,93099 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 15 530,59703 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 156,87465 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 158,45931 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение оборудования для создания центров «Точка роста» в 10 общеобразовательных школах Камчатского края (Елизовский, Усть-Большерецкий, Быстринский, Олюторский, Карагинский, Тигильский муниципальный район, Пенжинский муниципальные районы.

*Мероприятие 1.10.3 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».*

Предусмотрено 281 155,44700 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 92 190,30000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 188 965,14700 тыс. рублей.

Освоено 277 544,12473 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 92 190,30000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 185 353,82473 тыс. рублей.

Средства направлены на строительство «Средней общеобразовательной школы» в с. Кавалерское Усть-Большерецкого муниципального района.

В настоящее время выполнены: подготовительные работы на строительной площадке (ограждение, паспорт объекта, освещение, электроснабжение, водоснабжение, вагончики для рабочих, контейнера и площадки для складирования материалов, стенд с противопожарным инвентарем, устройство БРУ, временные проезды); устройство железобетонных конструкций здания школы ниже отметки 0.000; устройство железобетонных конструкций Блоков 1, 2, 4 здания школы выше отметки 0.000 (1 и 2 этажи); устройство железобетонных конструкций крылец № 1 - № 7; устройство ленточного железобетонного фундамента гаража; армирование и бетонирование железобетонных конструкций стен 2 этажа и плиты покрытия Блока 3 здания школы; армирование и бетонирование железобетонных конструкций тамбуров выхода на кровлю, вентиляционных шахт на кровле Блоков 1, 4 здания школы; внутренние сети водоотведения.

Выполняются следующие виды работ: устройство кровли; заполнение проемов здания (установка дверей, окон); навесной фасад школы; внутренние сети водоснабжения; внутреннее теплоснабжение; наружные сети электроснабжения; наружные сети связи; наружные сети водоснабжения. Срок выполнения работ - 04.12.2023 года.

*Мероприятие 1.10.5 «На реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».*

Предусмотрено 801 343,68228 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 427 321,56285 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 374 022,11943 тыс. рублей.

Освоено 797 416,94926 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 427 321,56285 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 370 095,38641 тыс. рублей.

Средства направлены на:

строительство здания общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский. На 01.01.2023 года работы полностью завершены, объект сдан в эксплуатацию;

строительство учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток». Школа рассчитана на 500 ученических мест. В настоящее время выполнены работы по созданию геодезической разбивочной основы земельного участка застройки, установлено ограждение строительной площадки. Вырыт котлован 2 блока, произведена замена грунта, ведутся работы на уровне фундамента и по устройству каркаса техподполья.

*Мероприятие 1.10.10 «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек».*

Предусмотрено 16 000,00000 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 15 200,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 800,00000 тыс. рублей.

Освоено 16 000,00000 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 15 200,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 800,00000 тыс. рублей.

Средства направлены на единовременные компенсационные выплаты учителям 8 вакантных должностей:

- 6 учителей русского языка и литературы в следующих муниципаль-ных районах: в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в пгт. Поселок Палана; МБОУ «Усть-Большерецкая общеобразовательная школа № 2» Усть-Большерецкого муниципального района; МКОУ «Среднепахачинская средняя школа» Олюторского муниципального района; МБОУ «Быстринская средняя общеобразовательная школа» Быстринского муниципального района; МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского городского округа; МБОУ «Лесновская основная школа» Елизовского муниципального района;

- учитель физики в МКОУ «Тиличикская средняя школа» Олюторского муниципального района;

- учитель английского языка в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в пгт. Поселок Палана.

***Е2 Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

*Мероприятие 1.11.1 «Создание в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом».*

Предусмотрено 39 275,74337 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 38 542,10000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 389,31414 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 344,32923 тыс. рублей.

Освоено 39 275,74337 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 38 542,10000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 389,31414 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 344,32923 тыс. рублей.

Произведен ремонт 3 спортивных залов школ (МБОУ «Елизовская общая школа № 4», МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», МБОУ «Средняя школа № 9 (Вилючинский городской округ), создано 4 спортивных клуба (КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», МБОУ «Елизовская общая школа № 4», МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», МБОУ «Средняя школа № 9 (Вилючинский городской округ), также оснащено спортивным инвентарем и оборудованием открытое плоскостное спортивное сооружение на базе КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

***Р2 Региональный проект «Содействие занятости женщин».***

*Мероприятие 1.13.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».*

Предусмотрено 198 912,24432 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 197 917,68309 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 994,56123 тыс. рублей.

Освоено 198 912,24432 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 197 917,68309 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 994,56123 тыс. рублей.

Средства направлены на строительство Детского сада в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск. Детский сад рассчитан на 260 мест. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2022 № 41-41:02-23-2022.

Планируемая дата открытия детского сада – 01.03.2023.

*Мероприятие 1.15 «Региональный проект Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае»*

Предусмотрено – 300 497,52810 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета 149 029,700 тыс. рублей,

за счёт средств краевого бюджета 151 467,82810 тыс. рублей.

Освоено – 300 497,49956 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета 149 029,69999 тыс. рублей,

за счёт средств краевого бюджета 151 467,79957 тыс. рублей.

Средства направлены на капитальный ремонт здания школы МБОУ «Средняя школа № 3» и капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском края» (далее – Подпрограмма 2)*

Цели подпрограммы:

1) создание условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края;

2) создание условий для удовлетворения потребности педагогических работников в повышении уровня профессиональной компетентности.

Для достижения заявленных целей поставлены следующие задачи:

1) формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

2) создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально обучающейся молодежи;

3) формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;

4) развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования Камчатского края;

5) расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования Камчатского края;

6) разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса;

7) создание условий для обеспечения получения инвалидами молодого возраста в возрасте от 18 до 44 лет (далее – инвалиды молодого возраста) профессионального образования.

В 2022 году Подпрограммой 2 предусмотрено финансирование в сумме 1 681 214,87334 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 82 687,20000 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 598 527,67334 тыс.рублей.

Профинансировано – 1 674 972,10866 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 80 670,08923 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 594 302,01943 тыс.рублей

Освоено – 1 674 972,10866 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 80 670,08923 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 594 302,01943 тыс.рублей.

В рамках Подпрограммы 2«Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2022 году достигнуты следующие результаты.

По линии национальных проектов профессиональные образовательные организации региона продолжают участвовать в федеральных инфраструктурных проектах. За период 2020 – 2022 годов за счет средств субсидии из федерального бюджета создано 16 современных мастерских на базе 5 профессиональных образовательных организаций края. Новое современное оборудование, преподавательский состав, прошедший обучение методике преподавания с учетом международных стандартов, позволяет осуществлять подготовку востребованных кадров, а также результативно участвовать в конкурсах профессионального мастерства.

В Камчатском крае с 21 по 26 марта 2022 года проходил VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по трем компетенциям: «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы», «Обработка водных биоресурсов», «Прибрежное рыболовство».

В Чемпионате приняли участие 15 участников, 23 эксперта из числа представителей образовательных организаций, а также реального сектора экономики. Одной из площадок проведения стало Общество с ограниченной отвественность «Камчаттрафлот».

Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) прошел с 08 по 12 сентября 2022 г. в г. Уфа.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2022 году**

***Основное мероприятие 2.1 «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками»***

*Мероприятие 2.1.1. «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки».*

Предусмотрено – 1 082 229,69024 тыс. рублей.

Освоено – 1 082 229,69024 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

***Основное мероприятие 2.2 ««Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающих изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышения качества среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.2.4 «Информационное сопровождение региональной системы профессионального образования»*

Предусмотрено – 165,89200 тыс. рублей.

Освоено – 165,89200 тыс. рублей.

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» организовал тиражирование профнавигаторов «Учись и работай в Камчатском крае» в количестве 300 экз. Сборники распространяются в ходе профориентационных мероприятий.

***Основное мероприятие 2.4 «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.4.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья».*

Предусмотрено за счет федерального бюджета – 41 628,90000 тыс. рублей.

Освоено за счет федерального бюджета – 39 611,78923 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования.

***Основное мероприятие 2.5. «Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования»***

*Мероприятие 2.5.1 «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного профессионального образования»*

Предусмотрено – 187 486,14396 тыс. рублей.

Освоено – 187 486,14396 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования.

***Основное мероприятие 2.6. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.6.1 «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 40 270,97212 тыс. рублей.

Освоено – 40 270,97212 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных организациях.

*Мероприятие 2.6.2 «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края»*

Предусмотрено – 123 504,16790 тыс. рублей.

Освоено – 120 315,34994 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также полное государственное обеспечение детей.

*Мероприятие 2.6.3 «Финансовое обеспечение оплаты труда работников столовых (осуществляющих льготное питание обучающихся) в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 38 756,32868 тыс. рублей.

Освоено – 38 232,50043 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.7 «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования»***

*Мероприятию 2.7.1. «Оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям, приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях*».

Предусмотрено – 11 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 11 500,00000 тыс. рублей.

Средства на эти цели направлены в КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» и КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум».

*Мероприятию 2.7.2. «Модернизация учебно-материальной базы, финансовое обеспечение, приобретения дорогостоящих основных средств, работ, услуг подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций».*

Предусмотрено –585,00000 тыс. рублей.

Освоено – 585,00000 тыс. рублей.

Средства направлены в КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса».

*Мероприятие 2.7.3 «Проведение текущего и капитального ремонта учебно-производственных зданий, мастерских, лабораторий, столовых и других объектов, благоустройство территорий в рамках модернизации подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 23 685,46752 тыс. рублей.

Выделено – 23 685,46752 тыс. рублей.

Освоены – 23 685,46752 тыс. рублей.

Средства направлены на ремонт мастерских КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум».

*Мероприятие 2.7.5 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного движимого имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий, а также расходы, связанные с осуществлением иных разовых и (или)значимых расходов (изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, сопровождение ремонтных работ)»*

Предусмотрено – 4 365,64736 тыс. рублей.

Освоено – 4 365,64736 тыс. рублей.

В настоящее время при КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» функционирует пункт временного размещения (ПВР) эвакуированных граждан из Донецкой и Луганской народных республик.

В целях обеспечения функционирования ПВР была выделена дополнительная субсидия на текущий ремонт и оснащение оборудованием, а также обеспечение функционирования общежития КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» в соответствии с санитарными нормами и правилами.

*Мероприятие 2.7.7 «Создание образовательно-производственного центра (кластера) в рамках федерального проекта «Профессионалитет»*

Предусмотрено – 30 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 30 000,00000 тыс. рублей.

Средства направлены на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт мастерских, учебного и общественно-бытового корпусов, капитальный ремонт мастерских, учебного и общественно-бытового корпусов, информационную кампанию реализации федерального проекта «Профессионалитет», а также обучение работников образовательно-производственного центра (кластера).

***Основное мероприятие 2.8 «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций»***

*Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 14 194,21806 тыс. рублей.

Выделено – 13 822,65226 тыс. рублей.

Освоено – 13 822,65226 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.9 «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае»***

*Мероприятие 2.9.1 «Предоставление субсидии из краевого бюджета частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования****»***

Предусмотрено – 31 996,77836 тыс. рублей.

Освоено – 31 996,77836 тыс. рублей.

На 2022-2023 учебный год ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» выделено 315 контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета.

***Основное мероприятие 2.12. «Е6 Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».***

*Мероприятие 2.12.3 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной сборной для участия в национальном чемпионате»*

Предусмотрено – 4 000,0000 тыс. рублей.

Выделено – 4 000,0000 тыс. рублей.

Освоено – 4 000,0000 тыс. рублей.

В период с 25-29 апреля 2022 года в Камчатском крае проведен V Региональный чемпионат «Абилимпикс». Конкурсный отбор проходил по 14 компетенциям на 8 соревновательных площадках. В соревнованиях приняли участие 90 человек, для оценивания выполнения конкурсантами работ было задействовано 84 эксперта.

Для проведения V Регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» была приобретенабрендовая продукция, расходные материалы для организации соревнований по компетенциям, наградные материалы, организовано обучение региональных экспертов в количестве 40 человек.

Итоги соревнований регионального чемпионата подведены 30 апреля 2022 года. Выявлено 54 победителя и призера соревнований. Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» состоялся осенью 2022 года. По итогам отборочного этапа для участия в Национальном чемпионате в г. Москве были направлены 3 участника и 3 эксперта.

*Мероприятие 2.12.4 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс»*

Предусмотрено – 1 302,22500 тыс. рублей.

Выделено – 1 302,22500 тыс. рублей.

Освоено – 1 302,22500 тыс. рублей.

В Камчатском крае с 21 по 26 марта 2022 года проведен VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 3 компетенциям. Приняли участие 15 студентов и 25 экспертов из числа преподавателей. Для проведения VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» приобретены рамки, полотна для x-стоек, прессвол, баннер, флаги, маски, дезинфицирующие средства, оплачены услуги по разработке дизайна для атрибутики, организации питания участников и экспертов.

*Мероприятие 2.12.5 «Организация повышения квалификации и стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей подведомственных профессиональных образовательных организаций, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия»*

Предусмотрено 1 000,0000 тыс. рублей.

Освоено – 858,55810 тыс. рублей.

В 2022 году повышение квалификации прошли 5 преподавателей (мастеров производственного обучения) Камчатского края при участии ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» по теме: «Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями Инженерный профиль. Машиностроение», «Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями Сфера услуг. Гастрономия», «Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями Сфера услуг. Туризм».

*Мероприятие 2.12.6 «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено 42 477,07008 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 41 058,30000 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 418,77008 тыс.рублей.

Освоено 42 477,07008 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 41 058,30000 тыс.рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 418,77008 тыс.рублей.

Средства направлены на создание (обновление) и функционирование мастерских в КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» 12 500,0000 тыс.рублей; КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 6 300, 0000 тыс.рублей; КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 22 258, 30000 тыс.рублей.

*Мероприятие 2.14.1. «Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образования»*

Предусмотрено 2 066,37206 тыс. рублей.

Освоено – 2 066,37206 тыс. рублей.

Средства направлены в Камчатский Государственный Технический Университет на финансирование мероприятий для обучающихся по образовательной программе 26.02.03 «Судовождение».

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» (далее – Подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования Камчатского края в целях принятия оперативных решений и действий по повышению качества предоставления образовательных услуг, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через развитие региональной системы оценки качества образования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

3) участие Камчатского края в системе мониторинговых исследований качества образования;

4) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;

5) развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования.

В 2022 году Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в сумме 80 496,20200 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 5 553,10000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 74 943,10200 тыс. рублей.

Освоено – 80 496,09400 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 5 553,10000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 74 942,99400 тыс. рублей;

Мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» связаны с повышением удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, обеспечением актуальной информацией потребителей образовательных услуг, включением потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.

В 2022 году для проведения ГИА-11 на территории Камчатского края было открыто 48 пунктов проведения экзаменов, в том 4 ППЭ для проведения ГВЭ на базе учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 2 ППЭ на дому.

Меры безопасности. В связи с поступающими ложными сообщениями о минировании (заложенном взрывном устройстве) в образовательных организациях в конце 2021/2022 учебного года Министерством совместно с УВД России по Камчатскому краю была выработана и согласована схема обеспечения безопасных условий проведения экзамена.

Сформированы составы предметных комиссий по 11 учебным предметам ОГЭ (Русский язык, Математика, География, Литература, Иностранные языки (английский и китайский), Физика, Биология, История, Химия, Обществознание), всего 174 члена предметных комиссий.

В экзаменационной кампании на ГИА-9 работали 88 членов ГЭК и 1264 работника пунктов (83 руководителя, 1066 организаторов, 97 технических специалистов, 18 ассистентов для обучающихся с ОВЗ).

Участие в ГИА-9 приняли 3291 выпускников 9-х классов, в том числе в форме ОГЭ участвовало 3134 человека, в форме ГВЭ – 161 человек (из них 4 человека и ОГЭ, и ГВЭ). Из общего количества участников ГИА-9 125 человек относились к категории «Выпускник общеобразовательной организации, не завершивший основное общее образование в предыдущие годы».

В экзаменационной кампании на ГИА-11 работали 94 члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и 1053 работника пунктов (57 руководителей, 902 организатора, 96 технических специалистов, 2 ассистента на ГВЭ).

В 2022 году общее количество участников экзаменационной кампании ГИА-11 составляет 1640 человек, в том числе ЕГЭ сдавали 1617 человек, ГВЭ - 23 человека. Значительная доля участников ЕГЭ (92 % от общего числа участников ЕГЭ) приходится на выпускников текущего года – 1493 человека (из них 4 относились к категории «Выпускник общеобразовательной организации, не завершивший основное общее образование в предыдущие годы»), также ЕГЭ сдавали 112 выпускников прошлых лет (6,9 %) и 11 обучающихся по программам среднего профессионального образования (1,1 %). В число участников ЕГЭ включен и один обучающийся десятого класса (Вилючинский городской округ).

Системой видеонаблюдения в режиме онлайн в текущем году были оснащены 90,7 % аудиторий ППЭ ЕГЭ Камчатского края. По сравнению с прошлым годом показатель оснащенности практически не изменился (2021 г. – 90 %).

Традиционно на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» организована работа регионального ситуационного центра онлайн видеонаблюдения, в котором в качестве общественных наблюдателей работали студенты профессиональных образовательных организаций, осуществляющие в режиме онлайн наблюдение за ходом проведения ЕГЭ в ППЭ Камчатского края.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 в 2022 году**

***Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и молодежной политики Камчатского края»***

*Мероприятие 3.1.1. «Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования»*

Предусмотрено – 5 553,10000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Освоено – 5 553,10000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

***Основное мероприятие 3.2. «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования»***

*Мероприятие 3.2.4. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 73 752,83780 тыс. рублей.

Освоено – 73 752,83780 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования». Средства освоены в полном объеме. Государственное задание выполнено в 100% объеме. В общей оценке Камчатский край находится в «зеленой» зоне, занимает 29 место в рейтинге (в 2021 году – 50 место), в том числе в части организационно-технологического обеспечения ЕГЭ – 15 место (в 2021 году – 34-35 место).

*Мероприятие 3.2.5. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 990,26420 тыс. рублей.

Освоено – 990,26420 тыс. рублей.

Средства направлены на компенсацию расходов сотрудникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 3.2.9 «Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Камчатского края»*

Предусмотрено – 200,00000 тыс. рублей.

Освоено – 199,8920 тыс. рублей.

В 2022 году независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на территории Камчатского края проходила 121 общеобразовательная организация.

Средний балл по региону по интегральному критерию составляет 87,6 баллов из 100 максимальных. Значительная доля оцениваемых организаций (93%) получила от 81,0 до 99,9 баллов, что соответствует оценке «отлично», и 7,0 % организаций получили от 71 до 80 баллов, что соответствует оценке «хорошо.

* 1. ***Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)***

Цель подпрограммы: формирование и реализация государственной научно-технической политики и государственной поддержки инновационной деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров;

2) информационная и организационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатского края;

3) межотраслевая координация научно-технической и инновационной деятельности в Камчатском крае;

4) содействие инновационной деятельности в Камчатском крае.

В 2022 году Подпрограммой 4 предусмотрено финансирование в сумме 21 562,25200 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 21 562,25200 тыс. рублей.

Освоено – 21 562,25200 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

В 2022 году в Камчатском крае проведено мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых. В мероприятии приняли участие более 120 ученых и исследователей со всей России. Итогами работы ученых стали проекты по 6 актуальным для социально-экономического развития региона направлениям в сфере безопасности жизнедеятельности, экологии, сельского хозяйства и туризма.

АНО «ОНЦ «Ойкумена» проведен ряд мероприятий: Проект-симбиоз «Зелёные школы», Лагерь по формированию экологического сознания «ЭкоКэмп», Курс «Ландшафтная геотехника», научно-образовательные мероприятия по созданию цифрового дневника природной территории, Проект «Красота из мусора», мастерская Trash.Art.Lab, образовательные интенсивы «Школьный акселератор экопроектов» и др. Охват составил около 400 человек.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 4 в 2022 году**

***Основное мероприятие 4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона»***

*Мероприятие 4.1.1. «Конкурс молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники».*

Предусмотрено – 755,15000 тыс. рублей.

Освоено – 755,15000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 16.09.2022 № 732 «О проведении в Камчатском крае мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых» в период с 21 по 23 сентября в Камчатском крае приведено мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых. Охват целевой аудитории составил порядка 120 человек. В рамках мероприятия осуществлялась работа в проектных группах по 6 направлениям:

- «Создание дистанционной системы мониторинга состояния окружающей среды Камчатских и прикамчатских морских акваторий с помощью современных наукоемких технологий ведения мониторинга»;

- «Организация семеноводства и производства посадочного материала отечественных сортов картофеля в условиях Камчатского края»;

- «Оценка бальнеологического потенциала перспективных курортных зон Камчатского края»;

- «Внедрение современных высокотехнологичных методов прогнозирования цунами»;

- «Создание систем комплексного мониторинга и технологий прогнозирования извержений вулканов Авачинской и Мутновской групп»;

- «Повышение эффективности уборки снега и борьбы с гололедом в Петропавловске-Камчатском».

***Основное мероприятие 4.3. «Предоставление субсидии из краевого бюджета Автономной некоммерческой организации "Образовательно-научный центр "Ойкумена (Обитаемая земля)" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности»***

Предусмотрено – 20 807,10200 тыс. рублей.

Освоено – 20 807,10200 тыс. рублей.

В марте 2022 года запущен межшкольный *проект-симбиоз «Зелёные школы»* — это движение, основным принципом которого является не конкуренция, не борьба «за первое место», а плодотворное взаимодействие образовательных организаций. В период с марта по июль включительно проведено:

две стратегические сессии с руководителями школ региона о возможностях взаимодействия образовательных организаций Камчатского края;

презентация проекта на Бушелевских чтениях;

серия мастер-классов по созданию декоративных экокамней для межшкольной клумбы - 13 мероприятий (использовано 800 пластиковых бутылок, более 80 полиэтиленовых пакетов, около 60 м ветоши);

серия мастер-классов «Вторая жизнь бумаги» - 3 мероприятия;

созданы 5 межшкольных клумб на ул. Ключевская.

Проект «Зелёные школы» образовательно-научного центра «Ойкумена» стал лауреатом конкурса «Моя зелёная школа», который был проведён межрегиональной экологической общественной организацией «ЭКА». На июль количество школ-участников составляет 13.

Проект предполагает многолетнее продолжение и развитие. По результатам первых двух лет будет подготовлен комплекс методических руководств для тиражирования опыта среди школ и центров внешкольного дополнительного образования в городах России.

Также в марте 2022 года на базе центра была организована первая смена *лагеря по формированию экологического сознания «ЭкоКэмп»*. Это новый формат лагеря дневного пребывания, который сочетает в себе комфортный отдых, наполненный ежедневными приключениями, развитие дизайнерского мышления и экологического сознания. Пробуждающий интенсив по развитию экологического мышления.

Одна весенняя смена прошла в марте, четыре летних смены — в июне и июле. Каждая смена длится 7 дней и включает выезды на природу, экскурсии на предприятия, ориентированные на устойчивое развитие, лекции об экосознании, психологии и основам предпринимательской деятельности, встречи с выдающимися специалистами в своей области, мастер-классы. Организовано 5 недельных смены, участие в которых приняли школьники Камчатского края в возрасте 10-15 лет в количестве 60-ти человек. Предполагается, что «ЭкоКэмпы» станут образовательной площадкой не только для детей, но и для взрослых.

Центром ведётся научно-просветительская работа, направленная на повышение престижности Камчатки, как места для работы и жизни, в глазах учащихся и жителей края. Подготовлена *серия видеоподкастов на тему «Экосознание»* на YouTube-канале «Зеленая Камчатка — Ойкумена» (организация съемки и размещение). Опубликовано 10 видеоподкастов. Общий охват проекта на июль 2022 года — 2673.

Проведено 2 *открытых лекции из цикла «Сокровища школьной программы»* для школьников и взрослых в КамГУ им. Витуса Беринга. Мероприятия посетило более 50 человек. На YouTube-канале «Зеленая Камчатка — Ойкумена» Опубликовано 2 лекции, общий охват проекта на июль 2022 года — 676.

В течение года проходит бесплатный *курс «Ландшафтная геотехника»*. Школьники старших классов изучают методы аэрофотосъёмки, распознавания ландшафтов, принципы приёма данных метеоспутников, формируют представление о возможностях систем автоматического распознавания образов и текстур (компьютерного зрения). Значительное место в курсе отведено практике: проводятся полевые выезды, где производится картографическая съемка и создаётся 3D-модель данной местности. На основе эти данных с помощью 3D-принтера школьники делают физический макет территории и вулканических ландшафтов.

Дважды в неделю специалисты центра проводят занятия для старшеклассников бесплатно. Курс проходят 40 школьников Камчатского края и 10 школьников Сахалинской области.

Проведена акция «Ёлки в деле»: собрано и переработано в щепу более 70 новогодних ёлок. С марта проводится серия мастер-классов по захоронению пластиковых отходов в декоративных камнях - 13 мероприятий. В мастер-классах по изготовлению экокамней приняли участие более 60 педагогов и 150 учащихся Камчатского края.

Организован сбор стела для переработки его в декоративную гальку. С населения собрано более 70 кг стекла. Также в течение 2022 года более 500 кг пищевых отходов переработано в компост с помощью аэробного и вермикомпостера.

Организован *«Соседник»* на ул. Ключевская. Приняло участие более 20 человек, собрано около 80 мешков мусора.

Открыта *мастерская Trash.Art.Lab* (мусор, искусство, лаборатория) на базе «Ойкумены». Проведена серия творческих классов по работе со вторсырьём, в том числе 4 выезда на территорию будущего кампуса с целью проведения субботника и лекции о принципах сортировки мусора. Участие приняло более 150 человек, собрано и отсортировано более 100 мешков мусора, проведено около 20-ти экологических мастер-классов, в том числе индивидуальных.

Прошли соревнования по курсу «Ландшафтная геотехника», посвящённые Дню Вулкана.

 ***2.5 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 5)***

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации Программы;

2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

3) информационное обеспечение реализации Программы;

4) финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования;

5) финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования.

В 2022 году Подпрограммой 5 предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 184 957,47097 тыс. рублей.

Освоено – 184 533,90445 тыс. рублей.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 5 в 2022 году**

***Основное мероприятие 5.1. «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы»***

*Мероприятие 5.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 97 825 65222 тыс. рублей.

Освоено – 97 402,08570 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Министерства (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

*Мероприятие 5.1.2. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 83 063,52565 тыс. рублей.

Освоено – 83 063,52565 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования».

*Мероприятие 5.1.3. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 5.1.4. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 599,93310 тыс. рублей.

Освоено – 599,93310 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования» в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

***Основное мероприятие 5.2. «Другие вопросы в области образования»***

*Мероприятие 5.2.1. «Проведение прочих мероприятий Министерства образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 3 468,36000 тыс. рублей.

Освоено – 3 468,36000 тыс. рублей.

Средства направлены на закупку ноутбуков с установленной операционной системой, многофункциональных устройств и компьютерных мышей для школьников, проживающих в городе Светлодарске и поселке городского типа Мироновский Донецкой Народной Республики.

 *Мероприятие 5.2.2. «Финансовое обеспечение приобретения жилых помещений специализированного жилищного фонда в Камчатском крае для педагогических и руководящих работников учреждений, подведомственных Министерству образования Камчатского края»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

 Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

***2.6 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6)***

Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) организация отдыха детей и их оздоровления;

2) укрепление и развитие материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей;

3) создание условий для обеспечения безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления;

4) совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организации отдыха и

оздоровления детей;

5) оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году Подпрограммой 6 предусмотрено финансирование в сумме 427 915,54480 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета ­ 403 907,31805 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета ­ 24 008,22675 тыс.рублей.

Освоено– 403 613,12966 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета ­ 379 620,78104 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета ­ 23 992,34862 тыс.рублей.

В 2022 году в Камчатском крае функционировало 114 организаций отдыха детей и их оздоровления. Различными формами организованного отдыха охвачено 20 378 детей (43,6% от всех школьников Камчатского края), из них:

- 6 958 детей отдохнули в 5 загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края;

- 12 633 ребенка – в 105 лагерях с дневным пребыванием, организо-ванных на базе образовательных организаций и организаций социального обслуживания;

- 119 детей – в 3 палаточных лагерях;

- 40 детей – в 1 лагере труда и отдыха;

- 628 детей – за пределами Камчатского края.

В детских оздоровительных лагерях отдохнуло 56 детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству образования Камчатского края, из них 2 воспитанника − в детских оздоровительных лагерях Камчатского края и 54 ребенка в Приморском крае и Краснодарском крае.

На базе загородных лагерей и палаточных лагерей в летний период проведено 12 специализированных и тематических образовательных смен (художественной направленности, туристско-краеведческой направленности, патриотической направленности, технической направленности). В данных сменах принимали участие творчески одарённые или социально-активные дети, имеющие достижения в определённой сфере деятельности.

В 2022 году в эксплуатацию введен загородный детский оздоровительный лагерь «им. Ю.А. Гагарина» (далее ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина») на 120 мест. В период летних, осенних и зимних каникул в ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина» на отдых направлено 600 детей. Также в июле на территории ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина» был создан региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В нем проведены военно-патриотические летняя, осенняя и зимняя смены 2022 года для 238 подростков – активистов Камчатского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 6 в 2022 году**

***Основное мероприятие 6.1. «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления»***

*Мероприятие 6.1.1 «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края»*

Предусмотрено – 103 455,20522 тыс. рублей.

 Освоено – 79 349,81522 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края.

Предусмотрено – 79 279,81522 тыс. рублей.

Освоено – 79 279,81522 тыс. рублей.

В ООО ДОЛ «Металлист» и ООО ДОЛ «Альбатрос» оздоровлено 2621 ребенок. Заключены дополнительные соглашения с ООО ДОЛ «Металлист» № 15-М от 08.11.2022 г. и с ООО ДОЛ «Альбатрос» № 14-М от 08.11.2022г. на проведение зимней оздоровительной кампании. С 27.12.2022 по 08.01.2023 проходила зимняя оздоровительная смена, за этот период было оздоровлено 397 детей.

*-* Завершение строительства корпусов В, Г, Д ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина».

Предусмотрено – 24 175,39000 тыс. рублей.

Освоено – 70,0000 тыс. рублей.

Ведется строительство корпусов В, Г, Д ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина». Аукцион запланированный на июнь 2022 года не состоялся, в связи с внесением корректировки в техническое задание, аукцион состоялся в сентябре 2022 года, победителем признан ООО «СтройЭксперт». Ведется разработка проектной документации. Выполняется проектирование, также ведется претензионная работа с поставщиком за просрочку контракта.

*Мероприятие 6.1.2 «Предоставление родителям или иным законным представителям ребенка частичной компенсации расходов, связанных с приобретением путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края, на территории Российской Федерации»*

Предусмотрено – 539,34105 тыс. рублей.

 Освоено – 539,34105 тыс. рублей.

Предоставлены частичные компенсации расходов, связанные с приобретением путевок в лагеря Краснодарского края, г. Севастополя, Республики Бурятия, 21 родителю или иным законным представителям ребенка.

*Мероприятие 6.1.3 «Предоставление из краевого бюджета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания Камчатского края»*

Предусмотрено ­ 104 850,00008 тыс.рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 80 841,77333 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета – 24 008,22675 тыс.рублей.

Освоено – 104 691,21878 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 80 698,87016 тыс.рублей,

за счет средств местного бюджета – 23 992,34862 тыс.рублей.

*Мероприятие 6.1.4 «Организация работы трудовых лагерей»*

Предусмотрено – 3 200,0000 тыс. рублей.

Освоено – 3 200,0000 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.5. «Подготовка и обеспечение организации отдыха детей, проживающих в Камчатском крае, и их оздоровления в специализированных (профильных) оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата расходов (путёвок, проезда к месту отдыха детей и обратно, питания и проживания) детей и сопровождающих их лиц».*

Предусмотрено – 11 101,41415 тыс. рублей.

Освоено – 11 101,41415 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.8 «Организация и проведение спартакиады среди детей, находящихся в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае»*

Предусмотрено – 310,65000 тыс. рублей.

Освоено – 310,65000 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.10. «Финансовое обеспечение государственного задания КГАУ «Камчатский центр развития детского отдыха»*

Предусмотрено – 99 728,33780 тыс. рублей.

Освоено – 99 728,33780 тыс. рублей.

Предусмотрено – 115,00000 тыс. рублей.

Освоено – 114,11000 тыс. рублей.

Средства затрачены на обеспечение текущей деятельности учреждения (з/п работникам, коммунальные услуги, арендные платежи), а также для обеспечения отдыха детей ДОЛ «им. Гагарина».

*Мероприятие 6.1.12. «Организация отдыха и оздоровления талантливых детей в Международных и Всероссийских детских центрах, в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно детей и сопровождающих их лиц»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.13. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей в общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству образования Камчатского края»*

Предусмотрено – 4 231,84599 тыс. рублей.

Освоено – 4 231,84599 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.14. «Предоставления некоммерческим организациям в Камчатском крае, уставная деятельность которых связана с патриотическим воспитанием детей, субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей»*

Предусмотрено – 1 058,40000 тыс. рублей.

Освоено – 1 058,40000 тыс. рублей.

Средства направлены на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в детско-юношеском военно-патриотическом клубе «Русские витязи», расположенном на территории Камчатского края, в летний период с 03 июля по 23 июля 2022 года.

*Мероприятие 6.1.15 «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального, текущего ремонтов имущества и благоустройства территории подведомственных организаций»*

Предусмотрено – 2 028,147530 тыс. рублей.

Освоено – 2 028,147530 тыс. рублей.

*Мероприятие 6.1.16 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного движимого имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий, а также расходы, связанные с осуществлением иных разовых и (или) значимых расходов (изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, сопровождение ремонтных работ)»*

Предусмотрено – 3 004,911390 тыс. рублей.

Освоено – 3 004,911390 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»***

*Мероприятие 6.2.1 «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно»*

Предусмотрено – 62 666,32663 тыс. рублей.

Освоено – 62 666,32663 тыс. рублей.

Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края проведены торгово-закупочные процедуры, заключены госконтракты:

- на приобретение путевок: с ООО «ДОЛ «Металлист» (ГК № 2 от 22.04.2022), ГК № 7 от 11.07.2022, ГК № 8 от 18.08.2022), ООО «ДОЛ «Альбатрос» (№ 3 от 22.04.2022), МБУ ДО «Центр дополнительного образования УК района» (ГК № 6 от 21.06.2022);

- на организацию авиаперевозки детей из отдаленных районов края: АО «Камчатское авиапредприятие» от 16.05.2022 № 4, от 30.05.2022 № 5.

В июне-августе организован отдых и оздоровление 826 детей в ТЖС в загородных лагерях Камчатского края (ДОЛ «Металлист», ДОЛ «Альбатрос», ДОЛ «В сопках», ДОЛ «Волна») из всех районов края.

Для оздоровления в загородном лагере «Металлист» в июне-июле обеспечена авиадоставка 128 детей в ТЖС из пгт. Палана, Тигильского района (с. Тигиль, Лесная, Усть-Хайоюзово), Карагинского района (п. Оссора), Олюторского района (с. Тиличики, Вывенка, Ачайваям, Хаилино), Пенжинского района (с. Таловка, Слаутное, Аянка), Алеутского района (с. Никольское) Соболевского района (с. Соболево).

Организовано оздоровление группы детей (50 детей и 2 сопровождающих) подшефных территорий ДНР (г. Светлодарск и пгт. Мироновский) в санаторно-оздоровительном лагере «Жемчужина моря» с. Кабардинка.

В период зимних каникул (с 27.12.2022 по 08.01.2023) организовано оздоровление 169 детей в ТЖС в ДОЛ «Альтбатрос» (ГК № 13 от 28.11.2022). В числе отдохнувших детей – 50 детей граждан, участвующих в СВО.

*Мероприятие 6.2.2 «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещенных родителями (иными законными представителями) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях, санаториях Камчатского края и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно, включая сопровождающих их лиц»*

Предусмотрено – 24 546,98207 тыс. рублей.

Освоено – 24 509,62823 тыс. рублей.

Для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края, отдых и оздоровление организован следующим образом:

30 детей выехали за пределы края в СОК «Кедровый» (г. Горно-Алтайск), ДОЛ «Голубая волна» (г. Саки, Республика Крым), в том числе: Центр «Эчган» - 15 детей, Центр «Радуга» - 9, Центр «Росинка» - 6 (дети будут оздоравиливались весь летний период);

31 ребенок направлен на оздоровление в загородные лагеря Камчатского края, в том числе: 26 детей Камчатского детского дома для детей-сирот с ОВЗ (ДОЛ «Металлист»), 2 ребенка Центра «Эчган» в ДОЛ «Металлист», 3 ребенка Центра «Радуга» в ДОЛ «Металлист» и ДОЛ «Альбатрос». Предусмотрено оздоровление в течение 3-х летних смен.

Проведена оплата аванса за путевки и проезда к месту отдыха.

На зимних каникулах воспитанники Центра «Радуга» оздоровились в ДОЛ «Восток» в г. Южно-Сахалинск, оплачен проезд и путевки.

*Мероприятие 6.2 3 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, созданных на базе организаций социального обслуживания Камчатского края (в том числе оплата услуг, приобретение спортивного и игрового оборудования, материальных запасов, призов и подарков)»*

Предусмотрено – 6 756,63000 тыс. рублей.

Освоено – 6 756,63000 тыс. рублей.

В июне-августе организовано оздоровление в 6-ти лагерях дневного пребывания на базе 4-х организаций социального обслуживания, в том числе:

- «Солнышко» (г. Петропавловск-Камчатский) на базе КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»;

- «Солнышко» (с. Слаутное Пенжинского района) на базе Слаутнинского филиала КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»;

- «Солнышко» (с. Манилы Пенжинского района) на базе Манильского филиала КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»;

- «Кораблик детства» (с. Мильково) на базе КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

- «Мир детства» (г. Елизово) на базе КГАУ СЗ «Комплексный КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания Елизовского района»;

- «С.С.С.Р.» (с. Тигиль) на базе КГАУ СЗ «Тигильский комплексный центр социального обслуживания».

В июне-августе в данных лагерях отдохнуло 293 ребенка в ТЖС.

В лагерях детям представлено трехразовое питание, комплекс социальных и реабилитационных услуг, досуговые мероприятия.

Произведена оплата за питание, оздоровительные услуги, приобретено спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, призы, ГСМ и др.

В октябре проведена осенняя смена в 4-х лагерях (в г. ПК, с. Манилы, с. Слаутное, с. Мильково), оздоровлено 90 детей.

Всего в летний и осенний период оздоровлено 383 ребенка.

***Основное мероприятие 6.3. «Страхование детей во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно»***

*Мероприятие 6.3.1 «Страхование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на период их пребывания в лагерях дневного пребывания, созданных на базе организаций социального обслуживания, а также во время проезда детей, находящихся в тр. жизненной ситуации, к месту отдыха в загородные стационарные оздоровительные лагеря Камчатского края»*

Предусмотрено – 155,36314 тыс. рублей.

Освоено – 155,36314 тыс. рублей.

Средства предусмотрены для оплаты страхования жизни и здоровья детей, оздоравливающихся в лагерях дневного пребывания на базе организаций социального обслуживания, а также для оплаты страховки в период доставки детей автотранспортом до лагерей и обратно.

 В марте оплачена часть договора страхования за перевозку детей (Вилючинский КЦСОН) в январе 2022 г. (зимнее оздоровление). Оплата услуг страхования перевозки детей в загородные лагеря Паратунской зоны отдыха (Быстринский КЦСОН) - договор с ООО «Страховая компания «Согласие».

Договоры страхования заключены с ООО «Согласие» (КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»), ООО Страховая компания «Гелиос» (КГАУ СЗ «Тигильский комплексный центр социального обслуживания», КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания Елизовского района»), АО «Согаз» (КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ»).

В летний, осенний и зимний периоды 2022 года отдыхом и оздоровлением обеспечено 1439 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Камчатском крае.

***Основное мероприятие 6.4. «Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае»***

*Мероприятие 6.4.1. «Проведение обучения педагогического состава и вожатых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае»*

Предусмотрено – 166,98975 тыс. рублей.

Освоено – 166,98975 тыс. рублей.

Обучение проводится на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

***2.2.1. Перечень нереализованных или реализованных частично краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм***

Частично реализованые мерпориятия:

1. Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

2. Мероприятие 2.4.4 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам.

3. Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

4. Мероприятие 6.1.1 «Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края».

***2.2.2. Анализ факторов, повлиявших на их реализацию.***

В связи с тем, что финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Камчатского края носит заявительных характер, было предусмотрено большее финансирование. Кроме этого, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», некоторые работники были призваны на Специальную военную операцию.

***2.2.3. Анализ последствий нереализации краевых целевых программ и основных меприятий подпрограмм на реализацию государственной программы.***

В 2022 отчетном году нереализованные краевые целевые программы и основные меприятия подпрограмм отсутствуют.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году**

Информация об использовании бюджетных средств государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2022 году представлены в *таблице 11* к годовому отчету.

В общей сумме финансирования на реализацию Программы 86,66% выделено на мероприятия Подпрограммы 1, 9,36% - на мероприятия Подпрограммы 2, 0,45% - на мероприятия Подпрограммы 3, 0,12% - на мероприятия Подпрограммы 4, 1,03 % – на мероприятия Подпрограммы 5, 2,38% ¬на мероприятия Подпрограммы 6.

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по состоянию на 01 января 2022 года запланировано 16 999 794,94370 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 180 089,10000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 15 819 705,84370 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

- в соответствии с Уточненной сводной бюджетной росписью и лими-тами бюджетных обязательств краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 31 декабря 2022 года запланировано 17 963 634,63118 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 622 428,43885 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 16 290 327,66236 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 50 878,52997 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 1,06 %.

Фактическая сумма финансирования составила 17 888 657,09268 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 604 475,10356 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 16 233 319,33729 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 50 862,65183 тыс. рублей.

Освоено - 17 888 657,09268 тыс. рублей (99,58% от объема ассигнований), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 604 475,10356 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 16 233 319,33729 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 50 862,65183 тыс. рублей.

1. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае в 2022 году**

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 № 532-П.

За период 2022 года в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» изменения вносились 5 раз:

- постановлением Правительства Камчатского края от 04.03.2022 № 109-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с законом Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов);

- постановлением Правительства Камчатского края от 04.05.2022 № 235-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом от 05.03.2022 № 48 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- постановлением Правительства Камчатского края от 25.08.2022 № 453-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом от 20.06.2022 № 100 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», дополнение Программы основным мероприятием 2.14 «Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального образования»);

- постановлением Правительства Камчатского края от 05.10.2022 № 528-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (изменение паспорта Подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности
в Камчатском крае» в части ответственных исполнителей, расширение перечня иных участники Подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» автономными и бюджетными учреждениями, изменение графы 12 пункта 4.2 таблицы приложения 1 к Программе раздела Подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»);

- постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 668-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом от 04.10.2022 № 117 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложение части 3 приложения 10 к Программе в новой редакции, уточнение наименования пункта 4.2 таблицы приложения 1 к Программе раздела Подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае», дополнение части 10 приложения 10 к программе пунктом 3, дополнение графы 6 пункта 1.11 таблицы приложения 2 к Программе, изложение с 1 января 2023 года приложения 7 к Программе в новой редакции).

**6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»**

Реализация всех основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжится в 2023-2024 годах.

План реализации Программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 21.12.2022 № 786-РП.

Предлагаем обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в полном объеме.

Развитие сферы образования в регионе обеспечивает качество жителей Камчатском крае, увеличивает возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в качественных образовательных услугах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой образования Камчатского края в 2023-2024 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2022 год показал позитивную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.