**Медиа план по проведению информационной кампании, сопровождающей полевой период мероприятий независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями культуры в Камчатском крае в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО |
| 1. | Актуализация информации по НОК на официальной странице Министерства культуры на сайте Правительства Камчатского края | До 15.05.2017 | Ведущий специалист ОКП и ОКН Министерства Хорунжая Е.А. |
| 2. | Подготовка и распространения в СМИ пресс-релиза о начале полевого этапа по сбору информации о качестве услуг, предоставляемых учреждениями культуры в Камчатском крае, и о возможности участия в проведении НОК | До 15.05.2017 – подготовка  15-30.05.2017 - распространение | Ведущий специалист ОКП и ОКН Министерства Хорунжая Е.А.  Пресс-секретарь  Министерства  Малиновская Р.А. |
| 3. | Прямой эфир – интервью на канале ВГТРК «Россия» со специалистом Министерства о системе независимой оценки качества предоставления услуг в сфере культуры и возможностях участия в ней | II квартал 2017 года | Ведущий специалист ОКП и ОКН Министерства Хорунжая Е.А.  Пресс-секретарь  Министерства  Малиновская Р.А. |
| 4. | Размещение информации о результатах НОК в сфере культуры в регионе на официальной странице Министерства культуры на сайте Правительства Камчатского края | До 30.09.2017 года | Ведущий специалист ОКП и ОКН Министерства Хорунжая Е.А. |
| 5. | Подготовка и распространение в СМИ информации о результатах рейтингования в рамках системы НОК | До 30.09.2017 года | Ведущий специалист ОКП и ОКН Министерства Хорунжая Е.А.  Пресс-секретарь  Министерства  Малиновская Р.А. |
| 6. | Разработка и размещение на Едином портале культуры Камчатского края (<http://kamculture.ru/>) модуля независимой оценки качества | До 30.09.2017 года | Ведущий специалист ОКП и ОКН Министерства Хорунжая Е.А.  Модератор Единого портала культуры Камчатского края Налейкин В.Н. |
| 7. | Подготовка и распространения в СМИ информации о запуске на Едином портале культуры Камчатского края модуля независимой оценки качества, с помощью которого любой желающий может оставить свою оценку качеству работы любого учреждения культуры в регоне, оказывающего услуги населению | До 30.10.2017 года | Ведущий специалист ОКП и ОКН Министерства Хорунжая Е.А.  Пресс-секретарь  Министерства  Малиновская Р.А. |