ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 545-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 11.04.2014 [N 176-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC17920795FDE96DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 21.07.2014 [N 307-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC17920795DDA91D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 06.11.2014 [N 465-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC17920795CDC9CDBC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 23.12.2014 [N 542-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207953DD9DD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 30.11.2015 [N 433-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207E5FD990D9C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 04.02.2016 [N 25-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207E5EDA90D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 06.06.2016 [N 218-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207E5CDF94D9C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.08.2016 [N 300-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207E53DF93DAC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 29.08.2016 [N 339-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207E53D395DFC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 29.11.2016 [N 468-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5BDE93DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 13.02.2017 [N 52-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5ADC90D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DA97D9C9582120752F6BDD2D51911B2A89FF5A3BBF5618E39BF5O5GAV) Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDB94DFC9582120752F6BDD2D51911B2A89FF5A3BBF5618E39BF5O5GAV) Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207E5EDA90D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 04.02.2016 N 25-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Государственную программу](#P45) Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" (далее - Программа) согласно приложению.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 08.08.2016 [N 300-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207E53DF93DAC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 13.02.2017 [N 52-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5ADC90D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V))

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра культуры Камчатского края.

(часть 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 21.12.2017 N 555-П)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае утвердить аналогичные муниципальные программы, направленные на развитие культуры в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 545-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 13.02.2017 [N 52-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5ADC90D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BF500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края

от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V))

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы  Соисполнители Программы | Министерство культуры Камчатского края  отсутствуют |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Участники Программы | Министерство строительства Камчатского края;  Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1](#P164) "Наследие";  [Подпрограмма 2](#P265) "Искусство";  [Подпрограмма 3](#P349) "Традиционная культура и народное творчество";  [Подпрограмма 4](#P441) "Образование в сфере культуры";  [Подпрограмма 5](#P511) "Обеспечение реализации Программы"  [Подпрограмма 6](#P610) "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П) | |
| Цель Программы | сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения |
| Задачи Программы | 1) создание условий для развития духовного потенциала;  2) создание условий для развития исполнительских искусств;  3) создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;  4) создание условий для повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства;  5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры  6) создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сфере культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Программы | 1) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году;  2) увеличение количества посещений населением Камчатского края учреждений культуры по отношению к 2012 году;  3) повышение уровня удовлетворенности населения Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;  4) прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году;  5) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Этапы и сроки реализации  Программы | в один этап с 2014 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Объемы бюджетных  ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 8 952 259,92120 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 1 483 305,11572 тыс. руб.;  2015 год - 953 546,57031 тыс. руб.;  2016 год - 940 954,80821 тыс. руб.;  2017 год - 1 265 220,44690 тыс. руб.;  2018 год - 1 216 753,54831 тыс. руб.;  2019 год - 999 526,48887 тыс. руб.;  2020 год - 1 050 855,48200 тыс. руб.;  2021 год - 1 042 097,46088 тыс. руб.  По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:  за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 130 865,35680 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;  2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;  2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.;  2017 год - 35 781,70000 тыс. руб.;  2018 год - 44 074,10000 тыс. руб.;  2019 год - 8 200,80000 тыс. руб.;  2020 год - 1 830,40000 тыс. руб.;  2021 год - 1 227,90000 тыс. руб.;  за счет средств краевого бюджета - 8 322 915,30815 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;  2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;  2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;  2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;  2018 год - 1 115 757,27334 тыс. руб.;  2019 год - 934 060,05000 тыс. руб.;  2020 год - 991 121,78500 тыс. руб.;  2021 год - 980 650,13200 тыс. руб.;  за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 10 857,47872 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;  2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;  2016 год - 1246,00100 тыс. руб.;  2017 год - 538,80100 тыс. руб.;  2018 год - 982,17497 тыс. руб.;  2019 год - 524,63887 тыс. руб.;  2020 год - 781,29700 тыс. руб.;  2021 год - 812,54888 тыс. руб.;  за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 487 621,77753 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;  2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;  2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;  2017 год - 54 845,00000 тыс. руб.;  2018 год - 55 940,00000 тыс. руб.;  2019 год - 56 741,00000 тыс. руб.;  2020 год - 57 122,00000 тыс. руб.;  2021 год - 59 406,88000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018  [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | 1) создание условий для доступности различных категорий граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам;  2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;  3) создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения;  4) создание условий для доступности участия населения в культурной жизни развития самодеятельного художественного творчества;  5) создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 1 "НАСЛЕДИЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 1 | Министерство культуры Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 1 | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 21.12.2017 N 555-П) | |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 1 | 1) сохранение культурного наследия в Камчатском крае;  2) создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения и обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разным категориям граждан |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) обеспечение сохранности, использования и популяризации объектов культурного наследия;  2) повышение доступности и качества библиотечных услуг;  3) повышение доступности и качества музейных услуг |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Подпрограммы 1 | 1) доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия;  2) охват населения библиотечным обслуживанием;  3) количество посещений библиотек на 1 жителя в год;  4) среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;  5) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;  6) посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год;  7) среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения;  8) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края;  9) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году) |
| Этапы и сроки  реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2014 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 790 671,97794 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 186 966,79814 тыс. руб.;  2015 год - 188 149,26000 тыс. руб.;  2016 год - 198 295,32800 тыс. руб.;  2017 год - 233 363,44800 тыс. руб.;  2018 год - 273 099,83500 тыс. руб.;  2019 год - 234 842,85000 тыс. руб.;  2020 год - 233 360,97000 тыс. руб.;  2021 год - 242 593,48880 тыс. руб.  По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:  за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 734,31300 тыс. руб., из них  по годам:  2014 год - 0,00000 тыс. руб.;  2015 год - 99,00000 тыс. руб.;  2016 год - 251,31300 тыс. руб.;  2017 год - 90,00000 тыс. руб.;  2018 год - 98,00000 тыс. руб.;  2019 год - 98,00000 тыс. руб.;  2020 год - 98,00000 тыс. руб.;  2021 год - 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств краевого бюджета - 1 758 336,58080 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;  2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;  2016 год - 193 693,57000 тыс. руб.;  2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;  2018 год - 269 316,83500 тыс. руб.;  2019 год - 231 048,85000 тыс. руб.;  2020 год - 229 565,97000 тыс. руб.;  2021 год - 238 748,60880 тыс. руб.;  за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 16,98000 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 0,00000 тыс. руб.;  2015 год - 0,00000 тыс. руб.;  2016 год - 16,98000 тыс. руб.;  2017 год - 0,00000 тыс. руб.;  2018 год - 0,00000 тыс. руб.;  2019 год - 0,00000 тыс. руб.;  2020 год - 0,00000 тыс. руб.;  2021 год - 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 31 584,10414 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;  2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;  2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;  2017 год - 3 974,00000 тыс. руб.;  2018 год - 3 685,00000 тыс. руб.;  2019 год - 3 696,00000 тыс. руб.;  2020 год - 3 697,00000 тыс. руб.;  2021 год - 3 844,88000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018  [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 1 | 1) наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;  2) повышение уровня сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;  3) повышение уровня качества и доступности услуг библиотек и музеев;  4) улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов;  5) повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов;  6) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П; |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2 "ИСКУССТВО"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 2 | Министерство культуры Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые  инструменты  Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 2 | 1) развитие профессионального искусства;  2) повышение доступности и качества театрального и концертного обслуживания населения |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) создание условий для развития профессионального искусства, поддержки перспективных творческих проектов;  2) создание условий для организации и проведения мероприятий, направленных на поддержку гастрольной деятельности и развитие культурного сотрудничества |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Подпрограммы 2 | 1) среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения;  2) среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения;  3) увеличение количества проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом;  4) увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в Камчатском крае по сравнению с 2012 годом |
| Этапы и сроки  реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2014 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 2 050 784,93477 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 214 219,03893 тыс. руб.;  2015 год - 236 624,37500 тыс. руб.;  2016 год - 258 587,33000 тыс. руб.;  2017 год - 250 743,78100 тыс. руб.;  2018 год - 294 837,38816 тыс. руб.;  2019 год - 261 622,99168 тыс. руб.;  2020 год - 261 838,25000 тыс. руб.;  2021 год - 272 311,78000 тыс. руб.  По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:  за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 8 514.60000 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 0,00000 тыс. руб.;  2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;  2016 год - 0,00000 тыс. руб.;  2017 год - 0,00000 тыс. руб.;  2018 год - 3 134,30000 тыс. руб.;  2019 год - 1 880,30000 тыс. руб.;  2020 год - 0,00000 тыс. руб.;  2021 год - 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств краевого бюджета - 1 641 276,91884 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;  2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;  2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.;  2017 год - 205 619,78100 тыс. руб.;  2018 год - 244 923,08816 тыс. руб.;  2019 год - 212 332,69168 тыс. руб.;  2020 год - 214 278,25000 тыс. руб.;  2021 год - 222 849,38000 тыс. руб.;  за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 400 993,41593 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;  2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;  2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;  2017 год - 45 124,00000 тыс. руб.;  2018 год - 46 780,00000 тыс. руб.;  2019 год - 47 410,00000 тыс. руб.;  2020 год - 47 560,00000 тыс. руб.;  2021 год - 49 462,40000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BE5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018  [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Ожидаемые результаты  Подпрограммы 2 | 1) повышение уровня качества и доступности услуг концертных организаций и театров;  2) усиление государственной поддержки исполнительского и театрального искусства;  3) увеличение числа мероприятий, направленных на развитие культурного сотрудничества;  4) укрепление межрегионального, международного культурного сотрудничества;  5) повышение уровня развития концертных и театральных организаций |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 3 | Министерство культуры Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 3 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 21.12.2017 N 555-П) | |
| Программно-целевые  инструменты  Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества в Камчатском крае |
| Задачи Подпрограммы 3 | обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Камчатского края и развития художественного самодеятельного творчества |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Подпрограммы 3 | 1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году;  2) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;  3) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры;  4) увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году;  5) количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края |
| Этапы и сроки  реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2014 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 726 344,95132 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 87 693,73004 тыс. руб.;  2015 год - 80 076,68700 тыс. руб.;  2016 год - 83 973,04000 тыс. руб.;  2017 год - 86 889,35188 тыс. руб.;  2018 год - 102 593,66000 тыс. руб.;  2019 год - 93 418,03000 тыс. руб.;  2020 год - 93 970,81000 тыс. руб.;  2021 год - 97 729,64240 тыс. руб.  По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:  за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;  2015 год - 0,00000 тыс. руб.;  2016 год - 0,00000 тыс. руб.;  2017 год - 0,00000 тыс. руб.;  2018 год - 0,00000 тыс. руб.;  2019 год - 0,00000 тыс. руб.;  2020 год - 0,00000 тыс. руб.;  2021 год - 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств краевого бюджета - 685 283,62928 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;  2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;  2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.;  2017 год - 83 522,35188 тыс. руб.;  2018 год - 99 066,16000 тыс. руб.;  2019 год - 89 760,53000 тыс. руб.;  2020 год - 90 135,81000 тыс. руб.;  2021 год - 93 741,24240 тыс. руб.;  за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 776,00000 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 110,00000 тыс. руб.;  2015 год - 0,00000 тыс. руб.;  2016 год - 60,00000 тыс. руб.;  2017 год - 50,00000 тыс. руб.;  2018 год - 112,50000 тыс. руб.;  2019 год - 137,50000 тыс. руб.;  2020 год - 150,00000 тыс. руб.;  2021 год - 156,00000 тыс. руб.;  за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 34 563,73404 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 6 853,60804 тыс. руб.;  2015 год - 4 141,13900 тыс. руб.;  2016 год - 5 799,58700 тыс. руб.;  2017 год - 3 317,00000 тыс. руб.;  2018 год - 3 415,00000 тыс. руб.;  2019 год - 3 520,00000 тыс. руб.;  2020 год - 3 685,00000 тыс. руб.;  2021 год - 3 832,40000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018  [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 3 | 1) получение полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае;  2) повышение качества предоставления услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае;  3) повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий для населения |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 4 | Министерство культуры Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 4 | совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, направленной на удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение доступности, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства;  2) создание условий для образования и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи |
| Целевые показатели (индикаторы)  Подпрограммы 4 | 1) доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности;  2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае;  3) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае |
| Этапы и сроки реализации  Подпрограммы 4 | в один этап с 2014 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 241 379,22707 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 139 556,34700 тыс. руб.;  2015 год - 151 559,29800 тыс. руб.;  2016 год - 152 198,15300 тыс. руб.;  2017 год - 149 873,21147 тыс. руб.;  2018 год - 163 485,42000 тыс. руб.;  2019 год - 159 091,30000 тыс. руб.;  2020 год - 159 615,44000 тыс. руб.;  2021 год - 166 000,05760 тыс. руб.  По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:  за счет средств краевого бюджета - 1 225 726,50807 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;  2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;  2016 год - 149 470,19100 тыс. руб.;  2017 год - 147 973,21147 тыс. руб.;  2018 год - 161 985,42000 тыс. руб.;  2019 год - 157 566,30000 тыс. руб.;  2020 год - 158 065,44000 тыс. руб.;  2021 год - 164 388,05760 тыс. руб.;  за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 15 652,71900 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 2 273,35700 тыс. руб.;  2015 год - 2 564,40000 тыс. руб.;  2016 год - 2 727,96200 тыс. руб.;  2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;  2018 год - 1 500,00000 тыс. руб.;  2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;  2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;  2021 год - 1 612,00000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018  [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы 4 | 1) повышение уровня качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры;  2) усиление государственной поддержки образования в сфере культуры;  3) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства;  4) повышение уровня развития образовательных учреждений сферы культуры |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 5 | Министерство культуры Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 5 | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BC5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 21.12.2017 N 555-П) | |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 5 | создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П) | |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) обеспечение эффективного управления Программой;  2) развитие единой информационной среды учреждений культуры;  3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;  4) создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П) | |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 | 1) доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;  2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае;  3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев в Камчатском крае |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2014 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 229 265,85106 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 854 869,20161 тыс. руб.;  2015 год - 297 136,95031 тыс. руб.;  2016 год - 247 900,95721 тыс. руб.;  2017 год - 544 350,65455 тыс. руб.;  2018 год - 72 586,19434 тыс. руб.;  2019 год - 70 097,46984 тыс. руб.;  2020 год - 70 026,48000 тыс. руб.;  2021 год - 72 297,94320 тыс. руб.  По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:  за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 75 776,84380 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;  2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;  2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.;  2017 год - 35 691,70000 тыс. руб.;  2018 год - 1 697,00000 тыс. руб.;  2019 год - 1 870,20000 тыс. руб.;  2020 год - 1 689,90000 тыс. руб.;  2021 год - 1 227,90000 тыс. руб.;  за счет средств краевого бюджета - 2 141141,36384 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;  2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;  2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.;  2017 год - 507 640,15355 тыс. руб.;  2018 год - 70 329,19434 тыс. руб.;  2019 год - 67 637,26984 тыс. руб.;  2020 год - 67 706,58000 тыс. руб.;  2021 год - 70 414,84320 тыс. руб.;  за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 519,83900 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;  2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;  2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;  2017 год - 488,80100 тыс. руб.;  2018 год - 0,00000 тыс. руб.;  2019 год - 0,00000 тыс. руб.;  2020 год - 0,00000 тыс. руб.;  2021 год - 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4 827,70442 тыс. руб., из них по годам:  2014 год - 665,96142 тыс. руб.;  2015 год - 621,60000 тыс. руб.;  2016 год - 575,04300 тыс. руб.;  2017 год - 530, 00000 тыс. руб.;  2018 год - 560,00000 тыс. руб.;  2019 год - 590,00000 тыс. руб.;  2020 год - 630,00000 тыс. руб.;  2021 год - 655,20000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 10.07.2017 [N 271-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5FDF91DDC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BD5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 21.12.2017 [N 555-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018  [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 5 | 1) создание эффективной системы управления реализацией Программой;  2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;  3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;  4) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;  5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;  6) рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры;  7) повышение эффективности информатизации в сфере культуры;  8) вовлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в Камчатском крае в деятельность по оказанию населению Камчатского края социально значимых услуг в сфере культуры |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25B9550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (Паспорт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25B9500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства  Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П)  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA500DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 | Министерство культуры Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 6 | Министерство строительства Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы 6 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 6 | создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры сферы культуры |
| Задачи Подпрограммы 6 | 1) повышение уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базой;  2) обеспечение развития отраслевой инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6 | 1) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;  2) доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;  3) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | в один этап с 2018 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 913 812,97904 тыс. руб., из них по годам:  2018 год - 310 151,05081 тыс. руб.;  2019 год - 180 453,84735 тыс. руб.;  2020 год - 232 043,53200 тыс. руб.;  2021 год - 191 164,54888 тыс. руб.  По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:  за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 43 539,60000 тыс. руб., из них по годам:  2018 год - 39 144,80000 тыс. руб.;  2019 год - 4 352,30000 тыс. руб.;  2020 год - 42,50000 тыс. руб.;  2021 год - 0,00000 тыс. руб.;  за счет средств краевого бюджета 867 728,71932 руб., из них по годам:  2018 год - 270 136,57584 тыс. руб.;  2019 год - 175 714,40848 тыс. руб.;  2020 год - 231 369,73500 тыс. руб.;  2021 год - 190 508,00000 тыс. руб.;  за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 544,65972 тыс. руб., из них по годам:  2018 год - 869,67497 тыс. руб.;  2019 год - 387,13887 тыс. руб.;  2020 год - 631,29700 тыс. руб.;  2021 год - 656,54888 тыс. руб. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) | |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 6 | 1) приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;  2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры |

1. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства

Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

1.1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

2) сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение условий для равной доступности разных категорий граждан к культурным ценностям;

3) создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

4) продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

5) преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне в Камчатском крае;

6) укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;

7) повышение социального статуса работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;

8) совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры.

1.1(1). Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Основами государственной культурной политики, утвержденными [Указом](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0B19E9A3DDFBC23609D73217C508DC98ACF0F7E70737A399D7308C25E6184FE4527BF54O0GFV) Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808, а также [Стратегией](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0B19E9A3DDFBC206E9B7C237F508DC98ACF0F7E70737A2B9D2B04C05F7F84F45071EE1153EC99F54D940659DDB8E9O6G4V) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р.

(часть 1.1(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F5CDC97D6C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BB510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 21.12.2017 N 555-П)

1.2. Основной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенци ала населения Камчатского края.

1.3. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые [показатели](#P763) (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значениях согласно приложению 1 к Программе.

1.3(1) В рамках реализации Программы предоставляются субсидии негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры. Порядок предоставления указанных субсидий утверждается приказом Министерства культуры Камчатского края.

(часть 1.3(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25BA560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

1.4. [Основные мероприятия](#P1242) Программы приведены в приложении 2 к Программе.

1.5. [Финансовое обеспечение](#P1441) Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных

мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих [основных мероприятий](#P1242), предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) по [Подпрограмме 3](#P349) - основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни";

2) по [Подпрограмме 6](#P610):

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25B7520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П)

а) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ";

б) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

2.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с [приложениями 4](#P3613) и [5](#P3667) к Программе.

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где



- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;



- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;



- плановое значение показателя (индикатора) Программы;



2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где



- степень реализации Программы;



- число показателей (индикаторов) Программы.



При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.



3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом: по формуле:

, где



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;



- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.



3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Про граммы в целом по формуле:

, где



- степень реализации контрольных событий;



- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;



- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.



3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где



- эффективность реализации Программы;



- степень реализации Программы;



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- степень реализации контрольных событий.



3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;



2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;



3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.



3.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.



Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25B9560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства  Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| базовое значение (2012 год) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 34 | 40 | 45 | 48 | 48,6 | 62,9 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 2 | Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года | % |  | 4,85 | 8,64 | 30,24 | 26,40 | 30,6 | 29,89 | 30 | 31 | 32 |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 71 | 76 | 81 | 82,1 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году | % |  | 16 | 42 | 21 | 65 | 90 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 5 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю | % | 60,6 | 68,8 | 71,2 | 75,6 | 84,2 | 89,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма 1](#P164) "Наследие" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 22 | 32 | 74,2 | 74,3 | 94,2 | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| 1.2 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 50 | 50,4 | 51 | 49,5 | 52,7 | 51,2 | 51 | 51,1 | 51,2 | 51,3 |
| 1.3 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,87 | 3,92 | 4,14 | 4,32 | 4,3 | 4,46 | 4,98 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| 1.4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 11 445 | 11 526 | 11 603 | 11 865 | 12 560 | 11 800 | 11 800 | 11 840 | 11 880 | 11 920 |
| 1.5 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек | экземпляров | 169,2 | 164,6 | 149,5 | 326,5 | 276,0 | 235,1 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| 1.6 | Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) | посещений | 0,37 | 0,4 | 0,39 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,52 |
| 1.7 | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | ед. | 6,23 | 7,8 | 9,7 | 11,56 | 12,6 | 12,01 | 6,7 | 6,75 | 6,8 | 6,85 |
| 1.8 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом): | % | 1,7 | 3,9 | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 1.9 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % |  | 0,64 | 8,13 | 17 | 32,2 | 33,8 | 33,3 | 33,8 | 40,3 | 45,3 |
| [Подпрограмма 2](#P265) "Искусство" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек | человек | 212,5 | 195 | 221,7 | 225,9 | 212,0 | 219,1 | 250 | 252 | 255 | 257 |
| 2.2 | Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек | человек | 344,9 | 482,8 | 418,5 | 377,6 | 578,0 | 445,2 | 376,9 | 380 | 383 | 386 |
| 2.3 | Количество проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году | % |  | 1 | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.4 | Количество проведенных в пределах своей территории гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами по отношению к 2012 году | % |  | 46 | 6,5 | 18 | 17,5 | 0,3 | 7 | 7,5 | 8 | 8 |
| [Подпрограмма 3](#P349) "Традиционная культура и народное творчество" | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение численности участников культурно-досутовых мероприятий (по отношению к 2012 году) | % |  | 9,7 | 4,9 | 55 | 46,3 | 51,1 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| 3.2 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 36,29 | 37,7 | 39,1 | 40,3 | 40,4 | 38,4 | 37,5 | 37,7 | 38 | 38,4 |
| 3.3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | % | 43,78 | 41,69 | 44,14 | 43,77 | 37,95 | 49,7 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 3.4 | Количество выпусков изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [Подпрограмма 4](#P441) "Образование в сфере культуры" | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля выпускников СПО, поступивших в ВУЗы и трудоустроившихся по специальности | % | 80 | 73 | 84 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей | % | 2 | 2,9 | 4,8 | 9,2 | 9,9 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.3 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ | % | 16 | 16,8 | 16,4 | 16,5 | 15,9 | 15,3 | 17,5 | 17 | 17 | 17 |
| [Подпрограмма 5](#P511) "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, в общем числе работников учреждений культуры | % | 15 | 31 | 24,8 | 27,3 | 33,4 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5.2 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае | % | 41 | 44 | 70 | 72,3 | 77,2 | 77,4 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 5.3 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев в Камчатском крае | % | 41 | 58 | 85 | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [Подпрограмма 6](#P610) "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры | % |  |  | 9,3 | 26,9 | 33,3 | 35,1 | 35 | 38 | 39,2 | 40,5 |
| 6.2 | Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | - |  |  |  |  | 70,7 | 72,7 | 73 | 73,6 | 73,6 |
| 6.3 | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | - | - |  | - | - | - | 37,8 | 37 | 35,9 | 35 |

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25B9560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства  Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#P164) "Наследие" | | | | | | | |
| 1.1 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края | Министерство культуры Камчатского края Служба по охране объектов культурного наследия Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышение доступности объектов культурного наследия; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | Полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий; увеличение количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия | Показатели 1; 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2 | Развитие библиотечного дела | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; рост количества библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;  повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; интеграция библиотек в единую информационную сеть | Снижение качества оказания услуг в области библиотечного дела; возникновение экономической нецелесообразности функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть | Показатели 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.8; 2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3 | Развитие музейного дела | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Улучшение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения Камчатского края; увеличение количества музеев, оснащенных современным оборудованием; уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело | Полная либо частичная утрата музейных коллекции и предметов; снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов; снижение качества оказания государственных услуг в области музейного дела | Показатели 1.6; 1.7; 1.9; 2 таблицы приложения 1 к Программе |
| [Подпрограмма 2](#P265) "Искусство" | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержка и развитие исполнительских искусств | Министерство культуры Камчатского края | 01.10.2014 | 31.12.2021 | Повышение уровня качества и доступности услуг концертных организаций и театров; укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание услуг концертными организациями и театрами | Снижение качества оказания услуг в области исполнительского искусства в Камчатском крае | Показатели 2.1; 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2 | Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Укрепление международного культурного сотрудничества; увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества | Снижение доступа населения Камчатского края к культурным ценностям, ограничение в ознакомлении с культурой других регионов Российской Федерации | Показатели 2.3; 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| [Подпрограмма 3](#P349) "Традиционная культура и народное творчество" | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Получение исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, повышение уровня сохранности и эффективности их использования; популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае | Утрата самобытных традиций и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае | Показатели 3.4; 3.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.2 | Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий; улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения Камчатского края, повышение качества, доступности и разнообразия услуг; обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; усиление государственной поддержки творческих коллективов | Утрата возможности реализации творческих способностей населения; сокращение сети учреждений культуры; снижение качества оказания услуг в области культурного досуга и традиционной народной культуры | Показатели 3.1; 3.2; 3.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| [Подпрограмма 4](#P441) "Образование в сфере культуры" | | | | | | | |
| 4.1 | Развитие системы образования в сфере культуры и искусства | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Повышение уровня качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры; усиление государственной поддержки образования в сфере культуры; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства; повышение уровня развития образовательных учреждений сферы культуры в Камчатском крае | Снижение качества оказания услуг в области образования в сфере культуры в Камчатском крае | Показатели 4.1; 4.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.2 | Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Создание благоприятных условий для творческого развития художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае, повышение качества проведения мероприятий; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае | Отсутствие возможности реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи в Камчатском крае | Показатели 4; 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| [Подпрограмма 5](#P511) "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | | |
| 5.1 | Развитие системы управления в сфере культуры | Министерство культуры Камчатского края Служба по охране объектов культурного наследия Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач | Недостижение установленных целей и задач Программы; снижение показателей выполнения Программы | Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.2 | Развитие инфраструктуры в сфере культуры | Министерство культуры Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; аппарат губернатора и Правительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2017 | Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в реализацию мероприятий Программы; создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры | Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.3 | Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов | Недостижение целей и задач Программы; снижение уровня образования в сфере культуры в Камчатском крае | Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.4 | Развитие цифрового контента в сфере культуры | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Создание необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры в Камчатском крае; повышение эффективности информатизации в сфере культуры | Возникновение экономической нецелесообразности функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть | Показатели 5.2; 5.3; 5.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.5 | Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Улучшение качества условий оказания услуг учреждениями культуры | Снижение качества условий оказания услуг учреждениями культуры | Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.6 | Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Создание необходимых условий для оказания качественных услуг учреждениями культуры | Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры | Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.7 | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2021 | Формирование ценностных ориентиров общества, интереса и уважения к исторической памяти, гражданской идентичности, патриотического отношения к культурно-историческим ценностям | Снижение культурного уровня общества, деформация исторической памяти, искажение ценностных ориентиров | Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 5.8. | Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры | Министерство культуры Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, расширение спектра услуг в сфере культуры | Отсутствие развития негосударственного сектора в сфере культуры, в том числе СОНКО, недостижение плановых показателей обеспечения доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края | Показатели 3, 5.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| [Подпрограмма 6](#P610) "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" | | | | | | | |
| 6.1 | Инвестиционные мероприятия в сфере культуры | Министерство культуры Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры | Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых, государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.2 | Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ | Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры | Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Показатели 3; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 6.3 | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | Показатели 3; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе |

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5B25B9560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства  Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс, рублей) | | | | | | | | |
| ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 8 952 259,92120 | 1 483 305,11572 | 953 546,57031 | 940 954,80821 | 1 265 220,44690 | 1 216 753,54831 | 999 526,48887 | 1 050 855,48200 | 1 042 097,46088 |
| за счет средств федерального бюджета, всего в том числе |  | 130 865,35680 | 22 030,73000 | 15 815,61380 | 1 904,11300 | 35 781,70000 | 44 074,10000 | 8 200,80000 | 1 830,40000 | 1 227,90000 |
| 816 | 125 740,69283 | 22 030,73000 | 15 815,61380 | 1 904,11300 | 35 519,23603 | 42 879,10000 | 6 989,40000 | 602,50000 | 0,00000 |
| 856 | 5 124,66397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 262,46397 | 1 195,00000 | 1 211,40000 | 1 227,90000 | 1 227,90000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего в той числе |  | 8 322 915,30815 | 1 399 147,20219 | 873 148,87251 | 854 975,04721 | 1 174 054,94590 | 1 115 757,27334 | 934 060,05000 | 991 121,78500 | 980 650,13200 |
| 816 | 6 781 776,21103 | 1 326 197,28200 | 796 366,87251 | 712 461,70819 | 751 525,99783 | 880 565,04650 | 755 703,85000 | 764 193,85000 | 794 761,60400 |
| 812 | 1 446 365,43165 | 72 949,92019 | 76 782,00000 | 96 560,33902 | 418 059,30060 | 221 062,13684 | 167 073,00000 | 217 644,73500 | 176 234,00000 |
| 856 | 48 820,66547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 469,64747 | 14 130,09000 | 11 283,20000 | 9 283,20000 | 9 654,52800 |
| 804 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 10 857,47872 | 4 607,01700 | 1 365,00000 | 1 246,00100 | 538,80100 | 982,17497 | 524,63887 | 781,29700 | 812,54888 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 487 621,77753 | 57 520,16653 | 63 217,08400 | 82 829,64700 | 54 845,00000 | 55 940,00000 | 56 741,00000 | 57 122,00000 | 59 406,88000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P164) "Наследие" | Всего, в том числе: | 816 | 1 790 671,97794 | 186 966,79814 | 188 149,26000 | 198 295,32800 | 233 363,44800 | 273 099,83500 | 234 842,85000 | 233 360,97000 | 242 593,48880 |
| за счет средств федерального бюджета | 816 | 734,31300 | 0,00000 | 99,00000 | 251,31300 | 90,00000 | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |  | 1 758 336,58080 | 182 507,72900 | 184 155,57000 | 193 693,57000 | 229 299,44800 | 269 316,83500 | 231 048,85000 | 229 565,97000 | 238 748,60880 |
| 816 | 1 751 836,58080 | 182 507,72900 | 184 155,57000 | 193 693,57000 | 229 299,44800 | 264 816,83500 | 229 048,85000 | 229 565,97000 | 238 748,60880 |
| 856 | 6 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 31 584,10414 | 4 459,06914 | 3 894,69000 | 4 333,46500 | 3 974,00000 | 3 685,00000 | 3 696,00000 | 3 697,00000 | 3 844,88000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 26 550,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 750,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |  | 26 550,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 750,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 816 | 20 050,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 856 | 6 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 816 | 1 207 702,30578 | 118 507,40758 | 128 737,75600 | 134 229,90200 | 161 362,20300 | 176 288,76000 | 160 504,56000 | 160 869,43000 | 167 202,28720 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 734,31300 | 0,00000 | 99,00000 | 251,31300 | 90,00000 | 98,00000 | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 196 483,30620 | 117 092,76100 | 127 198,01600 | 132 385,04900 | 159 848,20300 | 175 056,76000 | 159 262,56000 | 159 627,43000 | 166 012,52720 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 10 467,70658 | 1 414,64658 | 1 440,74000 | 1 576,56000 | 1 424,00000 | 1 134,00000 | 1 144,00000 | 1 144,00000 | 1 189,76000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | 816 | 556 419,67216 | 52 759,39056 | 59 311,50400 | 64 065,42600 | 72 001,24500 | 88 061,07500 | 72 338,29000 | 72 491,54000 | 75 391,20160 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 535 303,27460 | 49 714,96800 | 56 857,55400 | 61 308,52100 | 69 451,24500 | 85 510,07500 | 69 786,29000 | 69 938,54000 | 72 736,08160 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 21 116,39756 | 3 044,42256 | 2 453,95000 | 2 756,90500 | 2 550,00000 | 2 551,00000 | 2 552,00000 | 2 553,00000 | 2 655,12000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P265) "Искусство" | Всего, в том числе: | 816 | 2 050 784,93477 | 214 219,03893 | 236 624,37500 | 258 587,33000 | 250 743,78100 | 294 837,38816 | 261 622,99168 | 261 838,25000 | 272 311,78000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 8 514,60000 | 0,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 134,30000 | 1 880,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 641 276,91884 | 170 950,86800 | 181 129,12000 | 189 193,74000 | 205 619,78100 | 244 923,08816 | 212 332,69168 | 214 278,25000 | 222 849,38000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 400 993,41593 | 43 268,17093 | 51 995,25500 | 69 393,59000 | 45 124,00000 | 46 780,00000 | 47 410,00000 | 47 560,00000 | 49 462,40000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Поддержка и развитие исполнительских искусств | Всего, в том числе: | 816 | 2 035 131,13177 | 208 614,23593 | 235 124,37500 | 258 587,33000 | 250 443,78100 | 289 437,38816 | 261 527,99168 | 260 488,25000 | 270 907,78000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 6 709,60000 | 0,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 329,30000 | 1 880,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 627 428,11584 | 165 346,06500 | 179 629,12000 | 189 193,74000 | 205 319,78100 | 241 328,08816 | 212 237,69168 | 212 928,25000 | 221 445,38000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 400 993,41593 | 43 268,17093 | 51 995,25500 | 69 393,59000 | 45 124,00000 | 46 780,00000 | 47 410,00000 | 47 560,00000 | 49 462,40000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры | Всего, в том числе: | 816 | 15 653,80300 | 5 604,80300 | 1 500,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 5 400,00000 | 95,00000 | 1 350,00000 | 1 404,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 1 805,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 805,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 13 848,80300 | 5 604,80300 | 1 500,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 3 595,00000 | 95,00000 | 1 350,00000 | 1 404,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P349) "Традиционная культура и народное творчество" | Всего, в том числе: | 816 | 726 344,95132 | 87 693,73004 | 80 076,68700 | 83 973,04000 | 86 889,35188 | 102 593,66000 | 93 418,03000 | 93 970,81000 | 97 729,64240 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 688 705,21728 | 78 430,12200 | 75 935,54800 | 78 113,45300 | 83 522,35188 | 99 066,16000 | 89 760,53000 | 90 135,81000 | 93 741,24240 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 776,00000 | 110,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 50,00000 | 112,50000 | 137,50000 | 150,00000 | 156,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 34 563,73404 | 6 853,60804 | 4 141,13900 | 5 799,58700 | 3 317,00000 | 3 415,00000 | 3 520,00000 | 3 685,00000 | 3 832,40000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 2 828,13000 | 550,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 531,53000 | 415,00000 | 415,00000 | 415,00000 | 431,60000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 2 828,13000 | 550,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 531,53000 | 415,00000 | 415,00000 | 415,00000 | 431,60000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни | Всего, в том числе: | 816 | 723 516,82132 | 87 143,73004 | 80 006,68700 | 83 973,04000 | 86 357,82188 | 102 178,66000 | 93 003,03000 | 93 555,81000 | 97 298,04240 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 685 877,08728 | 77 880,12200 | 75 865,54800 | 78 113,45300 | 82 990,82188 | 98 651,16000 | 89 345,53000 | 89 720,81000 | 93 309,64240 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 776,00000 | 110,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 50,00000 | 112,50000 | 137,50000 | 150,00000 | 156,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 34 563,73404 | 6 853,60804 | 4 141,13900 | 5 799,58700 | 3 317,00000 | 3 415,00000 | 3 57,0,00 000 | 3 685,00000 | 3 832,40000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P441) "Образование в сфере культуры" | Всего, в том числе: | 816 | 1 241 379,22707 | 139 556,34700 | 151 559,29800 | 152 198,15300 | 149 873,21147 | 163 485,42000 | 159 091,30000 | 159 615,44000 | 166 000,05760 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 225 726,50807 | 137 282,99000 | 148 994,89800 | 149 470,19100 | 147 973,21147 | 161 985,42000 | 157 566,30000 | 158 065,44000 | 164 388,05760 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 15 652,71900 | 2 273,35700 | 2 564,40000 | 2 727,96200 | 1 900,00000 | 1 500,00000 | 1 525,00000 | 1 550,00000 | 1 612,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Развитие системы образования в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: | 816 | 1 208 603,55560 | 132 832,14700 | 145 213,54800 | 148 361,25300 | 145 924,39000 | 160 585,42000 | 156 191,30000 | 156 615,44000 | 162 880,05760 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 192 950,83660 | 130 558,79000 | 142 649,14800 | 145 633,29100 | 144 024,39000 | 159 085,42000 | 154 666,30000 | 155 065,44000 | 161 268,05760 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 15 652,71900 | 2 273,35700 | 2 564,40000 | 2 727,96200 | 1 900,00000 | 1 500,00000 | 1 525,00000 | 1 550,00000 | 1 612,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития | Всего, в том числе: | 816 | 32 775,67147 | 6 724,20000 | 6 345,75000 | 3 836,90000 | 3 948,82147 | 2 900,00000 | 2 900,00000 | 3 000,00000 | 3 120,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 32 775,67147 | 6 724,20000 | 6 345,75000 | 3 836,90000 | 3 948,82147 | 2 900,00000 | 2 900,00000 | 3 000,00000 | 3 120,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | [Подпрограмма 5](#P511) "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: |  | 2 229 265,85106 | 854 869,20161 | 297 136,95031 | 247 900,95721 | 544 350,65455 | 72 586,19434 | 70 097,46984 | 70 026,48000 | 72 297,94320 |
| за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе |  | 75 776,84380 | 19 730,73000 | 12 216,61380 | 1 652,80000 | 35 691,70000 | 1 697,00000 | 1 870,20000 | 1 689,90000 | 1 227,90000 |
| 816 | 70 652,17983 | 19 730,73000 | 12 216,61380 | 1 652,80000 | 35 429,23603 | 502,00000 | 658,80000 | 462,00000 | 0,00000 |
| 856 | 5 124,66397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 262,46397 | 1 195,00000 | 1 211,40000 | 1 227,90000 | 1 227,90000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |  | 2 141 141,36384 | 829 975,49319 | 282 933,73651 | 244 504,09321 | 507 640,15355 | 70 329,19434 | 67 637,26984 | 67 706,58000 | 70 414,84320 |
| 816 | 1 388 516,13856 | 757 025,57300 | 206 151,73651 | 101 990,75419 | 85 111,20548 | 60 699,10434 | 58 354,06984 | 58 423,38000 | 60 760,31520 |
| 812 | 664 351,55981 | 72 949,92019 | 76 782,00000 | 96 560,33902 | 418 059,30060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 856 | 42 320,66547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 469,64747 | 9 630,09000 | 9 283,20000 | 9 283,20000 | 9 654,52800 |
| 804 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 7 519,83900 | 4 497,01700 | 1 365,00000 | 1 169,02100 | 488,80100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 4 827,80442 | 665,96142 | 621,60000 | 575,04300 | 530,00000 | 560,00000 | 590,00000 | 630,00000 | 655,20000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1 | Развитие системы управления в сфере культуры | Всего, в том числе: |  | 342 448,27712 | 40 706,98515 | 32 034,78400 | 35 275,30000 | 40 988,54747 | 46 781,15650 | 48 249,00000 | 48 265,50000 | 50 147,00400 |
| за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе |  | 9 212,20000 | 1 060,00000 | 981,20000 | 1 116,80000 | 1 192,00000 | 1 195,00000 | 1 211,40000 | 1 227,90000 | 1 227,90000 |
| 816 | 4 087,53603 | 1 060,00000 | 981,20000 | 1 116,80000 | 929,53603 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 856 | 5 124,66397 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 262,46397 | 1 195,00000 | 1 211,40000 | 1 227,90000 | 1 227,90000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе |  | 329 460,29097 | 35 871,19900 | 31 053,58400 | 34 158,50000 | 39 796,54747 | 45 586,15650 | 47 037,60000 | 47 037,60000 | 48 919,10400 |
| 816 | 287 139,62550 | 35 871,19900 | 31 053,58400 | 34 158,50000 | 35 326,90000 | 35 956,06650 | 37 754,40000 | 37 754,40000 | 39 264,57600 |
| 856 | 42 320,66547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 469,64747 | 9 630,09000 | 9 283,20000 | 9 283,20000 | 9 654,52800 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 775,78615 | 3 775,78615 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | Развитие инфраструктуры в сфере культуры | Всего, в том числе: | 816 | 1 006 820,30581 | 92 214,15104 | 247 021,20251 | 191 208,47721 | 476 376,47505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 63 656,65000 | 18 543,00000 | 11 084,45000 | 0,00000 | 34 029,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |  | 1 639 200,27496 | 772 730,59219 | 234 571,75251 | 190 039,45621 | 441 858,47405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 816 | 928 895,71515 | 699 780,67200 | 157 789,75251 | 47 526,11719 | 23 799,17345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 804 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 812 | 664 351,55981 | 72 949,92019 | 76 782,00000 | 96 560,33902 | 418 059,30060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 744,05285 | 721,23085 | 1 365,00000 | 1 169,02100 | 488,80100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.3. | Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 142 131,08212 | 14 873,66342 | 15 816,00000 | 17 902,44000 | 18 762,69950 | 17 443,45000 | 18 942,97000 | 19 022,48000 | 19 367,37920 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 135 303,27770 | 14 207,70200 | 15 194,40000 | 16 927,39700 | 17 832,69950 | 16 483,45000 | 17 952,97000 | 17 992,48000 | 18 712,17920 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 4 827,80442 | 665,96142 | 621,60000 | 575,04300 | 530,00000 | 560,00000 | 590,00000 | 630,00000 | 655,20000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.4. | Развитие цифрового контента в сфере культуры | Всего, в том числе: | 816 | 16 263,49248 | 7 293,73000 | 150,96380 | 2 136,00000 | 1 591,77900 | 1 527,49984 | 1 358,49984 | 1 112,50000 | 1 092,52000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 907,99380 | 127,73000 | 150,96380 | 136,00000 | 70,50000 | 102,00000 | 258,80000 | 62,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 15 355,49868 | 7 166,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 1 521,27900 | 1 425,49984 | 1 099,69984 | 1 050,50000 | 1 09 232 000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.5. | Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры | Всего, в том числе: | 816 | 660,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 98,50000 | 67,50000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 104,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 660,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 98,50000 | 67,50000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 104,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.6. | Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда | Всего, в том числе: | 816 | 1 083,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 103,24000 | 133,00000 | 847,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 083,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 103,24000 | 133,00000 | 847,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.7. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий | Всего, в том числе: | 816 | 19 033,28153 | 0,00000 | 2 024,00000 | 1 177,00000 | 6 430,65353 | 4 841,58800 | 1 447,00000 | 1 526,00000 | 1 587,04000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 19 033,28153 | 0,00000 | 2 024,00000 | 1 177,00000 | 6 430,65353 | 4 841,58800 | 1 447,00000 | 1 526,00000 | 1 587,04000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.8. | Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры | Всего, в том числе: | 816 | 1 045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | [Подпрограмма 6](#P610) "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" | Всего, в том числе: |  | 913 812,97904 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 310 151,05081 | 180 453,84735 | 232 043,53200 | 191 164,54888 |
| за счет средств федерального бюджета, | 816 | 43 539,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 144,80000 | 4 352,30000 | 42,50000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |  | 867 728,71932 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270 136,57584 | 175 714,40848 | 231 369,73500 | 140 508,00000 |
| 816 | 85 714,84748 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 49 074,43900 | 8 641,40848 | 13 725,00000 | 14 274,00000 |
| 812 | 782 013,87184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 221 062,13684 | 167 073,00000 | 217 644,73500 | 176 234,00000 |
| 804 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 2 544,65972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 869,67497 | 387,13887 | 631,29700 | 656,54888 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | Инвестиционные мероприятия в сфере культуры | Всего, в том числе: |  | 782 385,92431 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 221 434,18931 | 167 073,00000 | 217 644,73500 | 176 234,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета, всего в том числе |  | 782 013,87184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 221 062,13684 | 167 073,00000 | 217 644,73500 | 176 234,00000 |
| 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 804 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 812 | 782 013,87184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 221 062,13684 | 167 073,00000 | 217 644,73500 | 176 234,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 372,05247 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 372,05247 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. | Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ | Всего, в том числе: | 816 | 63 294,61325 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 463,38150 | 9 550,95087 | 8 960,92200 | 9 319,35888 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 7 619,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 809,80000 | 3 809,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 55 351,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 605,95900 | 5 646,58700 | 8 872,20000 | 9 227,08800 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 323,17925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47,62250 | 94,56387 | 88,72200 | 92,27088 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. | Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Всего, в том числе: | 816 | 68 132,44148 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 253,48000 | 3 829,89648 | 5 437,87500 | 5 611,19000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 35 920,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 335,00000 | 542,50000 | 42,50000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 30 363,01348 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 468,48000 | 2 994,82148 | 4 852,80000 | 5 046,91200 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 1 849,42800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 450,00000 | 292,57500 | 542,57500 | 564,27800 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ 3.2 "ПОДДЕРЖКА РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ И

ФОРМ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН К УЧАСТИЮ В

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ" ПОДПРОГРАММЫ 3

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5922BE520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства  Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0B19E9A3DDFBC21669B7C227A508DC98ACF0F7E70737A2B9D2B07C15C7D8FA90A61EA5804E085F4508A0747DEOBG1V) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке - мероприятие).

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельской местности в Камчатском крае, профессиональных творческих коллективов и (или) самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив".

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие в утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программах аналогичного мероприятия;

2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных в образований в Камчатском крае по софинансированию мероприятия за счет средств местных бюджетов в размере не менее 25 % размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5922BE5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П)

3) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство культуры Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, установленным соглашением о предоставлении субсидии;

4) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;

5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств Подпрограммы 3, предусмотренный на реализацию i-го мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора и условиям предоставления субсидии, установленным [частями 2](#P3626) и [3](#P3627) настоящего Порядка;

- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-го мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидий.



5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются Министерством.

7. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

8. По результатам рассмотрения документов Министерством принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

9. В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 рабочих дней с начала финансового года, в котором предоставляется субсидия.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5922BE5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П)

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P3626) и [3](#P3627) настоящего Порядка.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5922BD550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П)

12. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P3627) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [пунктом 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0B19E9A3DDFBC21669B7C227A508DC98ACF0F7E70737A2B9D2B06C65E7C8FA90A61EA5804E085F4508A0747DEOBG1V) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBF530DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

13. Контроль за соблюдением условий, установленных [частью 3](#P3627) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Приложение 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 6 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CB8550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBF520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V),  от 08.10.2018 [N 424-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5922BD540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V)) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0B19E9A3DDFBC21669B7C227A508DC98ACF0F7E70737A2B9D2B07C15C7D8FA90A61EA5804E085F4508A0747DEOBG1V) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 6:

1) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";

2) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ" в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

3) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры" в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры путем:

а) приобретения компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;

б) приобретения (изготовления) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае).

(часть 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBF5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктом 1 части 1](#P3678) настоящего Порядка, - наличие в Инвестиционной программе Камчатского края объектов собственности муниципальных образований в Камчатском крае в сфере культуры;

2) на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктами 2](#P3679) и [3 части 1](#P3680) настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

(часть 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBF5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие в утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программах аналогичных мероприятий, предусмотренных [частью 1](#P3677) настоящего Порядка;

2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по софинансированию:

а) мероприятий, предусмотренных [пунктами 1 и 2 части 1](#P3679) настоящего Порядка, - в размере не менее 1 % размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CB8520DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBE5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V))

б) мероприятий, предусмотренных [пунктом 3 части 1](#P3680) настоящего Порядка, - в размере не менее 25 % размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 30.01.2018 [N 37-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CB85C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V), от 28.05.2018 [N 219-П](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V))

3) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство культуры Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, установленном соглашением о предоставлении субсидии;

3(1). Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктом 1 части 1](#P3678) настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П (далее - Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края).

(часть 3(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

4) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;

5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктами 2](#P3679) и [3 части 1](#P3680) настоящего Порядка, определяется по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств [Подпрограммы 6](#P610), предусмотренный на реализацию i-го мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CB7550DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П)

n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора и условиям предоставления субсидии, установленным [частями 2](#P3684) и [3](#P3688) настоящего Порядка;

- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-го мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидий.



5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

5(1). Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии.

(часть 5(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

5(2). Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктом 1 части 1](#P3678) настоящего Порядка, заключается в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.

(часть 5(2) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

5(3). Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктами 2](#P3679) и [3 части 1](#P3680) настоящего Порядка, заключается в соответствии с [частями 6](#P3717) - [11](#P3727) настоящего Порядка.

(часть 5(3) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD510DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

6. Перечень, формы и срок предоставления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктами 2](#P3679) и [3 части 1](#P3680) настоящего Порядка, утверждаются Министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD5D0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

7. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

8. По результатам рассмотрения документов Министерством принимается решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

9. В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 рабочих дней с начала финансового года, в котором предоставляется субсидия.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5922BD570DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П)

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением сроков или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора и условиям предоставления субсидий, установленных [частями 2](#P3684) и [3](#P3688) настоящего Порядка.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C58DD90DCC9582120752F6BDD2D51831B7285FD5922BD560DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 08.10.2018 N 424-П)

11(1) Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам соответствуют показателям Подпрограммы 6, приведенным в [приложении 1](#P763) к Программе.

(часть 11(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207F53D89CD8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CB7540DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 30.01.2018 N 37-П)

12. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P3688) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [пунктом 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0B19E9A3DDFBC21669B7C227A508DC98ACF0F7E70737A2B9D2B06C65E7C8FA90A61EA5804E085F4508A0747DEOBG1V) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=51283F5AD9D1D2F689A0AF938C5183B8246CC179207C5BD293D8C9582120752F6BDD2D51831B7285FD5A2CBD5C0DB5CAB006990746C1B8EB73EC87BFOCG8V) Правительства Камчатского края от 28.05.2018 N 219-П)

13. Контроль за соблюдением условий, установленных [частью 3](#P3688) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.