Информация о достигнутых значениях целевых показателей и индикаторов социально-экономического развития Камчатского края, определенных Стратегией

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей и задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) | Единицы измерения | Плановое значение целевого индикатора  | Фактическое значение целевого индикатора  | Информация о ходе реализации Стратегии с указанием причин отклонения от планового значения |
| 1. Уровень и качество жизни населения |
| 1.1. | Цель: Повышение благосостояния населения |
| 1.2. | Задача: Создание условий для улучшения качества жизни населения |
| 1.2.1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 317,8 | 312,3 | Отрицательная динамика демографических процессов обусловлена миграционным оттоком и естественной убылью населения. |
| 1.2.2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 13,5 | 10,4 | Снижение рождаемости обусловлено половозрастной структурой населения ("провалом 90-х") - сокращением численности женщин фертильного возраста. |
| 1.2.3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 11,5 | 12,7 | В Камчатском крае в 2020 году рост показателя смертности отмечается от болезней органов дыхания, от болезней эндокринной системы, от болезней органов пищеварения, от инфекционных и паразитарных болезней, от болезней системы кровообращения, от внешних причин. Снижение показателя отмечается от новообразований, младенческой смертности. Значительное влияние на увеличение смертности населения оказала пандемия новой коронавирусной инфекции.Ведется анализ ситуации по каждому учреждению здравоохранения. В целях снижения смертности от указанных причин приняты следующие меры:- с руководителями учреждений здравоохранения, допустившими рост показателей смертности проведены совещания, в том числе в режиме видеоселекторной связи;- Министерством здравоохранения Камчатского края проводится контроль показателей смертности;- к руководителям учреждений здравоохранения, допустившими рост смертности, применены меры по снижению стимулирующих выплат;- организовано проведение иммунизации населения из групп риска от пневмококковой инфекции;- введен ежедневный мониторинг заболеваемости пневмониями;- организована работа по госпитализации пациентов с пневмониями, независимо от степени тяжести; - активно в СМИ проводится профилактическая работа с населением по пропаганде здорового образа жизни;- осуществляется выезд врачей-специалистов в отдаленные районы края (медицинские отряды); - организован контроль за выполнением клинических рекомендаций в учреждениях здравоохранения края;- увеличено число рентгенэндоваскулярных операций;- организовано проведение тренингов по оказанию скорой медицинской помощи при ОНМК и ОКС для специалистов скорой медицинской помощи;- организовано лекарственное обеспечение льготных категорий граждан необходимыми медикаментами. |
| 1.2.4. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 18,2 | 14,9 | Снижение доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края обеспечено мерами, принимаемыми в Камчатском крае, направленными на рост денежных доходов населения, в том числе: ежегодная индексация должностных окладов работников бюджетной сферы, а именно с 1 января 2019 года – на 4,3 %, с 01 октября 2020 года на 3,8 %; реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы отдельной категории работников бюджетного сектора экономики до определенного уровня; реализация регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае и др.Положительное влияние оказало замедление инфляционных процессов (102,5 %), значительно отстающее от темпов роста заработной платы (104,9 %), доходов населения (103,1 %), пенсий (104,8 %). В результате реальные денежные доходы населения составили 100,1 %, реальная заработная плата - 102,4 %, реальные пенсии - 102,2 %. |
| 1.2.5. | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | в % к занятым | 4,9 | 3,8 | Уровень безработицы сложился ниже планового значения в результате успешной реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» |
| 1.2.6. | Средняя обеспеченность жилыми помещениями | м2 на чел | 26,2 | 25,9 | \* данные на начало 2020 года |
| 2. Рыбохозяйственный комплекс |
| 2.1. | Цель: Обеспечение устойчивого роста рыбохозяйственного комплекса как одного из основных факторов экономического роста региона и его интеграции в международное хозяйство |
| 2.1.1. | Вылов водных биологических ресурсов | тыс. тонн | 1 100,0 | 1 530,0 | По итогам 2020 года камчатскими рыбаками добыто 1 530 тыс. тонн (или 99 % к уровню 2019 года), что составляет более 40 % вылова по Дальневосточному бассейну и более 30 % общероссийского вылова. Первое место в структуре вылова занимает минтай – 700 тыс. тонн. На втором месте – тихоокеанские лососи, 191,5 тыс. тонн.  |
| 2.1.2. | Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных | тыс. тонн | 737,0 | 1 084,0 | Объем производства рыбной продукции (включая рыбу свежую и охлажденную) в 2020 году составил 1 млн 219 тыс. тонн (97 % к уровню 2019 года, в том числе рыба переработанная и консервированная – 1084,0 тыс. тонн). |
| 2.1.3. | Среднегодовая численность занятых в организациях рыбохозяйственного комплекса | тыс. чел. | 16,3 | 18,2 | Увеличение среднегодовой численности связано со строительством и введением в эксплуатацию на территории края новых современных рыбоперерабатывающих заводов и комплексов: ООО РПЗ «Максимовский» – строительство нового рыбоперерабатывающего завода в селе Ивашка Карагинского муниципального района Камчатского края; Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина – фабрика по береговой переработке рыбы; АО «Озерновский РКЗ №55» – модернизация жиромучного цеха на территории АО «Озерновский РКЗ №55» в поселке Озерновский Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края; завод по капсулированию рыбного жира Омега-3 ООО «Тымлатский рыбокомбинат». |
| 2.1.4. | Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя (в пересчете на год) | кг | 35,0 | 20,9\* | \* Показатель за 2019 год. Методика расчета показателя основана на результатах выборочного обследования домашних хозяйств (Министерство рыбного хозяйства Камчатского края считает необходимым внесение корректировки в Методику расчета показателя, так как выборочное обследование не отражает достоверного потребления).  |
| 2.1.5. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 2 900,0 | 18 867,0\* | \* экспертная оценка Минрыбхоза. Созданные в рыбохозяйственном комплексе благоприятные условия ведения бизнеса оказали непосредственное (положительное) влияние на увеличение заинтересованности предприятий в развитии своих производств и инвестировании в отрасль.  |
| 2.2. | Задача: Развитие прибрежного рыболовства, а также аква- и марикультуры в объемах, необходимых для восстановления, сохранения и наращивания ресурсной базы рыболовства |
| 2.2.3. | Количество вновь введенных в действие ЛРЗ | шт. | 12 | 0 | Введение в эксплуатацию 3-х лососевых рыбоводных заводов запланировано к концу 2023 года, еще 11-ти к концу 2024 года |
| 2.3. | Задача: Модернизация берегового рыбоперерабатывающего комплекса |
| 2.3.1. | Объем товарной продукции глубокой степени переработки | в % к объему произведенной продукции из водных биологических ресурсов | 8,3 | 11,3 | Увеличение доли товарной продукции глубокой степени переработки связано со строительством и введением в эксплуатацию на территории края новых современных рыбоперерабатывающих заводов и комплексов: ООО РПЗ «Максимовский» – строительство нового рыбоперерабатывающего завода в селе Ивашка Карагинского муниципального района Камчатского края; Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина – фабрика по береговой переработке рыбы; АО «Озерновский РКЗ №55» – модернизация жиромучного цеха на территории АО «Озерновский РКЗ №55» в поселке Озерновский Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края; завод по капсулированию рыбного жира Омега-3 ООО «Тымлатский рыбокомбинат». |
| 2.4. | Задача: Обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота |
| 2.4.1. | Коэффициент обновления основных фондов по виду деятельности "рыболовство" | % | 14,7 | 20,2 | \* Показатель за 2019 год. Данные за 2020 год будут опубликованы Росстатом в третьем квартале 2021 года. Созданные в рыбохозяйственном комплексе благоприятные условия ведения бизнеса оказали непосредственное (положительное) влияние на увеличение заинтересованности предприятий в развитии своих производств и инвестировании в отрасль. |
| 3. Минерально-сырьевой комплекс |
| 3.1. | Цель: Обеспечение ускоренного развития минерально-сырьевого комплекса как фактора энергетической безопасности, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона |
| 3.2. | Задача: Повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона |
| 3.2.1. | Количество разведанных на территории Камчатского края месторождений драгоценных металлов | шт. | 72 | 72 | Территориальным балансом запасов полезных ископаемых Камчатского края учтено 72 месторождения драгоценных металлов, в том числе: 66 месторождений золота (коренные, россыпные) и 6 месторождений платиноидов, запасы попутного серебра учтены в 14-ти коренных сереброзолоторудных месторождениях. |
| 3.3. | Задача: Освоение разведанных месторождений |
| 3.3.1. | Количество горнообогатительных комбинатов и горнодобывающих предприятий на территории Камчатского края | шт. | 7 | 7 | В настоящее время в Камчатском крае действуют ГОКи Агинский, Асачинский, Аметистовый; ГДП на месторождениях Озерновское (с введенной в эксплуатацию опытно-промышленной установкой), Бараньевское, Оганчинское, Золотое. |
| 3.3.2. | Объем добычи угля | тыс. тонн | 20,0 | 20,5 | Добыча угля ведется ООО «Палана-уголь» на одноименном буроугольном месторождении на основании муниципальных контрактов. В силу географических и экономических особенностей Камчатского края, а также отсутствия транспортной инфраструктуры предприятие ограничено рынком сбыта продукции и ведет поставку угля в близлежащий населенный пункт (п. Палана). |
| 3.3.3. | Объем добычи золота | тонн | 12,2 | 6,9 | Недостижение планового значения целевого показателя объясняется переносом сроков освоения Родникового золоторудного месторождения (повторно лицензировано в 2019 году), сроков строительства ГМК на месторождении Озерновское (2024 год), нарушением сроков освоения Мутновского золоторудного месторождения, вовлечением в разработку запасов с меньшими содержаниями золота в руде на Аметистовом месторождении, практически полной отработкой запасов на месторождениях Южно-Агинское, Золотое, Оганчинское, Вьюн. Требуется корректировка целевого индикатора реализации Стратегии. |
| 3.3.4. | Объем добычи платины | кг | 400,0 | 27,0 | АО «Корякгеолдобыча» в 2020 году временно прекратило добычные работы на техногенной россыпи ручья Ледяной в связи с внедрением новых технологических решений освоения запасов месторождений (переход на дражный метод добычи). Добыча платиноидов (платины и палладия) в 2020 году велась ЗАО НПК «Геотехнология» попутно при разработке комплексного кобальт-медно‐никелевого месторождения Шануч.  |
| 3.3.5. | Объем добычи газа | млн. м3 | 420,0 | 329,0 | Снижение уровня добычи связано с естественным падением пластового давления в газотранспортной сети и переходом в стадию падающей добычи. Постепенное увеличение объемов добычи природного газа начнётся с момента ввода 2, 3 этапов дожимной компрессорной станции Нижне-Квакчинского месторождения (2023 год). |
| 3.3.6. | Объем добычи кобальт- медно-никелевых руд | тыс. тонн | 88,7 | 88,2 | ЗАО НПК "Геотехнология" возобновило деятельность после вынужденного простоя в 2019 году в связи с необходимостью доработки и согласования проекта отработки месторождения Шануч с учетом вовлечения дополнительных запасов. |
| погашено запасов никеля | 7,0 | 5,0 | Недостижение планового значения целевого показателя объясняется вовлечением в разработку запасов с меньшими содержаниями никеля в руде на месторождении Шануч. Требуется корректировка целевого индикатора реализации Стратегии. |
| 3.3.7. | Численность занятых | чел. | 5 750 | 4 427 | Недостижение планового значения целевого индикатора связано с переносом сроков освоения Родникового золоторудного месторождения, сроков строительства ГМК на месторождении Озерновское (2024 год), нарушением сроков освоения Мутновского золоторудного месторождения. Требуется корректировка целевого индикатора реализации Стратегии. |
| 3.3.8. | Поступления в бюджет Камчатского края | млн руб. | 4 158,3 | 1 255,5 | Сведения представлены по данным предприятий-недропользователей. При этом платежи во все уровни бюджета Российской Федерации от деятельности предприятий горнодобывающей промышленности Камчатского края за 2020 год составили 3 423,9 млн рублей (96,2 % от аналогичного периода 2019 года).  |
| 4. Топливно-энергетический комплекс |
| 4.1. | Цель: Обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей экономики и населения района в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам |
| 4.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 11 045 | 10 900 |  |
| 4.2. | Задача: вовлечение в топливно-энергетический баланс региона местных видов топлива с разведанных месторождений Камчатского края |
| 4.2.1. | Доля собственных первичных энергоресурсов, в общей структуре топливоснабжения региона | % | 62,0 | 40,0 | Снижение показателя "Доля собственных первичных энергоресурсов, в общей структуре топливоснабжения региона" произошло ввиду сокращения объема добычи газа в 2020 году. |
| 4.3. | Задача: Строительство и развитие генерирующих мощностей на основе ВИЭ |
| 4.3.1. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме вырабатываемой электроэнергии | % | 35,7 | 35,7 | По данным ресурсоснабжающих организаций Камчатского края объем производства энергии из возобновляемых источников энергии за 2020 год составил: гидроресурсы: 77,011 млн кВт·ч; ветровые ресурсы: 8,376 млн кВт·ч; геотермальная энергия - 421,429 млн кВт·ч. Таким образом, в структуре вырабатываемой электроэнергии полуострова порядка 64,3 % приходится на тепловые электростанции, остальное – на электростанции на основе возобновляемых источников, а именно: порядка 31,5 % - на геотермальные электростанции, 4,2 % - на гидро- и ветровые электростанции.  |
| 4.4. | Задача: Развитие электросетевого комплекса |
| 4.4.1. | Потери электроэнергии в электрических сетях, от отпуска электроэнергии в сеть | % | 12,5 | 10,6 | Потери в сетях по оперативным данным РСТиЦ КК составляют порядка 227,641 млн кВтч (10,6 %). Снижение потерь электроэнергии в сравнении с 2019 годом обусловлено проведением ресурсоснабжающими организациями Камчатского края мероприятий по модернизации и строительству электросетевых объектов, замене изношенного оборудования подстанций напряжением 35/10/0,4 кВ современным; реконструкции, модернизации и техническому перевооружению топливно-энергетического комплекса и внедрению наилучших существующих (доступных) технологий, а также проведению энергосберегающих мероприятий на предприятиях по производству электрической энергии.В свою очередь физический износ распределительных сетей 35 кВ Мильковского района, Усть-Большерецкого района, Елизовского района составляет более 60 %. Необходимо увеличение средств на ремонтную программу. Анализ возрастной структуры электросетевых объектов показывает следующее:- исчерпан нормативный срок службы (40 лет) 34 % ВЛ 110 кВ и 27 % ВЛ 35 кВ;- превышают 25 лет службы 74 % трансформаторов, установленных на ПС 110 кВ и 82 % трансформаторов, установленных на ПС 35 кВ, из которых более 40 лет эксплуатируются 29 % трансформаторов 110 кВ и 2 % трансформаторов 35 кВ. Поддержание в удовлетворительном техническом состоянии при существующем износе генерирующего и электросетевого оборудования объектов энергетики влияет не уровень потерь электроэнергии в электрических сетях.  |
| 4.5. | Задача: Повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования |
| 4.5.1. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках с Nуст 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива) | кг/Гкал | 138,5 | 188,9 | Фактический показатель удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов на источниках с Nуст 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива) выше планового значения, что свидетельствует о необходимости дополнительного проведения РСО энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение уровня использования топлива. |
| 4.6. | Задача: Повышение доступности энергетической инфраструктуры |
| 4.6.1. | Срок подключения к энергосети | дней | 90 | 73 | Целевой показатель достигнут. В рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 15.02.2017 № 66-РП, в 2020 году Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края совместно с ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае реализованы мероприятия, главная цель которых упростить и ускорить процедуру подключения потребителей к электросетям: 1) Между Правительством Камчатского края и ресурсоснабжающими предприятиями, а так же между ресурсоснабжающими предприятиями и органами местного самоуправлени заключены соглашения по вопросам сокращения сроков и количества процедур технологического присоединения к электрическим сетям.2) С целью повышения уровня информированности потребителей и повышения качества обслуживания созданы «горячие линии» по вопросам технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры и открыты центры обслуживания потребителей (далее – ЦОП), где любой заявитель может получить бесплатные консультации по вопросам технологического присоединения, подать заявку и получить готовые документы. 3) На официальном сайте ПАО "Камчатскэнерго" создан единый интернет-портал по технологическому присоединению к электрическим сетям. Работает «личный кабинет» по технологическому присоединению, позволяющий заявителям в режиме «онлайн» направлять заявки на технологическое присоединение и осуществлять контроль за ходом исполнения заявки. ПАО «Камчатскэнерго» создана интерактивная карта технологического присоединения к электрическим сетям с отображением информации о ближайших к выбранной точке центрах питания и резерве их мощности. Интерактивная карта доступна по ссылке: http://tp.kamenergo.ru/electrical-network/zone/. Так же на сайте размещен калькулятор расчета платы за технологическое присоединение.Доля заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, поданных через «личный кабинет» на сайте сетевой организации, в 2020 году составляет 80%. 4) С целью определения качества предоставления услуг Министерством разработаны методические рекомендации и форма анкеты для проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания услуги технологического присоединения (Приказ от 28.04.2016 № 229) и отправлены в адрес ресурсоснабжающих предприятий Камчатского края. 5) Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа утверждено постановление от 15.02.2019 № 260 "Об Административном регламенте предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по выдаче ордера на проведение земельных работ на территории Петропавловск-Камчатского городского округа; 6) На территории Камчатского края сетевые организации являются одновременно и энергосбытовыми организациями, в связи с чем ресурсоснабжающими предприятиями предусмотрена возможность заключения договора энергоснабжения через сетевую организацию на этапе технологического присоединения. Таким образом, заявителю больше не нужно обращаться в энергосбытовую организацию, так как договор энергоснабжения выдаватся одновременно с актом об осуществлении технологического присоединения.  |
| 4.6.2. | Количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети | шт. | 4 | 4 |
| 5. Туристско-рекреационный комплекс |
| 5.1. | Цель: Создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе кластерного подхода развития туристских территорий Камчатского края, отвечающего принципам полифункциональности и эффективности |
| 5.2. | Задача: Создание условий для системного развития секторов этно-экологического, познавательного, исторического, спортивно-оздоровительного, лечебно-оздоровительного, рыболовно-охотничьего, познавательного, детско-юношеского туризма |
| 5.2.1. | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 700,0 | 67,0 | Количество российских туристов значительно сократилось в результате введенных из-за коронавируса ограничений. По предварительным расчетам объем туристского потока снизился на 56,11% по сравнению с 2019 годом. |
| 5.2.2. | Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 57,4 | 1,4 | Количество иностранных туристов значительно сократилось в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран. |
| 5.3. | Задача: Оказание поддержки субъектам туристской индустрии |
| 5.3.1. | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. мест | 20,0 | 6,7 | В 2020 году частными инвесторами создано 4 объекта размещения туристов. |
| 5.4. | Цель: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества |
| 5.5. | Задача: Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности |
| 5.5.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн руб. | 4 444,0 | 630,3 | Фактическое значение показателя приведено с учетом платных услуг КСР. Объем платных туристских услуг без услуг КСР составляет 308,02 млн.руб.Значение показателя указано прогнозное. По предварительным расчетам объем платных услуг снизился на 56,11% по сравнению с прошлым годом. |
| 5.5.2. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн руб. | 2 186,0 | 308,0 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения включает объем платных услуг специализированных коллективных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг.Значение показателя указано прогнозное. По предварительным расчетам объем платных услуг снизился на 56,11% по сравнению с прошлым годом. |
| 5.6. | Задача: Поддержка, и развитие туристских и экскурсионных маршрутов Камчатского края |
| 5.6.1. | Численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края | тыс. чел. | 1,0 | 2,6 | Выделено дополнительное финансирование в соответствии с Комплексным планом дополнительных финансовых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в 2020 году, утвержденным распоряжением Губернатора Камчатского края от 07.05.2020 № 464-Р. |
| 5.7. | Задача: Повышение квалификации персонала в сфере туризма и гостеприимства |
| 5.7.1. | Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 5,0 | 1,3 | Снижение показателя объяснятся переносом сроков ввода в действие 3-х крупных объектов (2 инвестиционных проекта на ул. Топоркова и санаторий «Начикинский»). |
| 5.7.2. | Количество лиц, работающих в туристских фирмах | тыс. чел. | 1,4 | 0,4 | Введение ограничительных мер, приостановка деятельности туротрасли |
| 5.8. | Цель: Продвижение туристско-рекреационного и инвестиционного потенциала, туристских продуктов Камчатского края; формирование позитивного имиджа и узнаваемости Камчатского края на внутреннем и международном туристском рынке |
| 5.9. | Задача: Создание и развитие системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Камчатском крае |
| 5.9.1. | Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края | тыс. чел. | 735,0 | 90,1 | По предварительным расчетам объем туристского потока снизился на 56,11% по сравнению с прошлым годом. |
| 5.9.2. | Количество обслуженных иностранных туристов | тыс. чел. | 67,4 | 1,4 | Количество иностранных туристов значительно сократилось в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран, включая въезд в Россию. |
| 6. Агропромышленный комплекс |
| 6.1. | Цель: Достижение уровня полной обеспеченности населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного производства |
| 6.1.1. | Объемы продукции сельского хозяйства Камчатского края | млн руб. | 8 433,8 | 10 546,7 | Рост обусловлен увеличение производства:- молока (22,8 тыс. тонн, 100,6 % к 2019 году) в связи с ростом молочной продуктивности коров. Средний надой молока на 1 корову составил 5 145 кг (102,4 % к 2019 году); - мяса (9,7 тыс. тонн, 108,3 % к 2019 году) в связи с выходом на полную мощность свинокомплекса полного производственного цикла ООО «Агротек»; - яиц (118,1 % к 2019 году). Яйценоскость кур-несушек составила 325 штук, увеличившись к 2019 году на 8,0 %. |
| 6.1.2. | Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном производстве | чел. | 5 176 | 3 560 |  |
| 6.2. | Задача: Модернизация сельскохозяйственного производства |
| 6.2.1. | Объемы приобретения нового оборудования и специализированной техники предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | шт. | 45 | 18 | Фактическое значение приобретенного оборудования и автотранспорта указано на основании документов на предоставление субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое переоснащение. Предоставление субсидий носит заявительный характер. В 2020 году возмещены затраты 8-ми предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение 18-ти единиц оборудования и автотранспорта на общую сумму 9,523 млн. рублей. |
| 7.3. | Задача: Развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности |
| 7.3.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 6,5 | 9,7 | В сельскохозяйственных организациях по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 9,7 % |
| 7.3.2. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | млн. штук | 53,0 | 59,8 | В сельскохозяйственных организациях по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом производство яиц увеличилось на 19,8%. |
| 7.3.3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 26,5 | 22,8 | Рост производства молока обусловлен увеличением поголовья в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах и молочной продуктивности коров |
| 7.4. | Задача: Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 7.4.1. | Производство картофеля | тыс. тонн | 44,2 | 39,7 | Недостижение данного показателя обусловлено снижением посевных площадей ООО СХП «Овощевод», а также снижением урожайности ввиду неблагоприятных погодных условий |
| 7.4.2. | Производство овощей | тыс. тонн | 16,8 | 13,6 | Недостижение данного показателя обусловлено снижением посевных площадей ООО СХП «Овощевод», а также снижением урожайности ввиду неблагоприятных погодных условий |
| 7.4.3. | Урожайность сельскохозяйственных культур на землях реконструированных мелиоративных систем: | ц/га |  |  |  |
|  | - по картофелю | ц/га | 208,1 | 0,0 | На реконструированных мелиоративных системах картофель не высаживался |
|  | - по овощам | ц/га | 257,8 | 0,0 | На реконструированных мелиоративных системах овощи не высаживались |
|  | - по зеленой массе многолетних трав | ц/га | 124,8 | 125,0 | На осушительной системе "Заречинская", Елизовского района, Качатского края, реконструкция которой проводилась 2015-2017 гг., произрастают однолетнии и многолетнии кормовые травы |
| 7.4.4. | Объемы производства тепличных овощей | тыс. т/год | 2,1 | 2,6 |  |
| 7.4.5. | Площадь теплиц | га | 3,1 | 1,1 | Не осуществлен ввод в эксплуатацию теплиц |
| 7.5. | Задача: Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| 7.5.1. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | % | 104,5 | 103,7 | Снижение индекса связано со сложной эпидемиологической обстановкой в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, работой школ в дистанционном режиме, дошкольных учреждений в особом режиме посещения, снижением покупательской способности населения в связи с введенным режимом самоизоляции. |
| 7.5.2. | Объемы продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающей промышленности) | млн руб. | 4 331,6 | 6 661,4 | В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства по производству пищевых продуктов (без рыбы) составил 6661,4 млн. руб. из них производство напитков 1018,6 млн. руб. |
| 7.5.3. | Количество предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающих предприятий) | ед. | 81,0 | 81,0 |  |
| 7.5.4. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 400,0 | 370,0 | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, работой школ в дистанционном режиме, дошкольных учреждений в особом режиме посещения потребление данного вида продукции снизилось. К уменьшению в крае объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе обогащённых микронутриентами, и диетических, также приводит и уменьшение населения. Так за последние 5 лет среднегодовая численность населения Камчатского края сократилась на 4 351 чел. (в 2015 году среднегодовая численность населения региона оставляла 316 693 чел., в 2020 году – 312 342 чел.) |
| 8. Лесное хозяйство |
| 8.1. | Цель: Обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах |
| 8.2. | Задача: Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов |
| 8.2.1. | Лесистость территории Камчатского края | % | 42,7 | 42,7 |  |
| 8.3. | Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами |
| 8.3.1. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | 39,8 | 19,1 | Не выполнение показателя обусловлено большим количеством пожаров, возникающих единовременно, и недостаточным количеством сил пожаротушения для их своевременной ликвидации |
| 8.3.2. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | 20,1 | 0 |  |
| 8.4. | Задача: Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами |
| 8.4.1. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | руб. /1 га | 1,1 | 2,9 | Превышение показателя вызвано фактическим поступлением платы за использование лесов свыше плановых значений. |
| 9. Транспортная инфраструктура |
| 9.1. | Цель: развитие транспортного комплекса Камчатского края является интеграция в транспортно-логистическую систему ДФО и стран АТР и приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы региона |
| 9.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 19 500,0 | 10 800\* | \* данные за 2019 год |
| 9.2. | Задача 1: Развитие дорожно-транспортной, портовой, аэропортовой инфраструктуры |
| Задача 2: Обновление и наращивание грузового и грузопассажирского парка транспортных средств |
| Задача 3: Развитие транзитных транспортных узлов и терминалов на основных направлениях перевозок грузов и пассажиров, как внутренних, так и внешних |
| 9.2.1. | Темп прироста ВРП транспортного комплекса | % | 27,4 | 17,9\* | \*данные за 2019 год |
| 9.2.2. | Темп роста пассажирооборота | % | 111,4 | 106,4 | Снижение пассажиропотока в связи с COVID-19 |
| 9.2.3. | Грузооборот | млн т-миль | 2 974,2 | 3 200,0 | Увеличение грузооборота порта связано с реализацией государственного контракта по строительству аэропорта в п. Оссора |
| 9.2.4. | Прирост производственной мощности портов | млн т в год | 0,2 | 0 |  |
| 9.2.5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального / местного значения | км | 71,2/0 | 0/0 |  |
| 9.2.6. | Темп прироста доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 49,0 | 43,7 |  |
| 10. Строительство |
| 10.1. | Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе, с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| 10.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 19 100,0 | 11 200\* | \*данные за 2019 год |
| 10.1.2. | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | 75,0 | 68,1 | Снижение ввода в действие жилых домов объясняется снижением активности частных застройщиков, связанного с нестабильностью валютного курса, удорожанием рабочей силы из-за ее дефицита и большей частью ростом цен на стройматериалы и импортное оборудование. |
| 10.1.3. | Объем выполненных работ и услуг в отрасли | млрд. руб. | 27,4 | 20,24 | Снижение активности частных застройщиков |
| 10.2. | Задача: Создание условий для осуществления массового строительства комфортного жилья эконом-класса |
| 10.2.1. | Снижение средней стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год | % к 2012 | 16,0 | Рост на 60 % | Увеличение стоимости строительства жилья на 60% обусловлено: 1) существенным повышением с конца 2014 года стоимости стройматериалов и тарифов на их перевозку (из-за границы и других регионов РФ);2) снижением темпов строительства коммерческого жилья (за последние 5 лет года наблюдается существенное снижение частного строительства МЖД, так, например, если в 2014 году частными застройщиками было построено 47,5 тыс. кв.метров жилья, то уже в 2017 году этот показатель снизился на 56% и составил 21,0 тыс. кв.метров. А в 2019 году введено в эксплуатацию коммерческого жилья только 4,6 тыс.кв.метров, что в сравнении с 2014 годом составляет всего 9,8%. В 2020 году – 9,0 тыс.кв.метров (это 18,9% от аналогичного показателя 2014 года)).3) значительным повышением (более чем в 2 раза) с 1 января 2014 года курса доллара к российскому рублю на 226,2%, это на 41,217 руб. (с 32,6587 до 73,8757 рублей (по состоянию на 01.01.2021) за 1 доллар США) – по стройматериалам, приобретаемым за границей (например, в Китае и Корее); 4) реализация с 2020 года в Камчатском крае программы «Дальневосточная ипотека» (Реализация программы «Дальневосточная ипотека» в Камчатском крае вызвала повышенный спрос (ажиотаж) на квартиры на первичном рынке жилья. За 2020 год частными застройщиками за счёт собственных/заёмных средств было введено в эксплуатацию 4(Четыре) МКД (143 квартиры) общей площадью жилых помещений 9009 кв.метров. Однако, в связи с нарастающей потребностью населения края в новом жилье первичный рынок жилья представлен малым выбором квартир. По состоянию на 01.01.2021 на рынке первичного жилья предлагаются к реализации только 5 квартир в домах, построенных частными застройщиками и другими причинами. |
| 10.2.2. | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | ед./год | 9,0 | 9,0 |  |
| 10.3. | Задача: Повышение уровня и качества обеспеченности населения жильем |
| 10.3.1. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 м2 и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | % | 2,7 | нет расчета | Данный показатель был установлен письмом Минстроя Российской Федерации от 02.11.2015 № 35330-ОБ/07 в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».Письмом Минстроя Российской Федерации от 26.05.2020 № 19874-ТК/01 отчёт о фактических значениях целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 снят с контроля  |
| 10.3.2. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью кредитов, предоставленных ОАО "Камчатское агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | ед./год | 76,0 | нет данных | 12 541 семья улучшила жилищные условия в соответствии с новой методикой (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915»  |
| 11. Судоремонт |
| 11.1. | Цель: обеспечение стабильного развития судоремонтной отрасли как фактора конкурентного преимущества рыбохозяйственного и транспортного комплексов региона |
| 11.1.1. | Объем выполненных работ и услуг | млн руб. | 4 078,0 | 2 663,5 | Значение ЦПЭ сформировано по оперативным данным крупнейших судоремонтных предприятий Камчатского края. По оперативной информации Камчатстата значение показателя составляет 1805,2. Уточненные данные будут сформированы Камчатстатом в ноябре 2021 года.Отклонение от планового значения связано с недостаточным уровнем взаимодействия между судоремонтными предприятиями и судовладельцами. |
| 11.1.2. | Среднесписочная численность работающих | чел | 2 187 | 1 298 | Отклонение от планового значения связано со снижением объема производства услуг, а также глобальными экономическими изменениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции. |
| 11.2. | Задача: Увеличение производственных мощностей судоремонтной отрасли за счет притока внебюджетных инвестиций в ее развитие |
| 11.2.1. | Коэффициент обновления основных фондов |  | 0,7 | - | В соответствии с Федеральным планом статистических работ публикация показателя запланирована в июле 2021 года |
| 11.2.2. | Коэффициент износа активной части основных производственных фондов |  | 0,9 | 0,9 | Коэффициент износа активной части основных производственных фондов соответствует плановому значению |
| 11.2.3. | Инвестиции в основной капитал | млн руб. | 3,3 | 22,9 | Увеличение к плановому значению обеспечено преимущественно за счет частных инвестиций АО «СВРЦ» |
| 11.2.4. | Доля инвестиций, привлекаемых из внебюджетных источников | % | 100,0 | 100,0 | Объем обеспечен за счет частных инвестиций АО "СВРЦ" |
| 11.3. | Задача: Кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации |
| 11.3.1. | Обеспеченность трудовыми ресурсами | % | 72,0 | 70,0 |  |
| 12. Образование |
| 12.1. | Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования детей, как института социального развития |
| 12.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 15 968 | 15 031 |  |
| 12.2. | Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования на основе комплексного развития сети дошкольных образовательных организаций, в том числе за счет развития негосударственного сектора |
| 12.2.1. | Удельный вес детей, обеспеченных местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 100,0 | 98,0 | Показатель рассчитан от фактической численности детей, посещающих муниципальные детские сады и находящихся в актуальном спросе на предоставление мест в муниципальных детских садах |
| 12.2.2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 |  |
| 12.3. | Задача: Создание условий для повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования Камчатского края |
| 12.3.1. | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,0 | 98,0 | С учетом динамики увеличения численности школьников в густонаселенном районе Петропавловска-Камчатского, где наиболее динамично ведется жилищное строительство, имеется потребность в создании дополнительных школьных мест. |
| 12.4. | Задача: развитие системы поддержки одаренных детей, создание условий для организации и проведения всероссийских и международных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий для школьников, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей |
| 12.4.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 60,3 | 31,5 | В 2020 году краевыми организациями дополнительного образования детей проведено 75 конкурсных мероприятий для более 11,5 тысяч детей и молодёжи (фестивалей, акций, конкурсов, соревнований) регионального уровня различной направленности – художественной («Поют дети России», «Андеграунд», «Живая классика» и др.), туристско-краеведческой (олимпиада по школьному краеведению, конкурс фотографий «Я шагаю по Камчатке» и др.), технической (краевой фестиваль технического творчества, краевое Первенство по судомодельному спорту и др.), физкультур-ной (спортивно-массовые мероприятия среди обучающихся общеобразовательных школ, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).За счёт средств бюджета также обеспечено направление учащихся для участия в мероприятиях межрегионального и Всероссийского уровня («Живая классика», Всероссийские соревнования по судомоделизму (младшая и старшая группы) и др.). |
| 12.5. | Задача: Развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения образовательных учреждений учебно-методическими комплексами естественно-научного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса |
| 12.5.1. | Удельный вес успешно сдавших ЕГЭ | % | 95,0 | 100,0 | В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» единый государственный экзамен проводился для выпускников текущего года, которые планировали поступление на обучение в образовательные организации высшего образования. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (основания для выдачи аттестата о среднем общем образовании). |
| 12.6. | Задача: Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 12.6.1. | Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 15,0 | 26,0 | В Камчатском крае 7 024 ребёнка охвачены занятиями в объединениях технической направленности, 4 943 ребёнка охвачены занятиями в объединениях естественнонаучной направленности. Всего численность детей, охваченных занятиями технической и естественнонаучной направленности, составила 11 967 детей (или 33,83 % от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих в Камчатском крае). В 2020-2021 учебном году 30% увеличилось количество детей, занимающихся в объединениях по робототехнике и информационным технологиям: в 2020-2021 учебном году – 4 506 детей, в 2019-2020 учебном году – 3 469 детей. Увеличение показателя произошло за счёт работы детского технопарка «Кванториум-Камчатка» и мобильного технопарка «Кванториум-Камчатка».  |
| 12.8. | Задача: Удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края |
| 12.8.1. | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального образования | % | 53,5 | 59,6 | Информация предоставлена по результатам мониторинга качества подготовки кадров в 2020 году, проведённого Главным информационно-вычислительным центром Минпросвещения РФ |
| 12.8.2. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | % | 50,0 | 63,6 | В 2020 году 7 профессиональных образовательных организаций осуществляет подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, что составляет 63,6 % от общего количества профессиональных образовательных организаций Камчатского края |
| 12.8.3. | Доля основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, прошедших профессионально-общественную аккредитацию | % | 10,0 | 14,7 | В 2020 году 6 профессиональных образовательных организаций прошли профессионально-общественную аккредитацию по 13 основным профессиональным образовательным программам и 1 основной программе профессионального обучения в следующих сферах: сельское хозяйство, образование, организация общественного питания, информационные технологии, сфера услуг, промышленность. |
| 12.8.4. | Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | 75,0 | 75,0 | В Камчатском крае 16 образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, высшего образования. Из них 12 образовательных организаций частично обеспечены условиями для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья исходя из тех программ, которые могут реализовываться в образовательных организациях с учетом нозологий. |
| 12.8.5. | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы | % | 37,0 | 36,7 | Значение указано за январь-ноябрь 2020 года. Итоговое значение за 2020 год возможно предоставить только по официальному запросу в Камчатстат. |
| 12.8.6. | Производительность труда | % | 101,8 | 107,3 | Оценка показателя в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Камчатского кря на 2020 год и плановый период до 2024 года |
| 13. Здравоохранение |
| 13.1. | Цель: Приведение мощности и структуры сети краевых государственных учреждений здравоохранения в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи |
| 13.1.1. | Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 12 970,0 | 12 000\* | \*данные за 2019 год |
| 13.2. | Задача: Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в сельской местности |
| 13.2.1. | Оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оснащения | % | 100,0 | 100,0 | Оснащение и переоснащение медицинским оборудованием в связи с высокой степенью изношенности осуществляется поэтапно. В 2020 году на оснащение направлено финансовых средств в сумме 927,9 млн. рублей на приобретение медицинского оборудования. Всего приобретено 53 единицы медицинского оборудования, в том числе: 2 цифровых маммографа; 1 компьютерный томограф; 11 рентген аппаратов, в том числе передвижных; 13 систем ультразвуковых диагностических; 3 единицы эндоскопического оборудования; 2 бронхоскопа; 19 аппаратов искусственной вентиляции; 1 оптический когерентный томограф; 1 линейный ускоритель. В 2020 году в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 года № 332 «Об утверждении правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» медицинскими организациями Камчатского края выделено 165,6 млн. рублей. Всего приобретено 75 единиц медицинского оборудования, в том числе: 1 портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, транскраниального дуплексного сканирования, трансторакальной эхокардиографии; 1 маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой; 1 аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких; 1 стойка с эндоскопическим оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии.  |
| 13.3. | Задача: Строительство и реконструкция сети медицинских учреждений |
| 13.3.1. | Удельный вес числа лечебных организаций, включенных в программы реконструкций и переоснащения | % | 85,0 | 85,7 | В Инвестиционной программе на 2020 год из 46 учреждений здравоохранение предусмотрено строительство: Камчатской краевой больницы, Фельдшерско-акушерского пункта в селе Вывенка, Фельдшерско-акушерского пункта с жилым домом в с.Лесная Тигильского района Камчатского края, Реконструкция крыши здания патологоанатомического корпуса ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» (в том числе, проектные работы), Строительство сетей медицинского газоснабжения ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», Строительство офиса врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края (проектные работы).В 2020 году объекты здравоохранения не строились, в связи с разработкой программы модернизации первичного звена здравоохранения Камчатского рая на 2021-2024 год, в которую входит строительство 26 объектов. Не выделено достаточно финансирования на приобретение медицинскими организациями необходимого медицинского оборудования. Выбраны приоритетные медицинские организации.  |
| 13.4. | Задача: Повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Камчатского края, в том числе через совершенствование технологий ее оказания на различных этапах |
| 13.4.1. | Доля вызовов в соответствии с нормативами (20 мин. для городской местности и 60 мин. для сельской местности) | % | 95,0 | 72,8 | В структуре медицинской помощи, оказанной бригадами СМП, 21,3% вызовов обслуживали 9 круглосуточных врачебных бригад (22238 вызовов), из которых 2 – специализированные бригады (6243 вызова), 7 – общепрофильных бригад (15995 вызовов).78,6% вызовов обслуживается фельдшерскими бригадами (81908 вызовов). Доля безрезультатных вызовов составляет 7,5 %. Амбулаторно принято за 2020 год 9684, что на 2892 меньше, чем за 2019 год, и составляет 8,5% от общего объема СМП (в том числе жителями села - 5870 – 60,6% от общего числа принятых амбулаторно), в 2020 году фельдшерскими бригадами эвакуировано 21820 пациентов, в том числе сельских жителей 1881 (8,6%). Укомплектованность физическим лицами врачебных кадров в службе СМП составляет 34,8%, укомплектованность среднего медицинского персонала – 72,0%. В настоящее время доля вызовов со средним временем прибытия до 20 минут составляет 72,8%. В структуре обслуженных скорой медицинской помощью вызовов 64,0 % приходится на внезапные заболевания и состояния, 5,6% травмы и отравления, 0,4% роды и патология беременности, 1,1% медицинская эвакуация рожениц и родильниц.  |
| 13.4.2. | Удельный вес приобретенного нового автотранспорта | % | 100,0 | 100,0 | В отчетном году парк автомобилей скорой медицинской помощи (далее – АСМП) и медицинской службы в системе здравоохранения Камчатского края обновился, так в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 833-р и от 18 апреля 2020 года № 1066-р, Камчатскому краю выделены 11 полноприводных автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» на базе современной платформы УАЗ Профи, автомобили поступили в Камчатский край в мае 2020 года.В ноябре 2020 года в Камчатский край поступили еще 15 автомобилей класса «В» ГАЗ «Соболь» за счет Федерального бюджета.Министерством Камчатского края заключены государственные контракты на поставку 3 легковых полноприводных автомобилей: 1 автомобиля УАЗ «Патриот» и 2 автомобилей ВАЗ 2131.Дополнительно, за счет средств бюджета Камчатского края приобретены 5 автомобилей медицинской службы на базе УАЗ Фургон для медицинских учреждений края, автомобили поступили в Камчатский край в ноябре 2020. |
| 13.5. | Задача: Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, в том числе при социально значимых заболеваниях |
| 13.5.1. | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи | % | 70,0 | 82,0 | С учетом рекомендаций от 23.09.2020 № 21-3/И/2-13868 Министерства здравоохранения Российской Федерации, на заседании Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Камчатского края 03.11.2020 Протокол № 4, принято решение о переносе на 2021 год проведения в Камчатском крае независимой оценки качества оказания медицинских услуг организациями, работающими в сфере здравоохранения (по плану 10 медицинских организаций). |
| 13.5.2. | Смертность населения от всех причин | на 100 тыс. населения | 12,7 | 12,7 | В Камчатском крае в 2020 году рост показателя смертности отмечается от болезней органов дыхания, от болезней эндокринной системы, от болезней органов пищеварения, от инфекционных и паразитарных болезней, от болезней системы кровообращения, от внешних причин. Снижение показателя отмечается от новообразований, младенческой смертности. Значительное влияние на увеличение смертности населения оказала пандемия новой коронавирусной инфекции.Ведется анализ ситуации по каждому учреждению здравоохранения. В целях снижения смертности от указанных причин приняты следующие меры:- с руководителями учреждений здравоохранения, допустившими рост показателей смертности проведены совещания, в том числе в режиме видеоселекторной связи;- Министерством здравоохранения Камчатского края проводится контроль показателей смертности;- к руководителям учреждений здравоохранения, допустившими рост смертности, применены меры по снижению стимулирующих выплат;- организовано проведение иммунизации населения из групп риска от пневмококковой инфекции;- введен ежедневный мониторинг заболеваемости пневмониями;- организована работа по госпитализации пациентов с пневмониями, независимо от степени тяжести; - активно в СМИ проводится профилактическая работа с населением по пропаганде здорового образа жизни;- осуществляется выезд врачей-специалистов в отдаленные районы края (медицинские отряды); - организован контроль за выполнением клинических рекомендаций в учреждениях здравоохранения края;- увеличено число рентгенэндоваскулярных операций;- организовано проведение тренингов по оказанию скорой медицинской помощи при ОНМК и ОКС для специалистов скорой медицинской помощи;- организовано лекарственное обеспечение льготных категорий граждан необходимыми медикаментами. |
| 13.6. | Задача: Повышение качества медицинской помощи и ее доступности неизлечимым больным, в том числе детям |
| 13.6.1. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи, включая койки сестринского ухода | на 10 тыс. населения | 2,8 | 2,8 | На конец 2020 года в Камчатском крае зарегистрировано 394 паллиативных больных, из них 364 взрослых и 30 детей. Паллиативная помощь пациентам оказывается в амбулаторных условиях, на дому и в условиях стационара на паллиативных койках или койках сестринского ухода. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи в Камчатском крае по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 2,8 на 10 тысяч населения. Всего в медицинских учреждениях края созданы 87 коек для оказания паллиативной медицинской помощи: из них 59 коек сестринского ухода, 28 паллиативных коек. В 2020 году на койки для оказания паллиативной помощи поступили 608 человек, из них 607 взрослых и 1 ребенок, повторно поступили 179 взрослых. За 2020 года паллиативным пациентам в учреждениях края проведены 18138 койко-дней.  |
| 13.7. | Задача: Оптимизация коечного фонда и развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей медицинской помощи |
| 13.7.1. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | % | 6,05 | 7,3 | Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного стационара за 2020 год, составила 952,58 млн рублей. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи составила 15 732,24 млн рублей.  |
| 13.8. | Задача: Совершенствование стандартов и порядков оказания медицинской помощи на территории Камчатского края |
| 13.8.1. | Охват медицинских учреждений процессом внедрения применяемых стандартов и порядков в системе здравоохранения | % | 100,0 | 100,0 | Учреждения здравоохранения Камчатского края сформированы в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и медицинская помощь оказывается согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи.  |
| 13.8.2. | Смертность населения от заболеваний системы кровообращения | %% | 600,6 | 601,6 | В структуре причин смертности на первом месте регистрируется смертность от болезней системы кровообращения, которая составляет 47,4 % в структуре всех умерших. Показатель составил 601,6 на 100 тысяч человек, что на 17,4 % выше целевого значения Дорожной карты Камчатского края на 2020 год, выше среднероссийского показателя (2019 год) на 4,9 % и выше показателя по ДВФО на 10,1 %.Смертность по этому классу болезней выше по сравнению с 2018 годом на 6,9 % (562,6), и на 5 % выше показателя 2019 года (573,2).  |
| 13.8.3. | Смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных | %% | 169,0 | 155,2 | На **втором** месте среди всех причин смерти остается смертность от новообразований (495 случаев), которая в структуре составляет 12,5 %. Смертность в целом по классу новообразований за 2020 год составила 158,4 на 100 тысяч населения и снизилась по сравнению с 2019 годом (174,1) на 9 %, а по сравнению с 2018 годом (163,4) на 3,1 %.Среди злокачественных новообразований преобладают новообразования органов пищеварения –39,4 % и новообразования органов дыхания –18,6 %. Смертность от злокачественных новообразований за 2020 год составила 155,2 на 100 тысяч населения, что ниже среднероссийского показателя (2019 год -198,6) на 21,8 % и показателя по ДВФО 2019 года - на 22,7 %. За последние несколько лет в Камчатском крае количество лиц, умерших от новообразований уменьшилось на 14,6 % (с 580 человека в 2015 году до 495 человек в 2020 году), в том числе на 13,7 % от злокачественных новообразований (с 562 человек в 2015 году до 485 человека в 2020 году).  |
| 13.8.4. | Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий | %% | 10,9 | 10,5 | Смертность от внешних причин занимает третье место в структуре смертности. От внешних причин скончалось 305 человек. Показатель смертности на 100 тысяч населения составил 97,6, что на 4,1 % меньше по сравнению с 2019 годом (319 случаев) и на 21 % ниже показателя 2018 года (393 случая). В общей структуре умерших смертность от внешних причин составляет 7,7 %. Среди внешних причин преобладают транспортные несчастные случаи - 48 случаев, или 15,6 % среди всех внешних причин, что составило 15,4 на 100 тыс. населения (на 5 случаев меньше по сравнению с 2019 годом). На втором месте регистрируются убийства – 19 случаев, или 6,1 на 100 тыс. населения (6,2 % в структуре всех внешних причин). На третьем месте самоубийства – 16 случаев - 5,2 % среди всех внешних причин или 5,1 на 100 тыс. населения. Число самоубийств в 2020 году снизилось по сравнению с 2015 годом более чем в 4 раза (в 2015 г. – 68, в 2017 г.- 21, в 2018 г. – 19, в 2019 г. – 17, в 2020 г. - 16). В группе «транспортные несчастные случаи» смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 10,6 на 100 тысяч населения (33 случая), что на 29 % ниже показателя 2019 года (15,0), и почти в полтора раза ниже показателя 2018 года (13,0). Показатель смертности от ДТП в крае на 16,5% превышает среднероссийский (РФ 2019 год – 9,1), и на 10% ниже показателя по ДФО 2019 г. (11,8).Из 33 случаев смерти в результате ДТП в 2020 году при транспортировке в машине скорой медицинской помощи умер 1 человек, большинство пострадавших погибли до приезда бригады скорой медицинской помощи. Таким образом, почти 73 % случаев смерти от травм, несовместимых с жизнью в результате ДТП, были зарегистрированы на месте аварий (умершие в момент аварии или в первые минуты после аварии). |
| 13.8.5. | Младенческая смертность | %% | 5,2 | 4,6 | Показатель младенческой смертности ниже установленного планового показателя. |
| 13.9. | Задача: Развитие системы медицинской профилактики и реабилитации |
| 13.9.1. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | 35,0 | 35,0 | Минздравом Камчатского края систематически проводятся мероприятия по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Камчатского края, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака в 2020 г. реализовались в Камчатском крае.За 2020 г. сотрудниками Центра общественного здоровья проведено 372 лекции и семинара по здоровому образу жизни и медицинской профилактике, организовано 43 выезда в организации и учреждения края, где прочитаны лекции на тему здорового образа жизни.Организована совместная работа с представителями средств массовой информации:- 96 информационных сюжетов с числом проката 924; - 25 аудиороликов на радио с числом проката 3 862;- 58 видеороликов с трансляцией на федеральных телеканалах с числом проката 11 658;- 39 телепередач с числом проката 88;- 152 радиопередачи с числом проката 1 316; - 1 791 публикация в интернет сервисах.Организована работа по профилактике потребления алкоголя и табакокурения в организованных коллективах (школы, учебные заведения.).Активно проводится психологическое тестирование на предмет раннего выявления потребления наркотиков и табакокурения среди молодежи. |
| 13.9.2. | Распространенность потребления табака среди детей и подростков | % | 15,0 | 15,0 |
| 13.9.3. | Потребление алкогольной продукции на душу населения в год | литров | 9,7 | 8,3 | В 2020 году показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом, включая алкогольные психозы (без учета употребления веществ с вредными последствиями) снизился на 25,6 % и составил 48,6 на 100 тысяч населения (2019 г. – 65,3, 2018 г. – 67,3 на 100 тыс. населения). Ниже показателя по ДВФО в 1,7 раза (средний показатель по ДФО 2019 года – 81,1) и выше общероссийского 2019 года – (48,3) на 0,6 %. С учетом употребляющих алкоголь с вредными последствиями этот показатель составил 71,7 на 100 тысяч населения. Число выявленных детей и подростков, употребляющих алкоголь с вредными последствиями, зарегистрированных впервые в жизни, снизилось по сравнению с 2019 годом на 3,2 % и составило 44,6 на 100 тыс. детского населения 46,1 на 100 тыс. детского населения. По годам этот показатель составил: в 2019 г. – 46,1, в 2018 г. – 67,1 на 100 тыс. детского населения.  |
| 13.10. | Задача: Проведение профилактики в сфере охраны здоровья |
| 13.10.1. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении | лет | 69,3 | 69,3 | По прогнозным оценкам ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении населения, проживающего в Камчатском крае, на 2020 год составляет 69,3 года (мужчины – 66,26 лет, женщины – 76,78 лет). |
| 13.10.1. | Смертность лиц трудоспособного возраста | %% | 653,4 | 653,4 | Показатель смертности среди лиц трудоспособного возраста в 2020 году по предварительным данным составляет 653,4 на 100 тысяч населения соответствующего возраста. По сравнению с 2019 годом (563,5) этот показатель увеличился на 16%, а по сравнению с 2018 годом (608,9) – выше на 7,3 %. По сравнению со среднероссийским (2019 год – 466,9) показатель по Камчатскому краю выше на 40 %, и на 11 % выше аналогичного по ДФО (2019 год – 588,0).  |
| 13.11. | Цель: Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения |
| 13.12. | Задача: Развитие и повышение качества функционирования системы санаторно-курортных комплексов, реабилитационных центров |
| 13.12.1. | Удельный вес населения, получившего санаторно-курортное лечение на базе учреждений Камчатского края от общего числа нуждающихся | % | 6,0 | 4,0 | В январе 2020 года Министерством здравоохранения Камчатского края проведены аукционы на приобретение путевок работающим гражданам на долечивание (реабилитацию) после их стационарного лечения и на долечивание (реабилитацию) детей после оказания специализированной медицинской помощи на сумму 15,3 млн. руб. (135 путевки) за счет средств краевого бюджета. В 2020 году за счет средств регионального бюджета на базе ООО ДЦ "Жемчужина Камчатки" пролечено 6 граждан после стационарного лечения, 1 ребенок в сопровождении законного представителя, из числа неработающих 145 пенсионеров. Охват санаторно-курортным лечением пациентов в отчетном году составил - 4% (в 2019 году – 26,5%) (целевой индикатор - 36%) не достижение показателя – 5,5%. В связи с возникшей неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Камчатском крае по новой коронавирусной инфекции, единственный в крае санаторий ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» был переведен в режим обсерватора, и по состоянию на 17.05.2021 г., мероприятия по выполнению санаторно-курортного лечения и медицинская реабилитация в условиях санаторных условиях отменена, а также, в связи с отсутствием санаторно-курортной базы для детей.В 2020 году на территории Камчатского края организовано оказание этапной медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в 10 медицинских организациях, в том числе в 3-х - детскому населения, за счет средств ОМС, в объемах, утвержденных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Камчатском крае. Из 10 учреждений, 2 организации частной формы собственности включены в реализацию Территориальной программы. В связи с возникшей неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Камчатском крае по новой коронавирусной инфекции была приостановлена плановая медицинская помощь, результатом которой отмечается снижение числа пролеченных пациентов в 2020 году в реабилитационных отделениях I-II-III этапов.Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в 2020 г. составляет 9,0% (в 2019 г. - 15,8%) (целевой индикатор - 21,00%). Исполнение показателя на 42%. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов в 2020 г. составляет 29% (в 2019 г. составляет 82,0%), (целевого индикатор 82,0%). Исполнение показателя на 35%. |
| 13.13. | Задача: Формирование современной системы лекарственного обеспечения и повышение доступности лекарственной помощи населению |
| 13.13.1. | Удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | %% | 100,0 | 100,0 | В 2020 году за выпиской льготных лекарственных препаратов в учреждения здравоохранения Камчатского края обратилось льготников (федеральные, региональные) 41 498 человек, обслужено 321 196 рецептов на сумму 877,0 млн рублей. Фактические финансовые затраты за счет средств консолидированного бюджета на одного обратившегося льготника в месяц в 2020 году составили 1 765,3 рубля. Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты составил 100 %. |
| 13.14. | Задача: Создание единого информационного пространства здравоохранения Камчатского края |
| 13.14.1. | Уровень информационной оснащенности | % | 97,0 | 97,0 | На 2020 год согласно Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» от 14 февраля 2019 года Министерству здравоохранения Камчатского края выделены средства за счет федерального бюджета в размере 188, 99 млн руб.Обновление материально технической базы и создание дополнительно новые автоматизированных рабочих мест в учреждениях здравоохранения Камчатского края позволило подключить к региональной медицинской информационной системе 3 063 АРМ, что составило 92% планового на 2020 год. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» достигнута и составила 120% (показатель 2020 г. 55,59 тыс. человек, факт – 66,34 тыс. человек).94,44% (план 100% на 2020 год) отделений (станций и подстанций) медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, подключены к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой медицинской помощью» ГИС субъекта Российской Федерации. 75,6% (план 87% на 2020 год) медицинских организаций обеспечивают отправку сведений из электронных медицинских карт в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.18,8% (план 22% на 2020 год) территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечивают доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. |
| 13.15. | Задача: Ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения |
| 13.15.1 | Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом (врачами + средним медицинским персоналом) | % | 83,0 | 84,5 | По состоянию на 01.01.2021 года укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом составляет 84,5 %. Министерством здравоохранения Камчатского края проводится работа по привлечению медицинских кадров.Руководители государственных учреждений продолжают работу по привлечению специалистов из других регионов, в том числе в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер». В целях улучшения кадровой политики в сфере здравоохранения Камчатского края Правительством Камчатского края приняты нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников. Несмотря на меры, принимаемые Правительством Камчатского края и Министерством здравоохранения Камчатского края, проблема кадрового дефицита сохраняется во всех учреждениях здравоохранения Камчатского края, в том числе в краевом центре, в связи с нежеланием молодых специалистов работать в отдаленных регионах, к которым относится, в том числе и Камчатский край. |
| 14. Физическая культура и спорт |
| 14.1. | Цель: Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |
| 14.2. | Задача: Создание и ведение регионального реестра объектов спорта всех видов собственности (спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны) |
| 14.2.1. | Удельный вес объектов, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему кол-ву объектов недвижимости, находящихся в реестре | % | 100,0 | 100,0 | Техническая инвентаризация спортивных объектов проводится ежегодно |
| 14.3. | Задача: Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений образовательных учреждений и по месту жительства |
| 14.3.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениям, исходя из единовременной пропускной способности | % | 45,0 | 82,7 | В 2020 году в Камчатском крае функционировало 804 спортивных сооружения. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил от расчетного федерального норматива 82,74 %. Рост данного показателя связан с вводом в эксплуатацию стадиона «Спартак», регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский» и увеличением количества объектов городской и рекреационной инфраструктуры, плоскостных спортивных сооружений, включая площадки ГТО и площадки с антивандальными спортивными тренажерами.  |
| 14.3.2. | Ввод в эксплуатацию частных спортивных залов | Ед. | 17 | 0 | В связи с введением ограничительных мер, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ввод в эксплуатацию частных спортивных залов в 2020 году не осуществлялся. В рамках концессионного соглашения в 2020 году осуществлялось строительство за счет частных инвестиций ледового катка «Вулкан», в его составе: ледовая арена; 2 спортивных зала; открытая (уличная) хоккейная площадка с искусственным льдом; открытая спортивная площадка с уличными тренажёрами. |
| 14.3.3. | Ввод в эксплуатацию футбольных полей | Ед. | 19 | 1 | В Елизовском муниципальном районе введена в эксплуатацию футбольная площадка на территории новой СОШ № 3. |
| 14.4. | Задача: Строительство спортивных центров, строительство, реконструкцию и восстановление комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок для неорганизованных занятий спортом |
| 14.4.1. | Ввод в эксплуатацию | Ед. | 1 | 2 | В 2020 году завершено строительство двух объектов: Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский» и «Стадион "Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском", объекты сданы в эксплуатацию |
| 14.4.2. | Пропускная способность спортивных сооружений | Чел/час | 200 | 227 | Сданы в эксплуатацию два объекта спорта Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский» и «Стадион "Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском" и создано 17 плоскостных сооружений, оборудованных комплектами спортивно-технологического оборудования – уличными спортивными тренажерами и хоккейным оборудованием. Пропускная способность вновь созданных спортивных сооружений – 227 человек в час. |
| 14.5. | Цель: Укрепление здоровья населения Камчатского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом. |
| 14.6. | Задача: Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, создание условий и разработка стимулов для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в Камчатском крае |
| 14.6.1. | Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 36,9 | 38,5 | В Камчатском крае в 2020 году систематически занимались физической культурой и спортом 114245 человек, что составило 38,5 % в общей численности населения региона в возрасте от 3 до 79 лет. |
| 14.7. | Задача: Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, с учетом мер по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
| 14.7.1. | Доля детей обеспеченных обязательными и дополнительными занятиями физической культурой, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % к общей численности детей посещающих ДОУ | 50,0 | 61,7 | Охват детей, посещающих дошкольные образовательные организации дополнительными занятиями физической культурой по программам дошкольных образовательных учреждений в 2020 году составил 61,7 % в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации (7720 детей посещают дополнительные занятия по физической культуре). 100 % детей дошкольных образовательных организаций занимаются обязательными занятиями физической культурой. |
| 14.7.2. | Обеспечение недельного двигательного режима обучающихся и студентов в зависимости от возраста и состояния здоровья | Час | 6,0 | 6,0 | В общеобразовательных организациях и организациях профессионального и высшего образования проводятся учебные занятия по физической культуре. Организации активно принимают участие во внеурочной форме занятий (спортивные соревнования и секции). |
| 14.7.3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 11,0 | 17,8 | Адаптивной физической культурой и спортом занимались 1275 человек или 17,8 % в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |
| 14.8. | Цель: Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Камчатского края и спортивных клубов Камчатского края на российской и международной спортивной арене |
| 14.9. | Задача: Повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва |
| 14.9.1. | Количество штатных тренеров-преподавателей | Ед. | 365 | 401 | В соответствии со статистическим наблюдением по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 14.9.2. | Количество камчатских спортсменов, вошедших в спортивные сборные команды России по видам спорта | Ед. | 50 | 88 | По результатам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях в 2020 году 91 камчатский спортсмен включен в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, 19 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», 2 спортсменам – спортивное звание «Мастер спорта международного класса» и одному спортсмену – почётное звание «Заслуженный мастер спорта». |
| 14.9.3. | Увеличение завоеванных призовых мест на чемпионатах, первенствах России и международных соревнованиях | % | 30,0 | 30,0 | В 2020 году 1054 сильнейших спортсмена Камчатского края приняли участие в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Завоевано 380 медалей в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, среди них 185 медалей с чемпионатов и первенств России, официальных международных соревнований по 24 видам спорта. |
| 14.10. | Задача: Создание федерального центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта |
| 14.10.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Ввод объекта в эксплуатацию | - | 100,0 | «Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский», Камчатский край» введен в эксплуатацию (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2020 № 41-000-1-2020). |
| 14.11. | Задача: Создание региональных центров подготовки спортивных сборных команд (по приоритетным зимним видам спорта) |
| 14.11.1. | Количество учащихся специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | Чел. | 3 450 | 4 193 | В Камчатском крае в 2020 году осуществляли деятельность 8 специализированных спортивных школ (6 – краевых, 2 – муниципальных), численность занимающихся – 4 193 чел. |
| 14.12. | Цель: Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта |
| 14.13. | Задача: Расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях |
| 14.13.1. | Доля молодых специалистов сферы физической культуры и спорта | % | 25,0 | 25,0 | В соответствии со статистическими данными в Камчатском крае молодых специалистов от общего числа штатных специалистов сферы физической культуры и спорта – 25 %. |
| 14.13.2. | Увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта | Чел. | 930 | 1 038 | В соответствии со статистическим наблюдением по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 15. Культура |
| 15.1. | Цель: Развития сферы культуры Камчатского края, включая этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в данном регионе, создание создании условий для полноценного личностного развития человека, реализации права граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и обеспечение культурного досуга населения. |
| 15.2. | Задача: Развитие культурно-досуговой инфраструктуры |
| 15.2.1. | Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры, расположенных на территории Камчатского края | % | 62,0 | 70,4 | Всего, на проведение капитального и текущего ремонтов учреждений культуры в 2020 году направлено 51,15 млн. рублей (федеральный бюджет – 37,47 млн. рублей, краевой – 10,7 млн. рублей, местный – 2,98 млн. рублей).  |
| 15.2.1. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Камчатского края | % | 85,0 | 86,1 | В Камчатском крае подключено к интернету 87 библиотек, что составляет 86,1% от общего числа библиотек. В 2020 году подключено три библиотеки: Филиал № 4 с. Таловка МКУК «Пенжинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; Библиотека-филиал № 6 с. Тымлат МКУК «Карагинская межпоселенческая библиотечная система»; Библиотека-филиал № 7 с. Седанка МБУК «Тигильская центральная межпоселенческая библиотека». Средства на подключение библиотеки выделены из федерального и краевого бюджетов в объеме 204,8 тыс.руб. |
| 15.2.2. | Доля музеев, имеющих сайт сети "Интернет", в общем количестве музеев | % | 100,0 | 100,0 | Все музеи Камчатского края имеют свой сайт в сети "Интернет". |
| 15.2.3. | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры | % | 90,0 | 98,2 | В 2020 году независимая оценка проведена в отношении 34 муниципальных учреждений: 10 библиотек, 21 учреждения культурно-досуговой сферы, 3 концертно-театральных организаций. Полевой этап оценки завершился в конце октября, кампания охватила девять муниципальных районов и два городских округа, было собрано более 8 тысяч анкет респондентов. Установлено, что общий уровень удовлетворенности населения в сравнении с результатами 2019 года возрос на 0,35%. Значительно (на 14,5%) возрос уровень удовлетворенности комфортностью условий предоставления услуг, незначительно (на 0,86%) повысился уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом. При этом существенно понизились показатели открытости и доступности информации об организациях (на 7,53%) и доступности услуг для инвалидов (на 5,68%). |
| 15.2.4. | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 94,2 | 94,2 | По состоянию на 31.12.2020, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации внесено 33 объекта культурного наследия из 35, поставленных на государственную охрану. Из 2 объектов культурного наследия не внесенных в ЕГРОКН один полностью разрушен, другой - утрачен, что не позволяет внести их в вышеуказанный реестр. |
| 15.2.5. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Камчатского края, в том числе включенных в сводный каталог библиотек России (по сравнению с 2013 годом) | % | 2,5 | 9,6 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Камчатского края в 2020 году составило 610 714 ед. (в 2019 году - 556 970 ед.). |
| 15.2.6. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 51,2 | 47,6 | Недостижение показателя связано с введением ограничительных мер (COVID-19). Учреждения с марта по август 2020 года не функционировали |
| 15.2.7. | Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений в Камчатском крае | % | 27,0 | 40,4 | Число работников краевых и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации - 631 человек. Доля специалистов из общего числа специалистов краевых и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации- 40,4% (показатель выполнен на 100%) |
| 15.3. | Задача: Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества |
| 15.3.1. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 38,0 | 21,5 | В 2020 году мероприятия культурно-досуговых учреждений посетило 6 742 человека. Снижение показателя связано с введением ограничительных мер (COVID-19) |
| 15.3.2. | Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году | % | 31,0 | 0,3 | Учреждения с марта 2020 года не функционировали. Роста посещаемости достичь не представлялось возможным.  |
| 15.3.3. | Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры | % | 30,0 | 40,1 | Всего, на улучшение материально-технической базы учреждений культуры в 2020 году направлено 14,11 млн. рублей (федеральный бюджет – 6,24 млн. рублей, краевой – 7,48 млн. рублей, местный – 0,39 млн. рублей). Число учреждений составило 237 ед. Современным оборудованием в 2020 году оснащены КГАУ «Камчатский театр кукол», КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского», КГПОУ «Камчатский колледж искусств», МКУК «СДК с. Коряки»; МБУК «Тигильский районный центр досуга»; МКУК «Сельский дом культуры Раздольненского сельского поселения»; МКУК «Пенжинский межпоселенческий централизованный культурно-досуговый комплекс» (филиал в с. Парень); МКУК «Лесновский сельский дом культуры»; МКУК «Седанкинский сельский дом культуры»; МКУК «Усть-Хайрюзовский культурно-досуговый центр». |
| 15.3.4. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Камчатском крае | % | 8,0 | 5,5 | Снижение показателя связано с введением ограничительных мер (COVID-19), что привело к уменьшению числа проводимых конкурсных мероприятий, и как следствие - к снижению числа участников в них |
| 15.4. | Задача: Сохранение исконной среды обитания, традиционной культуры и быта КМНС |
| 15.4.1. | Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия | % | 8,0 | 4,0 | Изданы 4 этнографических сборника под рубрикой «нематериальное культурное наследие»: Издание сборников по результатам фольклорно-этнографических экспедиций, серия «Нематериальное культурное наследие». Сборники представляют собой информацию о бытовании обрядовой практики, о возрождении традиционных ремесел, есть материалы, посвященные национальной хореографии и вокальному, устному народному творчеству, в том числе и частично на языках коренных народов Камчатки с переводом на русский язык.Выпущены сборники из Серии «Нематериальное культурное наследие»: 1. Методическое пособие «Мастер-класс «От идеи до шедевра», 200 экз. 2. «Из глубин земли Камчатки. Материалы фольклорно-этнографических экспедиций в Мильковский район» - 200 экз. 3. «Топонимический словарь коряков севера Тигильского района» - 200 экз.4. Сборник по материалам краевого ежегодного конкурса «Лучшая творческая работа на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края» - 500 экз. |
| 15.4.2. | Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края | ед. | 2 | 2 | В Каталог внесены 2 объекта НКН: 1.Традиционный обрядовый танец береговых коряков (нымыланов) «Нерпы» 2.Творческое наследие сказочника Чечулина Бориса Николаевича из с.Анапка Карагинского района Камчатского края. В электронный архив КЦНТ внесено 40 записей |
| 16. Жилищная политика |
| 16.1. | Цель: Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего повышение доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края |
| 16.2. | Задача: Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |
| 16.2.1. | Ежегодный рост темпов ввода жилого фонда в эксплуатацию, % к 2012 году | % | 4,0 | 4,0 |  |
| 16.3. | Задача: Обеспечение высоких темпов жилищного строительства |
| 16.3.1. | Удельный вес вводимого жилого фонда малоэтажной застройки к общей площади вводимого жилья | % | 70,0 | 56,7 | Причина низкого удельного веса малоэтажной застройки – снижение активности частных застройщиков. |
| 16.4. | Задача: Создание условий для повышения доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей края |
| 16.4.1. | Ежегодное сокращение численности граждан, находящихся на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | - | 4,2 | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось с 5161 чел. до 4944 чел. за счет предоставления жилых помещений по договорам социального найма, предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения либо из-за снятия с учета по различным основаниям |
| 16.4.2. | Домохозяйства, получившие меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования | % | 50,0 | 50,0 | На территории Камчатского края с 2013 года успешно реализуется подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (далее - Подпрограмма 7), которой предусматривается предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан (в том числе молодым семьям, работникам бюджетной сферы и многодетным семьям), проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае. Социальные выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту предоставлены 47 гражданам - участникам Подпрограммы 7, из 94. |
| 16.4.3. | Доля молодых семей, обеспеченных жильем от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках программы | % | 10,7 | 22,4 | В 2020 году 81 молодая семья улучшила свои жилищные условия. Всего в Камчатском крае 362 молодые семьи, нуждаются в улучшении жилищных условий  |
| 16.5. | Цель: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда; устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда |
| 16.6. | Задача: Обеспечение сейсмостойкости жилого фонда |
| 16.6.1. | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. м2 | 7,0 | - | нет данных |
| 16.7. | Цель: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
| 16.8. | Задача: Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 16.8.1. | Количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства | Ед. | 23 | 55 | В целях модернизации инженерной инфраструктуры на территории региона в Камчатском крае продолжается процедура проведения открытых конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры. Согласно части 3 статьи 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении и водоотведении), части 3 статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, объектов теплоснабжения, период с введения в эксплуатацию которых до момента опубликования извещения о проведении конкурса составляет более чем пять лет, передача прав владения и (или) пользования осуществляется только по концессионным соглашениям. Вместе с тем, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в изолированных энергоузлах, не готовы участвовать в конкурсах на заключение концессионных соглашений, так как проекты требуют крупные инвестиционные затраты. Данный факт существенно влияет на его инвестиционную привлекательность и решение участников инвестиционного рынка вступать в концессионные отношения, поскольку финансовый инструмент возврата инвестированного капитала инвестору, вступившему в концессионные отношения, а также прибыль от владения и (или) эксплуатации объектами ЖКХ возможен посредством его производственной деятельности через тариф и или инвестиционную программу, что не представляется возможным, так как в настоящее время тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям Камчатского края, один из самых высоких в Российской Федерации. На краевом бюджете лежит значительная нагрузка по компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем, а так же в целях недопущения фактического роста платы граждан за коммунальные услуги над установленным индексом по субъекту Российской Федерации Правительством Камчатского края принимаются решения по ограничению размера тарифа. Как следствие – невозможность включения в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций затрат в требуемом объеме на мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунального хозяйства. |
| 17. Социальная защита |
| 17.1. | Цель: Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг |
| 17.2. | Задача: Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий |
| 17.2.1. | Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа нуждающихся граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае | % | 85,0 | 99,0 |  Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на реализацию мероприятий, направленных на адресную помощь в рамках мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» в 2020 году направлено 6,2 млрд. руб, в том числе, за счет средств краевого бюджета – 3,0 млрд. рублей. В 2020 году жителям Камчатского края предоставлено 64 вида мер социальной поддержки, предусматривающие предоставление 95 денежных выплат различного характера и 6 в натуральном виде. Получателями мер социальной поддержки является более 113,4 тыс. человек, в том числе 90,7 тыс. чел. являются пенсионерами по старости.  |
| 17.2.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания в Камчатском крае | % | 100,0 | 99,9 | По состоянию на 31.12.2020 очередность в стационарные организации социального обслуживания составила 133 чел. Введение в эксплуатацию нового корпуса на 100 мест КГАУ СЗ "Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов" запланировано на апрель 2021 года и позволит сократить наличие очередности |
| 17.2.3. | Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае | % | 68,9 | 64,6 | В рамках подпрограммы "Доступная среда в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" проведены работы, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг |
| 17.2.4. | Доля граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в организациях социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | Ежегодно в рамках подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" проводятся работы, направленные на укрепление материально-технической базы, а также на обеспечение комплексной безопасности, в том числе ремонтные работы |
| 17.2.5 | Утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 25.07.2019 № 333-П. |
| 17.2.6 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае | % | 10,0 | 37,8 | В 2020 году в Камчатском крае сеть организаций социального обслуживания семей и детей, удовлетворяющая потребности в оказании экстренной помощи безнадзорным детям, проведении реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, представлена: 1) 2 учреждениями социального обслуживания для детей и семей:- КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» (г. Петропавловск-Камчатский) с 4-мя филиалами в Пенжинском муниципальном районе (с. Манилы, с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка); - КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (с. Мильково); 2) 8 отделениями психолого-педагогической и социальной помощи семье и детям, созданными на базе комплексных центров социального обслуживания населения Елизовского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Соболевского, муниципальных районов, г. Вилючинск, пгт Палана (2 отделения); 3) 2 стационарными отделениями для детей, созданными на базе комплексных центров социального обслуживания населения Тигильского муниципального района, Вилючинского городского округа. В Карагинском муниципальном районе, п. Ключи и п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района социальные услуги семьям с несовершенными детьми предоставляются специалистом отделения социального обслуживания на дому.В 2020 году организациями социального обслуживания оказано 555,77 тыс. услуг (-24,8% к 2019 году – 739,1 тыс. услуг), которыми воспользовалось 12 134 семей (+14,42% к 2019 году – 10 605 семей) и 25 367 несовершеннолетних (+14,53% к 2019 году - 22 148 несовершеннолетних). |
| 17.3. | Задача: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей |
| 17.3.1. | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | Тыс. чел. | 0,3 | 0,1 | В 2020 году услуги сиделок получили 29 человек, на базе четырех государственных организаций социального обслуживания. В 2020 году организована работа дневных отделений для пожилых людей с когнитивными и возрастными нарушениями на условиях транспортной доставки (в течение 2020 года отделения посещали 40 граждан), в «Школе ухода» специалисты центров с привлечением специалистов медицинских организаций обучили 13 родственников общим принципам организации ухода. Услуга «Санаторий на дому» предоставлена 10 гражданам |
| 17.3.2. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | % | 24,5 | 39,7 | В систему социального обслуживания граждан включено 18 государственных организаций и 11 негосударственных, в числе которых 4 некоммерческих организации, 3 индивидуальных предпринимателя и 4 коммерческие организации |
| 17.3.3. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | % | 6,3 | 2,1 | В течение 2020 года в организациях социального обслуживания социальные услуги получили – 23846 чел., негосударственными организациями предоставлены социальные услуги 1030 получателям социальных услуг (4,32 %). Количество негосударственных поставщиков социальных услуг составляет 37,9% от общего количества поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае. |
| 17.3.4. | Удельный вес инвалидов (детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги в общей численности обратившихся инвалидов (детей-инвалидов) | % | 100,0 | 100,0 | На 01.01.2021 в Камчатском крае проживает 1133 ребенка-инвалида (в 2019 году - 1293). Социальные и реабилитационные услуги семьям с детьми-инвалидами в Камчатском крае оказываются следующими организациями социального обслуживания:  - отделениями реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания», КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  - отделениями социальной помощи семьям с детьми в комплексных центрах социального обслуживания в Елизовском, Усть-Большерецком районе, Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах,  - КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей».В 2020 году нестационарными отделениями организаций социального обслужено более 481 ребенка-инвалида. |
| 17.3.5. | Удельный вес организаций социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа организаций социального обслуживания населения | % | 100,0 | 100,0 | Ежегодно в рамках подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" предусматриваются средства на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания. Сумма ассигнований в 2020 году составила 19 435,31588 тыс. рублей в соответствии с заявками организаций социального обслуживания |
| 17.4. | Задача: Развитие активного диалога с гражданским обществом в сфере социальной защиты населения |
| 17.4.1. | Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания | % | 70,0 | 100,0 | За период 2015-2017 годов независимая оценка качества проведена в отношении 25 государственных организаций социального обслуживания, что составляет 100% от общей численности организаций, в отношении которых необходимо провести независимую оценку качества. Учитывая, что независимая оценка качества оказания услуг в 19 государственных организациях проведена в 2016-2017 годах независимая оценка качества услуг в 2018 году проведена в 4 негосударственных организациях социального обслуживания. В 2019 году независимая оценка качества не проводилась. В 2020 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Камчатского края в отношении 9 комплексных центров социального обслуживания населения. |
| 17.4.2. | Доля организаций социального обслуживания, своевременно размещающих на своих сайтах в сети Интернет информацию в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | % | 100,0 | 100,0 | В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" поставщики социальных услуг формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих поставщиков. В ходе проверок установлено своевременное обновление сайтов отдельных поставщиков социальных услуг |
| 18. Государственное и муниципальное управление |
| 18.1. | Цель: Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным услугам |
| 18.2. | Задача: Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 18.2.1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 70,0 | 65,0 | Количество обращений в 2020 году посредством только gosuslugi41.ru составило 30 032 (без учета сервисов аналогичных «Запись на прием к врачу»), что на 21,0% (5 206 обращений) больше, чем в 2019 году. |
| 18.3. | Задача: Оценка удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг |
| 18.3.1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 95,4 |  |
| 18.4. | Задача: Оценка регулирующего воздействия проектов НПА, стратегических документов, на ранней стадии их разработки |
| 18.4.1. | Доля законодательных и нормативных актов, стратегических документов, прошедших оценку регулирующего воздействия | % | 45,0 | 67,0 | В 2020 году оценка регулирующего воздействия проведена по 67 проектам нормативных правовых актов (далее - НПА), в отношении которых Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края (уполномоченным органом) подготовлены заключения, в том числе:- в отношении 19 проектов НПА оценка проведена в «упрощенном» порядке – без проведения публичных консультаций (административные регламенты, НПА, разработанные в целях приведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);- в полном объеме процедура ОРВ была проведена по 48 проектам НПА; - по 3 проектам НПА даны отрицательные заключения (необходимость доработки проекта НПА; необходимость соблюдения процедур, установленных порядком проведения оценки регулирующего воздействия; необходимость устранения ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, выявленных в проекте НПА); - по 10 проектам НПА даны рекомендации регулирующему органу о внесении изменений в проекты НПА или в Сводные отчеты, которые затрагивают напрямую или могут затрагивать права и обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в рассматриваемом проекте НПА.  |
| 18.5. | Задача: Организация предоставления услуг по принципу "одного окна" во всех городских округах и муниципальных районах края |
| 18.5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания | % | 93,4 | 93,4 |  |
| 18.6. | Цель: Создание условий для активного гражданско-общественного контроля государственных расходов и инвестиций |
| 18.7. | Задача: Переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств и принцип "открытого бюджета" |
| 18.7.1. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ | % | 96,0 | 97,3 | Превышение показателя положительно характеризует проводимую финансовую политику, направленную на повышение доли программных расходов |
| 18.8. | Задача: Обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами |
| 18.8.1. | Удельный вес муниципальных образований края имеющих высокое и надлежащее качество управления бюджетными финансами | % | 100,0 | н/д | Значение показателя будет установлено в июне 2021 года после проведения оценки качества управления бюджетным процессом в Камчатском крае |
| 19. Управление государственным и муниципальным имуществом |
| 19.1. | Цель: создание условий эффективного управления и использования имущества для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджетов всех уровней и условия для занятости населения. |
| 19.2. | Задача: Обеспечить сохранность, содержание и экономически эффективное использование имущества |
| 19.2.1. | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре имущества | % | 86,0 | 86,0 | В 2020 году осуществлена государственная регистрация права собственности Камчатского края на 272 объекта недвижимого имущества. Выполнены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края: - нежилые помещения п.7 (01) Пограничная, 79, гор. Петропавловск-Камчатский;- проспект Рыбаков, д.13, гор. Петропавловск-Камчатский. |
| 19.3. | Задача: Обеспечить учет земельных участков |
| 19.3.1. | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 10,0 | 10,0 | В 2020 году проводилась работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, в том числе в рамках выполнения комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала 41:09:0010114 на территории Усть-Камчатского сельского поселения. По результатам указанных работ в ЕГРН будет внесено 258 объектов недвижимости и 706 земельных участков. |
| 19.4. | Задача: Обеспечить выполнение утвержденного плана приватизации |
| 19.4.1. | Удельный вес приватизированных объектов к общему количеству, включенных в прогнозный план приватизации | % | 100,0 | 0,0 | В 2020 году приватизация не состоялась в отношении: - ОАО «Камчатгазпром» в связи с отсутствием заявок от претендентов объявленные процедуры признаны несостоявшимися; - ГУП КК «Камчатгипрорыбпром» в связи с затягиванием предприятием сроков проведения мероприятий, связанных с подготовкой к приватизации (проведение инвентаризации имущества и обязательств, подготовка аудиторского заключения и проекта передаточного акта предприятия) |
| 20. Реализация государственной национальной политики |
| 20.1. | Цель: обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление гражданского единства, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае |
| 20.2. | Задача: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае |
| 20.2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае | % | 80,0 | 74,4 | Проведено социологическое исследование уровня этнической толерантности среди населения Камчатского края. Опрошено 500 человек в 14 муниципальных образованиях Камчатского края. В целом уровень толерантности к представителям других национальностей находится на высоком уровне. Органами местного самоуправления проведено 56 мероприятий в сфере государственной национальной политики, в том числе, в онлайн формате, в которых приняло участие 26,7 тыс. человек. Национальными общественными объединениями проведено 32 мероприятия с участием более 6 тыс. человек, в т.ч., фестиваль национальных культур, футбольный турнир среди команд национальных объединений, национальные праздники, Уроки добрососедства в школах, фотовыставка. Проведен региональный этап Всероссийского этнографического диктанта в формате онлайн. Количество участников - 1300 человек. |