УТВЕРЖДЕН

Советом по организации проектной деятельности

при Губернаторе Камчатского края

(протокол № 6 от 23.01.2019)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | М.А. Суббота – заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| Руководитель регионального проекта | А.А. Кучеренко - Министр сельского хозяйства Камчатского края |
| Администратор регионального проекта | В.М. Кирдяев – заместитель министра – начальник отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| Связь с государственными программами Камчатского края | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П; Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утверждённая постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 года № 523-П. |

## Цель и показатели регионального проекта

| Цель: «Увеличение объёма экспорта (в стоимостном выражении) продукции АПК Камчатского края до 1,234 млрд. долларов США в год» |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение (2018 год) | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Объём экспорта продукции АПК, млн долларов США | Основной | 659 | 31.12.2017 | 705,00 | 748,00 | 785,03 | 822,22 | 921,23 | 1234,25 |
| 1.1 | Объём экспорта мясной продукции, млн долларов США | Дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| 1.2 | Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию), млн долларов США | Дополнительный | 659 | 31.12.2017 | 705,00 | 748,00 | 785,00 | 822,00 | 921,00 | 1234,00 |
| 1.3 | Объем экспорта напитков, млн долларов США | Дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.4 | Объем экспорта продукции глубокой переработки дикорастущих растений, млн долларов США | Дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |

## 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий |
| 1. | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы) 31.03.2019 | Приказ Минсельхоза России Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие в себя: целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов; описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему; экспортно-ориентированные ОРЦ; зерновые терминалы (портовые и сухопутные); складские и распределительные мощности за рубежом; источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта |
| 1.1 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае | 15.04.2019 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) |
| 2. | Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и прочее - 16 15.12.2019 | Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК |
| 2.1 | Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности | 15.03.2020 | Отчет об итогах исследования опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в Российской Федерации, а также анализа заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении КПМК представлен на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |
| 3. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года 31.12.2024 | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, законтрактованных через механизм КПМК |
| 3.1 | Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае | 31.12.2024 | Объем экспорта продукции АПК в Камчатском крае достиг 1234,25 млн долларов США по итогам 2024 года. Итоговый отчет об итогах реализации плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае представлен на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |
| Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры |
| 4 | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры 15.12.2019 | Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям |
| 4.1 | Исследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции | 01.10.2019 | Отчет по итогам проведенного исследования представлен и рассмотрен на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края. Предложения относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края направлены в адрес Росрыболовства, Минсельхоза России |
| Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки |
| 5. | Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции 31.12.2018 | Разработан регламент взаимодействия между Минсельхозом России и Россельхознадзором в части согласования международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции, содержащий предельные сроки рассмотрения и согласования такого рода документов |
| 5.1 | Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу утверждения регламента согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы, меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции | 01.03.2019 | Отчет в Региональный проектный офис |
| 6. | Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных 30.04.2020 | Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности». Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных». Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной идентификации животных |
| 6.1 | Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных | 30.06.2020 | Отчет в Региональный проектный офис |
| 7. | Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2022 | Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных |
| 7.1 | Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу внедрения системы маркирования и учета животных | 20.02.2023 | Отчет в Региональный проектный офис |
| 8. | Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации 30.04.2020 | Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации |
| 8.1 | Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболевания животных на территории Российской Федерации | 30.05.2020 | Отчет в Региональный проектный офис |
| 9. | Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.01.2022 | Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Росрыболовства с целью обеспечения прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры «от судна до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства |
| 9.1 | Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры | 15.03.2021 | Предложения Камчатского края направлены в адрес Росрыболовства |
| 10. | Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019-2024 годах 31.12.2024 | Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров |
| 10.1 | Налажено межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО по вопросам упрощения экспорта продукции и снижения административных барьеров | 31.12.2019 | Отчет в Региональный проектный офис. Создана межведомственная рабочая группа |
| Задача национального проекта: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» |
| 11. | Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц 31.12.2021 | Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц) |
| 11.1 | Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края | 01.02.2022 | Отчет в Региональный проектный офис |
| 12. | Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки 31.08.2019 | Отчет на Проектный комитет Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки |
| 12.1 | Сформирован комплекс мер, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках | 31.10.2019 | Документ утвержден на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |
| 13. | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 г.; не менее 2-х стратегий в 2020 г.; не менее 2-х стратегий в 2021 г. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках 31.12.2021 | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки: Позиционирование брендов: Анализ рынка и сегментов Анализ конкурентов Анализ потребителя План развития брендов Долгосрочный план 10 лет Краткосрочный план 2 года Бренд-метрики Маркет-плана (план позиционирования) Коммуникационная стратегия Медиа-стратегия |
| 13.1 | Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК | 31.12.2020 | Продукция под региональным брендом поставляется на экспорт |
| 14. | Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук; в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 штук | Ежегодный отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках |
| 14.1 | Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях | - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5 | Предприятия Камчатского края приняли участие в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях |
|  | Организовано участие представителей зарубежных стран в сельскохозяйственных вставках-ярмарках, проводимых в Камчатском крае | - в 2019 г. не менее чем 1 - в 2020 г. не менее чем 1 - в 2021 г. не менее чем 2 - в 2022 г. не менее чем 2 - в 2023 г. не менее чем 3 - в 2024 г. не менее чем 3 | Представители зарубежных стран приняли участие в сельскохозяйственных вставках-ярмарках, проводимых в Камчатском крае |

## Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года |
| 1.1 | Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 74,36 | 110,00 | 130,30 | 107,00 | 64,20 | 33,20 | 8,50 | 527,56 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 2 349,92 | 681,00 | 668,00 | 211,00 | 27,90 | 30,40 | 29,00 | 3 997,22 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 2 424,28 | 791,00 | 798,30 | 318,00 | 92,10 | 63,60 | 37,50 | 4 524,78 |
| федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | А.А. Кучеренко | Министр рыбного хозяйства Камчатского края Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин | 10% |
| 2 | Администратор регионального проекта | В.М. Кирдяев | Заместитель министра – начальник отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко | 30% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник регионального проекта | А.В. Немченко | Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 10% |
| 4 | Участник регионального проекта | М.Л. Шпилева | Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 10% |
| 5 | Участник регионального проекта | М.А. Ништа | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | 3% |
| 6 | Участник регионального проекта | А.В. Лезин | Заместитель начальника отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО | Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО А.М. Шаповалов | 3% |
| 7 | Участник регионального проекта | А.Н. Гуреева | Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни | Начальник Камчаткой таможни В.А. Карпов | 10% |
| Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) |
| 8 | Участник регионального проекта | М.Л. Шпилева | Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 9 | Участник регионального проекта | П.Н. Зименс | Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко | 20% |
| 10 | Участник регионального проекта | А.В. Казнова | Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 11 | Участник регионального проекта | С.В. Шерстнева | Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 12 | Участник регионального проекта | В.Н. Мурзак | Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 13 | Участник регионального проекта | А.В. Немченко | Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 10% |
| 14 | Участник регионального проекта | В.В. Русанов | Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 5% |
| 15 | Участник регионального проекта | Н.А. Пегин | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | 5% |
| Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края |
| 16 | Участник регионального проекта | М.Л. Шпилева | Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 17 | Участник регионального проекта | П.Н. Зименс | Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко | 20% |
| 18 | Участник регионального проекта | А.В. Казнова | Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 19 | Участник регионального проекта | С.В. Шерстнева | Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 20 | Участник регионального проекта | А.В. Немченко | Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 10% |
| Объем экспорта продукции АПК в Камчатском крае достиг 1234,25 млн долларов США по итогам 2024 года |
| 21 | Участник регионального проекта | М.Л. Шпилева | Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 22 | Участник регионального проекта | П.Н. Зименс | Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко | 20% |
| 23 | Участник регионального проекта | А.В. Казнова | Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 24 | Участник регионального проекта | С.В. Шерстнева | Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 25 | Участник регионального проекта | А.В. Немченко | Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 10% |
| 26 | Участник регионального проекта | В.В. Русанов | Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 10% |
| 27 | Участник регионального проекта | Н.А. Пегин | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | 5% |
| Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции |
| 28 | Участник регионального проекта | В.Г. Давыдов | Начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 29 | Участник регионального проекта | М.Л. Шпилева | Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 30 | Участник регионального проекта | П.Н. Зименс | Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко | 20% |
| 31 | Участник регионального проекта | В.Н. Мурзак | Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 32 | Участник регионального проекта | С.В. Шерстнева | Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 33 | Участник регионального проекта | В.В. Русанов | Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 10% |
| 34 | Участник регионального проекта | Н.А. Пегин | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | 5% |
| Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры |
| 35 | Участник регионального проекта | В.Г. Давыдов | Начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 36 | Участник регионального проекта | В.Н. Мурзак | Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 37 | Участник регионального проекта |  | Представитель Северо-Восточного Территориального управления Росрыболовства по Камчатскому краю и Чукотскому АО | Руководитель Северо-Восточного Территориального управления Росрыболовства по Камчатскому краю и Чукотскому АО А.В. Христенко | 3% |
| 38 | Участник регионального проекта | М.А. Ништа | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | 3% |
| 39 | Участник регионального проекта | А.В. Лезин | Заместитель начальника отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО | Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО А.М. Шаповалов | 3% |
| 40 | Участник регионального проекта | А.Н. Гуреева | Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни | Начальник Камчаткой таможни В.А. Карпов | 10% |
| Утвержден комплекс мер, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках |
| 41 | Участник регионального проекта | М.Л. Шпилева | Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 42 | Участник регионального проекта | П.Н. Зименс | Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко | 20% |
| 43 | Участник регионального проекта | В.Н. Мурзак | Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 44 | Участник регионального проекта | А.В. Казнова | Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 45 | Участник регионального проекта | С.В. Шерстнева | Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 46 | Участник регионального проекта | В.В. Русанов | Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 10% |
| 47 | Участник регионального проекта | Н.А. Пегин | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | 5% |
| Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК |
| 48 | Участник регионального проекта | В.Н. Мурзак | Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края | Министр рыбного хозяйства Камчатского края | 20% |
| 49 | Участник регионального проекта | П.Н. Зименс | Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко | 20% |
| 50 | Участник регионального проекта | В.В. Русанов | Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» | Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова | 15% |
| 51 | Участник регионального проекта | Н.А. Пегин | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края» | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота | 10% |

## Дополнительная информация

Реализация проекта предполагает развитие экспортного потенциала региональных производителей продукции АПК за счет проведения разъяснительной работы путем информирования предприятий о возможностях роста (в том числе формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационной поддержки потенциальных экспортеров. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. Технологическое перевооружение производства, внедрение новых технологий позволит предприятиям потенциальным экспортёрам адаптировать производственные процессы к международным требованиям. Разработка региональных брендов позволит повысить узнаваемость продукции регионального АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости повысит конкурентоспособность продукции, способствуя увеличению объема ее экспорта. Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Утверждён план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | 01.01.2019 | 15.04.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае Документ представлен и утвержден на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 1.1.1. | Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | 01.01.2019 | 15.03.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Проект плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае | М.А. Суббота |
| 1.1.2. | Согласование и вынесение проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) на заседание Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | 05.03.2019 | 10.04.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Проект плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае | М.А. Суббота |
| 1.1. | Утверждён план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) |  | 15.04.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Протокол заседания Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 2. | Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности | 01.01.2019 | 15.03.2020 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Отчет об итогах анализа Отчет об итогах анализа представлен на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 2.1.1. | Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в Российской Федерации, анализу заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности | 01.01.2019 | 01.03.2020 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Информация об итогах анализа | М.А. Суббота |
| 2.1. | Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края |  | 15.03.2020 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Протокол заседания Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |  |
| 3. | Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае | 15.04.2019 | 31.12.2024 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Итоговый отчет об итогах реализации плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае представлен на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 3.1.1. | Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае | 15.04.2019 | 31.12.2024 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Отчеты о промежуточных итогах реализации плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае заслушиваются на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 3.1. | Объем экспорта продукции АПК в Камчатском крае достиг 1234,25 млн долларов США по итогам 2024 года |  | 31.12.2024 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Протокол заседания Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе | М.А. Суббота |
| 4. | Исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции | 01.02.2019 | 01.10.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Отчет по итогам проведенного исследования Отчет по итогам проведенного исследования представлен и рассмотрен на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 4.1.1. | Организация совместной работы по оценке потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции | 01.03.2019 | 01.10.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Отчет по итогам проведенной работы | М.А. Суббота |
| 4.1. | Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции |  | 01.10.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко | Предложения относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края направлены в адрес Росрыболовства, Минсельхоза России | М.А. Суббота |
| 5. | Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры | 01.03.2019 | 15.03.2021 | Министр рыбного хозяйства | Предложения рассмотрены на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 5.1.1. | Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры | 01.03.2019 | 15.03.2021 | Министр рыбного хозяйства | Предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту | М.А. Суббота |
| 5.1. | Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры |  | 15.03.2021 | Министр рыбного хозяйства | Предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры направлены в адрес Росрыболовства, Минсельхоза России | М.А. Суббота |
| 6. | Сформирован комплекс мер, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках | 01.03.2019 | 31.10.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко В.В. Русанов Н.А. Пегин | Комплекс мер, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках Документ представлен и утвержден на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | М.А. Суббота |
| 6.1.1. | Организация совместной работы по разработке комплекса мер, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках | 01.03.2019 | 31.10.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко В.В. Русанов Н.А. Пегин | Комплекс мер, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках | М.А. Суббота |
| 6.1. | Утвержден комплекс мер, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК Камчатского края на зарубежных рынках | 01.03.2019 | 31.10.2019 | Министр рыбного хозяйства А.А. Кучеренко В.В. Русанов Н.А. Пегин | Документ утвержден на Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |  |
| 7. | Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК | 01.03.2020 | 31.12.2020 | В.В. Русанов Н.А. Пегин | Презентация регионального бренда | О.В. Герасимова |
| 7.1.1. | Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и заинтересованным сторонам Камчатского края | 01.03.2020 | 31.12.2020 | В.В. Русанов Н.А. Пегин | Презентация регионального бренда | О.В. Герасимова |
| 7.1. | Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК |  | 31.12.2020 | В.В. Русанов Н.А. Пегин | Презентация регионального бренда. Продукция под региональным брендом поставляется на экспорт | О.В. Герасимова |
| 8. | Организовано участие делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях: - в 2019 г. - не менее чем в 3; - в 2020 г. не менее чем в 3; - в 2021 г. не менее чем в 4. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | В.В. Русанов | Отчет об участии делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях | О.В. Герасимова |
| 8.1.1. | Организация технических мероприятий по формированию делегации Камчатского края, подготовке выставочного стенда, транспортировки продукции и т.д. для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях | 01.01.2019 | 31.12.2021 | В.В. Русанов | Отчет об участии делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях | О.В. Герасимова |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём экспорта продукции АПК, млн долларов США |
| 1. | Методологические положения по организации статистического наблюдения за внешней торговлей услугами Российской Федерации | 659,00 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю | А.А. Кучеренко | Камчатский край | ежеквартально | - |
| Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию), млн долларов США |
| 4. | Методологические положения по организации статистического наблюдения за внешней торговлей услугами Российской Федерации | 659,00 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю | Министр рыбного хозяйства | Камчатский край | ежеквартально | - |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Правительства Камчатского края                                                                                  М.А. Суббота