## Объекты 2023 года
ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ 2023 ГОДА
(в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)"
№ п/п | код объекта | Наименование объекта | протяженность | Площадь покрытия | Сроки проведения работ | цена контракта | Распределение финансирования |  |  | подрядная организация | № государственного или муниципального контракта | дата заключения | аванс
[7 empty] | ФБ | РБ | МБ
Региональные дороги
1 | КАМ_ММ401_01 | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34" | 3.034 | 204389 | 29.11.2021- 30.11.2023 | 487899306 | 405500000 | 82399306 | 0 | ООО "Устой-М" | № 45 | 2021-11-19
2 | КАМ_ММ015_001 | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | 5.21 | 44276 | 01.05.2022- 31.10.2023 | 525273383 | 495663946 | 29609437 | 0 | ООО "Устой-М" | № 18 | 2022-04-25
3 | КАМ_ММ015_002 | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК0+00 - ПК28+00) | 2.8 | 25659 | 01.05.2022- 31.10.2023 | 83437713 | 83437713 | 0 | 0 | ООО "Устой-М" | № 19 | 2022-04-25
4 | КАМ_ММ028_403 | Ремонт автомобильной дороги Эссо - Крапивная на участке км 25 - км 35 | 10 | 100000 | 01.05.2023- 30.11.2023 | 225425572.21 | 135548900 | 89876672.21 | 0 | ГУП КК "ДРСУ" | № 36 | 2022-07-04
5 | КАМ_ММ002_313 | Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 277 - км 287 | 10 | 101439 | 05.05.2022- 15.10.2023 | 109861937.38 | 0 | 109861937.38 | 0 | ООО "Устой-М" | № 21 | 2022-05-04
6 | КАМ_ММ002_310 | Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 153 - км 168 | 15 | 150000 | 01.05.2023- 30.11.2023 | 248559041.93 | 248559041.93 | 0 | 0 | ООО "РСТ" | № 20 | 2022-05-04
ВСЕГО ПО ДОРОГАМ |  |  | 46.044 | 625763 |  | 1680456953.52 | 1368709600.93 | 311747352.59 | 0
Региональные мосты
7 | КАМ_ММ003_М07 | Ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги Соболево-Устьевое | 0.09535 | 3152 | 01.06.2022- 15.10.2023 | 66042916.88 | 62740771.04 | 3302145.84 | 0 | ООО "Старкам-Транс" | № 12 | 2022-04-12
8 | КАМ_ММ003_М03 | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Быстрая км 79+805 автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции | 0.22649 | 5583.9 | 01.07.2022- 30.10.2024 | 269371620.14 | 214653128.96 | 54718491.18 | 0 | ГУП КК "ДРСУ" | № 38 | 2022-07-11
9 | МП_Камчатск_12 | Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края . | 0.01594 |  | 2023-2024 | 116500000 | 110675000 | 5825000 | 0 |  | осуществляются тендерные процедуры | 2023-06-30
10 | МП_Камчатск_13 | Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края . | 0.020724 |  | 2023-2024 | 175480000 | 166706000 | 8774000 | 0 |  | осуществляются тендерные процедуры | 2023-06-30
11 | МП_Камчатск_15 | Реконструкция мостового перехода через р.Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково - Кирганикр. | 0.02317 |  | 2023-2024 | [5 empty] | планируется к заключению
ВСЕГО ПО МОСТАМ |  |  | 0.38167 | 8735.9 |  | 627394537.02 | 554774900 | 72619637.02 | 0
УДС Петропавловск-Камчатской агломерации
1 | КАМ МЗ ПК 15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Автомобилистов в г. Петропавловске-Камчатском | 1.4 | 11200 | 01.05.2023- 01.10.2023 | 123681857.22 | 0 | 0 | 123681857.22 | МУП "Спецдорремстрой" | № 0138300000422000628 | 2022-08-29
2 | КАМ МЗ ПК 14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Индустриальная в г. Петропавловске-Камчатском | 0.39 | 7970 | 01.05.2023- 01.10.2023 | 61687913 | 0 | 55519121.7 | 6168791.3 | ООО "Автодорстрой" | № 0138300000422000599 | 2022-08-22
3 | КАМ МЗ ПК 13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Дальняя в г. Петропавловске-Камчатском | 1.523 | 18336 | 15.04.2023- 31.10.2023 | 449184561.48 | 0 | 300000000 | 149184561.48 | ООО "ДРСУ" | № 0138300000422000758 | 2022-11-25
4 | КАМ МЗ ПК 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском | 1.948 | 19679.28 | 01.05.2023- 01.10.2023 | 277064368.13 | 0 | 232819014.6 | 44245353.53 | ООО "ДРСУ" | № 0138300000422000630 | 2022-08-29
5 | КАМ МЗ ПК 18 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Беринга | 0.52 | 4650 | 01.05.2023- 01.10.2023 | 49376171.53 | 0 | 44661863.7 | 4714307.83 | ООО "Камчатдорстрой" | № 0138300000422000618 | 2022-08-29
6 | КАМ МЗ ПК 17 | Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском" | 7.587 |  | 01.05.2023- 01.10.2025 | [5 empty] | планируется к заключению
ВСЕГО ПО АГЛОМЕРАЦИИ |  |  | 13.368 | 61835.28 |  | 960994871.36 | 0 | 633000000 | 327994871.36
ИТОГО ЗА КАМЧАТСКИЙ КРАЙ |  |  | 59.7937 | 696334.18 |  | 3268846361.9 | 1923484500.93 | 1017366989.61 | 327994871.36