## на 01.01.16
Приложение
Отчет
об исполнении расходных обязательств об использовании органами местного самоуправления муниципальных образованийв Камчатском крае субсидий, предоставляемых на реализацию государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
по состоянию на "01" января 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятий государственной программы* | Предусмотрено в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Профинансировано в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Способ размещения заказа (аукцион, конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика) | Начальная (максимальная) цена контракта (договора) (тыс.руб.) | Муниципальный контракт (договор) |  |  | Выполнено работ (тыс.руб.) | Перечислено испонителю за выполненные работы (тыс.руб.) | % технической готовности объекта на отчетную дату | Предполагаемое освоение средств краевого бюджета в текущем финансовом году | Предложения к оптимизации бюджетных обязательств | №НПА об утверждении аналогичной муниципальной программы | № и дата заключения гос.экспертизы о проведении проверки определения достоверности сметной стоимости | Примечания
[6 empty] | № документа, дата | Сумма | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15
1. | Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" | 692935.4031 | 683008.9889 |  | 709677.4505 |  | 690237.2761 |  | 686210.7946 | 683008.9889 | 99.82% | 702690.6429 | 13055.7991
| краевой бюджет | 567126.8881 | 562274.4037 |  | 591329.4389 |  | 576018.0066 |  | 565476.2094 | 562274.4037 |  | 580182.6872 | 13055.7991
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 8000 | 8000 |  | x |  | x |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 0
| местный бюджет | 117808.515 | 112734.5852 |  | 118348.0115 |  | 114219.2695 |  | 112734.5852 | 112734.5852 |  | 114507.9557 | x
Петропавловск-Камчатский городской округ
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 337070.8359 | 327329.137 |  | 354794.2173 |  | 339245.9693 |  | 330530.9427 | 327329.137 | 98.23% | 346826.4029 | 13055.7991 |  |  | Заключен переходнящий муниципальный контракт на общую сумму 19 608 637, 00. В 2015 году выплачен аванс 4 902 159,25.
| краевой бюджет | 267002.196 | 262149.7116 |  | 284395.7179 |  | 273066.544 |  | 265351.5173 | 262149.7116 |  | 280057.9951 | 13055.7991
| местный бюджет | 70068.6399 | 65179.4253 |  | 70398.4994 |  | 66179.4253 |  | 65179.4253 | 65179.4253 |  | 66768.4079 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 22916.489 | 22416.489 |  | 22222.216 |  | 22416.489 |  | 22416.489 | 22416.489 | 100% | 22416.489 | 0
| краевой бюджет | 15791.1328 | 15791.1328 |  | 15075.7148 |  | 15791.1328 |  | 15791.1328 | 15791.1328 |  | 15791.1328 | 0
| местный бюджет | 7125.3562 | 6625.3562 |  | 7146.5012 |  | 6625.3562 |  | 6625.3562 | 6625.3562 |  | 6625.3562 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 314154.3469 | 304912.648 |  | 332572.0013 |  | 316829.4803 |  | 308114.4536 | 304912.648 | 96.47% | 324409.9139 | 13055.7991
| краевой бюджет | 251211.0632 | 246358.5788 |  | 269320.0031 |  | 257275.4112 |  | 249560.3845 | 246358.5788 |  | 264266.8623 | 13055.7991
| местный бюджет | 62943.2837 | 58554.0691 |  | 63251.9982 |  | 59554.0691 |  | 58554.0691 | 58554.0691 |  | 60143.0517 | x
в том числе по мероприятиям:
Елизовский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 38593.414 | 38593.0868 |  | 40497.744 |  | 38593.0868 |  | 38593.0868 | 38593.0868 | 100% | 38593.0868 | 0
| краевой бюджет | 26937.57 | 26937.57 |  | 28528.6912 |  | 26937.57 |  | 26937.57 | 26937.57 |  | 26937.57 | 0
| местный бюджет | 11655.844 | 11655.5168 |  | 11969.0528 |  | 11655.5168 |  | 11655.5168 | 11655.5168 |  | 11655.5168 | x
Елизовское городское поселение
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 23061.3274 | 23061.0002 |  | 23197.744 |  | 23061.0002 |  | 23061.0002 | 23061.0002 | 100% | 23061.0002 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 12958.6912 | 12958.6912 |  | 12958.6912 |  | 12958.6912 |  | 12958.6912 | 12958.6912 |  | 12958.6912 | 0
| местный бюджет | 10102.6362 | 10102.309 |  | 10239.0528 |  | 10102.309 |  | 10102.309 | 10102.309 |  | 10102.309 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 13537.6362 | 13537.6362 |  | 13674.38 |  | 13537.6362 |  | 13537.6362 | 13537.6362 | 100% | 13537.6362 | 0
| краевой бюджет | 5340 | 5340 |  | 5340 |  | 5340 |  | 5340 | 5340 |  | 5340 | 0
| местный бюджет | 8197.6362 | 8197.6362 |  | 8334.38 |  | 8197.6362 |  | 8197.6362 | 8197.6362 |  | 8197.6362 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в городе Елизово | 13537.6362 | 13537.6362 | ОАЭФ | 13674.38 | № 0138300003615000029-0196446-01 от 02.06.2015 | 13537.6362 | 10.07.2015 | 13537.6362 | 13537.6362 | 100% | 13537.6362 | 0
| краевой бюджет | 5340 | 5340 |  | 5340 |  | 5340 |  | 5340 | 5340 |  | 5340 | 0
| местный бюджет | 8197.6362 | 8197.6362 |  | 8334.38 |  | 8197.6362 |  | 8197.6362 | 8197.6362 |  | 8197.6362 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 9523.6912 | 9523.364 |  | 9523.364 |  | 9523.364 |  | 9523.364 | 9523.364 | 100% | 9523.364 | 0
| краевой бюджет | 7618.6912 | 7618.6912 |  | 7618.6912 |  | 7618.6912 |  | 7618.6912 | 7618.6912 |  | 7618.6912 | 0
| местный бюджет | 1905 | 1904.6728 |  | 1904.6728 |  | 1904.6728 |  | 1904.6728 | 1904.6728 |  | 1904.6728 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Ремонт дорожного покрытия и тротуара по ул.Геофизическая в городе Елизово | 9523.6912 | 9523.364 | ОАЭФ | 9523.364 | № 0138300003615000062-0196446-01 от 16.09.2015 | 9523.364 | 02.11.2015 | 9523.364 | 9523.364 | 100% | 9523.364 | 0
| краевой бюджет | 7618.6912 | 7618.6912 |  | 7618.6912 |  | 7618.6912 |  | 7618.6912 | 7618.6912 |  | 7618.6912 | 0
| местный бюджет | 1905 | 1904.6728 |  | 1904.6728 |  | 1904.6728 |  | 1904.6728 | 1904.6728 |  | 1904.6728 | x
Вулканное городское поселение
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 6801.849 | 6801.849 |  | 7600 |  | 6801.848 |  | 6801.849 | 6801.849 | 100% | 6801.849 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 6121.665 | 6121.665 |  | 6840 |  | 6121.665 |  | 6121.665 | 6121.665 |  | 6121.665 | 0
| местный бюджет | 680.184 | 680.184 |  | 760 |  | 680.184 |  | 680.184 | 680.184 |  | 680.184 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Ремонт межквартального проезда д.6 по ул.Центральной п.Вулканный | 2282.2 | 2282.2 | ОАЭФ | 2550 | №4-2015 от 30.06.2015 | 2282.2 | 01.09.2015 | 2282.2 | 2282.2 | 100% | 2282.2 | 0
| краевой бюджет | 2053.98 | 2053.98 |  | 2295 |  | 2053.98 |  | 2053.98 | 2053.98 |  | 2053.98 | 0
| местный бюджет | 228.22 | 228.22 |  | 255 |  | 228.22 |  | 228.22 | 228.22 |  | 228.22 | x
1.2.2. | Ремонт межквартального проезда д.13,14,15,17 по ул. Центральной п. Вулканный | 4519.649 | 4519.649 | ОАЭФ | 5050 | №4-2015 от 30.06.2016 | 4519.649 | 01.09.2015 | 4519.649 | 4519.649 | 100% | 4519.649 | 0
| краевой бюджет | 4067.685 | 4067.685 |  | 4545 |  | 4067.685 |  | 4067.685 | 4067.685 |  | 4067.685 | 0
| местный бюджет | 451.964 | 451.964 |  | 505 |  | 451.964 |  | 451.964 | 451.964 |  | 451.964 | x
Пионерское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 8730.2376 | 8730.2376 |  | 9700 |  | 8730.2376 |  | 8730.2376 | 8730.2376 | 100% | 8730.2376 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 7857.2138 | 7857.2138 |  | 8730 |  | 7857.2138 |  | 7857.2138 | 7857.2138 |  | 7857.2138 | 0
| местный бюджет | 873.0238 | 873.0238 |  | 970 |  | 873.0238 |  | 873.0238 | 873.0238 |  | 873.0238 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов п. Пионерский, ул. В.Бонивура, ул. Зеленая (ГМС) п. Светлый ул. Луговая | 8730.2376 | 8730.2376 | ОАЭФ | 9700 | № 0138300000215000018-0178353-01 от 08.07.2015 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования и проездов к многоквартирным домам: п.Пионерский, п.Светлый | 8730.237 | 01.09.2015 | 8730.2376 | 8730.2376 | 100% | 8730.2376 | 0
| краевой бюджет | 7857.2138 | 7857.2138 |  | 8730 |  | 7857.2138 |  | 7857.2138 | 7857.2138 |  | 7857.2138 | 0
| местный бюджет | 873.0238 | 873.0238 |  | 970 |  | 873.0238 |  | 873.0238 | 873.0238 |  | 873.0238 | x
Вилючинский городской округ
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 26815.2295 | 26630.8414 |  | 28789.1943 |  | 26815.2295 |  | 26630.8414 | 26630.8414 | 100% | 26815.2295 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 20000 | 20000 |  | 21491.5742 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0
| местный бюджет | 6815.2295 | 6630.8414 |  | 7297.6201 |  | 6815.2295 |  | 6630.8414 | 6630.8414 |  | 6815.2295 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 26815.2295 | 26630.8414 |  | 9789.8066 |  | 26815.2295 |  | 26630.8414 | 26630.8414 | 100% | 26815.2295 | 0
| краевой бюджет | 20000 | 20000 |  | 21491.5742 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0
| местный бюджет | 6815.2295 | 6630.8414 |  | 7297.6201 |  | 6815.2295 |  | 6630.8414 | 6630.8414 |  | 6815.2295 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Проезд вдоль домов: 19, 21, 23, 25, 26, 28. по ул. Победы | 7898.5466 | 7898.5466 | Электронный аукцион | 9789.8066 | № 0338300052115000011 от 21.05.15 | 7898.5466 | 09.2015 | 7898.5466 | 7898.5466 | 100% | 7898.5466 | 0
| краевой бюджет | 5972.091 | 5972.091 |  | 7401.132 |  | 5972.091 |  | 5972.091 | 5972.091 |  | 5972.091 | 0
| местный бюджет | 1926.4556 | 1926.4556 |  | 2388.6746 |  | 1926.4556 |  | 1926.4556 | 1926.4556 |  | 1926.4556 | x
1.2.2. | Тротуар от дома 26 по ул. Крашенинникова до дома 15а по ул. 50 лет ВЛКСМ | 11583.1801 | 11583.1801 | Электронный аукцион | 11641.387 | № 0338300052115000013 от 22.05.15 | 11583.1801 | 09.2015 | 11583.1801 | 11583.1801 | 100% | 11583.1801 | 0
| краевой бюджет | 8758.0425 | 8758.0425 |  | 8802.0527 |  | 8758.0425 |  | 8758.0425 | 8758.0425 |  | 8758.0425 | 0
| местный бюджет | 2825.1376 | 2825.1376 |  | 2839.3343 |  | 2825.1376 |  | 2825.1376 | 2825.1376 |  | 2825.1376 | x
1.2.3. | Проезд вдоль дома 52 по ул. Нахимова | 4874.994 | 4874.994 | Электронный аукцион | 4899.492 | М/к № 0338300052115000027 от 13.07.2015 | 4874.994 | 09.2015 | 4874.994 | 4874.994 | 100% | 4874.994 | 0
| краевой бюджет | 3685.9829 | 3685.9829 |  | 3704.5059 |  | 3685.9829 |  | 3685.9829 | 3685.9829 |  | 3685.9829 | 0
| местный бюджет | 1189.0111 | 1189.0111 |  | 1194.9861 |  | 1189.0111 |  | 1189.0111 | 1189.0111 |  | 1189.0111 | x
1.2.4. | Ремонт проезда вдоль домов 31, 33 мкр. Центральный, с устройством тротуара | 2458.5088 | 2274.1207 | Электронный аукцион | 2458.5088 | Извещение об ЭА от 10.07.2015 | 2458.5088 | 09.2015 | 2274.1207 | 2274.1207 | 100% | 2458.5088 | 0
| краевой бюджет | 1583.8836 | 1583.8836 |  | 1583.8836 |  | 1583.8836 |  | 1583.8836 | 1583.8836 |  | 1583.8836 | 0
| местный бюджет | 874.6251 | 690.2371 |  | 874.6251 |  | 874.6251 |  | 690.2371 | 690.2371 |  | 874.6251 | x
Алеутский муниципальный район
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 11000 | 11000 |  | 10000 |  | 11000 |  | 11000 | 11000 | 100% | 11000 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 9000 | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 | 0
| местный бюджет | 2000 | 2000 |  | 1000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | x
в том числе по мероприятиям:
Никольское сельское поселение
1.2.1. | Ремонт межквартальных и придомовых территорий по ул. Гагарина (от дома № 5 по ул. Гагарина до бывшего здания КБО); ул. Братьев Волокитиных от дома № 6 до 50 лет Октября № 11; ул. Юбилейная (от "Аптека" до пересечения с ул. 50 лет Октября); ул. Юбилейная № 7; здание "Почта" в с. Никольское Алеутского района | 11000 | 11000 | аукцион в электронной форме | 10000 | № 0138300004815000009-0210503-01 от 30.06.2015 | 11000 | 30.09.2015 | 11000 | 11000 | 100% | 11000 | 0
| краевой бюджет | 9000 | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 | 0
| местный бюджет | 2000 | 2000 |  | 1000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | x
Городской округ "поселок Палана"
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 7888.89 | 7888.89 |  | 7888.89 |  | 7888.89 |  | 7888.89 | 7888.89 | 100% | 7888.89 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 7100 | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 | 7100 |  | 7100 | 0
| местный бюджет | 788.89 | 788.89 |  | 788.89 |  | 788.89 |  | 788.89 | 788.89 |  | 788.89 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Гиля городского округа "поселок Палана" | 7888.89 | 7888.89 | аукцион в электронной форме | 7888.89 | 0138300005915000021-0196440-01 | 7888.89 | 30.09.2015 | 7888.89 | 7888.89 | 100% | 7888.89 | 0
| краевой бюджет | 7100 | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 | 7100 |  | 7100 | 0
| местный бюджет | 788.89 | 788.89 |  | 788.89 |  | 788.89 |  | 788.89 | 788.89 |  | 788.89 | x
Быстринский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 3116.854 | 3116.854 |  | 3140.84 |  | 3140.84 |  | 3116.854 | 3116.854 | 100% | 3116.854 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 2805.169 | 2805.169 |  | 2826.756 |  | 2826.756 |  | 2805.169 | 2805.169 |  | 2805.169 | 0
| местный бюджет | 311.685 | 311.685 |  | 314.084 |  | 314.084 |  | 311.685 | 311.685 |  | 311.685 | x
Эссовское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 3116.854 | 3116.854 |  | 3140.84 |  | 3140.84 |  | 3116.854 | 3116.854 | 100% | 3116.854 | 0
| краевой бюджет | 2805.169 | 2805.169 |  | 2826.756 |  | 2826.756 |  | 2805.169 | 2805.169 |  | 2805.169 | 0
| местный бюджет | 311.685 | 311.685 |  | 314.084 |  | 314.084 |  | 311.685 | 311.685 |  | 311.685 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Ремонт моста через р. Усикчан | 3116.854 | 3116.854 |  | 3140.84 | б/н от 07.09.2015 | 3140.84 | 30.11.2015 | 3116.854 | 3116.854 | 100% | 3116.854 | 0
| краевой бюджет | 2805.169 | 2805.169 |  | 2826.756 |  | 2826.756 |  | 2805.169 | 2805.169 |  | 2805.169 | 0
| местный бюджет | 311.685 | 311.685 |  | 314.084 |  | 314.084 |  | 311.685 | 311.685 |  | 311.685 | x
Мильковский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 32672.502 | 32672.502 |  | 32672.502 |  | 32796.6096 |  | 32672.502 | 32672.502 | 100% | 32672.502 | 0 |  |  | Работы выполнены.
| краевой бюджет | 29282.0434 | 29282.0434 |  | 29282.0434 |  | 29406.151 |  | 29282.0434 | 29282.0434 |  | 29282.0434 | 0
| местный бюджет | 3390.4586 | 3390.4586 |  | 3390.4586 |  | 3390.4586 |  | 3390.4586 | 3390.4586 |  | 3390.4586 | x
Атласовское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 | 100% | 500 | 0
| краевой бюджет | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 0
| местный бюджет | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Подсыпка гравийных дорог в пос. Атласово, пос. Лазо, пос. Таежный, всего | 500 | 500 | у ед. поставщика | 500 | Договор на погр. гр. п. Лазо № 64 от 22.06.2015 г.; Договор на вывоз гр. п. Лазо № 65 от 22.06.2015 г.; Договор на погр. гр. п. Атласово № 66 от 15.06.2015; Договор на перев. гр. п. Атласово № 67 от 15.06.2015; Договор на планир. дор. полотна п. Атласово № 68 от 18.06.2015; Договор на разр. куч гр., планир. дор. полотна п. Таежный № 69 от 29.06.2015; Договор на планир. гр. п. Лазо № 70 от 26.06.2015; Договор на погр. в п. Атласово № 71 от 07.07.2015; Договор на перев. гр. № 72 от 07.07.2015 г.; Договор на планир. гравия № 73 от 10.07.2015 г. | 500 | 14.06.2015; 14.06.2015; 05.07.2015; 05.07.2015; 06.07.2015; 06.07.2015; 06.07.2015; 02.07.2015; 05.07.2015 | 500 | 500 | 100% | 500 | 0
| краевой бюджет | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 0
| местный бюджет | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | x
Мильковское сельское поселение
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 32172.502 | 32172.502 |  | 32172.502 |  | 32296.6096 |  | 32172.502 | 32172.502 | 100% | 32172.502 | 0
| краевой бюджет | 28832.0434 | 28832.0434 |  | 28832.0434 |  | 28956.151 |  | 28832.0434 | 28832.0434 |  | 28832.0434 | 0
| местный бюджет | 3340.4586 | 3340.4586 |  | 3340.4586 |  | 3340.4586 |  | 3340.4586 | 3340.4586 |  | 3340.4586 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 11074.931 | 11074.931 |  | 11074.931 |  | 11074.931 |  | 11074.931 | 11074.931 | 100% | 11074.931 | 0
| краевой бюджет | 9204.48 | 9204.48 |  | 9204.48 |  | 9204.48 |  | 9204.48 | 9204.48 |  | 9204.48 | 0
| местный бюджет | 1870.451 | 1870.451 |  | 1870.451 |  | 1870.451 |  | 1870.451 | 1870.451 |  | 1870.451 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного покрытия в с. Шаромы Мильковского района | 470.571 | 470.571 | Договор | 470.571 | Договор № 118 от 17.12.14; № 119 от 18.12.14; № 120 от 19.12.14; № 121 от 22.12.14; № 122 от 23.12.14 | 470.571 | 01.03.2015 | 470.571 | 470.571 | 100% | 470.571 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | 470.571 | 470.571 |  | 470.571 |  | 470.571 |  | 470.571 | 470.571 |  | 470.571 | x
1.1.2. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Ремонт дорожного полотна в с. Шаромы" | 31.76 | 31.76 | аукцион с ед. поставщиком | 31.76 | мун. контракт № 029.2015 от 06.04.2015 | 31.76 | 06.05.15 | 31.76 | 31.76 | 100% | 31.76 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | 31.76 | 31.76 |  | 31.76 |  | 31.76 |  | 31.76 | 31.76 |  | 31.76 | x
1.1.3. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в с. Шаромы Мильковского сельского поселения | 10572.6 | 10572.6 | Электронный аукцион | 10572.6 | мун. контракт № 0138300007215000087-0261439-04 от 01.07.2015 | 10572.6 | с 01.08.15 по 01.10.15 | 10572.6 | 10572.6 | 100% | 10572.6 | 0
| краевой бюджет | 9204.48 | 9204.48 |  | 9204.48 |  | 9204.48 |  | 9204.48 | 9204.48 |  | 9204.48 | 0
| местный бюджет | 1368.12 | 1368.12 |  | 1368.12 |  | 1368.12 |  | 1368.12 | 1368.12 |  | 1368.12 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 21097.571 | 21097.571 |  | 21097.571 |  | 21221.6786 |  | 21097.571 | 21097.571 | 100% | 21097.571 | 0
| краевой бюджет | 19627.5634 | 19627.5634 |  | 19627.5634 |  | 19751.671 |  | 19627.5634 | 19627.5634 |  | 19627.5634 | 0
| местный бюджет | 1470.0076 | 1470.0076 |  | 1470.0076 |  | 1470.0076 |  | 1470.0076 | 1470.0076 |  | 1470.0076 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт дорог общего пользования Мильковского сельского поселения | 1279.879 | 1279.879 | Электронный аукцион | 1279.879 | мун. контракт № 0138300007215000013-0261439-03 от 17.03.2015 | 1279.879 | 20.04.2015 | 1279.879 | 1279.879 | 100% | 1279.879 | 0
| краевой бюджет | 1151.89 | 1151.89 |  | 1151.89 |  | 1151.89 |  | 1151.89 | 1151.89 |  | 1151.89 | 0
| местный бюджет | 127.989 | 127.989 |  | 127.989 |  | 127.989 |  | 127.989 | 127.989 |  | 127.989 | x
1.2.2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий линейного объекта "Капитальный ремонт дорог общего пользования с. Мильково" | 319.654 | 319.654 | аукцион с ед. поставщиком | 319.654 | мун. контракт № 060.2015 от 01.06.2015 | 319.654 | 10.08.2015 | 319.654 | 319.654 | 100% | 319.654 | 0
| краевой бюджет | 288 | 288 |  | 288 |  | 288 |  | 288 | 288 |  | 288 | 0
| местный бюджет | 31.654 | 31.654 |  | 31.654 |  | 31.654 |  | 31.654 | 31.654 |  | 31.654 | x
1.2.3. | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Мильково Мильковского сельского поселения Камчатского края | 13442.13 | 13442.13 | Электронный аукцион | 13442.13 | Эл.аукцион.Мун. контракт № 0138300007215000112-0261439-01 от 28.07.2015 | 13566.2376 | 01.10.2015 | 13442.13 | 13442.13 | 100% | 13442.13 | 0
| краевой бюджет | 12737.3564 | 12737.3564 |  | 12737.3564 |  | 12861.464 |  | 12737.3564 | 12737.3564 |  | 12737.3564 | 0
| местный бюджет | 704.7736 | 704.7736 |  | 704.7736 |  | 704.7736 |  | 704.7736 | 704.7736 |  | 704.7736 | x
1.2.4. | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Мильково Мильковского сельского поселения Камчатского края | 6055.908 | 6055.908 | Электронный аукцион | 6055.908 | Эл.аукцион.Мун. контракт будет заключён ориентировочно 29.10.2015 | 6055.908 | В течении 7 дней после заключения мун.контракта | 6055.908 | 6055.908 | 100% | 6055.908 | 0
| краевой бюджет | 5450.317 | 5450.317 |  | 5450.317 |  | 5450.317 |  | 5450.317 | 5450.317 |  | 5450.317 | 0
| местный бюджет | 605.591 | 605.591 |  | 605.591 |  | 605.591 |  | 605.591 | 605.591 |  | 605.591 | x
Усть-Большерецкий муниципальный район
1. | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 8000 | 8000 | x | x | x | x | x | 8000 | 8000 | 100% | 8000 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 8000 | 8000 | [5 empty] | 8000 | 8000 |  | 8000 | 0
Усть-Большерецкое сельское поселение
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 222561.341 | 222561.341 |  | 225857.7119 |  | 222561.341 |  | 222561.341 | 222561.341 | 100% | 222561.341 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 200305.2069 | 200305.2069 |  | 203271.9407 |  | 200305.2069 |  | 200305.2069 | 200305.2069 |  | 200305.2069 | 0
| местный бюджет | 22256.1341 | 22256.1341 |  | 22585.7712 |  | 22256.1341 |  | 22256.1341 | 22256.1341 |  | 22256.1341 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 104259.7121 | 104259.7121 |  | 105055.49 |  | 104259.7121 |  | 104259.7121 | 104259.7121 | 100% | 104259.7121 | 0
| краевой бюджет | 93833.7409 | 93833.7409 |  | 94549.941 |  | 93833.7409 |  | 93833.7409 | 93833.7409 |  | 93833.7409 | 0
| местный бюджет | 10425.9712 | 10425.9712 |  | 10505.549 |  | 10425.9712 |  | 10425.9712 | 10425.9712 |  | 10425.9712 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | ул. Бочкарева, ул. Ленинская, ул. Калининская, ул. Юбилейная от ул. Советская до пересечения с ул. Бочкарева, ул. Юбилейная от аптеки до пересечения с ул. Бочкарева, примыкание с ул. Калининская с выездом на трассу | 103107.05 | 103107.05 | аукцион | 103107.05 | № 0138300005215000002-0216398-01 от 19.04.2015 г | 103107.05 | 30.11.2015 | 103107.05 | 103107.05 | 100% | 103107.05 | 0
| краевой бюджет | 92796.345 | 92796.345 |  | 92796.345 |  | 92796.345 |  | 92796.345 | 92796.345 |  | 92796.345 | 0
| местный бюджет | 10310.705 | 10310.705 |  | 10310.705 |  | 10310.705 |  | 10310.705 | 10310.705 |  | 10310.705 | x
1.1.2. | Осуществление строительного контроля при проведении работ по объекту: "Капитальный ремонт дорог общего пользования в с.Усть-Большерецк Камчатского края" | 981.942 | 981.942 | аукцион | 1777.72 | № 0138300005215000008-0216398-01 от 15.06.2015 г. | 981.942 | 01.12.2015 | 981.942 | 981.942 | 100% | 981.942 | 0
| краевой бюджет | 883.7478 | 883.7478 |  | 1599.948 |  | 883.7478 |  | 883.7478 | 883.7478 |  | 883.7478 | 0
| местный бюджет | 98.1942 | 98.1942 |  | 177.772 |  | 98.1942 |  | 98.1942 | 98.1942 |  | 98.1942 | x
1.1.3. | Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт дорог общего пользования с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкого района, Камчатского края" | 170.72 | 170.72 | закупка у единственного поставщика | 170.72 | № 1АН-2015 от 22.07.2015 г. | 170.72 | 01.12.2015 | 170.72 | 170.72 | 100% | 170.72 | 0
| краевой бюджет | 153.648 | 153.648 |  | 153.648 |  | 153.648 |  | 153.648 | 153.648 |  | 153.648 | 0
| местный бюджет | 17.072 | 17.072 |  | 17.072 |  | 17.072 |  | 17.072 | 17.072 |  | 17.072 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 118301.6289 | 118301.6289 |  | 120802.2219 |  | 118301.6289 |  | 118301.6289 | 118301.6289 | 100% | 118301.6289 | 0
| краевой бюджет | 106471.466 | 106471.466 |  | 108721.9997 |  | 106471.466 |  | 106471.466 | 106471.466 |  | 106471.466 | 0
| местный бюджет | 11830.1629 | 11830.1629 |  | 12080.2222 |  | 11830.1629 |  | 11830.1629 | 11830.1629 |  | 11830.1629 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Капитальный ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов: от угла дома № 16 по ул. Юбилейная до конца дома № 18а по ул. Бочкарева, площадка у д. 18 по ул. Бочкарева, внутриквартальный проезд через дом № 16 по ул. Бочкарева до дома № 11 по ул. Юбилейная, перекресток ул. Калининская к дома № 20 по ул. Юбилейная с проездом до дома № 41 ул. Юбилейная, внутриквартальный проезд от дома № 13 по ул. Юбилейная до дома 14а ул. Бочкарева, ул. Октябрьская, пешеходная дорожка в парковой зоне, подъезд к сельской администрации по ул. калининская, проезд возле здания районной администрации, выезд из села по ул. Бочкарева | 67274.9 | 67274.9 | аукцион | 70026.49 | № 0138300005215000011-0216398-01 от 27.07.2015 г. | 67274.9 |  | 67274.9 | 67274.9 | 100% | 67274.9 | 0
| краевой бюджет | 60547.41 | 60547.41 |  | 63023.841 |  | 60547.41 |  | 60547.41 | 60547.41 |  | 60547.41 | 0
| местный бюджет | 6727.49 | 6727.49 |  | 7002.649 |  | 6727.49 |  | 6727.49 | 6727.49 |  | 6727.49 | x
1.2.2. | Оценка достоверности сметной стоимости (Капремонт межквартальных и внутриквартальных проездов) | 20 | 20 | закупка у единственного поставщика | 20 | № 058.2015 от 13.05.2015 | 20 | 60 дн. | 20 | 20 | 100% | 20 | 0
| краевой бюджет | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 0
| местный бюджет | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | x
1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного покрытия | 783 | 783 | закупка у единственного поставщика | 783 | № 1 от 05.02.2015, №2 от 06.02.2015, №3 от 09.02.2015, №4 от 10.02.2015, №5 от 11.02.2015, №6 от 12.02.2015, №7 от 13.02.2015, №8 от 16.02.2015 | 783 |  | 783 | 783 | 100% | 783 | 0
| краевой бюджет | 704.7 | 704.7 |  | 704.7 |  | 704.7 |  | 704.7 | 704.7 |  | 704.7 | 0
| местный бюджет | 78.3 | 78.3 |  | 78.3 |  | 78.3 |  | 78.3 | 78.3 |  | 78.3 | x
1.2.4. | Ремонт дорожного покрытия: проезд с ул. Советская к дому №9 по ул. Садовая, проезд по ул. Садовая д. 5, ул. Рябикова д. 4 и д. 6, проезд по ул. Юбилейная д. 12а, проезд по ул.Юбилейная д. 16 и д. 18, проезд у дома детского творчества | 18214.94 | 18214.94 | аукцион | 18214.94 | № 0138300005215000009-0216398-01 от 17.06.2015 | 18214.94 | 30.11.2015 | 18214.94 | 18214.94 | 100% | 18214.94 | 0
| краевой бюджет | 16393.446 | 16393.446 |  | 16393.446 |  | 16393.446 |  | 16393.446 | 16393.446 |  | 16393.446 | 0
| местный бюджет | 1821.494 | 1821.494 |  | 1821.494 |  | 1821.494 |  | 1821.494 | 1821.494 |  | 1821.494 | x
1.2.5. | Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов в с. Усть-Большерецк" | 111.38 | 111.38 | закупка у единственного поставщика | 111.38 | № 2АН-2015 от 23.07.2015 | 111.38 | 01.12.2015 | 111.38 | 111.38 | 100% | 111.38 | 0
| краевой бюджет | 100.242 | 100.242 |  | 100.242 |  | 100.242 |  | 100.242 | 100.242 |  | 100.242 | 0
| местный бюджет | 11.138 | 11.138 |  | 11.138 |  | 11.138 |  | 11.138 | 11.138 |  | 11.138 | x
1.2.6. | Ремонт дорожного покрытия придомовой территории: по ул. Юбилейная 20, Юбилейная 17, Бочкарева 14А, Юбилейная 14, Юбилейная 18А, Бочкарева 8; парковочные места - возле дома № 16 по ул. Бочкарева, возле дома № 14А по ул. Бочкарева) | 12671.84 | 12671.84 | аукцион | 12671.84 | № 0138300005215000012-0216398-01 от 12.08.2015 | 12671.84 | 30.11.2015 | 12671.84 | 12671.84 | 100% | 12671.84 | 0
| краевой бюджет | 11404.656 | 11404.656 |  | 11404.656 |  | 11404.656 |  | 11404.656 | 11404.656 |  | 11404.656 | 0
| местный бюджет | 1267.184 | 1267.184 |  | 1267.184 |  | 1267.184 |  | 1267.184 | 1267.184 |  | 1267.184 | x
1.2.7. | ремонт дорожного покрытия придомовой территории: д. № 15 по ул. Бочкарева, д. № 20 по ул. Бочкарева, д. № 11 Садовая, два переулка с ул. Калининская на ул. Октябрьская | 16810.64 | 16810.64 | электронный аукцион (окончание подачи заявок 14.08.2015) | 16810.64 | № 0138300005215000017-0216398-01 от 07.09.2015 | 16810.64 | 30.11.2015 | 16810.64 | 16810.64 | 100% | 16810.64 | 0
| краевой бюджет | 15129.576 | 15129.576 |  | 15129.576 |  | 15129.576 |  | 15129.576 | 15129.576 |  | 15129.576 | 0
| местный бюджет | 1681.064 | 1681.064 |  | 1681.064 |  | 1681.064 |  | 1681.064 | 1681.064 |  | 1681.064 | x
1.2.8. | Ремонт дорожного покрытия придомовых территорий в с. Усть-Большерецк | 842.47 | 842.47 | аукцион | 891.47 | № 0138300005215000018-0216398-01 от 24.08.2015 | 842.47 | 15.11.2015 | 842.47 | 842.47 | 100% | 842.47 | 0
| краевой бюджет | 758.223 | 758.223 |  | 802.323 |  | 758.223 |  | 758.223 | 758.223 |  | 758.223 | 0
| местный бюджет | 84.247 | 84.247 |  | 89.147 |  | 84.247 |  | 84.247 | 84.247 |  | 84.247 | x
1.2.9. | Проведение госэкспертизы проектной документации: Капитальный ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов в с.Усть-Большерецк, Усть-Большерецкого района, Камчатского края" | 267.706 | 267.706 | закупка у единственного поставщика | 267.706 | № 014.2015 от 09.02.2015 | 267.706 | 60 дней | 267.706 | 267.706 | 100% | 267.706 | 0
| краевой бюджет | 240.9354 | 240.9354 |  | 240.9354 |  | 240.9354 |  | 240.9354 | 240.9354 |  | 240.9354 | 0
| местный бюджет | 26.7706 | 26.7706 |  | 26.7706 |  | 26.7706 |  | 26.7706 | 26.7706 |  | 26.7706 | x
1.2.10. | Осуществление строительного контроля при проведении работ по объекту: "Капитальный ремонтмежквартальных и внутриквартальных проездов в с.Усть-Большерецк Камчатского края" | 1004.7559 | 1004.7559 | аукцион | 1004.7559 | № 0138300005215000013-0216398-01 от 08.08.2015 | 1004.7559 | 01.12.2015 | 1004.7559 | 1004.7559 | 100% | 1004.7559 | 0
| краевой бюджет | 904.2803 | 904.2803 |  | 904.2803 |  | 904.2803 |  | 904.2803 | 904.2803 |  | 904.2803 | 0
| местный бюджет | 100.4756 | 100.4756 |  | 100.4756 |  | 100.4756 |  | 100.4756 | 100.4756 |  | 100.4756 | x
1.2.11. | Персчет сметной документации | 99.999 | 99.999 | договор до 100,0 тыс. рублей | 0 | № б/н от 15.06.2015 | 99.999 | 30.06.2015 | 99.999 | 99.999 | 100% | 99.999 | 0
| краевой бюджет | 89.9991 | 89.9991 |  | 0 |  | 89.9991 |  | 89.9991 | 89.9991 |  | 89.9991 | 0
| местный бюджет | 9.9999 | 9.9999 |  | 0 |  | 9.9999 |  | 9.9999 | 9.9999 |  | 9.9999 | x
1.2.12. | Персчет сметной документации | 99.999 | 99.999 | договор до 100,0 тыс. рублей | 0 | № б/н от 15.06.2015 | 99.999 | 30.06.2015 | 99.999 | 99.999 | 100% | 99.999 | 0
| краевой бюджет | 89.9991 | 89.9991 |  | 0 |  | 89.9991 |  | 89.9991 | 89.9991 |  | 89.9991 | 0
| местный бюджет | 9.9999 | 9.9999 |  | 0 |  | 9.9999 |  | 9.9999 | 9.9999 |  | 9.9999 | x
1.2.13. | Персчет сметной документации | 99.999 | 99.999 | договор до 100,0 тыс. рублей | 0 | № б/н от 15.06.2015 | 99.999 | 30.06.2015 | 99.999 | 99.999 | 100% | 99.999 | 0
| краевой бюджет | 89.9991 | 89.9991 |  | 0 |  | 89.9991 |  | 89.9991 | 89.9991 |  | 89.9991 | 0
| местный бюджет | 9.9999 | 9.9999 |  | 0 |  | 9.9999 |  | 9.9999 | 9.9999 |  | 9.9999 | x
Сельское поселение "село Тиличики" (Олюторский район)
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 549.6698 | 549.6698 |  | 1369.6839 |  | 3528.643 |  | 549.6698 | 549.6698 | 100% | 549.6698 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 494.7028 | 494.7028 |  | 1232.7155 |  | 3175.7787 |  | 494.7028 | 494.7028 |  | 494.7028 | 0
| местный бюджет | 54.967 | 54.967 |  | 136.9684 |  | 352.8643 |  | 54.967 | 54.967 |  | 54.967 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Проектно сметная документация на ремонт автомобильных дорог верхнего микрорайона с.Тиличики Государственная экспертиза | 308.592 | 308.592 | аукцион | 1028.643 | №085.2015 от 06.07.2015г. | 1028.643 | 60 к/дн | 308.592 | 308.592 | 100% | 308.592 | 0
| краевой бюджет | 277.7328 | 277.7328 |  | 925.7787 |  | 925.7787 |  | 277.7328 | 277.7328 |  | 277.7328 | 0
| местный бюджет | 30.8592 | 30.8592 |  | 102.8643 |  | 102.8643 |  | 30.8592 | 30.8592 |  | 30.8592 | x
1.1.2. | Проектно сметная документация на ремонт автомобильных дорог верхнего микрорайона с.Тиличики | 241.0778 | 241.0778 | ОА ЭФ 013830001031400028 от 01.12.2014 | 341.0409 | №19П-14 от 05.01.2015г. | 2500 | до 31.03.2015 | 241.0778 | 241.0778 | 100% | 241.0778 | 0
| краевой бюджет | 216.97 | 216.97 |  | 306.9368 |  | 2250 |  | 216.97 | 216.97 |  | 216.97 | 0
| местный бюджет | 24.1078 | 24.1078 |  | 34.1041 |  | 250 |  | 24.1078 | 24.1078 |  | 24.1078 | x
Соболевский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 4666.667 | 4666.667 |  | 4666.667 |  | 4666.667 |  | 4666.667 | 4666.667 | 100% | 4666.667 | 0 |  |  | Работы выполнены
| краевой бюджет | 4200 | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 4200 | 0
| местный бюджет | 466.667 | 466.667 |  | 466.667 |  | 466.667 |  | 466.667 | 466.667 |  | 466.667 | x
Соболевское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 4666.667 | 4666.667 |  | 4666.667 |  | 4666.667 |  | 4666.667 | 4666.667 | 100% | 4666.667 | 0
| краевой бюджет | 4200 | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 4200 | 0
| местный бюджет | 466.667 | 466.667 |  | 466.667 |  | 466.667 |  | 466.667 | 466.667 |  | 466.667 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог с.Соболево | 4666.667 | 4666.667 | с 04.08.15 запрос котировок | 4666.667 | Мун.контракты №04-2015СобСП №05-2015СобСП №06-2015СобСП №07-2015СобСП №08-2015СобСП от 09.09.2015 №09-2015СобСП №10-2015СобСП №11-2015СобСП №12-2015СобСП №13-2015СобСП №14-2015СобСП №15-2015СобСП от 10.09.2015 №16-2015СобСП от 11.09.2015 | 4666.667 | 21.12.2015 | 4666.667 | 4666.667 | 100% | 4666.667 | 0
| краевой бюджет | 4200 | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 4200 |  | 4200 | 0
| местный бюджет | 466.667 | 466.667 |  | 466.667 |  | 466.667 |  | 466.667 | 466.667 |  | 466.667 | x
| Исполнитель |  | консультант |  |  |  | А.Ю. Гемаксон
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О) |  |  |  | (подпись)
|  | 42-73-63 |  |  |  |  | "20" января 2016 года
|  | (номер контактного телефона) |  |  |  |  | (дата составления документа)

## Лист1
Карагинский МР
ВСЕГО: | 3890 | 3506.2302 | 10360.586 | 2964.3558
краевой бюджет | 3500 | 3155.6072 | 9027.0918 | 2371.4846
местный бюджет | 390 | 350.623 | 1333.4942 | 592.8712
| предусмотрено | дополнительно | надо | нехватает

## лист2
Приложение №1 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 05 марта 2014 г. №145
Отчет
Отчет
об исполнении расходных обязательств об использовании органами местного самоуправления муниципальных образованийв Камчатском крае субсидий, предоставляемых на реализацию государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
по состоянию на "01" августа 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятий государственной программы* | Предусмотрено в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Профинансировано в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Способ размещения заказа (аукцион, конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика) | Начальная (максимальная) цена контракта (договора) (тыс.руб.) | Муниципальный контракт (договор) |  |  | Выполнено работ (тыс.руб.) | Перечислено испонителю за выполненные работы (тыс.руб.) | % технической готовности объекта на отчетную дату | Предполагаемое освоение средств краевого бюджета в текущем финансовом году | Предложения к оптимизации бюджетных обязательств | №НПА об утверждении аналогичной муниципальной программы | № и дата заключения гос.экспертизы о проведении проверки определения достоверности сметной стоимости | Примечания**
[6 empty] | № документа, дата | Сумма | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" | 599620.4801 | 101012.4048 |  | 651176.9851 |  | 486662.8817 |  | 79381.2843 | 97615.9002 | 13.83% | 739037.0535 | 112581.3807
| краевой бюджет | 500938.326 | 80225.5403 |  | 542190.7525 |  | 409686.4748 |  | 64982.559 | 77132.8509 |  | 613519.7067 | 112581.3807
| местный бюджет | 98682.1541 | 20786.8645 |  | 108986.2326 |  | 76976.407 |  | 14398.7253 | 20483.0492 |  | 125517.3468 | x
Петропавловск-Камчатский городской округ
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 194364.87 | 50579.0514 |  | 324285.996 |  | 180493.0803 |  | 8650.5897 | 47226.4474 | 0.05806% | 333522.4543 | 110414.3448
| краевой бюджет | 155091.576 | 39297.8031 |  | 259516.7554 |  | 144482.4554 |  | 4778.0467 | 35945.1992 |  | 265505.9208 | 110414.3448
| местный бюджет | 39273.294 | 11281.2483 |  | 64769.2406 |  | 36010.6249 |  | 3872.543 | 11281.2483 |  | 68016.5335 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 5600 | 0 |  | 8705.611 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 10305.611 | 3764.4888
| краевой бюджет | 4080 | 0 |  | 6964.4888 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7844.4888 | 3764.4888
| местный бюджет | 1520 | 0 |  | 1741.1222 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2461.1222 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Оборудование подходов к пешеходному в районе а\о "кольцо" | 4000 | 0 | аукцион в электронной форме | 3305.106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3305.106 | -555.9152
| краевой бюджет | 3200 | 0 |  | 2644.0848 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2644.0848 | -555.9152
| местный бюджет | 800 | 0 |  | 661.0212 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 661.0212 | x
1.1.2. | Ремонт тротуаров по ул. Ленинская, д. 20 до ул. Ленинской, д. 8 | 0 | 0 | аукцион в электронной форме | 5400.505 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 5400.505 | 4320.404
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 4320.404 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4320.404 | 4320.404
| местный бюджет | 0 | 0 |  | 1080.101 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1080.101 | x
1.1.3. | Восстановление остановочного павильона по ул. Чубарова ТЦ "Империал" | 1100 | 0 | аукцион в электронной форме | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1100 | 0
| краевой бюджет | 880 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 880 | 0
| местный бюджет | 220 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 | x
1.1.4. | Восстановление отановочного павильона на автобусной остановке "Сапун-Гора", в том числе проектные работы | 500 | 0 | аукцион в электронной форме | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 500 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | 500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 188764.87 | 50579.0514 |  | 315580.385 |  | 180493.0803 |  | 8650.5897 | 47226.4474 | 0.1161% | 323216.8433 | 106649.856
| краевой бюджет | 151011.576 | 39297.8031 |  | 252552.2666 |  | 144482.4554 |  | 4778.0467 | 35945.1992 |  | 257661.432 | 106649.856
| местный бюджет | 37753.294 | 11281.2483 |  | 63028.1184 |  | 36010.6249 |  | 3872.543 | 11281.2483 |  | 65555.4113 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Пректирование межквартальных проездов в п. Завойко | 1000 | 0 | аукцион в электронной форме | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | x
1.2.2. | ремонт асфальтобетонного проезда от дороги пр. Таранца до жилого дома № 27/1 по ул. Ларина | 0 | 1321.2477 | аукцион в электронной форме | 4404.159 | № 381 от 30.06.2015 | 4404.159 |  | 0 | 1321.2477 | 0% | 4404.159 | 3523.3272
| краевой бюджет | 0 | 1056.9982 |  | 3523.3272 |  | 3523.3272 |  | 0 | 1056.9982 |  | 3523.3272 | 3523.3272
| местный бюджет | 0 | 264.2495 |  | 880.8318 |  | 880.8318 |  | 0 | 264.2495 |  | 880.8318 | x
1.2.3. | асфальтирование межквартальных проездов и установка тротуаров по ул. Рябиковская | 250 | 0 | аукцион в электронной форме | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | 250 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 250 | x
1.2.4. | от светофора мимо м-на "Белочка" до жилого дома № 15 по ул. Кручины | 5880 | 6722.9755 | аукцион в электронной форме | 11234.572 | № 379 от 30.06.2015 | 11234.572 | 31.10.2015 | 0 | 3370.3716 | 0% | 11234.572 | 4283.6576 |  |  | Заключен муниципальный контракт
| краевой бюджет | 4704 | 6048.9012 |  | 8987.6576 |  | 8987.6576 |  | 0 | 2696.2973 |  | 8987.6576 | 4283.6576
| местный бюджет | 1176 | 674.0743 |  | 2246.9144 |  | 2246.9144 |  | 0 | 674.0743 |  | 2246.9144 | x
1.2.5. | от дороги Вольского к музыкальной школе (Фролова, д. 2/3) | 1200 | 0 | аукцион в электронной форме | 3241.841 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3241.841 | 1633.4728
| краевой бюджет | 960 | 0 |  | 2593.4728 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2593.4728 | 1633.4728
| местный бюджет | 240 | 0 |  | 648.3682 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 648.3682 | x
1.2.6. | от дороги Дальневосточная до жилого дома № 18 по уд. Дальневосточная | 1344 | 646.5453 | Размещен аукцион в электонной форме | 2155.151 | №378 от 08.07.2015 | 2155.151 | 31.10.2015 | 0 | 646.5453 | 0% | 2155.151 | 648.9208
| краевой бюджет | 1075.2 | 517.2362 |  | 1724.1208 |  | 1724.1208 |  | 0 | 517.2362 |  | 1724.1208 | 648.9208
| местный бюджет | 268.8 | 129.3091 |  | 431.0302 |  | 431.0302 |  | 0 | 129.3091 |  | 431.0302 | x
1.2.7. | от городской дороги Ларина между Ларина, 33 и 31 мимо жилого дома Дальневосточная, 12 до жилого дома Дальневосточная, 10 | 3000 | 1885.0899 | Размещен аукцион в электонной форме | 6283.633 | №378 от 08.07.2015 | 6283.633 | 31.10.2015 | 0 | 1885.0899 | 0% | 6283.633 | 2626.9064
| краевой бюджет | 2400 | 1508.0719 |  | 5026.9064 |  | 5026.9064 |  | 0 | 1508.0719 |  | 5026.9064 | 2626.9064
| местный бюджет | 600 | 377.018 |  | 1256.7266 |  | 1256.7266 |  | 0 | 377.018 |  | 1256.7266 | x
1.2.8. | от дороги Ларина мимо жилого дома Ларина 1,3,7 до жилого дома Ларина, 11 | 3696 | 1455.4722 | Аукцион в электронной форме | 4851.574 | № 379 от 30.06.2015 | 4851.574 | 31.10.2015 | 0 | 1455.4722 | 0% | 4851.574 | 924.4592 |  |  | Заключен муниципальный контракт
| краевой бюджет | 2956.8 | 1164.3778 |  | 3881.2592 |  | 3881.2592 |  | 0 | 1164.3778 |  | 3881.2592 | 924.4592
| местный бюджет | 739.2 | 291.0944 |  | 970.3148 |  | 970.3148 |  | 0 | 291.0944 |  | 970.3148 | x
1.2.9. | от дороги Вольского к Школе № 40 | 1400 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 2705.745 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2705.745 | 1044.596
| краевой бюджет | 1120 | 0 |  | 2164.596 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2164.596 | 1044.596
| местный бюджет | 280 | 0 |  | 541.149 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 541.149 | x
1.2.10. | ул. Вольского, 6/1 | 1056 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 5186.106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 5186.106 | 3304.0848
| краевой бюджет | 844.8 | 0 |  | 4148.8848 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4148.8848 | 3304.0848
| местный бюджет | 211.2 | 0 |  | 1037.2212 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1037.2212 | x
1.2.11. | ул. Вольского, 6/2 | 660 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 3096.042 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3096.042 | 1948.8336
| краевой бюджет | 528 | 0 |  | 2476.8336 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2476.8336 | 1948.8336
| местный бюджет | 132 | 0 |  | 619.2084 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 619.2084 | x
1.2.12. | ул. Вольского, 6/3 | 792 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 4109.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 4109.26 | 2653.808
| краевой бюджет | 633.6 | 0 |  | 3287.408 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3287.408 | 2653.808
| местный бюджет | 158.4 | 0 |  | 821.852 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 821.852 | x
1.2.13. | ул. Вльского, 22 | 1408 | 1339.757 | Аукцион в электронной форме | 4445.853 | № 385 от 30.06.2015 | 4445.853 | 30.10.2015 | 0 | 1339.757 | 0% | 4445.853 | 2430.2824 |  |  | Заключен муниципальный контракт
| краевой бюджет | 1126.4 | 1073.0058 |  | 3556.6824 |  | 3556.6824 |  | 0 | 1073.0058 |  | 3556.6824 | 2430.2824
| местный бюджет | 281.6 | 266.7512 |  | 889.1706 |  | 889.1706 |  | 0 | 266.7512 |  | 889.1706 | x
1.2.14. | ул. Вольского, 24 | 1496 | 1943.4801 | Аукцион в электронной форме | 6478.267 | № 385 от 30.06.2015 | 6478.267 | 30.10.2015 | 0 | 1943.4801 | 0% | 6478.267 | 3985.8136
| краевой бюджет | 1196.8 | 1554.7841 |  | 5182.6136 |  | 5182.6136 |  | 0 | 1554.7841 |  | 5182.6136 | 3985.8136
| местный бюджет | 299.2 | 388.696 |  | 1295.6534 |  | 1295.6534 |  | 0 | 388.696 |  | 1295.6534 | x
1.2.15. | ул. Фролова, 2, 4 | 2552 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 9471.494 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 9471.494 | 5535.5952
| краевой бюджет | 2041.6 | 0 |  | 7577.1952 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7577.1952 | 5535.5952
| местный бюджет | 510.4 | 0 |  | 1894.2988 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1894.2988 | x
1.2.16. | ул. Фролова, 2/1, 4/1 | 1936 | 0 | Аукцион в электронной форме | 6770.565 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 6770.565 | 3867.652
| краевой бюджет | 1548.8 | 0 |  | 5416.452 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5416.452 | 3867.652
| местный бюджет | 387.2 | 0 |  | 1354.113 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1354.113 | x
1.2.17. | ул. Фролова, 2/2, 4/2 | 1760 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 5489.975 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 5489.975 | 2983.98
| краевой бюджет | 1408 | 0 |  | 4391.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4391.98 | 2983.98
| местный бюджет | 352 | 0 |  | 1097.995 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1097.995 | x
1.2.18. | Внутриквартальный проезд от В. Кручины 4 до В. Кручины 6/3, от В.Кручины 6/3 до В. Кручины 8/9 | 7511.9989 | 751.1999 | Аукцион в электронной форме | 8393.295 | №1048 от 12.01.2015 | 8393.295 | 30.08.2015 | 0 | 751.1999 | 0% | 8393.295 | 705.0369 |  |  | Выполняются работы по контракту
| краевой бюджет | 6009.5992 | 0 |  | 6714.636 |  | 6714.636 |  | 0 | 0 |  | 6714.636 | 705.0369
| местный бюджет | 1502.3998 | 751.1999 |  | 1678.659 |  | 1678.659 |  | 0 | 751.1999 |  | 1678.659 | x
1.2.19. | ул. Ларина, 3 | 1672 | 1938.5322 | Аукцион в электронной форме | 6461.774 | № 379 от 30.06.2015 | 6461.774 | 30.10.2015 | 0 | 1938.5322 | 0% | 6461.774 | 3831.8192
| краевой бюджет | 1337.6 | 1550.8258 |  | 5169.4192 |  | 5169.4192 |  | 0 | 1550.8258 |  | 5169.4192 | 3831.8192
| местный бюджет | 334.4 | 387.7064 |  | 1292.3548 |  | 1292.3548 |  | 0 | 387.7064 |  | 1292.3548 | x
1.2.20. | ул. Ларина, 7 | 1584 | 1749.4668 | Аукцион в электронной форме | 5831.556 | № 379 от 30.06.2015 | 5831.556 | 30.10.2015 | 0 | 1749.4668 | 0% | 5831.556 | 3398.0448
| краевой бюджет | 1267.2 | 1399.5734 |  | 4665.2448 |  | 4665.2448 |  | 0 | 1399.5734 |  | 4665.2448 | 3398.0448
| местный бюджет | 316.8 | 349.8934 |  | 1166.3112 |  | 1166.3112 |  | 0 | 349.8934 |  | 1166.3112 | x
1.2.21. | ул. Ларина, 11 | 1232 | 2077.2969 | Аукцион в электронной форме | 6924.323 | № 379 от 30.06.2015 | 6924.323 | 30.10.2015 | 0 | 2077.2969 | 0% | 6924.323 | 4553.8584
| краевой бюджет | 985.6 | 1661.8375 |  | 5539.4584 |  | 5539.4584 |  | 0 | 1661.8375 |  | 5539.4584 | 4553.8584
| местный бюджет | 246.4 | 415.4594 |  | 1384.8646 |  | 1384.8646 |  | 0 | 415.4594 |  | 1384.8646 | x
1.2.22. | ул. Кручины, 15 | 704 | 891.7194 | Аукцион в электронной форме | 2972.398 | № 379 от 30.06.2015 | 2972.398 | 30.10.2015 | 0 | 891.7194 | 0% | 2972.398 | 1814.7184
| краевой бюджет | 563.2 | 713.3755 |  | 2377.9184 |  | 2377.9184 |  | 0 | 713.3755 |  | 2377.9184 | 1814.7184
| местный бюджет | 140.8 | 178.3439 |  | 594.4796 |  | 594.4796 |  | 0 | 178.3439 |  | 594.4796 | x
1.2.23. | ул. Кручины, 17 | 704 | 783.8268 | Аукцион в электронной форме | 2612.757 | № 379 от 30.06.2015 | 2612.757 | 30.10.2015 | 0 | 783.8268 | 0% | 2612.757 | 1527.0056
| краевой бюджет | 563.2 | 627.0614 |  | 2090.2056 |  | 2090.2056 |  | 0 | 627.0614 |  | 2090.2056 | 1527.0056
| местный бюджет | 140.8 | 156.7654 |  | 522.5514 |  | 522.5514 |  | 0 | 156.7654 |  | 522.5514 | x
1.2.24. | ул. Ларина, 17 | 1672 | 1261.9767 | Аукцион в электронной форме | 4206.589 | № 381 от 30.06.2015 | 4206.589 | 30.10.2015 | 0 | 1261.9767 | 0% | 4206.589 | 2027.6712
| краевой бюджет | 1337.6 | 1009.5814 |  | 3365.2712 |  | 3365.2712 |  | 0 | 1009.5814 |  | 3365.2712 | 2027.6712
| местный бюджет | 334.4 | 252.3953 |  | 841.3178 |  | 841.3178 |  | 0 | 252.3953 |  | 841.3178 | x
1.2.25. | ул. Ларина, 21 | 1584 | 1120.737 | Аукцион в электронной форме | 3735.79 | № 381 от 30.06.2015 | 3735.79 | 30.10.2015 | 0 | 1120.737 | 0% | 3735.79 | 1721.432
| краевой бюджет | 1267.2 | 896.5896 |  | 2988.632 |  | 2988.632 |  | 0 | 896.5896 |  | 2988.632 | 1721.432
| местный бюджет | 316.8 | 224.1474 |  | 747.158 |  | 747.158 |  | 0 | 224.1474 |  | 747.158 | x
1.2.26. | ул. Ларина, 24 | 572 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1577.895 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1577.895 | 804.716
| краевой бюджет | 457.6 | 0 |  | 1262.316 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1262.316 | 804.716
| местный бюджет | 114.4 | 0 |  | 315.579 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 315.579 | x
1.2.27. | ул. Ларина, 25 | 880 | 564.8409 | Аукцион в электронной форме | 1882.803 | № 381 от 30.06.2015 | 1882.803 | 30.10.2015 | 0 | 564.8409 | 0% | 1882.803 | 802.2424
| краевой бюджет | 704 | 451.8727 |  | 1506.2424 |  | 1506.2424 |  | 0 | 451.8727 |  | 1506.2424 | 802.2424
| местный бюджет | 176 | 112.9682 |  | 376.5606 |  | 376.5606 |  | 0 | 112.9682 |  | 376.5606 | x
1.2.28. | ул. Ларина, 29 | 792 | 898.9854 | Аукцион в электронной форме | 2996.618 | № 381 от 30.06.2015 | 2996.618 | 30.10.2015 | 0 | 898.9854 | 0% | 2996.618 | 1763.6944
| краевой бюджет | 633.6 | 719.1883 |  | 2397.2944 |  | 2397.2944 |  | 0 | 719.1883 |  | 2397.2944 | 1763.6944
| местный бюджет | 158.4 | 179.7971 |  | 599.3236 |  | 599.3236 |  | 0 | 179.7971 |  | 599.3236 | x
1.2.29. | ул. Ларина, 31 | 968 | 1079.9592 | Размещен аукцион в электонной форме | 3599.864 |  | 0 |  | 0 | 1079.9592 | 0% | 3599.864 | 2105.4912
| краевой бюджет | 774.4 | 863.9674 |  | 2879.8912 |  | 0 |  | 0 | 863.9674 |  | 2879.8912 | 2105.4912
| местный бюджет | 193.6 | 215.9918 |  | 719.9728 |  | 0 |  | 0 | 215.9918 |  | 719.9728 | x
1.2.30. | ул. Ларина, 32 | 528 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1510.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1510.59 | 786.072
| краевой бюджет | 422.4 | 0 |  | 1208.472 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1208.472 | 786.072
| местный бюджет | 105.6 | 0 |  | 302.118 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 302.118 | x
1.2.31. | ул. Ларина, 33 | 836 | 1110.1578 | Размещен аукцион в электонной форме | 3700.526 |  | 3700.526 | 30.10.2015 | 0 | 1110.1578 | 0% | 3700.526 | 2291.6208
| краевой бюджет | 668.8 | 888.1262 |  | 2960.4208 |  | 2960.4208 |  | 0 | 888.1262 |  | 2960.4208 | 2291.6208
| местный бюджет | 167.2 | 222.0316 |  | 740.1052 |  | 740.1052 |  | 0 | 222.0316 |  | 740.1052 | x
1.2.32. | ул. Ларина, 28 | 616 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1055.073 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1055.073 | 351.2584
| краевой бюджет | 492.8 | 0 |  | 844.0584 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 844.0584 | 351.2584
| местный бюджет | 123.2 | 0 |  | 211.0146 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 211.0146 | x
1.2.33. | от городской дороги Ларина вдоль жилиго дома Савченк, 11, 15, 17 (за домами), выезд на городскую дорогу Дальневосточная | 3250 | 1019.0328 | Аукцион в электронной форме | 3396.776 | №380 от 30.06.2015 | 3396.776 |  | 0 | 1019.0328 | 0% | 3396.776 | 117.4208 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 2600 | 815.2262 |  | 2717.4208 |  | 2717.4208 |  | 0 | 815.2262 |  | 2717.4208 | 117.4208
| местный бюджет | 650 | 203.8066 |  | 679.3552 |  | 679.3552 |  | 0 | 203.8066 |  | 679.3552 | x
1.2.34. | ул. Савченко, 10 | 264 | 536.031 | Аукцион в электронной форме | 1786.77 | №385 от 30.06.2015 | 1786.77 |  | 0 | 536.031 | 0% | 1786.77 | 1218.216 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 211.2 | 428.8248 |  | 1429.416 |  | 1429.416 |  | 0 | 428.8248 |  | 1429.416 | 1218.216
| местный бюджет | 52.8 | 107.2062 |  | 357.354 |  | 357.354 |  | 0 | 107.2062 |  | 357.354 | x
1.2.35. | ул. Савченко, 11 | 880 | 995.9691 | Аукцион в электронной форме | 3319.897 | №380 от 30.06.2015 | 3319.897 | 30.10.2015 | 0 | 995.9691 | 0% | 3319.897 | 1951.9176 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 704 | 796.7753 |  | 2655.9176 |  | 2655.9176 |  | 0 | 796.7753 |  | 2655.9176 | 1951.9176
| местный бюджет | 176 | 199.1938 |  | 663.9794 |  | 663.9794 |  | 0 | 199.1938 |  | 663.9794 | x
1.2.36. | ул. Савченко, 15 | 616 | 848.1195 | Аукцион в электронной форме | 2827.065 | №380 от 30.06.2015 | 2827.065 | 31.10.2015 | 0 | 848.1195 | 0% | 2827.065 | 1768.852 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 492.8 | 678.4956 |  | 2261.652 |  | 2261.652 |  | 0 | 678.4956 |  | 2261.652 | 1768.852
| местный бюджет | 123.2 | 169.6239 |  | 565.413 |  | 565.413 |  | 0 | 169.6239 |  | 565.413 | x
1.2.37. | ул. Савченко, 4 | 748 | 726.5901 | Аукцион в электронной форме | 2421.967 | №385 от 30.06.2015 | 2421.967 | 31.10.2015 | 0 | 726.5901 | 0% | 2421.967 | 1339.1736 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 598.4 | 581.2721 |  | 1937.5736 |  | 1937.5736 |  | 0 | 581.2721 |  | 1937.5736 | 1339.1736
| местный бюджет | 149.6 | 145.318 |  | 484.3934 |  | 484.3934 |  | 0 | 145.318 |  | 484.3934 | x
1.2.38. | ул. Савченко, 5 | 352 | 503.2086 | Аукцион в электронной форме | 1677.362 | №380 от 30.06.2015 | 1677.362 | 31.10.2015 | 0 | 503.2086 | 0% | 1677.362 | 1060.2896 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 281.6 | 402.5669 |  | 1341.8896 |  | 1341.8896 |  | 0 | 402.5669 |  | 1341.8896 | 1060.2896
| местный бюджет | 70.4 | 100.6417 |  | 335.4724 |  | 335.4724 |  | 0 | 100.6417 |  | 335.4724 | x
1.2.39. | ул. Савченко, 6 | 616 | 638.5059 | Аукцион в электронной форме | 2128.353 | №385 от 30.06.2015 | 2128.353 | 31.10.2015 | 0 | 638.5059 | 0% | 2128.353 | 1209.8824 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 492.8 | 510.8047 |  | 1702.6824 |  | 1702.6824 |  | 0 | 510.8047 |  | 1702.6824 | 1209.8824
| местный бюджет | 123.2 | 127.7012 |  | 425.6706 |  | 425.6706 |  | 0 | 127.7012 |  | 425.6706 | x
1.2.40. | ул. Савченко, 7 | 528 | 583.5102 | Аукцион в электронной форме | 1945.034 | №380 от 30.06.2015 | 1945.034 | 31.10.2015 | 0 | 583.5102 | 0% | 1945.034 | 1133.6272 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 422.4 | 466.8082 |  | 1556.0272 |  | 1556.0272 |  | 0 | 466.8082 |  | 1556.0272 | 1133.6272
| местный бюджет | 105.6 | 116.702 |  | 389.0068 |  | 389.0068 |  | 0 | 116.702 |  | 389.0068 | x
1.2.41. | ул Савченко, 8 | 264 | 609.954 | Аукцион в электронной форме | 2033.18 | №385 от 30.06.2015 | 2033.18 | 31.10.2015 | 0 | 609.954 | 0% | 2033.18 | 1415.344 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 211.2 | 487.9632 |  | 1626.544 |  | 1626.544 |  | 0 | 487.9632 |  | 1626.544 | 1415.344
| местный бюджет | 52.8 | 121.9908 |  | 406.636 |  | 406.636 |  | 0 | 121.9908 |  | 406.636 | x
1.2.42. | ул. Савченко, 9 | 660 | 578.1726 | Аукцион в электронной форме | 1927.242 | №380 от 30.06.2015 | 1927.242 | 31.10.2015 | 0 | 578.1726 | 0% | 1927.242 | 1013.7936 |  |  | Заключен муниципальный контрпкт
| краевой бюджет | 528 | 462.5381 |  | 1541.7936 |  | 1541.7936 |  | 0 | 462.5381 |  | 1541.7936 | 1013.7936
| местный бюджет | 132 | 115.6345 |  | 385.4484 |  | 385.4484 |  | 0 | 115.6345 |  | 385.4484 | x
1.2.43. | ул. Дальневосточная, 12 | 792 | 963.1572 | Размещен аукцион в электонной форме | 3210.524 | №378 от 08.07.2015 | 3210.524 | 30.10.2015 | 0 | 963.1572 | 0% | 3210.524 | 1934.8192
| краевой бюджет | 633.6 | 770.5258 |  | 2568.4192 |  | 2568.4192 |  | 0 | 770.5258 |  | 2568.4192 | 1934.8192
| местный бюджет | 158.4 | 192.6314 |  | 642.1048 |  | 642.1048 |  | 0 | 192.6314 |  | 642.1048 | x
1.2.44. | ул. Дальневосточная, 14 | 1232 | 365.9628 | Размещен аукцион в электонной форме | 1219.876 | №378 от 08.07.2015 | 1219.876 | 30.10.2015 | 0 | 365.9628 | 0% | 1219.876 | -9.6992
| краевой бюджет | 985.6 | 292.7702 |  | 975.9008 |  | 975.9008 |  | 0 | 292.7702 |  | 975.9008 | -9.6992
| местный бюджет | 246.4 | 73.1926 |  | 243.9752 |  | 243.9752 |  | 0 | 73.1926 |  | 243.9752 | x
1.2.45. | ул. Дальневосточная, 16 | 352 | 978.2977 | Размещен аукцион в электонной форме | 3260.995 | №378 от 08.07.2015 | 3260.995 | 30.10.2015 | 0 | 978.2977 | 0% | 3260.995 | 2327.196
| краевой бюджет | 281.6 | 782.638 |  | 2608.796 |  | 2608.796 |  | 0 | 782.638 |  | 2608.796 | 2327.196
| местный бюджет | 70.4 | 195.6597 |  | 652.199 |  | 652.199 |  | 0 | 195.6597 |  | 652.199 | x
1.2.46. | ул. Дальневосточная, 18 | 1232 | 256.4997 | Размещен аукцион в электонной форме | 854.999 | №378 от 08.07.2015 | 854.999 | 30.10.2015 | 0 | 256.4997 | 0% | 854.999 | -301.6008
| краевой бюджет | 985.6 | 205.1998 |  | 683.9992 |  | 683.9992 |  | 0 | 205.1998 |  | 683.9992 | -301.6008
| местный бюджет | 246.4 | 51.2999 |  | 170.9998 |  | 170.9998 |  | 0 | 51.2999 |  | 170.9998 | x
1.2.47. | ул. Дальневосточная, 8 | 352 | 1112.5668 | Аукцион в электронной форме | 3708.556 | №380 от 30.06.2015 | 3708.556 | 30.10.2015 | 0 | 1112.5668 | 0% | 3708.556 | 2685.2448
| краевой бюджет | 281.6 | 890.0534 |  | 2966.8448 |  | 2966.8448 |  | 0 | 890.0534 |  | 2966.8448 | 2685.2448
| местный бюджет | 70.4 | 222.5134 |  | 741.7112 |  | 741.7112 |  | 0 | 222.5134 |  | 741.7112 | x
1.2.48. | Выполнение работ по ремонту а/б покрытия проезда к Дворцу бракосочетания с благоустройством | 8000 | 3459.9183 | Аукцион в электронной форме | 11553.061 | №387 от 30.06.2015 | 11553.061 | 30.10.2015 | 5972.5584 | 3459.9183 | 0% | 11553.061 | 2930.44 |  |  | Заключен муниципальный контракт
| краевой бюджет | 6400 | 3459.9183 |  | 9330.44 |  | 9330.44 |  | 4778.0467 | 3459.9183 |  | 9330.44 | 2930.44
| местный бюджет | 1600 | 0 |  | 2222.621 |  | 2222.621 |  | 1194.5117 | 0 |  | 2222.621 | x
1.2.49. | ремонт придомового проезда по ул. Кирдищева, д. 11,15 | 924 | 1525.3584 | Аукцион в электронной форме | 5084.528 | № 386 от 30.06.2015 | 5084.528 | 30.10.2015 | 0 | 1525.3584 | 0% | 5084.528 | 3328.4224
| краевой бюджет | 739.2 | 1220.2867 |  | 4067.6224 |  | 4067.6224 |  | 0 | 1220.2867 |  | 4067.6224 | 3328.4224
| местный бюджет | 184.8 | 305.0717 |  | 1016.9056 |  | 1016.9056 |  | 0 | 305.0717 |  | 1016.9056 | x
1.2.50. | орбитальный проезд, 10, | 4000 | 1237.4832 | Аукцион в электронной форме | 4124.944 | № 386 от 30.06.2015 | 4124.944 | 30.10.2015 | 0 | 1237.4832 | 0% | 4124.944 | 99.9552
| краевой бюджет | 3200 | 989.9866 |  | 3299.9552 |  | 3299.9552 |  | 0 | 989.9866 |  | 3299.9552 | 99.9552
| местный бюджет | 800 | 247.4966 |  | 824.9888 |  | 824.9888 |  | 0 | 247.4966 |  | 824.9888 | x
1.2.51. | орбитальный проезд, 12 | 0 | 1687.2186 | Аукцион в электронной форме | 5624.062 | № 386 от 30.06.2015 | 5624.062 | 30.10.2015 | 0 | 1687.2186 | 0% | 5624.062 | 4499.2496
| краевой бюджет | 0 | 1349.7749 |  | 4499.2496 |  | 4499.2496 |  | 0 | 1349.7749 |  | 4499.2496 | 4499.2496
| местный бюджет | 0 | 337.4437 |  | 1124.8124 |  | 1124.8124 |  | 0 | 337.4437 |  | 1124.8124 | x
1.2.52. | ремонт ридомового проезда по ул. Петрпа Ильичева, д. 53 | 2002 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 2037.276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2037.276 | 28.2208
| краевой бюджет | 1601.6 | 0 |  | 1629.8208 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1629.8208 | 28.2208
| местный бюджет | 400.4 | 0 |  | 407.4552 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 407.4552 | x
1.2.53. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 51 | 1760 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1699.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1699.18 | -48.656
| краевой бюджет | 1408 | 0 |  | 1359.344 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1359.344 | -48.656
| местный бюджет | 352 | 0 |  | 339.836 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 339.836 | x
1.2.54. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 54 | 1848 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1867.193 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1867.193 | 15.3544
| краевой бюджет | 1478.4 | 0 |  | 1493.7544 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1493.7544 | 15.3544
| местный бюджет | 369.6 | 0 |  | 373.4386 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 373.4386 | x
1.2.55. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 38 | 2002 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 2005.061 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2005.061 | 2.4488
| краевой бюджет | 1601.6 | 0 |  | 1604.0488 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1604.0488 | 2.4488
| местный бюджет | 400.4 | 0 |  | 401.0122 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 401.0122 | x
1.2.56. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 78 | 2640 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 3614.865 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3614.865 | 779.892
| краевой бюджет | 2112 | 0 |  | 2891.892 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2891.892 | 779.892
| местный бюджет | 528 | 0 |  | 722.973 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 722.973 | x
1.2.57. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 48 | 1320 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1397.666 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1397.666 | 62.1328
| краевой бюджет | 1056 | 0 |  | 1118.1328 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1118.1328 | 62.1328
| местный бюджет | 264 | 0 |  | 279.5332 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 279.5332 | x
1.2.58. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 58 | 1093.4 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1242.362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1242.362 | 119.1696
| краевой бюджет | 874.72 | 0 |  | 993.8896 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 993.8896 | 119.1696
| местный бюджет | 218.68 | 0 |  | 248.4724 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 248.4724 | x
1.2.59. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 60 | 0 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1998.41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1998.41 | 1598.728
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 1598.728 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1598.728 | 1598.728
| местный бюджет | 0 | 0 |  | 399.682 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 399.682 | x
1.2.60. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 62 | 792 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1015.566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1015.566 | 178.8528
| краевой бюджет | 633.6 | 0 |  | 812.4528 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 812.4528 | 178.8528
| местный бюджет | 158.4 | 0 |  | 203.1132 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 203.1132 | x
1.2.61. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 64 | 0 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1023.889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1023.889 | 819.0952
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 819.0952 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 819.0952 | 819.0952
| местный бюджет | 0 | 0 |  | 204.7938 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 204.7938 | x
1.2.62. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 56 | 594 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 887.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 887.7 | 234.96
| краевой бюджет | 475.2 | 0 |  | 710.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 710.16 | 234.96
| местный бюджет | 118.8 | 0 |  | 177.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 177.54 | x
1.2.63. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 50 | 1320 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1397.666 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1397.666 | 62.1328
| краевой бюджет | 1056 | 0 |  | 1118.1328 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1118.1328 | 62.1328
| местный бюджет | 264 | 0 |  | 279.5332 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 279.5332 | x
1.2.64. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 52 | 2002 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 2055.935 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2055.935 | 43.148
| краевой бюджет | 1601.6 | 0 |  | 1644.748 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1644.748 | 43.148
| местный бюджет | 400.4 | 0 |  | 411.187 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 411.187 | x
1.2.65. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 74 | 792 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1023.889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1023.889 | 185.4952
| краевой бюджет | 633.6 | 0 |  | 819.0952 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 819.0952 | 185.4952
| местный бюджет | 158.4 | 0 |  | 204.7938 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 204.7938 | x
1.2.66. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 49 | 1320.4 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1420.241 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1420.241 | 80.1928
| краевой бюджет | 1056 | 0 |  | 1136.1928 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1136.1928 | 80.1928
| местный бюджет | 264.4 | 0 |  | 284.0482 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 284.0482 | x
1.2.67. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 49/1 | 0 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1420.241 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1420.241 | 1136.1928
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 1136.1928 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1136.1928 | 1136.1928
| местный бюджет | 0 | 0 |  | 284.0482 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 284.0482 | x
1.2.68. | ремонт придомового поезда по ул. Петра Ильичева, д. 51/1 | 0 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1723.016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1723.016 | 1378.4128
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 1378.4128 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1378.4128 | 1378.4128
| местный бюджет | 0 | 0 |  | 344.6032 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 344.6032 | x
1.2.69. | ул. Обороны, д. 16 | 1100 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 1246.901 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1246.901 | 117.5208
| краевой бюджет | 880 | 0 |  | 997.5208 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 997.5208 | 117.5208
| местный бюджет | 220 | 0 |  | 249.3802 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 249.3802 | x
1.2.70. | Сахалинская -Труда, 23 (придомовой)-Труда, 25, 29, 31 (придомовые) | 16883.6839 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 14279.153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 14279.153 | -2083.6247 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 30.06.2015
| краевой бюджет | 13506.9471 | 0 |  | 11423.3224 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 11423.3224 | -2083.6247
| местный бюджет | 3376.7368 | 0 |  | 2855.8306 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2855.8306 | x
1.2.71. | Труда-Труда, 37 (придомовой)-Труда, 35, 33 (придомовые) | 14560 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 12271.261 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 12271.261 | -1830.9912 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 30.06.2015
| краевой бюджет | 11648 | 0 |  | 9817.0088 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9817.0088 | -1830.9912
| местный бюджет | 2912 | 0 |  | 2454.2522 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2454.2522 | x
1.2.72. | Лермонтова, д. 10 | 462 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 557.902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 557.902 | 76.7216 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 30.06.2015
| краевой бюджет | 369.6 | 0 |  | 446.3216 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 446.3216 | 76.7216
| местный бюджет | 92.4 | 0 |  | 111.5804 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 111.5804 | x
1.2.73. | Лермонтова, д. 14 "а" | 1056 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 981.145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 981.145 | -59.884 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 30.06.2015
| краевой бюджет | 844.8 | 0 |  | 784.916 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 784.916 | -59.884
| местный бюджет | 211.2 | 0 |  | 196.229 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 196.229 | x
1.2.74. | Лермонтова, д. 12"а" | 528 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 4332.358 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 4332.358 | 3043.4864 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 30.06.2015
| краевой бюджет | 422.4 | 0 |  | 3465.8864 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3465.8864 | 3043.4864
| местный бюджет | 105.6 | 0 |  | 866.4716 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 866.4716 | x
1.2.75. | Проезд по ул. Садовая до ворот "Судоремсервиса" | 5000 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 4505.838 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 4505.838 | -395.3296 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 30.06.2015
| краевой бюджет | 4000 | 0 |  | 3604.6704 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3604.6704 | -395.3296
| местный бюджет | 1000 | 0 |  | 901.1676 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 901.1676 | x
1.2.76. | от жилого дома Драбкина, 10 мимо д/д № 6 вдоль ж.д. Океанская, 22 б, 22а, 22 спуск до ж.д. Океанская, 44 а выезд на Беляева | 6076 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 5136.201 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 5136.201 | -751.8392 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 30.06.2015
| краевой бюджет | 4860.8 | 0 |  | 4108.9608 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4108.9608 | -751.8392
| местный бюджет | 1215.2 | 0 |  | 1027.2402 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1027.2402 | x
1.2.77. | Арсеньева, д. 35, 37, 39, 41 | 26406.0232 | 2410.2281 | Аукцион в электронной форме | 32018.057 | №730 от 16.10.2014 | 28816.2513 | 30.11.2015 | 2678.0313 | 2410.2281 | 9.29% | 28816.2513 | 928.1813 |  |  | Аванс в 2014 году. Выполняются работы по контракту
| краевой бюджет | 22124.8198 | 0 |  | 25614.4456 |  | 23053.001 |  | 0 | 0 |  | 23053.001 | 928.1813
| местный бюджет | 4281.2034 | 2410.2281 |  | 6403.6114 |  | 5763.2503 |  | 2678.0313 | 2410.2281 |  | 5763.2503 | x
1.2.78. | ремонт внутриквартального и придомовых проездов по ул. Солнечная, д. 19/в, 21, 23 | 10292.1 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 10412.952 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 10412.952 | 96.681 |  |  | Размещен на официальном сайте закупок 01.07.2015
| краевой бюджет | 8233.68 | 0 |  | 8330.361 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8330.361 | 96.681
| местный бюджет | 2058.42 | 0 |  | 2082.591 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2082.591 | x
1.2.79. | ремонт придомового проезда по ул. Дзержинского, д. 2а | 979 | 0 | Размещен аукцион в электонной форме | 2517.182 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 2517.182 | 1230.5456
| краевой бюджет | 783.2 | 0 |  | 2013.7456 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2013.7456 | 1230.5456
| местный бюджет | 195.8 | 0 |  | 503.4364 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 503.4364 | x
1.2.80. | Реализация первого этапа благоустройств жилого района мишенный 2 участок | 9588.264 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 9588.264 | 0
| краевой бюджет | 7670.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7670.61 | 0
| местный бюджет | 1917.654 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1917.654 | x
Елизовский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 40362.6362 | 7275 |  | 30974.38 |  | 29069.7228 |  | 7275 | 7275 | 8.957% | 38594.7228 | -1591.1212
| краевой бюджет | 28530 | 5340 |  | 20910 |  | 19318.8788 |  | 5340 | 5340 |  | 26938.8788 | -1591.1212
| местный бюджет | 11832.6362 | 1935 |  | 10064.38 |  | 9750.844 |  | 1935 | 1935 |  | 11655.844 | x
Елизовское городское поселение
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 23062.6362 | 7275 |  | 13674.38 |  | 13537.6362 |  | 7275 | 7275 | 26.87% | 23062.6362 | 0
| краевой бюджет | 12960 | 5340 |  | 5340 |  | 5340 |  | 5340 | 5340 |  | 12960 | 0
| местный бюджет | 10102.6362 | 1935 |  | 8334.38 |  | 8197.6362 |  | 1935 | 1935 |  | 10102.6362 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 13537.6362 | 7275 |  | 13674.38 |  | 13537.6362 |  | 7275 | 7275 | 53.74% | 13537.6362 | 0
| краевой бюджет | 5340 | 5340 |  | 5340 |  | 5340 |  | 5340 | 5340 |  | 5340 | 0
| местный бюджет | 8197.6362 | 1935 |  | 8334.38 |  | 8197.6362 |  | 1935 | 1935 |  | 8197.6362 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в городе Елизово | 13537.6362 | 7275 | ОАЭФ | 13674.38 | № 0138300003615000029-0196446-01 от 02.06.2015 | 13537.6362 | 10.07.2015 | 7275 | 7275 | 53.74% | 13537.6362 | 0
| краевой бюджет | 5340 | 5340 |  | 5340 |  | 5340 |  | 5340 | 5340 |  | 5340 | 0
| местный бюджет | 8197.6362 | 1935 |  | 8334.38 |  | 8197.6362 |  | 1935 | 1935 |  | 8197.6362 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 9525 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 9525 | 0
| краевой бюджет | 7620 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7620 | 0
| местный бюджет | 1905 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1905 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Ремонт дорожного покрытия и тротуара по ул.Геофизическая в городе Елизово | 9525 | 0 | ОАЭФ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 9525 | 0
| краевой бюджет | 7620 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7620 | 0
| местный бюджет | 1905 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1905 | x
Вулканное городское поселение
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 7600 | 0 |  | 7600 | № от 30.06.2015 | 6801.848 | 01.09.2015 | 0 | 0 | 0% | 6801.849 | -718.335
| краевой бюджет | 6840 | 0 |  | 6840 |  | 6121.665 |  | 0 | 0 |  | 6121.665 | -718.335
| местный бюджет | 760 | 0 |  | 760 |  | 680.184 |  | 0 | 0 |  | 680.184 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Ремонт межквартального проезда д.6 по ул.Центральной п.Вулканный | 2550 | 0 | ОАЭФ | 2550 |  | 2282.2 |  | 0 | 0 | 0% | 2282.2 | -241.02
| краевой бюджет | 2295 | 0 |  | 2295 |  | 2053.98 |  | 0 | 0 |  | 2053.98 | -241.02
| местный бюджет | 255 | 0 |  | 255 |  | 228.22 |  | 0 | 0 |  | 228.22 | x
1.2.2. | Ремонт межквартального проезда д.13,14,15,17 по ул. Центральной п. Вулканный | 5050 | 0 | ОАЭФ | 5050 |  | 4519.649 |  | 0 | 0 | 0% | 4519.649 | -477.315
| краевой бюджет | 4545 | 0 |  | 4545 |  | 4067.685 |  | 0 | 0 |  | 4067.685 | -477.315
| местный бюджет | 505 | 0 |  | 505 |  | 451.964 |  | 0 | 0 |  | 451.964 | x
Пионерское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 9700 | 0 |  | 9700 |  | 8730.2376 |  | 0 | 0 | 0% | 8730.2376 | -872.7862
| краевой бюджет | 8730 | 0 |  | 8730 |  | 7857.2138 |  | 0 | 0 |  | 7857.2138 | -872.7862
| местный бюджет | 970 | 0 |  | 970 |  | 873.0238 |  | 0 | 0 |  | 873.0238 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов п. Пионерский, ул. В.Бонивура, ул. Зеленая (ГМС) п. Светлый ул. Луговая | 9700 | 0 | ОАЭФ | 9700 | № 0138300000215000018-0178353-01 от 08.07.2015 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования и проездов к многоквартирным домам: п.Пионерский, п.Светлый | 8730.237 | 01.09.2015 | 0 | 0 | 0% | 8730.2376 | -872.7862
| краевой бюджет | 8730 | 0 |  | 8730 |  | 7857.2138 |  | 0 | 0 |  | 7857.2138 | -872.7862
| местный бюджет | 970 | 0 |  | 970 |  | 873.0238 |  | 0 | 0 |  | 873.0238 | x
Вилючинский городской округ
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 26815.2295 | 11362.5511 |  | 28789.1943 |  | 24356.7207 |  | 11362.5511 | 11362.5511 | 25% | 26815.2295 | 0
| краевой бюджет | 20000 | 8758.0425 |  | 21491.5742 |  | 18416.1164 |  | 8758.0425 | 8758.0425 |  | 20000 | 0
| местный бюджет | 6815.2295 | 2604.5086 |  | 7297.6201 |  | 5940.6043 |  | 2604.5086 | 2604.5086 |  | 6815.2295 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 26815.2295 | 11362.5511 |  | 9789.8066 |  | 24356.7207 |  | 11362.5511 | 11362.5511 | 25% | 26815.2295 | 0
| краевой бюджет | 20000 | 8758.0425 |  | 21491.5742 |  | 18416.1164 |  | 8758.0425 | 8758.0425 |  | 20000 | 0
| местный бюджет | 6815.2295 | 2604.5086 |  | 7297.6201 |  | 5940.6043 |  | 2604.5086 | 2604.5086 |  | 6815.2295 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Проезд вдоль домов: 19, 21, 23, 25, 26, 28. по ул. Победы | 7898.5466 | 0 | Электронный аукцион | 9789.8066 | № 0338300052115000011 от 21.05.15 | 7898.5466 | 09.2015 | 0 | 0 | 0% | 7898.5466 | 0 |  |  | Снятие старого покрытия, валка деревьев, корчевка пней, розлив вяжущих материалов. Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, установка бортовых камней
| краевой бюджет | 5972.091 | 0 |  | 7401.132 |  | 5972.091 |  | 0 | 0 |  | 5972.091 | 0
| местный бюджет | 1926.4556 | 0 |  | 2388.6746 |  | 1926.4556 |  | 0 | 0 |  | 1926.4556 | x
1.2.2. | Тротуар от дома 26 по ул. Крашенинникова до дома 15а по ул. 50 лет ВЛКСМ | 11583.1801 | 11362.5511 | Электронный аукцион | 11641.387 | № 0338300052115000013 от 22.05.15 | 11583.1801 | 09.2015 | 11362.5511 | 11362.5511 | 100% | 11583.1801 | 0 |  |  | Снятие 80% старого тротуара, отсыпка ПГС-60%. Установка бортовых камней
| краевой бюджет | 8758.0425 | 8758.0425 |  | 8802.0527 |  | 8758.0425 |  | 8758.0425 | 8758.0425 |  | 8758.0425 | 0
| местный бюджет | 2825.1376 | 2604.5086 |  | 2839.3343 |  | 2825.1376 |  | 2604.5086 | 2604.5086 |  | 2825.1376 | x
1.2.3. | Проезд вдоль дома 52 по ул. Нахимова | 4874.994 | 0 | Электронный аукцион | 4899.492 | М/к № 0338300052115000027 от 13.07.2015 | 4874.994 | 09.2015 | 0 | 0 | 0% | 4874.994 | 0 |  |  | Контракт заключен. Подрядчик приступил к выполнению работ
| краевой бюджет | 3685.9829 | 0 |  | 3704.5059 |  | 3685.9829 |  | 0 | 0 |  | 3685.9829 | 0
| местный бюджет | 1189.0111 | 0 |  | 1194.9861 |  | 1189.0111 |  | 0 | 0 |  | 1189.0111 | x
1.2.4. | Ремонт проезда вдоль домов 31, 33 мкр. Центральный, с устройством тротуара | 2458.5088 | 0 | Электронный аукцион | 2458.5088 | Извещение об ЭА от 10.07.2015 | 0 | 09.2015 | 0 | 0 | 0% | 2458.5088 | 0 |  |  | Заключение контракта планируется в августе
| краевой бюджет | 1583.8836 | 0 |  | 1583.8836 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1583.8836 | 0
| местный бюджет | 874.6251 | 0 |  | 874.6251 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 874.6251 | x
Алеутский муниципальный район
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 10000 | 4969.3404 |  | 10000 |  | 10000 |  | 4969.3404 | 4969.3404 | 49.69% | 10000 | 0
| краевой бюджет | 9000 | 4472.4063 |  | 9000 |  | 9000 |  | 4472.4063 | 4472.4063 |  | 9000 | 0
| местный бюджет | 1000 | 496.934 |  | 1000 |  | 1000 |  | 496.934 | 496.934 |  | 1000 | x
в том числе по мероприятиям:
Никольское сельское поселение
1.2.1. | Ремонт межквартальных и придомовых территорий по ул. Гагарина (от дома № 5 по ул. Гагарина до бывшего здания КБО); ул. Братьев Волокитиных от дома № 6 до 50 лет Октября № 11; ул. Юбилейная (от "Аптека" до пересечения с ул. 50 лет Октября); ул. Юбилейная № 7; здание "Почта" в с. Никольское Алеутского района | 10000 | 4969.3404 | аукцион в электронной форме | 10000 | № 0138300004815000009-0210503-01 от 30.06.2015 | 10000 | 30.09.2015 | 4969.3404 | 4969.3404 | 49.69% | 10000 | 0 |  |  | ???????????
| краевой бюджет | 9000 | 4472.4063 |  | 9000 |  | 9000 |  | 4472.4063 | 4472.4063 |  | 9000 | 0
| местный бюджет | 1000 | 496.934 |  | 1000 |  | 1000 |  | 496.934 | 496.934 |  | 1000 | x
Городской округ "поселок Палана"
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 7888.89 | 0 |  | 7888.89 |  | 7888.89 |  | 0 | 0 | 0% | 7888.89 | 0
| краевой бюджет | 7100 | 0 |  | 7100 |  | 7100 |  | 0 | 0 |  | 7100 | 0
| местный бюджет | 788.89 | 0 |  | 788.89 |  | 788.89 |  | 0 | 0 |  | 788.89 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Ремонт дорожного полотна с бетонным покрытием по ул. Гиля городского округа "поселок Палана" | 7888.89 | 0 | аукцион в электронной форме | 7888.89 | 0138300005915000021-0196440-01 | 7888.89 | 30.09.2015 | 0 | 0 | 0% | 7888.89 | 0 |  |  | В настоящее время проведен аукцион, определен подрядчик. Идет процедура подписания контракта
| краевой бюджет | 7100 | 0 |  | 7100 |  | 7100 |  | 0 | 0 |  | 7100 | 0
| местный бюджет | 788.89 | 0 |  | 788.89 |  | 788.89 |  | 0 | 0 |  | 788.89 | x
Карагинский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 3890 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3890 | 0
| краевой бюджет | 3500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0
| местный бюджет | 390 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 390 | x
Городское поселение "поселок Оссора"
1.1.1. | Разработка проектной документации | 3890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3890 | 0 |  |  | Ждут доп.финансирование, после подготовка технической документации, изготовление сметной документации.
| краевой бюджет | 3500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 3500 | 0
| местный бюджет | 390 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 390 | x
Быстринский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 3140.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3140.84 | 0
| краевой бюджет | 2826.756 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2826.756 | 0
| местный бюджет | 314.084 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 314.084 | x
Эссовское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 3140.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3140.84 | 0
| краевой бюджет | 2826.756 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2826.756 | 0
| местный бюджет | 314.084 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 314.084 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Ремонт моста через р. Усикчан | 3140.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 3140.84 | 0
| краевой бюджет | 2826.756 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2826.756 | 0
| местный бюджет | 314.084 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 314.084 | x
Мильковский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 23333.333 | 1002.331 |  | 23333.333 |  | 26617.594 |  | 12854.81 | 630.32 | 33.33% | 26617.594 | 2955.834
| краевой бюджет | 21000 | 450 |  | 21000 |  | 23955.834 |  | 10806.37 | 0 |  | 23955.834 | 2955.834
| местный бюджет | 2333.333 | 552.331 |  | 2333.333 |  | 2661.76 |  | 2048.44 | 630.32 |  | 2661.76 | x
Атласовское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 0 | 0% | 500 | 0
| краевой бюджет | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 | 0 |  | 450 | 0
| местный бюджет | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 50 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Подсыпка гравийных дорог в пос. Атласово, пос. Лазо, пос. Таежный, всего | 500 | 500 | у ед. поставщика | 500 | Договор на погр. гр. п. Лазо № 64 от 22.06.2015 г.; Договор на вывоз гр. п. Лазо № 65 от 22.06.2015 г.; Договор на погр. гр. п. Атласово № 66 от 15.06.2015; Договор на перев. гр. п. Атласово № 67 от 15.06.2015; Договор на планир. дор. полотна п. Атласово № 68 от 18.06.2015; Договор на разр. куч гр., планир. дор. полотна п. Таежный № 69 от 29.06.2015; Договор на планир. гр. п. Лазо № 70 от 26.06.2015; Договор на погр. в п. Атласово № 71 от 07.07.2015; Договор на перев. гр. № 72 от 07.07.2015 г.; Договор на планир. гравия № 73 от 10.07.2015 г. | 500 | 14.06.2015; 14.06.2015; 05.07.2015; 05.07.2015; 06.07.2015; 06.07.2015; 06.07.2015; 02.07.2015; 05.07.2015 | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 |  |  | завезено в п. Таежный 95 машин гравия; в п. Лазо - 79 машин; в п. Атласово - 159 машин.
| краевой бюджет | 450 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 | 0 |  | 450 | 0
| местный бюджет | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 50 | x
Мильковское сельское поселение
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 22833.333 | 502.331 |  | 22833.333 |  | 26117.594 |  | 12354.81 | 630.32 | 66.67% | 26117.594 | 2955.834
| краевой бюджет | 20550 | 0 |  | 20550 |  | 23505.834 |  | 10356.37 | 0 |  | 23505.834 | 2955.834
| местный бюджет | 2283.333 | 502.331 |  | 2283.333 |  | 2611.76 |  | 1998.44 | 630.32 |  | 2611.76 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 11074.931 | 502.331 |  | 11074.931 |  | 11074.931 |  | 11074.931 | 502.331 | 100% | 11074.931 | 0
| краевой бюджет | 9204.48 | 0 |  | 9204.48 |  | 9204.48 |  | 9204.48 | 0 |  | 9204.48 | 0
| местный бюджет | 1870.451 | 502.331 |  | 1870.451 |  | 1870.451 |  | 1870.451 | 502.331 |  | 1870.451 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного покрытия в с. Шаромы Мильковского района | 470.571 | 470.571 | Договор | 470.571 | Договор № 118 от 17.12.14; № 119 от 18.12.14; № 120 от 19.12.14; № 121 от 22.12.14; № 122 от 23.12.14 | 470.571 | 01.03.2015 | 470.571 | 470.571 | 100% | 470.571 | 0 |  |  | ПСД разработано
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | 470.571 | 470.571 |  | 470.571 |  | 470.571 |  | 470.571 | 470.571 |  | 470.571 | x
1.1.2. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Ремонт дорожного полотна в с. Шаромы" | 31.76 | 31.76 | аукцион с ед. поставщиком | 31.76 | мун. контракт № 029.2015 от 06.04.2015 | 31.76 | 06.05.15 | 31.76 | 31.76 | 100% | 31.76 | 0 |  |  | Получено полож. Заключение экспертизы
| краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | 31.76 | 31.76 |  | 31.76 |  | 31.76 |  | 31.76 | 31.76 |  | 31.76 | x
1.1.3. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия в с. Шаромы Мильковского сельского поселения | 10572.6 | 0 | Электронный аукцион | 10572.6 | мун. контракт № 0138300007215000087-0261439-04 от 01.07.2015 | 10572.6 | с 01.08.15 по 01.10.15 | 10572.6 | 0 | 100% | 10572.6 | 0
| краевой бюджет | 9204.48 | 0 |  | 9204.48 |  | 9204.48 |  | 9204.48 | 0 |  | 9204.48 | 0
| местный бюджет | 1368.12 | 0 |  | 1368.12 |  | 1368.12 |  | 1368.12 | 0 |  | 1368.12 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 11758.402 | 0 |  | 11758.402 |  | 15042.663 |  | 1279.879 | 127.989 | 33.33% | 15042.663 | 2955.834
| краевой бюджет | 11345.52 | 0 |  | 11345.52 |  | 14301.354 |  | 1151.89 | 0 |  | 14301.354 | 2955.834
| местный бюджет | 412.882 | 0 |  | 412.882 |  | 741.309 |  | 127.989 | 127.989 |  | 741.309 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт дорог общего пользования Мильковского сельского поселения | 1279.879 | 0 | Электронный аукцион | 1279.879 | мун. контракт № 0138300007215000013-0261439-03 от 17.03.2015 | 1279.879 | 20.04.2015 | 1279.879 | 127.989 | 100% | 1279.879 | 0 |  |  | ПСД получено
| краевой бюджет | 1151.89 | 0 |  | 1151.89 |  | 1151.89 |  | 1151.89 | 0 |  | 1151.89 | 0
| местный бюджет | 127.989 | 0 |  | 127.989 |  | 127.989 |  | 127.989 | 127.989 |  | 127.989 | x
1.2.2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий линейного объекта "Капитальный ремонт дорог общего пользования с. Мильково" | 319.654 | 0 | аукцион с ед. поставщиком | 319.654 | мун. контракт № 060.2015 от 01.06.2015 | 319.654 | 10.08.2015 | 0 | 0 | 0% | 319.654 | 0 |  |  | ПСД находится на проверке в гос. Экспертизе
| краевой бюджет | 288 | 0 |  | 288 |  | 288 |  | 0 | 0 |  | 288 | 0
| местный бюджет | 31.654 | 0 |  | 31.654 |  | 31.654 |  | 0 | 0 |  | 31.654 | x
1.2.3. | Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Мильково Мильковского сельского поселения Камчатского края | 10158.869 | 0 | Электронный аукцион | 10158.869 | Эл.аукцион.Мун. контракт № 0138300007215000112-0261439-01 от 28.07.2015 | 13443.13 | 01.10.2015 | 0 | 0 | 0% | 13443.13 | 2955.834 |  |  | Аукцион объявлен по локальным сметным расчетам
| краевой бюджет | 9905.63 | 0 |  | 9905.63 |  | 12861.464 |  | 0 | 0 |  | 12861.464 | 2955.834
| местный бюджет | 253.239 | 0 |  | 253.239 |  | 581.666 |  | 0 | 0 |  | 581.666 | x
Усть-Большерецкое сельское поселение
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 224671.283 | 24807.7942 |  | 224535.5079 |  | 204708.2309 |  | 33719.3234 | 24782.9183 | 21.86% | 225105.2585 | 802.323
| краевой бюджет | 202061.905 | 21412.5855 |  | 201939.7074 |  | 184237.4114 |  | 30332.9906 | 21412.5856 |  | 202864.228 | 802.323
| местный бюджет | 22609.378 | 3395.2086 |  | 22595.8005 |  | 20470.8195 |  | 3386.3328 | 3370.3328 |  | 22241.0305 | x
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 105055.49 | 18387.5004 |  | 105055.49 |  | 104259.71 |  | 24795.2844 | 18362.6245 | 12.6% | 104975.908 | 0
| краевой бюджет | 94549.941 | 15883.0961 |  | 94549.941 |  | 93833.743 |  | 22315.7559 | 15883.0961 |  | 94549.941 | 0
| местный бюджет | 10505.549 | 2504.4043 |  | 10505.549 |  | 10425.967 |  | 2479.5284 | 2479.5284 |  | 10425.967 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | ул. Бочкарева, ул. Ленинская, ул. Калининская, ул. Юбилейная от ул. Советская до пересечения с ул. Бочкарева, ул. Юбилейная от аптеки до пересечения с ул. Бочкарева, примыкание с ул. Калининская с выездом на трассу | 103107.05 | 18362.6245 | аукцион | 103107.05 | № 0138300005215000002-0216398-01 от 19.04.2015 г | 103107.05 | 30.11.2015 | 24546.5257 | 18337.7486 | 23.81% | 103107.05 | 0
| краевой бюджет | 92796.345 | 15883.0961 |  | 92796.345 |  | 92796.345 |  | 22091.8731 | 15883.0961 |  | 92796.345 | 0
| местный бюджет | 10310.705 | 2479.5284 |  | 10310.705 |  | 10310.705 |  | 2454.6526 | 2454.6526 |  | 10310.705 | x
1.1.2. | Осуществление строительного контроля при проведении работ по объекту: "Капитальный ремонт дорог общего пользования в с.Усть-Большерецк Камчатского края" | 1777.72 | 24.8759 | аукцион | 1777.72 | № 0138300005215000008-0216398-01 от 15.06.2015 г. | 981.94 | 01.12.2015 | 248.7586 | 24.8759 | 13.99% | 1698.138 | 0
| краевой бюджет | 1599.948 | 0 |  | 1599.948 |  | 883.75 |  | 223.8828 | 0 |  | 1599.948 | 0
| местный бюджет | 177.772 | 24.8759 |  | 177.772 |  | 98.19 |  | 24.8759 | 24.8759 |  | 98.19 | x
1.1.3. | Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт дорог общего пользования с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкого района, Камчатского края" | 170.72 | 0 | закупка у единственного поставщика | 170.72 | № 1АН-2015 от 22.07.2015 г. | 170.72 | 01.12.2015 | 0 | 0 | 0% | 170.72 | 0
| краевой бюджет | 153.648 | 0 |  | 153.648 |  | 153.648 |  | 0 | 0 |  | 153.648 | 0
| местный бюджет | 17.072 | 0 |  | 17.072 |  | 17.072 |  | 0 | 0 |  | 17.072 | x
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 119615.793 | 6420.2938 |  | 119480.0179 |  | 100448.5209 |  | 8924.039 | 6420.2938 | 31.12% | 120129.3505 | 802.323
| краевой бюджет | 107511.964 | 5529.4895 |  | 107389.7664 |  | 90403.6684 |  | 8017.2347 | 5529.4895 |  | 108314.287 | 802.323
| местный бюджет | 12103.829 | 890.8043 |  | 12090.2515 |  | 10044.8525 |  | 906.8043 | 890.8043 |  | 11815.0635 | x
в том числе по мероприятиям:
1.2.1. | Капитальный ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов: от угла дома № 16 по ул. Юбилейная до конца дома № 18а по ул. Бочкарева, площадка у д. 18 по ул. Бочкарева, внутриквартальный проезд через дом № 16 по ул. Бочкарева до дома № 11 по ул. Юбилейная, перекресток ул. Калининская к дома № 20 по ул. Юбилейная с проездом до дома № 41 ул. Юбилейная, внутриквартальный проезд от дома № 13 по ул. Юбилейная до дома 14а ул. Бочкарева, ул. Октябрьская, пешеходная дорожка в парковой зоне, подъезд к сельской администрации по ул. калининская, проезд возле здания районной администрации, выезд из села по ул. Бочкарева | 68603.993 | 0 | аукцион | 68603.993 | № 0138300005215000011-0216398-01 от 27.07.2015 г. | 67274.9 |  | 0 | 0 | 0% | 68328.834 | 0
| краевой бюджет | 61601.344 | 0 |  | 61601.344 |  | 60547.41 |  | 0 | 0 |  | 61601.344 | 0
| местный бюджет | 7002.649 | 0 |  | 7002.649 |  | 6727.49 |  | 0 | 0 |  | 6727.49 | x
1.2.2. | Оценка достоверности сметной стоимости (Капремонт межквартальных и внутриквартальных проездов) | 20 | 2 | закупка у единственного поставщика | 20 | № 058.2015 от 13.05.2015 | 20 | 60 дн. | 36 | 2 | 0% | 20 | 0
| краевой бюджет | 18 | 0 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 |  | 18 | 0
| местный бюджет | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 18 | 2 |  | 2 | x
1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного покрытия | 783 | 783 | закупка у единственного поставщика | 783 | № 1 от 05.02.2015, №2 от 06.02.2015, №3 от 09.02.2015, №4 от 10.02.2015, №5 от 11.02.2015, №6 от 12.02.2015, №7 от 13.02.2015, №8 от 16.02.2015 | 783 |  | 783 | 783 | 100% | 783 | 0
| краевой бюджет | 704.7 | 704.7 |  | 704.7 |  | 704.7 |  | 704.7 | 704.7 |  | 704.7 | 0
| местный бюджет | 78.3 | 78.3 |  | 78.3 |  | 78.3 |  | 78.3 | 78.3 |  | 78.3 | x
1.2.4. | Ремонт дорожного покрытия: проезд с ул. Советская к дому №9 по ул. Садовая, проезд по ул. Садовая д. 5, ул. Рябикова д. 4 и д. 6, проезд по ул. Юбилейная д. 12а, проезд по ул.Юбилейная д. 16 и д. 18, проезд у дома детского творчества | 18214.94 | 5508.5238 | аукцион | 18214.94 | № 0138300005215000009-0216398-01 от 17.06.2015 | 18214.94 | 30.11.2015 | 7737.334 | 5508.5238 | 42.48% | 18214.94 | 0
| краевой бюджет | 16393.446 | 4734.7904 |  | 16393.446 |  | 16393.446 |  | 6963.6006 | 4734.7904 |  | 16393.446 | 0
| местный бюджет | 1821.494 | 773.7334 |  | 1821.494 |  | 1821.494 |  | 773.7334 | 773.7334 |  | 1821.494 | x
1.2.5. | Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов в с. Усть-Большерецк" | 111.38 | 0 | закупка у единственного поставщика | 111.38 | № 2АН-2015 от 23.07.2015 г. | 111.38 | 01.12.2015 | 0 | 0 | 0% | 111.38 | 0
| краевой бюджет | 100.242 | 0 |  | 100.242 |  | 100.242 |  | 0 | 0 |  | 100.242 | 0
| местный бюджет | 11.138 | 0 |  | 11.138 |  | 11.138 |  | 0 | 0 |  | 11.138 | x
1.2.6. | Ремонт дорожного покрытия придомовой территории: по ул. Юбилейная 20, Юбилейная 17, Бочкарева 14А, Юбилейная 14, Юбилейная 18А, Бочкарева 8; парковочные места - возле дома № 16 по ул. Бочкарева, возле дома № 14А по ул. Бочкарева) | 12671.84 | 0 | аукцион | 12671.84 | на подписи у подрядчика | 12671.84 |  | 0 | 0 | 0% | 12671.84 | 0
| краевой бюджет | 11404.656 | 0 |  | 11404.656 |  | 11404.656 |  | 0 | 0 |  | 11404.656 | 0
| местный бюджет | 1267.184 | 0 |  | 1267.184 |  | 1267.184 |  | 0 | 0 |  | 1267.184 | x
1.2.7. | ремонт дорожного покрытия придомовой территории: д. № 15 по ул. Бочкарева, д. № 20 по ул. Бочкарева, д. № 11 Садовая, два переулка с ул. Калининская на ул. Октябрьская | 16810.64 | 0 | электронный аукцион (окончание подачи заявок 14.08.2015) | 16810.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 16810.64 | 0
| краевой бюджет | 15129.576 | 0 |  | 15129.576 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15129.576 | 0
| местный бюджет | 1681.064 | 0 |  | 1681.064 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1681.064 | x
1.2.8. | Ремонт дорожного покрытия придомовых территорий в с. Усть-Большерецк | 891.47 | 0 | аукцион | 891.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 891.47 | 0 |  |  | выезд от рыбинспекции на краевую трассу, пешеходная дорожка от угла дома № 16 по ул. Бочкарева до угла дома № 15 по ул. Бочкарева
| краевой бюджет | 802.323 | 0 |  | 802.323 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 802.323 | 0
| местный бюджет | 89.147 | 0 |  | 89.147 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 89.147 | x
1.2.9. | Проведение госэкспертизы проектной документации: Капитальный ремонт межквартальных и внутриквартальных проездов в с.Усть-Большерецк, Усть-Большерецкого района, Камчатского края" | 268 | 26.771 | закупка у единственного поставщика | 268 | № 014.2015 от 09.02.2015 г. | 267.706 | 60 дней | 267.706 | 26.771 | 99.89% | 267.971 | 0 |  |  | получено положительное заключение
| краевой бюджет | 241.2 | 0 |  | 241.2 |  | 240.935 |  | 240.935 |  |  | 241.2 | 0
| местный бюджет | 26.8 | 26.771 |  | 26.8 |  | 26.771 |  | 26.771 | 26.771 |  | 26.771 | x
1.2.10. | Персчет сметной документации | 0 | 99.999 | договор до 100,0 тыс. рублей | 99.999 | № б/н от 29.05.2015 г. | 99.999 | 10.06.2015 | 99.999 | 99.999 | 100% | 812.3229 | 802.323
| краевой бюджет | 0 | 89.9991 |  | 89.9991 |  | 89.9991 |  | 89.9991 | 89.9991 |  | 802.323 | 802.323
| местный бюджет | 0 | 9.9999 |  | 9.9999 |  | 9.9999 |  | 9.9999 | 9.9999 |  | 9.9999 | x
1.2.11. | Осуществление строительного контроля при проведении работ по объекту: "Капитальный ремонтмежквартальных и внутриквартальных проездов в с.Усть-Большерецк Камчатского края" | 1240.53 | 0 | аукцион | 1004.7559 | на подписи у подрядчика | 1004.7559 | 01.12.2015 | 0 | 0 | 0% | 1216.9526 | 0
| краевой бюджет | 1116.477 | 0 |  | 904.2803 |  | 904.2803 |  |  |  |  | 1116.477 | 0
| местный бюджет | 124.053 | 0 |  | 100.4756 |  | 100.4756 |  |  |  |  | 100.4756 | x
Сельское поселение "село Тиличики" (Олюторский район)
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 58842.0644 | 549.6698 |  | 1369.6839 |  | 3528.643 |  | 549.6698 | 1369.323 | 13.21% | 58842.0644 | 0
| краевой бюджет | 47628.089 | 494.7028 |  | 1232.7155 |  | 3175.7787 |  | 494.7028 | 1204.6174 |  | 47628.089 | 0
| местный бюджет | 11213.9754 | 54.967 |  | 136.9684 |  | 352.8643 |  | 54.967 | 164.7056 |  | 11213.9754 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт ремонт автомобильных дорог верхнего микрорайона с.Тиличики | 55313.4214 | 0 | аукцион | 0 |  | 0 |  | 0 | 1097.386 | 0% | 55313.4214 | 0 |  |  | Проект на экспертизе
| краевой бюджет | 44452.3103 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 987.6474 |  | 44452.3103 | 0
| местный бюджет | 10861.1111 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.7386 |  | 10861.1111 | x
1.1.2. | Проектно сметная документация на ремонт автомобильных дорог верхнего микрорайона с.Тиличики Государственная экспертиза | 1028.643 | 308.592 | аукцион | 1028.643 | №085.2015 от 06.07.2015г. | 1028.643 | 60 к/дн | 308.592 | 30.8592 | 30% | 1028.643 | 0
| краевой бюджет | 925.7787 | 277.7328 |  | 925.7787 |  | 925.7787 |  | 277.7328 | 0 |  | 925.7787 | 0
| местный бюджет | 102.8643 | 30.8592 |  | 102.8643 |  | 102.8643 |  | 30.8592 | 30.8592 |  | 102.8643 | x
1.1.3. | Проектно сметная документация на ремонт автомобильных дорог верхнего микрорайона с.Тиличики | 2500 | 241.0778 | ОА ЭФ 013830001031400028 от 01.12.2014 | 341.0409 | №19П-14 от 05.01.2015г. | 2500 | до 31.03.2015 | 241.0778 | 241.0778 | 9.643% | 2500 | 0
| краевой бюджет | 2250 | 216.97 |  | 306.9368 |  | 2250 |  | 216.97 | 216.97 |  | 2250 | 0
| местный бюджет | 250 | 24.1078 |  | 34.1041 |  | 250 |  | 24.1078 | 24.1078 |  | 250 | x
Соболевский муниципальный район
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего, в том числе: | 6311.334 | 466.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 4620 | 0
| краевой бюджет | 4200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4200 | 0
| местный бюджет | 2111.334 | 466.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 420 | x
Соболевское сельское поселение
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 6311.334 | 466.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 4620 | 0
| краевой бюджет | 4200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4200 | 0
| местный бюджет | 2111.334 | 466.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 420 | x
в том числе по мероприятиям:
1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог с.Соболево | 6311.334 | 466.667 | с 04.08.15 запрос котировок | 0 |  | 0 | 24.12.2015 | 0 | 0 | 0% | 4620 | 0 |  |  | 24.07.2015г. заключен договор с ООО "Проектносметная контора", но 29.07.2015г. договор расторгнут по обоюдному согласию. С 04.08.2015г. проводятся запросы котировок. Завершение проектных работ по графику 24.12.2015г.
| краевой бюджет | 4200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4200 | 0
| местный бюджет | 2111.334 | 466.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 420 | x
* Информация предоставляется по каждой Подпрограмме и каждому мероприятию Программы по которому осуществляется финансирование. Наименование мероприятия указывается в соответствии с Государственной программой.
** Отчет предоставляется с конъюктурным обзором по каждому объекту, в котором указывается характеристика выполненных на объекте работ, причины низкого освоения бюджетных средств, причины отставания от календарного графика выполнения работ, причины незаключения (позднего заключения) контракта, наличие разработанной проектной документации, наличие положительного заключения экспертизы проекта, срок получения заключения экспертизы проекта и т.д.
| ВрИО Министра | [5 empty] | В.В. Каюмов
|  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О)
| Исполнитель |  | консультант |  |  |  | А.Ю. Гемаксон
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О) |  |  |  | (подпись)
|  | 42-73-63 |  |  |  |  | "01" августа 2015 года
|  | (номер контактного телефона) |  |  |  |  | (дата составления документа)
Note on C15: плюс 110 126,0