## приложение 7.1
Приложение № 7.1
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | Идентификатор ИП | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2018 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 1.388 |  | 0 | 1.388
1.1.1. | Трансформаторная подстания 68 РУ-0,4кВ: - замена рубильников 400 А - 18 шт. - замена трансформатора ТМ-630 - 1 шт. | I -2018 ТП 68 | 0.633 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.633 | 100 | 0 | 0.633
1.1.2. | Трансформаторная подстания 68А: РУ-0,4кВ: - замена разъеденителя РЕ 19 на РЕ 19-41 (1000А) - 1 шт. - замена рубильников 400 А -16 шт. РУ-6кВ: - замена разъеденителя РВ-400 на ВН-16, ПР-17 - 2 шт. | I -2018 ТП 68А | 0.218 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | 100 | 0 | 0.218
1.1.3. | Трансформаторная подстания 68Б: РУ-0,4кВ: - замена вводного автомата АВН-600 на ВА 53-41 (1000А) - 2 шт. - замена разъеденителя Р-1000 на РЕ 19-41 (1600А) - 2 шт. - замена рубильников 400 А - 8 шт. | I -2018 ТП 68Б | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 100 | 0 | 0.303
1.1.4. | Трансформаторная подстания 80 А: РУ-6кВ: - замена трансформаторов тока ТПЛ-10 300/5 - 4 шт. РУ-0,4кВ: - замена разъеденителя Р-1000 на РЕ 19-41 (1600А) - 3 шт. - замена рубильников 400 А - 8 шт. | I -2018 ТП 80А | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.234 | 100 | 0 | 0.234
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [6 empty] | 0
1 | Объект 1 | [6 empty] | 0
2 | Объект 2 | [6 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 0
1 | Объект 1 | [6 empty] | 0
2 | Объект 2 | [6 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [6 empty] | 0
1 | Объект 1 | [6 empty] | 0
2 | Объект 2 | [6 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
2. | Новое строительство | [6 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0
1 | Объект 1 | [6 empty] | 0
2 | Объект 2 | [6 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [6 empty] | 0
1 | Объект 1 | [6 empty] | 0
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0
2 | Объект 2 | [6 empty] | 0
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 8
Приложение № 8
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2018 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2018 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1.3877 | 0 | 0 | 0 | 0.46256 | 0 | 0.46256 | 0 | 0.46256 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 |  | 0.32667 |  | 0.32667
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 |  | 0.32667 |  | 0.32667
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.065333 |  | 0.065333 |  | 0.065333
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0.21168 | 0 | 0 | 0 | 0.07056 |  | 0.07056 |  | 0.07056
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 9
Приложение № 9
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2018 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Трансформаторная подстания 68 РУ-0,4кВ: - замена рубильников 400 А - 18 шт. - замена трансформатора ТМ-630 - 1 шт. | - | - | 0,63 МВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 МВА | - | - | - | - | - | - | -
2 | Трансформаторная подстания 68А: РУ-0,4кВ: - замена разъеденителя РЕ 19 на РЕ 19-41 (1000А) - 1 шт. - замена рубильников 400 А -16 шт. РУ-6кВ: - замена разъеденителя РВ-400 на ВН-16, ПР-17 - 2 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Трансформаторная подстания 68Б: РУ-0,4кВ: - замена вводного автомата АВН-600 на ВА 53-41 (1000А) - 2 шт. - замена разъеденителя Р-1000 на РЕ 19-41 (1600А) - 2 шт. - замена рубильников 400 А - 8 шт.
4 | Трансформаторная подстания 80 А: РУ-6кВ: - замена трансформаторов тока ТПЛ-10 300/5 - 4 шт. РУ-0,4кВ: - замена разъеденителя Р-1000 на РЕ 19-41 (1600А) - 3 шт. - замена рубильников 400 А - 8 шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Мониторинг рынка продаж оборудования | событие
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
3 | Техническое перевооружение
3.1. | Подготовительные работы для замены оборудования | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Демонтаж старого оборудования
3.4. | Монтаж основного оборудования | работа
3.5. | Пусконаладочные работы | работа
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Испытания оборудования | событие
4.3. | Ввод в эксплуатацию оборудования | событие
Ведущий экономист Е.А. Билюкова

## приложение 12
Приложение № 12
Утверждаю
Директор ООО "Интарсия"
__________________ И.С. Харабара
" _____" __________ 2018 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [1 квартал 2018 года]
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За 1 квартал | На конец отчетного квартала/За 2 квартал | На конец отчетного квартала/За 3 квартал | На конец отчетного квартала/За 4 квартал | На конец отчетного квартала/За 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Выручка | 4791.207
Чистая прибыль | 835.627
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (закуп оборудования)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1388
Профинансировано на отчетную дату | 0
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования |  |  |  |  | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Ведущий экономист Е.А. Билюкова