**РП «Социальная активность»**

1. В целях реализации результата «Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в 2021 г. запланировано участие 10 человек в форуме «Таврида». За отчетный период проведены две презентации форума: 15 апреля, очная презентация на базе МБУК «Межпоселенческий дом культуры и творчества молодежи «Юность» (Елизовский муниципальный район), 30 участников; 24 мая на базе КГАУ «Дворец молодежи» прошла презентация в онлайн-формате, 1168 просмотров. Кроме того, 21 апреля проведена презентация форума на «Радио России».

Форум проводится с 1 июня по 6 октября 2021 года. Прошли регистрацию для участия в форуме – 16 чел., из них приняли участие в образовательных школах (сменах) форума 2 чел.:

- школа #МыВместе (1-6 июня) - 1 чел.;

- школа «Новые русские сезоны» (20-29 июня) – 1 чел.

2. В целях реализации результата «Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)» в 2021 г. запланировано обучение 20 человек на курсах онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет».

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (01.04.2021-30.04.2021) обучение прошли около 100 добровольцев.

С 15 апреля по 14 мая 2021 года состоялось обучение волонтеров Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, в котором приняли участие 358 чел.

3. В целях реализации результата «Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития» в 2021 г. предполагается участие 660 человек в мероприятиях. По состоянию на 01.07.2021 проведено 6 онлайн-встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», в которых приняли участие 975 человек. Организовано и проведено 12 мероприятий для студенческой молодежи.

4. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в IV квартале 2021 года запланировано проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с охватом более 10700 человек.

По состоянию на 01.07.2021 размещена информация по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей в кол-ве 56 единиц.

5. В целях реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» с 19 апреля по 19 мая 2021 года проведен региональный конкурс по отбору проектов, по итогам которого сформирована и направлена заявка с тремя региональными практиками.

**Нефинансовые соглашения:** Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Камчатского края от 06.02.2019 № 091-2019-E80062-1.

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Социальная активность (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 09.12.2020 № 091-2019-E80062-1/5.

В подпрограмме 6 «Молодежь Камчатки» государственной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» на реализацию проекта предусмотрено 600 000,000 рублей из средств краевого бюджета, из них профинансировано 500 000,000 рублей.

По состоянию на 01.07.2021 НПА не принимались.

Заключение финансовых соглашений на 2021 год не планируется.