Информация о выполнении Плана мероприятий

по реализации в Камчатском крае в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Индикаторы (каче­ственные и/или ко­личественные) для контроля исполнения мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Информация о выполнении |
| I. Совершенствование системы государственного управления в сфере государственной национальной политики | | | | | |
|  | Совершенствование законодательства Камчатского края в сфере реализации государственной национальной политики | количество принятых нормативных правовых актов | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края; заинтересованные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Принято 4 НПА:  1) Распоряжение Губернатора Камчатского края от 30.12.2016 №1526-Р  2) Распоряжение Правительства Камчатского края от 08.08.2016 №374-Р  3) Распоряжение Правительства Камчатского края от 10.05.2016 №238-РП  4) Постановление Правительства Камчатского края от 22.12.2016 № 509-П "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 158-П "Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях оказания поддержки издания газет на национальных языках"" |
|  | Проведение ежегодных совещаний по вопросам укрепления единства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга состояния межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | ежегодное проведение не менее 2 совещаний | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края; заинтересованные исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Проведено 2 совещания:  1) Руководители исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления приняли участие в окружном семинаре-совещании с представителями органов исполнительной власти субъектов ДФО под руководством заместителя руководителя Администрации Президента РФ М.М. Магомедова, заместителя руководителя ФАДН А.В. Меженько, зам. полпреда Президента в ДФО А.В. Мотовилова 12.05.2016 в Петропавловске-Камчатском.  2) Совещание на тему «Система мониторинга состояния межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов в субъектах РФ в Дальневосточном федеральном округе» проведено 7 октября в Петропавловске-Камчатском. |
|  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Камчатского края, муниципальных служащих в Камчатском крае, занимающихся вопросами реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество госу­дарственных граж­данских служащих Камчатского края и муниципальных служащих в Камчатском крае, занимающихся проблемами межнациональных и межконфессиональных отношений, про­шедших подготовку, переподготовку и повышение ква­лификации | 2016-2018 годы | Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В 2016 году более 30 краевых гражданских служащих прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Межэтнические и межконфессиональные отношения. Противодействие экстремистской деятельности» в объеме 72 часа на базе Петропавловского филиала РАНХиГС. |
|  | Проведение научно-практических конференций и семинаров по вопросам совершенствования государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | проведение не менее 1 конференции или семинара ежегодно | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края | 6 октября в рамках научно-практической конференции «Дальний Восток: национальное единство» проведено совещание на тему «Укрепление гражданского единства: взаимодействие государства и общества». |
|  | Реализация государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П | годовой отчет в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Мероприятия программы реализованы в полном объеме. Отчет подготовлен и направлен письмом от 06.03.2017 №19.03/242 |
|  | Реализация муниципальных программ по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальных образованиях в Камчатском крае | количество муни­ципальных образо­ваний в Камчатском крае, реализующих муниципальные программы по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | 2016-2018 годы | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Органами МСУ реализуется 6 муниципальных программ, в т.ч. администрациями Вилючинского городского округа, Пенжинского, Алеутского, Карагинского, Олюторского, Усть-Камчатского муниципальных районов. В остальных муниципалитетах реализуются отдельные мероприятия, включенные в иные муниципальные программы |
|  | Привлечение представителей нацио­нальных общественных объединений к работе общественных советов, коллегиальных и совещательных органов при заинтересованных территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органах государственной власти Камчатского края, органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | количество пред­ставителей нацио­нальных обще­ственных объеди­нений, включенных в составы обще­ственных советов, коллегиальных и совещательных органов | постоянно | Агентство по внутренней поли­тике Камчатского края | 72 представителя национальных и религиозных объединений привлечены к работе 17 коллегиальных и совещательных органов, таких как: Общественная палата Камчатского края, Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию гражданского общества и правам человека, Совет по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, Постоянно действующая рабочая группа по гармонизации межэтнических отношений в Камчатском крае и других. |
| II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики  Российской Федерации | | | | | |
|  | Мониторинг индивидуальных и коллективных обращений граждан, поступивших Губернатору Камчатского края, Первому вице-губернатору Камчатского края, за­местителям Председателя Правительства Камчатского края, в исполнительные органы государственной власти Камчатского края, в органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств | наличие/отсутствие обращений граждан о фактах дис­криминации | постоянно | Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Осуществляется мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях. В 2016 году обращений граждан о фактах дискриминации не поступало. |
|  | Мониторинг сайтов Управления Судебного департамента в Камчатском крае и районных (городских) судов Камчатского края, 35 гарнизонного военного суда на предмет наличия обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других об­стоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной гражданской службы и формировании кадрового резерва в Управление Судебного департамента в Камчатском крае, районные (городские) суды Камчатского края, 35 гарнизонный военный суд | наличие/отсутствие обращений граждан о фактах дис­криминации | ежегодно | Управление Судебного департамента в Камчатском крае (по со­гласованию) | Обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия в Управлении Судебного департамента в Камчатском крае в 2016 году не зарегистрировано. |
| III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | |
|  | Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе:  - Дню России;  - Дню славянской письменности и культуры;  - Международному дню коренных народов мира;  - Дню народного единства | количество участ­ников мероприятий | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Министерство культуры Камчат­ского края; Министерство образования и науки Камчатского края; | Мероприятия проведены. Количество участников – более 4 тыс. человек. Мероприятия, посвященные Дню России, проведены 12 мая (участники – 2500 человек).  В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» 11 мая 2016 г. провел конкурс по номинациям «Проза» и «Поэзия» (участники – 77 человек).  Мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира, проведены 6 августа в КГБУ «ДК Сероглазка» (участники – 200 человек).  Мероприятия, посвященные Дню народного единства, проведены 4 ноября на пл. Ленина и в КВЦ (фотовыставка «Содружество традиций»). Участники – 1500 человек. |
|  | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительных программ, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества в целях укрепления мира и согласия | количество участ­ников мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества в целях укрепления мира и согласия | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Проведено 8 мероприятий, количество участников – 2100 человек.  В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.10.2016 №411-П, предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Духовно-просветительский центр «Сретение» в размере 500 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности. |
|  | Подготовка и проведение краевой выставки декоративно-прикладного искусства «Содружество традиций» | количество участ­ников мероприятия | 2016-2018 годы | Министерство культуры Камчатского края;  КГБУ «Камчатский центр народного творчества» | Выставка проводится 1 раз в 2 года. Проведение запланировано на 2017 год |
|  | Подготовка и проведение краевого фестиваля национальных культур «В семье единой» | количество участ­ников мероприятия | 2017 год | Министерство культуры Камчатского края;  КГБУ «Камчатский центр народного творчества» | Фестиваль проводится 1 раз в 2 года. Проведение запланировано на 2017 год |
|  | Реализация молодежных межнациональных интеллектуальных проектов | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Проведен интеллектуальный проект в форме брэйн-ринга, посвященный традициям и культуре народов России, в котором приняли участие 50 школьников и студентов. |
|  | Организация и проведение краевого фестиваля - конкурса национальных культур «Дружба без границ» среди учащихся и студентов образовательных организаций в Камчатском крае, посвященного Дню народного единства | количество участ­ников мероприятия | ноябрь,  ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | Участие приняли 398 человек из 32 образовательных организаций Камчатского края.  Краевой фестиваль-конкурс национальных культур среди учащихся и студентов образовательных учреждений Камчатского края «Дружба без границ» проводился с 12 октября по 10 ноября 2016 года. В рамках фестиваля конкурса проведены: краевой конкурс чтецов на разных языках мира «Мы все – одна семья», краевой заочный конкурс декоративно-прикладного творчества «Национальный костюм», краевой конкурс вокального мастерства «Поющий мир», краевой конкурс народной хореографии «Дружба без границ». |
|  | Проведение краевого фестиваля-конкурса по духовно-нравственному воспитанию среди обучающихся образовательных ор­ганизаций в Камчатском крае «Благовест» | количество участ­ников мероприятия | февраль-  март,  ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | Участие приняли 403 человека.  Краевой фестиваль-конкурс по духовно-нравственному воспитанию среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края «Благовест» проводился с 11 января о 26 февраля 2016 года. В рамках фестиваля-конкурса проведены: краевой заочный конкурс рисунков «Святая Русь», краевой конкурс вокального мастерства, творческая лаборатория по изобразительному искусству. |
|  | Проведение краевого конкурса фо­тографий «Я шагаю по Камчатке» | количество участ­ников мероприятия | октябрь,  ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | 21 туристское объединение учащихся, 85 участников  Краевой конкурс фотографий «Я шагаю по Камчатке» проводился в заочной форме с 12 сентября по 31 октября 2016 года. Церемония награждения победителей состоялась 25 ноября 2016 года в большом зале КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». Победители были награждены дипломами и подарочными сертификатами. |
|  | Организация мероприятий по обучению фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и передаче навыков мастерства коренных малочисленных народов (мастер- классы, творческие лаборатории, творческие мастерские) в рамках проведения краевых фестивалей, смотров и выставок | количество меро­приятий; количество участников мероприятий | 2016-2018 годы | Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В рамках краевых фестивалей и выставок проведен 41 мастер-класс для аудитории 1 765 человек |
|  | Содействие в организации и проведение Дней культуры, национальных праздников народов, проживающих в Камчатском крае | количество меро­приятий; количество участников мероприятий | ежегодно | Министерство культуры Камчатского края; краевые государ­ственные учреждения культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Оказано содействие в проведении 5 национальных праздников: Бурятский праздник Белого месяца «Сагаалган» в КГБУ ЦКД «Сероглазка», Калмыцкий праздник Нового года «Цаган-Сар» в КГБУ «Краевая научная библиотека им.Крашенинникова», Праздник «Мы – славяне!» в п. Раздольный, Татаро-Башкирский праздник «Сабантуй» в р-не 20 км. Елизовского района, дней культуры в рамках проекта «Наследие малой родины» в природном парке «Налычево». Для аудитории в кол-ве 3 475 человек |
|  | Проведение краевого фестиваля- конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера Камчатского края «Мургин-лымныль» | количество меро­приятий; количество участников мероприятий | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края | В фестивале - конкурсе сказок коренных малочисленных народов Камчатского края «Мургин лымн,ыль» приняло участие 50 человек. В рамках фестиваля организована выставка национальной литературы, а также семинар «Сказка, как средство сохранения языков коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае». |
|  | Подготовка и проведение краевой фольклорной Ассамблеи «Славянский венок» | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Министерство культуры Камчат­ского края;  КГБУ «Камчатский центр народного творчества» | 22 мая в Петропавловске-Камчатском в концертной программе фольклорной Ассамблеи приняли участие 44 творческих коллектива и солиста (368 участников**)** из гг. Петропавловск-Камчатского, Елизово, Вилючинска и 4 муниципальных районов.Всего в Ассамблее приняло участие около 500 артистов. |
|  | Проведение концертов духовной музыки и поэзии | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Петропавловская и Камчатская Епархия (по согласованию) | Проведен концерт хора Валаамского монастыря. Участники – 500 человек. |
| IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | |
|  | Развитие и сопровождение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае | динамика оценки состояния межна­циональных отно­шений в регионе | постоянно | Агентство по внутренней политике Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Во всех муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае внедрена Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае. В 2016 году в Систему внедрены дополнительные функциональные возможности с формированием системы показателей конфликтогенности в регионе. |
|  | Проведение социологического опроса «Социологическое измерение уровня этнической толерантности населения Камчатского края» | количество респон­дентов;  доля граждан, по­ложительно оцени­вающих состояние межнациональных отношений в Кам­чатском крае | ежегодно, IV квартал | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Проведено социологическое исследование по теме: «Социологическое измерение этнической толерантности населения Камчатского края». Опрошено 700 человек. По­ложительно оцени­вают состояние межнациональных отношений в Кам­чатском крае 80% опрошенных. |
|  | Осуществление проверки деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы | процент исполнения ежегодного плана проверок не­коммерческих ор­ганизаций (количе­ство внеплановых проверок); количе­ство мер правового реагирования, при­нятых по результатам проверок | 2016-2018 годы | Управление Ми­нистерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю при участии право охранительных органов (по согласованию) | Проведена 21 плановая проверка (100% плана).Фактов осуществления экстремистской деятельности не выявлено. |
|  | Осуществление контрольно-­надзорных полномочий в сфере массовой информации и массовых коммуникаций в части предупреждения и пресечения использования средств массовой информации с целью разжигания межнациональных конфликтов и пропаганды экстремизма | количество кон­трольно-надзорных мероприятий, ко­личество преду­преждений, выне­сенных СМИ; количество протоколов об административных правонарушениях редакциям и учредителям СМИ за пропаганду экстремизма | постоянно | Управление Феде­ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Кам­чатскому краю (по согласованию) | Проведено 106 плановых контрольно-­надзорных мероприятий. Признаки экстремистской деятельности в работе редакций СМИ не установлены. Нарушений закона о СМИ не выявлено. |
| V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики  Российской Федерации | | | | | |
|  | Развитие традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов Севера и укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов Севера, направленной на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной деятельности | объем предоставленной поддержки | ежегодно | Министерство территориального развития Камчатского края | В целях создания условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности из краевого и местных бюджетов предоставлены субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в размере 7 млн. рублей. |
|  | Развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе: домов дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации; | Количество учреждений | 2016-2018 годы | Министерство культуры Камчатского края;  заинтересованные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Ведется строительство этнографического центра-музея под открытым небом "Тигильский острог" в с. Тигиль Тигильского муниципального района (в 2016 г. – 1,8 млн. руб.). |
|  | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), включая религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды | количество СОНКО, осуществляющих деятельность по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, получивших финансовую поддержку из федерального, ре­гионального и муниципальных бюд­жетов; объем финансовой помощи, полученной СОНКО | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края; заинтересованные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Поддержка оказана 8 организациям на общую сумму 5,2 млн. рублей. Основная часть средств (3814,3 тыс. рублей) предоставлена Камчатской региональной общественной организации «Содружество», в состав которой входят 27 общин и землячеств народов, проживающих в Камчатском крае.  Также предоставлены субсидии 4 организациям на сумму 660 тыс. рублей по конкурсу проектов молодежных объединений по изучению и сохранению традиций народов, проживающих на территории Камчатского края. |
|  | Поддержка развития северного оленеводства в Камчатском крае для обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае | объем бюджетных средств, выделенных на поддержку северного оленеводства | ежегодно | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю­щей промышленности Камчатского края | На поддержку оленеводства в 2016 году выделено 206 млн. рублей. |
|  | Разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части организации рыболовства для обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | количество выра­ботанных предло­жений | 2016-2018 годы | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края | В 2016 году в Правительство Российской Федерации направлялись предложения по проектам законов Российской Федерации: 1) о государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой образ жизни;  2) о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
|  | Реализация мероприятий государственных программ Камчатского края, направленных на социальное и экономическое развитие Корякского округа | объем освоенных финансовых средств, достижение целевых индикаторов государ­ственных программ Камчатского края, направленных на социальное и эко­номическое развитие Корякского округа | 2016-2018 годы | Администрация Корякского округа; заинтересованные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | в 2016 году предусмотрено финансовых средств в размере 10 226 482,38373 тыс. рублей, профинансировано – 9 931 741,71998 рублей, освоено – 9 973 534,04005 тыс. рублей. Освоение по Программе составило 97,5%. |
|  | Оказание содействия в развитии сети этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | количество этно­культурных центров | 2016-2018 годы | Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | На территории Камчатского края функционирует 3 этно-культурных центра КМНС: МУК «Мэнэдек» с.Анавгай, МКУК «Пенжинский районный этнический центр «Дорова» с.Каменское, Этнический центр «Эчгат» с.Манилы |
|  | Компенсация расходов на оплату обучения в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования представителей коренных малочисленных народов Севера (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные организации представителей коренных малочисленных народов Севера | количество учащихся, студентов из числа коренных малочисленных народов, получивших материальную поддержку; объем финансовых  средств | ежегодно | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | В 2016 году Рабочей группой при Министерстве было рассмотрено и удовлетворено 52 заявления от студентов учебных организаций. Общая сумма составляет 1 731 100,00 (один миллион семьсот тридцать одна тысяча сто рублей 00 копеек) |
|  | Компенсация расходов по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей коренных малочисленных народов Севера КГБОУ СПО «Паланский колледж» и филиала ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» в городской округ «поселок Палана» | количество учащихся, студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших материальную под­держку; объем фи­нансовых средств | постоянно | Администрация Корякского округа | По рассмотрению заявлений принято решение о возмещении оплаты проезда 30 учащимся на сумму 761,792 тыс. рублей. |
|  | Обеспечение участия творческих коллективов Камчатского края во всероссийских, международных фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах | количество творче­ских коллективов, принявших участие во всероссийских, международных фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах; количество муни­ципальных образо­ваний в Камчатском крае, направивших творческие коллективы для участия в мероприятиях | 2016-2018 годы | Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | За 2016 год 18 мастеров, 9 коллективов посетили 3 международных, 7 всероссийских, 1 дальневосточное мероприятия:  1) 4 - 9 января в г.Сочи детский национальный ансамбль «Уйкав» (г.Елизово); 2) 19 - 26 марта в г.Москва Сорокин А.А 3) 4 - 10 мая в г.Сеул Южная Корея народный казачий ансамбль «Русь» (г.Елизово) 4) 17 мая в г.Казань Молодежный национальный ансамбль «КОРИТЭВ» 5) 10 - 12 июня в г.Москва детский эвенский народный ансамбль «Орьякан» 6) 30 июля - 7 августа Корякский фольклорный ансамбль «Ангт», эвенский национальный ансамбль «Нулгур» в Республике Карелия, Мурманской области, г.Санкт-Петербург 7) 10 августа - 5 сентября Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» (Амурская область, Еврейская область, Хабаровский край, Приморский край, Якутия, Китай) 8) 3 - 5 сентября в г.Владивосток ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» и другие. |
|  | Диспансеризация граждан Российской Федерации из числа коренных малочисленных народов Севера | количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, прожива­ющих на территории Камчатского края, прошедших диспансеризацию | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения Камчатского края | Прошли I этап диспансеризации 36919 чел., что составляет 72% от установленного плана – 51 222 (в 2015 г. – 71,6%), из них КМНС- 2344 человек - 4,5% от лиц, прошедших диспансеризацию, 40,168% от взрослого населения КМНС (всего в Корякском округе проживает 16752 человек, в том числе КМНС-8676 человек, из них: взрослые - 5836 чел., дети - 2840) |
|  | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и отделений врача общей практики в соответствии с численностью населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной де­ятельности коренных малочисленных народов Севера | количество введен­ных в эксплуатацию новых объектов здравоохранения | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения Камчатского края | Завершено строительство ОВОП в с. Хаилино Проводится работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (оформлено заявление, подготовлена вся необходимая исполнительная и разрешительная документация). Продолжается работы на ФАП в с. Ачайваям, с. Аянка, с. Анавгай, с. Манилы |
|  | Развитие мобильных форм медицинской помощи и повышение доступности скорой медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хо­зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера | количество выездных бригад | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство территориального развития Камчатского края | Была организована работа «выездной бригады» в муниципальных районах Корякского округа, согласно плану работы «выездной бригады» было осуществлено 4 выезда в 5 районов. За время работы «выездной бригады» всеми специалистами проведено 18049 осмотров, в том числе детей и подростков – 2264 - 12,5%, выполнено обследований - 7790. Выявлено патологии – 6170 случая - 34,2% от общего числа осмотренных лиц. |
| VI. Содействие национально-культурному развитию | | | | | |
|  | Реализация Комплекса мер по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обеспечению традиционного образа жизни, сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Кам­чатского края | количество проведенных мероприятий | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Проведено 39 мероприятий (100%) Комплекса мер по сохранению и пропаганде традиционной культуры, обеспечению традиционного образа жизни, сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2014-2018 годы». |
|  | Создание условий для развития этнотуризма и экологического туризма, в том числе с участием представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | количество темати­ческих выставок, туристских меро­приятий; количество участников мероприятия | 2016-2018 годы | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | В Камчатском крае действует 13 организаций, занимающихся развитием этнотуризма в Камчатском крае. В рамках реализации социальных туров в Камчатском крае осуществляется выезд в этнические деревни, где жители края знакомятся с бытом, нравами, обычаями коренных малочисленных народов Камчатки.  Представители коренных малочисленных народов Камчатского края принимают активное участие в проведении культурных мероприятий на территории Камчатского края, таких как Дни японской культуры в Камчатском крае, Дни недели культуры и туризма в Камчатском крае. |
|  | Проведение камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия» | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | В период с 21 февраля по 25 марта 2016 года состоялась традиционная Камчатская гонки на собачьих упряжках «Берингия - 2016» (далее – Гонка). 21 февраля 2016 года на биатлонном комплексе им. В Фатьянова состоялась официальная церемония торжественного открытия Гонки. В рамках данного мероприятия состоялись праздничные представления, а также соревнования уже ставшие традиционными - открытый чемпионат Камчатского края по снежным дисциплинам ездового спорта «Гонка-пролог «Берингия – 2016» и детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин – «Берингия», в которой приняли участие более 50 детей из разных районов Камчатского края. Всего данное мероприятие посетили почти 15 тыс. зрителей.  Торжественный старт Гонки «Берингии – 2016» состоялся 5 марта в с. Мильково, где также прошли праздничные мероприятия. На старт «Берингии – 2016» вышли 16 каюров. Маршрут «Берингии – 2016» составил 1 400 километров и прошел по территории Мильковского, Усть-Камчатского, Карагинского и Тигильского муниципальных районов.  Финиш Гонки состоялся 25 марта 2016 года в с. Тиличики. К финишу пришли 11 каюров. Официальная церемония награждения участников «Берингии – 2016» состоялась 26 марта. |
|  | Проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчат­ском крае: «День первой рыбы», «Эвенский новый год», «Международный день коренных народов мира», «День оленевода», «Алхалалалай» | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Министерство культуры Камчатского края; краевые государ­ственные учреждения культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В 2016 году на территории края состоялось 79 традиционных национальных праздников, в которых приняли участие 27 964 человека: праздники «День оленевода», «День Первой рыбы, Эвенский праздник «Нургэнэк», Международный день коренных народов мира, Ительменский обрядовый праздник «Вскрытие реки «Каврал», Ительменский обрядовый праздник «Алхалалалалай», Корякский праздник морского зверя нерпы «Хололо», Обрядовый корякский праздник «Ололо», Чавчувенский праздник «Кильвей», Праздник солнца , Этно-экологический эвенский обрядовый праздник «Гулыдек». |
|  | Подготовка и проведение межре­гионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Золотые родники» | количество участ­ников мероприятия | 2016-2018 годы | Министерство культуры Камчатского края; краевые государ­ственные учреждения культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В рамках фестиваля с 6 по 9 сентября в г.Петропавловске-Камчатском проведено 17 мероприятий, для зрителей в количестве 1800 человек. В фестивале приняли участие 26 коллективов, 365 артистов из следующих регионов: Таймыр, Саха (Якутия), Магадан, Сахалин, Приморье, весь Камчатский край от Севера до Юга. В Гала-концерте приняла участие музыкальная этно-группа из Японии. |
|  | Проведение краевой выставки де­коративно-прикладного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, «Край мастеров» | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; органы местного самоуправления Елизовского му­ниципального района (по согласованию) | В выставке приняли участие 101 участник, среди которых - родовая община коренных и малочисленных народов Севера «Алэскам», ООО «Уникальные дары природы Камшат», ООО «Мир украшений», ИП Воронина Е.Н., ИП Парамошин В.В., ИП Болотина Д.И., ИП Соколовская А.Г. Арт-студия «Батаника» и другие, а также физические лица (мастера), занимающиеся изготовлением изделий народных художественных промыслов.  На выставке-ярмарке можно было ознакомиться с народным творчеством, понаблюдать за процессом изготовления изделий и приобрести авторские изделия ручной работы камчатских мастеров из кожи, бисера, меха, дерева, камня, плетеные изделия, сувенирную продукцию, а также напитки из дикоросов. На выставке были представлены изделия от традиционных предметов быта коренных народов до современных сувениров и аксессуаров. |
|  | Организация и проведение презентации изделий, продукции организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Министерство территориального развития Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края | В рамках межрегиональных, краевых фестивалей творчества КМНС, национальных праздников приняли участие 193 мастера народных художественных промыслов. |
|  | Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах и выставках в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, этнографического туризма | количество органи­зованных и прове­денных мероприятий в сфере социально-  экономического развития коренных малочисленных народов Севера, этнографического туризма | 2-4 квар­талы, ежегодно | Министерство территориального развития Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края | Специалистами КГБУ «Камчатский центр народного творчества» были проведены 2 круглых стола для аудитории 76 человек «Взаимодействие бизнеса, этнокультуры и туризма» в рамках Ительменского обрядового праздника «Алхалалалай» в Елизовском районе на базе ЭКЦ «Пимчах» и Кочующего фестиваля традиционных ремесел «Мастера земли Уйкоаль**».**  Также специалисты КГБУ «ЦКД «Сероглазка» и «КЦНТ», мастера народных художественных промыслов приняли участие в 4 масштабных проектах в сфере социально-экономического развития КМНС: Межрегиональная конференция «Родовая община как особый элемент института гражданского общества»; Международная туристическая выставка «Интрумаркет» и «Mitte»;  Всероссийский конкурс в области событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма «Russian open Event Expo» г. Ханты-Мансийск; Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2016» |
|  | Проведение фестиваля национальных культур «Камчатский край - наш общий дом» | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Фестиваль проводится один раз в два года. Мероприятие запланировано на 2017 год. |
|  | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» | количество участ­ников мероприятия | январь,  ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | 27 декабря 2016г. состоялось заседание жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Региональный этап проводился по следующим номинациям: «Живой символ малой родины» (победитель - В. Солодякова, учащаяся МКОУ «Аянкинская средняя школа» Пенжинского муниципального района), «Гуманитарно-экологические исследования» (победитель – А. Сатурина, учащаяся МОКУ «Соболевская средняя школа»), «Традиционная культура» (победитель – Т. Лазарева, учащаяся КГОБУ «Тиличикская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»), «Эколого-краеведческие путеводители» (победитель – Д. Потешкина, учащаяся МКОУ «Каменская средняя школа» Пенжинского муниципального района), «Публицистика в защиту природы и культуры» (победитель – П. Акиншин, обучающийся объединения «Экожурналистика» МБУ ДО «Центр «Луч» Елизовского муниципального района,). Работы победителей регионального этапа были направлены для участия во Всероссийском этапе данного конкурсе. |
|  | Проведение краевого фестиваля-конкурса народного творчества коренных малочисленных народов Севера среди обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае «Кочующая столица» | количество участ­ников мероприятия | март,  ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | Краевой фестиваль-конкурс народного творчества коренных малочисленных народов Севера среди обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае «Кочующая столица» проводится раз в два года. В 2016 году данный конкурс не проводился.  В Плане мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 10.05.2016 № 238-РП, будут уточнены сроки проведения краевого фестиваля-конкурса народного творчества коренных малочисленных народов Севера среди обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае «Кочующая столица». |
|  | Проведение краевого конкурса де­коративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и художественной фотографии «Россия начинается с Камчатки» среди обучающихся образовательных организаций среднего профессио­нального образования | количество участ­ников мероприятия | октябрь,  ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края [ | Краевой конкурс художественной фотографии, изобразительного искусства и стенных газет «Россия начинается с Камчатки» среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Камчатского края проводился с 22 ноября по 15 декабря 2016 года. Победители и призеры были награждены дипломами I, II и III степеней и призами. Направление «Художественная фотография»: победитель – Ю. Ким, Медиа-студия «Сполох», обучающаяся КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». Направление «Изобразительное искусство»: победитель – Е. Лысенок, Медиа-студия «Сполох», обучающаяся КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». Направление «Тематические стенные газеты»: победитель – Н. Жиркова, обучающаяся КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум», руководитель Ким Ирина Сергеевна. 7 декабря 2016 года состоялся краевой мастер-класс на тему «Искусство фотографии» от руководителя народного фотоклуба «Камчатка» - Востокова Валерия Зосимовича. На мастер-классе присутствовало 32 человека. |
|  | Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью | количество участ­ников мероприятия | ежегодно (совместно с проведе­нием «Дня оленево­да») | Министерство спорта и молодеж­ной политики Камчатского края | В период с 09 по 13 марта 2016 года в с. Эссо было проведено первенство Камчатского края по Северному многоборью, совместно с «Днем Оленевода». В соревнованиях приняли участие спортсмены из команд Олюторского, Пенжинского, Тигильского, Мильковского, Карагинского, Быстринского муниципального района, г. Елизово, пгт Палана, всего в количестве 40 спортсменов.  Соревнование проходило по пяти видам Северного многоборья: Метание топора на дальность, тройной национальный прыжок, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, бег с палкой по пересеченной местности и отдельным видом проходила национальная борьба, в которой могли принять участие все желающие.  Все победители и призеры были награждены Кубками, медалями, грамотами и ценными подарками |
|  | Организация и проведение спортивных соревнований по национальным видам спорта, обеспечение участия в данных соревнованиях команд по национальным ви­дам спорта из муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае | количество участ­ников мероприятия | ежегодно | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | В 2016 году в поддержку и развитие национальных видов спорта малочисленных народов севера были проведены:  «Краевой фестиваль национальных видов спорта в рамках празднования «Дня молодежи» 25 июня 2016 года.  «Фестиваль боевых искусств «Меч востока – 2016» в рамках Фестиваля по национальным видам спорта декабрь 2016 года |
|  | Поддержка сохранения и развития казачьей культуры, становления государственной службы российского казачества | количество проведенных мероприятий | 2016-2018 годы | Министерство специальных программ и по делам казачества Кам­чатского края; отдельный Камчатский казачий округ Уссурийско­го казачьего войска (по согласова­нию) | 05.11.2016 в селе Мильково проведен фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль», в фестивале приняли участие 8 творческих коллективов из г.Петропавловска - Камчатского, г.Вилючинска и Мильковского района;  01.10.2016 в г.Вилючинске на базе «Казачьего стана» Вилючинского станичного казачьего общества проведена Краевая военно-спортивная игра «Казачий сполох» в которой приняли участие 30 молодых казаков;  - в период летней оздоровительной кампании 2016 года, на базе детского оздоровительного лагеря «Металлист», был организован казачий отряд. За три смены в отряд было направлено 90 учащихся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 14 лет.  Разработаны и утверждены Постановлением Правительства Камчатского края от 08.09.2016 № 351-П Правила предоставления из краевого бюджета субсидий казачьим обществам в Камчатском крае в целях финансового обеспечения части затрат на осуществление уставной деятельности. |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Корякского округа | количество меро­приятий | декабрь,  ежегодно | Администрация Корякского округа | 10 декабря в окружном центре состоялось празднование 86-й годовщины образования Корякского округа.  В этот день на центральной площади поселка Палана прошли традиционные соревнования по северному многоборью, в которых приняли участие команды средней школы, Паланского колледжа, детско-юношеской спортивной школы и военно-патриотических клубов. Первое место заняла команда ДЮСШ, второе – Паланский колледж, третьими стали ученики средней школы.  В концертном зале Корякского центра народного творчества состоялся торжественный концерт, посвященный Дню округа. |
|  | Развитие сотрудничества с субъектами Российской Федерации в сфере национальных отношений, культурного обмена (в рамках реализации межрегиональных Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенных Правительством Камчатского края с другими субъектами Российской Федерации) | количество меро­приятий в области межрегионального сотрудничества в сфере национальных отношений, культурного обмена | постоянно | исполнительные органы государственной власти Камчатского края, ответственные за реализацию Со­глашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со­трудничестве, за­ключенных Прави­тельством Камчатского края с другими субъектами Российской Феде­рации; Министерство экономического развития и торговли Камчат­ского края | По приглашению Камчатского края делегации Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Магаданской области приняли участие в Дальневосточном форуме «Народы. Религии. Общество» в г. Петропавловске-Камчатском с 6 по 9 октября 2016 г.  Организовано участие представителей Республики Саха (Якутия) в Межрегиональной конференции «Родовая община, как особый элемент института гражданского общества», состоявшейся 27 января 2016 в Петропавловске-Камчатском.  Ансамбль этнического танца "Северные зори" из Камчатского края принял участие в Международном конкурсе – фестивале «Золото Боспора», который проходил с 4 по 14 июля в г. Керчь (Республика Крым).  По приглашению Камчатской региональной общественной организации татар и башкир «Дуслык» в национальном татаро-башкирском празднике «Сабантуй» принял участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ф.Ф. Шакиров. |
| VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений | | | | | |
|  | Проведение циклов классных часов, бесед, лекций для учащихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае по темам: «Школа — правовое пространство», «Недаром помнит вся Россия», «Великая должность - быть на Земле человеком», «В семье единой» | количество меро­приятий;  количество участ­ников мероприятий | в течение учебного года, ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В целях создания оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций во всех общеобразовательных организациях Камчатского края в течение 2016 года с обучающимися проводились классные часы, круглые столы, лекции, творческие конкурсы по темам: «Школа – правовое пространство», «Недаром помнит вся Россия», «Великая должность – быть на Земле человеком», «В семье единой». |
|  | Содействие в изучении родного языка, национальной культуры и основ ведения традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера | количество меро­приятий | постоянно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | В Камчатском крае организуются методические семинары, курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам для воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей и преподавателей родных языков, педагогов дополнительного образования. Курсовые мероприятия носят практико-ориентированный характер и направлены на решение вопросов функционирования и дальнейшего развития корякского, эвенского, ительменского языков; реализацию национально-регионального компонента образования, сохранение духовных традиций КМНС и их самобытной культуры. В целях сохранения и развития самобытных традиций народного искусства, художественных промыслов и ремесел в отдельных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования функционируют детские объединения, студии декоративно-прикладной и фольклорно-хореографической направленности в рамках организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. В целях содействия в изучении основ ведения традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера с 2011 года Минобрнауки Камчатского края утверждает цифры приема граждан на обучение в КГПОБУ «Паланский колледж» по профессии «Оленевод». За последние три года обучено 19 человек. |
|  | Проведение краевого конкурса общеобразовательных организаций в Камчатском крае, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае | количество участ­ников | ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | В Камчатском крае с 01 по 26 февраля 2016 года проводился конкурсный отбор общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов, в котором приняло участие 13 образовательных организаций. Конкурс проводился по двум номинациям. В номинации «Лучший проект общеобразовательной организации, реализующей программы национальных языков КМНС, Сибири и Дальнего Востока» победителем признана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана» ГО «поселок Палана». В номинации «Лучший проект общеобразовательной организации, реализующей программы иных этнокультурных предметов» победила МБОУ «Средняя школа № 17 имени В.С. Завойко» Петропавловск-Камчатского городского округа. Победители конкурсного отбора получили по 200 000 рублей каждая. |
|  | Формирование справочно-библио­графического каталога литературы на национальных языках, содержащейся в фондах КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» | количество наиме­нований, вошедших в каталоги | ежегодно | Министерство культуры Камчатского края;  КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» | В каталоге содержится 1215 наименований: из них 253 экз. на языках народов Севера (141-корякский, 22-эвенский, 90-ительменский), 962 экз. на языках народов, проживающих на Камчатке. |
|  | Проведение межрегиональной научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | количество участ­ников мероприятия | декабрь,  ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края; Петропавловская и Камчатская епархия (по согласова­нию) | Межрегиональная научно-практическая конференция по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи проводилась с 14 по 15 декабря 2016 года. В рамках конференции прошло пленарное заседание, мастер-классы «Совершенствование учительского потенциала в области духовно-нравственного воспитания в годы становления и профессионального развития учительства на Камчатке», «Воспитание гражданской идентичности на основе изучения общественных наук», педагогическая мастерская "Новые технологии и практики продуктивного воспитания (на примере проекта "Умная школа"), семинар «Раскрытие ценностного ряда православной культуры на основе анализа важнейших понятий, примеров и образов (методика проведения уроков ОПК с 1 по 34)», круглый стол «Психология, педагогика, теология – полидисциплинарный подход к проблеме заикания». |
| VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России | | | | | |
|  | Реализация мероприятий, посвященных Дню русского языка | количество участ­ников мероприятий, количество муниципальных образований в Камчатском крае, участвующих в ре­ализации меропри­ятий, посвященных Дню русского языка, в 2013-2016 годах | ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В 2015-2016 учебном году в 120 общеобразовательных организациях Камчатского края (с общей численностью обучающихся – 35094) проводились мероприятия, посвященные Дню русского языка. Проводимая в образовательных организациях внеклассная работа (библиотечные уроки, книжные выставки, классные часы, конкурсы) способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения предмета. Были проведены уроки по следующей тематике: «Урок родного языка», «Путешествие в мир слов», «Страна Фразеология», «Любите и уважайте родной язык», «Русский язык – язык межнационального общения, государственный язык РФ», «Сила русского языка», «Как мы общаемся на страницах Интернета», «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» и др. |
|  | Организация и проведение краевого фестиваля-конкурса среди обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае «Истоки», посвященного Дню славянской письменности и культуры | количество участ­ников мероприятий | май, ежегодно | Министерство об­разования и науки Камчатского края | Краевой фестиваль-конкурс искусств «Истоки» среди обучающихся образовательных учреждений Камчатского края проводился с 18 апреля по 13 мая 2016 года. В рамках фестиваля были проведены заочный конкурс декоративно-прикладного творчества, конкурсы чтецов, народного вокала, краевая духовно-патриотическая акция «От чистого истока», посвященная Дню славянской письменности и культуры, в п. Апача, Усть-Большерецкого муниципального района. Церемония закрытия, гала-концерт лучших творческих коллективов и солистов, награждение победителей и призеров состоялось в Духовно-просветительском центре Петропавловской и Камчатской Епархии. Победители и призёры были награждены дипломами I, II и III степеней и памятными призами: Н. Степанова, Объединение «Северяночка», МБУДО «Центр внешкольной работы», г. Петропавловск-Камчатский; А. Рогина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40», г. Петропавловск-Камчатский; Е. Гарапшина, МАОУ «Средняя школа № 42», г. Петропавловск-Камчатский; Д. Мартыненко, Кружок «Семейное творчество», «Корякская средняя школа», с. Коряки и др. |
|  | Разработка проекта закона Камчатского края «О родных языках коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» | принятие закона Камчатского края | 2016-2018 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Администрация Корякского округа | В целях сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севера принят Закон Камчатского края от 31.03.2017 № 72 "О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского края". |
|  | Издание этнографических материалов и литературы, отражающих самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера, в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера, Си­бири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае | количество изданных этнографических материалов и литературы, отражающих самобытную культуру коренных малочис­ленных народов Севера, в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае | ежегодно | Министерство культуры Камчатского края | Выпущено 8 изданий в количестве 1 250 экземпляров:   1. Е.Дедык «Жизнь прекрасна всегда» - 100 экз. 2. Н.Г.Бережкова-Поротова «Елки-палки-узелки» -100 экз. 3. В.Михайлова "Поротов" – 200 экз. (выпуск на декабрь) 4. Древний обряд быстринских эвенов «Гулыдек» -150 экз. (Диплом лауреата XI Всероссийского смотра информационной деятельности Д(Ц)НТ регионов РФ); 5. «Из глубин земли Камчатки». Фольклорно-этнографические экспедиции в Олюторский район -200 экз. (Диплом лауреата XI Всероссийского смотра информационной деятельности Д(Ц)НТ регионов РФ); 6. Фольклорное наследие В.Малюковича. Праздники (обряды) коряков -150 экз. 7. «Древний праздник ительменов «Вскрытие реки Каврал» (методические рекомендации) -150 экз. 8. Буклет «Золотые родники» -200 экз. 9. Набор тематических пазлов для детей младшего и среднего школьного возраста (отражение традиций и уклада жизни народов Камчатки) – 200 шт. 10. Издание карманного словаря-справочника по ительменскому языку – 25 шт., таблиц для проведения уроков ительменского языка – 6 шт. |
| IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | | | | | |
|  | Реализация мероприятий по адаптации и интеграции мигрантов и членов их семей на базе Центра социальной адаптации мигрантов | количество участ­ников мероприятий | постоянно | Агентство по заня­тости населения и миграционной политике Камчатского края | Для иностранных граждан организовано проведение занятий для подготовки к сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Занятия, в которых приняли участие 156 иностранных граждан, были организованы со второго полугодия 2016 года и проходили 4 раза в месяц.  За 12 месяцев текущего года Центром оказано 1283 услуги иностранным гражданам по содействию в поиске подходящей работы и по информированию о положении на рынке труда. Непосредственно Центром трудоустроено 586 иностранных граждан. |
|  | Организация взаимодействия с национальными объединениями (организациями и землячествами), в том числе в удаленных муниципальных образованиях в Камчатском крае и местах компактного проживания иностранных граждан на территории Камчатского края | количество привлеченных объединений | постоянно | исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию) | В постоянном режиме ведется работа с 27 национальными общественными объединениями в целях укрепления межнационального согласия и профилактики возникновения конфликтов. Это такие организации, как Камчатская региональная общественная организация «Содружество», Местная национально-культурная автономия украинцев г. Петропавловска-Камчатского, Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края», Камчатская региональная общественная организация татар и башкир «Дуслык», Региональная азербайджанская общественная организация «Азери» и другие. |
|  | Оказание финансовой поддержки СОНКО, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на интеграцию и адаптацию мигрантов | количество ми­грантов, участву­ющих в реализации проектов и программ, направленных на интеграцию и адаптацию мигрантов | еже­годно | Агентство по внутренней политике Камчатского края | В 2016 году проведено 2 конкурса: Конкурс на право получения субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае и Конкурс проектов молодежных объединений по изучению и сохранению традиций народов, проживающих на территории Камчатского края. Проектов по адаптации мигрантов на конкурсы не поступало |
|  | Информирование Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Правительства Российской Федерации о миграционной ситуации в регионе и деятельности УМВД России по Камчатскому краю по реализации государственной политики в сфере миграции в Камчатском крае в отчетном периоде и прогнозе ее развития на очередной плановый период | представление ин­формации до 20 июля и до 20 января, аналитический обзор миграционной ситуации и деятельности УМВД России по Камчатскому краю по реализации государ­ственной политики в сфере миграции в регионе | ежегодно | УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию) | В Камчатском крае сохраняется положительная тенденция увеличения количества иностранных граждан, которые легализовались, встали на миграционный учет в Управлении.  Всего на миграционный учет в отчетном периоде поставлено 37447 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 16,8% превышает уровень аналогичного периода прошлого года – 32069.  Среди прибывших и первично поставленных на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан (17918) подавляющее большинство – граждане Узбекистана (21,5%), значительное количество мигрантов прибыли из Украины (10%), Кыргызстана (7,2%). Из стран Дальнего зарубежья в качестве прибывших преобладают граждане КНР (9,7%), Японии (4,8%), США (4,8%).  С рабочей целью прибыло 6600 человек (36,8%) от общего числа иностранных граждан, вставших на миграционный учет по месту пребывания первично. Наибольшее количество иностранных работников прибыло из Узбекистана – 3568 человек (54,1 %).  С туристической целью прибыло – 6593 (36,8%), с частной целью – 1521 (8,5%), с иными целями – 3204 (17,9%).  Всего на миграционном учете по состоянию на 1 января 2017 года состояло 10353 иностранных граждан. |
|  | Проведение анализа влияния мигра­ционных процессов на демографическую ситуацию в Камчатском крае | предложения о мерах по улучшению ситуации в области миграционной политики в Камчатском крае | ежегодно | УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию) | Увеличение количества иностранных граждан, поставленных на миграционный учет по месту пребывания по указанным целям въезда, не может оказывать существенного влияния на демографическую ситуацию в Камчатском крае, так как данная категория граждан пребывает на территории региона непродолжительное время. 12 месяцев 2016 года характеризуются снижением количества оформленных разрешений на временное проживание на территории Российской Федерации |
|  | Размещение в региональных средствах массовой информации и на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, УМВД России по Камчатскому краю обзоров хода и результатов реализации подпрограммы 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013­2017 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П | количество публи­куемых материалов | 2016-2017 годы | Агентство по заня­тости населения и миграционной политике Камчатского края | В марте 2016 года руководителем Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края в телепередаче «Камчатский край – Власть», дано интервью о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма). Ежеквартально на странице Агентства официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края во вкладке «Переселение соотечественников» размещаются сведения об итогах реализация Госпрограммы и ежемесячно о вакантных рабочих местах для участников Госпрограммы. |
|  | Организация и проведение в эфире региональных телеканалов выступлений и размещение материалов о миграционной ситуации в Камчатском крае и прогнозе её развития в ближайшие годы, а также о реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года | количество разме­щенных в СМИ ма­териалов | ежегодно | УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию); исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 6 декабря 2016 года отделением информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю подготовлена и проведена пресс-конференция с представителями СМИ Камчатского края на тему: «Осуществление УВМ УМВД России по Камчатскому краю полномочий в сфере миграции в 2016 году» с целью формирования положительного общественного мнения и обеспечения открытости и доступности информации. |
|  | Организация взаимодействия с об­разовательными организациями в Камчатском крае в части функционирования краткосрочных курсов обучения русскому языку для иностранных граждан, пребывающих (проживающих) на территорию Камчатского края и осуществляющих трудовую деятельность | количество ино­странных мигрантов, сдавших экзамен по русскому языку | постоянно | исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию) | В настоящее время в Камчатском крае для иностранных граждан открыты и действуют следующие курсы на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации: на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Камчатский Государственный университет имени Витуса Беринга» (стоимость обучения составляет 2000 рублей, продолжительность занятий – 10 дней или 20 часов); в учебном центре Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова (занятия проводятся еженедельно на безвозмездной основе).  Всего в 2016 году 2743 иностранных гражданина предоставили в Управление сертификаты о прохождении комплексного экзамена. Проблемных вопросов в части функционирования указанных курсов не возникает. |
|  | Организация и проведение семинаров с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности в Камчатском крае иностранных граждан и лиц без гражданства, по вопросам соблюдения требований миграционного законодательства Российской Федерации в части использования иностранной рабочей силы | количество наруше­ний миграционного законодательства, связанных с при­влечением ино­странной рабочей силы | 1 раз в полугодие | Агентство по заня­тости населения и миграционной политике Камчатского края;  УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию) | На постоянной основе Агентством организуются и проводятся семинары с работодателями, привлекающими и использующими иностранную рабочую силу в Камчатском крае. В мае и ноябре 2016 года проведены два семинара, в которых приняли участие более 70 работодателей. |
|  | Организация и проведение работы по привлечению в Камчатский край из других регионов Российской Федерации специалистов, востребованных на рынке труда, для замещения квалифицированных вакантных рабочих мест, в том числе создаваемых для замещения иностранными работниками | количество трудо­устроенных граждан, прибывших в Камчатский край для осуществления трудовой деятельности | постоянно | Агентство по заня­тости населения и миграционной политике Камчатского края | За 2016 год из других субъектов Российской Федерации в Камчатский край в рамках административного регламента предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, утвержденного приказом Агентства от 19.07.2016 № 138, переселение осуществили 10 безработных граждан с 12 членами их семей. Переселившиеся граждане заместили рабочие места учителей, акушерки, зоотехника-селекционера и инженера по строительству. |
| X. Информационное обеспечение | | | | | |
|  | Поддержка печатных и электронных изданий, публикующих материалы на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края | количество печатных и электронных изданий, получивших поддержку | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края | В 2016 году предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» на издание газеты «Абориген Камчатки» в размере 451 тыс. рублей. |
|  | Размещение в средствах массовой информации материалов о национальных праздниках, традициях и обычаях народов, проживающих в Камчатском крае, массовых мероприятиях в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, деятельности этнокультурных объединений по сохранению национальных культур и гармонизации межнациональных отношений | количество инфор­мационно-просветительских проектов, направ­ленных на гармо­низацию межнаци­ональных отношений | постоянно | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Управление пресс- службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края | В СМИ (газета, ФМ-радио, телевидение) и сети «Интернет» изготовлены и размещены более 80 информационных материалов по сохранению национальных культур и гармонизации межнациональных отношений. Информация размещена в газете «АиФ-Камчатка», радиостанции «Радио-СВ», телеканале ГТРК «Камчатка», на интернет-порталах «КамИнформ» и «Камчатка – общество». |
|  | Публикация на официальном сайте исполнительных органов государ­ственной власти Камчатского края, официальных сайтах органов местного самоуправления муници­пальных образований в Камчат­ском крае, а также иных регио­нальных Интернет-ресурсах мате­риалов по вопросам межэтниче­ского взаимодействия, коммента­риев экспертов, интервью и вы­ступлений общественных и рели­гиозных деятелей, руководителей диаспор, национальных лидеров, направленных на установление общегражданского согласия | количество инфор­мационных мате­риалов, выступле­ний в средствах массовой инфор­мации по вопро­сам, связанным с реализацией госу­дарственной наци­ональной политики Российской Феде­рации | ежегодно | Агентство по внутренней поли­тике Камчатского края;  Управление пресс- службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; заинтересованные исполнительные органы государ­ственной власти Камчатского края | На постоянной основе проводится освещение в средствах массовой информации культурно-массовых мероприятий с участи-ем представителей общественных и религиозных организаций, представителей национальных культур. Также информация публикуется на официальном сайте Правительства Камчатского края, направляется в региональные и федеральные СМИ. Управлением проводится работа по организации выступлений руководителей органов исполнительной власти Камчатского края по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений. |
|  | Публикация на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о мероприятиях, реализующих задачи государственной национальной политики Российской Федерации, проводимых ис­полнительными органами государ­ственной власти Камчатского края | количество опуб­ликованных ин­формационных ма­териалов, выступ­лений по вопросам, связанным с реализацией государ­ственной нацио­нальной политики Российской Феде­рации | ежегодно | заинтересованные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | На официальном сайте исполнительных органов государ­ственной власти Камчатского края опубликована информация о мероприятиях, реализующих задачи государственной национальной политики Российской Федерации, проводимых ис­полнительными органами государ­ственной власти Камчатского края |
|  | Организация и проведение краевого конкурса среди средств массовой информации в Камчатском крае «Лучшая журналистская работа по освещению проблем толерантности, гармонизации межэт­нических отношений, профилактики и противодействия терроризму» | количество конкур­сантов | IV квар­тал, еже­годно | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | Конкурс не проводился |
|  | Информационное обеспечение электронного ресурса по истории, культуре и традициям коренных малочисленных, народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | количество пользо­вателей ресурсов | 2016-2018  годы | Агентство по внутренней Камчатского края | Обеспечено функционирование ресурса «Коренная Камчатка» в сети интернет **(**<http://kamchat.info/ethno/>). Количество пользо­вателей ресурса – 1000 человек. |
|  | Реализация медиа-проекта «Люди Севера» | количество инфор­мационных мате­риалов | ежегодно | Министерство территориального развития Камчатского края | Снято 2 телевизионных фильма по 15 минут каждый. произведен перемонтаж телевизионных фильмов, снятых в рамках медиа-проекта «Люди Севера» в прошлые годы. Телефильмы транслируются ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 1».  Информация об эфирах и копии изготовленных материалов размещены на сайте Правительства Камчатского края на странице Министерства территориального развития Камчатского края. |
|  | Мониторинг публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество опубликованных инфор­мационных мате­риалов | ежегодно | Управление пресс- службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края | Всего в 2016 году вышли в эфир более 800 информационных сообщений по данной тематике. Создано и выпущено в эфир 48 программ на телевидении, 80 – на радиостанциях, опубликовано 14 печатных материалов, 80 – в сети Интернет. |
|  | Проведение семинаров для журналистов по повышению их квалификации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Количество проведенных семинаров | 2016-2018 годы | Управление пресс- службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края | 6 октября проведен круглый стол «Средства массовой информации в этнокультурном пространстве» с участием руководителей региональных СМИ и приглашенного эксперта - Лянге М.А., президента Межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», г. Москва |
| XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества | | | | | |
|  | Привлечение общественных советов при государственных и муниципальных органах к выработке предложений по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Количество рассмотренных вопросов | постоянно | Агентство по внутренней политике Камчатского края; заинтересованные исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | За заседании Общественного совета при Агентстве по внутренней политике Камчатского края рассмотрен вопрос «О реализации государственной национальной политики в Камчатском крае в 2016 году» |
|  | Совершенствование работы Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в Камчатском крае в сфере регулирования межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактики межнациональных конфликтов, а также минимизации и ликвидации их последствий в Камчатском крае | Доклад о работе Межведомственной комиссии | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Заседания Межведомственной комиссии по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в Камчатском крае не проводились |
|  | Оказание поддержки межнациональным общественным объединениям на ведение уставной деятельности, на организацию и проведение национальных праздников и иных мероприятий в соответствии с культурными традициями народов России | объем предоставленной поддержки | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Предоставлена поддержка Камчатской региональной общественной организации «Содружество» в размере 1,5 млн. рублей. Проведены более 20 национальных праздников: Сагаалган, Новруз, Сабантуй, День освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и других мероприятий. |
|  | Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки проектам молодежных объединений, имеющих целью изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории Камчатского края | объем предоставленной поддержки | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Проведен конкурс проектов молодежных объединений по изучению и сохранению традиций народов, проживающих на территории Камчатского края. Предоставлены субсидии 4 организациям на сумму 660 тыс. рублей. |
|  | Проведение семинаров, форумов, круглых столов по вопросам гармонизации межэтнических отношений | количество мероприятий | ежегодно | Агентство по внутренней политике Камчатского края | 6-9 октября 2016 года в г. Петропавловск-Камчатский состоялся Дальневосточный форум «Народы. Религии. Общество». В работе Форума приняли участие более 750 человек, в их числе – представители Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Ассамблеи народов России, 7 субъектов РФ. Проведено 12 мероприятий:  1) научно-практическая конференция «Дальний Восток: национальное единство»;  2) научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профилактики экстремизма в субъектах Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе»;  3) межрегиональный молодежный семинар «Школа социального успеха: национальный акцент» и другие. |
| XII. Международное сотрудничество | | | | | |
|  | Организация участия в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»  (г. Москва) представителей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края | количество участ­ников | 2014-2016 годы | Министерство территориального развития Камчатского края | В рамках выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае, Министерством принято решение об участии делегации Камчатского края в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» не чаще один раз в три года (2018 г.). |
|  | Проведение спортивных соревнований с участием спортсменов из России и других государств | количество участ­ников | 2014-2016 годы | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 1) Проведение 23-их Международных массовых лыжных соревнований «Авачинский марафон-2016»  Соревнования прошли 17 апреля 2016 года на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. В них приняли участие 462 спортсмена из Камчатского края, Екатеринбурга, Пскова, Омска, Новосибирска, Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Ленинградской и Московской областей, Якутии, ХМАО и других регионов страны, а так же спортсмены из Италии и Финляндии.  2) Проведение чемпионата Камчатского края по альпинизму, международных соревнований по ски-альпинизму ISMF European Series «KAMCHATKA RACE», открытого чемпионата ДВФО по ски-альпинизму23-24 апреля 2016 года, на Камчатке прошли международные соревнования ISMF European Series KamchatkaRace 2016, а также старты 3 этапа Кубка России по ски-альпинизму. За призовые места соревнований боролись пятьдесят спортсменов из России, Чехии, Болгарии, Ирана и Кореи.  В вертикальной гонке Кубка Европы победителем стал спортсмен из Чехии Петр Новак. Второе и третье места пьедестала заняли представители Камчатки — Владимир Амангалиев и Константин Савчук соответственно. У женщин в данной дисциплине лидером зачёта стала камчатская спортсменка Светлана Березань. Второе место завоевала также представительница края Лариса Соболева. Замкнула тройку призёров Ивона Михайлова из Болгарии.  В индивидуальной гонке KamchatkaRace 2016 на пьедестал почёта вновь поднялись Петр Новак, Владимир Амангалиев и Константин Савчук, занявшие соответственно первое, второе и третье места. Среди женщин лучший результат показала Лариса Соболева, второе место заняла Светлана Березань. Бронзовую медаль вновь завоевала Ивона Михайлова из Болгарии. |
|  | Продвижение бренда «Камчатка» на международном уровне как исторически сложившегося региона, единого туристского пространства, территории с сохранившейся уникальной этнической культурой (в рамках реализации Концепции имиджевой политики Камчатского края, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 03.09.2008 № 264-П) | количество меро­приятий по про­движению бренда «Камчатка» на международном уровне как исторически сложившегося региона, единого туристского пространства, территории с сохранив­шейся уникальной этнической культу­рой | 2014-2016 годы | исполнительные органы государственной власти Камчатского края, ответственные за реализацию о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со­трудничестве, за­ключенных Прави­тельством Камчатского края с другими субъектами Российской Феде­рации; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | С 19 марта по 26 марта в г.Москве в Международной туристической выставке «Интурмаркет» и «Mitte» принял участие специалист КГБУ «Камчатский центр народного творчества» Сорокин А.А. Проведено 8 мастер-классов по декоративно-прикладному искусству народов Севера для 280 чел. |