|  |
| --- |
| «Приложение к распоряжению  Правительства Камчатского края  от 07.11.2016 № 527-РП |

Информации об исполнении Плана мероприятий за 2018 год

по реализации в Камчатском крае в 2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и**  **Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае** | | | |
| 1.1. | Сохранение и развитие традиционных промыс­лов и ремесел, создание эталонной продукции народных художественных промыслов, обуче­ние традиционным художественным промыслам и ремеслам | ежегодно | В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», мероприятие «Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках» предусмотрено 650 тыс. рублей и 600,00 тыс. рублей на приобретение работ мастеров художественных промыслов и ремесел.  В 2018 году фестиваль «Мастера земли Уйкоаль» прошел в г. Петропавловске-Камчатском в рамках проекта «Традиции предков в Новый век». В выставке приняли участие более 70 мастеров из Тигильского, Быстринского, Карагинского, Олюторского, Мильковского, Елизовского районов Камчатского края, также из города Петропавловска-Камчатского, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Эвенкийского района Красноярского края, Белоруссии и республики Куба. В рамках фестиваля впервые прошел конкурс «Сила традиций», на котором компетентное жюри выбрало победители в трех номинациях: «Молодой мастер 2018» Ирина Гнедько г.Петропавловск-Камчатский, «За верность традициям» - Лилия Аслапова г.Петропавловск-Камчатский, «Традиции и современность» - Надежда Инданова с.Анавгай Быстринский район.  Оказана поддержка 7 мастерам народных художественных промыслов и ремесел из 4 муниципальных образований в обеспечении участия в межрегиональных, международных выставках, фестивалях, конкурсах:  - с 19 по 25 сентября 2018 года в культурной программе Международной туристической выставке JATA Toerism EXPO, Японии, Токио (Сорокин А.А.- мастер ДПИ, НХП);  - с 19 по 23 декабря 2018 года в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2018» в г. Москва: Кручинина Л.К., Аслапова Л.А., Адуканов А.К., Инданова Н.Е, Коерков-Магер В.Г. Мастера получили заслуженные награды в конкурсной программе: Лилия Аслапова из Петропавловска-Камчатского, Надежда Инданова из этно-культурного центра «Мэнэдек» села Анавгай Быстринского района, Лидия Кручинина из творческой мастерской «Уйирит» из села Ковран Тигильского района, Владислав Коерков из с.Анавгай Быстринского района стали лауреатами-призерами в номинации «Лучшие образцы изделий, разработанные к выставке «Ладья. Зимняя сказка - 2018», диплом II-й степени получил мастер-косторез Андрей Адуканов в номинации «Охота. Традиции и современность»;  - 06-09 апреля 2018 года в Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в г. Магадан, (директор ЭКЦ «Мэнэдек» Кучеренко Д.К., руководитель творческой мастерской «Очидяк» Инданова Н.Е);  - 21 июня - 22 июля 2018 года Манько А.В. получила диплом за победу во Всероссийском смотре-конкурсе народных художественных промыслов «Молодые дарования» в г. Чебоксары.(заочное участие).  В 2018 году было приобретено 20 предметов работ мастеров традиционных промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность в фонд:  - КГБУ «Камчатский краевой объединённый музей» приобрел 7 предметов у мастеров Келено С.А., Чечулина Е.И.;  - КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» приобрел 13 предметов у мастеров Чечулиной Е.И., Адуканова А.К., Банакановой Л.Е., Сорокина А.А., Коеркова - Магера В.Г., Голиковой С.С.  В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма) государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, предоставляются субсидии в размере до 500,0 тыс. рублей.  Субсидии предоставляются СМСП на финансирование затрат, связанных с приобретением оборудования, инструментов, комплектующих для оборудования и инструментов, программного обеспечения к приобретаемому оборудованию, инвентаря, материалов, необходимых для изготовления ремесленных либо художественных народных изделий.  В 2018 году указанная субсидия предоставлена двум СМСП в общем размере 1 000,0 тыс. рублей, в том числе: ИП Ткаченко А.В. основной ремесленный вид деятельности - изделие из металла; ИП Писковецкая Г.С. основной ремесленный вид деятельности - пошив одежды из кожи, бисера. производство меховых изделий. |
| 1.2. | Оказание содействия в изучении родного языка, национальной культуры и основ ведения тради­ционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае (далее - ко­ренные малочисленные народы), организация курсов по изучению родных языков коренных малочисленных народов | ежегодно | В пгт. Палана на базе КГБУ «Корякский центр народного творчества» сотрудники разработали и организовали интерактивные занятия по изучению корякского языка и традиционных знаний коренных народов Камчатки, выпустили диск с методическими материалами и наглядным пособием по проведению обрядовых действий по разделке рыбы, нерпы «Традиционные знания о диком лососе и морских животных коренных народов Камчатки», создали фильм о традиционном корякском обрядовом празднике береговых коряков «Хололо» с. Тымлат. Отделом «Фольклора» разработано 2 информационных сборника фольклорных материалов «Эчган», подготовлен сборник сказок «Корякские сказки». Также уделяется большое внимание детям: сотрудники разработали детское пособие на корякском языке детское лото «В мире слов» и макет детской книги – раскраски «Как Кутха катался на горбушах». Большую работу ведет кукольный театр «Анук», руководителем и участниками подготовлены 4 спектакля на корякском языке и русском языках: «Саранка», «В гостях у Кутха», «Сказки предков», «Приключения Винни Пуха». КГБУ «КорЦНТ» получил специальный приз – диплом министерства культуры РФ за фильм «Любительскому объединению «Чакоки» - 30 лет».  В Краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова состоялся круглый стол «Актуальные вопросы сохранения нематериального культурного наследия в современных условиях». Организовали круглый столы КГБУ «Камчатский центр народного творчества», отдел по работе с коренными малочисленными народами Севера, проживающих в Камчатском крае Агентства по внутренней политике Камчатского края, РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края». В работе круглого стола приняли участие более 30 человек. Поступило много интересных предложений по сохранению нематериального культурного наследия и национального языка в современных условиях.  При КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова» проведено 33 занятия по декоративно-прикладному творчеству членов ансамбля «КОРИТЭВ» (вышивка бисером, обновление и реставрация национальной одежды). Общее число посещений 394 человек.  С целью изучения, сохранения родных языков, культуры и быта народов Севера в КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» работает кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера (далее - Кафедра). В рамках поддержки педагогов школ, расположенных на территории проживания коренных малочисленных народов Камчатского края, в 2018 г. организовано 7 курсов повышения квалификации, в том числе в дистанционной форме (обучено 62 педагогических работника) по проблемам, связанным с теорией и методикой преподавания родного языка, культуры и быта народов Севера; использованию регионального компонента в образовательной деятельности.  В 2018 году проведены: курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам: «Методика обучения чтению на родном (корякском) языке»; «Совершенствование этнорегиональной компетентности педагога в образовательной деятельности»; «Трудные вопросы обучения корякскому языку»; «Современные педагогические технологии в практике преподавания родного языка»; «Реализация этнорегионального компонента в рамках учебных предметов общего образования».  В 2018 году разработаны рабочие программы для общеобразовательных организаций по учебным предметам «Корякский язык» (для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов), «Эвенский язык» (для 1-4 классов, 5-9 классов).  На круглом столе «Сохранение родных языков и культурного наследия коренных народов Севера» (15.11.2018 г.) в рамках Дальневосточного форума коренных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с докладом «Об изучении родных языков коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях Камчатского края» выступил проректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» Волков А.И.  В декабре 2018 года доцент кафедры родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» В.Р. Дедык приняла участие в научно-практической конференции по уральским, алтайским и палеоазиатским языкам памяти А.П. Володина в Институте лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург) и выступила с докладом «Особенности функционирования синтаксических конструкций с переходными глаголами в корякском языке»; а также в международном круглом столе «Вклад ученого-североведа А.Н. Жуковой в сохранение и развитие чукотско-камчатских языков» с презентационными материалами «Наши предки».  Проводится исследовательская работа по изучению корякского, эвенского, ительменского языков, этнографии и фольклору, при помощи реализации проекта «ELDP» (программы по документации языков, находящихся под угрозой исчезновения) при поддержке Фонда им. Ханса Раузингa кафедры лингвистики Школы восточных и африканских исследований Университета Лондона (сегментация, расшифровка, перевод на русский язык корякских и чукотских текстов для создания учебно-дидактических пособий и использования материалов при формировании практических упражнений к учебникам и методическим пособиям по корякскому языку).  В 2018 году были проведены: круглый стол «Языки и культуры КМНС, Сибири и Дальнего Востока: вектор сохранения и развития: в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»; круглый стол «Влияние традиций на формирование личности»; семинар «Реализация этнорегионального компонента в рамках учебных предметов общего образования»; семинар «Реализация этнорегионального компонента в рамках учебных предметов общего образования».  Сотрудниками кафедры было принято участие в Кецаевских чтениях «Книга в истории и культуре Корякского округа. Столетие Кецая», посвященных 100-летию со дня рождения.  В ноябре 2018 г. Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского языка МБОУ «Ковранская средняя школа» Тигильского района приняла участие в очном этапе Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка, где успешно представила Камчатский край, продемонстрировав свое мастерство в г. Москва (сертификат участника, благодарственное письмо). |
| 1.3. | Издание произведений устного народного твор­чества, художественной и иной литературы, в том числе на национальных языках коренных малочисленных народов, организация мероприятий по пропаганде творчества знаменитых Камчатских писателей | ежегодно | В пгт. Палана, в рамках государственного задания КГБУ «Корякский центр народного творчества» выпустил диск с методическими материалами и наглядным пособием по проведению обрядовых действий по разделке рыбы, нерпы «Традиционные знания о диком лососе и морских животных коренных народов Камчатки», разработано 2 информационных сборника фольклорных материалов «Эчган», подготовлен сборник сказок «Корякские сказки», разработано детское пособие на корякском языке детское лото «В мире слов» и макет детской книги - раскраски «Как Кутха катался на горбушах». Подготовлен сборник о творческой деятельности Т.П. Лукашкиной. Опубликованы 9 статей о мастерах, художниках, выдающихся деятелях культуры, юбилейных датах и событиях Корякского округа в газете «Народовластие», «Абориген Камчатки», журнал «Клуб», на сайте учреждения и др. интернет ресурсах. |
| 1.4. | Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность коренных ма­лочисленных народов | ежегодно | В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» предусмотрено 600,0 тыс. рублей (получатель - Министерство культуры Камчатского края).  В декабре 2018 года издана книга С.И. Вахрина «Летопись великой Победы». Количество 770 экз. |
| 1.5. | Издание этнографических материалов и литературы, отражающей самобытную культуру ко­ренных малочисленных народов | ежегодно | Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» предусмотрено 225,0 тыс. рублей (получатель – КГБУ «КЦНТ»).  Выпущены сборники: «Плетение изделий из растительных материалов у коряков», - 200 экз.(май); «Из глубин земли Камчатки. По материалам фольклорно-этнографических экспедиций в Тигильский район» - 200 экз. (июль); «Сказки бабушки Тайя» - 200 экз. (ноябрь) |
| 1.6. | Организация проведения традиционных нацио­нальных праздников коренных малочисленных народов, фестивалей, выставок и других значи­мых традиционных мероприятий | ежегодно | В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей. Получатели - КГБУ «КЦНТ», КГБУ «КорЦНТ», муниципальные образования.  В соответствии с поданными заявками, предоставлены субсидии муниципальным образованиям:  - Алеутский муниципальный район- 46 500,00;  - Елизовский муниципальный район - 125 000,00;  - городское поселение «поселок Оссора» - 22 800,00;  - Сельское поселение «село Карага» - 15 500,00;  - Тигильский муниципальный район - 94 700,00;  - Сельское поселение село «Тымлат» - 27 200,00;  - Мильковское сельское поселение - 60 000,00;  - Олюторский муниципальный район - 83 300,00;  - Анавгайское сельское поселение - 35 000,00;  - Городской округ «посёлок Палана» - 90 000,00.  Итого: 600 000,00  В 2018 году на территории Камчатского края проведены традиционные национальные праздники:  «День оленевода»: праздничные мероприятия прошли в оленеводческом звене Карагинского района (59 чел.), 18 марта в с. Манилы Пенжинского района (250 чел.).  Традиционный обрядовый праздник «День Первой рыбы» прошел:  - в Карагинском районе п. Оссора 15 июня 2018 года (500 чел)., 23 июня в с. Карага (60 чел.), 30 июня в с. Ильпырское и на этностоянке «Маклал'у» (300 чел.);  - в Тигильском районе в 6-ти населенных пунктах прошел праздник с 03 по 24 июня 2018г., всего праздник в посетило 1 480 чел.  Праздник «Вскрытие реки «Каврал» (традиционный национальный праздник «Первой рыбы» по традициям ительменского народа)был проведен в с. Ковран Тигильского района 30 июня 2018 года приняли участие 362 человека, в том числе гости праздника - 87 жители с. Усть-Хайрюзово.  - в Олюторском районе в с. Тиличики праздник «День первой рыбы» проведен 12 июня 2018 года. В мероприятии приняло участие 200 человек.  - в Пенжинском районе 24 июля в с. Оклан, с. Каменское, с. Аянка, с. Манилы, с. Слаутное, с. Парень (450 чел.)  - 07 июля в с.Мильково Мильковский район (700 чел.);  - 12 июня в пгт. Палана (300 чел.);  - 16 июня в г. Елизово (600 чел.);  - 09 июля в п. Ключи Усть-Камчатский район (250 чел.);  - 12 июня в г. Петропавловск-Камчатский (2000 чел).  С 22 по 24 июня в селе Анавгай Быстринского района состоялся эвенский фольклорный праздник «Нургэнэк» и основное событие фольклорного праздника «Нургэнэк» - Обряд встречи Нового Солнца по эвенскому традиционному календарю. Всего в мероприятии приняло участие 1 700 человек.  23 июня Встречу Нового Солнца по эвенскому календарю провели в с. Оклан, Каменское и Аянка Пенжинского района (180 чел.).  Международный день коренных народов мира «День аборигена» прошел практически во всех муниципальных образованиях края. Мероприятия прошли:  - с 03 по 11 августа во всех 7-ми селах Тигильского района (1557 чел.);  - 09 августа в с. Соболево и с. Устьевое Соболевского района (44 чел.);  - 10 августа в с.Никольское Алеутского района (130 чел.);  - 10 августа г.Петропавловск-Камчатский (2 000 чел)  - 11 августа в с.Оклан, с..Каменское, с.Аянка, с.Манилы, с.Слаутное, с.Таловка, с.ПареньПенжинского района (760 чел.);  - 11 августа в пгт. Палана (400 чел.);  - 11 августа в г. Елизово (800 чел.);  - 12 августа в с. Карага и с. Ильпырское Карагинского района (100 чел.);  - 18 августа в п. Оссора (80 чел.),  - 11 августа на этностоянке «Маклал'у» Карагинского района (225 чел.);  - 18 августа в п. Ключи Усть-Камчатского района (800 чел.);  - 18 августа в с. Мильково Мильковского района (650 чел.).  Ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» прошел:  - с 15 по 16 сентября в с. Сосновка Елизовского района (10 000 чел.);  - 21 -22 сентября в с.Ковран, Тигильского района (620 чел.);  Корякский обрядовый праздник «Хололо» традиционно прошел:  - 01 декабря в п. Оссора и с. Карага Карагинского района(140 чел.);  - 04 ноября в г. Петропавловск-Камчатский (2000 чел.);  - 04 ноября в п. Палана (300 чел.);  - 08 декабря в с. Тымлат и Ильпырское Карагинского района (230 чел.).  13-15 октября в с. Лесная Тигильского района прошел праздник «Ололо» (150 чел).  День промысловика провели 15 декабря в с.Никольское Алеутского района (100 чел.).  Всего в Камчатском крае проведено 68 национальных праздников, которые посетили 30 627 человек.  В том числе на территории Камчатского края за отчетный период состоялось более 90 разноплановых мероприятий по сохранению и развитию уникальной национальной культуры, в которых приняли участие 15 269 человек:  - 75 просветительских мероприятий (14 051 чел.) на тему культуры и традиций КМНС в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, Мильковский, Быстринский, Олюторский районы (для туристов, пенсионеров, детей, молодежи, воинских частей);  - акция «Дети Беслана» 15 апреля, (40 чел.) в краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова;  - общественная акция в рамках общественной инициативы #ЩедрыйВторник, приуроченную к Всемирному дню благотворительности 3 декабря в Елизовском доме-интернате психоневрологического типа (50 чел.);  - социально значимая акция «Подари ребенку праздник» - 3 мероприятия в доме ребенка (93 чел);  - 8 мая на стойбище «Кайныран» Елизовского района состоялся корякский праздник «Аюангт» (праздник Миролюбия) (150 чел.);  - организация и проведение вечера-памяти М. Притчиной, А. Гиль, В. Санакоева, В. Коянто, Т. Лукашкиной. в библиотеке им. С.П. Крашенинникова (60 чел);  - проект с воинской частью на Силуэте (гвардейский полк) «Наша Родина - Россия, место службы Камчатка» для воинов срочной службы со всех регионов России; рассказ о коренных народах Камчатки, их праздниках, обычаях, традициях, с концертом ансамбля «Коритэв» (300 чел);  - с 6 по 10 апреля 2018 года в г. Магадан специалист КГБУ КЦНТ Беляева М.Е. приняла участие в творческой лаборатории «Песенно-танцевальная культура коренных малочисленных народов Севера» в рамках Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров Севера, Сибири и Дальнего Востока (50 чел.);  - 15 мая в г. Петропавловск-Камчатский, МБУК «Русская горница» прошел международный день семьи (55 чел.);  - в августе в с. Никольское Алеутского района состоялись Дни алеутской культуры (40 чел.);  - 26 августа состоялся 11-й фестиваль дикоросов «Там, где растет кутагарник» (200 чел.);  - в рамках Всероссийского конгресса фольклористов, выступление с докладом по традиционной культуре (150 чел);  - 22 декабря для воспитанников санаторной школы-интерната проведена «Встреча Нового года по корякскому календарю» (30 чел.);  - 03 февраля на территории городского округа «поселок Палана» организован и проведен Паланский детский спринт на собачьих упряжках «Вслед за ветром - 2018»;  -24 февраля воспитанники «Школы юного каюра» приняли участие в VII Национально-спортивном празднике «Елизовский спринт», собачьи упряжки стартовали с территории биатлонного комплекса «Долина Уюта»;  - 1 марта воспитанники «Школы юного каюра» п. Палана участвовали в соревнованиях на собачьих упряжках «Детская гонка - Дюлин «Берингия-2018»;  - 4 марта инженер КГБУ «КамчатЭтноСервис» Субботин И.А. принял участие в открытом чемпионате Камчатского края по снежным дисциплинам ездового спорта «Гонка-пролог «Берингия-2018»;  - 23 марта сотрудники КГБУ «КамчатЭтноСервис» приняли участие в организации и проведении детских соревнований по ездовому спорту «Северный путь - 2018» в с. Тигиль;  - 7 марта - 20 апреля сотрудники КГБУ «КамчатЭтноСервис» приняли участие в организации и проведении традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия - 2018»;  - 8-9 декабря - в рамках мероприятий, посвящённых 88-летию Корякского округа, воспитанники школы совместно с сотрудниками КГБУ «КамчатЭтноСервис» совершили 2-х дневный переход по маршруту п. Палана – верховье р. Пятибратки - п. Палана. |
| 1.7. | Оказание поддержки деятельности националь­ных коллективов, самодеятельных и семейных ансамблей коренных малочисленных народов | ежегодно | В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» предусмотрено 1 280,0 тыс. рублей по 2 направлениям: приобретение костюмов и музыкальных инструментов, организация участия в фестивалях и конкурсах, гастрольная деятельность. Получатели КГБУ КЦНТ, КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» и муниципальные образования.  В том числе, в соответствии с поданными заявками, предоставлены субсидии на приобретение костюмов и музыкальных инструментов 8национальных коллективов из 8 муниципальных образований:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Алеутский муниципальный район | 44 500,00 | приобретено 7 пар обуви сценической национальной. Изготовлено по договору и получено 4 бубна (алеутских) для ансамбля «Ангих» МБУ «Центра досуга и творчества» | | 2 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 107 800,00 | - МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель» для молодежного национального ансамбля «КОРИТЭВ» приобретено 10 бубнов |  | | 3 | Ключевское сельское поселение | 31 500,00 | приобретено 5 стилизованных камчадальских костюмов для этнического ансамбля «Завина» при МКУ «Центр досуга и культуры» | | 4 | Елизовский муниципальный район | 120 500,00 | приобретены 9 национальных костюмов в МБУК «Дом культуры «Галактика» для ансамбля «Каююпиль» | | 5 | Сельское поселение «село Карага» | 16 600,00 | приобретены 2 бубна для национального ансамбля «Энер» МБУК «Карагинский СДК» | | 6 | Анавгайское сельское поселение | 73 600,00 | для фольклорной группы «Легенда» при МБУК ЭКЦ «Мэнэдек» приобретены 9 эвенских костюмов. | | 7 | Мильковское сельское поселение | 25 300,00 | приобретены 2 мужских и 1 женский национальные костюмы национальный ансамбль «Кыкша-ай» при МБУК ЦК | | 8 | Олюторский муниципальный район | 60 200,00 | Приобретены 4 жен. комбинезона (керкера) для нымыланского ансамбля «Ях-ях» МКУК Олюторского района ЦКиД |   Оказана поддержка в гастрольной деятельности:  - с 10 по 17 сентября корякский фольклорный ансамбль «Ангт» осуществил гастроли в г. Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе в рамках фестиваля «Золотые родники»;  - участие 2 специалистов ЭКЦ «Мэнэдек» (Кучеренко Д.К., Инданова Н.Е.) в Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Дата проведения 06-09 апреля 2018г. в г. Магадан;  - участие эвенского национального ансамбля «Нулгур» (Тылканова Д.Я., Солодикова Д.В., Коеркова Д.Н., Уваров А.Е., Адуканов В.Л., Ичанга К.Н) в культурной программе V Областного фестиваля народных художественных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов «Живые традиции» в г. Южно-Сахалинске, дата проведения - 10-20 августа 2018г;  - участие в культурной программе Международной туристической выставке JATAToerismEXPO (Японии, Токио). Дата проведения с 19 по 25 сентября 2018г. (Сорокин А.А.- мастер ДПИ,НХП);  - участие Камчатского края в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2018» в г. Москве, дата проведения с 19 по 23 декабря 2018г. 5-ти мастеров: Кручинина Л.К., Аслапова Л.А., Адуканов А.К., Инданова Н.Е, Коерков-Магер В.Г.;  - с 07 по 16 сентября в культурной программе Восточного экономического форума в г. Владивостоке приняли участие ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель», этно-фанк группа «Банго-Банго», мастера 5 чел;  - с 03 по 09 декабря в г.Москва народный эвенский ансамбль «Нургэнэк» и мастера Чечулин Е.И., Черканова Н.К. приняли участие в культурной программе выставки «Дни Дальнего Востока в Москве»;  - с 13 по 15 декабря мастера Адуканов А.К., Манько А.В. приняли участие в культурной программе фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». |
| 1.8. | Сбор и обработка фольклорно-этнографических материалов, составляющих культурное наследие коренных малочисленных народов | ежегодно | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» предусмотрено 80,0 тыс. рублей (получатель - КГБУ «КЦНТ»)  В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» предусмотрено 190,0 тыс. рублей (получатель – КГБУ «КЦНТ»)  За отчетный период состоялось 3 экспедиции в:  1) С 21 по 27 февраля 2018 г. состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в Быстринский муниципальный район с.Эссо . Итого: записано - 7 информантов; Проведено: м-класс по нац. хореографии - 2 (54 чел), м-класс по ДПИ - 1 (3 чел), фольклорные посиделки - 1 (27 чел), встреча с работниками культуры – 2 (16 чел). Консультации - 2 учр. (1 - Нулгур, 1 – Мэнэдек)  Метод. помощь сборники - 2 учр. (ансамбль «Нулгур», экц. «Мэнэдек»).  2) с 21 по 28 мая 2018 года состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в Мильковский районрайон село Мильково. Итого: записано информантов = 24 чел; Проведено: м-класс по нац.хореографии – 3 (55 чел), м-класс по ДПи – 2 (12 чел), фольклорные посиделки – 2 (38 чел), встреча с работниками культуры – 2 (10 чел). Консультации - 2 учр. (1 – клуб «Камчадал», 1 – анс. «Кыкша-ай»).. Метод.помощь сборники – 3 учр (ансамбль «Кыкша-ай», клуб «Камчадалы», библиотека).  Первый результат экспедиции - это издание видео-диска о прошедшем мероприятии.  3) с 24 сентября по 18 октября 2018 года состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в Олюторский район с.Ачайваям  Итого: записано - 13 информантов; Проведено: фольклорные посиделки - 3 (65 чел); мастер-классов по ДПИ - 5 (17 чел); мастер-классов по нац. - 3 (75 чел); концерт – 1 (50); Встреча с работниками культуры = 1 (5 чел). Консультации - 2 учр. (1 – СДК, 1 – мастер). Метод.помощь: СДК и библиотека с.Ачайваям - сборники. Метод.помощь на э/носителях – СДК с.Ачайваям, информанты = 3 учр.  По результатам экспедиций, встреч с носителями традиционной культуры издаются сборники под рубрикой «Нематериальное культурное наследие коренных народов Камчатки», фото и видеоматериалы размещаются в электронный каталог ОНКН Камчатского края. |
| 1.9. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в эт­нокультурной сфере из числа коренных мало­численных народов | ежегодно | За отчетный период 46 специалистов из 5 муниципальных образований прошли курсы повышения квалификации в форме стажировки, семинара-практикума, мастер-класса, из них:  - 19 человек составили работники библиотек;  - 2 человека - специалисты музеев;  - 8 из образовательных учреждений дополнительного образования;  - 17 - социокультурной деятельности.  По дополнительным профессиональным программ дистанционного обучения повысили свою квалификацию 4 человека.  По ИКТ - 1 специалист. |
| 1.10. | Поддержка и развитие национальных видов спорта коренных малочисленных народов | ежегодно | Сборная Камчатского края по Северному многоборью была командирована в г. Хабаровск на тренировочное мероприятие.  Министерство спорта Камчатского края традиционно 01 марта 2018 года на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова проведены краевые соревнования по ездовому спорту «Детская гонка – Дюлин» в рамках «Берингии 2018», 03 марта 2018 года стартовала гонка-пролог гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018». |
| 1.11. | Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью | ежегодно | С 22 по 26 февраля 2018 года проведено Первенство Камчатского края по северному многоборью в п. Эссо Быстринского района.  В соревнованиях приняли участие спортсмены с Тигильского, Пенжинского, Карагинского, Олюторского, Мильковского, Быстринского муниципальных районов и пгт «Палана»  Соревнования проводились по следующим дисциплинам: тройной национальный прыжок, бег с палкой на 1000 и 2000 м, метание |
| 1.12. | Создание в образовательных организациях в Камчатском крае условий для организации спортивных секций по национальным видам спорта коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2018 году проведен ремонт спортивного зала школы в Карагинском, муниципальном районе, созданы 4 школьных спортивных клубов в Олюторском, Тигильском муниципальных районах, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 4 открытых плоскостных спортивных сооружений в Тигильском, Пенжинском, Олюторском муниципальных районах.  В школьных спортивных клубах, созданных на базе МБОУ «Тигильская СОШ», МБОУ «Ковранская СОШ», МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», помимо основных физкультурно-спортивных направлений, проводят тренировки по национальным видам спорта. В спортивном клубе МБОУ «Седанкинская СОШ» занятия по национальным видам спорта являются основным направлением физкультурно-спортивной деятельности. Обучающиеся данной образовательной организации принимали участие в краевых соревнованиях по северному многоборью.  В образовательных организациях проводят занятия по таким национальным видам спорта как метание топорика, прыжки и бег с палкой, метание чаута, прыжки через нарту, национальная борьба.  В МКУ «Пенжинская спортивная школа» с. Каменское функционирует отделение северного многоборья, на котором занимается 42 спортсмена. Тренировочные занятия проводят 2 штатных тренера, имеющих высшее и среднеспециальное физкультурное образование. |
| 1.13. | Организация участия представителей из числа коренных малочисленных народов в Междуна­родной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» (г. Москва) | в течение  2018 года, после чего – один раз в три года | По итогам электронного аукциона 19 марта 2018 года между Министерством территориального развития Камчатского края и ООО "Эффективные решения" заключен Государственный контракт № 0138200004618000001-0526993-02 "Об оказании услуг по организации торговых выставок. Организация участия делегации Камчатского края и представлении выставочной экспозиции Камчатского края в XIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. С 29 апреля по 3 мая 2018 года в городе Москва прошла ежегодная международная выставка ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018» в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Конкурсная часть выставки-ярмарки состояла из традиционных направлений. Конкурс «Лучшая региональная экспозиция», «Лучшее произведение национального народного искусства».  Первое место заняла экспозиция министерства территориального развития Камчатского края. Необычность экспозиции наблюдалось в имитации традиционного жилища коренных народов Камчатки, экспозиция была оборудована инновационными технологиями, панелями  Министерство культуры Камчатского края  С 29 апреля по 3 мая прошла XIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018», в которой приняла участие делегация Камчатского края, состоящая из 14 мастеров декоративно-прикладного искусства и артистов.: Келено С.А., Павельева З.П. с.Ачайваям Олюторский район, Упит Д.В. с.Тымлат Карагинский район, Кручинина Л.К., мастерская «Уйирит» с.Ковран Тигильский район, Адуканов А.К. с.Эссо Быстринский район, Банаканова Л.Е., мастерская «Очидяк» ЭКЦ «Мэнэдек» с.Анавгай Быстринский район, Шишкин Н.И., Шишкина Л.П. с. Мильково Мильковский район, Манько А.В. Петропавловск-Камчатский, Сорокин А.А. Петропавловск-Камчатский. Они с успехом презентовали регион на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера». Камчатский край удостоился высшей оценки - первое место в номинации "Лучшая экспозиция" присуждена стенду Камчатского края. В рамках выставки состоялся показ этнической моды народов Севера «Полярный стиль», а также фестиваль культур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Кочевье Севера».  Кроме первого места выставки, камчатские мастера привезли еще 12 кубков. |
| 1.14. | Организация участия национальных коллекти­вов в работе Всероссийского фестиваля «Маня­щие миры. Этническая Россия» | ежегодно | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» профинансировано 360, 430 тыс руб получатель КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль «Ангт» на участие в кочующем фестивале «Манящие миры» ( Екатеринбург, Томск, Омск, Новосибирск, Тюмень)Июль - август.  Мастер Кручинина Л.К. с.Ковран Тигильский район (мастерская «Уйирит») приняла участие, финансирование МО Тигильский район.  Долган Е.Ф., руководитель ансамбля «Кыкша-ай» Мильковский район за счет собственных средств. |
| 1.15. | Организация участия во Всероссийском смотре деятельности этнокультурных центров корен­ных малочисленных народов | ежегодно | В Камчатском крае проведен отборочный тур смотра деятельности этнокультурных центров КМН. На Всероссийский тур в г.Магадане вышел МБУК ЭКЦ «Мэнэдек». Участие 2 специалистов ЭКЦ «Мэнэдек» (Кучеренко Д.К., Инданова Н.Е.) в Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Дата проведения 06-09 апреля 2018г. в г. Магадан. Участие в Смотре сотрудника КГБУ КЦНТ Беляевой М.Е., как эксперта, провела творческую лабораторию по танцевально-вокальной культуре народов Севера (финансирование частично собственное и принимающая сторона). |
| 1.16. | Популяризация культурного наследия коренных малочисленных народов в средствах массовой информации, в том числе реализация медиа-проекта «Люди Севера» | ежегодно | В рамках реализации мероприятия 03.04.2018 Министерством территориального развития Камчатского края проведено заседание экспертного Совета по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиа проекте "Люди Севера". По итогам заседания было принято решение признать участниками медиа проекта "Люди Севера" Мелекесцева И.В. и Алексееву О.К. По итогам определения поставщика путем запроса котировок, заключен государственный контракт на оказание услуг по изготовлению телевизионных фильмов на сумму 180,0 тыс. руб. На 01.12.2018 контракт исполнен, средства освоены.  В ноябре Министерством заключены контракты с ФГУП "ВГТРК" на прокат 6-ти телевизионных фильмов на сумму 389,4 тыс. рублей. |
| 1.17. | Осуществление мероприятий по организации этнокультурного туризма в Камчатском крае | ежегодно | В рамках мероприятия 1.1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)».  Сумма ассигнований - 6 757,43 тыс. рублей.  Сумма финансирования - 6 757,43 тыс. рублей.  Освоено - 6 555,76 тыс. рублей (97,02% от объема ассигнований).  Распределены субсидии муниципальным образованиям на развитие инфраструктуры туризма, в том числе:  - Анавгайскому сельскому поселению в размере 154 214 рублей 45 копеек на софинансирование мероприятия по созданию информационных стендов, баннеров, деревянных фигур для этно-культурного центра «Мэнэдек»;  - Елизовскому городскому поселению в размере 2 941 193 рублей 92 копейки на софинансирование мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия парковочной площади в районе расположения архитектурной формы «Медведи» в г. Елизово;  - Мильковскому муниципальному району в размере 958 038 рублей 30 копеек на проведение капитального ремонта «Острожной стены» в с. Мильково.  Мероприятие 1.1.9 «Реконструкция здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24».  Сумма ассигнований – 3 786,72 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 3 786,72 тыс. рублей.  Освоено – 3 786,72 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).  15 июня 2018 года между Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края и Администрацией городского округа «поселок Палана» заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету городского округа «поселок Палана» на софинансирование развития инфраструктуры туризма муниципальных образований в Камчатском крае в 2018 году.  Администрация городского округа «поселок Палана» размесила 03.08.2018 извещение о проведении электронного аукциона. Срок окончания подачи заявок – 20.08.2018. Аукцион проведен 27.08.2018.  17.09.2018 Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» с ООО «Монолит» заключен муниципальный контракт №0138300005918000014-0128203-03 на выполнение работ по реконструкции здания.  В связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы – крушение судна, на котором подрядчик доставлял материалы и технику для производства ремонтных работ, работы по контракту не выполнены в срок.  Из предусмотренного в 2018 году финансирования в размере 35 648,45 тыс. рублей освоено 3 786,72 тыс. рублей – проведены демонтажные работы (архитектурные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электромонтажные работы), осуществлен вывоз мусора, а также завершены конструктивные и объемно-планировочные решения (усиление фундаментов, устройство диафрагм, устройство входа в подвал).  В 2019 году планируется завершение работ по реконструкции здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова, д. 24 в полном объеме. |
| 1.18. | Продвижение и популяризация экологических и этнографических маршрутов на международ­ных, региональных и тематических выставках, форумах, конференциях и семинарах | ежегодно | Мероприятие 2.1.1 «Организация участия в крупнейших международных презентационных и выставочных мероприятиях».  Сумма ассигнований - 12 011,67 тыс. рублей.  Сумма финансирования - 12 011,67 тыс. рублей.  Освоено - 12 011,55 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).  В период с 7 по 11 марта 2018 года в Берлине прошла международная туристическая выставка «ITB». В рамках объединенного национального российского стенда, организованного при поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризм), турпродукт представляли крупнейшие регионы страны: Алтайский край, Тверская область, Камчатский край, Республика Коми, а также ведущие российские туроператоры, работающие на немецком рынке, транспортные компании и предприятия гостиничной индустрии. В этом году выставку посетили около 109 тыс. специалистов из 180 стран. Камчатский край на выставке представляли известные туристические компании полуострова (ООО «ТК Камчатинтур», ООО «Край вулканов», ООО «Камчатка Трэвел Групп», ООО «Ред Риверз», ООО «Снег», ООО «Камтревел», ООО «Траверс-Тур», ООО «Фаворит Тревел», ООО «Снежная долина»), которые провели презентации туристического потенциала края для привлечения иностранных туристов.  С 10 по 12 марта в Москве состоялась XIII Международная туристическая выставка «Интурмаркет». В рамках единого стенда «Камчатка» свой потенциал в отрасли представил Камчатский край. Участие в работе выставки приняли сотрудники Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный центр», а также 9 крупных туроператоров региона (ООО «Туристическая компания «Камчатинтур», ООО «Траверс-Тур», ООО «Бриз», ООО «Ред Риверз», ООО «Камчатка Комфорт», ООО «Камчатка Трэвел Групп», ООО «Орлан Камчатка», ООО «Камчатская фактория», ООО «Снег») и гостиничный комплекс ООО «Спутник-Камчатка». На выставке была представлена сувенирная и полиграфическая продукция, проведены переговоры, заключены соглашения.  С 13 по 15 марта в Москве прошла XXV юбилейная Московская международная выставка «Путешествия и туризм»/MITT 2018. В этом году её участниками стали 2000 профессионалов туристской отрасли из 190 стран и более 60 российских регионов, в том числе и Камчатский край. Участие в работе выставки приняли сотрудники Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный центр», а также 9 крупных туроператоров региона (ООО «Туристическая компания «Камчатинтур», ООО «Траверс-Тур», ООО «Бриз», ООО «Ред Риверз», ООО «Камчатка Комфорт», ООО «Камчатка Трэвел Групп», ООО «Орлан Камчатка», ООО «Камчатская фактория», ООО «Снег») и гостиничный комплекс ООО «Спутник-Камчатка».  С 17 по 20 мая во Владивостоке прошел 4-ый Тихоокеанский туристский форум, на котором широко представлен бренд «Восточное кольцо России». В рамках 4-го Тихоокеанского туристского форума прошла 22-ая международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo (PITE). Свой туристский потенциал здесь представили более 100 российских и зарубежных компаний. Камчатский край на выставке представили сотрудники Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, КГБУ «Туристский информационный центр» и 9 туристических компаний (ООО «Орлан Камчатка», ООО «Спутник-Камчатка», ООО «Камчатка Комфорт», ООО «Камчатское бюро путешествий», ООО «Туристическая компания «Камчатинтур», ООО «Витязь-Тревел», ООО «Снег», ООО «Снежная долина», ИП Седов Г. В.).  В соответствии с решением Управляющего совета Национальной академии исследований и открытий «Русский Путешественник» и Центра Развития туризма «Дальневосточный гид» медалью имени И.П. Рикорда за выдающийся вклад в развитие туризма на Дальнем Востоке награждены руководители пяти камчатских компаний: «Камчатинтур», «Витязь-Аэро», «Снег», «Снежная Долина» и «Спутник-Камчатка». Они были отмечены престижной премией за развитие чартерных программ в Камчатском крае, реализацию инвестиционных проектов в сфере перевозок, гостеприиимства и туризма в регионе, а также продвижение активных видов зимнего туризма.  С 11 по 16 сентября 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума была открыта выставка «Улица Дальнего Востока». В мероприятии приняли участие субъекты Дальневосточного федерального округа, федеральные органы исполнительной власти – Минприроды России, Минспорта России, Минпромторга России, Минкультуры России, а также специальный гость – Кемеровская область.  Больше 30 активных туров по Камчатке представлены в рамках камчатского павильона. Экспозиция Камчатского края на Улице Дальнего Востока состояла из четырех павильонов, выполненных в форме икринок, символизирующих с одной стороны начало жизни, а с другой - потенциал роста и развития. Павильон, посвященный туризму, разделен на несколько зон: «Восхождения и альпинизм» с картой Камчатки и альпинистским инвентарем; «Комфорт», посвященная средствам размещения; «Горные лыжи, сноуборд и хели-ски», выполненная в виде арт-объекта в стиле поп-арт с инсталляцией в виде расписанной камчатскими художниками сноубордической доски; «Рыбалка и водные приключения»; «Лес», посвященная экологическому туризму и путешествиям в заповедные уголки края.  С 20 по 23 сентября 2018 года прошла международная туристская выставка JATA (JATA Tourism Forum & Travel Showcase). Ростуризмом на международной выставке JATA-2018 (организатор ООО «ЛЕКС системс») была сформирована единая экспозиция для участия российской делегации. Камчатский край на выставке представили сотрудники Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, ООО «Туристическая компания «Камчатинтур», ООО «Ред Риверз», ООО «Камфотур», ООО «Снежная долина», ООО «Городские страницы». В 2018 году выставку посетило 207 тысяч человек, приняли участие 136 стран/регионов, 1441 туристская компания/организация.  С 16 по 18 ноября 2018 года в г. Шанхай (Китай) прошла международная туристская выставка CITM-2018. Камчатская делегация презентовала возможности субъекта в рамках объединенного национального стенда России. Экспозиция федерального агентства по туризму «VisitRussia» была выполнена в современном эко-стиле. Стенд был выполнен в виде карты популярных у туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона направлений, одним из которых является Камчатка. Камчатку представили туристические компании региона: «Камчатинтур», «Край вулканов», «Камчатка Трэвел Групп», «Траверс тур», «Орлан Камчатка» и «Камчатская фактория», а также Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.  С 03 по 09 декабря 2018 г. в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Тверской площади проходила Дальневосточная ярмарка. Павильон был оформлен декоративными пайетками и разделен на три зоны: «Кроноцкий заповедник», «Комфорт» и «Восхождения, альпинизм». Первая из них посвящена экологическому туризму, пешим и фото турам, посещениям заповедных мест. Зона «Комфорт» познакомила жителей и гостей Москвы с гостиничными комплексами и гостевыми домами Камчатки. Активный отдых на территории края был представлен картой полуострова, сплетенной из веревок, и сноубордом, расписанным художником в стиле поп-арт. Кроме того, в павильоне были установлены два экрана и тач-панель, на которых можно будет посмотреть фильмы и презентации о видах туризма на Камчатке. Кухню Дальнего Востока можно было попробовать также в кулинарной зоне ярмарки.  На «Днях Дальнего Востока в Москве» впервые была представлена Ассоциация туристских информационных центров Дальнего Востока. Совместный стенд организован вместе с Министерством природных ресурсов и экологии России.  С 13 по 15 декабря 2018 г. в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на площадке «Экспоцентра» на Красной Пресне прошел молодежный фестиваль. Камчатский край был представлен двумя стендами: «Образование» и «Работа». Первый из них презентовал Камчатский государственный технический университет. Стенд «Работа» познакомит посетителей выставки с шестью наиболее востребованными на Камчатке профессиями: вулканолога, ихтиолога, геолога, судоводителя, грохотовщика и оленевода. Сотрудники Кроноцкого заповедника на территории камчатской экспозиции рассказали о возможностях работы волонтером в уникальных особо охраняемых природных зонах полуострова. Точкой притяжения для молодежи стала презентация туристического потенциала края на стенде «Камчатка – земля с характером».  Мероприятие 2.1.2 «Организация и проведение региональных презентационных и выставочных мероприятий».  Сумма ассигнований – 98,00 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 98,00 тыс. рублей.  Освоено – 98,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).  В ноябре 2017 года Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с издательством «Городские страницы» и компанией AIRRUSSIA InterPacific Aviation and Marketing, Inc. объявили об открытии арт-фестиваля «Горячая земля Камчатки». Прием конкурсных работ завершен 31 января 2018 года.  Основная цель фестиваля - популяризация туризма в регионе, а также продвижение туристического потенциала Камчатки на российском и международном рынках.  Фото- и видеоработы оценивались в трёх номинациях: «Камчатка и человек», «Камчатка круглый год» и «Камчатский праздник». Рисунки принимались на темы: «Карта Камчатки», «История Камчатки» и «Животные и растения Камчатки».  В пятницу, 16 февраля 2018 года, в Петропавловске-Камчатском состоялась церемония награждения победителей арт-фестиваля «Горячая земля Камчатки». Всего в творческом состязании приняли участие 104 человека.  В марте 2018 года заключен договор с ООО «Пресс Код» на изготовление презентации «Развитие инфраструктуры Камчатского края».  Мероприятие 2.1.3 «Освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края (газеты, журналы, фильмы, теле и радиопередачи)».  Сумма ассигнований - 600,00 тыс. рублей.  Сумма финансирования - 600,00 тыс. рублей.  Освоено - 600,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).  Изготовлены справочники по туризму в Камчатском крае за 2018 год.  Опубликованы информационные материалы в журнале-каталоге «Tourism& LeisureinRussia».  Мероприятие 2.1.4 «Проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ».  Сумма ассигнований – 1 000,00 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 1 000,00 тыс. рублей.  Освоено – 1 000,00 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).  C 21 по 25 января 2018 года на Камчатке прошел рекламный тур для туроператора TUI Россия и его партнеров.  В рамках развития маршрутов внутреннего туризма туроператор TUI Россия провел для своих партнеров – представителей ключевых туристических агентств России презентацию туристического потенциала Камчатского Края – «Камчатка – зимние приключения». В ходе информационного бизнес-тура, который собрал около 50 представителей турагентств со всей России, гости посетили самые значимые туристические объекты и достопримечательности региона, познакомились с объектами размещения.  21 января 2018 года в гостинице «Бел-Кам-Тур» состоялась конференция «Формирование зимнего турпродукта по Камчатскому краю, перспективы развития. Презентация туристического потенциала Камчатского края и турпродукта компании TUI Россия».  23 января 2018 года было заключено соглашение между Правительством Камчатского края и крупнейшим туроператором страны – компания TUI Россия в сфере развития въездного и внутреннего туризма.  В феврале 2018 года пресс-служба компании «TUI Россия» сообщила, что компанией разработан маршрут «Огненное кольцо: Курильские и Командорские острова, Камчатка».  24 апреля 2018 года в 10:00 (по московскому времени) в ТАСС состоялась пресс-конференция по формированию доступных пакетных туров на Камчатку, Сахалин и Курильские острова, а также по популяризации и продвижению перспективных внутрироссийских туристских направлений и маршрутов по Дальнему Востоку.  Основное мероприятие 2.5 «Реализация проектов развития туризма в Камчатском крае».  Сумма ассигнований – 37 482,24 тыс. рублей.  Сумма финансирования – 37 482,24 тыс. рублей.  Освоено – 37 482,24 тыс. рублей (100,00% от объема ассигнований).  28 июля 2018 года на территории Халактырского пляжа состоялся фестиваль «Мой океан».  10 августа 2018 года проведена презентация туристского потенциала Камчатского края для федеральных СМИ и членов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на территории Халактырского пляжа.  17 августа 2018 года на территории природного парка «Налычево» у подножия Авачинского вулкана состоялось торжественное открытие краевого праздника «День вулкана» с выступлением национального коллектива «Коритэв».  С 24 по 26 августа 2018 года краевой праздник «День вулкана» прошел у подножия Козельского вулкана. Рядом со сценой разместили «Город мастеров», где камчатские умельцы представили свои изделия на ярмарке. В «этнодеревне» гостям предлагали сфотографироваться в одежде и с музыкальными инструментами коренных народов Камчатки.  1 сентября 2018 года в рамках Недели культуры и туризма на Камчатке в историческом центре Петропавловска-Камчатского прошла творческая акция «Камчатский Арбат».  C 01 по 07 октября 2018 года в Петропавловске-Камчатском прошла Неделя туризма в Дальневосточном федеральном округе. В деловую программу Недели туризма вошли пленарное заседание, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, а также межрегиональная дальневосточная выставка. |
| 1.19. | Проведение Международного форума по эколого-познавательному туризму | 2019 год;  2023 год | Международный форум по эколого-познавательному туризму проводится 1 раз в 3 года (2013 год, 2016 год, 2019 год и т.д.)  В 2018 году международный форум по эколого-познавательному туризму не проводился. |
| 1.20. | Организация экскурсий в этнокультурных ком­плексах Камчатского края для обучающихся об­разовательных организаций в Камчатском крае | ежегодно | В 2018 году экскурсии в этнокультурные комплексы Камчатского края не проводились. |
| 1.21. | Проведение ежегодного конкурса среди обуча­ющихся образовательных организаций в Кам­чатском крае на знание своей малой родины во время декады, посвященной дню Корякского округа | ежегодно | С 15 по 25 декабря 2018 г. проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Конкурс проводится по следующим номинациям: «Живой символ малой родины», «Гуманитарно-экологические исследования», «Традиционная культура», «Эколого-краеведческие путеводители», «Публицистика в защиту природы и культуры». На Конкурс были представлено 44 работы из 21 образовательной организации в Камчатском крае.  Работы 5 победителей регионального этапа были направлены для участия во Всероссийском этапе данного конкурсе. |
| 1.22. | Проведение краевого фестиваля-конкурса народного творчества коренных малочисленных народов «Кочующая столица» среди обучаю­щихся образовательных организаций в Камчат­ском крае | 2016 год и далее 1 раз в 2 года | Краевой фестиваль-конкурс народного творчества коренных малочисленных народов Севера среди обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае «Кочующая столица» проводится раз в два года. В 2018 году данный конкурс не проводился. |
| 1.23. | Организация и обеспечение деятельности отделения «Народное художественное творчество» специализации «Северный танец» КГБПОУ «Камчатский колледж искусств» | 2016 год и далее 1 раз в 2 года | За отчетный период в Камчатском колледже искусств (КГБПОУ ККИ) продолжается обучение студентов из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера по специальности «Народное художественное творчество» с углубленным изучением видов национального северного танца, обрядового фольклора, композиции постановки танца. Обучающиеся, 5 студентов, – представители малочисленных народностей Севера из отдаленных районов Камчатского края.  В 2018 году открылось новое направление специальности «Народное художественное творчество» - этнохудожественное творчество, на котором обучаются студенты (5 человек) из числа коренных малочисленных народов Севера.  Сложились творческие связи с национальными коллективами Камчатского края «Мэнго» (г.Вилючинск), «Нулгур» (с.Эссо), «Орьякан», «Нургэнек» (п. Анавгай), «Школьные годы» п.Палана), «Лач», «Лаччах», «Северные зори», «Уйкав», «Коритев», «Пилюна» (г. Петропавловск-Камчатский). Вышеперечисленные коллективы принимают участие в фестивалях, концертах и творческих программах, организуемых колледжем искусств.  Студенческий ансамбль национального танца «Уйкоаль» (художественный руководитель Владислав Ринтытегин) в 2018 году принимал участие во многих конкурсах, фестивалях, мероприятиях (всего 30 мероприятий). Наиболее крупные:  - в концертной программе, посвященной 75-летию со дня рождения А.В. Гиля «Изменивший судьбу», февраль-март 2018 г.;  - в краевом конкурсе «Студенческая весна 2018» в г.Петропавловске-Камчатском,- 1 место, гран-при;  - во Всероссийском фестивале студенческого творчества - 2018 в г.Ставрополе – лауреаты 1 степени;  - в краевом конкурсе «Танцевальный вернисаж 2018»;  - в краевом конкурсе творческих работ на родных языках коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Проживающих на территории Камчатского края;  - в краевом фестивале-конкурсе народного творчества коренных малочисленных народов Севера «Кочующая столица»;  - в краевом конкурсе красоты «Этно-красавица 2018»;  - в мероприятиях дня образования Корякского округа. |
| **2. Создание условий по сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования в целях обеспечения**  **и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов** | | | |
| 2.1. | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйство­вания коренных малочисленных народов в ме­стах их традиционного проживания и традици­онной хозяйственной деятельности | ежегодно | В рамках реализации мероприятия Министерством территориального развития Камчатского края распределены средства субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку экономического и социального развития КМНС в сумме 4 932,65 тыс. рублей 9 муниципальным районам и 3 городским округам, в том числе:  Петропавловск-Камчатский ГО - 219,903 тыс. руб., -Елизовский МР - 297,355 тыс. руб.,  Усть-Камчатский МР - 70,655 тыс. руб.,  Мильковский МР - 605,426 тыс. руб.,  Быстринский МР - 367,793 тыс., руб.,  Алеутский МР - 111,318 тыс. руб.,  Вилючинский ГО - 40,093 тыс. руб.,  ГО Палана - 470,766 тыс. руб.,  Олюторский МР - 982,948 тыс. руб.,  Карагинский МР - 400,647 тыс. руб.,  Тигильский МР - 780,954 тыс. руб.,  Пенжинский МР - 584,794 тыс. руб.  Министерством территориального развития Камчатского края заключены Соглашения с органами местного самоуправления. Средства в мае-июне в полном объеме перечислены в бюджеты муниципальных образований для дальнейшего распределения между общинами коренных малочисленных народов. |
| 2.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в законодательство в сфере рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй­ственной деятельности коренных малочислен­ных народов в Камчатском крае | 2018 год | В адрес Минсельхоза России направлены предложения по изменению Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденному приказом Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 |
| 2.3. | Организация работы Комиссии по регулирова­нию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае | ежегодно | Во II полугодии 2018 года проведено 34 заседания комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае, решениями которой установлены объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб для осуществления традиционного рыболовства, определены условия промысла (сроки начала и запрета промысла, режим проходных дней, места лова для осуществления рыболовства без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов) |
| 2.4. | Организация работы Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков в Камчат­ском крае, для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации (в пресноводных водных объектах), за исключением внутренних морских вод Рос­сийской Федерации, прибрежного рыболовства, товарного рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй­ственной деятельности малочисленных народов для организации любительского и спортивного рыболовства | ежегодно | Обращений об определении и изменении границ рыбопромысловых участков для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2018 году в комиссию по определению границ рыбопромысловых участков в Камчатском крае не поступало |
| 2.5. | Обеспечение информирования коренных мало­численных народов о порядке получения права пользования водными биологическими ресурса­ми в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй­ственной деятельности | ежегодно | Соответствующая информация размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, Агентства по внутренней политике Камчатского края. |
| 2.6. | Предоставление мер государственной поддерж­ки сельскохозяйственным товаропроизводите­лям Камчатского края на возмещение части за­трат, связанных со строительством высокотех­нологичных убойных пунктов, цехов по перера­ботке продукции оленеводства | ежегодно | С вступлением в законную силу постановления Правительства Камчатского края от 08 ноября 2016 года № 440-П «О признании утратившими силу отдельных постановлений (положений постановлений) Правительства Камчатского края» из мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П (далее – Государственная программа) была исключена мера государственной поддержки, связанная со строительством высокотехнологичных убойных пунктов, цехов по переработке продукции оленеводства. |
| 2.7. | Предоставление мер государственной поддерж­ки сельскохозяйственным товаропроизводите­лям Камчатского края на возмещение части за­трат, связанных с чиппированием северных оле­ней, приобретением племенного молодняка северных оленей | ежегодно | Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с чипированием северных оленей, приобретением племенного молодняка северных оленей в 2018 году не предоставлялась, в связи с низкой активностью оленеводческих предприятий в части чипирования поголовья оленей и отсутствием фактов племенной продажи северных оленей. |
| 2.8. | Проведение Региональной выставки-ярмарки «Пушнина и меха Камчатки» | ежегодно | Проведена VI региональная выставка-ярмарка «Пушнина и меха Камчатки» с 16 по 18 февраля 2018 года в г. Петропавловск-Камчатский. |
| 2.9. | Проведение выставки «Северная охота» в Ко­рякском округе | ежегодно | 18 марта 2018 года в п. Палане проведена пятая пушно-меховая ярмарка «Северная охота - 2018». |
| 2.10. | Оказание консультативной, методической по­мощи по вопросам создания малых и средних предприятий в местах традиционной хозяй­ственной деятельности коренных малочислен­ных народов | ежегодно | В 2018 году на реализацию подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 625 424,32915 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета –45 662,90 тыс. рублей, краевого бюджета –200 761,42915 тыс. рублей, местных бюджетов – 8 000,0 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае), внебюджетных источников – 371 000,0 тыс. рублей.  Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство), а также через организации инфраструктуры поддержки СМСП: Так, меры финансовой поддержки предоставляются Агентством (гранты на начало бизнеса и субсидии на развитие бизнеса), Микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» (льготные займы), Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края (поручительства).  Меры консультационной и образовательной поддержки оказываются в АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» (до 01.04.2018 предоставлялись КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»), при котором действует консультационный центр для предпринимателей, а также двумя вновь созданными организациями инфраструктуры – Центр поддержки экспорта (действует на базе АНО «КВЦ-Инвест») и Центр кластерного развития (структурное подразделение АО «Корпорация развития Камчатки»).  В отчетном периоде года на реализацию подпрограммы направлено 800 282,73255 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федеральный бюджет - 45 662,90000 тыс. рублей,  краевой бюджет - 200 596,42915 тыс. рублей,  местные бюджеты - 19 763,27959 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае),  внебюджетные источники - 534 260,12381 тыс. рублей.  Финансирование Программы из краевого бюджета осуществляется на основании заявок Агентства, являющегося Главным распорядителем бюджета, в соответствии с кассовым планом, сформированным в соответствии с потребностью в средствах на соответствующий период.  По состоянию на 01.12.2018 освоено всего 800 282,73255 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 45 662,90000 тыс. руб., средств краевого бюджета –  200 596,42915 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 534 260,12381 тыс. рублей.  В отчетном периоде за счет средств краевого и федерального бюджетов, а также прочих внебюджетных источников (собственные средства Микрокредитной компании «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» (льготные займы) и Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края) поддержка оказана 2854 СМСП в том числе:  1) 1359 СМСП получили консультационную поддержку:  - 1097 в КГАУ «Центр поддержки предпринимательства» и АНО «Центр поддержки предпринимательства» (в виде предоставления устных и письменных консультаций СМСП по вопросам создания и развития бизнеса).  - 167 СМСП получили поддержку в Центре поддержки экспорта (создан при АНО «КВЦ»): в рамках консультационной поддержки, образовательной поддержки, выставочно-ярмарочных мероприятий;  - 95 СМСП получили консультации на базе Центра кластерного развития (создан при АО «Корпорация развития Камчатки»).  2) 1080 СМСП приняли участие в образовательных программах и программах по повышению квалификации.  3) 119 СМСП получили финансовую поддержку в форме субсидий и грантов.  Агентством проводится постоянная работа с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по созданию условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на местном уровне. В целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства Агентством заключены соглашения с 12-ю органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства составил 9 843,16 тыс. рублей. На реализацию муниципальных программ направлены средства местных бюджетов в размере 19 763,28 тыс. рублей. На территориях муниципальных образований в Камчатском крае обеспечена работа 19 консультационных пунктов (оплачены расходы на связь, доступ в сеть Интернет, обновлено программное обеспечение, приобретены расходные материалы). В консультационных пунктах субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется бесплатная информационная и консультационная поддержка, в том числе предоставляются услуги по сдаче налоговой отчетности по системе ТКС. Также в рамках муниципальных программ реализуются мероприятия по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках, по организации и проведению обучающих мероприятий для СМСП, по популяризации роли предпринимательства.  В рамках реализации муниципальных программ:  - 993 СМСП получили консультационную поддержку;  -1 СМСМ получил образовательную поддержку;  -24 СМСП оказана финансовая поддержка в виде субсидий;  - 11 СМСП получил поддержку в форме гранта. |
| 2.11. | Предоставление мер государственной поддерж­ки сельскохозяйственным товаропроизводите­лям Камчатского края на возмещение части за­трат, связанных с переподготовкой и повыше­нием квалификации руководителей и специали­стов агропромышленного комплекса | ежегодно | Предоставление мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, носит заявительный характер, однако в связи с отсутствием заявок в 2018 году данный вид поддержки не предоставлялся. |
| 2.12. | Организация переподготовки и повышения ква­лификации кадров по профессиям (специально­стям), связанным с осуществлением традицион­ных видов хозяйственной деятельности | ежегодно | В 2018 году государственная служба занятости населения осуществляла работу, направленную на популяризацию профессий, связанных с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, и профессиональную подготовку безработных граждан по указанным профессиям.  В рамках реализации протоколов заседаний рабочих групп по координации деятельности органов государственной власти в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» №№ 3, 7, 9 проводится профориентационная работа с гражданами, обратившимися в целях поиска подходящей работы, безработными гражданами и обучающимися образовательных организаций, направленная на популяризацию профессий «Оленевод», «Оленевод-механизатор», «Хозяйка (хозяин) усадьбы», «Водитель вездехода», «Скорняк», «Тракторист», «Обувщик» и т.д.  В рамках профориентационных мероприятий гражданам оказываются профконсультации, проводится профдиагностика, где в соответствии с интересами и способностями гражданина подбираются оптимально подходящие профессии (специальности), оказывается помощь в выборе профессиональных образовательных организаций, предоставляется информация о потребностях рынка труда, возможностях трудоустройства в оленеводческой отрасли и прохождении профессионального обучения в КГПОБУ «Паланский колледж».  Так, в отчетном периоде в целях формирования положительного имиджа профессии «Оленевод» и смежных с ней профессий, таких как: «Оленевод-механизатор», «Хозяйка усадьбы», «Водитель вездехода», органами государственной службы занятости населения Камчатского края проведено 20 профориентационных мероприятий с участием 368 обучающихся образовательных организаций.  В отчетном периоде желание пройти профессиональное обучение по профессиям «Оленевод-механизатор» и «Водитель вездехода» никто из обратившихся в службу занятости граждан не изъявил.  В 2018 году к прохождению профессионального обучения по направлению органов службы занятости приступили 10 безработных граждан по программе профессиональной подготовки «Тракторист». Для 10 граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, организована профессиональная подготовка по профессиям, позволяющим осуществлять традиционные виды хозяйственной деятельности: «Кондитер», «Продавец продовольственных товаров», «Тракторист», «Водитель автомобиля (переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»).  В 2017-2018 учебном году профессиональными образовательными организациями Камчатского края осуществлялась профессиональная подготовка по профессиям: «Оленевод». |
| 2.13. | Осуществление выездных консультаций по во­просам трудоустройства лиц из числа коренных малочисленных народов | ежегодно | В целях оказания информационных, консультационных и иных услуг в области содействия занятости, гражданам из числа коренных малочисленных народов, специалистами краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения (далее – КГКУ ЦЗН) организована работа консультационных пунктов.  В целях удобства получения государственных услуг на территории отдалённых населённых пунктов в 5 КГКУ ЦЗН (Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого районов, п. Ключи, г. Вилючинска) функционируют мобильные центры, в которых гражданам (в том числе коренным малочисленным народам) оказывают государственные услуги в области содействия занятости населения, а также консультируют их по вопросам трудоустройства. Всего в течение указанного периода специалистами центров занятости проведено 198 выездов с использованием мобильных центров, услугами которых воспользовались 16 граждан, относящихся к коренным малочисленным народам.  Для более оперативного и доступного предоставления государственных услуг в сфере занятости материалы с информацией по их предоставлению размещены на стендах в КГКУ ЦЗН, на информационных установках и баннерах.  В целях информирования лиц из числа коренных малочисленных народов о государственных услугах, оказываемых органами службы занятости населения Камчатского края, на портале исполнительных органов государственной власти Камчатского края по адресу http://www.kamgov.ru на странице Агентства регулярно обновляется и размещается информация о ситуации на рынке труда, а также о длительно незаполняемых рабочих местах, вакансиях без предъявления требований к стажу работы. |
| 2.14. | Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов | весь период | 15-16 ноября 2018 года Ассоциацией общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского края совместно с Агентством по внутренней политике Камчатского края проведен Дальневосточный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на котором были проведены дискуссионные площадки «Защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера. Правовое регулирование осуществления охотничьего промысла», «Защита исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера», «Правовое регулирование осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», а также круглый стол «Сохранение родных языков и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера». |
| **3. Сохранение и развитие родных языков, поддержка и развитие печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на языках коренных малочисленных народов** | | | |
| 3.1. | Проведение мониторинга преподавания нацио­нальных языков коренных малочисленных народов и предметов этнокультурной направ­ленности в образовательных организациях в Камчатском крае | ежегодно | В Камчатском крае в шести муниципальных образованиях (пгт Палана, Тигильском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском, Быстринском муниципальных районах) в 2018 г. в 38 образовательных организациях родной язык изучают 790 обучающихся:  - корякский язык изучают в 30 образовательных организациях 620 обучающихся,  - эвенский язык изучают в 4 образовательных организациях 125 обучающихся,  - чукотский язык изучают в 2 образовательных организациях 22 обучающихся,  - ительменский язык изучают в 2 образовательных организациях 23 обучающихся.  В 12-ти дошкольных ОО изучают родной язык 260 обучающихся, в 26-ти общеобразовательных организациях изучают родной язык 530 обучающихся. На педагогическом отделении КГПОБУ «Паланский колледж» охвачено обучением этническим языкам (корякский, эвенский и ительменский) 60 студентов.  Сорок восемь педагогов преподают родной язык: 11 воспитателей в дошкольных ОО, 17 учителей в начальной школе, 16 учителей в основной школе. Четыре преподавателя в КГПОБУ «Паланский колледж» преподают родные языки. |
| 3.2. | Проведение краевого конкурса среди общеобра­зовательных организаций в Камчатском крае, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2018 году в Камчатском крае 13 общеобразовательных организаций приняло участие в «Конкурсном отборе проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов», направленного на поддержку общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Победителями признаны:  -МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Палана» в номинации «Лучший проект общеобразовательной организации, реализующей программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»;  - МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск» Усть-Камчатского муниципального района в номинации «Лучший проект общеобразовательной организации, реализующей программы иных этнокультурных предметов». |
| 3.3. | Проведение краевого фестиваля - конкурса ска­зок коренных малочисленных народов «Мургин лымн’ыль» | ежегодно | 21 февраля 2018 года в Международный день родного языка во Дворце культуры «Меридиан» города Вилючинск состоялся VII краевой фестиваль-конкурс сказок коренных малочисленных народов Камчатского края «Мургин лымн,ыль» (Наша сказка). Фестиваль 2018 года был посвящен 100-летнему юбилею хореографа, собирательницы фольклора, педагога и основательницы национальных коллективов Корякского округа Татьяне Петровне Лукашкиной. Конкурс проводился в двух номинациях**:** «Творческие коллективы» и «Сольное исполнение», 42 человека приняло в нем участие.  Более 2-х часов со сцены звучали сказки, стихи, песни на родных языках. Участниками фестиваля стали носители национальной культуры, старейшины, владеющие в совершенстве корякским, ительменским, эвенским, алеутским языками, а также молодые люди и артисты творческих коллективов.  Профинансировано 159,992 тыс. рублей из краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме. |
| 3.4. | Проведение краевого конкурса «Лучшая творче­ская работа на родном языке коренных мало­численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчат­ского края» с последующим изданием лучших творческих работ | ежегодно | 25 декабря 2018 года состоялась церемония награждения победителей ежегодного краевого конкурса «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края» в эколого-просветительском центре «Страна рыбы и рыбоедов» г. Елизово. Всего в конкурсе принял участие 41 человек, в том числе два коллектива авторов. Из них 9 человек представляли категорию «школьники», 20 - категорию «взрослые» и 12 - категорию «профессионалы». Среди них - жители сел Ачайваям, Анавгай, Манилы, Ковран, Аянка, Никольское и других населенных пунктов края. На конкурс было подано 46 творческих работ на ительменском, эвенском, корякском, алеутском, чукотском языках. Основные номинации конкурса: лучшее сказание, лучшее эссе, лучшее поэтическое произведение и лучший. Профинансировано 239,254 тыс. рублей из краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме. |
| 3.5. | Организация курсов по изучению родных языков коренных малочисленных народов | ежегодно | В КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына» с 12 октября 2016 года работают курсы по изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае. Занятия проходят два раза в неделю, которые посещают от 10 до 15 человек.  В 2018 году было проведено 68 занятий. |
| 3.6. | Проведение курсов ительменского языка на базе информационно-просветительского центра «В семье единой» | ежегодно | В 2018 году занятия проходили 1 раз в неделю, которые посещали от 10 до 15 человек. Преподаватели: ительменского языка В. В. Рыжков, корякского языка О.И. Вайнеткан. За 2018 год прошло 28 занятий, по 63 часа в каждой группе, посетили 720 чел. |
| 3.7. | Организация мероприятий по пропаганде в молодежной среде истории и развития языков коренных малочисленных народов | ежегодно | В течение 2018 года: в краеведческом отделе КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына» была оформлена книжная выставка «Корякская история и культура». На выставке были представлены книги, журнальные статьи рассказывающие об истории и культуре корякского народа.  23.01-25.01.2018 г. - мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения Владимира Коянто - писателя, поэта, публициста, общественного деятеля. 23 января в фойе КГБУ КЦБС им. Кеккетына прошли Вторые литературные чтения, посвящённые жизни и творчеству В.В. Коянто. К литературным чтениям воспитанники детских садов «Рябинка» и «Солнышко» подготовили зрителям и участникам мини-концерт с чтением стихов, зажигательными танцами под звуки бубна, учащиеся МКОУ «СОШ №1 пгт. Палана» выразительно прочитали свои любимые стихи В.В.Косыгина, студенты филиала ГБОУ СПО «Камчаткий медицинский колледж» и КГП ОБУ «Паланский колледж» подготовили выступления и презентации, с интересными докладами выступили сотрудники кафедры родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», трепетно были исполнены стихи В.Косыгина артистами Паланского драматического театра, много тёплых слов, воспоминаний рассказали присутствующим те, кто был хорошо знаком с Владимиром Владимировичем, а закончились чтения показом видеофрагментов выступлений В. Коянто. Завершил череду памятных мероприятий, литературно-музыкальный вечер «Хрустальный родник Владимира Коянто» по сценарию, подготовленному Т.Косыгиной, состоявшийся 25 января в зале КЦНТ. В концерте приняли участие все учреждения культуры, а также самодеятельные артисты Паланы. Номера участников были дополнены видеосъёмками В.Косыгина.  01.12-11.12.2018 г. - декада культуры, посвящённая 88-й годовщине образования Корякского округа, 80-летию библиотеки и 100-летию Кецая.  Утро 7 декабря началось с возложения цветов к памятному камню К.Кеккетына в сквере возле Паланской средней школы, затем состоялось открытие чтений в фойе первого этажа библиотеки. С приветственным словом перед гостями выступила директор КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына» Т.Б.Косыгина, затем прозвучали поздравления Главы Администрации Корякского округа В.И. Падерина и Главы ГО «посёлок Палана» О.П.Мохиревой. После официальной части последовали выступления коллективов художественной самодеятельности: корякского фольклорного ансамбля танца «Ангт», Корякской школы искусств им.Д.Б. Кабалевского «Паланочка», подхватили эстафету воспитанники детских садов «Рябинка» и «Солнышко» показав танцы «Бубнисты», «Красота», «Утки», исполнив песню на корякском языке «Мучгин Камчатка», прочитав стихи о Камчатке. Красиво и проникновенно звучали стихи В.Коянто, М.Н.Тукмачёвой и выразительное чтение корякской сказки К.Килпалина «Аня» в исполнении учащихся средней школы, воспитанников детского дома «Эчган», студентов Паланского и медицинского колледжей. С интересными докладами выступили студенты, преподаватели средней школы, работники Корякского филиала «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров», Корякского краеведческого окружного музея, КГБУ КЦБС им. Кеккетына. Здесь же прошла презентация новой книги о Кецае Кеккетыне, изданная североведом Т.Голованевой в Новосибирске специально к столетию писателя, собравшая в себя все имеющиеся на сегодняшний день произведения как самого писателя на корякском и русском языках, так и статьи, научные работы, публикации о нем. Материалы чтений в виде сборника будут изданы и разосланы по библиотекам. |
| 3.8. | Организация мероприятий по пропаганде творчества знаменитых Камчатских писателей  (признан утратившим силу) | ежегодно | КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система имени Кеккетына» в течении 2018 года проводила следующую работу:  20.01-27.01.2018 г. - книжные выставки: «Родины милой уста», «Я родом из Ивашки» (о Владимире Коянто);  14.03.2018 г. - участие в выставке «Тумгутум», посвящённой 80-летию А.И.Белашова проходившей в Корякском окружном музее с презентацией вышедших книг «Аметистовый берег Камчатки» А.Ковалевского и «Моя Корякия» Н.И.Солодяковой;  20.04-24.04 г. - выставки к 80-летию со дня рождения чукотской поэтессы Антонины Александровны Кымытваль во взрослом и детском отделениях: «Писатели малых народов Дальнего Востока: А.А.Кумытваль, 80 лет со дня рождения¸ «О чём поёт бубен» 80 лет со дня рождения чукотской поэтессы А. Кымытваль);  17.11-22.11.2018 г. - книжная выставка «Хозяйка тундры» к 85-летию корякской поэтессы З.Ахайпиной, краеведческий час с аналогичным названием;  18.11-27.11.2018 г. - книжная выставка «Подвижники культуры Севера» и проведён краеведческий час к 80-летию А. Лахтоя, исполнителю корякских песен и сказок, современника и сподвижника Г. Поротова и В. Косыгина-Коянто и 100-летию Т.П.Лукашкиной, заслуженного работника культуры;  01.12-11.12-2018 г. - декада культуры к 88-й годовщине образования Корякского округа, 80-летию библиотеки и 100-летию Кецая: выставки: «Округ, поэтами воспетый», «Книга в истории и культуре Корякского округа», «Кецай Кеккетын – достойный сын своего народа» (к 100- летию со дня рождения первого корякского писателя Кецая Кеккетына). |
| 3.9. | Оказание содействия в подготовке выпуска те­лепрограммы «Амто, Корякия!» | ежегодно | Выпуск телепрограммы «Амто, Корякия!» завершен во втором полугодии 2017 года по причине отсутствия автора. |
| 3.10. | Оказание содействия в выпуске новостей на языках коренных малочисленных народов на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», и «Радио России» | ежегодно | В рамках исполнения государственного контракта с ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка» в 2018 году ежедневно выходили новости на языках коренных малочисленных народов в эфире информационной программы «Вести-Камчатка» на телеканале «Россия 1» в 15:30 и «Россия 24» в 21:45.  В эфире «Радио России» также ежедневно, в 8:50 и 12:50, по будням выходили в эфир выпуски новостей на языках коренных малочисленных народов.  На постоянной основе проводится освещение культурно-массовых мероприятий, а также совещаний, круглых столов с участием представителей коренных малочисленных народов. Информация публикуется на официальном сайте Правительства Камчатского края, направляется в краевые и федеральные СМИ. |
| 3.11. | Издание приложения на языках коренных мало­численных народов в газете «Народовластие», организация работы по созданию специализированных рубрик в официальных печатных сред­ствах массовой информации муниципальных образований в Камчатском крае | ежегодно | В 2018 году было создано 25 выпусков приложения «Айгыткулг,у» («Северяне»), издаваемого 2 раза в месяц на языках народов Севера объемом 0,5 печатного листа. |
| 3.12. | Оказание содействия в издании газеты «Абориген Камчатки» | ежегодно | Заключено 2 соглашения от 28.02.2018 №8/1//18, и от 16.10.2018 № 92/18 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на поддержку издания газеты «Абориген Камчатки» на национальных языках и предоставлена субсидия в размере 541,965 тыс. рублей из краевого бюджета. Издано 8 номеров газеты «Абориген Камчатки» общим тиражом 8000 экземпляров. |
| 3.13. | Издание учебно-методической литературы на языках коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2018 году за счет средств краевого бюджета изданы два учебных пособия в Санкт-Петербургском филиале АО «Издательство «Просвещение»:  - Дедык В.Р. Корякский язык. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций;  - Жукова А.Н., Дедык В.Р., Болотаева О.Л. Букварь. 1 класс: учебное пособие на корякском языке для общеобразовательных организаций.  В издательстве Камчатского института развития образования в рамках выполнения государственного задания в 2018 г. изданы четыре учебно-методических пособия для педагогов:  - Дедык В.Р. Изучение деепричастия и наречия в корякском языке: методические рекомендации для учителя;  - Дедык В.Р. Методические рекомендации к букварю на корякском языке;  - Авак Р.Н. Изучение имени существительного в эвенском языке: методические рекомендации;  - Дедык В.Р. Методические рекомендации к учебнику по корякскому языку для 10 класса.  Таким образом, в 2018 году издано 6 наименований: 2 учебных пособия в количестве 200 экз. для обучающихся и 4 учебно-методических пособия для учителей в количестве 400 экз. |
| 3.14. | Проведение единого дня диктанта на родных языках и конкурса «Я и моя семья - представители этноса Корякии», посвященного Международному дню родных языков | ежегодно | В 2018 году мероприятия не проводились.  Проведение единого дня диктанта на родных языказ запрланировано на 21.02.2019 года. |
| **4. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов** | | | |
| 4.1. | Совершенствование системы мер социальной поддержки коренных малочисленных народов | ежегодно | Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на предоставление мер социальной поддержки предусмотрено 4,9 млрд. руб.  В 2018 году жителям Камчатского края в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительством Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П, предоставляется 63 вида социальной помощи.  В среднем ежегодно меры социальной поддержки получают более 90 тысяч человек, из них более 16 тысяч человек проживает в Корякском округе.  Среди основных мер социальной поддержки, предоставляемых населению Камчатского края - меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; предоставление льготного проезда городским и пригородным транспортом общего пользования по социальным проездным билетам для федеральных и региональных льготников, детям из многодетных семей; ежемесячные адресные выплаты отдельным категориям ветеранов войны, бесплатное санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров в санаториях Камчатского края; ежемесячные пособия и выплаты семьям, имеющим детей и другие.  Малообеспеченным гражданам из числа малочисленных народов, ведущим традиционный образ жизни, а также проживающим в сельской местности (в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов) оказывается материальная (финансовая) помощь.  В соответствии с действующим порядком материальная помощь предоставляется на приобретение товаров первой необходимости (продуктов питания, одежды, обуви, средств гигиены и др.); частичную оплату (компенсацию) стоимости услуг гостиницы гражданам, прибывшим в краевой центр либо районные центры по социальной нужде; на компенсацию стоимости проезда по социальной нужде; на компенсацию стоимости протезирования по медицинским показаниям и предоставление горячего питания. Ежегодно материальную помощь получают более 7 тысяч граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  По состоянию на 31.12.2018 материальную помощь получили 773 жителя Корякского округа.  В 2018 году продолжена работа по реализации Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 173 «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги».  Всего получателями мер социальной поддержки по вышеуказанному закону в 2018 году являются 3 335 специалистов, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае, и членов их семей, в том числе 1 092 специалиста и членов их семей, проживающих в Корякском округе. На реализацию мер социальной поддержки сельским специалистам в 2018 году направлено 180,9 млн. руб.  Законом Камчатского края от 05.03.2008 № 14 «О прожиточном минимуме в Камчатском крае» утверждена величина прожиточного минимума для пенсионеров для осуществления региональной социальной доплаты к пенсии в 2018 году в размере 16 543,0 рублей, на выплату региональной социальной доплаты к пенсии направлено 771,8 млн. руб.  С 2014 года начато предоставление ежемесячной социальной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе, чей суммарный доход составляет менее расчетного минимума, установленного на 2018 год в размере 19 852,0 рубля**.** Получателями ежемесячной социальной выплаты являются 1,4 тысяч неработающих пенсионеров, проживающих в Корякском округе. На 2018 год на эти цели направлено 58 млн. руб.  В 2018 году в рамках Государственной программы «Семья и дети Камчатки» на 2018 год предусмотрены денежные средства в объеме 227,410 тыс. руб. на предоставление единовременных выплат при рождении детей в малообеспеченных семьях, проживающих в Корякском округе и Алеутском районе.  В течение 2018 года выплаты предоставлены 64 гражданам.  Меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации и Камчатского края, предоставляются гражданам, в том числе представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока, проживающим на территории Камчатского края, в полном объеме и установленные законодательством сроки. |
| 4.2. | Создание объектов социального назначения, расположенных в местах традиционного прожи­вания и традиционной хозяйственной деятель­ности коренных малочисленных народов | ежегодно | Создание объектов социального назначения, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов  На территории Корякского округа расположено 3 организации социального обслуживания и 4 филиала в Пенжинском районе КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям». Кроме того, социальные услуги предоставляются социальными работками, закрепленными за комплексными центрами социального обслуживания населения во всех районах Корякского округа  Социальное обслуживание на территории Корякского округа представлено всеми формами социального обслуживания.  Численность граждан, получающих социальные услуги на дому, составляет - 166 чел.  Число получателей услуг в полустационарной форме составляет - 519 чел.  Число получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания составляет 55 человек. |
| 4.3. | Реализация мер, направленных на повышение уровня занятости в местах традиционного про­живания коренных малочисленных народов | ежегодно | За отчетный период численность коренных малочисленных народов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 546 человек, из них признано безработными 355 человек. Из числа обратившихся было трудоустроено при содействии службы занятости 231 гражданин.  В целях повышения конкурентоспособности, гражданам из числа коренных малочисленных народов органами службы занятости оказываются государственные услуги в сфере занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так, в 2018 году в КГКУ ЦЗН гражданам данной категории были оказаны следующие государственные услуги:  -информирование о положении на рынке труда в Камчатском крае оказано 775 гражданам;  -профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 334 гражданам;  -психологическая поддержка предоставлена 43 безработным гражданам;  -44 безработных гражданина приступили к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования;  -временно трудоустроен 151 человек, на оплачиваемые общественные работы - 47 человек;  -социальная адаптация на рынке труда оказана 48 безработным гражданам;  -содействие в самозанятости оказано 10 безработным гражданам, из них 2 гражданина открыли собственное дело при финансовой поддержке службы занятости населения.  В целях привлечения молодых специалистов для трудоустройства в Корякский округ, стимулирования и повышения мотивации граждан к прохождению профессионального обучения Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2014 № 490-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» утверждены Порядок организации стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и Порядок предоставления финансовой помощи представителям коренных малочисленных народов, проходящим профессиональное обучение или получающим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.  В 2018 году в организациях Корякского округа организована стажировка для 10 молодых специалистов:  1) в Олюторском районе проходили стажировку в: ГУП ПО «Камчатоленпром» по профессиям помощник водителя вездехода (1 чел.) и слесарь-ремонтник (1 чел.), в АО «Аметистовое» водитель автомобиля 4 разряда (1 чел.), в Северо-восточном Территориальном управлении Федерального Агентства по рыболовству специалист в сфере рыболовства (1 чел.);  2) в Тигильском районе в ГБУЗ «Корякская окружная больница» медицинская сестра (2 чел.), в ГУЗ «Корякский окружной противотуберкулезный диспансер» медицинская сестра (1 чел.), МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Палана учитель (преподаватель) математики (1 чел.), МБОУ «Детский сад «Каюмка» воспитатель (1 чел.);  3) в Пенжинском районе в МКДОУ «Каменский детский сад «Теремок» воспитатель (1 чел.).  Из числа граждан, прошедших стажировку, 3 гражданина относятся к коренным малочисленным народам (в Тигильском районе - медсестры в ГБУЗ «Корякская окружная больница», ГУЗ «Корякский окружной противотуберкулезный диспансер», в Олюторском районе – слесарь-ремонтник в ГУП ПО «Камчатоленпром»).  В рамках заключенных договоров между центром занятости населения и работодателями в период прохождения стажировки молодым специалистам из средств краевого бюджета выплачивалась материальная поддержка в размере 17,6 тыс. рублей ежемесячно за фактическое количество дней работы в период осуществления трудовой деятельности.  За отчетный период финансовая помощь в период прохождения профессионального обучения (переобучения) оказана 31 представителю коренных малочисленных народов. Размер финансовой помощи в период профессионального обучения в 2018 году в среднем составил 19 тыс. рублей ежемесячно.  Помимо этого, в целях повышения эффективности трудоустройства органами службы занятости проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Так, в 2018 году проведено 126 ярмарок вакансий, в которых приняло участие 69 человек из числа представителей коренных малочисленных народов, из них трудоустроено 30 человек. |
| 4.4. | Обеспечение жильем эконом класса специалистов социальной сферы, а также граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | ежегодно | В 2018 году продолжена работа по обеспечению жильем эконом класса специалистов социальной сферы, а также граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:  1. Заключен муниципальный контракт от 30.08.2018 № 35А-18 на приобретение 6-ти квартир в строящемся 10-ти квартирном жилом доме в сельском поселении «село Ачайваям». Подрядчик ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира» (г. Хабаровск). Цена контракта 71 621,48000 тыс. рублей. Срок передачи квартир муниципальному заказчику – 01 октября 2019 года. Профинансировано из средств краевого бюджета 28 362,10600 тыс. рублей.  Строительные материалы закуплены в полном объеме и доставлены в портпункт с. Тиличики. Проводятся работы по подготовке и обустройству строительной площадки.  2. Расторгнут муниципальный контракт с ООО «Вертикаль» на строительство 4-х кв. жилого дома в сельском поселении «село Хайрюзово» от 28.07.2017 г. на общую сумму  27 684,32678 тыс. рублей.  Заказчик - Администрация сельского поселения «село Хайрюзово». Строительство ведется с 2017 года В 2017 году профинансировано 8 274,08800 тыс. рублей. В 2018 году профинансировано 1 212,30100 тыс. рублей.  В настоящее время возведены стены из бруса на 65%. Строительство не ведется. Причиной срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию послужило расторжение муниципального контракта и необходимостью повторного проведения процедуры проведения аукциона.  Аукцион по определению подрядной организации объявленный 24 октября не состоялся по причине отсутствия заявок. Повторный аукцион объявлен не был. Лимиты ассигнований оптимизированы.  3. Заключен муниципальный контракт от 19.05.2015 с ООО «Мильмар» на участие в долевом строительстве 11-ти квартир 12-ти квартирного жилого дома в сельском поселении «село Тигиль». на сумму 57 972,91500 тыс. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию по контракту 19.08.2016 года.  В 2015 году профинансировано 40 578,04000 тыс. рублей.  Остаток по контракту в размере 17 394,88 тыс. рублей будет оплачен после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и подписания передаточных актов всех квартир между застройщиком и муниципалитетом.  Строительство ведется с существенным отставанием от графика производства работ. Администрация муниципального образования в отношении ООО «Мильмар» ведет претензионную работу. Ввод многоквартирного дома в эксплуатацию запланирован в 3 квартале 2019 года.  На сегодняшний день возведены несущие конструкции, выполняются работы по монтажу кровли и отделки фасада, по монтажу цокольного перекрытия второй блок-секции и усилению соединений металлическими уголками. Завершены работы по монтажу технологических отверстий перекрытия первого этажа, монтажу отверстий чердачного перекрытия и по установке и остеклению оконных рам. Проведены работы по утеплению пола первого этажа базалитовыми матами, а также работы по монтажу профнастилом полов первого этажа.  Причиной срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию послужили низкие темпы работы подрядчика в сельском поселении «село Тигиль» (нарушение сроков исполнения плана-графика производства работ).  4. Заключен муниципальный контракт на строительство 4-х квартирного жилого дома в сельском поселении «село Ковран» по ул. Гагарина Тигильского района.от 23.03.2018 с ООО «Монолит» на сумму 31 898,63000 тыс. рублей. Аванс не предусмотрен. Ввод в эксплуатацию жилого дома – 20.11.2019 г. Профинансировано 12 567,15500 тыс. рублей.  На сегодняшний день строительные материалы доставлены в с. Ковран. Произведены работы по монтажу свайного фундамента и возведению капитальных наружных и внутренних стен из бруса. Проведены потолочные балки перекрытия и наружное утепление фундамента. Выполнены работы по бетонной отмостке. Установлен канализационный колодец. Произведен монтаж кровли. Запланированные работы на 2018 год (первый этап) полностью завершены. Консервация объекта на зимний период завершена. На площадке работает бригада в количестве 6 человек.  5. Заключены два муниципальных контракта с ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» от 12.03.2018 на сумму 74 340,47578 тыс. рублей на приобретение 10 квартир и от 20.11.2018 на сумму 12 563,49257 тыс. рублей на приобретение 2-х квартир в 12-ти квартирном жилом доме в городском поселении «поселок Оссора». Профинансировано 86 903,96886 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 86 034,92800 тыс. рублей.  Дом введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 27.09.2018.  6. Заключен муниципальный контракт от 6 декабря 2018 г, на сумму 3 375,00 тыс. рублей на разработку проектной документации на строительство 24-х квартирного жилого дома в городском поселении «поселок Палана»  Проектировщик «Проектная мастерская «Архитек» г. Оренбург. Срок выполнения проектных работ с учетом прохождения государственной экспертизы до 31 мая 2019 года.  Оплата по условиям контракта предусмотрена в 2019 году по итогам получения положительного заключения государственной экспертизы.  7. Заключен муниципальный контракт с ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» от 18 декабря 2018 года на сумму 53 650,14760 тыс. рублей на приобретение 6-ти квартир в строящемся 12-ти квартирном доме в сельском поселении «село Вывенка»  Согласно условиям контракта предусмотрен аванс в размере 30%. Срок передачи квартир не позднее 20 декабря 2019 года. Профинансировано из средств краевого бюджета 15 934,09384 тыс. рублей. |
| 4.5. | Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийно­го жилищного фонда на территории Корякского округа | ежегодно | 1. Заключен муниципальный контракт с ООО «СУ-64» г. Биробиджан от 24.07.2018 года на строительство 8-ми квартирного дома в сельском поселении «село Аянка» на сумму 83 998,54605 тыс. рублей. О  Оплачен аванс 30% и частично выполненные работы в размере 29 3184,01221 тыс. рублей.  На сегодняшний день подрядчик закупил и доставил строительные материалы до с. Манилы и с. Слаутное. Частично груз доставлен до строительной площадки с. Аянка. На площадке бригада из 3 человек. Проводятся мероприятия по шнековому бурению, а также произведен монтаж свайного фундамента. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома – 01 декабря 2019 года.  2. Заключен муниципальный контракт от 16.04.2018 № М-01ЭА с ООО «РЕЙНИ» на приобретение 12-ти квартир у застройщика в строящемся жилом доме в сельском поселении «село Манилы» на сумму 98 910,61000 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию жилого дома – 15.12.2019 г.  Профинансирован аванс в размере 29% в сумме 28 684,07690 тыс. рублей, в том числе 28 397,23613 тыс. рублей из средства краевого бюджета.  Подрядчиком закуплены строительные материалы, которые частично доставлены до строительной площадки в с. Манилы. Оставшийся объем материала находится в порту г. Владивосток и прибудет морским транспортом в июне 2019 года. На сегодняшний день, выполнены работы по устройству фундамента и сборке каркаса дома (без учета ферм крыши).  3. Заключен муниципальный контракт с ООО «СК Босан» № 01Д-18 от 22.03.2018 на приобретение 8-ми квартир у застройщика в строящемся доме в сельском поселении «село Хаилино» на сумму 59 900,00000 тыс. рублей. По условиям контракта ввод в эксплуатацию жилого дома – 10 ноября 2018 г. На сегодняшний день дом не введен, сроки строительства нарушены. Общая площадь дома - 346,46 кв.м.  Профинансирован аванс в размере 30% и частично выполненные работы в сумме 29 950,00000 тыс. рублей, в том числе 29 650,50000 тыс. рублей из средств краевого бюджета.  Произведены работы по техническому присоединению к сетям. Произведен монтаж силовой конструкции. Ведутся работы по монтажу ограждающих панелей с утеплением и обшивкой фасадной группы. Приступили к монтажу кровли. На площадке находится бригада в количестве 11 человек.  Завершение строительство будет перенесено на март 2019 года. Причиной срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию послужило утрата груза при затоплении вездехода. |
| 4.6. | Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа | 2016-2025 годы | Заключен Муниципальный контракт с ООО Группа компаний «Камеллот» от 17.09.2018 на выполнение работ по устройству участка бытовой канализации в районе МКД № 11 и № 13 по ул. Толстихина в сельском поселении «село Тигиль» на сумму 7 312,90269 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30.11.2018 года. Профинансировано 2 171,93181 тыс. рублей.  В связи с тем, что подрядчик не приступил к исполнению контракта, 30.11.2018 г. в его адрес было направлено уведомление об одностороннем расторжении контракта, а также размещено на сайте «Госзакупки».  Сумма 7 493,92319 тыс. рублей оптимизирована. |
| 4.7. | Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов и традиционной хозяйственной деятельности | ежегодно | В настоящее время на территории Камчатского края реализуются следующие проекты с использованием механизмов государственно-частного партнерства:  1) в области теплоснабжения:  - реконструкция (перевод на газовое топливо) котельной № 1 город Петропавловск-Камчатский;  - строительство котельных № 1и № 3 на газовом топливе в поселках Новый и Нагорный Новоавачинского сельского поселения;  - строительство котельной КТУ - 4,5 Гкал № 1 на газовом топливе (резервное – уголь) для пос. Лесной Новолесновского сельского поселения;  - строительство «Модульной автоматической котельной №1 на газовом топливе (резервное уголь) с учетом нагрузки котельной № 2 Раздольненского сельского поселения»;  - создание, реконструкция и капитальный ремонт котельных №2, №4, №6, №20 и еще ряда объектов в Елизовском муниципальном районе;  - модернизация и техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства с. Усть-Хайрюзово;  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения в с. Устьевое;  - реконструкция в том числе переустройство, модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более эффективным оборудованием, предназначенного для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии в с. Апука;  - объекты теплоснабжения, предназначенные для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой энергии в Усть-Камчатском районе (3 концессионных соглашения);  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения в с. Тымлат;  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения Ключевского сельского поселения (2 концессионных соглашения);  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения сельского поселения "село Ачайваям";  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения сельского поселения "село Таловка";  - создание и осуществление деятельности по передаче и распределению ТЭ в микр."Верхние Тиличики";  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения сельского поселения "село Каменское";  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района;  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения сельского поселения "село Пахачи";  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения сельского поселения "село Ковран";  - реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения Мильковского сельского поселения.  2) в области водоснабжения:  - реконструкция и модернизация водопровода в Крутогоровском сельском поселении;  - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения в селе Устьевое;  - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения в селе Тымлат;  - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения Ключевского сельского поселения;  - реконструкция и модернизация объектов водоотведения Ключевского сельского поселения;  - реконструкция и модернизация объектов холодного водоснабжения сельского поселения "село Тиличики";  - реконструкция и модернизация объектов холодного водоснабжения сельского поселения "село Ачайваям";  - реконструкция и модернизация объектов холодного водоснабжения сельского поселения "село Пахачи".  3) в области тепло/водоснабжения:  - передача в концессию объектов теплоснабжения, и водоснабжения сельского поселения «село Манилы»;  - передача в концессию объектов теплоснабжения и водоснабжения сельского поселения «село Аянка»;  - передача в концессию объектов теплоснабжения и водоснабжения сельского поселения «село Слаутное»;  - передача в концессию объектов теплоснабжения и водоснабжения сельского поселения «село Каменское».  4) в области электроснабжения:  - создание газодизельной электростанции (ГДЭС №21) в Крутогоровском сельском поселении;  - реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ, уличного освещения 0,4 кВ и воздушных линий ВЛ-10 кВ в с. Запорожье Усть-Большерецкого района. |
| 4.8. | Организация предоставления услуг связи в ме­стах традиционного проживания и традицион­ной хозяйственной деятельности коренных ма­лочисленных народов, включая услуги по пере­даче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ежегодно | В настоящее время в Камчатском крае телефонная связь обеспечена во всех населенных пунктах края, услуги доступа к сети Интернет предоставляются более чем в 40 населённых пунктах и потенциально доступны около 80% населения Камчатского края.  За 2018 год операторы связи увеличили емкость внутризоновых спутниковых каналов до ключевых населенных пунктов Корякского округа (Палана, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Оссора, Тиличики). Что положительно влияет на качество предоставляемых услуг телефонной связи и доступа к сети Интернет.  Сетями сотовой связи покрыто 77 населенных пункта, их услуги потенциально доступны 99,4 % всего населения региона. Без покрытия сигналом сотовой связи в Корякском округе остаются 2 труднодоступных и малонаселенных пункта Пенжинского муниципального района – Парень и Оклан.  В целях развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории Камчатского края, в соответствии с государственным контрактом об условиях оказания универсальных услуг связи компания ПАО «Ростелеком» ведет работу по организации точек доступа в сеть Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в 20 малонаселенных пунктах с численностью населения 250–500 человек (в том числе, в 10 населенных пунктах Корякского округа). В 2017 – 2018 годах введены в эксплуатацию 3 точки доступа в Елизовском муниципальном районе. В связи с недостаточностью финансирования из федерального бюджета сроки выполнения проекта перенесены на 2019 год.  На всей территории Корякского округа населению доступны услуги спутникового телевещания и спутникового доступа к сети Интернет. |
| 4.10. | Реализация мероприятий по привлечению моло­дежи из числа коренных малочисленных наро­дов к участию в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных инициатив и повышение социальной активности молодежи | ежегодно | Обеспечение участия в работе IV Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север»», г. Санкт-Петербург с 24 по 29 ноября 2018 года Косыгина К.А., члена МОО «Корякия». |
| 4.11. | Расширение доступа коренных малочисленных народов, проживающих в отдаленных муници­пальных образованиях в Камчатском крае, к государственным услугам и функциям путем предоставления государственных услуг и функ­ций методом «выездных бригад» | ежегодно | В соответствии с утвержденным графиком на 2018 год было запланировано 4 «выездные бригады». Согласно графику выезды осуществлены в полном объеме в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Олюторского (население - 4711 человек), Пенжинского (население – 2321 человек), Тигильского (население – 7270 человек), Карагинского (население – 4052 человек), Соболевского (население – 2619 человек) районов Камчатского края.  В состав «выездных бригад» входили специалисты:  - Министерства территориального развития Камчатского края (юридическая консультация органов местного самоуправления, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета в рамках исполнения переданных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий, за организацией деятельности по работе с обращениями граждан);  - краевых учреждений здравоохранения (терапевт, онколог, фтизиатр, психиатр-нарколог, гинеколог, уролог, офтальмолог, отоларинголог, врач- лаборант, врач-УЗИ);  - Агентства по информатизации и связи Камчатского края (обеспечение доступа и работоспособности интернета, электронной почты, проверка на наличие вирусов и устранение последствий вирусных атак, установка и настройка ЛВС, оказание помощи в настройке медицинского оборудования, фотографирование граждан на документы);  - Министерства образования и науки Камчатского края (вопросы психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей школьного и дошкольного возрастов, консультирование педагогов и родителей по вопросам деятельности психолого-медико-педагогической комиссии;  - Управления внутренних дел по Камчатскому краю (Инспектор МРЭО ГИБДД - технический осмотр автотранспорта, прием экзаменов на право управления транспортным средством, выдача водительских удостоверений; Инспектор отдела лицензионно разрешительной работы милиции общественной безопасности УВД Камчатского края - прием документов для оформления лицензии на оружие, регистрация оружия);  - Гостехнадзора по Камчатскому краю (регистрация гусеничной техники, выдача удостоверений на право управления гусеничной техники).  В диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2018 г. участвовало 21 учреждение здравоохранения, в том числе 3 федеральных учреждения здравоохранения. |
| 4.12. | Принятие мер по пресечению незаконного обо­рота алкогольной продукции, осуществление контроля за внедрением ЕГАИС в розничных точках продажи алкогольной продукции, а также за представлением деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху | ежегодно | В рамках лицензионного контроля проведено 257 выездных и документарных проверок, по результатам проведения которых выявлены 10 нарушений лицензионных требований, выразившихся в наличии у организаций задолженности по уплате налогов и сборов. Незаконного оборота алкогольной продукции не выявлено.  В 2018 году из 537 торговых объектов подключены к ЕГАИС 530 (98,7%), не фиксируют сведения о розничной продаже алкогольной продукции 7 (1,3 %) торговых объектов, включая объекты, расположенные в населенных пунктах, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет и организации, имеющие действующую лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, но не осуществляющие деятельность.  В целях внедрения ЕГАИС проведены выездные семинары по разъяснениям внесений изменений в законодательство, регулирующее розничную продажу алкогольной продукции. Кроме того, было принято участие в 26 видеоконференциях, организованных Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.  По факту не подключения к ЕГАИС возбуждено 6 административных дел, по результатам рассмотрения которых вынесены наказания в виде штрафов на сумму 0,9 млн. руб.  За 2018 год принято 3030 деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху (2017 – 4081 декларация).  В связи с внедрением ЕГАИС с 01.01.2018 года хозсубъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, не представляют декларации об объемах реализации алкогольной продукции.  В рамках осуществления контроля за представлением деклараций об объемах розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи возбуждено 138 административных дел, вынесено штрафов на сумму 1,4 млн. руб. |
| 4.13. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунк­тов и отделений врача общей практики в местах традиционного проживания и традиционной хо­зяйственной деятельности коренных малочисленных народов | ежегодно | 1. Строительство ОВОП в с. Хаилино началось в апреле 2016 года. Контрактный срок окончания выполнения работ - 31.10.2016 года. Цена контракта - 55,7 млн. руб., сумма оплаченного аванса - 22,3 млн. руб. Строительно-монтажные работы выполнены в срок и в полном объеме.  Летом 2016 года проведены закупки по оснащению объекта медицинским оборудованием, мебелью, хозяйственным инвентарем и бытовой техникой. Все контракты выполнены, оборудование и мебель поставлены, осуществлена работа по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию.  Заключен и исполнен договор на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям (Договор № 002-02/16/56 от 28.03.2016).  С целью сдачи объекта в эксплуатацию заключены и исполнены гос. контракты на подготовку технических планов и паспортов, на проведение лабораторных, радиологических исследований и измерений (гос. контракты от 17.10.2016 № 206, от 26.10.2016 № 212, от 04.10.2016 №200, №201, №202). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект функционирует с начала 2017 года.  2. Строительство ФАП в с. Ачайваям  Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с принятым Заказчиком решением об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине того, что подрядчик не приступил к выполнению работ. Уполномоченным органом принято решение о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  3. Проектирование ФАП в с. Аянка, ФАП в с. Слаутное  07.11.2016 года заключены гос. контракты на оказание услуг по проведению гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта № 079.2016, № 074.2016. Срок оказания услуг - январь 2017 года. Проектная документация получена, госэкспертиза проведена.  4. Проектирование ФАП в с. Анавгай  Выполнены работы по отводу земельного участка и постановки его на кадастровый учёт. Проведён конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ, по результат которого 19.08.2016 года заключён гос. контракт № 173. Выполнены два этапа по контракту:  - инженерно-изыскательские работы на земельном участке;  - разработка проектной документации на стадии «Проект», «Рабочая документация».  Проектная документация изготовлена и прошла государственную экспертизу.  5. Реконструкция административного здания под ОВОП в с. Манилы  В мае 2016 года выполнены инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта межевания участка в селе Манилы. Схема земельного участка была отправлена на согласование в Администрацию сельского поселения. В настоящее время ведутся работы по формированию земельного участка и передаче административного здания из муниципальной в государственную собственность Камчатского края.  6. Строительство отделения врача общей практики, расположенного в Камчатском крае Соболевском муниципальном районе п. Крутогоровский (проектные работы).  В марте 2018 года был объявлен открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. По итогам проведённого конкурса определён победитель - ГУП "Камчатгражданпроект", 28.04.2018 заключён государственный контракт. Все необходимые исходные данные для выполнения подрядчиком проектно-изыскательских работ переданы. В связи с принятым решением по увеличению количества помещений здания ОВОП, увеличилась площадь проектируемого объекта. По этой причине подготовлено и подписано дополнительное соглашение об увеличении объёма работ по контракту. Проектирование объекта завершено, проектная документация проходит государственную экспертизу. |
| 4.14. | Развитие мобильных форм медицинской помо­щи и повышение доступности скорой медицин­ской помощи в местах традиционного прожива­ния и традиционной хозяйственной деятельно­сти коренных малочисленных народов | ежегодно | Была организована работа «выездной бригады» в муниципальных районах Корякского округа, согласно плану работы «выездной бригады» было осуществлено 4 выезда в 5 районов, в том числе:  - Олюторский муниципальный район с 02.03.2018 г. по 28.03.2018 г.;  - Тигильский и Соболевский муниципальные районы с 14.05.2018 г. по 02.06.2018 г.;  - Пенжинский муниципальный район с 16.08.2018 г. по 06.09.2018 г.;  - Карагинский муниципальный район с 07.11.2018 г. по 20.11.2018 г.  За время работы «выездной бригады» всеми специалистами проведено 23634 осмотров, в том числе 3034 детей, выполнено 8133 обследования. Выявлено патологии – 6471 случая – 27,4% от общего числа осмотренных лиц.  Помимо организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» по Корякскому округу организована работа выездных бригад (медотрядов) из учреждений здравоохранения Корякского округа.  В 2018 г. было организовано 15 выездов. Осмотрено 2013 чел., выявлено 1192 случаев патологии, из них 6 случаев туберкулёза у взрослых. |
| 4.15. | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в местах традиционного прожива­ния и традиционной хозяйственной деятельно­сти коренных малочисленных народов | 2016-2025 годы | В 2018 году завершено строительство буксировочной канатной дороги, (ЛИФТ 3) КГАУ СШОР «Эдельвейс» в рамках реализации инвестиционного мероприятия «Реконструкция инфраструктуры горнолыжного комплекса Камчатского края.2-я очередь горнолыжная база «Эдельвейс», г. Петропавловск - Камчатский. Строительство системы искусственного снегообразования и системы искусственного освещения трасс, строительство скоростной канатной дороги гондольного типа и буксировочных канатных дорог. 3 этап строительства». Работы выполнены в срок, объект введен в эксплуатацию. Строительство объекта велось за счет средств краевого бюджета, стоимость строительства данного объекта составила 54  496,26139 тыс. рублей.  С 2018 года ведется строительство объекта «Стадион «Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском». Финансирование объекта ведется, в том числе и за счет федерального бюджета. В 2018 году освоено: федеральный бюджет – 138 000,00 тыс. рублей, краевой бюджет – 3 858,57297 тыс. рублей. Данный объект планируется ввести в эксплуатацию в июле 2020 года.  Кроме того, в 2018 году разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам:  - Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске – Камчатском;  - Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский», Камчатский край;  - Строительство многофункционального спортивного комплекса, п. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край.  Также в 2018 году разработана проектная документация и направлена на государственную экспертизу по следующим объектам:  - Ледовый каток «Вулкан» по ул. Солнечной;  - Строительство межшкольного стадиона в г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.  Заключение государственной экспертизы планируется получить в 2019 году.  В декабре 2018 году проведена процедура определения подрядной организации на разработку проектной документации на строительство объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 120 А». Завершение работ по разработке проектной документации - до конца 2019 года. |
| 4.16. | Строительство образовательных организаций в местах традиционного проживания и традици­онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | 2016-2025 годы | Объявленные аукционы на строительство сельского учебного комплекса «Школа - детский сад» в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест были признаны не состоявшимися в виду отсутствия поданных заявок, денежные средства были оптимизированы на другие объекты социальной сферы  В феврале 2017 года получено положительное заключение достоверности сметной стоимости строительства детский сад на 150 мест в р.п. Оссора Карагинского района. 20.06.2018 с ООО Строительная компания «БраНс» заключен государственный контракт на строительство на сумму 272 477,87000 тыс. рублей. Срок завершения работ по контракту не позднее 02.11.2020 года. 11.07.2018 выплачен аванс (согласно контракта 20%) в сумме 55 095,57400 тыс. рублей. Выполнены работы по созданию геодези-ческой разбивочной основы на объекте (ООО «Активпроект», гос. контракт от 14.05.2018 № 56/18-ГК), строительные работы: - по устройству временных ограждений, - по формированию вахтового поселка, - по устройству временных инженерных сетей. Службой заказчика направлена подрядчику претензия о неисполнении обязательств по контракту.  По объекту общеобразовательная школа на 300 мест в с. Оссора Карагинского района получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 41-1-1-3-0095-17, получено положительное заключения достоверности сметной стоимости на строительство объекта № 41-1-0041-18, стоимость строительства в ценах 4-го квартала 2017 года 1343,16 млн. рублей, в том числе СМР - 1 |
| 4.17. | Предоставление санаторно-курортного лечения работникам, занятым в оленеводческих хозяй­ствах | ежегодно | В 2018 году заключен государственный контракт от 26.01.2018 с ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» на оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях, на сумму 243 000,00 руб. (приобретено 3 путевки).  В течение 2018 года услуги по санаторно-курортному лечению в санатории «Жемчужина Камчатки» предоставлены 3-м специалистам, работающим в оленеводческих звеньях Камчатского края. |
| 4.18. | Создание сети многофункциональных этнокуль­турных и культурно-просветительных центров коренных малочисленных народов | ежегодно | В 2018 году строительство многофункциональных этнокуль­турных и культурно-просветительных центров коренных малочисленных народов не проводилось. |
| 4.19. | Развитие транспортной системы в местах тради­ционного проживания и традиционной хозяй­ственной деятельности коренных малочислен­ных народов (строительство участков автозим­ника продленного действия Анавгай-Палана) | 2016-2025 годы | Проводится работа по включению строительства участков автозим­ника продленного действия Анавгай-Палана в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».  Продолжается строительство на участке 0 км - км 16 со стороны Быстринского муниципального района. |