## Лист1
Приложение 1
к письму Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
от 14.01.2022 № 55.06-01-06/107
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | 2021 год
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинанси-ровано (выделено) | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 3678.2988 | 3656.7244 | 3656.7244 | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 1995 | 1995 | 1995
| краевой бюджет | 1683.2988 | 1661.7244 | 1661.7244
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2021 году в Камчатский край переселилось 440 человек (206 участников Госпрограммы и 234 члена их семей)
| Всего: | 3558.4508 | 3536.8764 | 3536.8764
| федеральный бюджет | 1995 | 1995 | 1995
| краевой бюджет | 1563.4508 | 1541.8764 | 1541.8764
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2021 году изготовлена печатная продукция (памятки, брошюры, буклеты и др.) на сумму 280,0 тыс.рублей (266,0 тыс.рублей - из федерального бюджета и 14,0 тыс. рублей - из краевого бюджета).
| Всего: | 280 | 280 | 280
| федеральный бюджет | 266 | 266 | 266
| краевой бюджет | 14 | 14 | 14
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2021 года | Х | Между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключено дополнительное соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета от 21.12.2020 № 188-09-2020-011/2 к соглашению на период 2020-2022 г.г. № 188-09-2020-011 от 09.12.2019.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | Презентация региональной программы переселения в 2021 голду состаялось в форме видео-презентации: - 01 июля 2021 года - с Республикой Киргизия; - 22 ноября 2021 года - с Республикой Армения. Финансовые затраты не потребовались.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2021 г. ноябрь 2021 г. | Х
| Контрольное событие 3: проведено заседание Общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П |  |  |  | Х | июнь 2021 г. декабрь 2021 г. | Х | Заседание общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» проведено; - 10 июня 2021 года; - 17 декабря 2021 года.
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2021 году возмещены расходы 48 соотечественникам за прохождение первичного медицинского осмотра 73 человек (вместе с членами семей)
| Всего: | 664.5334 | 625.952 | 625.952
| федеральный бюджет | 464.5334 | 464.5334 | 464.5334
| краевой бюджет | 200 | 161.4186 | 161.4186
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2021 году реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего содействие в жилищном обустройстве оказано 126 соотечественникам на общую сумму 2 630,92439 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживало всего 45 человек (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 721,70688 тыс. рублей); 2) возмещены расходы 29 соотечественникам за проживание на съемном жилье 81 человека (вместе с членами семей) на общую сумму 1 909,21751 тыс.рублей, в том числе 1 264,46663 тыс.рублей - из федерального бюджета и 644,75088 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 2613.9174 | 2630.9244 | 2630.9244
| федеральный бюджет | 1264.4666 | 1264.4666 | 1264.4666
| краевой бюджет | 1349.4508 | 1366.4578 | 1366.4578
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 119.848 | 119.848 | 119.848
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 119.848 | 119.848 | 119.848
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2021 году 6 соотечественникам оказано содействие в целях обеспечения дальнейшего трудоустройства, в виде компенсации расходов (из средств краевого бюджета), за: - прохождение дополнительного профессионального образования (переподготовка) 5 участникам Госпрограммы, на общую сумму 115,298 тыс.рублей; - за признание документов об образовании 1 участнику Госпрограммы, в сумме 4,55 тыс.рублей.
| Всего: | 119.848 | 119.848 | 119.848
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 119.848 | 119.848 | 119.848
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники