## Лист1
Приложение 1
к письму Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
от ___.02.2019 № 55.06-01-06/____
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | 2018 года
Ответственный исполнитель |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 2606.979 | 2606.979 | 2539.2669 | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 570 | 570 | 570
| краевой бюджет | 2036.979 | 2036.979 | 1969.2669
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |  | За период январь-ноябрь 2018 года в Камчатский край переселились в рамках Государственной программы 199 человек 122 участника Госпрограммы и 77 членов их семей)
| Всего: | 2306.979 | 2306.979 | 2249.2669
| федеральный бюджет | 570 | 570 | 570
| краевой бюджет | 1736.979 | 1736.979 | 1679.2669
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-ноябрь 2018 года изготовлена печатная продукция: 2000 штук буклеты информационные; 500 штук брошюра презентационная; 1000 штук Памятка для переселенца.
| Всего: | 125.979 | 125.979 | 73.5
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 125.979 | 125.979 | 73.5
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2017 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | апрель 2018 года | Х | 07 февраля 2018 года заключено соглашение № 188-08-2018-056 между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2018 год.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |  | По состоянию на 01.12.2018, в целях информирования соотечественников, проживающих за рубежом, проведено три презентации региональной программы
| Всего: | 350 | 350 | 346.5004
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 350 | 350 | 346.5004
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2018 г. ноябрь 2018 г. | Х | В отчетном периоде состоялось три презентации Программы, с использованием финансовых средств из краевого бюджета в размере 346,50038 тыс.рублей: - 25.07.2018 проведена видеопрезентация государственной программы с Республикой Казахстан (г.Алма-Ата). Данное мероприятие не потребовало финансовых затрат. - 04.11.2018-09.11.2018 проведена выездная презентация в Республике Таджикистан. На данное мероприятие потрачено 232,85084 тыс.рублей. - 20.11.2018-23.11.2018 проведена выездная презентация в Федеративной Республике Германия (г. Бонн). На данное мероприятие потрачено 113,64954 тыс.рублей.
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-ноябрь 2018 года возмещены расходы за прохождение первичного медицинского осмотра 48 соотечественникам (20 участникам Государственной программы и 28 членам их семей).
| Всего: | 265 | 265 | 263.323
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 265 | 265 | 263.323
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-ноябрь 2018 года реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего оказано содействие 40 человекам на общую сумму 1392,6826 тыс.рублей, в том числе: 1. в Центрах временного размещения проживало всего 12 человек (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 622,68235 тыс. рублей); 2. возмещены расходы за проживание на съемном жилье 28 соотечественникам на общую сумму 770,00025 тыс. рублей, в том числе 570,00000 тыс.рублей - из федерального бюджета и 200,00025 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 1566 | 1566 | 1565.9435
| федеральный бюджет | 570 | 570 | 570
| краевой бюджет | 996 | 996 | 995.9435
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |  | Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах осуществляется путем компенсации расходов, понесенных соотечественниками на мероприятия, направленные на трудоустройство в Камчатском крае (признание документов о профессиональном образовании, полученном за рубежом; повышение квалификации/переподготовка; получение допуска к медицинской и фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации (сертификата). В рамках Программы осуществляется привлечение в экономику края представителей малого и среднего бизнеса. Так, в отчетном периоде участниками Программы стали 17 индивидуальных предпринимателей. Из числа представителей молодежи участниками Программы стали 2 студента, обучающиеся в образовательных организациях Камчатского края.
| Всего: | 300 | 300 | 290
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 300 | 290
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В период январь-ноябрь 2018 года 10 человек получили компенсацию расходов, связанных с обеспечением профессиональной составляющей, на сумму 290,0 тыс.рублей (краевой бюджет): 1 человек – за прохождение процедуры признания документов о профессиональном образовании, полученном за рубежом, на сумму 6,5 тыс.рублей; 4 человека – за прохождение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации/переподготовка) на сумму 78,6 тыс.рублей; 5 человек – за прохождение процедуры получения допуска к медицинской и фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации (сертификата) на сумму 204,9 тыс.рублей.
| Всего: | 300 | 300 | 290
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 300 | 290
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники