ДОКЛАД  
на заседание общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края   
от 23.04.2018 года № 168-П

Вопрос 1: О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году.

Второй год реализуется государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2018-2022 годы.

Плановый показатель переселившихся в край соотечественников   
на 2019 год: 300 человек.

На сегодняшний день поступило 125 заявлений (38 от проживающих за рубежом и 87 от проживающих в Камчатском крае).

В текущем году (на 31.05.2019) в Камчатский край переселилось 167 соотечественника (40 человек прибыли из-за рубежа и 127 - получили Свидетельство участника Госпрограммы в Камчатском крае), что составляет 55,7 % от планового показателя.

Трудоустроено 105 человека, что составляет 77,2 % от числа соотечественников трудоспособного возраста (136 человека). Нетрудоустроенными являются, в основном, члены семьи участников программы – это женщины, воспитывающие малолетних детей, родители, являющиеся пенсионерами, а также соотечественники, прибывшие в Камчатский край из-за рубежа, которые осуществляют мероприятия по трудоустройству и установлению правового статуса.

Переселившиеся соотечественники заместили вакантные рабочие места:   
2 врача (фтизиатр в г. ПК и хирург в г. Елизово) и 1 медсестра, химик-эксперт в Елизовском Центре гигиены, 3 инженера (один энергетик, один механик, один - в сфере УЖКХ), преподаватель в Медколледже, менеджер Сбербанка, юрист у ИП, старший помощник капитана, экономисты и бухгалтера, сварщик и др. А также в программе приняли участие 9 индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в таких сферах, как строительство, розничная торговля; оказывают населению парикмахерские услуги, пошив одежды, услуги по авторемонту.

В целях социальной поддержки соотечественников в период их адаптации на новом месте, Агентством оказано содействие:

1) в жилищном обустройстве - 31 соотечественнику (8 человек проживали в Центрах временного размещения, 23 соотечественникам компенсирован наем жилья);

2) в прохождении первичного медосмотра для оформления РВП - 16 соотечественникам;

3) в получении дополнительного профобразования - 2 соотечественникам, которые получили новую профессию (воспитатель в детском саду и механик машин и аппаратов пищевого производства), благодаря чему были трудоустроены.

К сведению Совета предоставляю информацию о расходовании финансовых средств на реализацию мероприятий программы за четыре месяца текущего года, учитывая, что текущий месяц еще не завершен.

С учетом субсидии, предоставленной бюджету Камчатского края из Федерального бюджета в рамках заключенного соглашения[[1]](#footnote-1), на реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрено 5 790,94 тыс. рублей, в том числе:

- 1 710,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

- 4 080,94 тыс. рублей из краевого бюджета.

По состоянию на 01.05.2019 года профинансировано 1 062,66 тыс. рублей:

- федеральный бюджет – 570,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 492,66 тыс. рублей.

В период январь-апрель 2019 года освоено: 785,61279 тыс. рублей (13,57 % финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы), в том числе:

- федеральный бюджет – 405,9825 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 379,63029 тыс. рублей.

Средства потрачены на реализацию следующих мероприятий:

- возмещение расходов за наём жилья соотечественников – 785,6 тыс. рублей (из федерального бюджета 405,98250,0 тыс. рублей и из краевого бюджета 379,6 тыс. рублей);

- содержание Центра временного размещения переселенцев – 221,2 тыс. рублей (из краевого бюджета);

- возмещение расходов за дополнительное профессиональное обучение – 51,5 тыс. рублей (из краевого бюджета);

- проведение первичного медосмотра соотечественников – 85,5 тыс. рублей (из краевого бюджета).

Освоение финансовых средств, запланированных на 2019 год, составило 13,6 % (по состоянию на 01.05.2019).

Работа продолжается, и по состоянию на 01.06.2019 процент освоения будет выше.

В текущем году запланированы мероприятия, требующие финансового обеспечения, направленные на информирование о Программе (подготовка и изготовление буклетов и брошюр, изготовление презентационного фильма о Камчатском крае и информационных видеороликов, проведение выездной презентации программы).

Также на июль месяц запланированы мероприятия по осуществлению ремонтных работ в двух квартирах, переданных Агентству в оперативное управление для временного размещения переселенцев. Следует отметить, что в настоящее время на эти цели в распоряжении Агентства находится уже три квартиры: 4-комнатная,   
3-комнатная, и новая 1-комнатная на улице Молчанова, в которой и планируется проведение ремонтных работ, а также приобретение бытовой техники и мебели.

В течение года ожидается прибытие соотечественников, получивших свидетельство участника Государственной программы за рубежом, на которых направлена основная часть финансовой поддержки из краевого бюджета.

А также в настоящее время определенная часть соотечественников осуществляет дополнительное профессиональное обучение, по окончании которого обратятся в Агентство по вопросу возмещения соответствующих расходов. Работа продолжается.

Хочется отметить, что в целях привлечения в Камчатский край необходимых специалистов из числа соотечественников, проживающих за рубежом, создания условий, способствующих процессу их адаптации на новом месте и открытию перспектив развития, Агентством на постоянной основе проводится мониторинг по выявлению возможностей для участников Программы, и вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства в части расширения социальных гарантий соотечественникам.

Так, в целях привлечения в Камчатский край научных работников, Программой предусмотрено согласование на участие в Государственной программе без предъявления требований к наличию согласованного рабочего места в выбранной территории вселения, то есть для данной категории соотечественников возможно согласование на условиях самостоятельного поиска работы.

Также Программа поддерживает студентов, которые обучаются по очной форме в профессиональных образовательных организациях Камчатского края; и для данной категории соотечественников достаточно при подаче заявления на участие в Программе предоставить справку с места учебы.

Агентством инициировано внесение дополнения в подпрограмму 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», а именно добавлена категория молодых семей из числа участников программы переселения, нуждающихся в жилом помещении, которые в настоящее время могут получить помощь при приобретении собственного жилья.

В настоящее время, в целях привлечения большего количества медицинских работников в Камчатский край, расширения возможностей оказания им поддержки и закрепления их в Камчатском крае, Агентство «вышло» с предложением о внесении в «Положение о порядке и условиях компенсации расходов медицинских работников учреждений здравоохранения Камчатского края, связанных с коммерческим наймом жилых помещений» (постановление Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 284-П), категорию граждан, переселившихся в Камчатский край в рамках Государственной программы переселения соотечественников, являющихся медицинскими работниками. В настоящее время данное предложение находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

Также, следует отметить, что 28 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым участник Государственной программы переселения и члены его семьи могут оформить «Дальневосточный гектар» бесплатно еще до приобретения гражданства Российской Федерации.

Все эти меры направлены, прежде всего, на привлечение в Российскую Федерацию, в том числе наш регион необходимых специалистов для развития экономики Камчатского края.

Предложения в проект решения:

1. Управлению по вопросам миграции УМВД России и Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края продолжить реализацию на территории Камчатского края Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Срок – в течение 2019 года.

2. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края обеспечить освоение финансовых средств, выделенных на реализацию в 2019 году государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом».

Срок – в течение 2019 года.

3. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края, проработать вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.06.2012 № 284-П в части включения категории соотечественников из числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Положение о порядке и условиях компенсации расходов медицинских работников учреждений здравоохранения Камчатского края, связанных с коммерческим наймом жилых помещений.

Срок – сентябрь 2019 года.

1. Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края от 06.02.2019 № 188-08-2019-017. [↑](#footnote-ref-1)