## Лист1
Приложение 1
к письму Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
от ___.01.2020 № 55.06-01-06/______
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | 2019 год
Ответственный исполнитель |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 5474.49 | 5342.665 | 5285.3476 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 3764.49 | 3632.665 | 3575.3476
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году в Камчатский край переселилось 468 человек (267 участников Госпрограммы и 201 член их семей)
| Всего: | 5383.14 | 5251.315 | 5193.9976
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 3673.14 | 3541.315 | 3483.9976
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году осуществлены мероприятия по информационному обеспечению на общую сумму 86,0 тыс.рублей, а именно: изготовлена печатная продукция на сумму 16,0 тыс.рублей и видео продукция на сумму 70,0 тыс.рублей.
| Всего: | 171.14 | 100 | 86
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 171.14 | 100 | 86
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2019 года | Х | 06 февраля 2019 года заключено соглашение № 188-08-2019-017 между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2019 год.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | 1) 19 июля 2019 года состоялась видеопрезентация с Республикой Узбекистан. Данное мероприятие не потребовало расходования финансовых средств. 2) 25 ноября 2019 года проведена выездная презентация в Республике Узбекистан. Представители Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края посетили г.Ташкент, где состоялась презентация региональной программы переселения Камчатского края.
| Всего: | 252 | 252 | 235.5424
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 252 | 252 | 235.5424
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2019 г. ноябрь 2019 г. | Х
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году возмещены расходы за прохождение первичного медицинского осмотра 61 соотечественнику.
| Всего: | 500 | 439.315 | 414.3998
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 439.315 | 414.3998
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего оказано содействие 113 соотечественникам на общую сумму 4 458,05543 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживало всего 33 человека (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 1 844,37244 тыс. рублей); 2) возмещены расходы за проживание на съемном жилье 80 соотечественникам на общую сумму 2 613,68299 тыс. рублей, в том числе 1 710,00 тыс.рублей - из федерального бюджета и 903,68299 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 4460 | 4460 | 4458.0554
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 2750 | 2750 | 2748.0554
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 91.35 | 91.35 | 91.35
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 91.35 | 91.35 | 91.35
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году 3 человека получили компенсацию расходов за прохождение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации/переподготовка) на сумму 91,35 тыс.рублей (краевой бюджет), в том числе 1 человек получил сертификат (допуск к медицинской деятельности на территории России).
| Всего: | 91.35 | 91.35 | 91.35
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 91.35 | 91.35 | 91.35
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники