## ГП № 14 на 01.01.2016
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1.1 | Основное мероприятие 1.1. "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Приведение законодательства Камчатского края в сфере связи и информационных технологий в соответствие с тенденциями и требованиями федерального законодательства | Принят рад нормативных правовых актов Камчатского края, направленных на регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного Правительства в Камчатском крае и в целом с внедрением и использованием информационных технологий в государственных органах исполнительной власти Камчатского края. Подробная информация представлена в таблице 14 "Оценка мер правового регулирования". | Нет
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (реализация проекта «Электронный гражданин»)" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обучение запланированного числа жителей Камчатского края по программе "Электронный гражданин": на 2015 год - 1000 человек | В 2015 году обучено 1000 человек | В декабре 2015 года Исполнитель нарушил срок сдачи результатов по очередному этапу контракта на 9 дней. Данный факт не оказал негативного влияния на результат реализации мероприятия.
| Контрольное событие 1.1.2: Заключен государственный контракт на обучение жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (проект «Электронный гражданин») |  | Х | 30.06.2015 | Х | 2015-04-27 | Х | Х | Нет
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов, М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-02-01 | 2015-05-31 | Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий | В течение 2015 года специалисты Агентства по информатизации и связи Камчатского края прошли курсы повышения квалификации по следующим программам: - "Администрирование системы защиты информации ViPNet Win&Lin и программно-аппаратные комплексы ViPNet»; - "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в системах персональных данных"; - "Администрирование Check Point Certified Security Administrator R77",; - "Администрирование Check Point Security Engineering R77". | Нет
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 10240 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Наличие доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | В течение 2015 года исполнительным органам государственной власти Камчатского края обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 10240 Кбит/с. | Нет
| Контрольное событие 1.2.1: заключены государственные контракты на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  | Х | 31.01.2015 | Х | 2014-12-22 | Х | Х | Нет
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 5120 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Наличие доступа к сети Интернет для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | В течение 2015 года исполнительным органам государственной власти Камчатского края обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 5120 Кбит/с. | Нет
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. "Организация доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обеспечение резервного канала передачи данных доступа в сеть Интернет исполнительным органам государственной власти Камчатского края и информационным системам инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | В течение 2015 года обеспечен резервный канал передачи данных доступа в сеть Интернет со скоростью 2048 Кбит/с. | Нет
1.2.4 | 1.2.4 "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Расширение функциональности телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Повышена производительность обработки сетевых пакетов в телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края в результате ввода в эксплуатацию в 2015 году двух новых коммутаторов | Нет
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Объединение исполнительных органов государственной власти Камчатского края в единую корпоративную сеть | В течение 2015 года обеспечено взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края посредством функционирования единой корпоративной сети | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.2.5: заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  | Х | 31.01.2015 | Х | 2014-12-22 | Х | Х
1.2.6 | Мероприятие 1.2.6. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО | В течение 2015 года обеспечено поддержка системного и пользовательского программного обеспечения, используемого в системе ИОГВ Камчатского края | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.2.6.: продлено право пользования и сопровождения лицензионного программного обеспечения, используемого в исполнительных органах государственной власти Камчатского края |  | Х | 31.09.2015 | Х | 2015-09-17 | Х | Х | Нет
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8. "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Улучшены характеристики ЦОД ИОГВ Камчатского края в части объема и качества хранения данных | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.2.8.: заключен государственный контракт на поставку оборудования для расширения и модернизации центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  | Х | 31.06.2015 | Х | 2015-05-07 | Х | Х | Нет
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9. "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Антивирусная защита информационных систем и рабочих мест в исполнительных органах государственной власти | В течение 2015 года рабочие станции и почтовые серверы в ИОГВ Камчатского края обеспечены антивирусной защитой от ЗАО "Лаборатория Касперского" | Нет
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10. "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет | В течение 2015 года обеспечены контроль доступа к контенту в сети Интернет и проактивная защита официального сайта ИОГВ Камчатского края в сети Интернет | Нет
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | В 2015 году обеспечено стабильное функционирование информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | Нет
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Наличие доступа отделов ЗАГС к сети Интернет, объединение отделов ЗАГС в единую сеть | В 2015 году обеспечено непрерывное электронное взаимодействие по каналам связи между отделами ЗАГС, расположенными на территории Камчатского края. | Нет
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Использование сертифицированных средств защиты информации в деятельности отделов ЗАГС | Обеспечено приобретение, настройка и использование оборудования, программного обеспечения, средств защиты информации, использование сертифицированных средств защиты информации в Агентстве записи актов гражданского состояния Камчатского края и в отделах ЗАГС. | Нет
1.3 | Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обеспечение бесперебойной работы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и всех компонентов системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в том числе обновление Системы и её компонентов в следствии изменения законодательства Российской Федерации и Камчатского края | В 2015 году проводилось сопровождение региональной системы межведомственного взаимодействия Камчатского края, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование Системы и всех её компонентов. | Нет
| Контрольное событие 1.3.1: заключен государственный контракт на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  | Х | 31.06.2015 | Х | 2015-01-12 | Х | Х | Нет
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 "Модернизация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Внедрение новых компонентов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | В 2015 году проводилось обновление, расширение, внедрение новых функциональных возможностей региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края, в том числе проведена модернизация Системы с учётом требований по переходу на формат взаимодействия «СМЭВ 3.0», доработка модуля взаимодействия с ГИС ГМП согласно обновлённому формату, расширение перечня сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия (новые адаптеры). | Нет
| Контрольное событие 1.3.2: подписан акт выполненных работ по модернизации региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  | Х | 31.12.2015 | Х | 2015-12-20 | Х | Х | Нет
1.4 | Основное мероприятие 1.4. "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. "Перевод бумажного архива ЗАГС в электронный вид" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Перевод бумажного архива записей актов гражданского состояния в электронный вид | В течение 2015 года отцифровано 13035 актов записей гражданского состояния. | Нет
1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Привлечение граждан использовать механизмы обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | В течение 2015 года обеспечен прокат видео, аудиоматериалов в телевизионном и радио эфирах, среди населения проведены рекламные компании, распростпранены печатные материалы, разработка нового дизайна и структуры информации на региональной портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края. | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.4.4: Подготовлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | Х | 31.12.2015 | Х | 2015-12-28 | Х | Х | Нет
1.5 | Основное мероприятие 1.5. "Внедрение универсальных электронных карт" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Открытие пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК на территории Камчатского края, обеспечение выдачи УЭК по заявлениям граждан, обслуживание УЭК | В течение 2015 года обеспечено функционирование 18 пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК на территории Камчатского края. Продолжена работа по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК на территории Камчатского края по заявлениям граждан - в 2015 году принято 1101 заявление граждан на выпуск УЭК, выдана 1381 карта. | Нет
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1. "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Повышение открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Разработан и запущен в эксплуатацию обновленный официальный сайт исполнительных органов власти Камчатского края по адресу в сети Интернет: new.kamgov.ru. | Исполнителем нарушены контрактные обязательства в части сроков сдачи результатов работ по созданию информационной системы "Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет", просрочка составила 22 дня. Данный факт не оказал негативного влияния на результат реализации мероприятия.
| Контрольное событие мероприятия 1.6.1: Запущен обновленный официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет в опытную эксплуатацию |  | Х | 30.11.2015 | Х | 2015-11-24 | Х | Х | Нет
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5. "Внедрение, развитие и сопровождение межведомственной системы для автоматизации деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | В течение 2015 года обеспечено сопровождение и развитие информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края "Кадры" | Нет
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7. "Модернизация и сопровождение МАИС ЗАГС" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Создание сервисов взаимодействия информационной системы Агентства ЗАГС с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | В течение 2015 года обеспечена поддержка программного комплекса МАИС "ЗАГС", также внедрен программный комплекс "ЗАГС-Находка" | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.6.7: Подписан акт выполненных работ по модернизации межуровневой автоматизированной информационной системы записи актов гражданского состояния |  | Х | 2015-12-31 | Х | 2015-12-01 | Х | Х
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8. "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обеспечение текущей деятельности отделов ЗАГС | В течение 2015 года обеспечено сопровождение программного обеспечения, используемого в текущей деятельности отделов ЗАГС | Нет
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае" | Министерство строительства Камчатского края (Л.М. Пахомова), органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Внедрение автоматизированной системы градостроительной деятельности в органах местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края | В 2015 году из двух запланированных муниципальных районов - Мильковском и Пенжинском, автоматизированная система градостроительной деятельности внедрена только в Мильковском МР. | Администрацией Пенжинского МР мероприятие не реализовано, в связи с неисполнением контрактных обязательств Исполнителем.
1.6.12 | Мероприятие 1.6.12. "Развитие систем электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Совершенствование документационного управления в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае | В течение 2015 года в ряде администраций муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае улучшена техническая и программная составлояющие систем электронного документооборота. | Администрация Мильковского МР не освоила 11,6 % (49,736 тыс. рублей) субсидии, предоставленной из краевого бюджета. Данный факт не оказал негативного влияния на результат реализации мероприятия.
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы"
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение информационных систем инфраструктуры пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Создание и эффективное использование инфраструктуры пространственных данных в Камчатском крае | Проведено обучение специалистов из числа служащих ИОГВ Камчатского края работе с государственной информационной системой Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края». Введена в эксплуатацию ГИС Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» с 1 октября 2015 года. | Нет
| Контрольное событие мероприятия 2.1.1.: заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению обучения работе с государственной информационной системой Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» |  | Х | 30.06.2015 | Х | 2015-06-26 | Х | Х | Нет
2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. "Сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Обеспечение непрерывного функционирования системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае | Переведена в тестовую эксплуатацию сеть высокоточного позиционирования Камчатского края (приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 29.09.2015 № 87-п, в течение 2015 года сбоев в функционировании не зафиксировано. | Нет
| Контрольное событие мероприятия 2.2.2.: переведена в тестовую эксплуатацию сеть высокоточного позиционирования Камчатского края |  | Х | 30.09.2015 | Х | 2015-09-29 | Х | Х | Нет
2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование нормативной правовой базы в вопросах регулирования использования результатов космической деятельности" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
3.1 | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Плановые показатели не установлены | Государственное задание выполнено в полном объеме | Нет
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Плановые показатели не установлены | В 2015 году обеспечена работа 64 комплексов автоматической регистрации (фиксации) нарушений правил дорожного движения. По итогам года обработано и направлено постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму 100 514 тыс. рублей. Общая сумма наложенных штрафов за весь период реализации данных мероприятий составила порядка 290 млн. рублей. | Нет
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Плановые показатели не установлены | В течение 2015 года специалисты КГАУ ИТЦ приняли участие в 4-х «выездныех бригадах» согласно постановлению Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «Выездных бригад» | Нет
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Плановые показатели не установлены | Проведены работы ремонту коммуникаций и оборудования хозяйственного назначения; территория здания оборудована площадкой для отходов, проведены проектно-изаскательские работы для в целях установки подпорной стенки. | Нет
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 "Информационное сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Плановые показатели не установлены | В эфире телевидения размещен рекламно-информационного материал, посвященный профилактике дорожно-транспортного травматизма | Нет
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## ГП № 14 на 01.01.2016 (свод) (hidden)
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы
Отчетный период: январь - декабрь 2015 года
Ответственный исполнитель: Консультант отдела региональной политики в области информатизации Жданова Анастасия Николаевна, тел. +7 (4152) 42-34-22
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
| Всего: | 181959.724 | 181423.809 | 181419.9874 |  |  |  |  | Освоение финансового обеспечения программы - 99,7 % | 99.7% | 99.71% | 99.83%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 180809.5114 | 180286.0302 | 180282.2086 |  |  |  | 180499.5706 |  | 99.71% | 99.71% | 99.83%
| местные бюджеты | 1150.2125 | 1137.7788 | 1137.7788 |  |  |  | 1137.7788 |  | 98.92%
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
| Всего: | 88856.4919 | 88771.6122 | 88767.7907 |  |  |  |  | Освоение финансового обеспечения подпрограммы - 99,9 % | 99.9%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 87706.2794 | 87633.8335 | 87630.0119 |  |  |  | 87643.5226 |  | 99.91%
| местные бюджеты | 1150.2125 | 1137.7788 | 1137.7788 |  |  |  | 1137.7788 |  | 98.92%
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1. "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае"
| Всего: | 6314.9 | 6314.9 | 6314.9 |  |  |  | 6314.9 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6314.9 | 6314.9 | 6314.9 | [5 empty] | 100%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества"
| Всего: | Финансирование не требуется |  |  |  | X | X | X
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (реализация проекта «Электронный гражданин»)"
| Всего: | 6045 | 6045 | 6045 |  | 2014-01-01 |  | 6045 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0% Этап реализации мероприятия: исполнение государственного контракта на оказание услуг по обучению и сертификационному тестированию жителей Камчатского края по основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин». Заключен государственный контракт от 27.04.15 № 01К-15 с НОУ УЦ "Сетевая Академия" (номер реестровой записи 2410112081615000001). Контракт заключен сроком на два года на сумму 13 045,0 тыс. рублей. (2015 г. - 6045,0 тыс. рублей., 2016 г. - 7000,0 тыс. рублей.), плановый срок освоения лимитов текущего финансового года - декабрь 2015 года. По состоянию на 01.01.16 освоение составило 100 %. За просрочку сроков сдачи результатов услуг Исполнителю начислена неустойка в размере 0,53185 тыс. рублей. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6045 | 6045 | 6045 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1.2: Заключен государственный контракт на обучение жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (проект «Электронный гражданин») |  |  |  |  | X | 2015-04-27 | X
| Объект закупки: услуги по обучению и сертификационному тестированию жителей Камчатского края по основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин» |  |  |  |  | X | X | X
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий"
| Всего: | 269.9 | 269.9 | 269.9 |  | 2014-01-01 |  | 269.9 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % 1) в феврале 2015 г. 1 специалист Агентства прошел повышение квалификации по учебной программе «Администрирование системы защиты информации ViPNet Win&Lin и программно-аппаратные комплексы ViPNet», договор от 06.02.2015 № 367-398068-15, исполнитель - Учебный центр "ИнфоТеКС", цена договора - 81,42 тыс. рублей.; 2) в апреле 2015 г. 1 специалист Агентства прошел повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования: "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в системах персональных данных", исполнитель - АНО ДПО "СофтЛайн Эдюкейшн", цена договора - 28,0 тыс. рублей.; 3) в мае 2015 г. 1 специалист Агентства прошел обучение по курсу "Администрирование Check Point Certified Security Administrator R77", исполнитель - АНО ДПО "СофтЛайн Эдюкейшн", цена договора - 80,24 тыс. рублей.; 4) в мае 2015 г. 1 специалист Агентства прошел обучение по курсу "Администрирование Check Point Security Engineering R77", исполнитель - АНО ДПО "СофтЛайн Эдюкейшн", цена договора - 80,24 тыс. рублей. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 269.9 | 269.9 | 269.9 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" |  |  |  | - Агентство по информатизации и связи Камчатского края; - Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края
| Всего: | 57890.7666 | 57881.1348 | 57877.3133 |  |  |  | 57890.7666 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 99.98%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 57890.7666 | 57881.1348 | 57877.3133 | [5 empty] | 99.98%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 10240 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
| Всего: | 4782.5117 | 4782.5117 | 4782.5117 |  | 2014-01-01 |  | 4782.5117 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Этап реализации мероприятия: завершено исполнение государственного контракта от 22.12.14 № 12А-14, исполнитель - ОАО "Ростелеком"(номер реестровой записи 0138200001414000012). Плановый срок исполнения - декабрь 2015 (освоение средств осуществляется ежемесячно, в размере 1/12 от цены контракта). Контракт исполнен без нарушений. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4782.5117 | 4782.5117 | 4782.5117 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2.1: заключение государственных контрактов на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  |  | X | 2014-12-22 | X
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 5120 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
| Всего: | 2073.9515 | 2073.9515 | 2073.9515 |  | 2014-01-01 |  | 2073.9515 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Этап реализации мероприятия: завершено исполнение государственного контракта от 22.12.14 № 10А-14, исполнитель - ОАО "Ростелеком" (номер реестровой записи 0138200001414000011). Плановый срок исполнения - декабрь 2015 (освоение средств осуществляется ежемесячно, в размере 1/12 от цены контракта). Контракт исполнен без нарушений. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2073.9515 | 2073.9515 | 2073.9515 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2.1: заключение государственных контрактов на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  |  | X | 2014-12-22 | X
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. "Организация доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 399.4394 | 399.4394 | 399.4394 |  | 2014-01-01 |  | 399.4394 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Этап реализации мероприятия: исполнение государственного контракта от 22.12.14 № 09А-14, исполнитель - ОАО "Ростелеком" (номер реестровой записи 0138200001414000010). Плановый срок исполнения - декабрь 2015 (освоение средств осуществляется ежемесячно, в размере 1/12 от цены контракта). Контракт исполнен без нарушений. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 399.4394 | 399.4394 | 399.4394 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2.1: заключение государственных контрактов на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  |  | X | 2014-12-22 | X
1.2.4 | 1.2.4 "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 3864.1222 | 3864.1223 | 3864.1223 |  | 2014-01-01 |  | 3864.1223 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % В целях реализации мероприятия осуществлены 2 закупки: 1) контракт от 07.05.2015 № 02А-15 с ООО "КИТЦ" "на поставку коммутатора" (номер реестровой записи контракта 2410112081615000002, закупка № 0138200001415000002 от 18.03.2015, НМЦК - 3643,25 тыс. рублей.). Контракт на этапе "исполнение завершено", цена контракта - 1858,05745 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - июль 2015, фактически исполнен - 10.07.2015. Контракт исполнен без нарушений; 2) контракт от 30.10.2015 № 14А-15 с ООО "КИТЦ" "на поставку коммутатора" (реестровый № 2410112081615000013, закупка № 0138200001415000014, НМЦК - 2959,568 тыс. рублей). Контракт на этапе "исполнение завершено", цена контракта - 2006,0648 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - декабрь 2015, фактически исполнен - 10.12.2015. Контракт исполнен без нарушений. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3864.1222 | 3864.1223 | 3864.1223 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 792.96 | 792.96 | 792.96 |  | 2014-01-01 |  | 792.96 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Этап реализации мероприятия: исполнение государственного контракта от 22.12.14 № 11А-14, исполнитель - ОАО "Ростелеком" (номер реестровой записи 0138200001414000013, закупка № 0138200001415000016). Цена государственного контракта составляет 2147,01000 тыс. рублей., в части настоящего мероприятия - 792,96 тыс. рублей. (освоение средств осуществляется ежемесячно, в размере 1/12 от цены контракта). Контракт исполнен без нарушений. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 792.96 | 792.96 | 792.96 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие мероприятия 1.2.5: заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  |  |  |  | X | 2014-12-22 | X
1.2.6 | Мероприятие 1.2.6. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 8000 | 8000 | 8000 |  | 2014-01-01 |  | 8000 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Этап реализации: исполнение контракта завершено. Государственный контракт от 02.09.2015 № 09А-15 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" "на оказание услуг по обеспечению сопровождения программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по единому корпоративному соглашению Enterprise Agreement", реестровый № 2410112081615000008 (закупка № 0138200001415000009, НМЦК 8000,0 тыс. рублей). Плановый срок исполнения контракта - сентябрь 2015 года, фактически - сентябрь 2015. Контрольное событие наступило 17.09.2015: подписан акт сдачи-приемки оказанные услуг по контракту | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8000 | 8000 | 8000 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие мероприятия 1.2.6.: продление права пользования и сопровождения лицензионного программного обеспечения, используемого в исполнительных органах государственной власти Камчатского края |  |  |  |  | X | 2015-09-17 | X
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8. "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 30955.1978 | 30955.1978 | 30955.1978 |  | 2014-01-01 |  | 30955.1978 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % 1) контракт от 07.05.15 № 03А-15 на поставку оборудования центра обработки данных ИОГВ Камчатского края" (система хранения данных - СХД), цена - 11137,9236 т.р., исполнитель - ООО "КИТЦ" (реестровый № 2410112081615000003, закупка № 0138200001415000003 с НМЦК - 12524,48 т.р.). Плановый срок исполнения - 07.2015, фактически - 10.07.15, контракт исполнен без нарушений; 2) контракт от 14.07.15 № 06А-15 на поставку оборудования центра обработки данных ИОГВ Камчатского края" (жесткие диски для СХД, часть 1), цена - 6363,35766 т.р., исполнитель - ООО "КИТЦ" (реестровый № 2410112081615000006, закупка № 0138200001415000006 с НМЦК - 7 037,76 т.р.). Плановый срок исполнения - 08.2015, фактически - 20.08.15, освоено 100 %, контракт исполнен без нарушений; 3) контракт от 20.08.15 № 08А-15 на поставку оборудования центра обработки данных ИОГВ Камчатского края" (жесткие диски для СХД, часть 2), цена - 6734,23777 т.р., исполнитель - ООО "Камчатский Информационно-Технический Центр" (реестровый № 2410112081615000007, закупка № 0138200001415000008 с НМЦК - 7 037,76 т.р.). Плановый срок исполнения - 09.2015, факт - 04.09.15, освоено 100 %, контракт исполнен без нарушений; 4) контракт от 19.10.15 № 12А-15 на поставку оборудования центра обработки данных ИОГВ Камчатского края" (жесткие диски для СХД, часть 3), цена - 3511,156 т.р., исполнитель - ООО "Камчатский Информационно-Технический Центр" (реестровый № 2410112081615000012, закупка № 0138200001415000012 от 07.09.15, НМЦК - 3528,8 т.р.). Плановый срок исполнения - 12.2015, факт - 12.10.2015, контракт исполнен без нарушений. 5) контракт от 12.10.15 № 13А-15 на поставку оборудования центра обработки данных ИОГВ Камчатского края" (сервер), цена - 2558,57875 т.р., исполнитель - ООО "Хорс Технолоджи" (реестровый № 2410112081615000011, закупка № 0138200001415000013, НМЦК -3657,35 т.р.). Контракт на этапе исполнения, плановый срок исполнения - 12.2015; 6) жесткие диски для ремонта системы хранения данных ЦОД, приобретенной в 2008 году. Закупки до 100 т.р. на общую сумму 649,944 т.р. осуществлены в ноябре 2015 года. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 30955.1978 | 30955.1978 | 30955.1978 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие мероприятия 1.2.8.: Заключен государственный контракт на поставку оборудования для расширения и модернизации центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  |  | X | 2015-05-07 | X
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9. "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края"
| Всего: | 721.4243 | 721.4243 | 721.4243 |  | 2014-01-01 |  | 721.4243 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Государственный контракт от 02.10.2015 № 10А-15 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" "Оказание услуг по обеспечению антивирусной защитой рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края", цена - 721,4243 тыс. рублей (реестровая запись 2410112081615000009), заключен по результатам проведения электронного аукциона № 0138200001415000010 от 31.08.2015, с НМЦК 810,14010 тыс. рублей). Плановый срок исполнения контракта - октябрь, фактически - 20.10.2015. Контракт исполнен без нарушений. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 721.4243 | 721.4243 | 721.4243 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10. "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет"
| Всего: | 1418.8477 | 1418.8477 | 1418.8477 |  | 2014-01-01 |  | 1418.8477 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Государственный контракт от 02.10.2015 № 11А-15 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" "на оказание услуг по продлению действия простых (неисключительных) прав (лицензий) на использование программного обеспечения программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений «CheckPoint», цена контракта - 1418,84769 тыс. рублей (реестровый номер 2410112081615000010), заключен по результатам электронного аукциона № 0138200001415000011 от 04.09.2015, НМЦК 1699,21866 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - октябрь, фактически - 20.10.2015. Контракт исполнен без нарушений | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1418.8477 | 1418.8477 | 1418.8477 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия"
| Всего: | 3306 | 3306 | 3306 |  | 2014-01-01 |  | 3306 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 3. В целях реализации мероприятия Учреждением приняты бюджетные обязательства на 3306,0 тыс. рублей., освоено - 3306,0 тыс. рублей. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3306 | 3306 | 3306
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.2.11 - 3306,0 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова)
| Всего: | 576.312 | 566.6802 | 562.8586 |  | 2014-01-01 |  | 576.312 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 97,7% 1) Государственный контракт от 01.01.2015 без №, цена - 48,026 тыс. рублей., исполнитель - ОАО "Ростелеком", период оказания услуг - январь 2015 года. Исполнен на 39,979 тыс. рублей.; 2) Государственный контракт от 26.01.2015 № 12, цена - 528,286 тыс. рублей, исполнитель - ОАО "Ростелеком", срок действия контракта - 01.02.2015 по 31.12.2015. По состоянию на 01.01.2016 имеется дебиторская задолженность в связи с недопоставкой услуг в декабре 2015 года. Данное мероприятие обеспечивает непрерывное электронное взаимодействие по каналам связи между отделами ЗАГС, расположенными на территории Камчатского края. | 97.67%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 576.312 | 566.6802 | 562.8586 | [5 empty] | 97.67%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская)
| Всего: | 1000 | 1000 | 1000 |  | 2014-01-01 |  | 1000 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Государственный контракт от 17.04.2015 № 27, цена 1000,0 тыс. рублей, исполнитель - ФГУП "ЦентрИнформ". Обязательства по контракту исполнены. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3 | Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг"
| Всего: | 4401.5 | 4401.5 | 4401.5 |  |  |  | 4401.5 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4401.5 | 4401.5 | 4401.5 | [5 empty] | 100%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края"
| Всего: | 4401.5 | 4401.5 | 4401.5 |  | 2014-01-01 |  | 4401.5 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 4. КГАУ ИТЦ заключен договор на выполнение работ от 02.02.2015 № 2/15-С, исполнитель – ООО «Систематика», предмет договора – выполнение работ по сопровождению в Камчатском крае Автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде Камчатского края. В рамках договора, в том числе предусматривается модернизация Системы с учётом требований по переходу на формат взаимодействия «СМЭВ 3.0», доработка модуля взаимодействия с ГИС ГМП согласно обновлённому формату, расширение перечня сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия (новые адаптеры). В целях реализации мероприятия Учреждением приняты обязательства на 4401,5 тыс. рублей., освоено - 4401,5 тыс. рублей. Контрольное событие наступило в феврале 2015 года (заключено соглашение от 12.01.2015 № 4 с КГАУ "Информационно-технологический центр", КГАУ ИТЦ заключён договор от 02.02.2015 № 2/15-С) | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4401.5 | 4401.5 | 4401.5 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3.1: Заключен государственный контракт на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  |  |  |  | X | 2015-01-12 | X
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.3.1 - 4401,5 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 "Модернизация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края"
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-01 |  |  | Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 4 (мероприятие 1.3.1). Контрольное событие наступило в декабре 2015 года - подписан акт выполненных работ по договору от 02.02.2015 № 2/15-С. | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | [8 empty] | #DIV/0!
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3.2: Подписан акт выполненных работ по модернизации региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  |  |  |  | X | 2015-12-20 | X
[6 empty] | X | X | X
1.4 | Основное мероприятие 1.4. "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края
| Всего: | 5691.67 | 5690.6308 | 5690.6308 |  |  |  | 5690.6882 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 99.98%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5691.67 | 5690.6308 | 5690.6308 | [5 empty] | 99.98%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. "Перевод бумажного архива ЗАГС в электронный вид" |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Аксенова, Е.А. Шишкина)
| Всего: | 391.67 | 390.9927 | 390.9927 |  | 2014-01-01 |  | 391.05 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 99,8 % В целях исполнения мероприятия заключены контракты с физическими лицами на оказание услуг по набору актовых записей, общая стоимость контрактов составляет 391,05 тыс. рублей, исполнено на сумму 390,99265 тыс. рублей. Разница в сумме 0,05735 тыс. рублей сложилась из-за округления при начислении страховых взносов: 1) Государственный контракт от 16.03.2015 № 23, цена - 99,9 тыс. рублей., исполнитель - физическое лицо; 2) Государственный контракт от 16.03.2015 № 24, цена - 99,9 тыс. рублей., исполнитель - физическое лицо; 3) Государственный контракт от 16.03.2015 № 25, цена - 91,35 тыс. рублей., исполнитель - физическое лицо; исполнитель - физическое лицо; 4) Государственный контракт от 16.03.2015 № 23, цена - 99,9 тыс. рублей., исполнитель - физическое лицо. | 99.83%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 391.67 | 390.9927 | 390.9927 | [5 empty] | 99.83%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 5300 | 5299.6382 | 5299.6382 |  | 2015-01-01 |  | 5299.6382 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 5. В целях реализации мероприятия Учреждением приняты обязательства на 5299,63816 тыс. рублей., освоено - 5299,63816 тыс. рублей. Контрольное событие: итоговый отчет о проведении информационной кампании по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме подготовлен 28 декабря 2015 года. | 99.99%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5300 | 5299.6382 | 5299.6382
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.4.4 - 5299,63816 тыс. рублей Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
| Контрольное событие мероприятия 1.4.4: Подготовлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  | X | 2015-12-28 | X
1.5 | Основное мероприятие 1.5. "Внедрение универсальных электронных карт" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  | 3954.8686
| Всего: | 3955.2522 | 3954.8686 | 3954.8686 |  |  |  | 3954.8686 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 99.99%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3955.2522 | 3954.8686 | 3954.8686 | [5 empty] | 99.99%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 3955.2522 | 3954.8686 | 3954.8686 |  | 2014-01-01 |  | 3954.8686 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 6. В целях реализации мероприятия Учреждением приняты обязательства на 3954,86862 тыс. рублей, освоено - 3954,86862 тыс. рублей. | 99.99%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3955.2522 | 3954.8686 | 3954.8686 | [5 empty] | 99.99%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.5.1 - 3954,86862 тыс. рублей Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем"
| Всего: | 10602.4031 | 10528.578 | 10528.578 |  |  |  |  | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 99,3 % | 99.3%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 9452.1906 | 9390.7992 | 9390.7992 |  |  |  | 9390.7992 |  | 99.35%
| местные бюджеты | 1150.2125 | 1137.7788 | 1137.7788 |  |  |  | 1137.7788 |  | 98.92%
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1. "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 800 | 800 | 800 |  | 2014-01-01 |  | 800 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Государственный контракт от 29.06.2015 № 07А-15 на выполнение работ по созданию информационной системы "Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет" (реестровый № 2410112081615000004), цена контракта - 800,0 тыс. рублей., исполнитель - ООО "Современные информационные технологии" (г. Екатеринбург) (контракт заключен по результатам повторно проведенного аукциона № 0138200001415000007, т.к. по результатам проведенного аукциона от 17.03.2015 № 0138200001415000004 контракт заключен не был по причине уклонения победителя закупки от заключения контракта, при этом второй участник отказался от заключения контракта. НМЦК - 2000,0 тыс. рублей.). Плановый срок исполнения контракта - ноябрь 2015, фактически исполнен - 30.11.2015. Исполнителем просрочена сдача результатов на 22 дня, неустойка начислена в размере 14,52 тыс. рублей (списана в декабре 2015 года). Контрольное событие: Обновленный официальный сайт запущен в эксплуатацию 24 ноября 2015 года по адресу в сети Интернет: new.kamgov.ru (в соответствии с пунктом 1.5 части 1 Протокола заседания Редакционного совета официального сайта исполнительных органов госудасртвенной власти Камчатского края от 24.11.2015 № 18). | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 800 | 800 | 800 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие мероприятия 1.6.1: Запущен обновленный официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет в опытную эксплуатацию |  |  |  |  | X | 2015-11-24 | X
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-01 |  |  | Отмена в 2015 году реализации мероприятия
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Подключение органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) к системе электронного документооборота Камчатского края"
| Всего: | Финансирование не требуется
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5. "Внедрение, развитие и сопровождение межведомственной системы для автоматизации деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
| Всего: | 987.5 | 987.5 | 987.5 |  | 2014-01-01 |  | 987.5 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Этап реализации мероприятия: исполнение контракта. Электронный аукцион на оказание услуг по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») в 2015 году, извещение № 0138200001615000046, НМЦК - 987,50 тыс. рублей, признан несостоявшимся. Заключен контракт от 28.09.2015 № 0138200001615000046-0203617-01 с единственным исполнителем - "АЙ-ТИ-БИЗНЕС" по цене 987 500 рублей. Плановый срок исполнения контракта - декабрь 2015 года. Контракт исполнен полностью и без нарушений. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 987.5 | 987.5 | 987.5 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7. "Модернизация и сопровождение МАИС ЗАГС" |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская)
| Всего: | 2800.6144 | 2788.958 | 2788.958 |  | 2014-01-01 |  | 2788.958 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 99,6 % 1) Государственный контракт от 19.01.2015 № 11 на предоставление неисключительных прав по использованию ПО МАИС "ЗАГС" и консультационные услуги, цена - 570,0 тыс. рублей., исполнитель - ЗАО ИВЦ ИНСОФТ, период действия - с 01.01.2015 по 31.12.2015. Плановый срок исполнения контракта - декабрь 2015 года. Исполнен полностью. 2) Договор от 22.09.2015 № 44 на оказание услуг по развертыванию программного комплекса "ЗАГС-Находка", цена договора - 75,0 тыс. рублей, исполнитель - ФГУП "ЦентрИнформ". Договор исполнен полностью. 3) Государственный контракт от 19.10.2015 № 49 на передаче неисключительных прав на программное обеспечение "ЗАГС-Находка", цена контракта на два года - 4023,518 тыс. рублей (из лимитов 2015 года - 2143,958 тыс. рублей), исполнитель - ООО "ИТГС". Исполнен первый этап, лимиты 2015 года освоены полностью. Контрольное событие: акты об исполнении первого этапа государственного контракта от 19.10.2015 № 49 «на передачу неисключительных прав на программное обеспечение "ЗАГС-Находка"» подписаны 1 декабря 2015 года. | 99.58%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2800.6144 | 2788.958 | 2788.958 | [5 empty] | 99.58%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие мероприятия 1.6.7: Подписан акт выполненных работ по модернизации межуровневой автоматизированной информационной системы записи актов гражданского состояния |  |  |  |  | X | 2015-12-01 | X
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8. "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Н.Г. Рудецкая)
| Всего: | 164.4036 | 164.4036 | 164.4036 |  | 2014-01-01 |  | 164.4036 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % 1) Договор от 01.01.2015 № ПО20150101 на услуги по технологическому обслуживанию ПО "1С. Предприятие", цена - 75,6 тыс. рублей., исполнитель - с ИП Степанов А.В., договор исполнен; 2) Договор от 01.01.2015 № 11/15 на услуги по сопровождению электронного правового справочника "Система "Гарант", цена - 51,7056 тыс. рублей., исполнитель - ООО ДМАПИ "Эксперт-Консалтинг", договор исполнен; 3) Договор от 01.01.2015 № И306 на услуги по информационному сопровождению ПО "1С. Предприятие", цена - 17,808, исполнитель - ООО "Веска", договор исполнен; 4) Договор от 01.01.2015 № 3 на услуги по сопровождению ПО "Зарплата", цена - 8,64 тыс. рублей., исполнитель - ИП Веснин И.А., договор исполнен; 5) Договор от 19.10.2015 № Р41-04833 на оказание услуг по обслуживанию каналов связи "СБИС отчетность", цена - 10,650 тыс. .рублей, исполнитель - ФГУП "ЦентрИнформ". | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 164.4036 | 164.4036 | 164.4036 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае" |  |  |  | Министерство строительства Камчатского края (Л.М. Пахомова), органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию)
| Всего: | 197.6451 | 197.6451 | 197.6451 |  | 2014-01-01 |  |  | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % В текущем году в реализации мероприятия принимали участие: 1) Администрация Мильковского МР (соглашение на предоставлении в 2015 году субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств от 09.09.2015 № 50), объем средств из краевого бюджета - 177,8806 тыс. рублей, из местного - 19,76451 тыс. рублей). Субсидия освоена в полном объеме; 2) Администрация Пенжинского МР (соглашение на предоставлении в 2015 году субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств от 20.04.2015 № 41). По результатам электронного аукциона заключен контракт от 13.07.2015 № А21-15 с ООО "Камчатский гражданский проектный институт", плановый срок исполнения работ по контракту - 01.09.2015, объем средств из краевого бюджета - 450,0 тыс. рублей. Исполнитель не исполнил обязательства, контракт расторгнут, лимиты в размере 450,0 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет в декабре 2015 года. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 177.8806 | 177.8806 | 177.8806 |  |  |  | 177.8806 |  | 100%
| местные бюджеты | 19.7645 | 19.7645 | 19.7645 |  |  |  | 19.7645 |  | 100%
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.6.10 - 627,8806 тыс. рублей Получатель: муниципальные районы в Камчатском крае |  |  |  |  | X | X | X
1.6.12 | Мероприятие 1.6.12. "Развитие систем электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 5652.24 | 5590.0712 | 5590.0712 |  | 2014-01-01 |  |  | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 98,9% Общий объем субсидий из краевого бюджета составил 4472,057 тыс. рублей. Участие в мероприятии принимают 11 МО и ГО. Плановый срок заключения соглашений с участниками Программы - 08.2015, фактический - 07.2015 (соглашения заключены в полном объеме). Общий объем перечисленных субсидий составил 4472,057 тыс. рублей, из них освоено - 4472,057 тыс. рублей. Мильковский МР не освоил субсидию в размере 49,735 тыс. рублей. | 98.9%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4521.792 | 4472.057 | 4472.057 |  |  |  | 4472.057 |  | 98.9%
| местные бюджеты | 1130.448 | 1118.0142 | 1118.0142 |  |  |  | 1118.0143 |  | 98.9%
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1.6.12 - 4521,792 тыс. рублей Получатель: муниципальные районы и городские округа в Камчатском крае по согласованию |  |  |  |  | X | X | X
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы"
| Всего: | 1718.1094 | 1718.1094 | 1718.1094 |  |  |  | 1718.1094 | Освоение финансового обеспечения подпрограммы - 100,0 % | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1718.1094 | 1718.1094 | 1718.1094 | [5 empty] | 100%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 870 | 870 | 870 |  |  |  | 870 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 870 | 870 | 870 | [5 empty] | 100%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение информационных систем инфраструктуры пространственных данных Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 870 | 870 | 870 |  | 2014-01-01 |  | 870 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100 % Государственный контракт на оказание услуг по проведению обучения работе с информационной системой геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края от 26.06.2015 № 05А-15 исполнитель - ООО "ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ" г. Белгород, (реестровый № 2410112081615000005), цена контракта - 870,0 тыс. рублей. (электронный аукцион № 0138200001415000005 от 27.05.2015, НМЦК - 900,0 тыс. рублей.). Плановый срок исполнения контракта - август 2015, факт - 06.08.2015. Контракт исполнен без нарушений. Контрольное событие наступило в июне 2015 (заключен государственный контракт от 26.06.2015 № 05А-15 с ООО "Центрпрограммсистем" (реестровый № 2410112081615000005) | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 870 | 870 | 870 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие мероприятия 2.1.1.: Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению обучения работе с информационной системой геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» |  |  |  |  | X | 2015-06-26 | X
2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Развёртывание и поддержка системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 848.1094 | 848.1094 | 848.1094 |  |  |  | 848.1094 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 848.1094 | 848.1094 | 848.1094 | [5 empty] | 100%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. "Сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 848.1094 | 848.1094 | 848.1094 |  | 2014-01-01 |  | 848.1094 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 2. В целях реализации мероприятия Учреждением приняты обязательства на 848,10936 тыс. рублей, освоено - 848,10936 тыс. рублей. Контрольное событие: Агентством по информатизации и связи Камчатского края подписан приказ от 29.09.2015 № 87-п «О вводе сети высокоточного позиционирования Камчатского края в тестовую эксплуатацию». | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 848.1094 | 848.1094 | 848.1094 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие мероприятия 2.2.2.: Переведена в тестовую эксплуатацию сеть высокоточного позиционирования Камчатского края |  |  |  |  | X | 2015-09-29 | X
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 2.2.2 - 778,10936 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование нормативной правовой базы в вопросах регулирования использования результатов космической деятельности" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | Финансирование не предусмотрено |  |  |  | 2014-01-01 |  |  | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | #VALUE!
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего: | 91385.1227 | 90934.0874 | 90934.0874 |  |  |  | 91137.9387 | Освоение финансового обеспечения подпрограммы - 99,5 % | 99.51%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 91385.1227 | 90934.0874 | 90934.0874 | [5 empty] | 99.51%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 21291.5 | 20840.4647 | 20840.4647 |  | 2014-01-01 |  | 21044.316 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 97,9 % Финансирование мероприятия направлено на обеспечение содержания аппарата Агентства по информатизации и связи Камчатского края. Из объема принятых обязательств: 14 919,9 тыс. рублей - фонд оплаты труда на 2015 год; 901,2348 тыс. рублей. - компенсационные выплаты работникам Агентства, в том числе проезд к месту проведения отпуска, суточные, транспортные расходы, и найм жилья при служебных командировках; 322,98 тыс. рублей. - налог на имущество организаций (кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 189,151 тыс. рублей по налогу, начисленному в 4-м квартале 2015 года); 1 677,8033 - услуги связи (кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 14,70027 тыс. рублей за услуги электрической и сотовой связи); 3 222,3979 тыс. рублей. - прочие расходы. | 97.88%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 21291.5 | 20840.4647 | 20840.4647 | [5 empty] | 97.88%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 70093.6227 | 70093.6227 | 70093.6227 |  |  |  | 70093.6227 | Освоение финансового обеспечения основного мероприятия - 100,0 % | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 70093.6227 | 70093.6227 | 70093.6227 | [5 empty] | 100%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 44034.11 | 44034.11 | 44034.11 |  | 2014-01-01 |  | 44034.11 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 %. Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 1. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 44034.11 | 44034.11 | 44034.11 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 2.2.2 - 778,10936 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 22762.7878 | 22762.7878 | 22762.7878 |  | 2014-01-01 |  | 22762.7878 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.01.2015 № 7. В целях реализации мероприятия Учреждением приняты бюджетные обязательства на 22762,7878 тыс. рублей., освоено - 22762,7878 тыс. рублей. | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 22762.7878 | 22762.7878 | 22762.7878 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 3.2.2 - 22762,7878 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 795.1839 | 795.1839 | 795.1839 |  | 2014-01-01 |  | 795.1839 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100,0% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 25.03.2015 № 8. В целях реализации мероприятия Учреждением принято обязательств и освоено 795,18387 тыс. рублей | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 795.1839 | 795.1839 | 795.1839 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 3.2.3 - 795,18387 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 1801.541 | 1801.541 | 1801.541 |  | 2015-01-01 |  | 1801.541 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.05.2015 № 9. В целях реализации мероприятия Учреждением принято обязательств 1801,541 тыс .рублей, освоено 1801,541 тыс. рублей | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1801.541 | 1801.541 | 1801.541 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 3.2.4 - 1801,541 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 "Информационное сопровождения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения" |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 700 | 700 | 700 |  | 2015-01-01 |  | 700 | Освоение финансового обеспечения мероприятия - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 28.08.2015 № 10. В целях реализации мероприятия Учреждением принято обязательств - 700,0 тыс. рублей, освоено 700,0 тыс. рублей | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятия 3.2.5 - 700,0 тыс. рублей. Получатель: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | X | X | X
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
| Показатели плана-графика ВСЕГО | 180809.5114 | 180286.0302 | 180282.2087 | #REF!
| АИС | 174711.1308 | 174209.6152 | 174209.6152 | #REF!
| ЗАГС | 4933 | 4911.0345 | 4907.2129 | 0
| Аппарат | 987.5 | 987.5 | 987.5
| Минстрой | 177.8806 | 177.8806 | 177.8806 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | #REF!
| ТОЛЬКО АИС ВСЕГО | 174711.1309 | 174209.6152 | 174209.6152 | #REF!
| АИС п/п 1 | 81607.8988 | 81557.4184 | 81557.4184 | #REF!
| АИС п/п 2 | 1718.1094 | 1718.1094 | 1718.1094 | 0
| АИС п/п 3 | 91385.1227 | 90934.0874 | 90934.0874 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Отклонения от данных Минфина ВСЕГО | -0.01085 | -0.00963 | 0 | #REF!
| АИС | -0.01085 | -0.00516 | 0 | 178640.6639
| ЗАГС | 0 | -0.00447 | 0 | 174904.6139
| Аппарат | 0 | 0 | 0
| Минстрой | 0 | 0 | 0 | 3736.05
| Данные Минфина ВСЕГО | 180809.5006 | 180286.0206 | 180282.2086 | 178640.6639
| АИС | 174711.12 | 174209.61 | 174209.6152 | 174904.6139
| ЗАГС | 4933 | 4911.03 | 4907.2129 | 3736.05
| Аппарат | 987.5 | 987.5 | 987.5
| Минстрой | 177.8806 | 177.8806 | 177.8806 | 0
Приложение к письму Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 25.01.2016 № 56.02/___