## 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
1.1. | Постановление Правительства Камчатского края | Принятие решения о корректировке подпрограммы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Ежегодно | 01.04.2015 23.07.2015 24.09.2015 30.12.2015 | В течении 2015 года в Подпрограмму 1 вносились изменения, в большей степени носящие технический характер, и были направлены на приведение объёмов ресурсного обеспечения программы в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на 2015 год и на плавновый период 2016 и 2017 годов.
1.2. | Постановление Правительства Камчатского края | Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного Правительства в Камчатском крае, в том числе в случае принятия федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации данной подпрограммы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-2018 годы | 05.05.2015 03.08.2015 12.10.2015 14.12.2015 | Разработан и принят Закон Камчатского края от 12.10.2015 № 687 "О государственных информационных системах Камчатского края", постановление Правительства Камчатского края от 14.12.2015 "Об утверждении Порядка ведения реестра государственных информационных систем Камчатского края", Постановление Правительства Камчатского края от 05.05.2015 № 162-П "Об утверждении требований к учёту и классификации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счёт средств бюджета Камчатского края" (с изм. от 03.08.2015 № 278-П). Принятые нормативные правововые акты направлены на регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением инфраструктуры электронного Правительства в Камчатском крае.
2. | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
2.1. | Постановление Правительства Камчатского края | Принятие решения о корректировке подпрограммы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Ежегодно | 01.04.2015 23.07.2015 24.09.2015 30.12.2015 | В течении 2015 года в Подпрограмму 2 вносились изменения, в большей степени носящие технический характер, и были направлены на приведение объёмов ресурсного обеспечения программы в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на 2015 год и на плавновый период 2016 и 2017 годов.
2.2. | Постановление Правительства Камчатского края | Регулирование отдельных правоотношений, связанных с внедрением спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, в том числе в случае принятия федеральных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере реализации данной подпрограммы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2015 - 2018 годы | 2015-09-24 | Постановление Правительства Камчатского края от 24.09.2015 № 338-П утверждено положение и правовой статус государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края", созданной в рамках основного мероприятия 2.1. Подпрограммы 2. "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края".
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
3.1 | Постановление Правительства Камчатского края | Принятие решения о корректировке подпрограммы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Ежегодно | 01.04.2015 23.07.2015 24.09.2015 30.12.2015 | В течении 2015 года в Подпрограмму 3 вносились изменения, в большей степени носящие технический характер, и были направлены на приведение объёмов ресурсного обеспечения программы в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на 2015 год и на плавновый период 2016 и 2017 годов.
3.2 | Распоряжение Правительства Камчатского края | Подготовка и корректировка плана реализации Программы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Ежегодно | 18.02.2015 21.09.2015 | Распоряжением Правительства Камчатского края от 18.02.2015 № 84-РП утверждён план реализации Программ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2015 № 511-РП в план реализации Программы на 2015 год внесены отдельные уточнения.
3.3 | Приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края | Утверждение и корректировка детального плана-графика реализации Программы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Ежегодно | 02.02.2015 06.05.2015 31.07.2015 28.09.2015 30.12.2015 | Детальный план-график реализации Программы на 2015 год и на плановый период утвердён приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 02.02.2015 № 14-п. В течении 2015 года в детальный план-график было внесено 4 изменения в соответствии с изменения Программы.
3.4 | Приказ Агентства по информатизации и связи Камчатского края | Утверждение государственного задания краевому государственному автономному учреждению "Информационно-технологический центр Камчатского края" на очередной год и на плановый период | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Ежегодно | 2014-12-31 | Государственное задание КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утверждено приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 31.12.2014 № 136-п.
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
| Меры государственного (правового) регулирования на последующие годы предусмотрены в приложении № 4 к Программе. Иных мер государственного (правового) регулирования в области реализации Программы в настоящее время не требуется. |  |  |  | Х | Х
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х