## Прил 1
форма 1
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Корякскому сельском поселению на 2020 - 2022 годы (наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м. | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21
Всего по Корякскому сельскому поселению за период 2020-2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13793.4 | 12534.9 | 6642.3 | 576 | Х | 31376159 | 0 | 14867065.83 | 0 | 16509093.17 | 0 | Х | Х | Х | Х
2020 год
1 | Итого по Корякскому сельскому поселению за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 6323.9 | 5723.6 | 2784.7 | 279 | Х | 12028040 | 0 | 3275884.18 | 0 | 8752155.82 | 0 | Х | Х | Х | Х
1.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д 4 | РО | 1982 | 2019 | 29.03 | 2 | 817.7 | 737.3 | 483.3 | 36 | ремонт фасада | 3969613 | 0 | 1081139.77 | 0 | 2888473.23 | 0 | 4854.608 | 5329.74 | 2020-12-31 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 817.7 | 737.3 | 483.3 | 36 | Х | 3969613 | 0 | 1081139.77 | 0 | 2888473.23 | 0 | Х | Х | 2020-12-31 | Х
1.2 | с. Коряки, ул. Колхозная д. 16 | РО | 1971 | 2016 | 23.03 | 3 | 1808.9 | 1628.1 | 763.6 | 79 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1906631 | 0 | 519278.48 | 0 | 1387352.52 | 0 | 1054.0279 | 1853.15 | 2020-12-31 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1808.9 | 1628.1 | 763.6 | 79 | Х | 1906631 | 0 | 519278.48 | 0 | 1387352.52 | 0 | Х | Х | 2020-12-31 | Х
1.3 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 20 | РО | 1976 | 2007 | 23.03 | 3 | 1865.7 | 1700.1 | 764.2 | 83 | ремонт крыши | 5157497 | 0 | 1404664.67 | 0 | 3752832.33 | 0 | 6748.8838 | 7309.89 |  | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1865.7 | 1700.1 | 764.2 | 83 | Х | 5157497 | 0 | 1404664.67 | 0 | 3752832.33 | 0 | Х | Х | Х | Х
1.4 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт ВДИС электроснабжения | 994299 | 0 | 270801.26 | 0 | 723497.74 | 0 | 542.8582 | 623.33 |  | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | Х | 994299 | 0 | 270801.26 | 0 | 723497.74 | 0 | Х | Х | Х | Х
2021 год
2 | итого по Корякскому сельскому поселению за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 4058.8 | 3721.5 | 2115.4 | 146 | Х | 9681655 | 0 | 5811015.81 | 0 | 3870639.19 | 0 | Х | Х | Х | Х
2.1 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 |  | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | ремонт крыши | 4105641 | 0 | 2464242.41 | 0 | 1641398.59 | 0 | 5362.645 | 7331.03 | 2021-12-31 | 2021-12-31
| п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 |  | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 120153 | 0 | 72116.9 | 0 | 48036.1 | 0 | 66.96 | 66.96 | 2020-12-31 | 2021-12-31
| п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 |  | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 91245 | 0 | 54766.06 | 0 | 36478.94 | 0 | 50.8499 | 50.85 | 2020-12-31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | Х | 4317039 | 0 | 2591125.37 | 0 | 1725913.63 | 0 | Х | Х |  | Х
2.2 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС ХВС | 423378 | 0 | 254115.26 | 0 | 169262.74 | 0 | 597.2323 | 552.63 | Х | 2021-12-31
| п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС водоотведения | 361238 | 0 | 216818.27 | 0 | 144419.73 | 0 | 509.5754 | 581.82 |  | 2021-12-31
| п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1019116 | 0 | 611682.53 | 0 | 407433.47 | 0 | 1437.6019 | 3255.29 | Х | 2021-12-31
| п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС электроснабжения | 580579 | 0 | 348468.7 | 0 | 232110.3 | 0 | 818.9858 | 847.7 | 2020-12-31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | Х | 2384311 | 0 | 1431084.76 | 0 | 953226.24 | 0 | Х | Х |  | Х
2.3 | п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 |  | 20.04 | 2 | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | ремонт крыши | 2782838 | 0 | 1670284.23 | 0 | 1112553.77 | 0 | 6479.2503 | 8323.16 | Х | 2021-12-31
| п. Зелёный, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 |  | 20.04 | 2 | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 65526 | 0 | 39329.29 | 0 | 26196.71 | 0 | 82.01 | 82.01 | 2021-12-31 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | Х | 2848364 | 0 | 1709613.52 | 0 | 1138750.48 | 0 | Х | Х | Х | Х
2.4 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 75393 | 0 | 45251.55 | 0 | 30141.45 | 0 | 99.6603 | 99.66 | Х | 2021-12-31
| с. Коряки , ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 56548 | 0 | 33940.61 | 0 | 22607.39 | 0 | 74.7495 | 74.75 |  | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | Х | 131941 | 0 | 79192.16 | 0 | 52748.84 | 0 | Х | Х | Х | Х
2022 год
3 | итого по Корякскому сельскому поселению за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 3410.7 | 3089.8 | 1742.2 | 151 | Х | 9666464 | 0 | 5780165.84 | 0 | 3886298.16 | 0 | Х | Х | Х | Х
3.1 | с. Коряки ул. Геологов д. 5 | РО | 1983 | 2015 | 29.03 | 2 | 822.6 | 742.2 | 479.2 | 36 | ремонт ВДИС электроснабжения | 588064 | 0 | 351639.18 | 0 | 236424.82 | 0 | 714.8845 | 767.46 |  | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.6 | 742.2 | 479.2 | 36 | Х | 588064 | 0 | 351639.18 | 0 | 236424.82 | 0 | Х | Х | Х | Х
3.2 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | ремонт фасада | 3418178 | 0 | 2043936.2 | 0 | 1374241.8 | 0 | 4518.4111 | 4968.7 |  | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | Х | 3418178 | 0 | 2043936.2 | 0 | 1374241.8 | 0 | Х | Х |  | Х
3.3 | с. Коряки , ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт ВДИС ХВС | 493103 | 0 | 294856.23 | 0 | 198246.77 | 0 | 269.2198 | 356.95 | 2020-12-31 | 2022-12-31
| с. Коряки , ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт крыши | 5167119 | 0 | 3089734.23 | 0 | 2077384.77 | 0 | 6679.3162 | 7309.89 | 2020-12-31 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | Х | 5660222 | 0 | 3384590.46 | 0 | 2275631.54 | 0 | Х | Х |  | Х

## Прил 2
форма 2
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Корякскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по МО | 13793.4 | 576 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31376159 | 31376159
1 | 2020 год | 6323.9 | 279 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12028040 | 12028040
2 | 2021 год | 4058.8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9681655 | 9681655
3 | 2022 год | 3410.7 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9666464 | 9666464