РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» апреля 2018 г. №68

Об утверждении Программы

комплексного развития социальной

инфраструктуры Корякского сельского

поселения Елизовского муниципального

района Камчатского края на 2018-2032 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Корякского сельского поселения, администрация Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2018-2032 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Хруль Наталью Николаевну начальника отдела экономического развития администрации Корякского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Корякского сельского поселения Н.Н.Хруль

Приложение к постановлению

Администрации Корякского сельского поселения

Елизовского муниципального района

Камчатского края от 20.04.2018 №68

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Корякского сельского поселения на 2018-2032 годы

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ на 2018-2032 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Корякского сельского поселения Елизовского му­ниципального района Камчатского края на 2018 – 2032 года (далее - Программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание для разработки Про­граммы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к про­граммам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Генеральный план Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края , утвержденный решением Собрания депутатов Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 15.09. 2011. № 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик Программы | Администрация Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края  (684021, Камчатский край, Елизовский муниципальный район Корякское сельское поселение, с.Коряки, ул.Шоссейная, дом 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработчик Программы | Администрация Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края  (684021, Камчатский край, Елизовский муниципальный район Корякское сельское поселение, с.Коряки, ул.Шоссейная, дом 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение качества жизни жителей Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (далее - поселение) путем:  - обеспечения населения поселения доступной и многообразной системой спортивных учреждений за счет ре­конструкции существующих объектов и строительства новых спортивных сооружений;  - формирования равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развития творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей поселения; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи Программы | 1. Развить систему социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта в поселе­нии.  2. Улучшить условия для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития в поселении. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 3. Внедрить современные формы организации досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения в поселении. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показа­тели (индикато­ры) Программы | | № п/п | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | 1 этап | | | | | | | | | | | | 2 этап | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024-2032 | | |
| 1 | Повышение уровня фактической обес­печенности учреждениями культуры | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25 | | 10 | | 65 | | |
| 2 | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель­ное образование в сфере культуры | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 70 | | |
| 3 | Уровень обеспеченности плоскостны­ми спортивными сооружениями | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 35 | | 65 | | |
| Укрупненное описание запла­нированных ме­роприятий Про­граммы | | В сфере развития культуры:  - строительство здания библиотеки на 22 тыс.экземпляров и 20 читательских мест в с.Коряки,  - дома культуры на 330 мест в с. Коряки  - строительство школы на 600 мест с. Коряки  В сфере развития физической культуры и спорта: размещение спортивных площадок в с.Коряки и в с. Северные Коряки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок и этапы ре­ализации Про­граммы | | Общий срок реализации Программы — 2018-2032 годы. Программа реализуется в 2 этапа:  1 этап-2018-2023 год;  2 этап – 2034-2032 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источ- | | Источник финансирования | | | Расходы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ники финансиро­вания Програм­мы |  | | | 1 этап | | | | | | | | | | | | | 2 этап | | ВСЕГО | |
| 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024-2032 | |
| Всего  В том числе: | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Федеральный и краевой бюджет | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1810000 | | 1810000 | |
| Бюджет муниципального района | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 682,758 | | 0 | | 0 | | 682,758 | |
| Бюджет сельского поселения | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные средства | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ожидаемые ре­зультаты реализации Про­граммы | Повышение в поселении уровня обеспеченности учреждениями культуры до 100 %.  Увеличение в поселении числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфе­ре культуры, до 100 %.  Повышение уровня обеспеченности сельского поселения плоскостными спортивными сооружениями до100 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры сельского поселения

1.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения.

Корякского сельское поселение расположено в Елизовском муниципальном районе Камчатского края на расстоянии 49 км от краевого центра - г. Петропавловска-Камчатского.

В состав Корякского сельского поселения входят 3 населенных пункта с.Коряки, пос.Зеленый и с.Северные Коряки.

Численность населения Корякского сельского поселения на 1 января2017 года составляет 4420 человека. Основное занятие жителей – ведение сельского хозяйства.

Жилищный фонд сельского поселения представлен всего: территория жилой застройки 227 га, в том числе: ИЖЗ 213,9 га, МЖХ 9,4 га, СЖЗ 4,3 га.

В настоящее время социальная сфера в сельском поселении представлена школой, тремя детскими садами, двумя Домами культуры, библиотекой, отделением связи, магазинами, кафе. Целью генерального плана сельского поселения, как документа территориального планирования, является выработка стратегии устойчивого развития территории, обеспечивающей социально-экономическое развитие сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Реализация данной стратегии подразумевает выполнение функционального зонирования, разграничение территории в соответствии с видами разрешенного использования, выделение участков под капитальную застройку, определение направлений развития транспортной, инженерной инфраструктур в интересах Российской Федерации, Камчатского края, Елизовского муниципального района, Корякского сельского поселения, граждан и их объединений.

Мероприятия, предусматриваемые генеральным планом сельского поселения, позволят добиться следующих целей:

- повышения эффективности использования имеющегося социально-

экономического потенциала территории;

- улучшения качества среды жизнедеятельности населения;

-совершенствования системы расселения в границах сельского поселения (в т.ч. посредством развития застроенных территорий);

-совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

-улучшения экологической ситуации;

-обеспечения безопасности территорий, подверженных риску возникно-

вения чрезвычайных ситуаций.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры сельского поселения. Прогнозируемый спрос на услуги социальной сферы

1.2.1. Сфера образования

Образовательные учреждения в сельском поселении представлены общеобразовательной школой на 500 мест 1966 года постройки, тремя детскими садами 1978, 1981, 1986 годов постройки.

Общеобразовательная школа осуществляет обучение и воспитание подрастающего поколения. В настоящее время в школе обучается 459 учеников с 1 по 11 классы. Фактическая загруженность школы составляет более 100%.

Для получения прочных знаний, умений и навыков имеются оснащенные кабинеты. Для развития творческих способностей учащиеся посещают факультативы, кружки и секции. Система подвоза организована для учащихся с.Коряки, пос.Зеленом, с.Северные Коряки.

В настоящее время детские сады посещают 125 детей, где большое внимание уделяют формированию ребенка как личности, обучая их правилам поведения в обществе.

Приоритетными направлениями в работе дошкольных и школьных учреждений являются физкультурно-оздоровительная работа и художественно-эстетическое воспитание детей.

Работают спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам.

Существующая обеспеченность населения в сфере образования соответствует расчетной норме. Образовательная программа реализуется в одну смену.

1.2.2. Сфера культуры

Основными задачами развития сельского поселения в области культуры являются:

-формирование сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

-развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, укрепление базовых

условий для доступа граждан к культурным благам и информационным

ресурсам, библиотечным фондам;

- развитие самодеятельного творчества населения, расширение сети

кружков по интересам и любительских объединений.

1.2.3. Сфера физической культуры и спорта

Для занятий физической культурой и спортом на территории сельского поселения имеется спортивный зал, две спортивные площадки.

1.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа разработана на основании и с учетом следующих правовых актов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, утвержденный решением Собрания депутатов Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 15.09.2011 г. № 42.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры сельского поселения, повысить уровень и качество жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов.

Раздел 2. Перечень мероприятий Программы

Таблица 1. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | | | |
| начала реализа­ции | | | окончания реализа­ции | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | |
| 1 | | Спорт | | | | | | |
| 1.1 | | Устройство спортивных площадок:  - с. Северные Коряки  - с. Коряки | Администрация Елизовского муниципального района | 2021 | | | 2025 | |
| 2 | культура | | | | | | |
| 2.1 | Строительство Дома культуры на 330 мест в с.Коряки, библиотеки на 22 тыс. экземпляров и 20 читательских мест в с.Коряки | | Отдел имущественных отношений администрации КСП | | 2022 | 2031 | |
| 3 | Образование | | | | | | |
| 3.1 | Строительство школы на 600 мест с.Коряки | | Администрация Елизовского муниципального района | | 2022 | 2032 | |

Раздел 3. Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств всех уровней бюджета и внебюджетных средств (средств инвесторов).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 810 682, 728 тыс. рублей, в том числе:

- 1 810 000 тыс. рублей - за счет средств федерального и краевого бюджета;

- 682,728 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального района;

- 0 тыс. рублей - за счет средств бюджета сельского поселения.

Раздел 4. Целевые индикаторы Программы

Повышение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в сельском поселении:

1 этап (2018-2023 года) 35%; 2 этап (2024-2032 года) 100%.Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих

дополнительное образование в сфере культуры в сельском поселении:

1 этап (2018-2023 года) 30%; 2 этап (2024-2032 года) 100%.

Уровень обеспеченности сельского поселения плоскостными спортивными сооружениями:

1 этап (2018-2023 года) 35%; 2 этап (2024-2032 года) 100%.

5. Оценка эффективности мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных показателей развития социальной инфраструктуры сельского поселения:

В сфере развития культуры:

Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения учреждениями культуры к 2030 году составит 100 %.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное обра-зование в сфере культуры в сельском поселении к 2030 году составит 100%.

В сфере развития физической культуры и спорта:

Уровень обеспеченности сельского поселения плоскостными спортив-ными сооружениями к 2030 году составит 100 %.

Реализация мероприятий Программы обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создание комфортных и безопасных условий проживания.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их включение в муниципальные программы в сфере культуры, физической культуры и спорта.

И.о. главы администрации

Корякского сельского поселения Н.Н.Хруль