СООБЩЕНИЕ

1. Подготовку проекта решения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 08.07.2019 
№ 35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения» осуществляет Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения в составе, утвержденном постановлением администрации Пионерского сельского поселения от 11.10.2017 № 418 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения».

2 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения 
о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 08.07.2019 № 35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения».

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта решения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 08.07.2019 № 35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения» (далее - проект решения) | до 22.01.2021 | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения |
| 2 | Направление проекта решения в Администрацию Пионерского сельского поселения | в течение 1 рабочего дня | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения |
| 3 | Проверка проекта решения на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Пионерского сельского поселения, схеме территориального планирования Камчатского края, схеме территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | в течение 3 рабочих дней со дня представления проекта решения | Администрация Пионерского сельского поселения |
| 4 | Доработка проекта решения в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану Пионерского сельского поселения, схеме территориального планирования Камчатского края, схеме территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | в течение 3 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения |
| 5 | Направление проекта решения Главе Пионерского сельского поселения | в течении 1 рабочего дня | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения |
| 6 | Глава Пионерского сельского поселения принимает решения о проведении публичных слушаний по проекту решения | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта решения | Глава Пионерского сельского поселения |
| 7 | Продолжительность публичных слушаний по проекту решения | не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения |
| 8 | Внесение изменений по вопросам изменения градостроительных регламентов в проект решения с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе Пионерского сельского поселения | в течение 5 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта решения в Собрание депутатов Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района или об отклонении проекта решения и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 5 дней после представления проекта решения | Глава Пионерского сельского поселения |

## 3. Со дня опубликования решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 08.07.2019 № 35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения» заинтересованные лица вправе представить в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пионерского сельского поселения свои предложения по подготовке проекта решения о внесении изменений. Предложения принимаются по адресу: Елизовский район, поселок Пионерский, улица Николая Коляды,
 дом 3, телефон: 8 (415-31) 38-3-94 , факс: 8 (415-31) 38-3-94. Режим работы: понедельник – четверг с 0830 до 1712 часов, пятница с 0830 до 1330 часов (перерыв с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты - pioneradm@yandex.ru.