**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**В КАМЧАТСКОМ КРАЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «22» апреля 2022 года № 115**

Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Пионерского сельского поселения

на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе в Пионерском сельском поселении, утвержденным решением Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от 06.11.2008 № 254, в целях обеспечения проведения мероприятий по разработке проекта бюджета Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, администрация Пионерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить план мероприятий по составлению проекта бюджета Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению проекта бюджета в следующем составе:

Председатель комиссии: Юрьев Михаил Васильевич - Глава Пионерского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии: Пономаренко Ольга Александровна- заместитель Главы администрации Пионерского сельского поселения.

Секретарь комиссии: начальник отдела финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения –Токарь Екатерина Владимировна.

Члены комиссии:

Начальник земельного отдела администрации Пионерского сельского поселения- Хмельницкая Екатерина Сергеевна

Советник отдела финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения-Юрьева Алена Кирденовна.

Главный бухгалтер отдела финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения- Рыгзыдмаева Надежда Константиновна.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения.

Глава Пионерского сельского поселения М.В. Юрьев

Приложение

к постановлению администрации

Пионерского сельского поселения

 от 22.04.2022 №115

**План**
**мероприятий по составлению проекта бюджета Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| **1** | **Рабочая группа по рассмотрению проекта бюджета** |   |
| 1.1 | Рассмотрение и согласование проекта основных направлений налоговой и бюджетной политики Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | до 15 сентября  |
| 1.2 | Рассмотрение и согласование перечня муниципальных программ Пионерского сельского поселения, предлагаемых к реализации, начиная с 2023 года или планового периода. | до 1 октября   |
| 1.3 | Рассмотрение и согласование предварительных итогов   социально-экономического развития   Пионерского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года. | до 10 октября |
| 1.4 | Рассмотрение и согласование распределения общего (предельного) объема бюджетных ассигнований бюджета Пионерского сельского поселения на исполнение принимаемых расходных обязательств. | до 15 октября  |
| 1.5 | Рассмотрение и согласование проекта программы муниципальных внутренних и внешних (при их наличии) заимствований Пионерского сельского поселения. | до 15 октября  |
| 1.6 | Рассмотрение и согласование проекта программы муниципальных гарантий (при их наличии) Пионерского сельского поселения. | до 15 октября  |
| 1.7 | Рассмотрение и согласование основных характеристик бюджета поселения на   2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | до 01 ноября |
| 1.8 | Рассмотрение согласование прогноза социально-экономического развития Пионерского сельского поселения с пояснительной запиской. | до 01 ноября  |
| 1.9 | Рассмотрение и согласование проекта решения о бюджете Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | до 10 ноября   |
| **2** | **Субъекты бюджетного планирования** |   |
| 2.1 | Представление в отдел финансов расчетов, расчетов нормативных затрат с планами ФХД  и пояснительных записок, исходных данных, используемых для расчета расходов бюджета поселения. | до 01 сентября |
| 2.2 | Представление в отдел финансов прогноза объемов поступлений в 2023 году в бюджет платежей от арендной платы за земельные участки. | до 01 сентября |
| **3** | **Администрация Пионерского сельского поселения** |   |
| 3.1 | Представление в отдел финансов перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с 2023 года или планового периода. | до 15 сентября |
| 3.2 | Утверждение прогноза социально-экономического развития Пионерского сельского поселения. | до 05 ноября  |
| 3.3 | Направление проекта решения о бюджете Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов документов и материалов представляемых одновременно с проектом решения в Собрание депутатов Пионерского сельского поселения. | до 15 ноября  |
| **4** | **Отдел финансов и имущественных отношений** |  |
| 4.1 | Направление запросов в организации и учреждения по предоставлению информации для формирования предварительных итогов социально-экономического развития Пионерского сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.  | май-июнь |
| 4.2 | Подготовка Постановления администрации Пионерского сельского поселения «Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2023-2025 годы»  | До 30 августа |
| 4.3 | Подготовка плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период.(при необходимости) | сентябрь |
| 4.4 | Разработка проекта основных направлений налоговой и бюджетной политики Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  | до 15 сентября |
| 4.5 | Разработка бюджетных смет, расчетов, в том числе в рамках муниципальных программ, подпрограмм по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета с расчетами обоснованиями, расчетов нормативных затрат. | до 15 сентября |
| 4.6 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Пионерского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года . | до 10 октября |
| 4.7 | Расчет оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2022 год. | до 15 октября  |
| 4.8 | Формирование и представление на согласование проекта программы муниципальных внутренних и внешних (при их наличии) заимствований Пионерского сельского поселения и проекта программы муниципальных гарантий (при их наличии). | до 15 октября  |
| 4.9 | Формирование и представление на согласование прогноза основных характеристик бюджета Пионерского сельского поселения   на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | до 01 ноября  |
| 4.10 | Формирование расчетов по статьям доходов бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. | до 01 ноября  |
| 4.11 | Расчет и уточнение прогноза социально-экономического развития Пионерского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с пояснительной запиской. | до 01 ноября |
| 4.12 | Представление Главе Пионерского сельского поселения проекта решения о бюджете поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также документов и материалов, подлежащих представлению в Собрание депутатов Пионерского сельского поселения одновременно с указанным проектом. | до 10 ноября  |