## форма 1
Приложение 4 к постановлению администрации Пионерского сельского поселения от 09.08.2019 № 207
Задание и мероприятия показателей деятельности концессионера, минимально (максимально) допустимые значения (плановые показатели) деятельности Концессионера
_____________________________________
(наименование организации)
в сфере теплоснабжения на 2019-2022 гг
4
1. Обеспечение качества и надежности теплообеспечения потребителей Пионерского сельского поселения Камчатского края.
2. Снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.
3. Обеспечение эффективности производства тепловой энергии и поставки ее потребителям на уровне установленных значений.
Плановые показатели:
№ п/п | Наименование мероприятий |  |  | Оценка экономической эффективности | [8 empty] | Оценка социальной эффективности
1 | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | 4
2 | Реконструкция оборудования котельных Пионерского сельского поселения |  |  | Поддержание износа тепловых сетей, учавствующих в процессе теплопередачи по муниципальным образованиям на уровне не выше 54%. Снижение уровня нормативов потерь тепловой энергии до 8,30% к полезному отпуску. Обеспечение величины необходимой тепловой мощности на уровне 2,58 Гкал/ч. | [8 empty] | Обеспечение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей
Перечень мероприятий:
№ п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Обоснование необходимости (цель реализации) | Краткий перечень о описание основных видов работ | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[5 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 | в т.ч. по годам |  |  |  | Ожидаемый экономический эффект
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Замена изношенной системы насосного оборудования в котельной "Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая, Пионерского сельского поселения" | п. Крутобереговый, Пионерское сельское поселение | Замена физически изношенного оборудования, увеличение мощности и КПД котельной, снижение аварийности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 4 | 4 | [6 empty] | 456 | 624 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
2 | Реконструкция насосной станции ГВС Wilo Economy-MHI котельной "Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения" | п. Светлый, ул Луговая Пионерское сельское поселение | Замена изношенных элементов станции, снижение аварийности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 1 | 1 | [6 empty] | 552 | 624 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
3 | Замена изношенной системы насосного оборудования в котельной "Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения" | п. Светлый, ул. Мира Пионерское сельское поселение | Замена физически изношенного оборудования, увеличение мощности и КПД котельной, снижение аварийности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 4 | 4 | [6 empty] | 372 | 636 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
4 | Замена изношенной системы насосного оборудования в котельной "Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения" | п. Светлый, ул Луговая Пионерское сельское поселение | Замена физически изношенного оборудования, увеличение мощности и КПД котельной, снижение аварийности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 4 | 4 | [6 empty] | 504 | 672 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
5 | Реконструкция теплообменного оборудования котельной (Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая, Пионерского сельского поселения), системы автоматического управления процессом и диспетчеризации | п. Крутобереговый, Пионерское сельское поселение | Замена физически изношенного оборудования, повышение уровня безопасности, надежности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 4 | 4 | 2020 | 2022 | 2130 |  | 0 | 672 | 828 | 630 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
6 | Реконструкция теплообменного оборудования котельной (Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения), системы автоматического управления процессом и диспетчеризации | п. Светлый, ул. Мира Пионерское сельское поселение | Замена физически изношенного оборудования, повышение уровня безопасности, надежности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 4 | 4 | 2020 | 2022 | 2085.6 |  | 0 | 588 | 834 | 663.6 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
7 | Реконструкция теплообменного оборудования котельной (Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1 Мвт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения), системы автоматического управления процессом и диспетчеризации | п. Светлый, ул Луговая Пионерское сельское поселение | Замена физически изношенного оборудования, повышение уровня безопасности, надежности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 4 | 4 | 2020 | 2022 | 1929.6 |  | 0 | 540 | 669.6 | 720 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
8 | Приобретение специализированных механизмов | Пионерское сельское поселение | Улучшение контроля и оперативного управления производственными процессами | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 2 | 2 | 2019 | 2019 | 1520.4 |  | 1520.4 | 0 | 0 | 0 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
12 | Замена элементов теплообменного оборудования котельной (Луговая), системы автоматического управления процессом и диспетчеризации | п. Светлый, Пионерское сельское поселение | Замена физически изношенного оборудования, повышение уровня безопасности, надежности | Разработка технической или проектной документации. Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований,оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур и выбора поставщика. Реализация работ | Количество | шт. | 4 | 4 | 2020 | 2022 | 1900 |  | 0 | 950 | 350 | 600 | Восстановление технических характеристик и показателей установленного оборудования до первоначальных значений
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе (с НДС) | [10 empty] | 12105.6 | 0 | 1520.4 | 1800 | 4215.6 | 4569.6