Приложение к письму Министерства образования и науки Камчатского края от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Аналитическая справка

1. **Результаты реализации государственной программы.**

По состоянию на 1 января 2015 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» составило 10 026 711,75988 тыс. руб. или 99,0 %.

**В рамках реализации подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»" проведены и оплачены следующие мероприятия:**

**1) по мероприятию 1.1.1 – 1 633 278,94 тыс. руб.**

На оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами выделено и освоено средств на общую сумму 1627435,42034 тыс. руб. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной заявкой о потребности районов.

**2) по мероприятию 1.1.2 – 0,00 тыс. руб.**

**3) по мероприятию 1.1.3 – 92 851,844 тыс. руб.**

На выплату компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования выделено и освоено 90 232,04380 тыс. руб.

Финансирование производилось ежемесячно в соответствии с заключенными соглашениями.

**4) по мероприятию 1.1.4 – 1 500,00 тыс. руб.**

На приобретение учебно-методической литературы, учебно-методических пособий для осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования и доставка в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования было профинансировано и освоено на общую сумму 1 400,00 тыс. руб. Приобретено и доставлено в образовательные организации Камчатского края, реализующие программы дошкольного образования 420 комплектов по 61 пособию в каждом комплекте.

Финансирование было произведено в соответствии с ежемесячной потребностью районов.

**5) по мероприятию 1.1.5 – 50 781,10 тыс. руб.**

Денежные средства в сумме 50 698,931 тыс. руб. в рамках заключенных соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края перечислены органам местного самоуправления, в соответствии с установленными правилами государственной программы.

**6) по мероприятию 1.1.6 – 289 153,68 тыс. руб.**

На повышение оплаты труда отдельным категориям работников дошкольных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, выделены и освоены средства в полном объеме на общую сумму 289 153,68 тыс. руб.

**7) по мероприятию 1.2.1 – 4 612 581,969 тыс. руб.**

На оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами выделено и освоено средств на общую сумму 4 597 129,229 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось на основании заключенных соглашений и с учетом потребности муниципальных районов.

**8) по мероприятию 1.2.2 – 289 692,515 тыс. руб.**

На государственное обеспечение деятельности подведомственных организаций, реализующих программы общего образования выделено и освоено средств на общую сумму 280 253,50019 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии с ежемесячной потребностью подведомственных организаций.

**9) по мероприятию 1.2.3 – 3 117,00 тыс. руб.**

Согласно государственному контракту 26/01 от 19.12.2013 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Издательство «Национальное образование», приобретены и доставлены во все муниципальные образования Камчатского края, в том числе расположенные в труднодоступных и отдаленных местностях, учебно-методические пособия по подготовке выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов образовательных организаций к сдаче основного государственного экзамена и единого государственного экзамена, в количестве 2 570 экземпляров на сумму 399,950 тыс. руб. Транспортные услуги по перевозке учебно-методических пособий согласно счета-фактуры №329 от 06.03.2014 составили 71,183 тыс. руб. По итогам проведения единого государственного экзамена в Камчатском крае доля выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании, снизилась на 5,6% по сравнению с 2013 годом.

Согласно государственному контракту 06/01 от 02.06.2014 г. с открытым акционерным общество «Издательство «Просвещение», были приобретены учебные пособия по родным языкам КМНС в количество 350 экземпляров на сумму 910,800 тыс. руб. Учебные пособия доставлены в Пенжинский, Быстринский муниципальные районы, а также в пгт. Палана.

Согласно государственному контракту 12/01 от 18.08.2014 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Технологическая школа бизнеса. Издательский дом «Истоки», была приобретена учебно-методическая литература для дошкольных и общеобразовательных организаций Камчатского края по курсу «Социокультурные истоки» количеством 17 597 экземпляров на сумму 1699,949 тыс. руб.

По данному мероприятию освоено средств в объеме 3010,699 тыс. рублей. Остаток средств 35,118 тыс.руб. не освоен в связи с окончанием навигационного периода в Тигильском муниципальном районе. Оплата за доставку не осуществлялась.

**10) по мероприятию 1.2.4 – 1 024,80 тыс. руб.**

На организацию и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования выделено и освоено средств в полном объеме на сумму 1024,800 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия был проведен Форум «Качество профессионального образования: состояние и пути развития».

В период с 10 по 15 ноября 2014 года проведен обучающий семинар «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС» (обучено 155 педагогов).

В декабре 2014 года методист КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" прошла обучение на курсах повышения квалификации работников образования по проблеме «Специальное коррекционное образование в условиях социальных изменений» (г. Санкт - Петербург).

**11) по мероприятию 1.2.5. – 15 988,444 тыс. руб.**

На обеспечение общеобразовательных учреждений в Камчатском крае доступом к сети интернет было выделено 15 988,44404 тыс. руб., освоено 15 885,68155. В рамках данного мероприятия, доступом к сети интернет обеспечены 122 школы Камчатского края (100% от общего числа). Уменьшение суммы оплаты услуг в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, в связи с наличием перерывов в организации доступа к сети Интернет отдельным образовательным организациям в течении 2014 года.

В течение 2014 года все общеобразовательные организации в Камчатском крае обеспечивались круглосуточным безлимитным доступом к сети Интернет с централизованной контент-фильтрацией трафика на скорости не менее 256 Кбит/сек. Для всех школ – участников проекта «Дистанционное обучение школьников Камчатского края с использованием сети Интернет» обеспечивалось расширение канала доступа к сети Интернет до не менее 512 Кбит/сек, в том числе для 6 организаций – до не менее 1024 Кбит/сек.

Заключены государственные контракты:

* от 25.12.2013 № 30/01 на оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет 106 общеобразовательным учреждениям Камчатского края в 2014 году с организацией локального доступа к камчатским образовательным Интернет-ресурсам с ОАО «Ростелеком» на сумму 10 051 200 рублей;
* от 25.12.2013 № 31/01 на оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет 16 общеобразовательным учреждениям Камчатского края в 2014 году по спутниковому каналу связи с ЗАО «Интерактивные системы» на сумму 3 456 000 рублей;
* от 09.01.2014 № 01/01 на оказание услуг по увеличению пропускной способности существующих каналов доступа к сети Интернет 6 общеобразовательным учреждениям Камчатского края в I полугодии 2014 года с организацией локального доступа к камчатским образовательным Интернет-ресурсам с ОАО «Ростелеком» на сумму 228 528 рублей;
* от 09.01.2014 № 02/01 на оказание услуг по увеличению пропускной способности существующих спутниковых каналов доступа к сети Интернет 6 общеобразовательным учреждениям Камчатского края в I полугодии 2014 года с ЗАО «Интерактивные системы» на сумму 1 296 000 рублей;
* от 22.09.2014 № 18/01 на оказание услуг по увеличению пропускной способности существующих спутниковых каналов доступа к сети Интернет 6 общеобразовательным организациям в Камчатском крае во II полугодии 2014 года с ЗАО «Стелла Коммьюникейшн» на сумму 859 680 рублей;
* от 14.10.2014 № 21/01 на оказание услуг по увеличению пропускной способности существующих каналов доступа к сети Интернет 7 общеобразовательным организациям в Камчатском крае во II полугодии 2014 года с организацией локального доступа к камчатским образовательным Интернет-ресурсам с ОАО «Ростелеком» на сумму 188 352 рубля.

**12) по мероприятию 1.2.6. – 2 435,699 тыс. руб.**

На развитие системы дистанционного обучения детей было выделено 2435,69900 тыс. руб., освоено 2435,54269 тыс. руб. Неполное освоение средств субсидии КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж», на сумму 0,15631 тыс. руб. в связи с уменьшением количества уроков, проведенных в дистанционной форме обучения в декабре 2014 года.

В рамках мероприятия в 2014 году на базе Центра дистанционного обучения детей КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» организовано обучение 298 учащихся из 14 образовательных учреждений 8-ми муниципальных образований Камчатского края. Преподавание велось по программам начального, основного общего, среднего (полного) общего образования (базовые курсы), а также осуществлялась подготовка к итоговой аттестации за курс среднего (полного) общего образования в формате ЕГЭ. Преподавание осуществляли 16 сетевых педагогов.

Выбор учебных предметов, изучаемых в дистанционной форме, осуществляется общеобразовательными организациями края и связан с отсутствием преподавателя-предметника либо с преподаванием предмета учителем, не имеющим соответствующей квалификации.

**13) по мероприятию 1.2.7 – 74 254,50 тыс. руб.**

Денежные средства в рамках заключенных Соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края перечислены органам местного самоуправления на сумму 74 254,50000 тыс.руб., освоено 72970,30039 тыс.руб.

В рамках субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных целевых программ развития общего образования проведен краевой конкурс, направленный на поддержку образовательных учреждений, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и других программ этнокультурной направленности (родная литература, культура и быт народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и др.). Также проведен конкурс на лучший проект в сфере образования, программ развития муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Корякского округа. Участвовали 12 образовательных организаций; определены 2 победителя и 4 лауреата.

Финансирование было произведено в соответствии с установленным графиком перечислений.

**14) по мероприятию 1.2.8 – 179 208,600 тыс. руб.**

На повышение оплаты труда отдельным категориям работников общеобразовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, выделено и освоено средств на общую сумму 179 208,600 тыс. руб.

**15) по мероприятию 1.3.1 – 186 976,886 тыс. руб.**

На государственное обеспечение деятельности подведомственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей выделено и освоено средств на общую сумму 185 151,980 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии с установленным графиком для краевых учреждений.

**16) по мероприятию 1.3.2 - 1 000,00 тыс. руб.**

В мае 2014г. проведен краевой смотр-конкурс муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае, победителями которого стали: МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Вилючинска, МБОУ ДОД «ДЮСШ № 5» г. Петропавловска – Камчатского МБОУ ДОД «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск.

Профинансировано и освоено средств в полном объеме, на общую сумму 1 000 тыс. руб.

**17) по мероприятию 1.3.3 – 296,00 тыс. руб.**

В ноябре 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялась конференция по вопросам социализации детей в Камчатском крае «Социализация детей в Камчатском крае. Актуальные вопросы», в которой приняли участие более 200 работников системы образования, представители органов законодательной и исполнительной власти, представители научного сообщества. В рамках Конференции были проведены: мастер-классы «Технологии работы с несовершеннолетними геймерами и гамблерами «Буллинг как форма школьного насилия».

В декабре 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском в рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси: региональный аспект» состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Семья - основа духовно-нравственного воспитания личности ребенка», в которой приняли участие более 500 специалистов из городов Москвы, Кирова, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска: российские ученые, педагоги, руководители и специалисты системы образования, методических служб, образовательных учреждений, преподаватели высшего и среднего профессионального образования, педагоги дополнительного образования детей, представители Петропавловской и Камчатской епархии, Русской Православной Церкви из Москвы.

В соответствии с письмом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от 07.07.2014 № 428-05-НГ в сентябре 2014г. педагог-психолог КГБОУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» была включена в состав делегации для участия в V Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей» в г. Уфе.

Профинансировано и освоено 295,0735 тыс.руб.

Финансирование было произведено в соответствии с потребностью подведомственных учреждений в полном объеме. Не освоенные денежные средства в связи с отсутствием потребности, были возвращены в бюджет.

**18) по мероприятию 1.3.4 – 152 946,708 тыс. руб.**

На государственное обеспечение деятельности организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (детские дома) выделено 152 275, 26255 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 152 275,262 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии с ежемесячной потребностью организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (детские дома).

**19) по мероприятию 1.3.5 – 75 022,434 тыс. руб.**

На обеспечение деятельности КГКОУ «Паланский детский дом» выделено 66 113,827 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 66 113,827 тыс. руб.

**20) по мероприятию 1.3.6 – 364 312,587 тыс. руб.**

На выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю; единовременные выплаты при приеме детей в семью (опека); единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка в Камчатском крае; выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях выделено 357 787,830 тыс.руб., освоено средств на общую сумму 357787,830 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии с ежемесячной потребностью районов.

**21) по мероприятию 1.3.7 – 39 257,159 тыс. руб.**

На обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в Камчатском крае и оплату прочих расходов выделено и освоено средств на общую сумму 37 944,829 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии с потребностью районов, с учетом всех полагающихся выплат и индексаций.

**22) по мероприятию 1.3.8 – 414,801 тыс. руб.**

На выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ выделено и освоено средств на общую сумму 413,08186 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии с ежемесячной потребностью районов.

**23)по мероприятию 1.3.9. – 14 971,0308 тыс. руб.**

На возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с приказами Министерства образования и науки, на вознаграждения постинтернатным воспитателям, на оказание единовременной материальной помощи выделено 14971,03088 тыс. руб., освоено 14 467,50111 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии с соглашениями и заявкой подведомственных учреждений.

- заключено Соглашение с КГБОУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» от 25.02.2014 № 106, от 04.06.2014 №106/1 на сумму 230, 0 тыс. рублей (освоено 100 %).

В рамках Соглашения проведены следующие мероприятия: подготовлен буклет информационного характера «Твой выбор»; круглый стол «Мы разные, но мы дружим»; торжественная церемония, посвященная подведению итогов краевого конкурса «Лучший опекун (попечитель), приемный родитель»; подготовлен, издан сборник методических рекомендаций по организации волонтерского движения в образовательном учреждении; проведена акция «Наш дом - Камчатка» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; межведомственный семинар субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Роль службы восстановительной медиации в социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае»; издана коррекционно-развивающая программа «Формирование компонентов эмоционально-волевой сферы у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития и синдромом дефицита внимания и гиперактивности».

Министерству социального развития и труда Камчатского края предусмотрено на предоставление единовременных денежных выплат на приобретение мебели и бытовой техники выпускникам учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 070, 000 тысяч рублей. Финансовые средства израсходованы в полном объеме.

Министерству здравоохранения Камчатского края предусмотрено 100,0 тысяч рублей на мероприятие по информированию граждан о компенсации стоимости медикаментов лицам из числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при их амбулаторном лечении в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (освоено 0 %).

**24)по мероприятию 1.3.10. – 11 753,7477 тыс. руб.**

На проведение краевых конкурсных мероприятий с обучающимися образовательных учреждений Камчатского края выделено 11 742,32717 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 11 742,32717 тыс. руб.

В настоящее время заключены государственные контракты на оснащение всех органов опеки и попечительства в Камчатском крае в срок до 31 декабря 2014 года муниципальными программно-техническим комплексами АС РБД на сумму 1 199,932 тысяч рублей.

**25)по мероприятию 1.3.11. – 2 019,260 тыс. руб.**

На формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей было выделено 2019,26097 тыс. руб., освоено 1629,26097 тыс.руб. В связи с нарушением исполнителем сроков оказания услуг по государственному контракту № 23/01 от 08.12.2014 г. отсутствует оплата на сумму 390,00 тыс. руб.

**26) по мероприятию 1.3.12. – 25,00 тыс.руб.**

Было освоено 24386 рублей на приобретение авиабилетов для поездки приемного родителя в Москву для участия во Всероссийском форуме приемных родителей. Остаток неиспользованных средств был сдан по авансовому отчету.

**27) по мероприятию 1.4.1. – 400,00 тыс. руб.**

На организацию и проведение краевых конкурсов для обучающихся и воспитанников образовательных организаций Камчатского края, награждение победителей, обеспечение участия победителей и лауреатов в заключительных этапа конкурсов выделено 450,00 тыс. руб., освоено 377,80240, в соответствии с потребностью.

В 2014 году в Камчатском крае прошел краевой конкурс «Ученик года Камчатки», в котором приняли 10 школьников из 7-ти муниципальных районов Камчатского края. Проведены краевой конкурс "Край камчатский - родина талантов», краевой конкурс на лучший проект в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов.

**28) по мероприятию 1.4.2 – 292,939 тыс. руб.**

На развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей было выделено и освоено в полном объеме 292,93940 тыс. руб.

На 26% увеличилось количество участников всероссийской олимпиады школьников. Заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности между Министерством образования и науки Камчатского края и Московским государственным университетом (МГУ), Московским физико-техническим институтом (государственный университет). На 15% (по сравнению с итогом 2013 года) увеличилось количество педагогических работников, прошедших обучение по проблеме организации работы с одаренными детьми.

**29) по мероприятию 1.4.3 – 1 767,15 тыс. руб.**

Победители региональных этапов конкурсных мероприятий были направлены для участия во Всероссийских этапах следующих конкурсов и соревнований: соревнования среди обучающихся образовательных учреждений по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» в г. Первоуральске Свердловской области, финал чемпионата баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дальневосточного Федерального округа в г. Хабаровске, соревнованиях по судомодельному спорту «Сибирская весна – 2014» в г. Новосибирске; соревнования по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных организаций в п. Дагомысе Краснодарского края, финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в г. Санкт-Петербурге, финал Всероссийского фестиваля средств массовой информации «Пою мое отечество» в г. Санкт-Петербурге, конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» ФГБУ детский центр «Орленок» в г. Туапсе Краснодарского края.

Министерством образования и науки Камчатского края была сформирована группа детей и сопровождающих их лиц от Камчатского края в количестве 25 человек, в том числе: 21 ребенок в возрасте 8 – 14 лет для участия в Общероссийской новогодней ёлке 26 декабря 2014 года в Государственном Кремлёвском Дворце (г. Москва).

На направление победителей краевых этапов всероссийских конкурсов, спортивных соревнований за пределы Камчатского края для участия в зональных и всероссийских конкурсах, соревнованиях выделено и освоено средств на общую сумму 1767,15 тыс. руб.;

**30) по мероприятию 1.4.4 – 600,00 тыс. руб.**

На организацию и проведение зимней и летней школы для одаренных школьников Камчатского края КГБОУ "Центр образования "Эврика" по соглашению 91 от 02.01.2014 выделено 600,00 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 600,00 тыс. руб.

В 2014 году 141 школьник Камчатского края приняли участие в работе зимней и летней профильных школ (94 и 47 участников соответственно). Традиционно для обеспечения высокого качества обучения для проведения занятий были приглашены ведущие преподаватели вузов Москвы.

**31) по мероприятию 1.4.5 – 100,00 тыс. руб.**

На оснащение учреждений, работающих с одаренными детьми, выделено 100,00 тыс. руб. Освоение 100%. Приобретено лабораторное оборудования в КГБОУ "Центр образования "Эврика".

**32) по мероприятию 1.4.6 – 900,00 тыс. руб.**

На обеспечение подготовки и проведения региональных предметных олимпиад, научно-исследовательских проектов и конкурсов, исследовательских работ выделено 900,00 тыс. руб. Освоение составило 899,564 тыс. руб.

В 2013-2014 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие в школьном этапе более 26 тыс. участников; в муниципальный этапе - около 5,5 тыс. человек.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае приняло участие – около 1250 участников. 175 школьников олимпиады стали победителями и призерами.

В 2013-2014 учебном году 9 камчатских школьников стали участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады по пяти предметам: физике, математике, биологии, литературе, ОБЖ. Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 2 школьника по ОБЖ и физике.

Проведена малая краевая олимпиада, в которой в 2014 году приняли участие 1200 обучающихся 7-8 классов.

**33) по мероприятию 1.4.7 -** финансовые средства не предусмотрены.

**34) по мероприятию 1.4.8 - 99,264 тыс. руб.**

На поощрение педагогов на Торжественной церемонии награждения победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников выделено и освоено 79,264 тыс.руб.

Денежные средства освоены в соответствии с потребностью.

Дипломами и почетными грамотами Министерства образования и науки Камчатского края награждены 28 педагогов (2 из них награждены денежными премиями).

**35) по мероприятию 1.5.1 - 1 945,59 тыс. руб.**

В 2014 году проведено 16 конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 141 педагог. В октябре 2014 г. победитель краевого конкурса «Учитель года Камчатки – 2014» приняла участие в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России» в г. Москва. Победитель краевого конкурса «Педагогический дебют» рекомендован для участия во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».

Выделено 1875,909 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 1875,909 тыс. руб.

**36) по мероприятию 1.5.2 - 900,00 тыс. руб.**

Премии победителям конкурса "Учитель года" в рамках приоритетного национального проекта «Образование» выплачены в сумме 900,00 тыс.руб. (5 победителей по 100,00000 тыс.руб. и 2 победителя по 200,00000 тыс. рублей).

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» победителям конкурса "Лучший Учитель года" стали 9 человек. Выплачены денежные средства в сумме 900,00 тыс. руб. (2 человека получили по 200,000 тыс. рублей из средств федерального бюджета и 5 человек по 100,00000 тыс. руб. из средств регионального бюджета).

**37)по мероприятию 1.5.3 - 400,00 тыс. руб.**

Премии лучшим воспитателям выплачены в сумме 400,00 тыс.руб.

Проведен конкурсный отбор лучших воспитателей образовательных организаций Камчатского края, реализующих программы дошкольного образования. Выплачены денежные поощрения 5 лучшим воспитателям образовательных организаций Камчатского края, реализующих программы дошкольного образования, в размере по 80 000,0 (восемьдесят тысяч) рублей каждому.

**38) по мероприятию 1.5.4 – 1 142,498 тыс. руб.**

На базе КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" проводится обучение педагогов края, освоено 1142,498 тыс. руб.

В период с 24 февраля по 28 марта 2014 года проведены курсы повышения квалификации «ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации» (обучено 157 человек).

В июне 2014 года методистКГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" прошла обучение на курсах повышения квалификации работников образования ФГАУО АПК и ППРО по проблеме «Реализация концепции нового учебно-методического комплекса в системе школьного исторического образования» (г. Москва).

В период с 15 сентября по 1 октября 2014 года по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования 2011-2014 гг.» на базе Петропавловск-Камчатского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» обучено 25 человек.

В период с 8 по 12 декабря 2014 года проведены дополнительные курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) образовательных организаций по проблеме «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования: содержание, механизмы реализации» (обучено 56 педагога).

**39) по мероприятию 1.5.5 - 200,00 тыс. руб.**

На организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника выделено и освоено средств на общую сумму 200,00000 тыс. руб.

**40) по мероприятию 1.5.6 – 61 721,098 тыс. руб.**

На выплату денежного вознаграждения классным руководителям общеобразовательных учреждений выделено 60 736,187 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 60 736,187 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось на основании потребности муниципальных районов.

**41) по мероприятию 1.6.1 – 300,00 тыс. руб.**

На базе КГАОУ ДОВ "Камчатский институт ПКПК" проводятся обучающие семинары для различных категорий работников образовательных учреждений в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни; освоено 300,00 тыс. руб. Финансирование производилось по графику, в соответствии с заключенными соглашениями.

В 2014 году курсы повышения квалификации в области здорового питания на базе КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» прошли 99 работников системы образования.

**42) по мероприятию 1.6.2 – 6 050,00 тыс. руб.**

На оснащение оборудованием и организация работы стажировочной площадки по обучению работников системы образования Камчатского края организации здорового питания на базе краевого государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса» выделено 6 050,00 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 6 050,00 тыс. руб. на приобретение современного технологического оборудования.

**43) по мероприятию 1.6.3 – 19 000,00 тыс. руб.**

Денежные средства в рамках заключенных Соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края перечислены органам местного самоуправления на сумму 19 000,00 тыс.руб., освоение составило 18 981,568 тыс.руб.

Финансирование производилось в соответствии с графиком и заключенными соглашениями.

**44) по мероприятию 1.6.4 – 27 353,60 тыс. руб.**

Денежные средства в рамках заключенных Соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края перечислены органам местного самоуправления на сумму 27 353,60 тыс.руб.

**45) по мероприятию 1.6.5 – 150,00 тыс. руб.**

На издание и тиражирование буклетов, брошюр, плакатов, медиаматериалов и другой просветительской продукции по вопросам здорового образа жизни выделено 150,00 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 150,00 тыс. руб.

В рамках организационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов были растиражированы брошюры для обучающихся общеобразовательных организаций «Планируем здоровое питание» в количестве 500 штук, листовки для дошкольных образовательных организаций «Ваш малыш должен быть здоровым» – 100 штук, брошюры «для родителей обучающихся общеобразовательных организаций как оградить ребенка от алкоголя и наркотиков» - 500 штук.

**46) по мероприятию 1.6.6 – 166 233,470 тыс. руб.**

На обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае (дети из малоимущих семей) выделено 158 334,171 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 158 334,171 тыс. руб. Финансирование по данному мероприятию производилось ежемесячно. В 2014 года фактическая численность детей из малообеспеченных семей, многодетных семей и числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, освобожденных от оплаты за питание за отчетный период, составила 10410 человек.

**47) по мероприятию 1.6.7 – 60,00 тыс. руб.:**

Запланированное мероприятие в 2014 года не состоялось. Денежные средства не были освоены.

**48) по мероприятию 1.6.8 – 0,00 тыс. руб.**

**49) по мероприятию 1.7.1 – 248 947,46 тыс. руб.**

На строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинск выделено 5 995,65302 тыс.руб., денежные средства освоены в полном объеме на сумму 5 995,65302 тыс.руб. Ввод в эксплуатацию данного объекта планировался до 30.10.2014 г. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Администрации Вилючинского городского округа. Ведутся строительно-монтажные работы. Выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментов, изоляция фундаментов, устройство цокольного этажа (устройство армокаркаса цокольного этажа 100%, бетонирование стен цокольного этажа 100%, устройство армокаркаса перекрытий цокольного этажа 100%, бетонирование перекрытий цокольного этажа - на 100%), устройство первого этажа ( устройтсво армокаркаса первого этажа 100%, бетонирование стен первого этажа 100 %, устройство армокаркаса перекрытий первого этажа на 100%, бетонирование перекрытий первого этажа на 100%), устройство второго этажа-15%. Строительство детского сада осуществляется c большим отставанием от утвержденного календарного графика выполнения работ. Администрация Вилючинского городского округа инициировала расторжение контракта. Решением Арбитражного суда Камчатского края отказано в расторжении контракта на основании того, что срок исполнения обязательств по контракту Подрядчика составляет 30 октября 2014 года. Администрацией Вилючинского городского округа подана апелляция в пятый арбитражный апелляционный суд г.Владивостока. В соответствии с постановлением пятого арбитражного апелляционного суда от 07 июля 2014 контракт признан расторгнутым. Составлена «Дорожная карта» по завершению строительства объекта. Выполнены следующие мероприятия: создана комиссия по оценке объема выполнения работ и отношения объема выполненных работ к объему работ, предусмотренных техническим заданием Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.07.2014 № 897; составлен итоговый акт и направлен Подрядчику, по состоянию на 17.10.2014 акт не возвращен; составлен технический план объект 02.09.2014; получен кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства от 10.09.2014 № 4100/206/14-50619; получено свидетельство о государственной регистрации права на объект незавершённого строительства от 07.10.2014 № 41-АВ 216850; определена цена контракта для размещения муниципального заказа, начально-максимальная цена 227 546,481 тыс.рублей; 21.10.2014 размещена документация на электронной площадке для осуществления закупки путем проведения запроса предложений для завершения строительство. Рассмотрение предложений состоялось 30.10.2014, по результатам рассмотрения заявок, победителем признан ООО «Мастер», муниципальный контракт заключен 27.11.2014 на сумму 227 545,00 тыс. рублей, срок выполнения работ, согласно контракта, 20.12.2015. Ведутся строительно-монтажные работы. Освоение бюджетных ассигнований составило 100% .

На строительство детского сада в микрорайоне А-II северо-восточной части г. Петропавловска-Камчатского выделено 26 444,487 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 26 444,487 тыс.руб. Техническая готовность объекта 100%. Объект введен в эксплуатацию 20.12.2014 года.

На строительство детского сада по ул. Савченко г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) выделено 479,97198 тыс.руб., денежные средства освоены в полном объеме на сумме 479,97198 тыс. руб.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Администрации П-Камчатского городского округа. Заключен мун.контракт от 29.09.13г. (проектные работы) с "Новосибирскгражданпроект" г. Новосибирск (в 2013 г. выполнены геодезические и геологические изыскания). Окончание выполнения работ по проектированию - март 2014 г. Так как Подрядчик недобросовестно относился к работе, администрацией ПКГО принято решение о расторжении контракта, направлено 02.09.2014 г. предложение о расторжении по обоюдному согласию. Подрядчик отказался подписывать соглашение. Муниципальный контракт признан расторгнутым с 04.10.2014 в одностороннем порядке. Подрядчик "Новосибирскгражданпроект" опротестовал решение и подал иск в суд. Предварительное заседание суда состоялось 25.11.2014. Приняты документы, заслушаны две стороны и назначено судебное заседание на 13.01.2015. По решению суда расторжение контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика признано не законным.

На строительство детского сада по ул. Арсеньева г. Петропавловск-Камчатский выделено 8 115,843 тыс.руб., денежные средства освоены в полном объеме на сумму 8 115,843 тыс. руб. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Администрации П-Камчатского городского округа.

Заключен мун.контракт от 29.09.13 - проектные работы (выполнены геодезические и геологические изыскания). Окончание выполнения работ по проектированию март 2014. Подрядчику выставлены претензии по срокам выполнения работ. 01.10.2014 г. получено положительное заключение государственной экспертизы. 28.10.2014 г. документы размещены на электронной площадке по проведению аукциона для осуществления процедуры определения подрядчика на строительство детского сада. Аукцион назначен на 28.11.2014 г. и был признан несостоявшимся, т.к. подана одна заявка. Заключен контракт с единственным подрядчиком ООО «Альтир". Строительство начнется с 2015 года.

На строительство детского сада на 150 мест в п. Оссора Карагинского района в 2014 г. были предусмотрены денежные средства. Заключены государственные контракт на выполнение проектных работ 16/13-ГК от 15.05.2013 с ООО "Гипропроект-Авиа" на сумму 5 258,36175 тыс.рубулей. Согласно контракта, завершение проектных работ по объекту 10.01.2014 г. До настоящего времени проект не предоставлен. Министерством инициирована процедура расторжения контракта, подготовлено и направлено исковое заявление в Арбитражный суд Камчатского края от 22.09.2014 года в одностороннем порядке. Судебное заседание назначено на 15.01.2015 года. Бюджетные ассигнования предусмотренные на 2014 год оптимизированы.

На строительство детского сада в с. Ковран Тигильского района выделено 5 520 тыс. руб. Контракт заключен от 26.05.2014 года № 35/14 ГК с ОО «Формат» г. Тольятти, фактический срок проектных работ 26.10.2014 г. По состоянию на 01.01.2015 года проектная документация находится на проверке в ГАУ «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края». Исправляются замечания по экспертизе. В связи с чем, денежные средства освоены на сумму 141,22437 тыс. руб. Освоение составило 2,5%.

На строительство детского сада на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района в 2014 году были предусмотрены денежные средства. Объявлен открытый конкурс (30.05.14-отменен, 08.07.14-повторный) на выполнение работ по проектированию объекта; цена контракта - 25 312,96 тыс.рублей. По результатам рассмотрения заявок Победителем признан ООО "Сахапроект" на сумму 19 010,03080 тыс.рублей. Срок выполнения работ февраль 2015 г. Внесено предложение об оптимизации средств в 2014 г. и необходимости запланирования средства на 2015 год.

На погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству детского сада в г. Елизово, введенного в эксплуатацию в 2013 году, выделено и освоено 4 523,34547 тыс. руб.

**50) по мероприятию 1.7.2 – 43727,686 тыс. руб.**

По объекту «Сельский учебный комплекс в п. Усть-Хайрюзово» ввод в эксплуатацию планировался до 31.07.2014 года. Заключен муниципальный контракт № 5/11ГК, на выполнение работ по строительству объекта. Ранее подрядчику перечислен аванс, ведутся стоительно-монтажные работы. Выполнены следующие виды работ: земельные - 95%, устройство монолитных ж/б фундаментов - 95%, устройство бетонных полов техподполья - 100%, монтаж металических колон - 95%, монтаж балок на отм.- 0.410, +3.080, +6,300 - 90%, устройство стен тех подполья - 30%, устройство монолитных перекрытий - 13%, перенос ВЛ-6 кВ - 100%, перенос ВЛ-0,4 кВ - 50%. Систематически нарушались сроки, выполнение работ не соответствовали работам по уточненному календарному графику производства работ, утвержденному 19.03.2013, по причине отсутствия необходимого количества рабочих на объекте. Начата процедура расторжения госконтракта с 07.05.2014, до настоящего времени Подрядчиком представленные ему документы по расторжению не подписаны и не возвращены, официальный ответ не представлен. 17.07.2014 Министерством строительства Камчатского края подан иск в арбитражный суд Камчатского края о понуждении к расторжению государственного контракта. Предварительное судебное заседание состоялось 26.08.2014. Решение суда не было вынесено. Следующее заседание назначено на 25.09.2014. Вынесено решение по которому государственный контракт будет признан расторгнутым с 02.11.2014. На рабочем совещании 10.10.2014 у Вице-губернатора Камчатского края Унтиловой И.Л. , о выборе организации для завершения строительства объекта, предпочтение отдано казенному предприятию Камчатского края «Единая дирекция по строительству». В настоящее время начата подготовка документов на регистрацию прав собственности незавершенного строительства.

По объекту «Сельский учебный комплекс «Школа- детский сад» в с.Каменское Пенжинского района на 132 ученических и 60 дошкольных мест». Подготовлено техническое задание для проведения процедуры определения поставщика на выполнение проектных работ с учетом изменений мощности (161 и 80). Проведение процедуры объявлено на 01.09.2014. Окончание подачи заявок 24.09.2014, по результатам рассмотрения заявок 26.09.2014, победителем признан ООО «Сахапроект», государственный контракт заключен от 13.10.2014 № 72/14 на сумму 20 171,71500 тыс. рублей, срок выполнения проектных работ 09.06.2015. В настоящее время подрядчиком предоставлены эскизный проект и технические решения на согласование в Министерство. Выполнены гидрометеорология и мониторинг окружающей среды территории для строительства объекта. Внесены предложения по оптимизации в 2014 году в сумме 12 961,97367 тыс. рублей в связи тем, что оплата по контракту после выполнения работ.

**51) по мероприятию 1.7.3 –** финансовые средства не предусмотрены.

**52) по мероприятию 1.7.4 – 21 350,18140 тыс. руб.**

На приобретение основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных образовательных учреждений выделено и освоено 21 349,18140 тыс. руб.

Финансирование было произведено в соответствии установленного графика и соглашений с подведомственными учреждениями.

**53) по мероприятию 1.7.5 – 96 137,40901 тыс. руб.**

Денежные средства в рамках заключенных соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края перечислены и освоены органами местного самоуправления на сумму 95 233,28533 тыс.руб.

Финансирование было произведено в соответствии с установленным графиком и соглашениями.

**54) по мероприятию 1.7.6 – 52 657,844 тыс. руб.**

Денежные средства в рамках заключенных соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края перечислены в полном объеме. Освоены органами местного самоуправления на сумму 50 352,992 тыс.руб. Быстринский муниципальный район произвел возврат неиспользованных денежных средств в сумме 1 158,03564 тыс. руб., запланированных на приобретение дизельной электростанции. Аукцион был размещен на электронной площадке только в декабре 2014 года, при этом время подачи заявок от участников закупки установлено в период с 17 по 29 декабря 2014 года. Контракт подписан 26.01.2015 г. на сумму 1194,400 тыс. руб. Усть-Большерецкий муниципальный район произвел возврат неиспользованных денежных средств утвержденные в октябре 2014 года в сумме 1 146,81545 тыс. руб., предназначенных на приведение в соответствии с нормами СанПин образовательных учреждений по причине не полного освоения финансирования.

**55) по мероприятию 1.7.7 – 22 179,40 тыс. руб.**

На реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом средства федерального бюджета поступили в бюджет Камчатского края 20.06.2014г. Средства направлены на ремонт спортивных залов, отвечающих современным требованиям СанПин, на приобретение спортивного оборудования и строительство спортивных плоскостных сооружений. Субсидии освоены в полном объеме в сумме 22179,40 тыс. руб.

**56) по мероприятию 1.7.8. - 200,00 тыс. руб.**

На строительство детского дома семейного типа в г. Елезово и с. Мильково было предусмотрено 200,00 тыс. руб. Средства предусмотрены на предпроектные работы. Проведены работы по формированию земельного участка, получен кадастровый паспорт. Уточненный перечень набора помещений в здании детского дома семейного типа для разработки технического задания были представлены 13.01.2014 года, поэтому техническое задание не было разработано в текущем году, что привело к неосвоению бюджетных ассигнований в текущем году.

**57) по мероприятию 1.8.1 – 7 258,65089 тыс. руб.**

На оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей района подведомственным учреждениям выделено 7 258,65089 тыс. руб., освоены средства в соответствии с потребностью на общую сумму 7 158,94804 тыс. руб.

**В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» проведены и оплачены следующие мероприятия:**

**1) по мероприятию 2.1.1 – 742 463,827 тыс. руб.**

На финансовое обеспечение деятельности подведомственных профессиональных образовательных организаций выделено 742 463,827 тыс. руб., освоено средств на общую сумму 739 766,06910 тыс. руб.

Финансирование было осуществлено в соответствии с установленным графиком и соглашениями с подведомственными профессиональными образовательными организациями.

**2) по мероприятию 2.2.1 –6 750,0 тыс. руб.**

Заключены договоры на поставку тренажерных, лабораторных стендов, учебных пособий, типовых комплектов, электронных плакатов, макетов, аппаратно-программных комплексов, комплексов виртуальных лабораторных работ, сварочного оборудования. Освоение составило 6 750,0 тыс.руб.

Заключены договоры на поставку тренажерных стендов: №11 от 19.02.2014, № 12 от 24.02.2014, № 17 от 11.03.2014, № 15 от 05.03.2014. Освоение составило 6 705,857 тыс.руб.

Финансирование было осуществлено в соответствии с установленным графиком и соглашениями с подведомственными учреждениями.

**3) по мероприятию 2.2.2 – 950,00 тыс. руб.**

В целях награждения победителя и лауреатов краевого конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация года по обеспечению информационной открытости в сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 29.11.2013 № 1517 средства были выделены и освоены в полном объеме на сумму 950,00 тыс.руб.

**4) по мероприятию 2.2.3 – 200,00 тыс. руб.**

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» выделено и освоено 200,00 тыс.рублей (договор № Р9/2014 от 28.03.2014 г) на оплату услуг, связанных с разработкой образовательных программ, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики края: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Электроснабжение (по отраслям)», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «Техническое регулирование и управление качеством», «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования», «Машинист дорожных и строительных машин».

**5) по мероприятию 2.2.4. - 1 300,0 тыс. руб.**

Организована работа Центра профессиональной ориентации «Планирование карьеры» на базе КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» на сумму 700,00 тыс. рублей.

Произведена оплата рекламных услуг в газете и на телевидении для абитуриентов профориентационной направленности, издана презентационная печатная продукция – плакаты, буклеты, календари (сопровождение профессионального выбора) на сумму 600,00 тыс. руб.

**6) по мероприятию 2.3.1 - 142,0 тыс. руб.**

Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 142,00 тыс. руб.

В рамках Камчатского образовательного форума-2014 «Качество профессионального образования: состояние и пути развития» проведено мероприятие «Фестиваль профессий» с привлечением выпускников общеобразовательных организаций. Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 142,00 тыс. руб.

**7) по мероприятию 2.3.2 - 330,00 тыс. руб.**

Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 330,00 тыс. руб.

Студенты профессиональных образовательных организаций приняли участие во II Региональном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkillsRussia в г. Хабаровске. Денежные средства освоены в объеме 285,86 тыс. рублей. Экономия составила 44,14 тыс. рублей в результате снижения стоимости проезда.

**8) по мероприятию 2.3.3 - 200,00 тыс. руб.**

На финансовое обеспечение организации и проведения ярмарки молодежных вакансий "Молодежь Камчатки - успешная экономика края" было выделено 200,00 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

**9) по мероприятию 2.3.4 - 180,00 тыс. руб.**

Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 180,00 тыс. руб.

Проведены 4 краевых олимпиады, конкурс "Студент года" среди студентов профессиональных образовательных организаций. Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 180,00 тыс. руб.

**10) по мероприятию 2.4.1 - 250,00 тыс. руб.**

На проведение конкурса "Преподаватель года" среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» выделено 250,00 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

**11) по мероприятию 2.4.2 - 500,00 тыс. руб.**

За пределами Камчатского края курсы повышения квалификации прошли 4 работника профессиональных образовательных организаций. Также за счет средств программы было обучено 12 педагогических работника системы среднего профессионального образования с привлечением сотрудника ФГАУ "ФИРО" (г. Москва).

Объем освоенных финансовых средств составил 474,53 тыс. рублей. Экономия в сумме 25,47 тыс. рублей произошла в результате снижения стоимости проезда.

Финансирование было осуществлено в соответствии с установленным графиком и соглашением с КГЮОУ СПО «Камчатский педагогический колледж».

**12) по мероприятию 2.5.1 – 91 561,424 тыс. руб.**

На финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования выделено 91 561,424 тыс. руб., денежные средства освоены в размере 91 561,424 тыс.руб.

**13) по мероприятию 2.5.2 – 7 690,00 тыс. руб.**

На обеспечение работы системы РКЦ-ММТЦ выделено 7 690,00 тыс. руб.

Освоение составило 7 690,00 тыс. руб. (КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»): оплата труда по договорам ГПХ, приобретение программного обеспечения, канцтоваров, заправка картриджей, оплата интернета.

**14) по мероприятию 2.6.1 – 37 210,483 тыс. руб.**

На выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных организаций выделено 37 104,50939 тыс. руб., денежные средства освоены в размере 37 104,50939 тыс.руб.

Финансирование было осуществлено в соответствии с установленным графиком и соглашениями с подведомственными учреждениями.

**15) по мероприятию 2.6.2 – 89 097,891 тыс. руб.**

На обеспечение бесплатным питанием учащихся, обучающимся рабочим специальностям; а также полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделено 89 097,89148 тыс.руб., освоено – 87 448,47851 тыс.руб.

Финансирование было осуществлено в соответствии с установленным графиком и соглашениями с подведомственными учреждениями.

**16)по мероприятию 2.7.1 – 19 579,665 тыс. руб.**

В результате рассмотрения представленных заявок, профессиональным образовательным организациям были перечислены субсидий на реализацию мероприятия. За счет средств субсидий приобретено современное оборудование для подготовки кадров по востребованным в регионе профессиям и специальностям. На оснащение современным оборудованием профессиональных образовательных организаций выделено 19501,91125 тыс.руб., освоено 19 501,91125 тыс.руб.

**17)по мероприятию 2.7.2 – 4 100,00 тыс. руб.**

Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 4100,00 тыс.руб.

Субсидия на реализацию мероприятия передана КГБОУ СПО "Камчатский колледж технологии и сервиса", в результате чего модернизирована учебно-материальная база образовательной организации. Денежные средства освоены в полном объеме на сумму 4100,00 тыс. рублей.

**18)по мероприятию 2.7.3 – 78 586,259 тыс. руб.**

На приобретение дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных образовательных учреждений было выделено 78586,25962 тыс. руб., освоено 74457,34372 тыс. руб. Финансирование было осуществлено в соответствии с установленным графиком и соглашениями с подведомственными учреждениями.

**19)по мероприятию 2.7.4 – 27653,980 тыс. руб.**

Для строительства автоматизированного автодрома для проведения первого этапа практического экзамена на получение управления транспортными средствами категории «В», «С», «D» заключен договор №126/14-А от 26.06.2014 г. с поставщиком ООО «КамчатЭнергоСтрой» на общую сумму 27 653,980 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован до 31.12.2014 г. Работы на объекте не выполнены в срок по вине подрядчика ООО «КамчатЭнергоСтрой», который приступил к выполнению работ по истечению 30 дней со дня начала выполнения работ предусмотренных контрактом, кроме того подрядчиком не своевременно приобретено оборудование необходимое для автоматизации автодрома. В связи с чем за нарушение срока выполнения работ по контракту от 26.06.2013 № 126/14 с подрядчика ООО «КамчатЭнергоСтрой» взыскана пеня в размере 87,858 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2014 года выполнены и оплачены монтажно – строительные работы на сумму 15, 861 тыс. руб., далее требуется осуществить работы по пуско-наладке системы автоматизации автодрома после чего заказчиком будет произведена оплата за поставленное и смонтированное оборудование. Полностью закончить исполнение контракта подрядчик планирует 31.01.2015 года. На основании постановления Правительства Камчатского края от 24.10.2012 года № 489-П «Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края» Министерство до 01 декабря 2014 года принимает решение об использовании остатков субсидии в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. Ранее такое решение не было принято в связи с гарантией подрядчика закончить работы 23.12.2014 года. Освоение в 2014 году составило 57,35 % от предусмотренных ассигнований.

**20) по мероприятию 2.7.5 – 7 523,135 тыс. руб.** В соответствии с соглашениями, заключенными с КГАОУ НПО «Профессиональное училище № 4», КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 7», КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 10», приобретено: кран автомобильный, учебный автомобиль, трактор для организации обучения профессиональными образовательными организациями. Из общего объема выделенных средств в сумме 7 523,135 тыс. рублей освоение составило 7360,14 тыс. рублей. Экономия образовалась в результате проведения аукционных мероприятий.

**21)по мероприятию 2.8.1 – 21 108,244 тыс. руб.**

На компенсацию расходов работникам подведомственных учреждений профессионального образования стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей выделено 21 108,244 тыс. руб., денежные средства освоены в размере 20 708,487 тыс.руб.

Финансирование было осуществлено в соответствии с установленным графиком и соглашениями с подведомственными учреждениями.

**22) по мероприятию 2.9.1. – 350,192 тыс. руб.**

С 01 сентября 2014 года зачислены учащиеся (12 чел.) на специальность «Контролер банка» на срок обучения 2,5 года. Бюджетные средства перечислены в полном объеме на обеспечение учебного процесса.

**В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» проведены и оплачены следующие мероприятия:**

1. **по мероприятию 3.1.1 – 5 622,30 тыс.руб.**

В целях финансового обеспечения деятельности отдела надзора и контроля в сфере образования (проезд в отпуск, оплата услуг проживания в командировке, заработная плата и т.д.) освоено 5 622,300 тыс.руб.

В 2014 году Министерством образования и науки Камчатского края в полном объеме выполнены переданные полномочия Российской Федерации в области образования в части:

* государственного контроля (надзора) в области образования в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории Камчатского края, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования - выполнен в полном объеме и установленные сроки план проведения проверок юридических лиц по государственному контролю (надзору); общее количество плановых и внеплановых проверок по данному виду контроля составило в 2014 году 54; отсутствуют проверки, результаты которых признаны недействительными.
* лицензирования образовательной деятельности юридических лиц, расположенных на территории Камчатского края – за отчетный период общее количество рассмотренных заявлений о предоставлении, переоформлении, выдаче дубликата и прекращении действия лицензий составило 117. В рамках лицензионного контроля проведено 31 выездные и документарные проверки и 35 выездных внеплановых проверок лицензиатов в связи с рассмотрением заявлений о выдаче (переоформлении) лицензии. Используя возможности портала РСМЭВ, Министерством образования и науки Камчатского края в качестве потребителя информации было направлено за отчетный период в различные ведомства 786 запросов.
* государственной аккредитации образовательных учреждений, расположенных на территории Камчатского края - организована и проведена государственная аккредитация в отношении 21 образовательного учреждения, по различным основаниям переоформлено 23 свидетельства о государственной аккредитации.
* подтверждения документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях – рассмотрено 15 заявлений о подтверждении документов об образовании, из них в отношении 14 заявителей принято решение о проставлении апостиля, одному заявителю отказано в подтверждении документа в связи получением информации о документе, который не выдавался его обладателю.

1. **по мероприятию 3.2.1 – 1 358,28128 тыс.руб.**

В целях финансового обеспечения формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечения участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования выделено и освоено средств в сумме 1 358,28128 тыс.руб., освоено 1 358,28028 тыс.руб.

В апреле-мае, декабре 2014 года проведены мониторинговые обследования качества знаний по русскому языку и математике учащихся 8-х и 10-х классов образовательных организаций Камчатского края, в которых приняли участие 90% учащихся.

В целях подготовки к проведению единого государственного экзамена в Камчатском крае в 2014 году председатели предметных комиссии по учебным предметам единого государственного экзамена прошли обучение по согласованию походов к оцениванию работ единого государственного экзамена в ФГБНУ «Федеральный институт педагогический измерений». По итогам проведения единого государственного экзамена в Камчатском крае согласованность работы предметных комиссий в 2014 году сопоставима со средним показателем по Российской Федерации.

В период проведения единого государственного экзамена в 2014 году все пункты проведения экзаменов Камчатского края были оборудованы системой видеонаблюдения, что являлось одним из обязательных требований федерального порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам. Основная часть аудиторий в пунктах проведения экзаменов (32 ППЭ) была оборудована за счет средств федерального бюджета. За счет средств краевого бюджета в 2014 году было оборудовано 8 пунктов проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края. В Камчатском крае в 2014 году показатель выявленных нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации участниками снизился (в 2013 году – 3 нарушения, в 2014 году – 1 нарушение).

**3) по мероприятию 3.2.2 – 100,00 тыс.руб.**

Освоено 99,992 тыс. руб.На базе КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум" создан центр сертификации квалификаций. В 2014 году сертификацию прошли 11 человек.

**4) по мероприятию 3.2.3. –** финансовые средства не предусмотрены.

Создан общественный Совет при Министерстве образования и науки Камчатского края

**5) по мероприятию 3.3.1 – 6 811,36 тыс.руб.**

На обеспечение функционирования и развития информационно-технологической инфраструктуры единого образовательного пространства системы образования Камчатского края (АИС «Сетевой город.Образование») профинансировано и освоено 6 811,360 тыс. руб.

**В рамках реализации подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» проведены и оплачены следующие мероприятия:**

**1) по мероприятию 4.1.1 – 600,00 тыс.руб.**

На Региональный молодежный инновационный конкурс предусмотрено 600,00 тыс. руб., 500,00 тыс. руб. – выплата победителям и лауреатам конкурса на развитие проектов: по 100,00 тыс. руб. каждому из победителей конкурса в своих номинациях (2 человека), по 75,00 тыс. руб. каждому из лауреатов конкурса (4 человека – по 2 человека в каждой номинации); а также 100,00 тыс. руб. на проведение конкурса. Освоено 538,464 тыс. руб.

Остаток средств в размере 61,536 тыс. руб. не освоен в связи с экономией затрат на организацию и проведение конкурса.

**2) по мероприятию 4.1.2 – 248,400 тыс.руб.**

На оплату проезда и проживание участникам Форума молодых ученых U-NOVUS г. Томск (3 человека) освоено 101,620 тыс. руб.

На оплату проезда, проживания и участия в открытом межрегиональном семинаре на тему «Корпоративная система управления проектами, программами и портфелями проектов. Особенности планирования и управления проектами с высокой долей НИОКР. Коммерциализация результатов НИОКР», проводимом автономной некоммерческой организацией «Центр развития бизнеса «Трамплин Успеха», г. Москва (2 человека) освоено 123,059 тыс. руб.

Всего по мероприятию 4.1.2. освоено средств в сумме 224,679 тыс.руб. Финансирование было произведено в соответствии с соглашениями. Остаток средств в размере 23,721 тыс. руб. не освоен в связи с покупкой авиабилетов со скидкой по акции, а также со скидкой на оплату участия в семинаре, предоставленной организатором.

1. **по мероприятию 4.2.1 - 100,0 тыс.руб.**

Денежные средства на подготовку и издание презентационной печатной и медиапродукции ориентированной на сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки были освоены в рамках подпрограммы 4.1.2. «Проведение и участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, презентации, круглые столы), направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».

**В рамках реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» и прочие мероприятия в области образования» проведены и оплачены следующие мероприятия:**

**1) по мероприятию 5.1.1 – 110 928,828 тыс.руб.**

На финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и науки Камчатского края (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и т.д.) выделено 110 928,828 тыс.руб., освоено 109 231,95042 тыс.руб.

**2) по мероприятию 5.2.1 – 785,656 тыс.руб.**

На проведение прочих мероприятий Министерства образования и науки Камчатского края выделено 785,656 тыс.руб., освоено 771,31436 тыс.руб., в соответствии с потребностью.

1. **Информация о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и выполнения заключенных государственных контрактов в рамках государственной программы**

Министерством образования и науки Камчатского края усилен контроль за соблюдением полноты, своевременности и качества исполнения государственных контрактов. За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. за нарушение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения ремонтных работ Министерством и подведомственными учреждениями направлены претензии следующим поставщикам, подрядчикам (исполнителям): ИП Матвеев В.В., ООО «Истоки», ООО «РУССКОЕ СЛОВО – УЧЕБНИК», ООО «Издательский дом «Цветной мир», ООО «Центр защиты информации», ИП Михеева Е.В., ИП Куркина Е.С., ООО «Камчатэнергострой», ООО «Транслог», ООО «ТЭСЛА», ООО «Беликов», ООО «Центр технической профилактики и реабилитации инвалидов», ООО «Вертикаль», ООО «Учтех-Профи», ИП Лесков Б.А., ООО «Альпстрой-ДВ», по которым в добровольном порядке оплачено 479 184,96 рублей.

В целях оказания методической помощи, руководства и использования в работе в адрес руководителей подведомственных образовательных учреждений направлено 25 писем, для осуществления контроля и анализа закупок в адрес образовательных организаций направлены 6 запросов. Подготовлены 12 писем о выявленных нарушениях в части соблюдения законодательства о контрактной системе с предложением об устранении причин и условий, способствовавших их совершению.

В 2014 году по итогам проведенных торгов экономия бюджетных средств Министерства составила 336 286,69 руб. подведомственных учреждений (бюджетных и казённых) - составила 30 148 903,16 руб.

Автономные образовательные учреждения осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании положений, которые регламентируют закупочную деятельность заказчиков и содержат требования к закупкам, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, и иные положения, связанные с обеспечением закупки.

В 2014 году автономными учреждениями проведены 2 открытых аукциона, 21 котировка (в т.ч. в эл. виде), 35 запросов предложений, 22 анализа цен, 1 конкурс, всего на 71 831 879 руб., заключено договоров на 61 439 443,92 руб., при этом экономия бюджетных средств составила 10 392 435,08 руб. Договоры исполнялись в установленные сроки, претензионная работа учреждениями не велась.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Среди факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, можно выделить следующее:

- осуществление финансирования в полном объеме;

- участие в федеральных проектах;

- своевременное выполнение мероприятий программы;

- нормативное правовое регулирование контрольно-надзорных и разрешительных функций в сфере образованиядостаточно и в целом обеспечивает достижение целей и задач по исполнению переданных полномочий РФ.

Инвестиционные мероприятия по строительству объектов образования и разработке проектно-сметной документации в течение года корректировались и выполнены не в полном объеме. Причинами неисполнения мероприятий является:

1. недобросовестные подрядчики;
2. несвоевременное оформление органами местного самоуправления земельных участков под строительство.
3. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу**

Изменения в государственную программу вносились в целях уточнения объемов финансирования:

- [Постановление](garantF1://25833258.0) Правительства Камчатского края от 26 ноября 2014 г.

# «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы»;

- [Постановление](garantF1://25851358.0) Правительства Камчатского края от 30 апреля 2014 г.

# «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 532-П».

1. **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

В качестве предложений по дальнейшей реализации государственной программыпредлагаем:

1. обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» в полном объеме;
2. обеспечить исполнение решений Правительства Камчатского края по реализации инвестиционных проектов органами местного самоуправления.
3. **Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы**

Оценка степени достижения целей и решения задач:

- Показатель степени достижения целей и решения задач 1,06, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование показателя | план | факт | Соотношение фактического и планового значения показателя и достижения целей |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена ксреднем баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,9 | 1,9 | 1 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | 70 | 70 | 1 |
| 4 | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | 46,7 | 52,2 | 1,12 |
| 5 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | 0,7 | 0,6 | 1,17 |
|  |  |  |  | 5,29/5=1,06 |

**Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм Программы**

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

Показатель степени достижения целей и решения задач 1,03, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование показателя | план | факт | Соотношение фактического и планового значения показателя и достижения целей |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | 26,8 | 28,3 | 1,06 |
| 2 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | 96 | 96 | 1 |
| 4 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | 57,8 | 69,4 | 1,2 |
| 5 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 23,8 | 18,04 | 0,78 |
| 6 | Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | 80 | 88 | 1,1 |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в Камчатском крае | 100 | 102,8 | 1,03 |
| 8 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Камчатском крае | 100 | 105,9 | 1,06 |
| 9 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 53,9 | 53,9 | 1 |
|  |  |  |  | 9,23/9=1,03 |

Подпрограмма 2 "Развитие профессионального образования в Камчатском крае"

Показатель степени достижения целей и решения задач 1,16, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование показателя | план | факт | Соотношение фактического и планового значения показателя и достижения целей |
| 1 | Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ в Камчатском крае, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году | 30 | 30,7 | 1,02 |
| 3 | Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности | 2,5 | 3,2 | 1,28 |
| 4 | Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации, в общей их численности | 35,8 | 52,5 | 1,47 |
| 5 | Доля учреждений профессионального образования Камчатского края, имеющих современную учебно-материальную базу в общей численности учреждений профессионального образования | 65 | 66,7 | 1,03 |
|  |  |  |  | 5,8/5=1,16 |

Подпрограмма 3 "Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края"

Показатель степени достижения целей и решения задач 1,27, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование показателя | план | факт | Соотношение фактического и планового значения показателя и достижения целей |
| 1 | Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего числа объектов контроля (надзора), расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки | 20 | 31 | 1,55 |
| 2 | Доля проверок, от запланированных в текущем году, по итогам которых выявлены правонарушения; | 93 | 68 | 1,37 |
| 3 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | 78 | 90,2 | 1,16 |
| 4 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | 70 | 70 | 1 |
|  |  |  |  | 5,08/4=1,27 |

Подпрограмма 4 "Поддержка научной деятельности в Камчатском крае"

Показатель степени достижения целей и решения задач 0,68 что свидетельствует о низкой степени эффективности реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование показателя | план | факт | Соотношение фактического и планового значения показателя и достижения целей |
| 1 | Доля исследователей в возрасте до 30 лет, имеющих ученую степень, в общем числе исследователей в данной возрастной группе | 9,5 | 6,5 | 0,68 |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИС):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование показателя | план | факт | Соотношение фактического и планового значения показателя и достижения целей |
| 1 | Бюджетные ассигнования , предусмотренные на реализацию программы, тыс. руб | 10 142 233,5 | 10 046 274,0 | 1,01 |

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности краевого бюджета.

**Общая эффективность и результативность программы:**

**ПР = (1,06+ (1,03+1,16+1,27+0,68)/4) \*1,01 = 2,12**

Значение ПР, превышающее единицу, свидетельствует о высокой эффективности и результативности Программы.