Проект

КОМПЛЕКС МЕР

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. Методические подходы к созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также к поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода)
 |
| * 1. Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг с целью создания и внедрения системы долговременного ухода
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | 3 квартал 2018 года |
| * 1. Совершенствование критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей граждан в социальных и медицинских услугах в рамках системы долговременного ухода
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | 3 квартал 2018 года  |
| * 1. Оценка существующих технологий предоставления социальных и медицинских услуг в рамках системы долговременного ухода и подготовка предложений по созданию новых технологий, включая развитие патронажных служб, в том числе с использованием сиделок, стационарозамещающих технологий, а также совершенствование предоставления социальных и медицинских услуг на дому, в стационаре
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | 4 квартал 2018 года |
| * 1. Оценка штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, и подготовка предложений по ее совершенствованию, включая оценку возможности оказания данных услуг негосударственными организациями
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | 4 квартал 2018 года |
| * 1. Разработка предложений по подготовке (профессиональном образовании и профессиональном обучении) и дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | 4 квартал 2018 года |
| * 1. Оценка участия негосударственных организаций и добровольцев в предоставлении социальных и медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также подготовка предложений по совершенствованию взаимодействия с негосударственными организациями и добровольцами
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | 4 квартал 2018 года |
| * 1. Оценка достаточности финансового обеспечения социальных и медицинских услуг и подготовка предложений по совершенствованию определения объемов финансирования, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство финансов Камчатского края | 4 квартал 2018 года |
| 1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода
 |
| * 1. Создание на базе комплексных центров пунктов проката технических средств реабилитации
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края | 1 квартал 2019 года |
| * 1. Развитие службы сиделок
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края | В течение 2018-2019 годов |
| * 1. Создание отделений дневного пребывания для лиц с деменцией на базе комплексных центров социального обслуживания
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края | В течение 2019 года |
| * 1. Разработка инновационных технологий работы с человеком и семьей на перспективу
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края | В течение 2019 года |
| * 1. Создание социально-медицинского геронтологического центра на базе стационарного учреждения социального обслуживания
 | Министерство социального развития и труда Камчатского края | В течение 2019 года |