|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден протоколом заседания  Регионального организационного комитета Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» в Камчатском крае  от 07 июня 2018 года №1 |

Организационный план

мероприятий в рамках проведения Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» в Камчатском крае

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое описание | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Проведение межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» (далее – Конкурс) | презентация конкурса для ИОГВ и организаций, постановка задач | 10.05.2018 | Агентство по туризму и внешних связей Камчатского края |
| 2 | Сбор информации по экологическим маршрутам для Конкурса | определение экологических маршрутов для конкурса, описание маршрутов для заявки | 14.05.2018 | ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»  КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 3 | Направление заявки с перечнем экологических маршрутов на Конкурс | систематизация информации и формирование заявки для направления на конкурс | 17.05.2018 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 4 | Формирование и утверждение регионального состава организационного комитета Конкурса | издание распоряжения Правительства Камчатского края | 31.05.2018 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края  Правительство Камчатского края |
| 5 | Формирование региональных волонтерских команд-участников Конкурса | сбор анкет волонтеров, формирование команды и названия, формирование информационной справки на каждого участника-волонтера, фотографирование команды-участника | с 31.05.2018 по 15.06.2018 | Региональный координатор Конкурса от ВОД «Волонтеры Победы»,  Руководители команд-участников  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 6 | Формирование информационных материалов для направления на Конкурс | команды формируют информационный материал:  - с описанием заявленного маршрута;  - предложения по популяризации, для привлечения большего кол-ва участников;  - текстовый вариант туристской программы и экскурсионной программы по выбранному экологическому маршруту;  - организационный план мероприятия | с 31.05.2018 по 15.06.2018 | Региональный координатор Конкурса от ВОД «Волонтеры Победы»,  Руководители команд-участников  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 7 | Направление анкет участников и информационных материалов | Материалы направляются в формате PDF на эл. почту [TURDOBRA@yandex.ru](mailto:TURDOBRA@yandex.ru)  Копии направляются на эл. адрес Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края [travel@kamgov.ru](mailto:travel@kamgov.ru) с пометкой «Зеленый маршрут» | 15.06.2018 | Региональный координатор Конкурса от ВОД «Волонтеры Победы»,  Руководители команд-участников  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 8 | Информирование команд-участников об итогах заочного этапа конкурса | Размещение информации на официальном сайте Правительства Камчатского края | 28.06.2018 | Региональный оргкомитет Конкурса  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 9 | Проведение рабочей встречи с руководителями команд-участниками Конкурса | Рассмотрение логистики выбранных маршрутов, определение технических возможностей команд,  определение дополнительных экологических троп для субботника, проработка технических условий мероприятия | 10.07.2018 | Региональный оргкомитет Конкурса  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 10 | Участие во Всероссийском субботнике на экологических тропах | выезд групп на экологические тропы | 14.07.2018 | Региональный оргкомитет Конкурса,  Региональный координатор Конкурса от ВОД «Волонтеры Победы»,  Руководители команд-участников  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 11 | Прохождение заявленного экологического маршрута | выполнение заявленного организационного плана мероприятия на маршруте каждой командой-участником | с 14.07.2018 по 25.07.2018 | Руководители команд-участников  ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»  КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 12 | Формирование отчетного информационного материала | По итогам формируется:  - видеоролик о прохождении маршрута – не более 1,5 минут;  - фотоматериалы – не более 10 фотографий;  - карта тропы (маршрута) с нанесенными предложениями по благоустройству тропы и разметками;  - вариант экскурсии в игровом формате;  - текстовый вариант экскурсии с фото;  - информационные материалы для записи аудиогида | 04.08.2018 | Руководители команд-участников  Региональный координатор Конкурса от ВОД «Волонтеры Победы»  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 13 | Направление отчетных информационных материалов | Материалы направляются на эл. почту [TURDOBRA@yandex.ru](mailto:TURDOBRA@yandex.ru)  Копии направляются на эл. адрес Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края [travel@kamgov.ru](mailto:travel@kamgov.ru)  с пометкой «Зеленый маршрут» | 05.08.2018 | Региональный координатор Конкурса от ВОД «Волонтеры Победы»,  Руководители команд-участников  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 14 | Информирование команд-участников об итогах Конкурса | Размещение информации на официальном сайте Правительства Камчатского края | 06.09.2018 | Региональный оргкомитет Конкурса  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |