Информация о выполнении в Камчатском крае «Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае на 2014-2016 годы», утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП

по итогам 2016 года

Раздел 1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596

"О долгосрочной государственной экономической политике"

| - Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, установленные Указом | Единицы измерения | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц | 56700 | 56900 | 57100 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Высокопроизводительных рабочих мест в 2015 году в Камчатском крае насчитывалось 60 810. За 2016 год целевой индикатор оценивается значением 61 000 рабочих мест. |
| 2. | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году | соотношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, процент | 23,2 | 22,7 | 22,4 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | В 2016 году доля инвестиций в основной капитал в ВРП оценивается значением 14,9 %, что выше запланированного значения в соответствии с государственной программой Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» - 14,3%, но ниже показателя установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной экономической политике». На снижение объема инвестиций продолжили оказывать влияние: - введенные в отношении Российской Федерации экономические санкции; незначительный объем финансирования из средств федерального бюджета мероприятий федеральных целевых программ, реализуемых на территории края, и мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы на 2016 год; - неисполнение контрактных обязательств ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» повлекшее за собой неэффективное использование выделенных ассигнований на реализацию объектов федеральной собственности в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»; - снижение финансирования по подпрограмме «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»; - нарушение подрядными организациями контрактных обязательств по объектам Инвестиционной программы Камчатского края на 2016 год, а также отсутствие подрядных и иных организаций на выполнение работ по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, что приводило к необходимости проведения повторных конкурентных процедур и влекло соответствующее позднее заключение контракта и, как следствие, позднее начало строительных работ и неэффективное использование выделенных бюджетных средств. Показатель не достигнут. |
| 3. | Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года | увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП относительно уровня 2011 года, процент | 108 | 115 | 120 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП в 2011 году составляла 18,5%, в 2016 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП оценивается значением 22,9 %. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП Камчатского края в 2016 году увеличилась относительно уровня 2011 года в 1,2 раза. |
| 4. | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года | индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, процент | 105 | 106 | 108 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Прогнозируется, что целевой индикатор в 2016 году будет достигнут. Рост производительности труда к уровню 2011 года по Камчатскому краю составил: 2012 - 102,3%; 2013 - 102,7%; 2014 - 105,2%; 2015 - оценивается в 107,0%; 2016 – прогнозируется в 108,7%. |

| 1.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 1. | Реализация Государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П | 2014-2016 годы | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Реализация запланированных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы" (далее – Государственная программа) осуществляется в соответствии с утвержденным план-графиком. По состоянию на 01.12.2016 года запланированные бюджетные ассигнования Государственной программы в объеме 4 938,719 млн рублей освоены на 96,05 %, в том числе по мероприятиям, направленным на доступность энергоресурсов, запланированные средства в сумме 4 252,345 млн. рублей освоены на 99,9 % (предоставление субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам, в целях обеспечения устойчивого функционирования электроэнергетики Камчатского края и снижения тарифной нагрузки для населения и других потребителей Камчатского края; предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям предоставляющим услуги газоснабжения). Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» содержит два основных мероприятия: разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности, формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края. В рамках реализации мероприятий по разработке и реализации системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности проведена следующая работа. Исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края проведена работа по актуализации Инвестиционной стратегии, «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по ее реализации. 05.02.2016 на заседании Инвестиционного Совета в Камчатском крае принято решение об одобрении проекта изменений в Инвестиционную стратегию Камчатского края до 2020 года, «Дорожную карту» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по ее реализации. Распоряжением Правительства Камчатского края от 19.04.2016 № 202-РП утверждены изменения в Инвестиционную стратегию Камчатского края до 2020 года, распоряжением Правительства Камчатского края от 23.05.2016 № 264-РП утверждены изменения в «Дорожную карту» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года. В рамках договора об оказании государственной поддержки от 05.09.2014 б/н предприятию ОА «СиГМА» предоставлена субсидия в размере 12 599,75662 тыс. за I полугодие 2016 года за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации в целях реализации особо значимого инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края». За второе полугодие 2016 года планируется предоставление субсидии до конца года в размере 12 326 тыс. рублей. Предоставление ООО «МС-Бункер» в рамках договора о финансовой поддержке б/н от 29.08.2016 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, по инвестиционному проекту «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский» планируется в декабре 2016 года в размере 17 тыс. рублей. Предоставление ООО «Свинокомплекс Камчатский» в рамках договора о финансовой поддержке б/н от 12.12.2016 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, по инвестиционному проекту «Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» планируется в декабре 2016 года в сумме 1 381 тыс. руб. и субсидии на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края планируется в декабре 2016 года в сумме 20 000 тыс. руб. В 2016 году поступило 8 заявок на сопровождение инвестиционных проектов. В отношении 4 инвестиционных проектов на заседаниях Инвестиционного совета в Камчатском крае (05.02.2016, 16.05.2016, 05.10.2016, 13.10.2016) приняты положительные решения о сопровождении инвестиционных проектов, разработаны и утверждены «дорожные карты» реализации данных инвестиционных проектов: - «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, Елизовского муниципального района» (инициатор - ООО «АгроДар»); - «Организация свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (инициатор - ООО «Свинокомплекс «Камчатский»); - «Модернизация АО «Камчатская мельница» (инициатор – АО «Камчатская мельница»); - «Гостиничный комплекс по ул. Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском» (инициатор – ООО «Новый дом»). По остальным заявкам на сопровождение инвестиционных проектов были приняты следующие решения: - «Строительство жилого дома по ул. Ломоносова» (инициатор – ООО «Гэсстрой» - отказано по причине недоработки бизнес-плана); - «Открытие цеха по резке и упаковке рулонной офисной бумаги формата А3 и А4 для дальнейшей ее реализации» (инициатор – ИП Карбанев А.С.) – отказано по причине отсутствия учредительных документов и бизнес плана; - «Установка производственного комплекса по сортировке ТБО и приравненных к ним промышленных отходов» (инициатор – ИП Карбанева Л.А.) – отказано по причине неполного комплекта документов; - «Переработка биологических отходов переработки марикультур/производство органических концентрированных удобрений» (инициатор - ООО «Биотехнология») – на Инвестиционном совета в Камчатском крае 05.10.2016 принято решение о необходимости доработки инвестиционного проекта. Субъектам инвестиционной деятельности в Камчатском крае на постоянной основе оказывается информационная поддержка в форме консультаций по телефону, по электронной почте, также посредством размещения информации на Инвестиционном портале Камчатского края и ее актуализации. По состоянию на 20.12.2016 года ИОГВ Камчатского края разработан 51 проект нормативных правовых актов, подлежащих ОРВ. На 20.12.2016 года подготовлено 44 заключения о результатах оценки регулирующего воздействия. На 20.12.2016 года на региональном портале на стадии «публичные консультации» размещено 2 проекта. По состоянию на 20.12.2016 года подготовлено 2заключения об экспертизе. В феврале-марте 2016 года Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края совместно с КГАУ «КВЦ-Инвест» организовано обучение по программе повышения квалификации по направлению государственно-частное партнерство при участии специалистов ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого» в период с 29 февраля по 2 марта 2016 года. В обучении участвовали сотрудники исполнительных органов государственной власти Камчатского края и местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также представители бизнес-сообщества Камчатского края (количество слушателей: 30 человек, место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.118). В марте 2016 года организовано обучение по программе повышения квалификации по программе «Финансовый анализ. Инвестиционное проектирование и оценка эффективности капитальных вложений» при участии специалистов ГК «Альт-Инвест» в период с 17 по 19 марта 2016 года (количество слушателей: 28 человек, место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.118). Организована возможность участия своих сотрудников и других исполнительных органов государственной власти Камчатского края в вебинарах ООО «Институт развития государственно-частного партнерства» в рамках модульной образовательной программе для государственных и муниципальных служащих регионов Дальневосточного федерального округа в сфере государственно-частного партнерства. В октябре 2016 года организовано обучение специалиста Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края по программе повышения квалификации «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнерства» в период с 10 по 14 октября 2016 года на базе МГИМО МИД России, организатор - Центр развития государственно-частного партнерства (количество слушателей: 1 человек, место проведения: г. Москва, пр. Вернадского, д.76). В течение 2016 года велось взаимодействие со следующими институтами развития: - автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив»; - ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа»; - ООО «Институт государственно-частного партнерства»; - АО «СОГАЗ»; - АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»; - консалтинговая группа «РАСТАМ»; - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В целях развития государственно-частного партнерства в Камчатском крае в 2016 году велась работа по созданию институциональной среды в Камчатском крае и приведению нормативных правовых актов Камчатского края в соответствие с ФЗ от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»: - принят Закон Камчатского края от 27.04.2016 № 779 «О признании утратившим силу Закона Камчатского края «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае»; - принято постановление Правительства Камчатского края «О признании утратившим силу постановления Правительства Камчатского края от 10.04.2013 № 151-П «Об утверждении Порядка проведения конкурса на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве, участником которого является Камчатский край, и заключении (расторжении) указанного соглашения». - утверждено распоряжение Правительства Камчатского края от 15.11.2016 № 551-РП «Об образовании рабочей группы по вопросам реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства в Камчатском крае»; - утверждено распоряжение правительства Камчатского края от 18.11.2016 № 654-РП «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации в Камчатском крае проектов в сфере государственно-частного партнерства, в том числе на основе концессионных соглашений»; - утверждено постановление Правительства Камчатского края от 07.10.2016 № 386-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.01.2014 № 24-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о заключении государственных контрактов, заключаемых от имени Камчатского края, предметом которых являются поставка товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»; - утверждено постановления Правительства Камчатского края от 15.12.2016 № 495-П «Об отдельных вопросах в сфере государственно-частного партнерства в Камчатском крае». 09.06.2016, 08.09.2016 состоялись рабочие совещания на тему «Государственно-частное партнерство в Камчатском крае» с целью координации деятельности исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае в данном направлении. В рамках реализации мероприятий по формированию и продвижению инвестиционного имиджа Камчатского края в 2016 году проведена следующая работа. В январе 2016 года велась деятельность по распространению информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционных проектах через Посольства, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран не велась. В феврале велось взаимодействие в части проработки направлений партнерства с представителями КНР, состоялся визит делегации Китайской народной Республики, в состав которой вошли представители Посольства КНР в России и Управления коммерции Провинции Хэйлунцзян. 2 февраля 2016 года состоялась официальная встреча исполнительных органов государственной власти Камчатского края с представителями делегации, в рамках которой китайской стороне представлена информация о наиболее перспективных инвестиционных проектах Камчатского края, а также об особенностях создания ТОР «Камчатка». В марте 2016 года принято участие в подготовке официальной рабочей встрече делегации Корейского института промышленной экономики и торговли и Корейского Агентства по развитию торговли и инвестиций. В мае 2016 года организовано участие представителей Камчатского края в конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие. Знак качества XXI века)». В июне 2016 года организовано размещение информационного материала в журнале «Дальневосточный капитал» об инвестиционном потенциале Камчатского края. 30 июня 2016 года состоялась встреча Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина с послом Великого Герцогства Люксембург в Москве Пьером Феррингом. В сентябре 2016 года представителями Камчатского края принято участие в Восточно-экономическом Форуме в г. Владивосток. 09 ноября 2016 года состоялась встреча Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина с генеральным директором компании «Рашэн Мэнеджмент Хотэл Кампани» Алексисом Делароффом и вице-президентом по развитию этой компании Филиппом Боном. На Инвестиционном портале Камчатского края информация об инвестиционном потенциале Камчатского края актуализируется в установленные сроки, проведена работа по обновлению паспортов проектов. В настоящее время проводится работа по модернизации Инвестиционного портала. Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае в 2016 году осуществляется в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» (далее – подпрограмма). В 2016 году подпрограммой предусмотрено финансирование в общем размере 490,78 млн рублей, в том числе за счет средств: субсидий из федерального бюджета – 24,34 млн рублей, краевого бюджета –111,43 млн рублей, местных бюджетов – 8 млн рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае), внебюджетных источников – 347,0 млн рублей. В 2016 году Камчатский край принял участие в ежегодном конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации. В соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 13 июля 2016 года № 071-МБ-16 Камчатскому краю предоставлены субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в общем размере 24,34 млн рублей. По состоянию на 20.12.2016 года в рамках реализации подпрограммы фактически освоено 491,19 млн рублей, в том числе за счет средств: субсидий из федерального бюджета – 13,3 млн рублей, краевого бюджета –89,56 млн рублей, местных бюджетов –8,00 млн рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае), внебюджетных источников –380,29 млн. рублей. По состоянию на 20.12.2016 года за счет всех источников финансирования финансовая поддержка предоставлена 296 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), в том числе: предоставлено 46 грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, 6 субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, 12 субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 1 СМСП, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, предоставлено 206 микрозайма, 1 инвестиционный займ, 24 поручительства по банковским кредитам СМСП. Консультационная поддержка предоставлена 508 субъектам МСП. В обучающих мероприятиях участие приняли 210 субъектов МСП. В рамках реализации образовательных программ проведены 6 курсов краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности в г. Петропавловске-Камчатском. После прохождения обучения на краткосрочных курсах субъекты малого предпринимательства имеют возможность претендовать на получение грантов на начало собственного бизнеса. Семинары для предпринимателей проведены в Усть-Камчатском и Тигильском муниципальных районах. Также организовано участие субъектов малого предпринимательства в специализированных семинарах «Как организовать бизнес в сфере дошкольного образования», «защита прав работодателя», «Сертификация продукции. Сертификация систем менеджмента качества», «Основы правового регулирования предпринимательской деятельности», «основы ведения предпринимательской деятельности крестьянскими и фермерскими хозяйствами», «Актуальные вопросы обеспечения качества и безопасности рыбной продукции», «Актуальные вопросы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции». В 2016 году в 15 муниципальных образованиях в Камчатском крае действуют муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В отчетном периоде 2016 года на реализацию мероприятий муниципальных программ из средств муниципальных бюджетов направлено 8,0 млн рублей, а также использованы средства краевого бюджета в размере 5,00 млн рублей (в том числе 2,00 млн руб. – из средств, привлеченных в краевой бюджет из федерального бюджета). В рамках реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования поддержка предоставлена 3 761 субъекту малого предпринимательства (по сведениям муниципальных образований). |
| 2. | Включение мероприятий по модернизации производства и организации высокотехнологичных рабочих мест в отраслевые государственные программы Камчатского края | 2014 год | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В рамках государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» в подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрены меры поддержки субъектам МСП, связанные с модернизацией производства товаров (работ, услуг). В 2016 году предоставлены: 1 инвестиционный займ, 6 субсидий на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, 12 субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в общем размере 2,04 млн рублей. В государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П, включены следующие мероприятия: - расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) - обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае; - укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае. |
| 3. | Завершение внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | 2014 год | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | В рамках проведенной работы по внедрению «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» (далее – Инвестиционный стандарт) в Камчатском крае реализованы все 15 разделов. В 2016 году продолжена работа по мониторингу внедрения Инвестиционного стандарта, по итогам рассмотрения исполненных требований присвоены качественные оценки «Выполняется» и «Выполняется частично». Одновременно с этим сообщаем, что на заседании Экспертной группы по мониторингу внедрения Инвестиционного стандарта 18.02.2016 года принято решение о присвоении разделу 7 «Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов» итоговой качественной оценки «Выполнено» в соответствии с модальным принципом на этапе «Внедрение». Информации о ходе реализации каждого раздела Инвестиционного стандарта размещена на Инвестиционном портале Камчатского края в соответствующем разделе. |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, включая реализацию Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 | 2014-2016 годы | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Проводится работа по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, в том числе завершается актуализация Стратегии с установлением целевых индикаторов Стратегии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)». Проводится работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства: - внесены изменения от 03.06.2016 № 805 в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»; - внесены изменения от 03.06.2016 № 800 в Закон Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»; - внесены изменения от 16.07.2010 № 312-П «Об установлении порядка предоставления инвестором, получившим государственную поддержку в форме финансовых мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации»; - внесены изменения от 14.06.2016 № 226-П в постановление Правительства Камчатского края 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае»; - внесены изменения от 08.07.2016 № 255-П в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»; - внесены изменения от 26.07.2016 № 292-П в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы»; - внесены изменения от 04.10.2016 № 382-П в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае»; - внесены изменения от 24.10.2016 № 414-П в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченных в Российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края»; - утверждено постановление Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам субсидий на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края». Осуществляется реализация подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы». Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Проведены мероприятия с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края; осуществляется участие Камчатского края в различных выставках, форумах, конференциях, в том числе инвестиционный потенциал Камчатского края представлен в рамках Восточного экономического форума, состоявшегося в период с 3 по 4 сентября 2016 года в г. Владивосток. Осуществляется взаимодействие с АО «Корпорация развития Камчатки» в целях привлечения инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата Камчатского края. Проведена работа по актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае. Проведено обучение для сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, заместителей глав и специалистов администраций муниципальных образований в сфере государственно-частного партнерства. |
| 5. | Реализация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае, утвержденного приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.10.2013 № 576-П | 2014-2016 годы | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края проводится актуализация Плана на основе поступивших предложений исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных районов Камчатского края. На заседании Инвестиционного Совета в Камчатском крае 21 ноября 2016 года рассмотрен вопрос «О Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае: о текущих результатах реализации Плана в разрезе муниципальных образований в Камчатском крае, анализ возникающих проблем и выработка путей их решения; об актуализации Плана с учетом потребностей инвестиционных проектов Камчатского края». По результатам заседания принято решение дополнить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год информацией о мощности проекта/объекта и направить в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, после чего утвердить приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и разместить на Инвестиционном портале Камчатского края по ссылке http://invest.kamchatka.gov.ru/. |
| 6. | Реализация планов мероприятий ("дорожных карт") по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, в Камчатском крае | 2014-2016 годы | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В 2016 году исполнительными органами государственной власти в Камчатском крае продолжена работа по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Разработан и утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 года № 146-РП План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Дорожная карта), актуальные изменения утверждены Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2016 года № 459-РП. Реализация мероприятий Дорожной карты осуществляется в рамках проектного управления; созданы Организационный штаб и Проектный офис по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае. В состав данных коллегиальных органов входят представители бизнес-сообщества Камчатского края, общественных объединений предпринимателей, ассоциаций, союзов, ресурсоснабжающих организаций утверждено распоряжением Губернатора Камчатского края от 25.01.2016 года № 65-Р. По состоянию на 01.12.2016 года проведено 5 заседаний Организационного штаба, на которых рассмотрены вопросы и проекты различных направлений (блоков): строительство, энергетика, водоснабжение и водоотведение, инвестиции, предпринимательство, земельные ресурсы, качество и доступность трудовых ресурсов, работа специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, регистрация юридических лиц, эффективность процедур по выдаче лицензий. 29.12.2016 запланировано очередное заседание Организационного штаба по вопросам реализации направлений (блоков) Земельные ресурсы и Строительство, а также разработки Дорожных карт по 12 направлениям целевых моделей регулирования и правоприменения. Состоялось 20 заседаний Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае (далее – Проектный офис) по председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота. Кроме того, взаимодействие с бизнес-сообществом осуществляется в рамках работы отраслевых и рабочих групп, созданных при Проектном офисе и Инвестиционном совете в Камчатском крае. В настоящий момент всеми Рабочими группами осуществляется разработка проектов Дорожных карт по внедрению в Камчатском крае целевых моделей регулирования и правоприменения в целях улучшения состояния инвестиционного климата и показателей Национального рейтинга. На территории Камчатского края в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.04.2014 № 146 РП проводится работа по выполнению требований предусмотренных планами мероприятий («дорожными картами») направленными на сокращения административных барьеров и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в строительстве, ЖКХ, в сфере оптимизации процедуры регистрации ЮЛ и ИП, в сфере таможенного администрирования и др. Минэкономразвития Камчатского края аккумулирует и ежеквартально направляет информацию о проведенной работе на территории Камчатского края территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю и ответственных ИОГВ. Правительством Камчатского края проводится работа по внедрению требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р (далее - Стандарт). В конце 2015 года скорректирована работа по развитию конкуренции в Камчатском крае. Имеющиеся на тот момент перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае (далее – перечень) с целевыми показателями эффективности реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды на каждом рынке из перечня (Распоряжение Губернатора Камчатского края от 20.02.2015 № 164-Р), а также план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015-2017 годы» (Распоряжение Губернатора Камчатского края от 20.02.2015 № 164-Р) скорректированы и приведены в соответствие требованиям Стандарта. Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП утверждены перечень социально-значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае и план мероприятий (дорожная карта) «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы» (новая редакция) с учетом Мониторинга конкурентной среды Камчатского края (далее – Мониторинг), проведенного в 2015 году. Созданная в 2014 году рабочая группа, положение которой утверждено Распоряжением Губернатора Камчатского края от 20.04.2015 № 406-Р, приведена в соответствие требованиям Стандарта. Постановлением Губернатора Камчатского края от 11.02 2016 № 10 создан Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае (далее – Совет). В 2016 году проведены три заседания Совета, на которых рассматривался и утверждался доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края» для дальнейшего направления в адрес Минэкономразвития Российской Федерации, УФАС Российской Федерации, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Ход реализации мероприятий «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы» на рынках: услуг дошкольного образования, услуг детского отдыха и оздоровления, услуг дополнительного образования детей, медицинских услуг, услуг розничной торговли фармацевтической продукцией, услуг социального обслуживания населения. О результатах реализации в Камчатском крае положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на основании доклада Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации «Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году». По итогам реализации положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в 2015 году Камчатский край в «Рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 году» занял 39 место среди 85 субъектов Российской Федерации. В целях организации сотрудничества по содействию развитию конкуренции между исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае уполномоченным органом в 2015 году подписано соглашение со всеми 14 муниципальными районами и городскими округами в Камчатском крае. В апреле 2016 года в селекторном режиме проведен семинар «Актуальные вопросы организации работы администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности». Проведены два обучающих мероприятия для органов местного самоуправления по вопросу внедрения Стандарта и конкурентной политике. Информация для субъектов предпринимательской деятельности и потребителей по данному направлению размещена на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети интернет http://www.kamgov.ru/ на странице «Главная» в разделе «Экономика» и на странице Агентства в подразделе «Развитие конкурентной среды» http://www.kamgov.ru/aginvest/razvitie_konkurentnoj_sredy. На данный момент завершается работа по подведению итогов Мониторинга 2016 года. На очередном заседании Совета планируется обсуждение подведенных итогов. Актуализация, исходя из результатов Мониторинга, перечня социально-значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае и плана мероприятий (дорожная карта) «Развитие конкуренции в Камчатском крае» планируется до конца 2016 года. |
| 7. | Организация работы по сопровождению реализации инвестиционных проектов в Камчатском крае | 2014-2016 годы | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | В рамках постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, в 2016 году поступили заявления на сопровождение инвестиционных проектов от 8 инициаторов. В отношении 4 инвестиционных проектов на заседаниях Инвестиционного совета в Камчатском крае (05.02.2016, 16.05.2016, 05.10.2016, 13.10.2016) приняты положительные решения о сопровождении инвестиционных проектов, разработаны и утверждены «дорожные карты» реализации данных инвестиционных проектов: - «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, Елизовского муниципального района» (инициатор - ООО «АгроДар»); - «Организация свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (инициатор - ООО «Свинокомплекс «Камчатский»); - «Модернизация АО «Камчатская мельница» (инициатор – АО «Камчатская мельница»); - «Гостиничный комплекс по ул. Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском» (инициатор – ООО «Новый дом»). По остальным заявкам на сопровождение инвестиционных проектов были приняты следующие решения: - «Строительство жилого дома по ул. Ломоносова» (инициатор – ООО «Гэсстрой» - отказано по причине недоработки бизнес-плана); - «Открытие цеха по резке и упаковке рулонной офисной бумаги формата А3 и А4 для дальнейшей ее реализации» - (инициатор – ИП Карбанев А.С.) – отказано по причине отсутствия учредительных документов и бизнес плана; - «Установка производственного комплекса по сортировке ТБО и приравненных к ним промышленных отходов» (инициатор – ИП Карбанева Л.А.) – отказано по причине неполного комплекта документов; - «Переработка биологических отходов переработки марикультур/производство органических концентрированных удобрений» (инициатор - ООО «Биотехнология») – на Инвестиционном совета в Камчатском крае 05.10.2016 принято решение о необходимости доработки инвестиционного проекта. |
| 10. | Взаимодействие с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по вопросам улучшения инвестиционного климата Камчатского края | 2014-2016 годы | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Взаимодействие с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - АСИ) с целью обсуждения вопросов улучшения инвестиционного климата Камчатского края, внедрения Регионального Инвестиционного стандарта, Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, успешных муниципальных практик осуществлялось на регулярной основе: - представители Правительства Камчатского края приняли участие в проекте АСИ по обучению представителей региональной управленческой команды Камчатского края в г. Москва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по направлению «Эффективность и качество организационной, инфраструктурной поддержки малого предпринимательства, деятельность МФЦ, предоставляющих услуги субъектам малого и среднего предпринимательства» и «Управленческое мастерство: улучшение условий ведения бизнеса в регионе» в г. Москва; В рамках данных мероприятий проводилось знакомство с лучшими практиками внедрения Стандарта, и целевых моделей регулирования и правоприменения в целях улучшения состояния инвестиционного климата региона, проводилось обучение методологии Рейтинга, обсуждался опыт пилотных регионов и экспертных групп в пилотных регионах по внедрению Стандарта, Рейтинга и т.д. В адрес АСИ направлена информация о мероприятиях, планируемых к проведению на территории Камчатского края, а также информации о присоединении городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае к внедрению успешных муниципальных практик, в соответствии с разработанным АСИ сборником успешных практик и Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях. Взаимодействие с АСИ также осуществляется через систему управления проектами «Диалог» в сети «Интернет», где Агентством инвестиций Камчатского края размещается следующая информация: - материалы по внедрению Регионального инвестиционного стандарта; - показатели инвестиционной активности региона; - меры государственной поддержки в Камчатском крае; - материалы по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В 2017 году планируется взаимодейтсвие с АСИ посредством системы REGION-ID, которая позволит осуществлять онлайн контроль за исполнением мероприятий Дорожных карт субъектов Российской Федерации. |
| 11. | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П | 2014 год | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года проводилась с 23 января по 18 декабря 2014 года в рамках исполнения Государственного контракта от 23.01.2014 № 0138200004410000229 с ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (далее - ВГУЭС) на выполнение НИР по теме «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года». В течение января – марта 2014 года Минэкономразвития Камчатского края подготовлена и направлена во ВГУЭС информация по запросам разработчиков для выполнения этапов работы НИР. Дополнительно информация размещалась на FTP-сервере http://www.kamchatka.gov.ru/ftp/minec/. Организовано проведение встреч-консультаций представителей ВГУЭС с ИОГВ Камчатского края для выполнения НИР. Приказом Минэкономразвития Камчатского края № 105-п от 28.02.2014 утверждена Экспертная рабочая группа по принятию научно-исследовательской работы по теме «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года» (далее – Экспертная РГ). Проведено 3 заседания Экспертной РГ (09.04.2014; 29.07.2014; 28.11.2014). В мае 2014 года (6-7 мая) Минэкономразвития Камчатского края организовано участие ИОГВ Камчатского края, членов отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае, членов Экспертной рабочей группы, представителей администрации ПКГО в проведенных ВГУЭС в г. Петропавловск-Камчатский сессиях стратегического планирования, проводимых в рамках актуализации Стратегии. В период с 9 по 18 июня 2014 года, с 13 по 27 августа 2014 года организованы встречи-консультации представителей ВГУЭС с представителями отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае для доработки 2-ого и 3-его этапов НИР, с членами Экспертной РГ на предмет уточнения отдельных положений актуализируемой стратегии. Проработаны результаты выполнения НИР по теме «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года» (замечания направлены в адрес ВГУЭС письмами исх. от 14.04.2014 №37.02/1370; исх. от 17.04.2014 № 37.02/1443; исх. от 06.06.2014 № 37.02/2201; исх. от 07.07.2014 №37.02/2695; исх. от 10.07.2014 № 37.02/2776; исх. от 08.08.2014 № 37.02-3235; исх. от 15.08.2014 № 37.02/3354; исх. от 18.08.2014 № 37.02-3368; исх. от 29.09.2014 №37.02/4042; исх. от 13.10.2014 № 37.02/4998; исх. от 11.12.2014 № 37.02/5309; исх от 12.12.2014 № 37.02/5317). По состоянию на 25.12.2014 года НИР по теме «Актуализация Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года» выполнена, принят в полном объёме и оплачен 1-ый этап НИР, Министерство принимает решение о принятии результатов доработанного итогового варианта отчета НИР этапов № 2, № 3. Редакция итогового документа «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года», разработанного ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» направлена на согласование в адреса Минэкономразвития России, Минвостокразвития России (исх. от 10.04.2015 № 37.02/1605). Получен ответ от Минэкономразвития России (исх. от 07.05.2015 № Д27и-310) с рекомендациями, предложениями и замечаниями по проекту «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года». В целях утверждения Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года распоряжением Правительства Камчатского края разработана и утверждена «Дорожная карта» исполнительных органов власти Камчатского края по доработке, общественному обсуждению и утверждению проекта Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года (распоряжение Правительства Камчатского края от 08.10.2015 № 539-РП). В соответствии с основными положениями Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с распоряжением Правительства Камчатского края от 08.10.2015 № 539-РП проект «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года» вынесен на общественное обсуждение. 10 октября 2015 года начал работу сайт http://strategy2030.kamgov.ru, на котором размещен проект Стратегии, где все желающие могли оставить свои замечания/предложения по данному документу. Одновременно в адреса руководителей исполнительных органов государственной власти Камчатского края (по отраслям), руководителей предприятий и организаций Камчатского края, главам муниципальных образований Камчатского края, Председателю Контрольно-счетной палаты Камчатского края, Председателю Законодательного Собрания Камчатского края, экспертам и т.д. направлены приглашения о принятии участия в доработке и обсуждении проекта Стратегии. По состоянию на 18.12.2015 года сайт http://strategy2030.kamgov.ru посетили 10 253 пользователя. От 34 специалистов, экспертов и заинтересованных лиц получены замечания, предложения и новые идеи по дальнейшему развитию Камчатского края. Вся поступившая информация рассмотрена исполнительными органами государственной власти Камчатского края в соответствии с их сферой деятельности. Принято решение о внесении изменений в «Дорожную карту» исполнительных органов власти Камчатского края по доработке, общественному обсуждению и утверждению проекта Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года. Распоряжением Правительства Камчатского края от 23.05.2016 № 261-РП утверждена Дорожная карта по принятию и утверждению Стратегии социально-экономического развития Камчатского края на период до 2030 года, разработке и утверждению документов стратегического планирования Камчатского края (Дорожная карта «Камчатка - 2030»). 23 июня 2016 года проведено краевое совещания по вопросам стратегического планирования в Камчатском крае. В совещании приняли участие 78 человек, из них: руководители и представители ИОГВ Камчатского края; руководители и представители муниципальных образований в Камчатском крае; высших учебных заведений Камчатского края; руководители и представители организаций и объединений Камчатского края. В адрес Минэкономразвития России письмом от 28.10.2016 №36.02/2101 направлен проект Стратегии для согласования на федеральном уровне по предметам совместного ведения. 11 ноября 2016 года проведен круглый стол на тему: «Кадры и их роль в социально-экономическом развитии Камчатского края» (деловая программа I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Камчатском крае) 30 ноября 2016 года проведен круглый стол по теме «Участники процесса стратегического планирования и их роль в разработке документов стратегического планирования Камчатского края». В заседании круглого стола приняли участие более 40 человек, из них: руководители и представители ИОГВ Камчатского края; руководители и представители высших учебных заведений Камчатского края; руководители и представители организаций и объединений Камчатского края. |
| 12. | Актуализация отраслевых стратегий Камчатского края | В течение 2-х месяцев после актуализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года находится в стадии согласования. |
| 13. | Разработка проекта закона Камчатского края "О стратегическом планировании в Камчатском крае" | В течение месяца после принятия соответствующего нормативного правового акта на федеральном уровне | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Закон Камчатского края от 28.12.2015 N 735 «Об отдельных вопросах в сфере стратегического планирования в Камчатском крае» (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 15.12.2015 № 1212) |
| 14. | Проведение мониторинга достижения целевых показателей | Ежеквартально | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Организован ежеквартальный мониторинг достижения целевых показателей, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 в соответствии с приложениями, доведенными до субъектов Дальневосточного федерального округа письмом Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 21.05.2013 № А56-2168. Результаты мониторинга размещаются во вкладке «Реализация майских Указов Президента Российской Федерации в Камчатском крае» главной страницы официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет http://www.kamgov.ru/realizacia-ukazov-prezidenta-rossijskoj-federacii-ot-7-maa-2012-goda-v-kamcatskom-krae, информация регулярно обновляется. По состоянию на 25.12.2016 года размещен мониторинг целевых индикаторов на 1 октября 2016 года |
| 15. | Корректировка целевых индикаторов для Камчатского края по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 при разработке предварительного и уточненного вариантов прогноза социально-экономического развития Камчатского края на очередной финансовый год и на плановый период | Ежегодно, июль, ноябрь | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Корректировка целевых индикаторов для Камчатского края по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 выполнена Министерством экономического развития и торговли Камчатского края при разработке предварительного и уточненного вариантов прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. |
| 16. | - Реализация исполнительными органами государственной власти Камчатского края Планов реализации основных направлений модернизации экономики Камчатского края, утвержденных в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 26.03.2012 № 319-Р | - 2014-2016 годы | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В соответствии с приказом Минэкономразвития Камчатского края от 28.03.2012 № 116 «Об утверждении типовых форм» отчетность об исполнении Планов представляется в Минэкономразвития Камчатского края до 1 июля и 1 января ежегодно. Согласно решению рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» от 29 марта 2013 года исполнительными органами государственной власти Камчатского края актуализированы планы реализации основных направлений модернизации экономики Камчатского края с переходом на многоуровневую систему с формированием: I. Планов стратегических элементов модернизации экономики: 1.Стратегических задач регионального значения, 2.Отраслевых стратегических задач, II. Планов тактических задач модернизации экономики: 3.Ведомственных стратегических задач, 4.Задач по модернизации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и их подведомственных учреждений. |
| 17. | Включение мероприятий по повышению производительности труда в отраслевые государственные программы Камчатского края | 2014 год | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В Камчатском крае показатель «производительность труда» внесен в: - Государственную программу Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утв. постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П (в редакции от 25.03.2014 № 144-П); - Государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утв. постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П (в редакции от 30.04.2014 № 204-П). - Государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», утв. постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П (ред. от 04.08.2014). - Государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утв. постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П. - Государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утв. постановлением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 507-П |
| 18. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", направленных на ускоренное развитие Камчатского края | 2014-2016 годы | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 1. В 2016 году в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (далее – ФЦП) продолжается реализация мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск-Камчатский - Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, Анавгай - Палана)». В настоящее время завершены мероприятия по реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках 106 км – 112 км (6,060 км/ 28,15 пог.м.), 152 - км 170 (18,12 км / 63,3 пог.м.). Завершается строительство автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240 (Мощность объекта – 13,153 км / 49,07 пог.м.) объект планируется ввести в эксплуатацию 26.12.2016. В связи с нарушением контрактных обязательств - срок завершения строительства мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск (2,2 км / 128,9 пог.м.) перенесен с 2016 года на 2017 год). Продолжается реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249(18,0128 км / 146,38 пог.м.) – срок ввода 2017 год. В сентябре 2016 года началось строительство четырех новых объектов (планируемая дата ввода – ноябрь 2018 года): - реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 171 - км 181, км 208 - км 219, км 220 - км 230; - строительство автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16. 2. Строительство взлетно-посадочной полосы в пос. Палана. В 2014 году выполнен I этап мероприятия «Строительство взлетно-посадочной полосы в пос. Палана». ВПП введена в эксплуатацию 27.11.2014 года. Завершение II-го этапа реконструкции ВПП планировалось в 2015 году. В настоящее время в рамках II-го этапа работы не завершены. Срок ввода переносится на 2 квартал 2017 года. 3. Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский. В целом по объекту выделено 3 этапа строительства. Работы планировалось завершить в 2014 года. До настоящего времени работы полностью не завершены. Полностью работы планируется завершить в 1 полугодии 2017 года. 4. Строительство аэропорта Оссора. Проектная документация разработана ООО «Сибаэроинж-Проект». Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» Проектная документация утверждена (30.12.2014 г.), разрешение на строительство получено (13.03.2015 г.). Заключен Государственный контракт с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» № 142/15 от 11.08.2015 г. Заключен Государственный контракт № 87/16 от 25.02.2016 г. на выполнение авторского надзора с ООО «Сибаэроинж-Проект» на сумму 823,1 тыс. рублей. В зимний период работы на объекте были приостановлены. Работы на объекте возобновлены с 22.04.2016. На объекте находится 6 единиц техники, 7 рабочих и 5 ИТР. Выполнены работы: разбивочные работы (вынос объекта в натуру) – 0,2 объекта; расчистка площадей от кустарника и мелколесья 1 этапа – 15,3 га; разборка асфальтобетонного покрытия на ИВПП, РД, перроне – 53 069 м2.; расчистка площадей от кустарника и мелколесья 2 этапа – 0,035 га; снятие растительного грунта на боковых частях летного поля – 13 163,73 м3; устройство насыпи из ПГС – 3 844,55 м3. Работы ведутся в нарушении утвержденного графика производства работ, что вызвано отсутствием на объекте необходимого количества строительных материалов, оборудования, техники и персонала, как следствие, перенос срока завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В связи с неоднократными Претензиями (претензии: №52 от 14.01.16 г.; №506 от 04.02.16 г.; №701 от 19.02.16 г.; №1058 от 23.03.16 г.; №1251 от 08.04.16 г.; №1650 от 10.05.16 г.; №1675 от 11.05.16 г.; № 2283 от 16.06.16 г.; № 3266 от 23.06.16 г., № 2925 от 12 августа 2016 года, № 3609 от 30 сентября 2016 года) о срыве сроков строительства и условиями Государственного контракта № 387/15 от 26.08.2015 года подано исковое заявление в суд. 5. Строительство аэропорта Никольское Заключен государственный контракт от 26.08.2015 №387/15 с ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» на реконструкцию аэропорта. Заключен государственный контракт на выполнение авторского надзора с ООО «Сибаэроинж-Проект» № 86/16 от 25.02.2016 г. на сумму 192,2 тыс. рублей. В зимний период работы на объекте были приостановлены. Работы на объекте возобновлены 01 августа 2016 года. На объекте находится 1 единица техники и 3 ИТР. Выполнены работы: прокопана траншея под водопровод В1 – 1130 м из 1200 м.; проложено 800 м трубы под водопровод В1; разработан котлован под колодец №2. В связи с тем, что Подрядчик ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» не обеспечил доставку строительных материалов, техники и персонала на объект, работы начаты с существенной задержкой, вследствие этого, планируемый объем работ на 2016 год не будет выполнен. Срок реализации переносится на 2017 год. На основании условий Государственного контракта № 387/15 от 26.08.2015, выставленных Претензий подано исковое заявление в арбитражный суд. Решением Арбитражного суда Камчатского края от 06 сентября 2016 года по делу № А24-2003/2016 исковые требования ФАВТ к ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" о взыскании неустойки в размере 1975,2 тыс. рублей удовлетворены. В 2016 году заключено Агентское соглашение №159/16 от 26.04.2016 г. с ФГУП «Госкорпорацией по ОрВД» филиал «Камчатаэронавигация» на внебюджетное финансирование работ в части строительства новых и переноса существующих объектов и оборудования ЕС ОрВД. Также в связи с тем, что проектно-сметная документация предусматривает только строительство СПЗ и объектов Аэронавигации необходимо предусмотреть финансирование на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент ВПП не соответствует установленным нормам. 6. Строительство морского вокзала в г. Петропавловске-Камчатском. По мероприятию выполняются работы по строительству, реализуемые следующими государственными контрактами: - ГК №313-ГК-2014 от 01.07.2014 с ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» на сумму 532 974,1 тыс. рублей на выполнение строительных работ по объекту. Срок исполнения контракта – декабрь 2016 года. В настоящее время завершаются работы по отделке внутренних помещений морского вокзала и устройству внутренних инженерных систем. Срок завершения работ запланирован на 26.12.2016. - ГК №321-ГК-2014 от 03.10.2014 с ОАО «Иркутскгипродорнии» на сумму 961,7 тыс. рублей на авторский надзор по строительству объекта. Срок исполнения контракта – декабрь 2016 года. По контракту выполнены следующие работы: проводится проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ Проектной и Рабочей документации и требованиями строительных норм и правил, участие в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, ведётся журнал авторского надзора за строительством в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». - ГК №325-ГК-2014 от 07.11.2014 с ООО «Новотех» на сумму 11 605,6 тыс. рублей на строительный контроль по строительству объекта. Срок исполнения контракта – декабрь 2016 года. По контракту выполнены следующие работы: проводится проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ Проектной и Рабочей документации и требованиями строительных норм и правил, принимает участие в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ. |
| 19. | Реализация Плана мероприятий по созданию зоны территориального развития в Камчатском крае, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 16.09.2013 № 440-РП | 2014-2015 годы | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 г. № 326 Камчатский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых допускается создание ЗТР. Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.09.2013 г. утвержден план мероприятий по созданию ЗТР в Камчатском крае, предусматривающий проведений мероприятий по выявлению перспективных для формирования ЗТР инвестиционных проектов и потенциальных резидентов ЗТР. Ежеквартально проводится мониторинг ситуации по созданию и функционированию ЗТР, взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по вопросам ЗТР: 1). Принят Федеральный закон от 28.12.2013 N 407-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не предусматривающий изменений, требующих корректировки плана создания ЗТР. 2). В ходе мониторинга выявлено отсутствие в федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов ассигнований на создание в Российской Федерации зон территориального развития. 3) Согласно п. 9 ст. 2 проекта федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке Российской Федерации и на отдельных территориях Российской Федерации» территория опережающего социально-экономического развития не может создаваться в границах особой экономической или зоны территориального развития. В Камчатском крае предприниматели и инвесторы не обозначили готовность стать резидентами ЗТР. Одним из важных инструментов для развития Камчатки, сегодня является создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). С учетом изложенного признана нецелесообразной дальнейшая работа по созданию в регионе ЗТР. Распоряжением Правительства Камчатского края от 06.05.2015 № 229-РП отменен План мероприятий по созданию зоны территориального развития в Камчатском крае, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 16.09.2013 № 440-РП |
| 20. | Организация опережающего профессионального обучения: - работников организаций, осуществляющих модернизацию производства; | 2014-2016 годы | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, в сфере деятельности, которых осуществляется модернизация производства; Общественные организации работодателей (по согласованию) | В органы государственной службы занятости населения Камчатского края заявки о потребности в профессиональном обучении работников организаций, осуществляющих модернизацию производства, и работников, находящихся под риском увольнения в связи с массовым высвобождением, от работодателей не поступали. В виду отсутствия потребности в данной услуге опережающее обучение соответствующих категорий граждан в 2014-2016 годах не осуществлялось. В отчетном периоде специалистами службы занятости проведена информационно-разъяснительная работа с руководителями и кадровыми работниками организаций, выявленных на основе анализа данных еженедельного мониторинга увольнения работников в связи ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также введения режима неполной занятости, по вопросам организации опережающею профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения. В соответствии с лицензиями на осуществление образовательной деятельности профессиональные образовательные организации готовы осуществлять реализацию программ профессионального обучения граждан. |
|  | - работников, находящихся под риском увольнения, в случае угрозы массового высвобождения, по заявкам работодателей |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края |  |
| 21. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в целях их трудоустройства на высокопроизводительные рабочие места | 2014-2016 годы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края | В 2016 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях трудоустройства на высокопроизводительные рабочие места организовано для 4 безработных граждан. Обучение осуществлялось в ООО "КУА и ТДЦ" по программе профессиональной подготовки "Машинист автовышки и автогидроподъемника" (1 чел.), в ООО " КУА и ТДЦ" по программе профессиональной подготовки "Электромонтажник-наладчик" (1 чел.); в ООО РИКЦ "Камчаттехэксперт" по программе профессиональной подготовки "Машинист воздушно-канатной дороги" (2 чел.) Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования реализуются всеми профессиональными образовательными организациями в Камчатском крае. Подготовка безработных граждан в целях их трудоустройства осуществляется по заявкам краевых государственных казенных центров занятости населения, организаций и физических лиц. В 2016-2017 учебном году в рамках государственного задания профессиональным образовательным организациям выделено 194 бюджетных места на обучение граждан по программам профессионального обучения. |
| 22. | Реализация исполнительными органами государственной власти Камчатского края мероприятий государственных программ Камчатского края (подпрограмм государственных программ Камчатского края), направленных на подготовку и переподготовку кадров, специалистов рабочих и инженерных профессий | 2014-2016 годы | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П в 2015 году реализовано мероприятие в подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» «Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий». В рамках подпрограммы «Доступная среда в Камчатском крае реализовано мероприятие «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов, работающих в сфере реабилитации инвалидов (сурдоперевод и тифосурдоперевод)». В рамках государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» предусмотрено мероприятие, направленное на укомплектование российскими гражданами вакантных рабочих мест, заявленных организациями и индивидуальными предпринимателями в сфере пассажирских перевозок. За подготовку (переподготовку) водителя категории «Д» для последующего трудоустройства в организацию, осуществляющую деятельность в сфере пассажирских перевозок, органы государственной службы занятости населения предоставляют образовательной организации субсидию в размере 80 % затрат, связанных с подготовкой водителя. Минэкономразвития Камчатского края в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» реализовывало 2 мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку кадров: В рамках подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» в период с 29 февраля по 2 марта 2016 года. В обучении участвовали сотрудники исполнительных органов государственной власти Камчатского края и местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также представители бизнес-сообщества Камчатского края (количество слушателей: 30 человек, место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.118). В период с 17 по 19 марта 2016 года организовано обучение по программе повышения квалификации по программе «Финансовый анализ. Инвестиционное проектирование и оценка эффективности капитальных вложений» при участии специалистов ГК «Альт-Инвест» (количество слушателей: 28 человек, место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.118). В период с 10 по 14 октября 2016 года организовано обучение специалиста Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края по программе повышения квалификации «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнерства» на базе МГИМО МИД России, организатор - Центр развития государственно-частного партнерства (количество слушателей: 1 человек, место проведения: г. Москва, пр. Вернадского, д.76). В рамках подпрограммы «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» проведен конкурсный отбор специалистов для подготовки в 2016/17 учебном году по всем типам образовательных программ в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в соответствии с установленной для Камчатского края квотой в количестве 2 человек |

Раздел 2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

| 2.1. Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, установленные Указом | Единицы измерения |  | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 -1,5 раза | Количество работников/средняя заработная плата, тыс. руб. |  | 1,06 |  | 1,05 | 1,07 |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Министерством социального развития и труда Камчатского края проведен анализ достижения целевых показателей по уровню заработной платы по оперативным данным за 2016 год. Оценка итогов достижения реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 осуществлялась с использованием прогнозного показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности в размере 50 057 руб. |
| 1.1. | Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Камчатском крае |  | 100 % |  | 100 % | 100 % |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Значение целевого индикатора по состоянию на 01.10.2016 и составило 101,7%. Плановый показатель для данной категории работников на 2016 год в Камчатском крае был установлен в размере 59,4 тыс. рублей. Фактическая заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования по официальным данным Росстата по состоянию на 01.10.2016 составила – 60,4 тыс. рублей. |
| 1.2. | Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в Камчатском крае |  | 100 % |  | 100 % | 100 % |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Значение целевого индикатора по состоянию на 01.10.2016 составил 99,1%. Расчётный показатель для данной категории работников на 2015 год в Камчатском крае был установлен в размере 53,2 тыс. руб. По официальным данным Росстата по состоянию на 01.10.2016 года фактическая заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в Камчатском крае оставила –52,7 тыс. рублей. |
| 1.3. | Доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Камчатском крае |  | 95,8 % |  | 95,8 % | 95,8 % |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Плановый показатель для данной категории работников на 2016 год в Камчатском крае был установлен в размере 57,4 тыс. рублей. По данным Росстата по состоянию на 01.10.2016 фактическая заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования составила 60,0 тыс. рублей. Выполнение целевого показателя составило 104,6%. |
|  |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Камчатском крае |  | 71,1 % |  | 77,1% | 84,5% |  | Министерство культуры Камчатского края | Плановое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Камчатском крае на 2016 год утверждено 85,4%, фактически достигнуто 85,7%. Во исполнение поручения Правительства РФ от 15 июня 2016 г. № ОГ-П12-3524 Минтрудом России установлены плановые показатели соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Камчатском крае на 2017 год 90%, на 2018 год - 100%. |
| 1.4. | Повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах |  | 122,5% |  | 144,1% | 176,6% |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | В 2016 году повышение средней заработной платы врачей составило 202,5 % от средней заработной в Камчатском крае. |
| 1.5. | Повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала к средней заработной плате в Камчатском крае |  | 71,1% |  | 80,3% | 92% |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | В 2016 году повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составило 117,7 % от средней заработной в Камчатском крае. |
| 1.6. | Повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в Камчатском крае |  | 44% |  | 57,9% | 80,1% |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | В 2016 году повышение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составило 65,8 % от средней заработной в Камчатском крае. Показатель не достигнут. |
| 1.7. | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения со средней заработной платой в Камчатском крае |  | 58,0 % |  | 68,5 % | 79,0 %; |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края | В целях создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственным и муниципальных учреждений в Примерных положениях по оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных отраслевым Министерствам, предусмотрены нормы, которые способствуют установлению оптимальной дифференциации в оплате труда руководителей и работников учреждений, в том числе утверждение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 8. Министерством социального развития и труда Камчатского края проведен анализ достижения целевых показателей по уровню заработной платы по оперативным данным за 2016 год. Оценка итогов достижения реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 осуществлялась с использованием прогнозного показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности в размере 50 057 руб. |
| 1.8. | Доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в Камчатском крае |  | 98,6 % |  | 100% | 100 %; |  | Министерство образования и науки Камчатского края | Значение целевого индикатора по состоянию на 01.10.2016 и составило 102,9%. Плановый показатель для данной категории работников на 2016 год установлен в размере 60,8 тыс. рублей. Фактическая заработная плата педагогических работников педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе по данным Росстата по состоянию на 01.10.2016 составила 62,6 тыс. рублей |
| 2. | Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов | Количество инвалидов / тыс. рабочих мест |  | 21 |  | 21 | 21 |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | В течение 2014-2015 годов органами государственной службы занятости населения обеспечено выполнение целевых индикаторов на 100 %. В 2016 году в рамках государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» оборудовано 6 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. |
| 3. | Увеличение к 2018 году в два раза количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации | Увеличение количества выставочных проектов (%) |  | 40% |  | 50% | 60% |  | Министерство культуры Камчатского края | В 2016 году увеличение составило 53,6 %. Показатель не достигнут. |
| 4. | Увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | 3 % |  | 5 % | 6 % |  | Министерство культуры Камчатского края | В 2016 году увеличение составило 9 % от общего числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. |
| 5. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | - |  | - |  | - | - |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Приняты: - постановление Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 125-П «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя краевого государственного учреждения, а также руководителем краевого государственного учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», - постановление Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 124-П «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей краевых государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности». Во всех муниципальных образованиях в Камчатском крае приняты аналогичные нормативные правовые акты. Всеми руководителями государственных и муниципальных учреждений своевременно представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Указанные сведения размещены на официальных сайтах государственных органов Камчатского края, органов местного самоуправления. |
| 6. | Обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети "Интернет" фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев в Камчатском крае (%) |  | 75% |  | 90% | 100% |  | Министерство культуры Камчатского края | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев в Камчатском крае составляет 38,5 %. Музеи имеющие сайты: 1. КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» - http://kamchatka-museum.ru/ 2. КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» - http://kamartmuseum.ru/ 3. МБУК «Краеведческий музей» г. Вилючинск - http://museum-vil.ru/ 4. МКУК «Тигильский районный краеведческий музей» - http://tigilmuseum.ru 5. МКУК Соболевский краеведческий музей - http://sobmuze.ucoz.ru/ Сайты в разработке: 6. КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей» - сайт в разработке Сайты отсутствуют: 7. МБУК «Быстринский районный этнографический музей» 8. МБУК «Елизовский районный краеведческий музей» 9. МБУК «Алеутский краеведческий музей» 10. МКУК «Краеведческий музей» Усть-Большерецкого муниципального района 11. МБУК «Олюторский районный краеведческий музей» (с. Тиличики) 12. МБУК «Карагинский районный краеведческий музей» Описание и информация о музее размещена на сайте администрации Пенжинского муниципального района: 13. МКУК «Пенжинский районный краеведческий музей» Описание и информация о музеях размещена в различных информационных ресурсах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (официальный сайт Правительства Камчатского края на странице Министерства Культуры Камчатского края, официальные сайты администраций муниципальных районов, сайт «Музеи России») Показатель не достигнут. |
|  |  | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае (%) |  | 47% |  | 50% | 53% |  | Министерство культуры Камчатского края | Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек составляет более 72 %. |
| 2.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |  |
| № п/п | Мероприятие |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Камчатского края", утвержденного (ой) распоряжением Правительства Камчатского края от 26.04.2013 № 171-РП |  | 2014-2016 годы |  | Министерство образования и науки Камчатского края |  |  | В соответствии с Соглашением между Минобрнауки России и Правительством Камчатского края от 20.05.2014 № СОГ-65/02 информация об уровне достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» в 2016 году будет представлена в срок до 1 марта 2017 года. |  |  |
| 2. | Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013-2018 годы", утвержденного (ой) распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 № 79-РП |  | 2014-2016 годы |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |  | В 2016 году продолжена работа по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 – 2018 годы. Во исполнение поручения Правительства РФ от 15.06.2016 № ОГ - П12-3524 Минтрудом России определены графики достижения целевых показателей, установленных Указом Президента РФ на 2017 и 2018 годы. В этой связи исполнительными органами государственной власти поручено провести работу по корректировке и согласованию с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти региональных «дорожных карт». При подготовке проектов региональных «дорожных карт» рекомендовано обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. В настоящее время Министерством социального развития и труда Камчатского края подготовлен проект нормативного правового акта по внесению изменений в региональную «дорожную карту», который проходит согласование в установленном порядке. Одновременно Министерством осуществляются мероприятия по актуализации Соглашений, заключенных федеральными органами исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации. |  |  |
| 3. | Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию системы оплаты труда и увязке ее со структурными изменениями, направленными на повышение эффективности сферы культуры в Камчатском крае, утвержденного (ой) приказом Министерства культуры Камчатского края от 30.01.2013 № 20 |  | 2014-2016 годы |  | Министерство культуры Камчатского края |  |  | Заключено Дополнительное соглашение об изменении (корректировке) целевых показателей (нормативов), предусмотренных «дорожной картой» в связи с изменением графика достижения целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», установленных во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.06.2016 № ОГ-П12-3524 (согласно письму Минтруда России от 25.10.2016 № 14-1/10/П-6734). Вместе с тем, в целях исполнения рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации о необходимости внесения изменений в региональные «дорожные карты», изменены показатели нормативов на 2016-2018 годы и их значения. Как следствие, План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2013 № 69-РП, также подлежит соответствующим изменениям, проект которых в настоящее время находится на согласовании. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Камчатском крае за 2016 год соответствует утвержденному значению «дорожной карты» (85,4%) и фактически составляет 85,7%. |  |  |
| 4. | Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения в Камчатском крае, утвержденного (ой) распоряжением Правительства Камчатского края от 25.03.2013 № 105-РП |  | 2014-2016 годы |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Показатели Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения в Камчатском крае в 2016 году в целом достигнуты. Показатели по соотношению средней заработной платы медицинских работников Камчатского края к средней заработной плате по Камчатскому краю выполнены с небольшим превышением, кроме показателя по младшему медицинскому персоналу, что объясняется переводом младшего медицинского персонала в прочий персонал. Вместе с тем, отклонения не превышают 5%, что не является серьезным отклонением от плана. |  |  |
| 5. | Финансирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации |  | 2014-2016 годы |  | Министерство финансов Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | На повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренным Указами Президента Российской Федерации №№ 597, 761, 1688, за счет средств консолидированного бюджета Камчатского края в 2016 году было направлено 2 890 017 тыс. рублей (нарастающим итогом по сравнению с 2012 годом). |  |  |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры: - с 01.04.2014 - на 10% - с 01.04.2015 - на 12% - с 01.04.2016 - на 15% |  | 2014-2016 годы |  | Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | В соответствии с Законом Камчатского края "О краевом бюджете на 2016 год» от 01.12.2015 № 710 с 01.07.2016 проведено повышение оплаты труда на 7%. |  |  |
| 7. | Проведение мониторинга достижения целевого показателя "соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в государственных и муниципальных учреждениях культуры в Камчатском крае" |  | Ежеквартально |  | Министерство культуры Камчатского края |  |  | Мониторинг достижения целевого показателя "соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в государственных и муниципальных учреждениях культуры в Камчатском крае" проводится ежеквартально в соответствии со статистической формой отчетности «ЗП-культура» |  |  |
| 8. | Проведение краевых творческих мероприятий (мастер-классы, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки с участием молодых дарований) |  | Ежегодно |  | Министерство культуры Камчатского края |  |  | В 2016 году в мероприятиях краевого уровня приняло участие свыше 3375 одарённых детей и молодёжи, что составило 9 % от общего числа детей в регионе. Проведено 13 мероприятий краевого уровня. |  |  |
| 9. | Обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях одаренных учащихся детских музыкальных школ и студентов-победителей краевых творческих мероприятий |  | Ежегодно |  | Министерство культуры Камчатского края |  |  | В 2016 году за счёт средств краевого бюджета для участия в мероприятиях разного уровня было направлено 88 человек. Звание лауреатов и победителей конкурсов присвоено 32 юным дарованиям, звание «дипломант» – 14. |  |  |
| 10. | Реализация Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 27.12.2012 № 545-РП |  | 2014-2015 годы |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края |  |  | В целях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест для инвалидов в 2015 году предусмотрены дополнительные средства бюджета Камчатского края в объеме 1860,1 тыс. рублей на оплату труда инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, а также наставников инвалидов. В целях создания условий для трудоустройства инвалидов на интернет - портале органов исполнительной государственной власти Камчатского края создан специализированный раздел «Трудоустройство инвалидов», на котором размещена информация о предоставлении государственных гарантий инвалидам, обращающимся в органы службы занятости населения, прописаны права инвалидов на предоставление различных государственных услуг в сфере занятости населения. |  |  |
| 11. | Сбор, проверка, размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей краевых государственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте исполнительной органов государственной власти Камчатского края |  | Ежегодно, до 30 апреля |  | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края |  |  | На страницах исполнительных органов государственной власти Камчатского края на официальном сайте Правительства Камчатского края в сети «Интернет» размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений. |  |  |
| 12. | Организация заключения трудовых договоров, дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с работниками краевых государственных учреждений, оказывающих социальные услуги, подведомственных исполнительным органам государственной власти Камчатского края, в рамках поэтапного внедрения "эффективного контракта" |  | Постоянно |  | Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края В рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» в настоящее время руководители краевых государственных образовательных учреждений ведут планомерную работу по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам и новых трудовых договоров с педагогическими работниками в соответствии с примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.» Министерство здравоохранения Камчатского края На «Эффективный контракт» в учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края, переведено 3939 работника, в том числе: главные врачи – 47; заместители руководителя – 267; врачи – 903; средний медицинский персонал – 1558; младший медицинский персонал – 447; прочий – 717. Министерство социального развития и труда Камчатского края Приказом Министерства от 15.06.2016 № 612-п «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству социального развития и труда Камчатского края и критериев их оценки» утверждены новые критерии оценки деятельности подведомственных учреждений. По итогам 2016 года на «эффективный контракт» переведено 26,1 процентов работников социальной защиты Министерство культуры Камчатского края: По состоянию на отчётный период руководители краевых государственных учреждений культуры переведены на «эффективный контракт» в 100 % объеме, работники на 91,2%. |  |  |
| 13. | Заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений в Камчатском крае, оказывающих социальные услуги, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 |  | Постоянно |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | Работа по заключению (переход на эффективный контракт) дополнительных соглашений с руководителями муниципальных учреждений на стадии завершения. |  |  |
| 14. | Обеспечение независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности |  | 2014 год |  | Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края |  |  | Независимая система оценки качества услуг представлена на официальном сайте Правительства Камчатского края: Министерство образования и науки Камчатского края – http://www.kamgov.ru/minobraz/nezavisimaa-ocenka-kacestva-okazania-obrazovatelnyh-uslug; Министерство здравоохранения Камчатского края – http://www.kamgov.ru/minzdrav/nezavisima-sistema-ocenki-kacestva-raboty; Министерство социального развития и труда Камчатского края - http://mintrud.kamgov.ru/nezavisima-sistema-ocenki-kacestva-raboty; Министерство культуры Камчатского края - http://www.kamgov.ru/mincult/nezavisimaa-ocenka-kacestva-raboty-ucrezdenij-kultury; |  |  |
| 15. | Создание и сопровождение передвижных выставок художников Камчатского края |  | Постоянно |  | Министерство культуры Камчатского края |  |  | КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» в рамках финансирования ГП «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 – 2020 годы» созданы 3 передвижные выставки: «Камчатка рыбацкая», «Лица Камчатки», «История Камчатки в творчестве камчатских художников». Сопровождение передвижных выставок: - с. Эссо, Быстринский р-н, Камчатского края: Быстринский центр социального обслуживания населения; Быстринская школа; библиотека Быстринского ДК с. Анавгай Быстринский р-н Камчатского края: Анавгайская школа; - п. Усть - Большерецк Камчатского края: Усть - Большерецкий центр социального обслуживания населения, школа, детский сад; Музей с. Апача, школы с. Октябрьский Камчатского края; - Елизовский р-н п. Нагорный в Нагорную среднюю общеобразовательную школу, КГОБУ «Елизовская школа – интернат для обучающихся с ОВЗ»; Дом ветеранов; МБОУ «Основная школа № 6». Посетило выставок – 1531 человека, проведено 56 экскурсий и мероприятий. |  |  |
| 16. | Организация и проведение региональных выставочных проектов |  | Постоянно |  | Министерство культуры Камчатского края |  |  | В 2016 году государственными музеями организовано и проведено 117 выставочных проектов. |  |  |
| 17. | Подключение государственных и муниципальных музеев в Камчатском крае, государственных и муниципальных библиотек в Камчатском крае к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 2014-2016 годы |  | Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | Министерство культуры Камчатского края: По итогам 2016 года: - 78 библиотек подключено к информационно-коммуникационной сети «Интернет», что составляет 77%. В 2016 году к сети «Интернет» подключены 2 библиотеки в Мильковском муниципальном районе. Финансирование на подключение библиотек 136,00 тысяч рублей поступило из средств федерального бюджета. - 13 музеев подключены к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (подключение 100%). |  |  |

Раздел 3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598

"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

| 3.1. Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, установленные Указом |  |  | Единицы измерения |  | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |
|  | Обеспечение к 2018 году снижения смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения |  |  | Случаев на 100 тыс. населения |  | 616,5 | 615,5 |  | 614,5 | Министерство здравоохранения Камчатского края | Смертность от болезней системы кровообращения за 10 мес. 2016 года - 593,4 на 100,0 тыс. населения (1564 случая), ниже АППГ на 1,6% (-) 30 чел. (2015 год - 1594 случаев – 602,8 на 100,0 тыс. населения). Ниже целевого показателя (614,5) на 3,6%. С целью снижения смертности от болезней системы кровообращения реализуется комплекс мер: Актуализируется маршрутизация больных с ОКС и ОНМК после консультации со специалистами РСЦ. Проводится тромболизис на догоспитальном этапе. Организованы 16 школ здоровья для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Продолжена работа по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения. За январь-октябрь 2016 года завершили I этап диспансеризации 28176 чел., что составляет – 55,0% от плана -51222 чел. (2015 года - 27195 чел.-54,3% от плана 50100), что на 981 чел. больше АППГ. За 11 месяцев 2016 года завершили I этап диспансеризации 31130 чел., что составляет – 60,8% от плана -51222 чел. (2015 года - 30606 чел.-61,0% от плана 50100), что на 524 чел. больше АППГ. Количество посещение к врачам кардиологам увеличилось на 17,5% по сравнению с АППГ. Создание с 2013 г. РСЦ в Камчатском крае значительно улучшило качество медицинской помощи больным сосудистого профиля. Отработана система госпитализации больных с ОНМК в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Освоен и внедрен в практику метод системной тромболитической терапии при ишемическом инсульте. Освоена церебральная ангиография (обучен персонал, приобретены расходные материалы) при аневризмах головного мозга. Отмечается положительная динамика за 2015 и 2016 год в проведении тромболитической терапии. За 2015 год проведено 22 госпитальных и 9 догоспитальных тромболизисов при остром инфаркте миокарда. За 10 мес. 2016 г. выполнено 31 тромболизисов, из них 23 на догоспитальном этапе. За текущий период 2016 года выполнено 525 коронарографий, 340 ЧКВ, 8 эмболизаций аневризм головного мозга, поставлены кардиостимуляторы пациентам: 23 постоянных, 25 временных. Оперативная активность при остром коронарном синдроме представлена увеличением количества проведенных коронарографий и стентирований коронарных артерий. Летальность в РСЦ не превышает показатели РФ (по ОНМК – 13,4, РФ – 21,4, ОКС- 5,4, РФ-10,4). Разработаны критерии отбора пациентов на реперфузионное лечение больных с острым ишемическим инсультом (тромболитическая терапия, эндоваскулярная тромбэктомия). Данные критерии в виде алгоритма активно внедряются в клиническую практику. Ежемесячно проводятся цикл лекций по острому коронарному синдрому и острому нарушению мозгового кровообращения для фельдшеров и врачей бригад СМП, общих хирургов поликлинического звена, врачей анестезиологов-реаниматологов и общих хирургов прочих лечебных учреждений г. Петропавловск-Камчатский, Камчатского края. Продолжается непрерывная работа по максимальному приближению госпитализации больных с острой сосудистой патологией в крае к 100%, для снижения летальности, смертности и инвалидизации населения. РСЦ получена лицензия на оказание высокотехнологичной помощи «Сердечно-сосудистая хирургия». В целях повешения эффективности работы участковых служб в учреждения здравоохранения края направлен приказ Министерства здравоохранения Камчатского края от 02.09.2015 г. № 682 «О совершенствовании оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Камчатском крае». |
|  | Обеспечение к 2018 году снижения смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения |  |  | Случаев на 100 тыс. населения |  | 180,1 | 174,7 |  | 169,5 | Министерство здравоохранения Камчатского края | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных за 10 мес. 2016 года - 193,5 на 100,0 тыс. населения (510 случаев) выше показателя АППГ на 9,6% (+) 43 чел. (2015 год – 467 случаев - 176,6 на 100,0 тыс. населения), Превышение целевого показателя (169,5) на 14,2%. В том числе злокачественные: 2016 год - 183,2 на 100,0 тыс. населения (483 случая) выше на 7,7 % (+) 33 чел. АППГ (2015 год – 450 случая - 170,2 на 100,0 тыс. населения) Основная работа по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от онкологических заболеваний населения Камчатского края, направлена на выявление новообразований. Специалистами ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» совместно с Фондом помощи онкологическим больным была продолжена работа по внедрению скриннинговых мероприятий и активному выявлению злокачественных новообразований визуальных локализаций на ранних стадиях в городе Петропавловск-Камчатский и отдаленных районах края. За текущий период 2016 г. специалистами ГБУЗ «ККОД» организовано выступление на радио СВ в прямом эфире, на тему: «Ранняя диагностика развития опухолей прямой кишки». В газете «Аргументы и Факты» опубликована статья «Это должна знать каждая», посвященная международному Дню борьбы с раком. С целью раннего выявления социально значимых заболеваний, профилактики онкологических заболеваний сотрудниками ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» совместно с некоммерческим «Фондом помощи онкологическим больным» для жителей края проводится День открытых дверей: 18 марта 2016 года на базе ГБУЗ КК «Елизовская районная больница». В рамках данного мероприятия осмотрено 37 человек, выполнено 7 ультразвуковых обследований молочных желёз, проведено 8 маммографических исследований. Выявлено 6 случаев подозрения на онкопатологию, в том числе 3 случая подозрения на рак молочной железы и 3 случая доброкачественного новообразования кожи. 25 марта 2016 года на базе ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница». В рамках данного мероприятия осмотрено 85 человек, выполнено 20 ультразвуковых обследований молочных желёз, проведено 4 маммографических исследований. Выявлено 4 случаев подозрения на онкопатологию, в том числе 3 случая подозрения на рак молочной железы и 1 случая доброкачественного новообразования кожи. 16 апреля 2016 года на базе ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер». В рамках данного мероприятия осмотрено 383 человека, выполнено 110 ультразвуковых обследований молочных желёз, проведено 60 маммографических исследований. Выявлено 25 случаев подозрения на онкопатологию, в том числе 23 случая подозрения на новообразование (доброкачественного и злокачественного) молочной железы и 2 случая злокачественного новообразования кожи. с 01.07.2016 года по 02.07.2016 года для жителей Усть-Камчатского района (п. Козыревск; п. Ключи; п. Усть-Камчатск). В рамках данного мероприятия осмотрено 156 человек, выполнено 98 ультразвуковых обследований (УЗИ), в том числе: УЗИ молочных желёз -35 исследований; 27- УЗИ органов малого таза; 21 – УЗИ органов брюшной полости;15 – УЗИ щитовидной железы. Выявлено 8 случаев подозрения на онкопатологию, в том числе 6 случая новообразования молочной железы и 2 случая новообразования матки, все пациенты приглашены на дообследование и лечение. с 23.09.2016 года по 24.09.2016 года на базе ГБУЗ КК «Быстринская районная больница» был проведён День открытых дверей на тему «Раннее выявление онкологической патологии. В рамках данного мероприятия осмотрено 88 человек, выполнено 180 ультразвуковых обследований (УЗИ), в том числе: УЗИ молочных желёз - 45 исследований; 40 - УЗИ органов малого таза; 50 - УЗИ органов брюшной полости;15 - УЗИ щитовидной железы; 25 - УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов. Выявлено 9 случаев подозрения на онкопатологию, в том числе 1 случай новообразования молочной железы и 1 случая новообразования поджелудочной железы, все пациенты приглашены на дообследование и лечение. с 11.10.2016 года по 14.10.2016 года сотрудниками ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» совместно с некоммерческим «Фондом помощи онкологическим больным» для жителей Алеутского района был проведён День открытых дверей. В рамках данного мероприятия осмотрено 233 человека, выполнено 563 ультразвуковых обследований (УЗИ), в том числе: УЗИ молочных желёз -125исследований; 130 - УЗИ органов малого таза; 140 - УЗИ органов брюшной полости; 140 – УЗИ щитовидной железы; 25 - УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов; 3 –УЗИ предстательной железы. Кроме того 3-эндоскопических исследований. Опыт краевого онкологического диспансера показал эффективность работы по раннему активному выявлению ЗНО (Дни открытых дверей, выезды в районы края). Показатель активного выявления злокачественных заболеваний при профосмотрах увеличился до 40,7%, что выше уровня 2015 года в 4,3 раза. Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) по краю за текущий период. 2016 г. – 59,6%, по РФ (54,3%). ККОД 20 июля 2015 года получена лицензия на оказание высокотехнологичной помощи. В ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» осваиваются, совершенствуются и внедряются новые хирургические методы лечения, которые ранее на территории Камчатского края не применялись, такие как: гастроэктомия при кардиальных раках желудка, цистэктомия с пересадкой мочеточников в изолированный сегмент подвздошной кишки при раке мочевого пузыря; трансуретральная резекция мочевого пузыря и предстательной железы при злокачественных и доброкачественных новообразованиях; экстирпация матки с транспозицией яичников в подреберье при ранних стадиях рака шейки матки у молодых женщин, органносберегающее лечение при раке молочной железы, реконструктивная и пластическая хирургия с использованием имплантов из собственных тканей после мастэктомий одномоментно и отсрочено. Внедрен метод фотодинамической диагностики и терапии при злокачественных новообразованиях. Организовано взаимодействие с ведущими центрами России: Московским научно-исследовательским институтом им. П.А. Герцена, Российским научным центром радиологии и хирургических технологий, Республиканским клиническим онкологическим диспансером Республики Татарстан, МРНЦ РАМН г. Обнинск, ОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина, НИИ онкологии Томского НЦ СО РАМН, ФГБУ «Гематологический центр», ФГБУ НИИ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко РАМН, СГУ Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, ФГБУ НИИ онкологии им Н.Н. Петрова, ФГУРНЦРХТ г. Санкт-Петербург. В настоящее время в Камчатском крае обеспечение пациентов наркотическими лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с нормативными актами через существующую аптечную сеть. В удаленных и труднодоступных районах Камчатского края, где нет аптек, обеспечение лиц, нуждающихся в обезболивающей терапии с применением наркотических препаратов осуществляется на базе стационарных учреждений и посредством станции скорой медицинской помощи. В учреждениях здравоохранения активно проводится выявление больных с злокачественными заболеваниями на 1-2 стадии. Организованы дни обследования в каждом учреждении здравоохранения края. Проводится большая работа по обучению медицинского персонала, за текущий период проведено 3 конференции (семинара) для медицинских работников, в том числе: 04.03.2016 года – онко-школа; 23.03.2016 года – онко-семинар; 06.04.2016 – онко-конференция; 15.06.2016 проведён онко-семинар; 25.08-27.08.2016 онко- конференции «Современные подходы лечения онкологических заболеваний», 05.10.2016 г. – онко-семинар. Показатель не достигнут. |
|  | Обеспечение к 2018 году снижения смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения |  |  | Случаев на 100 тыс. населения |  | 14,5 | 14,3 |  | 14,2 | Министерство здравоохранения Камчатского края | Смертность от туберкулеза за 10 мес. 2016 года - 7,2 на 100,0 тыс. населения (19 случаев), ниже АППГ на 24,0% (-) 6 чел. (2015 год - 25 случай - 9,5 на 100,0 тыс. населения). Ниже целевого показателя (14,2) в 1,6 раза. С целью снижения смертности от туберкулёза и недопущения его дальнейшего роста в Камчатском крае проводятся следующие мероприятия. Проводится активная санитарно-просветительная работа с целью улучшения информированности населения об опасности и последствиях заражения туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики этой инфекции (периодическая печать, радио, телевидение, брошюры для населения), специалисты участвуют в ярмарках Здоровья, организуют акции «Белая ромашка» в муниципальных районах края. 24 марта проведен всемирный День борьбы с туберкулезом «Белая ромашка» - работала горячая линия по телефону 23-13-33, выпущено 4 санитарных бюллетеня, прочитано 6 лекций на предприятиях, проводилось флюорографическое обследование населения. Установлен баннер ко «Дню белой ромашки», также было организовано выступление по радио и на ГТРК «Вести-Камчатка». Активно проводиться реклама на местном канале телевидения ТНТ по теме профилактики туберкулеза. В 1 квартале 2016 года ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» были напечатаны статьи в газете «Аргументы и факты» № 7 17-23 февраля 2016 г. «Только приходи лечиться», № 12 24-30 марта 2016г. «День белой ромашки». Сотрудники ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» принимали активное участие в краевой выставке «Красота, здоровье, медицина» с 25 по 27 февраля. В учреждениях здравоохранения г. П-Камчатский тубдиспансером были распространены буклеты и печатная продукция на тему профилактики туберкулеза. Работа флюорографических кабинетов в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения Камчатского края и краевом противотуберкулезном диспансере, где обследуются иностранные граждане и жители Камчатского края, по проведению флюорографических осмотров имеет тенденцию к увеличению. В первом квартале 2016 года увеличилось на 1 % число флюорографических осмотров взрослого населения, на 1,9 % - подростков в возрасте 15-17 лет, на 1 % число лиц, которым проведена туберкулинодиагностика по сравнению с АППГ. Несмотря на увеличение количества профилактических осмотров, число впервые выявленных больных туберкулезом в 1-м квартале 2016 года снизилось на 8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для снижения заболеваемости туберкулезом населения края в наиболее эпидемически значимые районы Камчатского края (муниципальные районы Корякского округа) выезжают специализированные фтизиатрические бригады специалистов ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер». В состав бригады входят: врач-фтизиатр, врач фтизиатр-педиатр, медицинская сестра для проведения туберкулинодиагностики и Диаскин теста, рентгенлаборанты и врачи-рентгенологи. С учетом географических особенностей Камчатского края проведение флюорографического обследования населения отдаленных районов возможно только методом «выездных бригад». Улучшилась туберкулинодиагностика за счёт проведения проб туберкулином и диаскинтестом. За текущий период 2016 года количество госпитализированных впервые выявленных больных составило 77%, (в 2015 году этот показатель составлял 76%). Госпитализация детей с виражом туберкулиновых проб и гиперчувствительностью к туберкулину проводится в 100% случаев. Ежегодно в крае проводятся научно-практические конференции для врачей общей лечебной сети и фтизиатров края, в том числе с участием ведущих специалистов РФ, Сибири и Дальнего Востока. В работе конференций принимают участие главные специалисты фтизиатры. С 2012 года в Камчатском краевом противотуберкулезном диспансере производятся высокотехнологичные операции по торакальной хирургии: атипичные резекции лёгких, остеопластическая торакопластика. Для осуществления данного вида лечения был приобретён неодиновый хирургический лазер для экономичной резекции лёгких. В противотуберкулезных учреждениях Камчатского края медицинская помощь больным туберкулезом оказывается в соответствии с порядком оказания медицинской помощи утвержденной приказом МЗ РФ № 932н от 15.11.2012 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом». Еженедельно проводятся заседания ЦВК, где проводится контроль выполнения протоколов лечения. Осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и проведению дезинфекции в очагах туберкулёза. Текущая дезинфекция в очагах туберкулезной инфекции проводится в 92 % случаев. Заключительная дезинфекция составляет 89,2 % от общего числа очагов туберкулезной инфекции. Вопрос организации медицинской помощи больным туберкулёзом находится на постоянном контроле Правительства Камчатского края. Министерством здравоохранения Камчатского края совместно с ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер» проводится постоянный анализ каждого случая смерти от туберкулёза. В 2016 г. специалистами ГБУЗ «ККПД» ежемесячно выпускаются статьи в СМИ, в том числе в «АиФ». |
|  | Обеспечение к 2018 году снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения |  |  | Случаев на 100 тыс. населения |  | 15,2 | 13,8 |  | 11,4 | Министерство здравоохранения Камчатского края | Смертность от ДТП 10 мес. 2016 года -15,9 на 100,0 тыс. населения (42 случая), выше АППГ на 44,9% (+) 13 чел. (2015 год - 29 случая - 11,0 на 100,0 тыс. населения). Превышение целевого показателя (11,4) в 1,3 раза. В целях снижения смертности от ДТП и внешних причин проводятся следующие мероприятия: подготовлен Приказ Минздрава Камчатского края от 19.06.2013 № 420/1 о реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи при ДТП. Время доезда автомобилей СМП в крае соответствует нормативам (до 20 минут в городе, до 60 минут в сельской местности). В настоящее время доля вызовов СМП в Камчатском крае со временем доезда до 20 минут составляет 91,0%. В рамках реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» в КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» установлены мобильный и региональный комплексы телемедицинских консультаций. Регулярно проводятся межведомственные совещания по выполнению Комплекса мер, на которых анализируется ситуация по гибели от внешних причин и вырабатываются меры по совершенствованию работы, направленной на снижение смертности и травматизма (в том числе - в результате дорожно-транспортных происшествий). Осуществляется межведомственное взаимодействие между Главным Управлением МЧС по Камчатскому краю, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю и Министерством здравоохранения Камчатского края. Организованы ежеквартальные совместные практические тренировки, взаимный обмен оперативной информацией, что позволяет своевременно принимать решения о направлении достаточного числа бригад скорой помощи на место ДТП, а также совместные действия по ликвидации последствий ДТП и оказанию медицинской помощи пострадавшим. Проводится оснащение станций скорой медицинской помощи необходимым транспортом и оборудованием в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, для организации неотложной помощи в ходе эвакуации пострадавших с травмами различной степени тяжести непосредственно в машине скорой помощи по всему маршруту до госпитализации в специализированные медицинские организации. Для экипажей скорой помощи разработаны и уточняются перед выездом этапы маршрутизации пострадавших в ДТП для сокращения времени их доставки в специализированные стационары. Врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи регулярно проходят обучение реанимационным мероприятиям в отделениях анестезиологии и реанимации медицинских организаций Камчатского края. Системой бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS оснащено 95 машин скорой медицинской помощи (100% от потребности). В настоящее время завершено оснащение 2-х станций и 18 отделений скорой медицинской помощи (25 рабочих мест) навигационно-информационным оборудованием с программным обеспечением. Экстренная медицинская помощь жителям отдаленных районов Камчатского края (Корякского округа) оказывается ГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф». Вопросы безопасности дорожного движения и смертности от внешних причин регулярно рассматриваются на правительственных комиссиях. С целью обеспечения безопасности пешеходов на «опасных» перекрёстках установлены ограждения, осветительные установки, проводятся постоянные акции работниками ГИБДД и т.д. За 10 мес. 2016 г. до прибытия бригады СМП в ДТП погибло 36 чел. (в 2015 г. – 30 чел.). В машине скорой помощи умерло за 10 мес. - 4 чел. (в 2015 г. – 1 чел.); в стационаре за 10 мес. 2016 г. – 2 чел. (в 2015 г. – 2 чел.). Показатель не достигнут. |
|  | Обеспечение к 2018 году снижения младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми |  |  | Случаев на 1 тыс. родившихся живыми |  | 10,5 | 10,3 |  | 10,0 | Министерство здравоохранения Камчатского края | Младенческая смертность за 10 мес. 2016 года -8,9 на 1 тыс. родившихся живыми (31 случай), по сравнению с АППГ снижение показателя на 15,2% (-) 5 чел. (2015 год - 10,5 - 36 случаев). Ниже целевого показателя (10,0) на 0,9%. Основные мероприятия, проводимые Министерством здравоохранения и службой родовспоможения, направлены на увеличение рождаемости и снижение младенческой и материнской смертности Продолжены мероприятия по непрерывному образованию акушеров-гинекологов и неонатологов- проведение тренинговых занятий с имитацией сложных акушерских ситуаций, организован приезд анестезиологов реаниматологов – неонатологов из г. Санкт-Петербурга для работы в течение месяца в учреждениях родовспоможения края с проведением мастер-классов по оказанию помощи новорожденным в родильном зале, на этапах транспортировки. С мастер-классами специалисты проехали по районам края. В 2016 году на Камчатке прошел Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии» За истекший период 2016 года -удельный вес беременных вставших на учет до 14 недель составил 87%, что больше АППА (85%); -охват пренатальной диагностикой в сроке 11-14 недель составил 92%, что больше АППГ (82%); -группа риска составила 26 женщин, что больше АППГ на 10 чел., из них направлены на инвазивную диагностику 20, проведена инвазивная диагностика 11, в АППГ – 3, прервано 5 беременностей в сроке до 22 недель. -проведено 7 заседания комиссии по родовспоможению. -продолжена работа по профилактике абортов, разработан порядок взаимодействия с органами социальной защиты по сопровождению беременных оказавшихся в трудной жизненной ситуации и принявших решение об отказе от ребенка. В 2016 году в течение июля в крае работали практикующих врачи неонатологи-реаниматологи из Санкт-Петербургской педиатрической академии. Мастер классами по оказанию неотложной помощи новорожденными были охвачены не только специалисты краевого центра, но и всех районов, имеющих автомобильное сообщение с краевым центром. В сентябре 2016 года впервые в Камчатском крае был проведен Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии». В учреждениях родовспоможения продолжена практика тренингов с разбором сложных акушерских ситуаций и отработкой вопросов по взаимодействию при оказании помощи беременным женщинам и новорожденным детям. В результате проводимых мероприятий в 2016 году по итогам 10 месяцев выживаемость детей с ЭНМТ и с ОНМТ при рождении в акушерских стационарах выросла на 25%, с 690,5 промиле до 869,5 промиле. За 10 месяцев 2016 года у новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ не зарегистрировано ни одного осложнения, связанного с их преждевременной транспортировкой в другое учреждение. Продолжает снижаться удельный вес ВПРв структуре причин смертности. За 10 мес. Он составил 12,9 % в структуре младенческой смертности или 4 случая. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 22,8% (уменьшение текущего показателя на 10 %). По итогам анализа ситуации в крае, выработаны ряд дополнительных меры, направленных на снижение показателя младенческой смертности в крае, а именно: 1. Принято решение о реорганизации детской реанимации в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» путем территориального разделения реанимации новорожденных с общей детской реанимацией в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница». Необходимые финансовые средства предусмотрены в объемах финансирования на 2017 год. 2. Ведется работа по разработке проектно-сметной документации для решения вопроса передислокации палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом». 3. Запланировано обучение врачей Центра медицины катастроф в симуляционных центрах по реанимации новорожденных. 4. Пересматривается порядок маршрутизации беременных с необходимостью их концентрации при преждевременных родах в учреждении, расположенном в территориальной близости от ГБУЗ «ККДБ – 2-й этап выхаживания новорожденных» - в Краевом родильном доме, а также закрытие акушерского отделения ГБУЗ «Быстринская РБ» и организация маршрутизации беременных в ГБУЗ КК «Мильковская РБ» на первом этапе и в акушерские отделения 2 уровня. В целях снижения младенческой смертности и повышения рождаемости продолжается реализация мероприятий по пренатальной диагностике, доступности современных репродуктивных технологий, профилактике абортов. В динамике за три года удалось достичь массового (90%) охвата беременных женщин ранней пренатальной диагностикой, превышающего целевой показатель вдвое (45%). Количество женщин, обследованных в лаборатории пренатального скрининга, выросло вдвое от уровня 2014 года. Ежегодно выявляются порядка 30 пороков развития плода, несовместимых с жизнью. За 10 месяцев текущего года выявлено 28 аномалий развития плода на ранних сроках беременности, проведено 22 инвазивных процедур, 22 беременности прервано в сроке до 22 недель беременности по причине выявленных пороков развития несовместимых с жизнью. Анализ качества пренатальной УЗИ диагностики показал, что выявляемость генетических мутаций и врожденных пороков развития в Камчатском крае – составляет 23%, (по России 25%, международный стандарт – 25-30%). Благодаря активной пропаганде во взаимодействии с общественными организациями и Камчатской Епархией, развитию медико-социальных служб в учреждениях родовспоможения показатель абортов в крае сохраняется устойчивой тенденции превышения числа родов над числом абортов. Если в 2011 году на 100 родов приходилось 106 абортов, то к 2015 году – 40. За 9 месяцев 2016 года (данные оперативные) произведено 750 абортов, что ниже АППГ на 7%. С 2011 года в крае реализуется региональные мероприятия, направленные на обеспечение доступности современных репродуктивных технологий, с целью реализации репродуктивных функций (ЭКО). В 2015 году оказана медицинская помощь (ЭКО) 93 женщинам, за текущий период 2016 года – 74. За 10 месяца 2016 года в крае родилось 137 двойни, из которых 19 – после ЭКО. В целях стимулирования молодых семей к рождению ребенка с 2015 года предусмотрено предоставление краевого материнского (семейного) капитала при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, состоящей в браке. Принимаемые меры способствовали тому, что рост рождаемости в Камчатском крае в последние годы произошел именно за счет рождения в семье второго, третьего и последующих детей. Число многодетных семей в крае увеличилось с 1 494 семьи в 2011 год до 2 889 по состоянию на 01.01.2016 года, т.е. практически вдвое. Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае уже к началу 2014 года на 5,7% превысил показатель, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (1,753) и составил 1,85. Тенденция сохраняется и в 2016 году |
| 3.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятие | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению смертности населения Камчатского края от сердечно-сосудистых заболеваний | Март 2014 года |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 20.03.2014 № 281 был разработан и утвержден план мероприятий по снижению смертности населения Камчатского края от сердечно-сосудистых заболеваний на 2014-2016 г. В целях реализации мероприятий по проведению Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями населения, проживающего в Камчатском крае подготовлено распоряжение Правительства Камчатского края и разработан план мероприятий по проведению Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями населения Камчатского края в 2015 году. |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение выполнения плана диспансеризации отдельных групп взрослого населения Камчатского края с целью раннего выявления и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, организация профилактических осмотров населения методом "выездных бригад" | 2014-2016 годы |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | План диспансеризации по Камчатскому краю определенных групп взрослого населения по краю составляет 23,0% взрослого населения, т.е. 51222 чел. В 2016 г. участвуют 19 учреждений здравоохранения, в том числе 2 федерального значения. 17 учреждений здравоохранения края имеют лицензию на проведение работы (услуги) по медицинским осмотрам профилактическим, учреждения здравоохранения края, не имеющие данной лицензии, заключают договоры. По состоянию на 15.12.2016 число граждан, завершили 1 этап диспансеризации 34447 чел., что составляет 67,2%, направлено на 2 этап диспансеризации – 2298 чел. По результатам диспансеризации установлено следующее состояние здоровья населения: I группа (здоровые) – 9805 чел. – 28,5 % II группа (практически здоровые) – 8459 чел. – 24,6 % IIIа группа (больные) – 14205 чел. – 41,2 %, IIIб группа (больные) – 1978 чел. – 5,7 %, В Камчатском крае функционируют два центра здоровья: Центр здоровья для взрослого населения на базе ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» и Центр здоровья для детей на базе ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница». За текущий период 2016 год число граждан, обратившихся «Центр здоровья» для взрослого населения составило 2043 чел., из них первично-1636- 80,1%. В настоящее время в Камчатском крае также действует 3 школы здоровья для взрослого населения: школа артериальной гипертонии, школа здорового питания, школа профилактики сахарного диабета, и школа больного сахарным диабетом. Всего в Школах здоровья за текущий период 2016 года прошли обучение 817 пациентов. Силами «выездных бригад» было осмотрено 18049 чел., в том числе детей 1146 (6,4%). Выявлено с патологией от числа осмотренных 6170 чел. (34,2%). Мобильными медицинскими бригадами (7 шт.) за текущий период 2016 года выполнено 18 выездов, проведено 19874 осмотра (5604 чел.), из них детей -1504 чел. Кроме того, медицинскими отрядами районных больниц Корякского округа осуществлено 27 выездов в отдаленные населённые пункты района, осмотрено 3846 человек, в том числе 1057 детей (27,8%), выявлено патологии в 1176 случаях (30,6%). С целью проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отдаленных районах Камчатского края, формируются выездные педиатрические бригады, в состав которых входят врачи-специалисты ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»: врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач детский уролог-андролог, врач детский невролог, врач-офтальмолог, врач детский стоматолог, врач детский хирург, врач-отоларинголог, а также детский врач-психиатр ГБУЗ «Камчатский психоневрологический диспансер». За истекший период 2016 г. сформировано 3 выездные педиатрические бригады в 3 муниципальные района Камчатского края. Осмотрено 145 детей, из них 139 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявлено 356 заболеваний. По состоянию на 23.12.2015 года сформировано 11 выездных педиатрических бригад в 9 муниципальных районов Камчатского края. Осмотрено 2721 детей, из них 593 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |
| 3. |  | Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в региональных средствах массовой информации | 2014-2016 годы |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Реализация мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Камчатского края реализуются также в рамках текущей деятельности учреждений здравоохранения Камчатского края. Организованы 5 массовых акций - (День сердца, День здоровья, день борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, День отказа от курения, Ярмарка здоровья), 3 конференции. Актуализируется маршрутизация больных с ОКС И ОНМК после консультации с о специалистами РСЦ. Для осуществления информационного воздействия на население широко используются возможности радио, печатных СМИ и телевидения – организуются круглые столы. За текущий период 2016 года проведено 9 радиопередач на радио Россия-Камчатка. Кроме того, на телевизионном канале ГТРК-Вести 24 организована постоянная рубрика цикла передач «Здравоохранение Камчатки. Люди, достижения, перспективы». Уже проведено 10 передач. Проведено три круглых стола в «Аргументах и Фактах» с участием Министерства здравоохранения Камчатского края и медицинского сообщества по темам: «Профосмотры и диспансеризация - наше всё!», «Берегите сердце!», «Не натягивайте нервы!». 31.05.2016 г. в номере газеты «Ваш дом Камчатка» в рубрике «Здоровье» опубликована тематическая статья с наглядной агитацией по борьбе с курением, размещена бегущая строка на телевидении. Всего в местных газетах в 2016 году опубликовано 40 статей на медицинские темы. |  |  |  |
| 4. |  | Разработка памяток для населения о рисках развития социально значимых заболеваний | 1 квартал 2014 года |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Для осуществления информационного воздействия на население широко используются возможности радио, печатных СМИ и телевидения – организуются круглые столы. За 2016 год подготовлено и опубликовано в средствах массовой информации 15 статей, разработано 29 памяток по здоровому питанию. За текущий период 2016 года проведено 9 радиопередач на радио Россия-Камчатка. Кроме того, на телевизионном канале ГТРК-Вести 24 организована постоянная рубрика цикла передач «Здравоохранение Камчатки. Люди, достижения, перспективы». Уже проведено 10 передач. Проведено три круглых стола в «Аргументах и Фактах» с участием Министерства здравоохранения Камчатского края и медицинского сообщества по темам: «Профосмотры и диспансеризация - наше всё!», «Берегите сердце!», «Не натягивайте нервы!». В печатных изданиях размещено 40 статей на медицинские темы. Организована реклама о работе кабинета борьбы с табакокурением на территории наркологического диспансера: 2 баннера, 30 рекламных плакатов, расположенных в автобусах, информация на радио-СВ, бегущая строка на телевидении |  |  |  |
| 5. |  | Организация "дней открытых дверей" в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, ярмарок здоровья | 2014-2016 годы |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | В Камчатском крае ежегодно проводятся массовые скрининговые акции, «Ярмарки здоровья», выставки на тему здравоохранения, основной целью которых является привлечение внимания населения к проблемам своего здоровья и повышение медицинской грамотности населения. Данные мероприятия пользуются большой популярностью среди населения Камчатского края. В ходе выставок все желающие могут пройти обследование, получить квалифицированное заключение врачей специалистов. 25-26 февраля, 06-08 октября 2016 года в роллердроме прошли 2 ежегодные «Ярмарка здоровья», в которой приняли участие 5 учреждений здравоохранения края. посвящённая здоровому образу жизни, в которой активное приняли участие специалисты учреждений здравоохранения Камчатского края. В медицинских учреждениях проводятся акции 11.02. – «Всемирный день больного», 10.03 – «Всемирный день почки», 09.05. - «Дни артериальной гипертензии», также проводятся «Дни профилактики», Дни открытых дверей в каждом учреждении. |  |  |  |
| 6. |  | Организация телемедицинского центра на базе ГБУЗ "Камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского" | В течение 2014 года |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | С 2014 года в ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» обеспечено телекоммуникационным взаимодействием с ФГБУ ФЦССХ г. Хабаровска. В круглосуточном режиме обеспечено консультирование специалистами РСЦ по вопросам оказания помощи больным с ОНМК и ОКС для медицинских работников учреждений здравоохранений, расположенных в отдалённых районах края. РСЦ в круглосуточном режиме, еженедельно (при необходимости) проводятся консультации специалистов учреждений здравоохранений, расположенных в отдалённых районах края, по вопросам оказания помощи больным с ОНМК и ОКС. В рамках расширения перечня телемедицинских услуг, предоставляемых учреждениям расположенным в удаленных районах края, Приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 11.04.2016 № 250/1 «О реализации пилотного проекта по внедрению регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края» ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» определена на период 2016 года объектом для проведения пилотного проекта по решению задачи - оказание телемедицинских услуг государственным учреждениям здравоохранения Камчатского края на базе ГБУЗ КК «Мильковская районная больница», ГБУЗ КК «Тигильская районная больница». |  |  |  |
| 7. |  | Проведение семинаров и конференций для врачей государственных учреждений здравоохранения Камчатского края по вопросам раннего выявления болезней системы кровообращения | Ежеквартально |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Ежемесячно проводятся цикл лекций по острому коронарному синдрому и острому нарушению мозгового кровообращения для фельдшеров и врачей бригад СМП, общих хирургов поликлинического звена, врачей анестезиологов-реаниматологов и общих хирургов прочих лечебных учреждений г. Петропавловск-Камчатский, Камчатского края. Разработаны критерии отбора пациентов на реперфузионное лечение больных с острым ишемическим инсультом (тромболитическая терапия, эндоваскулярная тромбэктомия). Данные критерии в виде алгоритма активно внедряются в клиническую практику. С участием специалистов из ФГБУ ФЦССХ г. Хабаровска, проведён выездной консультативный прием взрослых. Организовано обучение специалистов в РСЦ других субъектов РФ и специализированных федеральных учреждениях (НИИ патологии кровообращения им. Мешалкина, ФССЦ г. Хабаровска), а также врачей специалистов скорой медицинской помощи с проверкой знаний протоколов и стандартов оказания медицинской помощи с ОКС и ОНМК |  |  |  |
| 8. |  | Утверждение плана мероприятий по снижению смертности населения Камчатского края от онкологических заболеваний | Март 2014 года |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 20.03.2014 № 280 утвержден План мероприятий, направленных на снижение смертности населения Камчатского края от онкологических заболеваний на 2014-2016 годы |  |  |  |
| 9. |  | Организация проведения профилактических осмотров населения в целях раннего выявления онкологических заболеваний в отдаленных районах края методом "выездных бригад" | Ежеквартально |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | В течение 2016 г. регулярно организуются и проводятся «Дни открытых дверей» в муниципальных районах края и краевом центре. Было осуществлено 8 выездов специалистов (онкологов, рентгенологов, эндоскопистов, онкогинекологов, врачей УЗИ). |  |  |  |
| 11. |  | Проведение семинаров и конференций для врачей государственных учреждений здравоохранения Камчатского края по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний | Ежеквартально |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Камчатским краевым онкологическим диспансером организовано 6 семинаров для врачей государственных учреждений здравоохранения Камчатского края по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний |  |  |  |
| 12. |  | Корректировка Комплексного плана мероприятий по профилактике туберкулёзной инфекции в Камчатском крае на 2014 – 2016 гг. и планов муниципальных районов в Камчатском крае по профилактике туберкулёза с утверждением на заседаниях Санитарно-противоэпидемической комиссии, коллегиях Министерства здравоохранения Камчатского края | Ежегодно |  | Министерство здравоохранения Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | Ежегодно Министерством здравоохранения Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проводится корректировка Комплексного плана мероприятий по профилактике туберкулезной инфекции в Камчатском крае. Уточняются даты проведения заседаний СПЭК Камчатского края, коллегий Министерства здравоохранения Камчатского края, Межведомственной комиссии по организации взаимодействия и координации деятельности по стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Камчатском крае, заседаний районных СПЭК по вопросам состояния инфекционной заболеваемости туберкулезом, раннему выявлению и диагностике туберкулеза; утверждаются планы семинаров, практических занятий с медицинским персоналом поликлиник, больниц, станций скорой медицинской помощи по вопросам диагностики и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больных туберкулёзом; определяются мероприятия по выявлению туберкулеза среди детей и подростков в учреждениях первичной медико-санитарной помощи; проведение санитарно-просветительской работы. |  |  |  |
| 13. |  | Проведение мониторинга обеспеченности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края дезинфекционными камерами и флюорографическими установками, разработка плана мероприятий по переоснащению государственных учреждений здравоохранения Камчатского края по его результатам | 2014 год |  | - Министерство здравоохранения - Камчатского края |  |  | - Проведен мониторинг обеспеченности государственных учреждений здравоохранения Камчатского края дезинфекционными камерами и флюорографическими установками. Обеспеченность дезинфекционными камерами составила 89,7 %, флюорографическими установками – 100 %. На основании данных мониторинга разработан план мероприятий по оснащению учреждений здравоохранения Камчатского края. План на 2016 год выполнен. - В 2017 году планируется дооснастить дезкамерами за счет средств нормированного страхового запаса в рамках исполнения Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 № 332 "Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования". |  |  |  |
| 14. |  | Проведение семинаров, практических занятий с медицинским персоналом поликлиник, больниц, станций скорой медицинской помощи по вопросам диагностики и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больных туберкулёзом | Ежегодно |  | - Министерство здравоохранения - Камчатского края |  |  | - В ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» разработан и утвержден План проведения семинаров и практических занятий с медицинским персоналом по вопросам диагностики и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больных туберкулезом. Занятия проводятся кураторами при выезде в районы края. - В апреле-мае 2016 года проведены семинары для медицинских работников городских больниц и поликлиник краевого центра на тему: «Взаимодействие лечебной сети и противотуберкулезной службы Камчатского края». - В апреле ведущие специалисты ГБУЗ ККПТД приняли участие в работе IV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков» в г. Ялта. - 14-17 июля 2016 г. организована и проведена краевая научно-практическая конференция с международным участием «Современные методы диагностики и лечения туберкулеза». |  |  |  |
| 15. |  | Обеспечение охвата профилактическими прививками против туберкулеза детского населения не менее 95% | 2014-2016 годы |  | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | Профилактические прививки против туберкулеза, детскому населению Камчатского края проводятся в соответствии с календарем профилактических прививок утвержденным приказом Минздравом России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Контингент, подлежащий профилактическим прививкам, ежегодно согласовывается с Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю. В 2015 году плановое количество подлежащих вакцинации составило 4 670 детей, из них новорожденных – 4 200. За 12 месяцев 2015 года привито всего 4 670 (100 %), из них новорожденных 4 200 (100%). Ревакцинировано с начала года 440 детей. В 2016 году плановое количество подлежащих вакцинации составило 4 193 ребенка, из них новорожденных – 3 775. За 11 месяцев 2016 года привито всего 3850 (91,8 %), из них новорожденных 3460 (91,7%). Ревакцинировано с начала года 400 детей. |  |  |  |
| 16. |  | Организация проведения профилактических осмотров населения в целях раннего выявления туберкулёза в отдаленных районах края методом "выездных бригад" | Ежеквартально |  | - Министерство здравоохранения - Камчатского края |  |  | - Для оказания консультативной и лечебно-диагностической помощи районным специалистам Камчатского края в ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» утвержден график кураторских визитов. - В соответствии с графиком кураторских визитов специалисты ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» работали в отдаленных районах края. - В феврале 2016 года в Мильковский район с кураторским визитом выезжала заместитель главного врача по лечебной работе Погорелова С.Б. - В июне 2016 года врач фтизиатр Плескач С.Н. выезжал с «выездной бригадой» в Соболевский и Тигильский районы для обследования населения на туберкулез. В Соболевском районе осмотрено 196 чел. В Тигильском – 766 человек. Выявлено с подозрением на туберкулез 6 чел. - В июле 2016 года врач фтизиатр Чернышенко Н.Л. выезжала в составе выездной бригады в Олюторский район. - В сентябре 2016 г врач - фтизиатр Зиборова В.В. в составе выездной бригады выезжала в Пенжинский район. Осмотрено 363 чел., выявлено 19 чел. нуждающихся в дообследовании в условиях ГБУЗ ККПТД. На оперативное лечение направлен 1 больной. Снято с Д учета по окончанию срока наблюдения 18 чел. - В октябре 2016 г. врач – фтизиатр Четверикова З.В. выезжала в составе выездной бригады по Карагинскому району. Рентгенологически обследовано 481 чел. из них 28 подростков. Выявлен 1 больной с подозрением на туберкулез. |  |  |  |
| 17. |  | Проведение ежегодного обследования населения флюорографическим методом | 2014-2016 годы |  | - Министерство здравоохранения - Камчатского края |  |  | - В ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» ежемесячно проводится мониторинг охвата населения профилактическими осмотрами с предоставлением информации в Министерство здравоохранения Камчатского края. За 11 мес. 2016г. флюорографическими осмотрами охвачено всего 113 312 человек, (105 665 взрослых и 7 647 подростков в возрасте 15-17 лет) что составляет 43,7%. - В Камчатском крае Распоряжением Правительства Камчатского края № 280-РП от 10.07.2014г. утвержден «План мероприятий по профилактике туберкулезной инфекции в Камчатском крае на 2014-2016 годы». Руководителям государственных бюджетных учреждений дано указание пересмотреть и пересчитать подлежащее флюорографическим осмотрам население. - Флюорографическое обследование подростков за 11 месяцев 2016 года составляет 82,5%. (всего подростков (15-17 лет) -9 272 чел.). |  |  |  |
| 18. |  | Проведение тематических выступлений о профилактике туберкулёза в средствах массовой информации, размещение информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", публикация статей в печатных изданиях, проведение лекции, бесед в коллективах, выпуск санитарных бюллетеней | 2014-2016 годы |  | - Министерство здравоохранения - Камчатского края |  |  | - ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» на постоянной основе ведет работу по проведению тематических выступлений о профилактике туберкулёза в средствах массовой информации, так же размещается информации на официальном сайте учреждения и Министерства здравоохранения Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", публикуются статьи в печатных изданиях, проводятся лекции, беседы в коллективах. Опубликованы статьи в печатных изданиях: - 1. Газета «В добрые руки» № 11 от 22.04.2016 года «Типы туберкулеза»; - 2. Газета «АиФ Камчатка» № 7 от 17-23 февраля 2016 года «Только приходи лечится»; - 3. Газета «АиФ Камчатка» № 12 от 11-17 марта 2016 года «День Белой ромашки»; - 4. Газета «АиФ Камчатка» № 21 «Как уберечься от туберкулезной инфекции» - 5. Газета «Камчатский край» № 2-3 «Победы камчатских фтизиатров»; - 6. Журнал «Медицина и Здоровье» № 7 (123) «Количество хирургических операций увеличилось в 3 раза». - Весной 2016 года (апрель-июнь) главный врач ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер» принимал участие в телепередачах ГТРК «Камчатка». Сотрудниками ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» проведено 36 лекций и бесед с коллективами по профилактике туберкулеза. |  |  |  |
| 19. |  | Утверждение плана мероприятий по снижению смертности населения Камчатского края от внешних причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий | В течение 2014 года |  | - Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | - В Камчатском крае утвержден план мероприятий по снижению смертности населения Камчатского края от внешних причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |
| 20. |  | - Реализация плана мероприятий, направленных на снижение уровня младенческой и материнской смертности и повышение качества медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов и детям первого года жизни в Камчатском крае на 2012-2014 годы, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 11.10.2012 № 446 | 2014-2016 годы |  | - Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | - Продолжается работа по непрерывному образованию медицинских кадров. В 2016 году в течение июля в крае работали практикующих врачи неонатологи-реаниматологи из Санкт-Петербургской педиатрической академии. Мастер классами по оказанию неотложной помощи новорожденными были охвачены не только специалисты краевого центра, но и всех районов, имеющих автомобильное сообщение с краевым центром. - В сентябре 2016 года впервые в Камчатском крае был проведен Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии». - В учреждениях родовспоможения продолжена практика тренингов с разбором сложных акушерских ситуаций и отработкой вопросов по взаимодействию при оказании помощи беременным женщинам и новорожденным детям. - Данные мероприятия направлены на совершенствование оказания помощи новорожденным детям, прежде всего в родильном зале. За 10 месяцев 2016 года у новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ не зарегистрировано ни одного осложнения, связанного с их преждевременной транспортировкой в другое учреждение. - По итогам 9 месяца показатель ранней неонатальной смертности (0-6 суток) - превысил целевой и составил 5,2. (недостижение показателя за счет детей, умерших в районах края (КАО) в связи с экстренной акушерской ситуации у матери. - Ведется работа по реорганизации неонатальной реанимации как в родильном доме, так и детской краевой больнице. - -о реорганизации реанимационного отделения камчатской краевой детской больницы, - -создание отдельной реанимационной палаты для новорожденных и централизацией подачи кислорода. - В настоящее время согласовывается проектный план отделения и проект на централизацию кислорода, изысканы финансовые средства на 2017 год в размере 30 млн. руб. - С 2012 года в Камчатском крае реализуется мероприятие по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка. В динамике за три последние года удалось достичь массового (93%) охвата беременных женщин ранней пренатальной диагностикой, превышающего целевой показатель вдвое (45%). В итоге в течение трех последних лет врожденные пороки развития перестали быть ведущей причиной в структуре причин младенческой смерти. - В результате проведенных мероприятий удалось добиться снижения показателей ранней неонатальной смертности - основной составляющей показателя младенческой смертности на 32,6%. - За истекший период 2016 года взято на учет по беременности 1803. - В сроке до 14 недель в 2016 году взято на учет по беременности 1558 женщин, что составляет 86% от вставших на учет всего. Число прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14 недель, составило 1421 – 79% от вставших на учет всего, и 91% от количества женщин, вставших на учет по беременности в сроке до 14 недель. - Число беременных, отнесенных в группу высокого риска по хромосомной патологии у плода по данным пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14 недель составляет 44 женщины, из них выявлено по результатам ультразвукового скрининга - За истекший период 2016 года взято на учет по беременности 1803 женщин (в 2014 г - 4118, в 2013 г. – 3343, в 2015 г. - 4246). - В сроке до 14 недель в 2016 году взято на учет по беременности 1558 женщин, что составляет 86% от вставших на учет всего. Число прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14 недель, составило 1421 – 79% от вставших на учет всего, и 91% от количества женщин, вставших на учет по беременности в сроке до 14 недель. . - Число родившихся детей с пороками у женщин, прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития – 14, из них 6 не диагностированы при обследовании. - Число родившихся детей с пороками у женщин, не прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития - 1. - В структуре причин младенческой смертности врожденные пороки перестали занимать ведущее место, и их доля не превышает 10% против 45% в прошлые года. - Целевой индикатор - доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности – 87% (целевой индикатор 45,0 %); - Анализ качества пренатальной УЗИ диагностики показал, что выявляемость генетических мутаций и врожденных пороков развития в Камчатском крае – составляет 23%, (по России 25%, международный стандарт – 25-30%). - За 10 месяцев 2016 года (данные оперативные) произведено 1690 абортов, (2015 год – 2052). - Удельный вес женщин отказавшихся от аборта и принявших решение рожать составил 5%. - В 2015 году направлено для оказания помощь (ЭКО) 93 женщинам, за 10 месяца 2016 года – 96. За 10 месяцев 2016 года в крае родилось 47 детей, из них 7 двоен. - Продолжаются скрининговые обследования детского населения. - - охват неонатальным скринингом детей – 98,0 % (целевой индикатор 95,0 % от общего числа новорожденных), выявлено 5 случаев заболеваний. Своевременно назначено лечение. - - охват аудиологическим скринингом детей – 85,0 % (целевой индикатор; - - охват аудиологическим скринингом -95,0 % от общего числа новорожденных), выявлено 2 случая. Проведена 1 кохлеарная имплантация. - Привитость детского населения составляет 90%. - За 10 месяцев 2016 г. в Камчатском крае осмотрено 51590 несовершеннолетних, что составляет 56,4 % от плановых значений. - Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за 10 месяцев 2016 г. осмотрено 663 ребенка, что составляет 103,3 % от плана); - Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью (за 10 месяцев 2016 г. осмотрено 428 детей данной категории, что составляет 65,1% от плановых значений). - Диспансеризация продолжается. |  |  |  |
| 21. |  | - Контроль исполнения плана мероприятий по снижению младенческой смертности в Камчатском крае в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 13.05.2013 № 307 "Порядок организации перинатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка на ранних сроках беременности в Камчатском крае" | Постоянно |  | - Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  | - С 2012 года в Камчатском крае реализуется мероприятие по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка. В динамике за три последние года удалось достичь массового (93%) охвата беременных женщин ранней пренатальной диагностикой, превышающего целевой показатель вдвое (45%). В итоге в течение трех последних лет врожденные пороки развития перестали быть ведущей причиной в структуре причин младенческой смерти. - В результате проведенных мероприятий удалось добиться снижения показателей ранней неонатальной смертности - основной составляющей показателя младенческой смертности на 32,6%, с 5,7 в 2014 году до 4,3 в 2015 году (достигнут целевой показатель). - За истекший период 2016 года взято на учет по беременности 1803 женщин (в 2014 г - 4118, в 2013 г. – 3343, в 2015 г. - 4246). - В сроке до 14 недель в 2016 году взято на учет по беременности 1558 женщин, что составляет 86% от вставших на учет всего. Число прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14 недель, составило 1421 – 79% от вставших на учет всего, и 91% от количества женщин, вставших на учет по беременности в сроке до 14 недель. - Число беременных, отнесенных в группу высокого риска по хромосомной патологии у плода по данным пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14 недель составляет 44 женщины, из них выявлено по результатам ультразвукового скрининга - За истекший период 2016 года взято на учет по беременности 1803 женщин (в 2014 г - 4118, в 2013 г. – 3343, в 2015 г. - 4246). - В сроке до 14 недель в 2016 году взято на учет по беременности 1558 женщин, что составляет 86% от вставших на учет всего. Число прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14 недель, составило 1421 – 79% от вставших на учет всего, и 91% от количества женщин, вставших на учет по беременности в сроке до 14 недель. . - Число родившихся детей с пороками у женщин, прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития – 14, из них 6 не диагностированы при обследовании. - Число родившихся детей с пороками у женщин, не прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития - 1. - В структуре причин младенческой смертности врожденные пороки перестали занимать ведущее место и их доля не превышает10% против 45% в прошлые года. - Целевой индикатор - доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности – 87% (целевой индикатор 45,0 %); - Анализ качества пренатальной УЗИ диагностики показал, что выявляемость генетических мутаций и врожденных пороков развития в Камчатском крае – составляет 23%, (по России 25%, международный стандарт – 25-30%). |  |  |  |

Раздел 4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

| 4.1. Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, установленные Указом | Единицы измерения |  | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  |
| 1. | Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Количество детей, получающих дошкольное образование/общее количество детей от 3 до 7 лет |  | 100% | 100% |  | 100% | Министерство образования и науки Камчатского края | Количество детей, получающих дошкольное образование от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, составляет 100%. В период с декабря 2015 года по апрель 2016 года в 5 детских садах Петропавловск-Камчатского городского округа в помещениях, используемых не по назначению, было открыто 5 новых групп общей наполняемостью 100 мест. В июне 2016 года по решению суда была завершена передача арендуемых помещений краевой детской библиотекой арендодателю МДАОУ «Детский сад № 17». В освобождённых помещениях проведены ремонтные работы. В настоящее время открыты пять групп для дошкольников на 115 мест. В ноябре 2016 года сдан в эксплуатацию «Сельский учебный комплекс в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района» на 180 ученических, 65 дошкольных и 20 интернатных мест. |  |
| 2. | Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов | Количество прошедших подготовку/общая численность, чел. |  | 37% | 37% |  | 37% | - Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | - В соответствии с Комплексом мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов, по состоянию на 20.12.2016 года доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет (педагогических работников), прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку составила 38,5 %. |  |
| 3. | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Доля детей в возрасте от 5 до 8 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности этого возраста |  | 69,4 % | 69,8 % |  | 72,5 % | Министерство образования и науки Камчатского края | В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 26.04.2013 № 171-РП о реализации плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в сфере образования Камчатского края» в 2016 году плановый показатель доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет был достигнут и составил 72,5 %, к 2020 году планируется охватить 75% детей и молодежи. В Камчатском крае дополнительные образовательные программы различных направленностей реализуются на базе 78 учреждений дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности (образование 39 организаций, культура - 25, физическая культура и спорт -14). В 101 общеобразовательной организации (83% от общего количества школ) действует 964 объединения, в которых обучаются 14 801 человек. В настоящее время формируется реестр негосударственных организаций по предоставлению услуг дополнительного образования, в который, по состоянию на 20.12.2016г., вошли 25 субъектов, некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, в которых обучается 4,8 % доли детей и молодежи, проживающих на территории Камчатского края и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам образования, в общей численности детей и молодежи от 5 до 8 лет. Занятия в образовательных организациях, находящихся в введении образования, проводятся на бесплатной основе для всех категорий детей и молодежи. |  |
|  |  | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ |  | 17% | 17% |  | 17,5% | Министерство культуры Камчатского края | Увеличение численности учащихся с 1-9 классы общеобразовательных школ по сравнению с прогнозной численностью повлекло за собой изменение соотношения в сторону уменьшения 2014/2015 - 29 546 чел.; 2015/2016 - 31206 чел. Показатель не достигнут |  |
| 4. | Увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов | Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных учреждений высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 12,5% | 15,0 % |  | 17,0% | Министерство образования и науки Камчатского края | Ежегодно Министерством образования и науки Камчатского края проводится мониторинг наличия в профессиональных образовательных организациях Камчатского края условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. По итогам мониторинга в 2016 году достигнуто плановое значение (23,5%) (в соответствии с мониторингом целевых индикаторов по Указам Президента РФ) и фактически составляет 27,3%. В Камчатском крае планируется создание 3 базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»). |  |
| 4.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Камчатского края", утвержденного (ой) распоряжением Правительства Камчатского края от 26.04.2013 № 171-РП | 2014-2016 годы | Министерство образования и науки Камчатского края |  |  | В соответствии с Соглашением между Минобрнауки России и Правительством Камчатского края от 20.05.2014 № СОГ-65/02 информация об уровне достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» в 2016 году будет представлена в срок до 1 марта 2017 года. |  |  |  |  |
| 2. | Реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П | 2014-2016 годы | Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» обеспечивающие достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 выполнены. На 1 декабря 2016 года в сфере дошкольного образования освоено 93,2% от запланированных средств по мероприятиям и 85,4% в сфере дополнительного образования и социализации детей. |  |  |  |  |
| 3. | - Создание инфраструктуры, обеспечивающей признание профессиональных квалификаций, полученных самостоятельно ("Центр сертификации") | - Сентябрь - 2014 года | - Министерство образования и науки Камчатского края |  |  | - В качестве структурного подразделения на базе КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» создан Центр сертификации. |  |  |  |  |
| 4. | - Создание условий для обеспечения повышения квалификации (в том числе в дистанционном режиме) педагогических работников образовательных организаций | 2014-2015 годы | Министерство образования и науки Камчатского края |  |  | За 2015 год 398 работников системы образования повысили квалификацию с использованием дистанционных образовательных технологий. В целях создания условий для региональной системы дополнительного профессионального образования работников образования Камчатскому институту повышения квалификации педагогических кадров ежегодно Министерством образования и науки Камчатского края устанавливается государственное задание на указанные цели. |  |  |  |  |
| 5. | - Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | - 2014-2015 годы | - Исполнительные органы государственной власти Камчатского края |  |  | - Очный этап Краевого конкурса методических разработок преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского края «Мастерская педагогических идей» прошел с 02 по 03 ноября 2016 года. - В конкурсе приняли участие 18 преподавателей с 21 конкурсной работой из 10 образовательных учреждений сферы культуры и искусства Камчатского края. - Лучшие разработки по итогам конкурса были презентованы педагогической общественности на ежегодной Конференции-форуме, опубликованы в сборниках и отдельных изданиях и распространяются, с целью продвижения передового педагогического опыта. - КГБУ «Камчатский центр народного творчества» с 01 февраля по 5 апреля 2016 года провел открытый краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник 2016 года». В конкурсе приняли участие восемь специалистов культурно-досуговых учреждений края. Председателем жюри стал профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного университета культур и искусств Александр Березин. В рамках конкурса в Камчатской краевой научной библиотеки прошла творческая мастерская режиссера Александра Березина. |  |  |  |  |
| 6. | - Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости | - 2014-2015 годы | - Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |  |  | - По состоянию на 20.12.2016 года государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности, оказана 739 гражданам, из них приступили к обучению: - - 640 безработных граждан; - - 77 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; - - 22 незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. - Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан организовано по востребованным в Камчатском крае профессиям, специальностям, а также по образовательным программам, способствующим развитию предпринимательства |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг численности работников в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, занятых на отраслевых предприятиях экономики и в социальной сфере Камчатского края | 2014-2015 годы | - Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  |  | Согласно информации Росстата доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку (по данным выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании) в 2015 году в Камчатском крае составила 60,7 %. На заседании Рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» принято решение считать показатель исполненным (протокол заседания Рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 23.12.2015 № 3). Мониторинг показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» продолжен в рамках реализации распоряжения Правительства Камчатского края от 25.08.2014 № 353-РП, которым утверждены типовые формы публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Камчатского края о ходе достижения показателей мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606 и мероприятиях, направленных на их достижение. По состоянию на 01.10.2016 года доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку составила 49,5 %. Финансирование из краевого бюджета мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров предусмотрено в рамках реализации 13 государственных программ Камчатского края. За 9 месяцев 2016 года на эти цели направлено 223,2 млн рублей, это 72,2 % от запланированного объема финансирования. |  |  |  |  |
| 8. | Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития | Ежегодно | Министерство культуры Камчатского края |  |  | В 2016 году из бюджета Камчатского края на мероприятия, направленные на выявление и поддержку юных талантов, было выделено 3836,9 тыс. рублей, которые были направлены на выполнение мероприятий по сохранению системы краевых конкурсов, фестивалей; направлению победителей краевых мероприятий для участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях; деятельность Центра поддержки и развития одаренных детей и молодежи в Камчатском крае при Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Камчатский колледж искусств». В 2016 году в мероприятиях краевого уровня приняло участие свыше 3375 одарённых детей и молодёжи, что составило 9 % от общего числа детей в регионе. Проведено 13 мероприятий краевого уровня. В рамках краевых конкурсных мероприятий проводятся мастер-классы ведущих педагогов субъекта, России. Проведено 6 сольных концертов юных дарований. Немаловажную роль в развитии талантливых детей и молодёжи играет направление победителей краевых мероприятий для участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В 2016 году за счёт средств краевого бюджета для участия в мероприятиях разного уровня было направлено 88 человек. Звание лауреатов и победителей конкурсов присвоено 32 юным дарованиям, звание «дипломант» – 14. Особое место в системе выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи в Камчатском крае отведено Центру поддержки и развития одаренных детей и молодежи в Камчатском крае при КГПОУ «Камчатский колледж искусств», который создан на основании приказа Минкультуры Камчатского края от 31.12.2014 № 93 и начал свою работу в январе 2015 года. Деятельность Центра финансируется за счёт средств Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы». На деятельность Центра в 2016 году выделены ассигнования в объёме 1 070 000 рублей. Финансирование было направлено на обслуживание сайта darovaniya.info, на направление талантливых детей и молодежи на Международный конкурс «Музыкальный Владивосток 2016" (7 человек), на девятые Всемирные хоровые игры (г. Сочи) - 2 человека, на проведение мастер-классов и открытых уроков приглашенными преподавателями из г.г. С-Петербурга и Москвы, на проведение в ДШИ с.Эссо, Быстринского муниципального района мастер-классов для одаренных детей и 2 концертов. Всего в мероприятиях Центра приняли участие 1449 человек. На сайте Центра www.darovaniya.info, ведется учет информации о победителях, призёрах краевых, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей. В 2016 году зарегистрировано 54 заявки. В результате проведенной работы по выявлению одаренных детей на основании их творческих достижений, победах в конкурсах различных уровней и в результате взаимодействия с образовательными организациями, творческими коллективами Камчатского края и другими проводимыми мероприятиями было приняты слушателями в Центр за период 2015-2016гг.- 142 человека. Также на протяжении ряда лет ведётся работа по сохранению и развитию системы поощрения юных талантов (сертификаты, премии, стипендии). В 2016 году номинантами на вручение Государственной премии Камчатского края стали 5 учащихся детских школ искусств Камчатского края. Лауреатами Общероссийского Конкурса «Молодые дарования России» стали 2 учащихся музыкальных школ Камчатского края. На присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в 2016 году выдвинут 1 человек. Вместе с тем, ежегодно 3 юным талантливым музыкантам Камчатского края присуждается премия Фонда Ю.Розума. |  |  |  |  |
| 9. | Реализация подпрограммы "Доступная среда в Камчатском крае" Государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П | 2014-2016 годы | Министерство образования и науки Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в Камчатском крае ведется работа по созданию беспрепятственного доступа в образовательные организации и приобретение необходимого учебного и реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ). В 2016 году на условиях софинансирования из федерального бюджета Камчатскому краю предоставлена субсидия в размере 17259,60 тыс.руб. Объем софинансирования из бюджета Камчатского края составил 908,4 тыс.руб. Субсидия направлена на 4 дошкольные образовательные организации Камчатского края, расположенные на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, и в 1 краевое учреждение – КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Организациями дошкольного образования: МАДОУ «Детский сад № 29 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 37 компенсирующего вида» закуплено оборудование для слабовидящих детей (игровое оборудование для обустройства игровой площадки для детей с ОВЗ, оборудование и приборы для письма по Брайлю, интерактивные свето-звуковые и тактильно-развивающие панели), закуплен методический материал. МАДОУ «Детский сад № 50» проведено асфальтирование территории, выполнена работа по проведению ремонтных работ помещений (демонтаж «порожков», увеличение дверных проемов, переоборудована туалетная система для детей-инвалидов в каждую группу (2 группы)), закуплено оборудование (подъемник в бассейн, кресло-коляски (3 шт.). В МБДОУ «Детский сад № 70» заказано следующее реабилитационное и вспомогательное оборудование: игровое оборудование для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудованы места общего пользования необходимыми приспособлениями для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» проводились работы по модернизации помещений и устройству подъездной дороги к школе, по устройству специализированных дверей, демонтажу и монтажу ограждений лестничных маршей, перегородок в раздевалках, отделки ступеней и площадок маршей. |  |  |  |  |

Раздел 5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600

"О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

| 5.1. Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, установленные Указом | Единицы измерения |  | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2014 | - 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1. | Обеспечить до 2017 года увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов | Объем заемных средств/ общий объем капиталовложений |  | - | - 100/197,86 |  | 120/205,2 | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Ввиду высокого уровня тарифов на тепловую и электрическую энергию, сложившегося в Камчатском крае, а так же учитывая существующий предельный уровень роста тарифов, степень износа основного оборудования, низкий уровень платежей населения и организаций, ресурсоснабжающие организации не имеют возможности включать в свои инвестиционные программы мероприятия, направленные на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов коммунального комплекса в необходимом объеме – соответственно отсутствует возможность по привлечению необходимого объема заемных средств. Установление долгосрочных параметров регулирования не дает гарантий по возврату вложенных средств, так как периоды окупаемости проектов (особенно в сфере водоснабжения и водоотведения) превышают 7-10 лет. Усугубляет ситуацию отсутствие в законодательстве Российской Федерации положений об установлении ответственности, в том числе уголовной, для юридических и физических лиц за нарушение порядка осуществления расчетов за потребленные коммунальные ресурсы. Еще одной проблемой, препятствующей увеличению доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – существующие высокие процентные ставки по кредитам, негативно влияющим на складывающийся тариф на тепловую и электрическую энергию в Камчатском крае, а так же наличие кредитных «портфелей» ресурсоснабжающих организаций Камчатского края, возникших с необходимостью привлекать заемные средства банков на закупку и доставку топлива в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. По итогам 2015 года в Камчатском крае целевой показатель равен нулю. Пунктом 17 решения Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2015 №ДМ-П16-33пр определено до 01 июня 2015 года Минфину России обеспечить предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации, связанных с компенсацией уплаченных юридическими лицами процентов по кредитам, взятым на закупку топлива и грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза топлива. Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края разработало Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2015 году на закупку и доставку топлива и грузов производственно-технического назначения в Камчатском крае. Решения Минфина России о предоставлении субсидии не приняты. Показатель не достигнут. |
| 2 | Обеспечить до 2018 года снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта | Средняя процентная ставка/ индекс потребительских цен |  | - 12/+7,8 | 12,7/+5,8 |  | 12,72/+6,28 | Министерство строительства Камчатского края | Показатель не достигнут. |
| 3 | Обеспечить до 2018 года увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год | Тыс. кредитов в год |  | 0,1 | - 0,1 |  | 0 | Министерство строительства Камчатского края | По состоянию на 26.12.2016 КАИЖК в течение 2016 года было выдано 66 ипотечных кредитов. Показатель не достигнут. |
| 4 | Обеспечить до 2018 года снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса | Стоимость 1 кв. м, тыс. руб./объем ввода жилья экономического класса, тыс.кв. м |  | 65,05/52,4 | - 55,68/48,0 |  | 78,8/18,3 | Министерство строительства Камчатского края | В связи с тем, что в течение 3-х кварталов 2016 года на территории Камчатского края не было реализовано (продано) на первичном рынке жилья населению ни одной квартиры экономического класса, средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья эконом.класса за 3 квартал 2016 года берётся из расчёта фактически сложившейся средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья элитного класса (улучшенного качества в монолитном ж/б доме) за 3 квартал 2016 года в размере 78,766 тыс.рублей. Справочно: последние статистические данные о средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья эконом.класса на первичном рынке (продажа населению) были за 4 квартал 2015 года и составили 59,2 тыс. рублей (в крупнопанельном доме). Резкий рост стоимости 1 квадратного метра жилья в Камчатском крае начался с конца 2014 года в связи со скачком цен на строительные материалы, применяемые в строительстве жилья, и другими факторами; За весь 2016 год предполагается вести в эксплуатацию 48,3 тыс.кв. метров жилья эконом.класса, что только на 5,3% (или на 2,7 тыс.кв. метров меньше запланированного на год. |
| 5 | Обеспечить до 2020 года предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | Процент от числа семей, желающих улучшить жилищные условия |  | 6,1 % | - 6,6 % |  | 7,14 % | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Основными причинами отклонения планового показателя (до 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия), установленного на 2016 год в Камчатском крае явились неисполнение подрядчиками (строительными компаниями) взятых обязательств, а также низкие темпы жилищного строительства, связанные с высокой стоимостью строительства в Камчатском крае, обусловленной рядом объективных причин: а) высокая стоимость строительных материалов, завозимых на полуостров; б) ограниченная транспортная доступность; в) отсутствие крупных застройщиков, обладающих необходимыми техническими возможностями; г) суровые климатические условия и зона повышенной сейсмической активности. Показатель не достигнут. |
| 6. | Обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | - |  | - | - - |  | - | Министерство строительства Камчатского края | В 2016 году было организовано информирование потенциальных застройщиков о возможности принять участие в строительстве наёмных домов на территории Камчатского края. До настоящего времени обращений от частных инвесторов о желании строить на территории Камчатского края наёмное жилье в органы государственной власти Камчатского края не поступало. Возможная причина слабой заинтересованности инвесторов – долгий срок окупаемости проектов. В связи с глубокой дотационостью краевого бюджета в настоящее время в Камчатском крае нецелесообразна разработка региональной программы развития рынка арендного жилья. Петропавловск-Камчатский не является крупным городом, в котором можно было бы рассмотреть возможность реализации пилотного проекта в сфере формирования современного рынка арендного жилья с государственной финансовой поддержкой. Вместе с тем, в 2016 году организована работа по подготовке проведения аукционов на право заключения договоров об освоении территорий в целях строительства и эксплуатации наёмных домов социального использования в муниципальных образованиях Камчатского края. |
| 5.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | - Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Реализация инвестиционных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П | 2014-2016 годы | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  | В рамках реализации инвестиционных мероприятий Подпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" в 2016 года завершены работы по техническому перевооружению котельной «Центральная» в городском округе «поселок Палана». Общий объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края – 36 910 тыс. руб. данные средства освоены в полном объёме. ПНР завершены в соответствии с календарным графиком выполнения работ подрядной организации. По мероприятию «Техническое перевооружение котельной "Центральная" п. Оссора с заменой парового котла КЕ 10-14С» краевым бюджетом предусмотрено 15 000 тыс. руб., в 2016 году освоено 14 097,35 тыс. руб., все работы выполнены. В рамках проведения мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края в Пионерском поселении предусмотрено 2 654,84 тыс. руб., из них профинансировано и освоено 2 612,55 тыс. руб., что составляет 98,41%. Комплексные испытания завершены, оформляются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. В рамках инвестиционных мероприятий Подпрограммы 2 «Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода п.г.т. Палана, Тигильского района Камчатского края» проведены земляные работы. Выполнены работы по установке колодцев и укладке трубопроводов. Закуплены материалы для выполнения работ в 2017 году. По данному мероприятию предусмотрено 24 732,64 тыс. руб., из них профинансировано и освоено 24 711,53 тыс. руб., что составляет 99,91%. По мероприятию «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проектной документации)» общий объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края – 17 202,38 тыс. руб. данные средства освоены в полном объёме. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы. По строительству очистных сооружений с сетями канализации в п. Термальный и в с. Паратунка Елизовского района Камчатского края (проектные работы). Общий объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края – 39 250 тыс. руб. данные средства освоены в полном объёме. Проектные работы выполнены. Положительное заключение государственной экспертизы получено Окончено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков с реконструкцией существующих систем водоотведения с. Никольское. Объект введен в эксплуатацию. Общий объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края – 1 470 тыс. руб. данные средства освоены в полном объёме. |  |  |  |
| 2. | Установление тарифов на тепловую энергию с учетом затрат, предусмотренных инвестиционными программами, утвержденными для теплоснабжающих предприятий на 2014-2016 годы | 2015-2016 годы | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  | Электроэнергия Регулирование тарифов на 2015-2016 годы осуществлялось Службой по заявлениям ресурс снабжающих организаций в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». На 2015-2016 годы все энергоснабжающие организации выбрали метод регулирования - экономически обоснованные расходы (затраты), который не предполагает долгосрочного регулирования, поэтому все тарифы были установлены сроком действия на 1 календарный год. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», при регулировании тарифов на 2016 год Служба продолжает осуществлять поэтапный переход к долгосрочному регулированию тарифов на электрическую энергию (мощность). На 2015-2016 годы Службой для всех энергоснабжающих организаций Камчатского края были установлены долгосрочные (2015-2017гг.) отпускные (с учетом субсидирования) тарифы на электрическую энергию в отношении тарифной группы «прочие потребители», охватывающей большую часть потребителей на территории Камчатского края. Тепловая энергия Регулирование тарифов на 2015 - 2016 годы осуществлялось Службой по заявлениям ресурс снабжающих организаций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», а также с учетом заявлений теплоснабжающих организаций, которые не попадают под действие критериев указанных в п.17 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, при регулировании тарифов на 2015 год Служба осуществляет поэтапный переход к долгосрочному регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, тарифов на теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. На 2015 год Службой установлены долгосрочные тарифы (на 2015-2017 гг.) на тепловую энергию в отношении восьми теплоснабжающих организаций. На 2016 год установлены долгосрочные тарифы (на 2016-2018 гг.) в сфере теплоснабжения в отношении ещё восемнадцати теплоснабжающих организаций. По итогам регулирования на 2015-2016 годы установлены долгосрочные тарифы (3 года) в сфере теплоснабжения для 26 организаций (или 76,5% от общего количества теплоснабжающих организаций). Водоснабжение, водоотведение и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2016 годы осуществлялось Службой по заявлениям ресурсоснабжающих организаций в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», с учетом заявлений организаций и критериев по выбору метода регулирования тарифов, установленных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, осуществлялся поэтапный переход к долгосрочному регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров регулирования (с применением метода индексации). На 2015 год Службой установлены долгосрочные тарифы (2015-2017 годы) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в отношении трех ресурсоснабжающих организаций. На 2016 год установлены долгосрочные тарифы (2016 - 2018 гг.) в отношении еще 34 организаций. По итогам регулирования на 2015-2016 годы установлены долгосрочные тарифы (3 года) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для 37 организаций (или 95% от общего количества ресурсоснабжающих организаций). В части установления тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», Службой устанавливаются тарифы сроком на три года. |  |  |  |
| 3. | Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П | 2014-2016 годы | Министерство строительства Камчатского края |  |  | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» Госпрограммы в 2016 году: 1) выполнены работы по разработке проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры: - строительство сетей водоснабжения по объекту «Прокладка и подключение инженерных сетей (водопровод, электросети) для обеспечения микрорайона жилой застройки для индивидуального строительства в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) (в том числе проектные работы)». ПСД находится на государственной экспертизе; - внутриплощадочных сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры на территории жилого района в Вулканном городском поселении Елизовского района Камчатского края (в том числе проектные работы)». ПСД находится на государственной экспертизе; 2) получено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» по объектам: - «Строительство ПС 110/10 квт «Молодежная» (проектные работы)»; - «Строительство ПС 110/10 кв. «Тундровая» (проектные работы)» - по технической и сметной части; 3) завершены работы по строительству: - камеры холодного водоснабжения по объекту «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I контура от котельной № 1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского»; - инженерной инфраструктуры по объекту «Микрорайон жилой застройки в п.Лесной Елизовского муниципального района»; 4) выполнены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго» по объектам: - «Инженерная инфраструктура жилого района в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы)»; - до границы земельного участка по объекту «Микрорайон жилой застройки по ул.Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района»; - до границы земельного участка по объекту «Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района». Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае» Госпрограммы в 2016 году: 1) введены в эксплуатацию 4(четыре) многоквартирных жилых дома в районе Северо-Восточное шоссе по ул.Ларина и ул.Дальневосточная в городе Петропавловске-Камчатском, общей площадью жилых помещений 17 190 кв.метров, с общим количеством квартир – 312 ед.; 2) продолжались вестись работы по строительству: - одного жилого дома на 30 квартир общей площадью 2 887,7 кв.метров по объекту «Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края (1 этап строительства)»; 3) заключён контракт на выполнение проектных работ по объекту: - «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово»; 4) продолжались работы по сейсмоусилению объектов: - «Сейсмоусиление здания МБДОУ «Детский сад № 51» по ул. Павлова, 5 в г. Петропавловске-Камчатском»; - «Сейсмоусиление здания (литер А) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (II этап)»; - «Сейсмоусиление здания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский медицинский колледж» в г. Петропавловске-Камчатском»; - «Сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер», по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском»; 5) выполнены работы по сейсмоусилению объектов: - «Сейсмоусиление здания МБДОУ «Детский сад № 20» по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском»; - «Сейсмоусиление здания МБДОУ средняя школа № 33 (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском»; 6) начаты работы по сейсмоусилению объекта: - «Сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК «Камчатский учебно-методический центр» по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловск-Камчатский». Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»: В 2016 году переселено всего по подпрограмме 402 гражданина из 196 жилых помещений общей площадью 8997,7 кв.метров, а также: 1) введены в эксплуатацию: - 40-квартирный жилой дом в п.Термальный Елизовского муниципального района общей площадью жилых помещений 2 072 кв.метров; - 3(три) 12-квартирных жилых дома в п.Козыревск Усть-Камчатского муниципального района общей площадью жилых помещений 597 кв.метров, 585 кв.метров и 689 кв.метров соответственно; - 2(два) жилых дома на 30 и 20 квартир в п.Усть-Камчатск на мысе Погодный Усть-Камчатского муниципального района общей площадью жилых помещений 1 628 кв.метров и 1 647 кв.метров соответственно; 2) ведётся строительство: - ещё 2(двух) 30-квартирных жилых домов в п.Усть-Камчатск на мысе Погодный Усть-Камчатского муниципального района общей площадью жилых помещений по 1 628 кв.метров каждый; - 12-квартирного жилого дома в п.Усть-Большерецк Усть-Большерецкого муниципального района общей площадью жилых помещений 600 кв.метров; 3) выкуплено у собственников и приобретено у застройщиков 151 жилое помещение для переселения 314 граждан из 6707,9 кв.метров аварийного жилого фонда. Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»: В 2016 году переселено по подпрограмме 196 граждан из 60 жилых помещений общей площадью 3193,6 кв.метров, а также: 1) введён в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом в Никольском сельском поселении Алеутского муниципального района общей площадью жилых помещений 1 163 кв.метров; 2) приобретены (выкуплены) у застройщика 4 однокомнатные и 1-на двухкомнатная квартиры в построенных жилых домах в Петропавловск-Камчатском городском округе; 3) выкуплены квартиры у собственников, проживающих в аварийных жилых домах, расположенных - в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района по ул.Зелёная, дом № 5а; - в Елизовском городском поселении Елизовского муниципального района по ул.Завойко, дом № 153, ул.Строительная, дома № 9,11,13 и 15 и по ул.Подстанционная, дом № 1-1; 4) выполнен капитальный ремонт жилого дома по ул.Толстихина, дом № 11 (после пожара) в сельском поселении «село Тигиль». Подпрограмма 6 «Обеспечение жильём молодых семей в Камчатском крае»: В 2016 году (по состоянию на 21.12.2016) муниципальными образованиями Камчатского края выдано 124 свидетельства о предоставлении молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 1(одно) свидетельство не выдано в связи с недостаточным финансированием, молодая семья перенесена в список на получение свидетельства в 2018 году Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» Госпрограммы в 2016 году: Подпрограммой предусматривается предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан (в том числе молодым семьям, работникам бюджетной сферы и многодетным семьям), проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае. Размер социальной выплаты составляет 20% от стоимости жилого помещения с учётом состава семьи и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемой приказом Министерства строительства Российской Федерации. За 2016 год выдано 69 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае на общую сумму финансовой поддержки 27 000,0 тыс. рублей. 48 семей получили социальную выплату на сумму 20 165,8626 тыс. руб. и приобрели 2 481,4 кв. м жилья, из них 5 многодетных семей улучшили свои жилищные условия, приобретя 357,5 кв. м жилья. 22 семьи не смогли воспользоваться своими сертификатами по причине высокой стоимости недвижимости на вторичном рынке жилья и недостаточных доходов для оформления ипотечного жилищного кредита в кредитных организациях. |  |  |  |
| 4. | - Предоставление жилых помещений по договорам социального найма в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | 2014-2016 годы | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |  | За счет средств краевого бюджета предоставляются жилые помещения гражданам следующих категорий: 1) реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения в связи с репрессиями, в случае возвращения на прежнее место жительства, членам семей и другим родственникам реабилитированных лиц, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении; 2) спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований Камчатского края и проживающим совместно с ними членам семей; 3) семьям погибших (умерших) при исполнении должностных обязанностей спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований Камчатского края, а также семьям спасателей, привлеченных должностным лицом уполномоченного исполнительного органа государственной власти Камчатского края к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и погибших (умерших) в ходе проведения указанных работ; 4) проживающим в Камчатском крае не менее 5 лет и признанным по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма: а) ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», награжденным орденами и медалями СССР, Российской Федерации (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); б) гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет; в) одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет; г) спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, в том числе в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; д) гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В 2016 году обеспечены жилыми помещениями жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма 10 семьи, в том числе 2 многодетных семей и 4 семьи, воспитывающие детей – инвалидов. |  |  |  |
| 5. | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или 3-х одновременно рожденных детей, и одиноких матерей, имеющих не менее 3-х детей, проживающих в Камчатском крае, в соответствии с подпрограммой "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" Государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П | 2014-2016 годы | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  | Постановлением Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае» установлено, что гражданам, состав семьи которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одиноких матерей (отцов), воспитывающих не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет, проживающим не менее 5 лет в Камчатском крае, не реализовавшим свое право на получение жилого помещения по договору социального найма, при отсутствии жилых помещений в жилищном фонде Камчатского края предоставляется социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность. В 2016 году указанные меры социальной поддержки предоставлены 24 многодетным семьям, на общую сумму 99 959,069 тыс. рублей. Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в 2016 году обеспечено жильем 205 малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Всего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае состоит 5990 малоимущих граждан. |  |  |  |
| 6. | - Определение возможных условий льготного кредитования строительства наемных (арендных) домов и долгосрочного ипотечного кредитования приобретения наемных (арендных) домов, в том числе с привлечением бюджетных средств | До 1 июля 2015 года | Министерство строительства Камчатского края |  |  | Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 540-РП была образована рабочая группа по вопросам реализации 217-ФЗ от 21.07.2014, которой был установлен перечень, разрабатываемых нормативных правовых актов. В 2015 году было проведено 4 заседания рабочей группы. Результатом работы рабочей группы стало разработка нормативных правовых актов Камчатского края: - порядок учёта наёмных домов социального использования и земельных участков, предоставляемых или предназначенных для их строительства (в настоящее время находится на согласовании); - порядок определения максимального размера платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (находится на согласовании); - проект закона Камчатского края «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирующих отношения по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», принят в первом чтении Законодательным Собранием Камчатского края. Также, постановлением Правительства Камчатского края от 08.10.2015 № 357-П утверждён порядок определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наёмного дома коммерческого использования и аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наёмного дома социального использования. В первом квартале 2016 года организована работа по проведению аукционов на право заключения договоров об освоении территорий в целях строительства и эксплуатации наёмных домов социального использования в муниципальных образованиях Камчатского края. Объявленный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Денежные средства оптимизированы |  |  |  |
| 7. | - Определение возможности предоставления дополнительных мер стимулирования потенциальных застройщиков наемных (арендных) домов, таких как: - - бесплатное подключение (присоединение) к сетям инженерно-технической инфраструктуры; - - бесплатное предоставление типовой проектной документации; - - применение мер дополнительного налогового стимулирования на период строительства | До 1 июля 2015 года | Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  |  | В условиях обеспечения соглашения между Правительством Камчатского края и Минфином России по реализации мер, направленных на повышение эффективвности использования бюджетных средств и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Камчатского края, Основные направления налоговой политики Камчатского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не предусматривают дополнительных мер налогового стимулирования в отношении потенциальных застройщиков. Федеральным законом от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определена подготовка земельных участков для проведения аукционов по предоставлению их в аренду без торгов по цене земельного налога в целях строительства наёмных домов частными застройщиками с учётом предложений на аукционах более низких размеров арендной платы за наём жилых помещений в таких домах. |  |  |  |

Раздел 6.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

| 6.1. Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, установленные Указом | Единицы измерения |  | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | процент |  | 70 % | 70 % |  | 80 % | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | В 2016 году уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг оценивается в 93,7%. |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов | процент |  | 40 % | 90 % |  | 90 % | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | Целевой индикатор достигнут в 2014 году. По состоянию на 31.12.2016 в Камчатском крае открыто 87 «окон» прима-выдачи документов в 32 офисах МФЦ. Значение Показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» на 31.12.2016 составляет 93,4%. |
| 3. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов | процент |  | 35 % | 40 % |  | 50 % | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Значение показателя по Камчатскому краю за 2016 год оценивается в 35% (по данным Росстата за 2015 год в Камчатском крае показатель составлял 27,8%, в общем рейтинге субъектов РФ край занимал 54 место). Показатель не достигнут. |
| 4. | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2 | Среднее число обращений |  | 2 | 2 |  | 2 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края |  |
| 5. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут | Среднее время ожидания, мин |  | 15 | 15 |  | 15 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Целевой индикатор достигнут в 2014 году. В 2016 год среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг составило 15 минут. |
| 6.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширение перечня государственных услуг, предоставление которых организовано в Многофункциональном центре и его филиалах на территории Камчатского края, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование ведомственных перечней государственных услуг, предоставление которых планируется к организации на базе Многофункционального центра | До 1 апреля 2014 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги |  |  | Ведомственные перечни государственных услуг, предоставление которых планируется к организации на базе Многофункционального центра, сформированы и направлены в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация ведомственных перечней государственных услуг, предоставление которых планируется к организации на базе Многофункционального центра | До 1 апреля 2015 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги |  |  | Ведомственные перечни государственных услуг, предоставление которых планируется к организации на базе Многофункционального центра, актуализированы. Заключены дополнительные соглашения о предоставлении государственных услуг на базе МФЦ. |  |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 28.12.2012 № 605-П "О предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" | До 1 мая 2015 года | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края |  |  | На основе Ведомственных перечней государственных услуг, предоставление которых планируется к организации на базе Многофункционального центра, Постановлением Правительства Камчатского края от 30.07.2014 N 320-П, Постановление Правительства Камчатского края от 25.09.2014 N 407-П, Постановление Правительства Камчатского края от 07.10.2014 N 423-П "О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 28.12.2012 N 605-П "О предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" внесены соответствующие изменения, перечень услуг, предоставление которых организуется на базе МФЦ, его офисов и филиалов увеличен на 23 услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Камчатского края. Внесение изменений не требуется. |  |  |  |
| 1.3. | Заключение соглашений о взаимодействии (внесение изменений в существующие соглашения) между исполнительными органами государственной власти Камчатского края и КГКУ "МФЦ Камчатского края" | До 1 июня 2015 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | В настоящее время заключены соглашения о взаимодействии между органами исполнительной власти Камчатского края и Уполномоченным МФЦ на предоставление 77 государственных услуг органов исполнительной власти Камчатского края, 54 услуг федеральных органов исполнительной власти, внесены соответствующие корректировки в условия соглашений в части организации предоставления государственных услуг в филиалах и офисах МФЦ. |  |  |  |
| 1.4. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг с учетом предоставления таких услуг в многофункциональном центре | До 1 июня 2015 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги в МФЦ |  |  | Изменения в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг внесены. Проведена экспертиза 71 административного регламента. |  |  |  |
| 1.5. | Информирование заявителей о возможности обращения за получением государственных услуг в КГКУ "МФЦ Камчатского края" | Постоянно | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | Информирование заявителей о возможности получения государственных и муниципальных услуг в Многофункциональном центре и его филиалах осуществляется в СМИ, информация размещена на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края, сайте Многофункционального центра. |  |  |  |
| 2. | Завершение реализации Плана-графика организации поэтапного перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае, утвержденного протоколом заседания Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае от 06.03.2013 № 1 | 2014 год | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | В настоящее время реализация мероприятий Плана-графика организации поэтапного перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае завершена на 100% |  |  |  |
| 3. | Создание центра телефонного обслуживания населения на базе КГКУ "МФЦ Камчатского края" | 2014 год | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | На базе КГКУ «МФЦ Камчатского края» в апреле 2014 года создан центр телефонного обслуживания населения. |  |  |  |
| 4. | Проведение мониторинга достижения целевого показателя "уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг" | Ежегодно | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги; Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | По данным проведенного Минэкономразвития Камчатского края социологического опроса 93,7% получавших услуги в 2015 году удовлетворены их качеством. По оценкам опрошенных, качество услуг в 2015 году изменилось в лучшую сторону. Количество респондентов, оценивающих услуги «очень хорошо» и «скорее хорошо» увеличилось на 4,2 %. При этом количество оценивших услуги как «очень хорошо» увеличилось на 22,9%. Мониторинг значения показателя не проведен в силу невозможности организации мероприятий по проведению закупочных процедур на осуществление социального исследования. Значение показателя по Камчатскому краю за 2016 год оценивается в 35% (по данным Росстата за 2015 год в Камчатском крае показатель составлял 27,8%, в общем рейтинге субъектов РФ край занимал 54 место). |  |  |  |
| 5. | Завершение создания филиальной сети КГКУ "МФЦ Камчатского края" в соответствии со Схемой, утвержденной протоколом заседания Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае от 06.03.2013 № 1 | 2014 год | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | Обеспечена работа 87 окон в 32 офисах и филиалах МФЦ, в т.ч. в 6 офисах МФЦ с количеством окон 5 и более. Значение показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» в Камчатском крае на конец года составляет 93,4%. |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений о предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в филиалах КГКУ "МФЦ Камчатского края" | 2015 год | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | В настоящее время заключены соглашения о предоставлении 320 муниципальных услуг в МФЦ. |  |  |  |
| 7. | Проведение мониторинга достижения целевого показателя "доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг" | Постоянно | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  | Мониторинг проведен. Значение Показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» составляет 93,4%. |  |  |  |
| 8. | Увеличение количества государственных услуг, предоставление которых организовано в электронной форме с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края, в том числе: |  |  |  |  | Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 (далее – Постановление № 236) утверждены требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, установлены сроки, действия и обязанности органов власти по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Согласно Постановления № 236 органам власти рекомендовано утвердить не позднее 1 января 2017 года сводные планы по приведению в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг. Предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями рекомендовано обеспечить не позднее 31 декабря 2018 года. На заседании Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий рассмотрен вопрос реализации Постановления № 236 в Камчатском крае, исполнительным органам власти Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае поручено разработать и утвердить соответствующие планы. С учётом принятия № 236 Постановления, переводу в электронный вид подлежат все государственные и муниципальные услуги. Состав действий, подлежащих переводу в электронный вид по каждой услуге, одобряется соответствующим уполномоченным органом и включается в административные регламенты. Иные требования и перечни услуг для переводу в электронный вид не предполагаются. |  |  |  |
| 8.1 | Формирование ведомственных перечней наиболее востребованных государственных услуг, для предоставления таких услуг в электронном виде, не включенных в распоряжение Правительства Камчатского края от 04.10.2013 № 471-РП, с учетом необходимости завершения перевода услуг в электронный вид к 2016 году | До 1 мая 2014 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Актуализация ведомственных перечней наиболее востребованных государственных услуг, для предоставления таких услуг в электронном виде, не включенных в распоряжение Правительства Камчатского края от 04.10.2013 № 471-РП | До 1 мая 2015 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Внесение изменений в План перехода к предоставлению в электронном виде государственных услуг (функций), не включенных в План перехода на предоставление первоочередных государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края, а также услуг, предоставляемых в электронном виде краевыми государственными учреждениями, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 № 471-РП | До 1 июля 2015 года | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Разработка организационно-технических регламентов перевода в электронный вид услуг, определенных распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 № 471-РП | По отдельному плану, не позднее 6 месяцев до даты перевода услуги в электронный вид | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги; Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Техническая реализация предоставления услуг на региональном портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 № 471-РП | По отдельному плану | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (КГАУ "ИТЦ"), исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг, с учетом возможности предоставления таких услуг с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 № 471-РП | По отдельному плану | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг (для услуг, предоставление которых организовано в электронной форме) в части оптимизации административных процедур и действий, определения порядка предоставления услуги в электронном виде, исключения необходимости личного обращения заявителя для подачи заявления с использованием Единого и Регионального порталов государственных и муниципальных услуг | До 1 июля 2015 года | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги, предоставление которых организовано в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация обучения жителей Камчатского края использованию информационно-телекоммуникационных технологий. Проведение информационной кампании по популяризации использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 2014 – 2016 годы | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  | Мероприятия по обучению жителей Камчатского края и необходимые объёмы финансирования включены в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы». В общей сложности обучено 7 тыс. жителей Камчатского края, в том числе 2 000 в 2016 году. Обучение проводится по сертифицированному курсу «электронный граждан», одним из вопросов программы обучения является знакомство обучающихся с механизмами обращения за государственными и муниципальными услугами в электронном виде, регистрация в ЕСИА. С 2015 года в Камчатском крае проводится кампания по популяризации и информированию граждан о возможностях и преимуществах использования электронных государственных и муниципальных услуг. В рамках проведения кампании, в 2016 году в Камчатском крае проведена работа по переводу существующего имиджа к единой стилистике, соответствующей Федеральным стандартам, разработанным и применяемым Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Контент материалы о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме, используются из репозитория Минкомсвязи России. В среднем, годовой бюджет региональной кампании около 4 млн. рублей. В набор мер, используемых для проведения кампании входят как стандартные – аккаунты в социальных сетях, баннеры, ТВ, радио, плакаты, листовки, промоакции, так и особые точечные мероприятия. Одним из важнейших событий кампании по популяризации – обновление в первой половине 2016 года дизайна и структуры информации регионального портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края gosuslugi41.ru. |  |  |  |
| 10. | Организация дополнительных пунктов приёма - выдачи Универсальных электронных карт | 2014 год | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  | В первом квартале 2016 года Минэкономразвития РФ подготовила законопроект (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1009061-6&02) об отмене выдачи УЭК, принятый в начале года в первом чтении. Законопроект предусматривает полную отмену проекта УЭК, 21.12.2016 года законопроект принят во втором и третьем чтении. Отмена УЭК вызвана не востребованностью карт среди граждан, переходом на электронные удостоверения личности. В течении 2016 года в Камчатском крае принято 210 заявлений на выпуск УЭК, выдано 529 карт. На конце 2016 года функционирует 13 пунктов приема заявлений на выпуск УЭК, в том числе 11 на базе филиалов и дополнительных офисов МФЦ. |  |  |  |
| 11. | Осуществление информирования населения о преимуществах использования Универсальных электронных карт при получении государственных и муниципальных услуг | Постоянно | Агентство по информатизации и связи Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края, предоставляющие государственные услуги; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; КГКУ "МФЦ Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение мониторинга достижения целевого показателя "доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | Ежеквартально | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, определяется в соответствии с методикой статистической оценки для мониторинга числа граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утверждаемой Федеральной службой государственной статистики РФ. Указанной методикой также утверждается перечень услуг, подлежащих мониторингу Росстата. Согласно статистического наблюдения за 2015 год в Камчатском крае показатель достигнут на уровне 27,8%, что в общем рейтинге субъектов РФ является 54 результатом. Мониторинг и оценка значения показателя проводится Росстатом в рамках выборочного обследования населения. Анкетирование граждан проведено Росстатом в 2 этапа – в октябре и ноябре 2016 года. Результаты обследования и оценки показателя будут опубликованы в марте 2017 года. |  |  |  |
| 13. | Проведение мониторинга достижения целевого показателя "снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности" | Ежегодно | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края |  |  | По данным проведенного Минэкономразвития Камчатского края социологического опроса более 90% представителей бизнес-сообщества обращались по услуге только 2 раза. Такая цифра свидетельствует о том, что необходимые показатели в Камчатском крае достигнуты. В 2016 году социологический опрос не проводился. |  |  |  |
| 14. | Проведение мониторинга достижения целевого показателя "сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг" | Ежегодно | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края |  |  | По данным проведенного Минэкономразвития Камчатского края социологического опроса большинство респондентов провели в очереди на подачу документов/за получением результата «до 15 минут». Ожидание в очереди соответствует необходимым показателям (ожидание до 15 минут), так как только 4% и 7% соответственно указали на значительное превышение заявленных сроков. В 2016 году социологический опрос не проводился |  |  |  |

Раздел 7.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602

"Об обеспечении межнационального согласия"

| 7.1. Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели, установленные Указом | Единицы измерения |  |  | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1. | Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу | - |  |  | - | - |  | - | Агентство по внутренней политике Камчатского края | Выполнение комплекса мер осуществляется в рамках: 1) Плана мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Камчатском крае, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 10.05.2016 №238-РП (раздел 1 «Совершенствование системы государственного управления в сфере государственной национальной политики»); 2) подпрограммы «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений» государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (мероприятие «Внедрение, развитие и сопровождение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае», мероприятие «Противодействие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение её вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность»). |
| 7.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Камчатском крае, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 849-РП |  | 2014-2015 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края |  |  | План мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 2025 года в Камчатском крае был разработан и утвержден во исполнение пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р. В 2014- 2015 годах План мероприятий по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Камчатском крае, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 849-РП, был реализован. Исполнителями плана мероприятий являлись заинтересованные органы исполнительной власти Камчатского края, территориальные органы федеральных органов государственной власти в Камчатском крае, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. План включал 100 мероприятий. Все запланированные мероприятия выполнены. Распоряжением Правительства Камчатского края от 10.05.2016 № 238-РП утвержден План мероприятий по реализации в Камчатском крае в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 года |  |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае" Государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П |  | 2014-2016 годы | Агентство по внутренней политике Камчатского края |  |  | В 2016 году на реализацию подпрограммы "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае" направлено 15447,4 тыс. рублей, в том числе 12781,9 тыс. рублей из краевого бюджета и 1165,5 тыс. рублей из федерального бюджета. Выполнены все мероприятия, в том числе: Предоставлены субсидии 12 муниципальным образованиям в размере 3284,00 тыс. руб. на реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной национальной политики». Проведены мероприятия с участием более 5 тыс. человек. Впервые проведен Дальневосточный форум "Народы, религии, общество". На 12 площадках форума было представлено более 80-ти докладов и обсуждался широкий круг вопросов, связанных с состоянием межнациональных отношений, тенденциями и перспективами развития этнокультурной сферы в Дальневосточном регионе. Количество участников – 750 человек. Предоставлена субсидия этнокультурным объединениям на организацию и проведение национальных праздников и иных мероприятий в соответствии с культурными традициями народов России в размере 1150 тыс. рублей из краевого бюджета и 393,1 тыс. рублей из федерального бюджета. Проведен конкурс проектов молодежных объединений по изучению и сохранению традиций народов, проживающих на территории Камчатского края. Предоставлены субсидии 4 организациям на сумму 660 тыс. рублей. Издано 200 экз. фотоальбома о национальных объединениях и культуре народов Камчатского края. В СМИ (газета, ФМ-радио, телевидение) и сети «Интернет» изготовлены и размещены информационные материалы по сохранению национальных культур и гармонизации межнациональных отношений. Проведено социологическое исследование уровня этнической толерантности среди населения Камчатского края. Опрошено 700 человек. Проведен фестиваль национальных видов спорта, краевой фестиваль-конкурс «Истоки» среди учащихся образовательных учреждений Камчатского края, посвященный Дню славянской письменности и культуры, краевой фестиваль духовной музыки. В Центре адаптации мигрантов из стран ближнего зарубежья трудоустроен 261 иностранный гражданин, 32 гражданина приняли участие в уроках по русскому языку, истории России и основ законодательства для дальнейшей сдачи комплексного экзамена. |  |  |  |
| 3. | Создание и сопровождение системы мониторинга межнациональных и этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в Камчатском крае |  | 2015 год | Агентство по внутренней политике Камчатского края |  |  | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, во исполнение п.17 Плана мероприятий на 2013-2015 годы реализации Стратегии государственной национальной политики и Российской Федерации на период до 2025 года , утвержденного распоряжением Правительства российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р, в установленные сроки на территории Камчатского края первыми среди субъектов Российской Федерации внедрена и настроена Система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов под специфику деятельности органов государственной власти Камчатского края в сфере национальной политики. Обеспечено функционирование во всех городских округах и муниципальных районах в Камчатском крае Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, которая позволяет в оперативном режиме отслеживать возникновение потенциально конфликтных ситуаций и своевременно принимать управленческие решения. В 2016 году в целях организации сотрудничества Агентством по внутренней политике Камчатского края заключены соглашения с 9 муниципальными образованиями в Камчатском крае по взаимодействию и сопровождению Системы. |  |  |  |

Раздел 8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606

"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"

| 8.1. Индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, установленные Указом | Единицы измерения |  | Значение целевого индикатора в Камчатском крае |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1. | Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 |  |  | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | По данным Камчатстата в 2015 году суммарный коэффициент составил 1,887, плановое значение суммарного коэффициента рождаемости в 2016 году может составить 1,879 |
| 2. | Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет | лет |  | 69,5 |  | 70 | 71 | Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | Целевой индикатор в 2015 году выполнен. Продолжительности жизни составила 70 лет. Ожидаемый результат в 2016 году может составить 69,0 |
| 3. | Показатель результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | процент |  | 4,98 % |  | 4,95 % | 4,0 % | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  | В 2015 году в Камчатском крае родилось 727 третьих и последующих детей (+ 1,25% к 2014 году, плановый показатель 4,95%), в 2014 году - 718 детей (+ 7,65% к 2014 году, плановый показатель 4,89%). В 2016 году в крае родился 849 третьих и последующих детей, что составляет + 16,8% к 2015 году при плановом целевом показателе 4,0%. Всего с 01.01.2013 по 31.12.2016 в Камчатском крае родилось 2 961 третий и последующий ребенок. |
| 4. | Принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  |  | - |  | - | - | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |  | Камчатском крае реализуется комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |
| 8.2. Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении мероприятия |  |
| № п/п | Мероприятие |  | - Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | - Постоянно |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |  |  | Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О мерах социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» предоставляется ежемесячная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Критерием семьи, имеющей право на ежемесячную выплату, определен уровень среднедушевого дохода семьи, который должен быть не выше среднедушевого дохода в Камчатском крае, составляющего в 2016 году 37 013 руб. Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается ежеквартально и на 1.12.2016 года составлял 20 780 руб. Данные выплаты финансируются за счет федерального и краевого бюджетов. Объем предусмотренных средств из федерального бюджета составил 231,1698 млн. руб., за счет средств краевого бюджета – 204,8263 млн. руб. По состоянию на 01.12.2016 в Камчатском крае родилось 680 третьих и последующих детей (на 01.12.2015 – 643 ребенка), что составило 18,49% от общей численности рожденных детей. В январе-ноябре 2016 года на предоставление ежемесячной денежной выплаты израсходовано 416,723 млн. руб., в том числе 227,207 млн. рублей средств федерального бюджета, 189,516 млн. руб. средств краевого бюджета. |  |
| 2. | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2012 № 540-П "Об установлении размера ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим в Камчатском крае, при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет" |  | - Ежеквартально |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |  |  | В 2016 году в Постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2012 № 540-п "Об установлении размера ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим в Камчатском крае, при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет" внесены изменения в части установления размера пособия: от 11.02.2016 № 34-П; от 06.05.16 № 171-п; от 09.08.2016 № 316-п, от 31.10.2016 № 423-п. На 01.01.2017 размер пособия составляет 20780 руб. |  |
| 3. | Реализация Комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, реализуемых в Камчатском крае в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 20.11.2013 № 733-РП |  | - 2014-2016 годы |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |  |  |  | В рамках исполнения Комплекса мер, органами государственной службы занятости населения Камчатского края оказаны следующие государственные услуги (меры поддержки): - по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию - 217 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (в том числе 32 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет) и 77 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; - по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования - 1363 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, из них - 51 женщина получила услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; - по самозанятости - 62 женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, в том числе 20 женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Из них открыли собственное дело и получили в этой связи единовременную финансовую помощь 29 женщин. В повышенном размере единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана 15 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе 10 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет. Общий объем средств, израсходованных на выплату финансовой помощи, составил 3268,3 тыс. рублей, в т.ч. 2014,5 тыс. рублей приходится на финансовую помощь, выплаченную в повышенном размере; - предоставлена финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности) 59 женщинам, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность; - оказано содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места 857 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе 65 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет |  |
| 4. | Реализация мероприятий Государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П |  | - 2014-2016 годы |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |  |  |  | В результате реализации мероприятий Государственной программы за 2016 год в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»: - на временные рабочие места трудоустроено 3385 человек; - организована стажировка для 13 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе; - к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступило 728 человек; - государственные услуги по организации профессиональной ориентации граждан, психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда оказаны 7602 человекам; - государственная услуга по содействию самозанятости оказана 234 безработным гражданам; - переезд на временные работы осуществило 4 безработных гражданина, внутрирегиональное переселение в другую местность для трудоустройства осуществило 5 безработных граждан и 11 членов их семей, 8 безработных граждан с 8 членами семей осуществило переселение для трудоустройства по направлению органов службы занятости из других субъектов РФ в Камчатский край; - трудоустроено 2 многодетных родителя на постоянное место работы с возмещением затрат работодателю на приобретение, монтаж и установку оборудования для создания (оборудования) рабочего места; - трудоустроено 6 инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места; - проведено 109 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. В отчетном периоде назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице 6083 гражданам, стипендии в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – 628 гражданам, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, а также в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – 847 гражданам. В рамках реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» Государственной программы в период с января по ноябрь 2016 года в Камчатский край переселилось 369 соотечественников. Переселившимся соотечественникам и членам их семей оказано содействие во временном жилищном обустройстве (возмещены расходы за найм жилья 65 человекам, осуществлено содержание Центра временного размещения переселенцев), оказано содействие дополнительному профессиональному образованию 5 соотечественникам, а также возмещены расходы за проведение первичного медицинского осмотра 134 соотечественникам. В подпрограмме «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» Государственной программы в 2016 году принимает участие АО «Аметистовое», реализующее инвестиционный проект «Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый». В 2016 году работодатель привлек в край для трудоустройства 25 человек, из них 22 человека (88%) – высококвалифицированные специалисты |  |