Оперативная информация о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (по состоянию на 07.06.2019)

Цель регионального проекта - доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

В рамках регионального проекта Камчатскому краю в 2019 году предоставлены субсидии из средств федерального бюджета в сумме 262 065,6 тыс. руб. на реализацию 4-х мероприятий.

Ход реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни»

1) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском (на месте бывшего стадиона «Водник»)

15 февраля 2019 года Министерством строительства Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 200, млн. руб. (субсидия из федерального бюджета - 190,0 млн. руб.)

Общий объем субсидии из средств федерального бюджета на 2019-2021 годы составляет 716,422 тыс. руб.

По результатам аукциона 6 мая 2019 года заключен государственный контракт с победителем - ООО «Легион», подрядчик в мае приступил к работе.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

2) Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

8 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 52,497575 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета - 51, 9726 млн. руб.)

В Камчатском крае мероприятие реализуется впервые, в рамках него предусмотрено приобретение спортивного оборудования и инвентаря для всех спортивных школ олимпийского резерва Камчатского края, в которых осуществляется спортивная подготовка спортсменов по базовым видам спорта.

Средний размер субсидии для каждой спортивной школы олимпийского резерва составил порядка 9,0 млн. руб. Всего такую поддержку в 2019 году получили 6 организаций (КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ СШОР «Морозная», КГАУ СШОР по зимним видам спорта, КГБУ СШОР единоборств, КГАУ СШОР тхэквондо и МБУ СШОР по лыжным видам спорта).

В настоящее время все учреждения проводят закупочные процедуры на поставку спортивного инвентаря и оборудования для развития базовых видов спорта: горнолыжного спорта, сноуборда, альпинизма, лыжных гонок, биатлона, тхэквондо, самбо и киокусинкай.

Поставку спортивного инвентаря и оборудования планируется завершить в ноябре 2019 года.

3) Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

11 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 6,557157 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета - 6,229 млн. руб.)

Субсидия направлена в 4 организации (КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ КГАУ СШОР по зимним видам спорта, КГАУ СШОР тхэквондо и КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта»). В рамках государственной поддержки запланировано проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждений, а также закупка спортивного инвентаря.  Средний размер субсидии для учреждения составляет от 1,0 млн. руб. до 2,2 млн. руб.

4) Закупка спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадок ГТО в муниципальных районах)

7 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 14,003737 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета 13,8637 млн. руб.)

Мероприятие реализуется впервые, в период действия регионального проекта (до 2024 года включительно) каждый муниципальный район получит средства федерального и краевого бюджета на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадки ГТО), средний размер поддержки - 3,0 млн. руб.

В 2019 году субсидии переданы Карагинскому, Пенжинскому, Тигильскому, Усть-Камчатскому и Елизовскому муниципальным районам для закупки спортивно-технологического оборудования.

Поставку оборудования планируется завершить до ноября 2019 года.

Ожидаемые результаты регионального проекта:

Реализация проекта позволит к 2024 году увеличить до 55 % долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.