Информация о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (по состоянию на 30.09.2019, 3 квартал)

В рамках регионального проекта Камчатскому краю в 2019 году предоставлены  субсидии из средств федерального бюджета в сумме 262 065,6  тыс. руб. на реализацию 4-х  мероприятий. Ход реализации мероприятий следующий.

Мероприятие 1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском (на месте бывшего стадиона «Водник»)

15 февраля 2019 года Министерством строительства Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 200, млн. руб. (субсидия из федерального бюджета  - 190,0 млн. руб.)

Общий объем субсидии из средств федерального бюджета  на  2019-2021 годы составляет  716,422 тыс. руб.

По результатам аукциона 6 мая 2019 года заключен государственный контракт с победителем  - ООО «Легион», подрядчик в мае приступил к работе.

Работы ведутся в соответствии с графиком.

На отчётную дату выполнен демонтаж существующих зданий и сооружений, вывезен мусор, проведены земляные работы, выполнены перенос сетей электроснабжения, устройство котлована и заливка фундамента, устройство подпорных стенок. Освоение денежных средств составляет - 81 331,69 тыс. руб. (40,67 % от финансирования 2019 года).

Техническая готовность объекта на отчетную дату – 10,29 %.

Мероприятие 2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

8 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 52,497575 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета  - 51, 9726 млн. руб.).

В Камчатском крае мероприятие реализуется впервые, в рамках него предусмотрено приобретение спортивного оборудования и инвентаря для всех спортивных школ олимпийского резерва Камчатского края, в которых осуществляется спортивная подготовка спортсменов по базовым видам спорта.

Средний размер субсидии для каждой спортивной школы   олимпийского резерва составил порядка 9,0 млн. руб. Всего такую поддержку в 2019 году получили 6 организаций (КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ СШОР «Морозная», КГАУ СШОР по зимним видам спорта, КГБУ СШОР единоборств, КГАУ СШОР тхэквондо и МБУ СШОР по лыжным видам спорта).

На отчетную дату заключено 24 контракта на поставку спортивного оборудования и инвентаря, специальной техники для развития базовых видов спорта: лыжных гонок, биатлона, горнолыжного спорта, сноуборда, альпинизма, тхэквондо, самбо и киокусинкай.

В 2019 году запланировано к приобретению:

КГАУ СШОР «Эдельвейс» (г. Петропавловск-Камчатский) - спортивный инвентарь для горнолыжного спорта (лыжи и крепления) и 2-е единицы снегоходов для работы в горной местности, исполнение на отчетную дату составляет 71%;

КГАУ СШОР «Морозная» (г. Елизово) - спортивный инвентарь для горнолыжного спорта (лыжи, палки и крепления), сани спасательные и мягкий спортивный инвентарь (мячи набивные, маты гимнастические и др.), исполнение на отчетную дату составляет 70 % (фактически поставлено инвентаря и оборудования);

КГАУ СШОР по зимним видам спорта (г. Петропавловск-Камчатский) - беговые лыжи и крепления для конькового и классического стилей, лыжные палки - малокалиберные винтовки, исполнение на отчетную дату составляет 15,7 %;

КГБУ СШОР единоборств (г. Петропавловск-Камчатский) - спортивный инвентарь и оборудование для занятий самбо, киокусинкай, боксом; мягкий инвентарь, татами,  борцовские ковры;  спортивные тренажеры, исполнение на отчетную дату составляет 38 %;

КГАУ СШОР тхэквондо (г. Петропавловск-Камчатский) -  покрытие «Даянг»  для оснащения 4 залов, система электронного судейства для подготовки  и проведения соревнований;  спортивные  тренажеры, исполнение на отчетную дату составляет 95,4 %;

МБУ СШОР по лыжным видам спорта (г. Елизово) - снегоуплотнительная техника для подготовки лыжных трасс, исполнение  на отчетную дату  составляет 70% (снегоуплотнительная техника доставлена до места, подписан акт приема-передачи).

На отчетную дату исполнено 13 контрактов из 24 заключённых, исполнение – 35,1 %. Поставку спортивного инвентаря и оборудования планируется завершить в ноябре 2019 года.

Мероприятие 3

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

11 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 6,557157 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета - 6,229 млн. руб.).

Субсидия направлена в 4 организации (КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ СШОР по зимним видам спорта,  КГАУ СШОР тхэквондо и КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта»). В рамках государственной поддержки запланировано проведение тренировочных мероприятий со спортсменами учреждений, а также закупка спортивного инвентаря.  Средний размер субсидии для учреждения составляет от 1,0 млн. руб. до 2,2 млн. руб.

В 2019 году запланировано:

КГАУ СШОР «Эдельвейс» - приобретение комплектов горнолыжного инвентаря, исполнение на отчетную дату составляет 63 %;

КГАУ СШОР по зимним видам спорта - приобретение пневматических винтовок БИ -7-5, патронов для спортивных малокалиберных винтовок; обеспечение участия в тренировочных мероприятиях и всероссийских соревнованиях 10 спортсменов СШОР, исполнение на отчетную дату составляет 14 %;

КГБУ СШОР тхэквондо - приобретение мягкого электронного инвентаря для подготовки тхэквондистов, исполнение на отчетную дату составляет 40 %;

КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» - приобретение комплектов горнолыжного инвентаря (лыжи, крепления, ботинки и палки), инструментов для подготовки горнолыжного инвентаря (утюг, щетки, отвертки, напильник и др.), мягкого инвентаря для вида спорта плавание, исполнение на отчетную дату составляет 45 %.

На отчетную дату исполнено 12 государственных контрактов из 14 заключённых, исполнение -  41 %. Завершение реализации мероприятия -  в ноябре 2019 года.

Мероприятие 4

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадок ГТО в муниципальных районах)

7 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 14,003737 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета 13,8637 млн. руб.).

Мероприятие реализуется впервые, в период действия регионального проекта (до 2024 года включительно) каждый муниципальный район получит средства федерального и краевого бюджета на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадки ГТО), средний размер поддержки - 3,0 млн. руб.

В 2019 году субсидии переданы Карагинскому, Пенжинскому, Тигильскому, Усть-Камчатскому и Елизовскому муниципальным районам для закупки спортивно-технологического оборудования.

Адреса установки:

Карагинский район, п. Оссора;

Пенжинский район, с. Каменское;

Тигильский район, с. Тигиль;

Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск;

Елизовский район, г. Елизово.

Плановая дата поставки оборудования и его монтаж  - до 20 ноября 2019 года.

На отчетную дату заключено 14  муниципальных контрактов, что составляет 100%. Три контракта исполнены, общее освоение  на отчетную дату – 5,6 %. Завершение реализации мероприятия -  в ноябре 2019 года.

В целом по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» на отчетную дату из 54 запланированных к заключению контрактов, заключено - 53 на сумму 268 738,97 тыс. руб. (законтрактовано 98,3 %), исполнено 28 контрактов (товар поставлен, принят и оплачен). Фактическое освоение денежных средств на отчетную дату составляет – 103 236,41 тыс. руб. или 37,78 % от объема ассигнований на 2019 год (273 290,831 тыс. руб., в т.ч. ФБ - 262 065,599 тыс. руб.).