## Slide 1
ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту от _____ 20__ г. № ____
П А С П О Р Т
федерального проекта
Экспорт продукции АПК
1. Основные положения
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"
Наименование национального проекта
Краткое наименование федерального проекта
Экспорт продукции АПК
Срок реализации проекта
31.12.2024
01.10.2018
Куратор федерального проекта
Абрамченко В.В.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Левин С.Л.
Руководитель федерального проекта
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Чекушов Р.А.
Администратор федерального проекта
Директор Департамента
Связь с государственными программами Российской Федерации
1
Государственная программа
Подпрограмма
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Trial

## Slide 2
2
2. Цели и показатели федерального проекта
Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК
№ п/п
Наименование показателя
2018
Базовое значение
Дата
Значение
2023
2019
2020
2021
2022
2024
Период, год
Единица измерения (по ОКЕИ)
Признак ключевого параметра (да/нет)
1
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
21,60
31.12.2017
23,00
24,00
25,00
28,00
34,00
41,00
45,00
Миллиард долларов
Нет
2
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд долл. США
3,10
31.12.2017
3,60
4,00
4,40
5,00
6,70
7,60
8,60
Миллиард долларов
Да
3
Объем экспорта зерновых, млрд долл. США
7,50
31.12.2017
7,60
7,60
7,90
8,30
9,10
10,70
11,40
Миллиард долларов
Да
4
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США
4,40
31.12.2017
5,10
5,40
5,50
6,00
6,70
7,50
8,50
Миллиард долларов
Да
5
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд долл. США
0,60
31.12.2018
0,90
1,10
1,30
1,60
2,00
2,50
2,80
Миллиард долларов
Да
6
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд долл. США
3,40
31.12.2017
3,50
3,70
4,10
4,70
6,10
7,40
8,60
Миллиард долларов
Нет
7
Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США
2,50
31.12.2017
2,20
2,10
1,80
2,40
3,40
5,30
5,20
Миллиард долларов
Нет
8
Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки):-в АПК, не менее рублей
0,00
10.12.2018
0,00
4,00
4,00
4,00
5,00
6,00
6,00
Рубль
Нет
Trial

## Slide 3
3
3. Задачи и результаты федерального проекта
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
1
Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
1.1
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).
шт
Да
-
7
-
-
-
-
-
1.2
Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК. Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук,
шт
Да
-
50
-
-
-
-
-
Trial

## Slide 4
4
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 10; - масложировая продукция - 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; - зерновая продукция и прочее - 16.
1.3
Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.
шт
Да
-
-
25
-
-
-
-
1.4
Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по
шт
Да
-
-
-
25
-
-
-
Trial

## Slide 5
5
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.
1.5
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.
МЛРД ДОЛЛАР
Нет
-
-
-
-
-
-
45
1.6
С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками к концу 2024 года выдано 1769,03 млрд рублей кредитных ресурсов. Нарастающий итог
МЛРД РУБ
Нет
-
25.065
263.006
677.321
1203.603
1551.558
1769.03
Trial

## Slide 6
6
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
1.7
К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га. Нарастающий итог
га
Нет
-
38.37
80.348
110.34
289.97
470.97
670
1.8
К концу 2024 года завершена реконструкция (строительство), техническое перевооружение 31 объекта мелиоративного
ПРОЦ
Нет
-
3.7
5.43
32.29
57.86
79.3
100
Trial

## Slide 7
7
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
комплекса государственной собственности Российской Федерации. Нарастающий итог
1.9
Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса к концу 2020 г. составит не менее 140 млрд. рублей. Нарастающий итог
МЛРД РУБ
Нет
-
100
-
140
-
-
-
1.10
С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического перевооружения отрасли и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей сумма новых договоров лизинга средств производства для АПК на конец 2020 г. составит не менее 10
МЛРД РУБ
Нет
-
-
10
-
-
-
-
Trial

## Slide 8
8
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
млрд руб.
1.11
К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн
ТЫС Т
Нет
-
-
-
7167.4
-
-
-
2
Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры
2.1
Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных,
шт
Нет
-
1
-
-
-
-
-
Trial

## Slide 9
9
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
2.2
Организованы регулярные маршруты отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт, объем экспорта нарастающим итогом . Нарастающий итог
ТЫС Т/ГОД
Да
-
500
800
1000
1000
1000
1000
Trial

## Slide 10
10
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
2.3
Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения
МЛН Т
Нет
-
1.77
6.95
10.83
15.41
23.43
32.6
Trial

## Slide 11
11
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 32,60 млн тонн продукции к концу 2024 года. Нарастающий итог
2.4
Введены в эксплуатацию экспортно ориентированные объединенные распределительные центры, нарастающим итогом . Нарастающий итог
Объект
Да
-
-
-
-
3
6
6
2.5
Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК.
шт
Нет
-
1
-
-
-
-
-
3
Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки
3.1
Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся
шт
Нет
1
-
-
-
-
-
-
Trial

## Slide 12
12
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.
3.2
Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных.
шт
Да
-
1
-
-
-
-
-
3.3
Внедрена система маркирования и учета животных
шт
Да
-
-
-
1
-
-
-
Trial

## Slide 13
13
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
3.4
Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации
шт
Да
-
1
-
-
-
-
-
3.5
Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц.
шт
Нет
-
-
2
-
-
-
-
3.6
Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС.
шт
Да
-
-
1
-
-
-
-
3.7
Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
шт
Нет
-
-
-
-
2
-
-
3.8
Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной
шт
Нет
-
-
-
-
-
2
-
Trial

## Slide 14
14
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС.
3.9
Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации
шт
Нет
-
-
4
-
-
-
-
3.10
Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея,
шт
Нет
-
-
-
5
-
-
-
Trial

## Slide 15
15
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.
3.11
Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.
шт
Да
-
-
-
5
-
-
-
3.12
Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных
шт
Да
-
-
1
-
-
-
-
Trial

## Slide 16
16
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.
3.13
Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция,
шт
Нет
-
-
-
5
-
-
-
Trial

## Slide 17
17
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.
3.14
Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции
шт
Да
-
-
1
-
-
-
-
3.15
Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.
шт
Да
-
-
1
-
-
-
-
Trial

## Slide 18
18
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
3.16
Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки.
шт
Да
-
-
-
-
-
1
-
3.17
Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК
шт
Да
-
-
-
1
-
-
-
Trial

## Slide 19
19
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки.
3.18
К концу 2024 года осуществлено субсидирование не менее чем 1038 заявок российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках. Нарастающий итог
шт
Нет
-
-
150
318
522
768
1038
3.19
К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по обеспечению приобретения оборудования и иных организационных мероприятий.
шт
Нет
-
5
10
15
20
25
30
Trial

## Slide 20
20
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
Нарастающий итог
Trial

## Slide 21
21
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
3.20
К 2022 году проведена реконструкция здания «Вспомогательный корпус стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ». Нарастающий итог
ПРОЦ
Нет
-
0
38.9
61.1
100
-
-
3.21
К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по лабораторным исследованиям по
шт
Нет
-
5
10
15
20
25
30
Trial

## Slide 22
22
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемой на экспорт. Нарастающий итог
Trial

## Slide 23
23
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
3.22
К концу 2024 года подготовлено 24 отчета о выполнении обеспечения обучающих и организационных мероприятий . Нарастающий итог
шт
Нет
-
4
8
12
16
20
24
Trial

## Slide 24
24
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
3.23
К концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных
шт
Нет
-
-
-
-
5
10
15
Trial

## Slide 25
25
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК. Нарастающий итог
4
Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК
4.1
Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счёт средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде субсидии составило 1 099 штук. Нарастающий итог
шт
Нет
-
128
309
493
695
897
1099
4.2
К концу 2024 года разработаны и утверждены не менее 12 стратегий продвижения приоритетных продуктовых групп на внешние рынки с программой их рекламно-информационного продвижения (в соответствии с протоколом проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от
шт
Нет
0
-
-
-
-
-
-
Trial

## Slide 26
26
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
26 ноября 2018 г. № 4). Нарастающий итог
4.3
К концу 2024 году ФГБУ «Агроэкспорт» разработаны 917 отчетов об обеспечении содействия Минсельхозу России в реализации его полномочий по осуществлению государственной аграрной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» . Нарастающий итог
шт
Нет
-
63
190
350
521
710
917
Trial

## Slide 27
27
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
4.4
К концу 2021 года проведено не менее 7 научно-исследовательских работ по изучению потенциальных рынков сбыта продукции российского агропромышленного комплекса (в соответствии с протоколом проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4)
шт
Нет
0
-
-
-
-
-
-
4.5
Создана сеть представителей Минсельхоза России -
ЕД
Нет
-
-
25
50
-
-
-
Trial

## Slide 28
28
Наименование задачи, результата
2023
2019
2020
2021
2022
Единица измерения (по ОКЕИ)
2024
2018
Признак ключевого параметра (да/нет)
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц.. Нарастающий итог
Trial

## Slide 29
29
0
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га
1.1
7 900 099,38
2 445 443,90
1 495 273,24
2 077 611,40
0,00
8 075 300,00
32 011 727,92
10 018 000,00
Федеральный бюджет, всего
1.1.1.
7 652 070,50
2 357 972,70
1 436 160,10
2 006 016,10
0,00
8 075 300,00
31 545 519,40
10 018 000,00
в том числе: межбюджетные трансферты
1.1.1.1.
7 652 070,50
2 357 972,70
1 436 160,10
2 006 016,10
0,00
0,00
13 452 219,40
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
1.1.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
1.1.3.
7 900 099,38
2 445 443,90
1 495 273,24
2 077 611,40
0,00
0,00
13 918 427,92
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
1.1.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
1.1.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
С целью наращивания объемов производства
1.2
76 334 567,60
9 366 185,60
50 097 282,80
117 085,40
0,00
57 759 628,00
262 847 377,40
69 172 628,00
Trial

## Slide 30
30
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
экспортно ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками к концу 2024 года выдано 1769,03 млрд рублей кредитных ресурсов
Федеральный бюджет, всего
1.2.1.
76 334 567,60
9 366 185,60
50 097 282,80
117 085,40
0,00
57 759 628,00
262 847 377,40
69 172 628,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
1.2.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
1.2.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
1.2.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
1.2.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2024 года завершена реконструкция (строительство), техническое перевооружение 31 объекта мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации
1.3
0,00
431 600,00
4 374 928,70
450 460,00
0,00
0,00
5 256 988,70
0,00
Федеральный бюджет, всего
1.3.1.
0,00
431 600,00
4 374 928,70
450 460,00
0,00
0,00
5 256 988,70
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
1.3.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
1.3.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
1.3.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 31
31
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
Внебюджетные источники, всего
1.3.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса к концу 2020 г. составит не менее 140 млрд. рублей
1.4
0,00
10 000 000,00
0,00
25 000 000,00
0,00
0,00
35 000 000,00
0,00
Федеральный бюджет, всего
1.4.1.
0,00
10 000 000,00
0,00
25 000 000,00
0,00
0,00
35 000 000,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
1.4.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
1.4.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
1.4.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
1.4.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического перевооружения отрасли и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей сумма новых договоров лизинга средств производства для АПК на конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.
1.5
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
Федеральный бюджет, всего
1.5.1.
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
1.5.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов
1.5.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 32
32
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
Российской Федерации, всего
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
1.5.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
1.5.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн
1.6
0,00
4 390 629,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4 390 629,40
0,00
Федеральный бюджет, всего
1.6.1.
0,00
4 256 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 256 000,00
0,00
в том числе: межбюджетные трансферты
1.6.1.1.
0,00
4 256 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 256 000,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
1.6.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
1.6.3.
0,00
4 390 629,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4 390 629,40
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
1.6.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
1.6.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 32,60
2.1
4 000 000,00
5 002 000,00
3 388 000,00
1 676 801,20
0,00
8 000 000,00
29 066 801,20
7 000 000,00
Trial

## Slide 33
33
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
млн тонн продукции к концу 2024 года
Федеральный бюджет, всего
2.1.1.
4 000 000,00
5 002 000,00
3 388 000,00
1 676 801,20
0,00
8 000 000,00
29 066 801,20
7 000 000,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
2.1.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
2.1.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
2.1.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
2.1.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Введены в эксплуатацию экспортно ориентированные объединенные распределительные центры, нарастающим итогом
2.2
672 000,00
0,00
2 972 800,00
0,00
0,00
0,00
3 644 800,00
0,00
Федеральный бюджет, всего
2.2.1.
672 000,00
0,00
2 972 800,00
0,00
0,00
0,00
3 644 800,00
0,00
в том числе: межбюджетные трансферты
2.2.1.1.
672 000,00
0,00
2 972 800,00
0,00
0,00
0,00
3 644 800,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
2.2.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
2.2.3.
672 000,00
0,00
2 972 800,00
0,00
0,00
0,00
3 644 800,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
2.2.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
2.2.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 34
34
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
К концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК
3.1
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
6 000 000,00
2 000 000,00
Федеральный бюджет, всего
3.1.1.
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
6 000 000,00
2 000 000,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
3.1.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
3.1.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
3.1.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
3.1.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2024 года подготовлено 24 отчета о выполнении обеспечения обучающих и организационных мероприятий
3.2
67 711,90
67 059,80
66 653,00
61 913,10
0,00
69 816,90
401 940,60
68 785,90
Федеральный бюджет, всего
3.2.1.
67 711,90
67 059,80
66 653,00
61 913,10
0,00
69 816,90
401 940,60
68 785,90
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
3.2.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
3.2.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного
3.2.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 35
35
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
медицинского страхования), всего
Внебюджетные источники, всего
3.2.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по обеспечению приобретения оборудования и иных организационных мероприятий
3.3
1 340 825,10
1 271 005,50
1 137 766,80
1 511 139,30
0,00
666 589,30
7 102 527,80
1 175 201,80
Федеральный бюджет, всего
3.3.1.
1 340 825,10
1 271 005,50
1 137 766,80
1 511 139,30
0,00
666 589,30
7 102 527,80
1 175 201,80
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
3.3.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
3.3.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
3.3.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
3.3.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по лабораторным исследованиям по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемой на экспорт
3.4
598 089,40
613 956,80
589 498,40
597 049,50
0,00
613 159,80
3 617 332,20
605 578,30
Федеральный бюджет, всего
3.4.1.
598 089,40
613 956,80
589 498,40
597 049,50
0,00
613 159,80
3 617 332,20
605 578,30
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
3.4.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
3.4.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты
3.4.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 36
36
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
Внебюджетные источники, всего
3.4.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2024 года осуществлено субсидирование не менее чем 1038 заявок российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
3.5
544 000,00
400 000,00
448 000,00
0,00
0,00
720 000,00
2 768 000,00
656 000,00
Федеральный бюджет, всего
3.5.1.
544 000,00
400 000,00
448 000,00
0,00
0,00
720 000,00
2 768 000,00
656 000,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
3.5.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
3.5.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
3.5.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
3.5.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К 2022 году проведена реконструкция здания «Вспомогательный корпус стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»
3.6
0,00
198 750,00
311 850,00
0,00
0,00
0,00
510 600,00
0,00
Федеральный бюджет, всего
3.6.1.
0,00
198 750,00
311 850,00
0,00
0,00
0,00
510 600,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
3.6.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
3.6.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 37
37
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
3.6.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
3.6.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счёт средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде субсидии составило 1 099 штук
4.1
344 010,00
359 050,20
344 010,00
102 352,50
0,00
344 010,00
1 837 442,70
344 010,00
Федеральный бюджет, всего
4.1.1.
344 010,00
359 050,20
344 010,00
102 352,50
0,00
344 010,00
1 837 442,70
344 010,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
4.1.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
4.1.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
4.1.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
4.1.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2024 году ФГБУ «Агроэкспорт» разработаны 917 отчетов об обеспечении содействия Минсельхозу России в реализации его полномочий по осуществлению государственной аграрной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития экспорта
4.2
1 464 922,00
1 080 229,90
1 348 085,30
537 561,30
0,00
1 751 496,00
7 783 790,50
1 601 496,00
Trial

## Slide 38
38
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
Федеральный бюджет, всего
4.2.1.
1 464 922,00
1 080 229,90
1 348 085,30
537 561,30
0,00
1 751 496,00
7 783 790,50
1 601 496,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
4.2.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
4.2.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
4.2.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
4.2.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2024 года разработаны и утверждены не менее 12 стратегий продвижения приоритетных продуктовых групп на внешние рынки с программой их рекламно-информационного продвижения (в соответствии с протоколом проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4)
4.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет, всего
4.3.1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
4.3.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
4.3.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 39
39
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
4.3.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
4.3.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
К концу 2021 года проведено не менее 7 научно-исследовательских работ по изучению потенциальных рынков сбыта продукции российского агропромышленного комплекса (в соответствии с протоколом проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4)
4.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет, всего
4.4.1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
4.4.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
4.4.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
4.4.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
4.4.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет, всего
4.5.1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
4.5.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
4.5.3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
Trial

## Slide 40
40
№ п/п
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего (тыс. рублей)
4.5.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники, всего
4.5.5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
37 131 973,70
35 625 911,10
66 574 148,24
95 266 225,38
92 641 700,00
80 000 000,00
407 239 958,42
0,00
в том числе: федеральный бюджет
95 018 196,50
35 403 810,50
66 515 035,10
37 060 378,40
0,00
80 000 000,00
406 639 120,50
92 641 700,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
8 572 099,38
6 836 073,30
4 468 073,24
2 077 611,40
0,00
0,00
21 953 857,32
0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нераспределенный резерв
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 41
41
5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта
№ п/п
Единица измерения (по ОКЕИ)
Дата
Номер
Вид документа
Утвердивший орган
Наименование
Наименование целевого, дополнительного показателя
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Основной показатель: Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
1
Дополнительный показатель: Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
2
Дополнительный показатель: Объем экспорта зерновых, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
3
Дополнительный показатель: Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
4
Дополнительный показатель: Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
5
Trial

## Slide 42
42
№ п/п
Единица измерения (по ОКЕИ)
Дата
Номер
Вид документа
Утвердивший орган
Наименование
Наименование целевого, дополнительного показателя
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Дополнительный показатель: Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
6
Дополнительный показатель: Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США
Миллиард долларов
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
7
Дополнительный показатель: Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки):-в АПК, не менее рублей
Рубль
Приказ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19.04.2019
213
Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
8
Trial

## Slide 43
43
6. Дополнительная информация
8
4
5
6
7
2
3
Trial

## Slide 44
44
9
10
1
11
Trial

## Slide 45
45
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК
План мероприятий по реализации федерального проекта
0
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
1
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.1
Левин С.Л.
-
01.04.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.2
Левин С.Л.
-
01.08.2019
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.3
Левин С.Л.
-
01.04.2023
-
Trial

## Slide 46
46
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.4
Левин С.Л.
01.04.2022
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.5
Левин С.Л.
-
01.04.2021
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
1.6
Левин С.Л.
-
01.04.2020
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
1.7
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
1.8
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.9
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Trial

## Slide 47
47
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
"
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
1.10
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
1.11
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
1.12
Левин С.Л.
-
31.12.2020
2
Алафинов И.С.
-
15.12.2019
Trial

## Slide 48
48
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
2.1
Алафинов И.С.
-
01.09.2019
Контрольная точка "Документ разработан"
2.2
Алафинов И.С.
-
01.11.2019
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
2.3
Алафинов И.С.
-
01.12.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
2.4
Алафинов И.С.
-
15.12.2019
3
Левин С.Л.
-
31.12.2018
Trial

## Slide 49
49
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
3.1
Левин С.Л.
-
31.12.2018
Контрольная точка "Документ разработан"
3.2
Левин С.Л.
-
31.12.2018
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
3.3
Левин С.Л.
-
31.12.2018
4
Левин С.Л.
-
31.03.2019
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
4.1
Левин С.Л.
-
31.03.2019
4.2
-
Trial

## Slide 50
50
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Документ разработан"
Левин С.Л.
31.03.2019
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
4.3
Левин С.Л.
-
31.03.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
4.4
Левин С.Л.
-
31.03.2019
Контрольная точка "Документ опубликован"
4.5
Левин С.Л.
-
31.03.2019
5
Левин С.Л.
-
26.11.2018
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
5.1
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
5.2
Левин С.Л.
-
01.07.2019
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
5.3
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
5.4
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 51
51
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
5.5
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
5.6
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
5.7
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
5.8
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
5.9
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
5.10
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
5.11
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Trial

## Slide 52
52
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
5.12
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
5.13
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
5.14
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
5.15
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
5.16
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
5.17
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
5.18
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
5.19
Левин С.Л.
-
01.08.2019
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
5.20
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
5.21
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
5.22
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
5.23
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Trial

## Slide 53
53
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
5.24
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
5.25
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
5.26
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
5.27
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
5.28
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
5.29
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
5.30
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Произведена приемка
5.31
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Trial

## Slide 54
54
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
5.32
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
5.33
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
5.34
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
5.35
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
5.36
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
5.37
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
5.38
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Произведена оплата
5.39
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 55
55
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
5.40
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
5.41
Левин С.Л.
-
31.12.2020
6
Алафинов И.С.
-
31.12.2024
Trial

## Slide 56
56
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
6.1
Алафинов И.С.
-
31.10.2021
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
6.2
Алафинов И.С.
-
31.10.2020
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
6.3
Алафинов И.С.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
6.4
Алафинов И.С.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
6.5
Алафинов И.С.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
6.6
Алафинов И.С.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено
6.7
Алафинов И.С.
-
30.11.2020
Trial

## Slide 57
57
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
материально-техническое (кадровое) обеспечение"
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
6.8
Алафинов И.С.
-
30.11.2019
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
6.9
Алафинов И.С.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
6.10
Алафинов И.С.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
6.11
Алафинов И.С.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"
6.12
Алафинов И.С.
-
30.11.2021
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
6.13
Алафинов И.С.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
6.14
Алафинов И.С.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
6.15
Алафинов И.С.
-
31.12.2019
Trial

## Slide 58
58
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
6.16
Алафинов И.С.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
6.17
Алафинов И.С.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
6.18
Алафинов И.С.
-
31.12.2022
7
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Акт разработан"
7.1
Левин С.Л.
-
01.03.2018
Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"
7.2
Левин С.Л.
-
01.12.2018
Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"
7.3
Левин С.Л.
-
08.08.2018
Trial

## Slide 59
59
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"
7.4
Левин С.Л.
-
01.12.2018
Контрольная точка "Акт внесен в Правительство Российской Федерации"
7.5
Левин С.Л.
-
14.12.2018
Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен Правительством Российской Федерации"
7.6
Левин С.Л.
-
01.07.2018
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
7.7
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"
7.8
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Акт вступил в силу"
7.9
Левин С.Л.
-
30.10.2019
8
Левин С.Л.
-
15.12.2019
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
8.1
Левин С.Л.
-
31.08.2019
Контрольная точка "Документ разработан"
8.2
Левин С.Л.
-
31.08.2019
-
Trial

## Slide 60
60
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
8.3
Левин С.Л.
15.12.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
8.4
Левин С.Л.
-
15.12.2019
9
Данкверт С.А.
-
30.12.2021
Контрольная точка "Сформированы (утверждены) необходимые документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"
9.1
Данкверт С.А.
-
30.06.2020
Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"
9.2
Данкверт С.А.
-
01.08.2020
Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"
9.3
Данкверт С.А.
-
01.01.2021
Контрольная точка "Подготовлен отчет об эффективности создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"
9.4
Данкверт С.А.
-
30.12.2021
10
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Trial

## Slide 61
61
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Trial

## Slide 62
62
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
10.1
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
10.2
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
10.3
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
10.4
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
10.5
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
10.6
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
10.7
Левин С.Л.
-
01.03.2024
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
10.8
Левин С.Л.
-
01.03.2023
Trial

## Slide 63
63
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
10.9
Левин С.Л.
-
01.03.2022
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
10.10
Левин С.Л.
-
01.03.2021
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
10.11
Левин С.Л.
-
01.03.2020
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
10.12
Левин С.Л.
-
01.07.2019
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в
10.13
Левин С.Л.
-
15.03.2024
Trial

## Slide 64
64
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
реестр соглашений)"
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
10.14
Левин С.Л.
-
15.03.2023
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
10.15
Левин С.Л.
-
15.03.2022
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
10.16
Левин С.Л.
-
01.03.2021
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
10.17
Левин С.Л.
-
01.03.2020
-
Trial

## Slide 65
65
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
10.18
Левин С.Л.
15.07.2019
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
10.19
Левин С.Л.
-
01.03.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
10.20
Левин С.Л.
-
01.03.2023
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
10.21
Левин С.Л.
-
01.03.2022
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр
10.22
Левин С.Л.
-
01.03.2021
Trial

## Slide 66
66
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
соглашений)"
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
10.23
Левин С.Л.
-
01.03.2020
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
10.24
Левин С.Л.
-
15.07.2019
11
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
11.1
Левин С.Л.
-
31.08.2020
Контрольная точка "Документ разработан"
11.2
Левин С.Л.
-
31.08.2020
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
11.3
Левин С.Л.
-
31.08.2020
Контрольная точка "Документ утвержден
11.4
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Trial

## Slide 67
67
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
(подписан)"
Контрольная точка "Документ опубликован"
11.5
Левин С.Л.
-
31.12.2020
12
Лут О.Н.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
12.1
Лут О.Н.
-
01.11.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
12.2
Лут О.Н.
-
01.11.2023
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
12.3
Лут О.Н.
-
01.11.2022
Trial

## Slide 68
68
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
12.4
Лут О.Н.
-
01.11.2021
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
12.5
Лут О.Н.
-
01.11.2020
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
12.6
Лут О.Н.
-
01.11.2019
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
12.7
Лут О.Н.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
12.8
Лут О.Н.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
12.9
Лут О.Н.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 69
69
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
"
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
12.10
Лут О.Н.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
12.11
Лут О.Н.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
12.12
Лут О.Н.
-
31.12.2019
13
Лут О.Н.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
13.1
Фастова Е.В.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
13.2
Фастова Е.В.
-
01.04.2022
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
13.3
Фастова Е.В.
-
01.04.2020
Trial

## Slide 70
70
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
(муниципальным образованиям)"
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
13.4
Фастова Е.В.
-
01.04.2021
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
13.5
Фастова Е.В.
-
01.05.2022
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
13.6
Фастова Е.В.
-
01.05.2020
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
13.7
Фастова Е.В.
-
01.05.2021
14
Левин С.Л.
-
26.11.2018
14.1
-
Trial

## Slide 71
71
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"
Левин С.Л.
31.12.2021
Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"
14.2
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"
14.3
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена
14.4
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 72
72
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
(разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"
Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"
14.5
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"
14.6
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"
14.7
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"
14.8
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Отчет по
14.9
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Trial

## Slide 73
73
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
14.10
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
14.11
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
14.12
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
14.13
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
14.14
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
14.15
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
14.16
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 74
74
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
14.17
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
14.18
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
14.19
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
14.20
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
14.21
Левин С.Л.
-
31.12.2020
15
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Документ разработан"
15.1
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и
15.2
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 75
75
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
организациями"
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
15.3
Левин С.Л.
-
31.12.2021
16
Левин С.Л.
-
30.06.2019
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"
16.1
Левин С.Л.
-
30.06.2019
17
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга
17.1
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Trial

## Slide 76
76
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"
Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"
17.2
Левин С.Л.
-
31.12.2024
18
Левин С.Л.
-
15.12.2020
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"
18.1
Левин С.Л.
-
30.06.2020
Контрольная точка "Акт разработан"
18.2
Левин С.Л.
-
30.09.2020
Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"
18.3
Левин С.Л.
-
30.11.2020
Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"
18.4
Левин С.Л.
-
30.11.2020
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
18.5
Левин С.Л.
-
01.12.2020
Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"
18.6
Левин С.Л.
-
15.12.2020
19
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Trial

## Slide 77
77
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
19.1
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Документ разработан"
19.2
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
19.3
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
19.4
Левин С.Л.
-
31.10.2019
Контрольная точка "Документ опубликован"
19.5
Левин С.Л.
-
31.10.2019
20
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Документ разработан"
20.1
Левин С.Л.
-
30.06.2021
Контрольная точка "Документ разработан"
20.2
Левин С.Л.
-
30.06.2020
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
20.3
Левин С.Л.
-
30.06.2021
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
20.4
Левин С.Л.
-
30.06.2020
21
Левин С.Л.
-
15.12.2020
Trial

## Slide 78
78
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"
21.1
Левин С.Л.
-
30.06.2020
Контрольная точка "Акт разработан"
21.2
Левин С.Л.
-
30.09.2020
Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"
21.3
Левин С.Л.
-
30.11.2020
Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"
21.4
Левин С.Л.
-
30.11.2020
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
21.5
Левин С.Л.
-
01.12.2020
Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"
21.6
Левин С.Л.
-
15.12.2020
Контрольная точка "Акт вступил в силу"
21.7
Левин С.Л.
-
15.12.2020
22
Фастова Е.В.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии (соглашение о
22.1
Левин С.Л.
-
01.04.2019
Trial

## Slide 79
79
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)"
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
22.2
Фастова Е.В.
-
01.04.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
22.3
Фастова Е.В.
-
01.04.2023
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
22.4
Фастова Е.В.
-
01.04.2022
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
22.5
Фастова Е.В.
-
01.04.2021
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о
22.6
Фастова Е.В.
-
01.04.2020
Trial

## Slide 80
80
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
22.7
Фастова Е.В.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
22.8
Фастова Е.В.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
22.9
Фастова Е.В.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
22.10
Фастова Е.В.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
22.11
Фастова Е.В.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
22.12
Левин С.Л.
-
31.12.2019
23
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Trial

## Slide 81
81
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
23.1
Сергеев Д.Г.
-
29.11.2018
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
23.2
Сергеев Д.Г.
-
23.12.2023
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
23.3
Сергеев Д.Г.
-
23.12.2022
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов
23.4
Сергеев Д.Г.
-
23.12.2021
Trial

## Slide 82
82
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
23.5
Сергеев Д.Г.
-
20.12.2020
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
23.6
Сергеев Д.Г.
-
20.12.2019
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
23.7
Сергеев Д.Г.
-
15.02.2024
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
23.8
Сергеев Д.Г.
-
15.02.2023
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
23.9
Сергеев Д.Г.
-
15.02.2022
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных
23.10
Сергеев Д.Г.
-
15.02.2021
Trial

## Slide 83
83
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
трансфертов*"
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
23.11
Сергеев Д.Г.
-
15.02.2020
Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
23.12
Сергеев Д.Г.
-
08.02.2019
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
23.13
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
23.14
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
23.15
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
23.16
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
23.17
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2020
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
23.18
Сергеев Д.Г.
-
15.02.2019
Контрольная точка "Предоставлен отчет об
23.19
Сергеев Д.Г.
-
23.01.2020
Trial

## Slide 84
84
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
использовании межбюджетных трансфертов"
24
Левин С.Л.
-
15.12.2022
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"
24.1
Левин С.Л.
-
30.06.2022
Контрольная точка "Акт разработан"
24.2
Левин С.Л.
-
30.09.2022
Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"
24.3
Левин С.Л.
-
30.11.2022
Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"
24.4
Левин С.Л.
-
30.11.2022
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
24.5
Левин С.Л.
-
01.12.2022
Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"
24.6
Левин С.Л.
-
15.12.2022
25
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Земельный участок
25.1
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Trial

## Slide 85
85
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
предоставлен заказчику"
Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"
25.2
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"
25.3
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"
25.4
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
25.5
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
25.6
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
25.7
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
25.8
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
25.9
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
25.10
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Получено разрешение на
25.11
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 86
86
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
строительство (реконструкцию)"
Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
25.12
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
25.13
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
25.14
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
25.15
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
25.16
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
25.17
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Оборудование приобретено"
25.18
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Оборудование приобретено"
25.19
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Оборудование приобретено"
25.20
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Оборудование приобретено"
25.21
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Оборудование установлено"
25.22
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Оборудование
25.23
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 87
87
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
установлено"
Контрольная точка "Оборудование установлено"
25.24
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Оборудование установлено"
25.25
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
25.26
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
25.27
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
25.28
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"
25.29
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
25.30
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
25.31
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
25.32
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
25.33
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
25.34
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Trial

## Slide 88
88
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
25.35
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
25.36
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
25.37
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
25.38
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
25.39
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
25.40
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
25.41
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
25.42
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
25.43
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
25.44
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 89
89
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
25.45
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
25.46
Сергеев Д.Г.
-
01.10.2019
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
25.47
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
25.48
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
25.49
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
25.50
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
25.51
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту"
25.52
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2019
Trial

## Slide 90
90
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
25.53
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
25.54
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
25.55
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
25.56
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
25.57
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
25.58
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
25.59
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
25.60
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Сведения о
25.61
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 91
91
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
25.62
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
25.63
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
25.64
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
25.65
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
25.66
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
25.67
Сергеев Д.Г.
-
31.12.2019
26
Левин С.Л.
-
15.12.2023
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"
26.1
Левин С.Л.
-
30.06.2023
-
Trial

## Slide 92
92
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Акт разработан"
26.2
Левин С.Л.
30.09.2023
Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"
26.3
Левин С.Л.
-
30.11.2023
Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"
26.4
Левин С.Л.
-
30.11.2023
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
26.5
Левин С.Л.
-
01.12.2023
Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"
26.6
Левин С.Л.
-
15.12.2023
27
Лут О.Н.
-
25.01.2021
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
27.1
Левин С.Л.
-
01.04.2019
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
27.2
Лут О.Н.
-
01.07.2020
Trial

## Slide 93
93
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
27.3
Левин С.Л.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
27.4
Лут О.Н.
-
25.01.2021
28
Данкверт С.А.
-
15.06.2020
Контрольная точка "Документ разработан"
28.1
Данкверт С.А.
-
01.12.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
28.2
Данкверт С.А.
-
15.06.2020
29
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 94
94
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Документ разработан"
29.1
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
29.2
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
30
Косов П.Н.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
30.1
Левин С.Л.
-
01.09.2020
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
30.2
Левин С.Л.
-
31.12.2020
-
Trial

## Slide 95
95
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
30.3
Косов П.Н.
31.12.2020
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
30.4
Косов П.Н.
-
31.12.2020
31
Некрасов Р.В.
-
01.02.2021
Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
31.1
Некрасов Р.В.
-
03.02.2020
Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
31.2
Некрасов Р.В.
-
03.03.2020
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
31.3
Некрасов Р.В.
-
03.04.2020
Контрольная точка "Предоставлен отчет об
31.4
Некрасов Р.В.
-
01.02.2021
Trial

## Slide 96
96
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
использовании межбюджетных трансфертов"
32
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Документ разработан"
32.1
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
32.2
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
33
Попова А.Ю.
-
30.05.2020
Контрольная точка "Акт разработан"
33.1
Попова А.Ю.
-
30.05.2020
Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"
33.2
Попова А.Ю.
-
30.05.2020
Trial

## Slide 97
97
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"
33.3
Попова А.Ю.
-
30.05.2020
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
33.4
Попова А.Ю.
-
30.05.2020
Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"
33.5
Попова А.Ю.
-
30.05.2020
Контрольная точка "Акт вступил в силу"
33.6
Попова А.Ю.
-
30.05.2020
34
Попова А.Ю.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
34.1
Попова А.Ю.
-
01.01.2021
Контрольная точка "Документ разработан"
34.2
Попова А.Ю.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и
34.3
Попова А.Ю.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 98
98
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
организациями"
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
34.4
Попова А.Ю.
-
31.12.2021
35
Данкверт С.А.
-
31.01.2020
Контрольная точка "Документ разработан"
35.1
Данкверт С.А.
-
14.02.2019
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
35.2
Левин С.Л.
-
01.10.2019
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
35.3
Левин С.Л.
-
31.01.2020
36
Левин С.Л.
-
31.01.2020
Trial

## Slide 99
99
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
36.1
Левин С.Л.
-
31.01.2020
Контрольная точка "Документ разработан"
36.2
Левин С.Л.
-
31.01.2020
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
36.3
Левин С.Л.
-
31.01.2020
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
36.4
Левин С.Л.
-
31.01.2020
Контрольная точка "Документ опубликован"
36.5
Левин С.Л.
-
31.01.2020
37
Данкверт С.А.
-
31.01.2023
Trial

## Slide 100
100
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Документ разработан"
37.1
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
37.2
Данкверт С.А.
-
31.01.2023
38
Попова А.Ю.
-
31.07.2021
Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "
38.1
Попова А.Ю.
-
31.07.2021
Контрольная точка "Документ разработан"
38.2
Попова А.Ю.
-
31.07.2021
Trial

## Slide 101
101
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
38.3
Попова А.Ю.
-
31.07.2021
Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
38.4
Попова А.Ю.
-
31.07.2021
39
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
39.1
Левин С.Л.
-
01.04.2024
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
39.2
Левин С.Л.
-
01.04.2023
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому
39.3
Левин С.Л.
-
01.04.2022
Trial

## Slide 102
102
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
39.4
Левин С.Л.
-
01.04.2021
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
39.5
Левин С.Л.
-
01.04.2020
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
39.6
Левин С.Л.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
39.7
Левин С.Л.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
39.8
Левин С.Л.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении
39.9
Левин С.Л.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 103
103
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
субсидии юридическому (физическому) лицу "
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
39.10
Левин С.Л.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"
39.11
Левин С.Л.
-
01.11.2020
40
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Trial

## Slide 104
104
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр
40.1
Данкверт С.А.
-
01.02.2024
Trial

## Slide 105
105
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
соглашений)"
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
40.2
Данкверт С.А.
-
31.07.2019
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
40.3
Данкверт С.А.
-
01.02.2023
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
40.4
Данкверт С.А.
-
01.02.2022
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
40.5
Данкверт С.А.
-
01.02.2021
Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому
40.6
Данкверт С.А.
-
01.02.2020
Trial

## Slide 106
106
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
40.7
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
40.8
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
40.9
Данкверт С.А.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
40.10
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
40.11
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "
40.12
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
41
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 107
107
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
41.1
Данкверт С.А.
-
28.02.2020
Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
41.2
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
41.3
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"
41.4
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
41.5
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
42
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Trial

## Slide 108
108
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
42.1
Данкверт С.А.
-
01.02.2021
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
42.2
Данкверт С.А.
-
01.07.2019
-
Trial

## Slide 109
109
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
42.3
Данкверт С.А.
01.02.2020
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
42.4
Данкверт С.А.
-
01.02.2022
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
42.5
Данкверт С.А.
-
01.02.2024
Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
42.6
Данкверт С.А.
-
01.02.2023
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в
42.7
Данкверт С.А.
-
01.03.2021
Trial

## Slide 110
110
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
реестр соглашений)"
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
42.8
Данкверт С.А.
-
15.07.2019
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
42.9
Данкверт С.А.
-
01.03.2020
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
42.10
Данкверт С.А.
-
01.03.2022
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
42.11
Данкверт С.А.
-
01.03.2024
-
Trial

## Slide 111
111
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
42.12
Данкверт С.А.
01.03.2023
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
42.13
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
42.14
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
42.15
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и
42.16
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 112
112
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
42.17
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
42.18
Данкверт С.А.
-
31.12.2023
43
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Trial

## Slide 113
113
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
43.1
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
-
Trial

## Slide 114
114
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
43.2
Данкверт С.А.
31.12.2024
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
43.3
Данкверт С.А.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
43.4
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
43.5
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
43.6
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
43.7
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
43.8
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Произведена приемка
43.9
Данкверт С.А.
-
31.12.2023
Trial

## Slide 115
115
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
43.10
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
43.11
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
43.12
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
43.13
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
43.14
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
43.15
Данкверт С.А.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
43.16
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Сведения о
43.17
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Trial

## Slide 116
116
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
43.18
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
43.19
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
43.20
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
43.21
Данкверт С.А.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
43.22
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
43.23
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
43.24
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
43.25
Данкверт С.А.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
43.26
Данкверт С.А.
-
31.12.2023
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
43.27
Данкверт С.А.
-
31.12.2022
Trial

## Slide 117
117
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
43.28
Данкверт С.А.
-
31.12.2021
Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
43.29
Данкверт С.А.
-
31.12.2020
Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
43.30
Данкверт С.А.
-
31.12.2019
44
Увайдов М.И.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
44.1
Увайдов М.И.
-
01.07.2024
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
44.2
Увайдов М.И.
-
01.07.2022
Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
44.3
Увайдов М.И.
-
01.07.2023
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено
44.4
Увайдов М.И.
-
01.05.2024
Trial

## Slide 118
118
Сроки реализации
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
№ п/п
Вид документа и характеристика результата
Ответственный исполнитель
Начало
Окончание
материально-техническое (кадровое) обеспечение"
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
44.5
Увайдов М.И.
-
01.05.2022
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
44.6
Увайдов М.И.
-
01.05.2023
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
44.7
Увайдов М.И.
-
31.12.2024
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
44.8
Увайдов М.И.
-
31.12.2022
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
44.9
Увайдов М.И.
-
31.12.2023
Trial

## Slide 119
119
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК
Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США Миллиард долларов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,11
0,18
31.12.2017
0,10
0,31
0,34
0,29
0,37
0,20
0,00
0,03
31.12.2017
0,02
0,05
0,05
0,04
0,07
0,03
0,01
0,02
31.12.2017
0,02
0,05
0,05
0,04
0,06
0,03
0,60
0,66
31.12.2017
0,66
0,82
0,92
0,82
1,24
0,75
0,13
0,11
31.12.2017
0,09
0,11
0,12
0,11
0,12
0,11
1,11
1,50
31.12.2017
1,08
2,00
2,18
1,75
2,36
1,42
0,02
0,02
31.12.2017
0,02
0,04
0,04
0,03
0,05
0,02
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,67
0,77
31.12.2017
0,78
1,05
1,21
0,93
1,34
0,79
0,26
0,30
31.12.2017
0,26
0,31
0,31
0,31
0,32
0,31
Trial

## Slide 120
120
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
0,00
0,01
31.12.2017
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,01
0,01
31.12.2017
0,01
0,03
0,03
0,02
0,04
0,02
0,25
0,29
31.12.2017
0,23
0,44
0,49
0,39
0,49
0,33
0,07
0,10
31.12.2017
0,07
0,16
0,16
0,14
0,19
0,12
0,08
0,10
31.12.2017
0,06
0,16
0,19
0,15
0,20
0,13
0,01
0,02
31.12.2017
0,01
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,00
0,09
31.12.2017
0,04
0,17
0,20
0,15
0,23
0,12
0,00
0,01
31.12.2017
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
31.12.2017
0,01
0,03
0,04
0,02
0,05
0,02
0,18
0,31
31.12.2017
0,18
0,34
0,35
0,33
0,36
0,32
0,18
0,22
31.12.2017
0,18
0,23
0,25
0,23
0,25
0,22
0,23
0,37
31.12.2017
0,34
0,48
0,58
0,41
0,77
0,38
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
31.12.2017
0,03
0,06
0,07
0,05
0,07
0,04
Trial

## Slide 121
121
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
0,02
0,02
31.12.2017
0,02
0,03
0,03
0,03
0,05
0,03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,17
31.12.2017
0,17
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,02
0,03
31.12.2017
0,02
0,04
0,05
0,04
0,07
0,04
0,48
1,23
31.12.2017
1,19
1,86
2,30
1,48
2,57
1,30
0,00
1,28
31.12.2017
0,94
2,16
2,18
2,16
2,21
1,74
0,14
0,23
31.12.2017
0,16
0,29
0,44
0,27
0,50
0,24
0,00
1,08
31.12.2017
1,06
1,50
1,70
1,33
1,92
1,12
0,00
0,02
31.12.2017
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
31.12.2017
0,02
0,04
0,05
0,04
0,07
0,03
0,02
0,03
31.12.2017
0,02
0,03
0,03
0,03
0,05
0,03
0,10
0,14
31.12.2017
0,14
0,24
0,25
0,20
0,27
0,18
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trial

## Slide 122
122
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
0,02
0,02
31.12.2017
0,02
0,03
0,04
0,02
0,04
0,02
0,00
0,01
31.12.2017
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,02
31.12.2017
0,01
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,03
0,04
0,02
0,04
0,02
0,00
0,04
31.12.2017
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,32
0,36
31.12.2017
0,32
0,69
0,88
0,55
1,10
0,44
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,19
0,24
31.12.2017
0,19
0,34
0,40
0,29
0,50
0,26
0,04
0,04
31.12.2017
0,03
0,07
0,08
0,06
0,09
0,05
0,00
0,28
31.12.2017
0,21
0,36
0,45
0,34
0,51
0,29
0,03
0,04
31.12.2017
0,02
0,04
0,05
0,04
0,05
0,04
0,15
0,17
31.12.2017
0,12
0,34
0,40
0,29
0,44
0,20
0,15
0,17
31.12.2017
0,11
0,28
0,33
0,24
0,36
0,20
Trial

## Slide 123
123
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
0,00
0,01
31.12.2017
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,02
0,03
31.12.2017
0,01
0,05
0,05
0,04
0,06
0,03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,02
0,02
31.12.2017
0,01
0,03
0,04
0,02
0,05
0,02
0,09
0,11
31.12.2017
0,09
0,18
0,20
0,16
0,22
0,14
0,00
0,02
31.12.2017
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,15
31.12.2017
0,13
0,23
0,26
0,20
0,29
0,17
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00
0,36
31.12.2017
0,33
0,43
0,47
0,41
0,50
0,38
0,09
0,22
31.12.2017
0,06
0,85
1,00
0,73
1,09
0,34
0,13
0,14
31.12.2017
0,13
0,22
0,28
0,16
0,31
0,14
Trial

## Slide 124
124
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
0,53
0,64
31.12.2017
0,45
0,90
1,03
0,78
1,12
0,66
2,88
3,04
31.12.2017
3,06
4,50
5,43
3,71
5,96
3,21
0,00
0,00
31.12.2017
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,04
31.12.2017
0,02
0,05
0,06
0,05
0,07
0,04
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,16
0,16
31.12.2017
0,12
0,22
0,25
0,20
0,27
0,17
0,31
0,26
31.12.2017
0,18
0,34
0,34
0,33
0,36
0,28
0,81
0,90
31.12.2017
0,82
1,39
1,59
1,22
1,70
0,98
0,09
0,09
31.12.2017
0,07
0,11
0,14
0,09
0,15
0,09
0,02
0,03
31.12.2017
0,04
0,07
0,07
0,06
0,09
0,04
0,14
0,16
31.12.2017
0,13
0,21
0,24
0,18
0,26
0,17
0,00
0,11
31.12.2017
0,10
0,18
0,23
0,17
0,25
0,12
0,02
0,03
31.12.2017
0,02
0,06
0,08
0,04
0,09
0,03
0,13
0,14
31.12.2017
0,12
0,23
0,29
0,18
0,32
0,15
0,00
0,01
31.12.2017
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
Trial

## Slide 125
125
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,18
0,24
31.12.2017
0,15
0,26
0,30
0,24
0,31
0,24
0,19
0,21
31.12.2017
0,18
0,31
0,34
0,28
0,35
0,24
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,16
2,30
31.12.2017
2,12
3,04
3,42
2,73
3,77
2,52
0,00
0,01
31.12.2017
0,02
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,00
0,00
31.12.2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
31.12.2017
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
4,26
4,48
31.12.2017
4,10
6,23
6,95
5,56
7,70
5,04
Trial

## Slide 126
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Экспорт продукции АПК
(не подлежат утверждению)
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
Trial

## Slide 127
2
Trial

## Slide 128
3
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
1.С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК, уполномоченными банками к концу 2024 года выдано 1769,03 млрд рублей кредитных ресурсов
262 847 377,40
31,90
31,90
2.Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 32,60 млн тонн продукции к концу 2024 года
29 066 801,20
5,11
5,11
2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта
Trial

## Slide 129
4
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
3.К концу 2024 году ФГБУ «Агроэкспорт» разработаны 917 отчетов об обеспечении содействия Минсельхозу России в реализации его полномочий по осуществлению государственной аграрной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
7 783 790,50
4,47
4,47
4.Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса к концу 2020 г. составит не менее 140 млрд. рублей
35 000 000,00
3,16
3,16
5.К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по лабораторным исследованиям по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемой на экспорт
3 617 332,20
2,93
2,93
Trial

## Slide 130
5
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
6.К концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК
6 000 000,00
2,83
2,83
7.К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов по обеспечению приобретения оборудования и иных организационных мероприятий
7 102 527,80
2,60
2,60
8.Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки.
0,00
2,56
2,56
9.Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц.
0,00
2,56
2,56
Trial

## Slide 131
6
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
10.Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счёт средств, предоставляемых АО "РЭЦ" в виде субсидии составило 1 099 штук
1 837 442,70
2,38
2,38
11.К 2022 году проведена реконструкция здания «Вспомогательный корпус стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»
510 600,00
2,22
2,22
12.Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации.
0,00
2,05
2,05
Trial

## Slide 132
7
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
13.Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.
0,00
1,79
1,79
14.К концу 2024 года осуществлено субсидирование не менее чем 1038 заявок российских организаций с целью компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках
2 768 000,00
1,75
1,75
15.К концу 2024 года завершена реконструкция (строительство), техническое перевооружение 31 объекта мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации
5 256 988,70
1,67
1,67
Trial

## Slide 133
8
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
16.С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического перевооружения отрасли и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей сумма новых договоров лизинга средств производства для АПК на конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.
5 000 000,00
1,64
1,64
17.Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц.
0,00
1,54
1,54
18.Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).
0,00
1,54
1,54
Trial

## Slide 134
9
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
19.Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС.
0,00
1,54
1,54
20.К концу 2024 года подготовлено 24 отчета о выполнении обеспечения обучающих и организационных мероприятий
401 940,60
1,49
1,49
21.Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных.
0,00
1,28
1,28
22.Внедрена система маркирования и учета животных
0,00
1,28
1,28
23.Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации
0,00
1,28
1,28
24.Введены в эксплуатацию экспортно ориентированные объединенные распределительные центры, нарастающим итогом
3 644 800,00
1,24
1,24
25.Разработана и утверждена программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу
0,00
1,03
1,03
Trial

## Slide 135
10
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
26.Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС.
0,00
1,03
1,03
27.Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры.
0,00
0,77
0,77
28.Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК.
0,00
0,77
0,77
29.Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки.
0,00
0,77
0,77
Trial

## Slide 136
11
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
30.Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК.
0,00
0,77
0,77
31.Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции
0,00
0,77
0,77
Trial

## Slide 137
12
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
32.Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и/или другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие.
0,00
0,77
0,77
33.Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК. Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 10; - масложировая продукция - 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; - зерновая продукция и прочее - 16.
0,00
0,77
0,77
Trial

## Slide 138
13
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
34.Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.
0,00
0,51
0,51
Trial

## Slide 139
14
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
35.Организованы регулярные маршруты отправок сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт, объем экспорта нарастающим итогом
0,00
0,51
0,51
36.Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд. долларов США по итогам 2024 года.
0,00
0,26
0,26
37.Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.
0,00
0,26
0,26
Trial

## Slide 140
15
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
38.Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.
0,00
0,00
0,00
39.Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 141
16
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
40.К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га
31 545 519,40
0,00
0,00
41.Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные - 5; - масложировая продукция - 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7; - зерновая продукция и прочее - 8.
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 142
17
Наименование результата федерального проекта
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)
"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)
Сводный рейтинг (баллов)
42.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта
402 383 120,50
91,80
91,80
Trial

## Slide 143
18
3. Участники федерального проекта
2
Фамилия, инициалы
Роль в проекте
№ п/п
Непосредственный руководитель
Должность
Занятость в проекте (процентов)
1
Руководитель федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
2
Администратор федерального проекта
Чекушов Р. А.
Директор Департамента
Левин С. Л.
100
3
Куратор
Абрамченко В. В.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
100
4
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
5
Участник федерального проекта
Негруцак Ю. С.
Консультант
100
6
Участник федерального проекта
Карякин С. П.
Заместитель директора департамента
100
7
Участник федерального проекта
Пискунов С. А.
Заместитель директора департамента
100
8
Участник федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
9
Участник федерального проекта
Окладникова И. А.
Заместитель Министра финансов Российской Федерации
100
Trial

## Slide 144
19
10
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
11
Участник федерального проекта
Пискунов С. А.
Заместитель директора департамента
100
12
Участник федерального проекта
Осьмаков В. С.
Заместитель Министра
Мантуров Д. В.
100
13
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
14
Участник федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
15
Участник федерального проекта
Осьмаков В. С.
Заместитель Министра
Мантуров Д. В.
100
16
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
17
Участник федерального проекта
Осьмаков В. С.
Заместитель Министра
Мантуров Д. В.
100
Trial

## Slide 145
20
18
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
19
Участник федерального проекта
Осьмаков В. С.
Заместитель Министра
Мантуров Д. В.
100
20
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Фастова Е. В.
Заместитель Министра сельского хозяйства
100
21
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Сергеев Д. Г.
Заместитель Министра
100
22
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Сергеев Д. Г.
Заместитель Министра
100
23
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Лут О. Н.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
24
Ответственный за достижение
Косов П. Н.
Генеральный директор
100
Trial

## Slide 146
21
результата федерального проекта
25
Участник федерального проекта
Косов П. Н.
Генеральный директор
100
26
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Некрасов Р. В.
Директор Департамента
Хатуов Д. Х.
100
27
Участник федерального проекта
Хатуов Д. Х.
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Хатуов Д. Х.
100
28
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Алафинов И. С.
Первый заместитель Министра
Дитрих Е. И.
100
29
Участник федерального проекта
Осьмаков В. С.
Заместитель Министра
Мантуров Д. В.
100
30
Участник федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
31
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Алафинов И. С.
Первый заместитель Министра
Дитрих Е. И.
100
Trial

## Slide 147
22
32
Участник федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
33
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Лут О. Н.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
34
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Лут О. Н.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
35
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
36
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
37
Участник федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
38
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
39
Участник федерального
Левин С. Л.
Заместитель Министра
Патрушев Д. Н.
100
Trial

## Slide 148
23
проекта
сельского хозяйства Российской Федерации
40
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
41
Участник федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
42
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
43
Участник федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
44
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
45
Участник федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
46
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
47
Ответственный за достижение
Левин С. Л.
Заместитель Министра
Патрушев Д. Н.
100
Trial

## Slide 149
24
результата федерального проекта
сельского хозяйства Российской Федерации
48
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
49
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
50
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
51
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
52
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Попова А. Ю.
Руководитель федеральной службы
100
Trial

## Slide 150
25
53
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Попова А. Ю.
Руководитель федеральной службы
100
54
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
55
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
56
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
57
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Попова А. Ю.
Руководитель федеральной службы
100
58
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
Trial

## Slide 151
26
59
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
60
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
61
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
62
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Данкверт С. А.
Руководитель
100
63
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Увайдов М. И.
Заместитель Министра
Патрушев Д. Н.
100
64
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
Trial

## Slide 152
27
65
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
66
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
67
Участник федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
68
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
69
Ответственный за достижение результата федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
70
Участник федерального проекта
Левин С. Л.
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушев Д. Н.
100
71
Участник федерального проекта
Осьмаков В. С.
Заместитель Министра
Мантуров Д. В.
100
Trial

## Slide 153
28
4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
7167.4
Оказание услуг (выполнение работ)
Всего по Российской Федерации
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
5553.79
Оказание услуг (выполнение работ)
Центральный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Тульская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
220
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Тамбовская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
160
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Смоленская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
20.2
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Рязанская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
55
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Орловская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
120
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Московская область
Тысяча
-
01.02.2021
-
-
-
-
50
-
-
Оказание услуг
Trial

## Slide 154
29
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
тонн
(выполнение работ)
Липецкая область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
165
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Курская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
500
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Калужская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
7.8
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Воронежская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
205
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Владимирская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
6.7
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Брянская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
5
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Белгородская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
450
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Северо-Западный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Калининградская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
104.3
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Псковская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
21
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Trial

## Slide 155
30
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Южный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Краснодарский край
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
450
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Северо-Кавказский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ставропольский край
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
125
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Республика Северная Осетия - Алания
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
25
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Приволжский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Чувашская Республика - Чувашия
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
11.83
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Кировская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
13.3
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Нижегородская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
23.3
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Пензенская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
42.5
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Республика Башкортостан
Тысяча
-
01.02.2021
-
-
-
-
50
-
-
Оказание услуг
Trial

## Slide 156
31
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
тонн
(выполнение работ)
Республика Татарстан (Татарстан)
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
137
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Самарская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
60.5
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Удмуртская Республика
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
10
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Саратовская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
11
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Уральский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Курганская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
14
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Сибирский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новосибирская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
130
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Томская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
18.5
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Алтайский край
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
310
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Trial

## Slide 157
32
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Иркутская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
47.5
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Кемеровская область - Кузбасс
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
110.26
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Омская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
153
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Красноярский край
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
22.1
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Дальневосточный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приморский край
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
447
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Еврейская автономная область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
100
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Амурская область
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
1127
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
Забайкальский край
Тысяча тонн
-
01.02.2021
-
-
-
-
25
-
-
Оказание услуг (выполнение работ)
К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га
Trial

## Slide 158
33
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)
Гектар
0
-
38.37
80.348
110.34
289.97
470.97
670
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Всего по Российской Федерации
Гектар
0
-
38365
80716
433221
111366
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Центральный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Брянская область
Гектар
0
-
0
0
9279
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Калужская область
Гектар
0
-
1000
1000
4000
1000
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Trial

## Slide 159
34
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Курская область
Гектар
0
-
0
0
3000
0
-
-
Московская область
Гектар
0
-
0
0
17000
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Рязанская область
Гектар
0
-
1215
1215
43215
1215
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Смоленская область
Гектар
0
-
0
0
26600
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Ивановская область
Гектар
0
-
0
0
4000
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое
Trial

## Slide 160
35
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Тульская область
Гектар
0
-
0
0
8356
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Тверская область
Гектар
0
-
0
0
0
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Северо-Западный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новгородская область
Гектар
0
-
1700
3400
16100
5100
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Псковская область
Гектар
0
-
0
700
12400
1400
-
-
Строительство (реконструкция,
Trial

## Slide 161
36
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Южный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Астраханская область
Гектар
0
-
700
1250
6950
1560
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Волгоградская область
Гектар
0
-
1940
4540
9140
5840
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Краснодарский край
Гектар
0
-
3400
6408
10408
7908
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Республика Адыгея (Адыгея)
Гектар
0
-
100
400
800
800
-
-
Строительство (реконструкция,
Trial

## Slide 162
37
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Республика Калмыкия
Гектар
0
-
3000
6000
13000
9000
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Ростовская область
Гектар
0
-
2500
5000
7800
6300
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Северо-Кавказский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кабардино-Балкарская Республика
Гектар
0
-
1500
5500
15720
9720
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Республика Дагестан
Гектар
0
-
750
1450
8968
1950
-
-
Строительство (реконструкция,
Trial

## Slide 163
38
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Ставропольский край
Гектар
0
-
3894.7
11894.7
30194.7
14194.7
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Чеченская Республика
Гектар
0
-
0
0
5500
320
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Республика Ингушетия
Гектар
0
-
0
0
1600
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Приволжский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нижегородская область
Гектар
0
-
0
0
1835
0
-
-
Строительство (реконструкция,
Trial

## Slide 164
39
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Республика Татарстан (Татарстан)
Гектар
0
-
500
1500
3500
2500
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Ульяновская область
Гектар
0
-
0
270
290
270
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Саратовская область
Гектар
0
-
2275.3
3048.3
7425.3
3948.3
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Самарская область
Гектар
0
-
1440
3990
16790
5490
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта
Trial

## Slide 165
40
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
недвижимого имущества
Оренбургская область
Гектар
0
-
2750
3750
3750
3750
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Уральский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Курганская область
Гектар
0
-
0
0
31000
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Сибирский федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Иркутская область
Гектар
0
-
0
0
19000
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Дальневосточный федеральный округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trial

## Slide 166
41
Субъект Российской Федерации
Период реализации федерального проекта, год
Базовое значение
Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип результата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Забайкальский край
Гектар
0
-
0
0
56800
0
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Амурская область
Гектар
0
-
9700
19400
38800
29100
-
-
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
Trial

## Slide 167
42
5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
Центральный федеральный округ, в том числе:
0,00
21108.61
6801.03
6997.96
0
0
0
34907.60
федеральный бюджет
0,00
20382
6597
6788
0
0
0
33767
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
20382
6597
6788
0
0
0
33767
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
34907.60
21108.61
6801.03
6997.96
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Белгородская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Брянская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 168
43
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Владимирская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Воронежская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 169
44
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Калужская область, в том числе:
9 334,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 334,38
федеральный бюджет
8 961,00
0,00
8 961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
8 961,00
0,00
8 961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
9 334,38
0,00
9 334,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Курская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 170
45
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Липецкая область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Московская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Орловская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 171
46
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Рязанская область, в том числе:
11 774,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 774,23
федеральный бюджет
11 421,00
0,00
11 421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
11 421,00
0,00
11 421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
11 774,23
0,00
11 774,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Смоленская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 172
47
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Тамбовская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Тверская область, в том числе:
0,00
0,00
6 801,03
6 997,96
0,00
0,00
0,00
13 798,99
федеральный бюджет
0,00
0,00
13 385,00
6 597,00
6 788,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
13 385,00
6 597,00
6 788,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
13 798,99
6 801,03
6 997,96
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 173
48
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Тульская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:
0,00
15948.45
15948.45
16411.34
0
0
0
48308.24
федеральный бюджет
0,00
15470
15470
15919
0
0
0
46859
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
15470
15470
15919
0
0
0
46859
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
48308.24
15948.45
15948.45
16411.34
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Калининградская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 174
49
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Новгородская область, в том числе:
15 948,45
0,00
15 948,45
16 411,34
0,00
0,00
0,00
48 308,24
федеральный бюджет
15 470,00
0,00
46 859,00
15 470,00
15 919,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
15 470,00
0,00
46 859,00
15 470,00
15 919,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
15 948,45
0,00
48 308,24
15 948,45
16 411,34
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Псковская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 175
50
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Южный федеральный округ, в том числе:
0,00
865255.49
856368.20
546947.78
0
0
0
2268571.47
федеральный бюджет
0,00
840684
832911
532924
0
0
0
2206519
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
840684
832911
532924
0
0
0
2206519
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
2268571.47
865255.49
856368.20
546947.78
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:
9 075,76
0,00
27 228,28
36 304,04
0,00
0,00
0,00
72 608,08
федеральный бюджет
8 985,00
0,00
71 882,00
26 956,00
35 941,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
8 985,00
0,00
71 882,00
26 956,00
35 941,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской
9 075,76
0,00
72 608,08
27 228,2
36 304,0
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 176
51
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
Федерации
8
4
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республика Калмыкия, в том числе:
68 877,55
0,00
68 877,55
91 836,73
0,00
0,00
0,00
229 591,83
федеральный бюджет
67 500,00
0,00
225 000,00
67 500,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
67 500,00
0,00
225 000,00
67 500,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
68 877,55
0,00
229 591,83
68 877,55
91 836,73
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Краснодарский край, в том числе:
340 194,79
0,00
299 678,13
155 401,04
0,00
0,00
0,00
795 273,96
федеральный бюджет
326 587,00
0,00
763 463,00
287 691,00
149 185,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
326 587,00
0,00
763 463,00
287 691,00
149 185,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
340 194,79
0,00
795 273,96
299 678,13
155 401,04
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 177
52
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Астраханская область, в том числе:
55 324,74
0,00
60 855,67
33 985,57
0,00
0,00
0,00
150 165,98
федеральный бюджет
53 665,00
0,00
145 661,00
59 030,00
32 966,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
53 665,00
0,00
145 661,00
59 030,00
32 966,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
55 324,74
0,00
150 165,98
60 855,67
33 985,57
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Волгоградская область, в том числе:
171 182,65
0,00
229 417,35
114 710,20
0,00
0,00
0,00
515 310,20
федеральный бюджет
167 759,00
0,00
505 004,00
224 829,00
112 416,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
167 759,00
0,00
505 004,00
224 829,00
112 416,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
171 182,65
0,00
515 310,20
229 417,35
114 710,20
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 178
53
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ростовская область, в том числе:
220 600,00
0,00
170 311,22
114 710,20
0,00
0,00
0,00
505 621,42
федеральный бюджет
216 188,00
0,00
495 509,00
166 905,00
112 416,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
216 188,00
0,00
495 509,00
166 905,00
112 416,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
220 600,00
0,00
505 621,42
170 311,22
114 710,20
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:
0,00
229307.06
368894.95
299939.69
0
0
0
898141.70
федеральный бюджет
0,00
227014
365206
296940.3
0
0
0
889160.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
227014
365206
296940.3
0
0
0
889160.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
898141.70
229307.06
368894.95
299939.69
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Trial

## Slide 179
54
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
Республика Дагестан, в том числе:
45 446,46
0,00
42 433,33
30 303,03
0,00
0,00
0,00
118 182,82
федеральный бюджет
44 992,00
0,00
117 001,00
42 009,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
44 992,00
0,00
117 001,00
42 009,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
45 446,46
0,00
118 182,82
42 433,33
30 303,03
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:
112 566,67
0,00
150 102,02
75 045,45
0,00
0,00
0,00
337 714,14
федеральный бюджет
111 441,00
0,00
334 337,00
148 601,00
74 295,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
111 441,00
0,00
334 337,00
148 601,00
74 295,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
112 566,67
0,00
337 714,14
150 102,02
75 045,45
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 180
55
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Чеченская Республика, в том числе:
0,00
0,00
0,00
21 983,84
0,00
0,00
0,00
21 983,84
федеральный бюджет
0,00
0,00
21 764,00
0,00
21 764,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
21 764,00
0,00
21 764,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
21 983,84
0,00
21 983,84
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ставропольский край, в том числе:
71 293,93
0,00
176 359,60
172 607,37
0,00
0,00
0,00
420 260,90
федеральный бюджет
70 581,00
0,00
416 058,30
174 596,00
170 881,30
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 181
56
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
из них межбюджетные трансферты бюджетам
70 581,00
0,00
416 058,30
174 596,00
170 881,30
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
71 293,93
0,00
420 260,90
176 359,60
172 607,37
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:
0,00
863260.79
1036578.95
497331.39
0
0
0
2397171.13
федеральный бюджет
0,00
817734
975979
453928
0
0
0
2247641
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
817734
975979
453928
0
0
0
2247641
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
2397171.13
863260.79
1036578.95
497331.39
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Республика Башкортостан, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 182
57
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:
38 672,84
0,00
72 635,81
74 741,98
0,00
0,00
0,00
186 050,63
федеральный бюджет
31 325,00
0,00
150 701,00
58 835,00
60 541,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
31 325,00
0,00
150 701,00
58 835,00
60 541,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
38 672,84
0,00
186 050,63
72 635,81
74 741,98
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Удмуртская Республика, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 183
58
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кировская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нижегородская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 184
59
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оренбургская область, в том числе:
273 019,79
0,00
307 260,42
156 033,33
0,00
0,00
0,00
736 313,54
федеральный бюджет
262 099,00
0,00
706 861,00
294 970,00
149 792,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
262 099,00
0,00
706 861,00
294 970,00
149 792,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
273 019,79
0,00
736 313,54
307 260,42
156 033,33
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пензенская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 185
60
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Самарская область, в том числе:
135 223,26
0,00
178 125,58
146 916,28
0,00
0,00
0,00
460 265,12
федеральный бюджет
116 292,00
0,00
395 828,00
153 188,00
126 348,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
116 292,00
0,00
395 828,00
153 188,00
126 348,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
135 223,26
0,00
460 265,12
178 125,58
146 916,28
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Саратовская область, в том числе:
416 344,90
0,00
478 557,14
119 639,80
0,00
0,00
0,00
1 014 541,84
федеральный бюджет
408 018,00
0,00
994 251,00
468 986,00
117 247,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
408 018,00
0,00
994 251,00
468 986,00
117 247,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 186
61
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
416 344,90
0,00
1 014 541,84
478 557,14
119 639,80
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:
0,00
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0,00
0
0
0
0
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Курганская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 187
62
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:
0,00
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0,00
0
0
0
0
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0
0
0
0
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Алтайский край, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Красноярский край, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 188
63
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иркутская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 189
64
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Новосибирская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Омская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 190
65
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Томская область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:
0,00
124243.3
129213.4
132960.82
0
0
0
386417.52
федеральный бюджет
0,00
120516
125337
128972
0
0
0
374825
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
120516
125337
128972
0
0
0
374825
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
386417.52
124243.3
129213.4
132960.82
0
0
0
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Приморский край, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 191
66
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Амурская область, в том числе:
124 243,30
0,00
129 213,40
132 960,82
0,00
0,00
0,00
386 417,52
федеральный бюджет
120 516,00
0,00
374 825,00
125 337,00
128 972,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
120 516,00
0,00
374 825,00
125 337,00
128 972,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
124 243,30
0,00
386 417,52
129 213,40
132 960,82
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Забайкальский край, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial

## Slide 192
67
Субъект Российской Федерации
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего, (тыс. рублей)
2018
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Еврейская автономная область, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trial