|  |
| --- |
|   |

Министерство образования Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы

**«Развитие образования в Камчатском крае»**

**за 2020 год**

|  |
| --- |
| Исп. Брошук Марьяна Вячеславовна,консультант отдела общего образования Министерства образования Камчатского края+7- 4152-42-08-99BroshukMV@kamgov.ru |

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Короткова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Структура отчета**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование раздела | Стр. |
| Введение | 3 |
| 1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году | 4 |
| 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в целом  | 4 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2020 году значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» | 8 |
| * 1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году
 | 8 |
| 1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году
 | 21 |
| 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 21 |
| 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» | 44 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» | 52 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» | 57 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» | 58 |
| 3. Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году | 60 |
| 1. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
 | 62 |
| 5. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 62 |
| 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 63 |
| 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 64 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» за 2020 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 09.12.2019 № 544-РП.

Ответственность за реализацию Программы возложена на руководителя Министерства образования Камчатского края. В рамках Программы реализуется 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».

Участники Программы: Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края, Агентство по делам молодежи Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

Цель Программы:

обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;

2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;

3) формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

4) развитие региональной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

5) повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края;

6) повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования.

На 2020 год Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 16 854 291,02927 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 1 095 473,30731 тыс. рублей,

краевой бюджет – 15 726 623,90837 тыс. рублей,

местные бюджеты – 32 193,81359 тыс. рублей.

В 2020 году на реализацию Программы направлено 16 382 431,82127 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 924 981,70145 тыс. рублей,

краевой бюджет – 15 425 764,69570 тыс. рублей,

местные бюджеты – 31 685,42412 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации Программы фактически освоено 16 382 431,82127 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 924 981,70145 тыс. рублей,

краевого бюджета –15 425 764,6957 тыс. рублей,

местных бюджетов – 31 685,42412 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

В соответствии с планом реализации Программы на 2020 год запланировано 28 контрольных события, из которых 28 выполнено. По состоянию на 1 января 2021 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» составило 16 382 431,82127 тыс. рублей или 97,2 %.

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» за 2020 год.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в целом.***

В 2020 году в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжено финансирование модернизации образования на территории региона с учетом реализации национальных проектов «Образование и «Демография». Мероприятия Программы расширяют практику применения программно-целевого планирования бюджетных расходов Камчатского края и направлены на создание в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования Камчатского края (далее – Министерство) и муниципальных образовательных учреждениях на территории Камчатского края, современных условий обучения и воспитания.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» в 2020 году в Камчатском крае сохранена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в отчетном году большое внимание уделялось созданию дополнительных мест.

В 2020 году в регионе для детей в возрасте до трех лет создано 459 мест за счет завершения строительства детского сада в с. Тиличики Олюторского муниципального района (общей мощностью на 150 мест) и перепрофилирования, реконструкции и капитального ремонта помещений в 22 действующих дошкольных образовательных организациях. Введение дополнительных дошкольных мест для детей ясельного возраста позволило увеличить количество женщин, имеющих детей, совмещающих трудовую деятельность с семейными обязанностями, повысить благосостояние и социальное благополучие семей, а также повлияло на повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, которая по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1,5 % и составила 91,5 %.

Обеспечено внедрение федерального государственного образователь-ного стандарта начального общего и основного общего образования во всех общеобразовательных организациях с 1 по 10 (100% от общего числа школь-ников).

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием увеличен до 75,2 %, в том числе за счет создания 399 новых мест дополнительного образования на базе 9 муниципальных и краевых образовательных организаций и создания мобильного технопарка «Кванториум-Камчатка»; осуществлялась поддержка талантливых детей и молодежи, в том числе за счет проведения 75 краевых конкурсных мероприятий; присуждены 25 премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края; организована поддержка муниципальных организаций дополнительного образования детей.

Реализован Перечень мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 8 общеобразовательных организациях: в 6 школах Камчатского края были отремонтированы спортивные залы (в 3 школах г. Елизово (Елизовские школы № 2,7,8); в 2 школах Усть-Большерецкого района (Озерновская и Усть-Большерецкая № 2) и в Ивашкинской школе Карагинского района. Создан 1 школьный спортивный клуб в Устьевой школе Соболевского района. Оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 2 плоскостных спортивных сооружения в Ивашкинской школе Карагинского района и Хайрюзовской начальной школе-детском саду, что позволило увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, на 7,2 %.

В системе профессионального образования Камчатского края в рамках подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2020 году приоритетной являлась деятельность, направленная на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Основные запланированные достижения в сфере профессионального образования в 2020 году:

прохождение обучающимися профессиональных образовательных организаций аттестации в форме демонстрационного экзамена;

повышение квалификации управленческих команд профессиональных образовательных организаций по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;

проведение регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае, регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

создание современных мастерских на базе КГПОБУ «Паланский колледж» в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

На 2020 год на данное мероприятие бюджету Камчатского края из федерального бюджета выделено 10 976 000,00 тыс. рублей.

Средства направлены на создание 4 мастерских (Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Педагогика дополнительно образования», Правоохранительная деятельность) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» реализованы важнейшие институциональные компоненты системы образования Камчатского края, включающие мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций в Камчатском крае (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662).

В декабре 2020 года проведены мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций края по математике и русскому языку, в которых приняли участие по 56% учащихся 8-х классов и 9-х классов, по 57% учащихся 10-х классов и 11-х классов. Сокращение доли участников мониторинговых исследований связано с эпидемиологической обстановкой в регионе.

В сентябре 2020 года в целях исследования качества образования в Камчатском крае проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов в штатном режиме по русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, истории, географии, обществознанию, физике, английскому языку, в которых приняли 88% образовательных организаций. Для обучающихся 9-х классов всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, биологии, географии, обществознанию, физике, истории, английскому языку проводились в режиме апробации, в них приняли участие 64% образовательных организаций края.

В 2020 году в 100% пунктов проведения экзаменов Камчатского края ЕГЭ был проведен с использованием технологий «Печать КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ». В 35 пунктах проведения экзаменов (100%) было организовано видеонаблюдение. В 12 ППЭ были приобретены приборы подавления сигналов мобильной связи. Все экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений. 169 лицам, привлеченным к проведению ЕГЭ в качестве членов Государственной экзаменационной комиссии, председателей, заместителей председателей и экспертов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии, была произведена единовременная выплата в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2020 г. № 294-П «Об установлении единовременной выплаты лицам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В целях реализации федерального и регионального проектов «Образование» национального проекта «Образование» в 89 образовательных организациях Камчатского края была обновлена материально-техническая база (многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные панели) в целях внедрения цифровой образовательной среды.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» в целях содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно проводится региональный инновационный молодежный конкурс.

В соответствии с приказом Министерства от 26.08.2020 № 741 «О проведении регионального молодежного инновационного конкурса в Камчатском крае в 2020 году» в период с 03.09.20120 по 30.10.2020 года был проведен конкурс. Участие приняли 26 проектов. Победителями и лауреатами стали студенты вузов.

Финансирование по мероприятию «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона» в 2020 году не выделялось.

В соответствии с законодательством Российской Федерации реализация полномочий, финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется за счет мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования». Средства ежемесячно направляются на финансовое обеспечение деятельности Министерства и учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

Сведения о финансировании мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году представлены в *таблице 10.*

***1.2. Сведения о достижении в 2020 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году представлены в *таблице 11.*

* 1. ***Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году***

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:**

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

В государственную программу «Развитие образования в Камчатском крае» внесены изменения, в части исключения начиная с 2015 года индикатора 6. и с 2017 года - индикаторов 1.1.; 1.10.; 1.14; 3.5.; 4.1., и с 2018 года – индикаторов 1.2, с 2019 года – индикатора 1.12.

**Индикатор 1.** Доступность дошкольного образования (отношение чис-ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образова-ние в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-лучающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования**)**

СД 1 =  = 1

**Индикатор 2.** Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с луч-шими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экза-мена

СД 2 =  = 1,3

*(фактический результат выше и эффективнее планового)*

**Индикатор 3.** Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

СД 3 =  = 1

**Индикатор 4**. Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

СД 4 =  = 0,9

**Индикатор 5.** Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании

СД 5 =  = 1\*

*\* - так как фактический показатель выше (эффективнее) чем планируемый, предлагаем по данному индикатору принимать значение за 1.*

**Индикатор 1.3.** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-ности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1.3 =  = 1

**Индикатор 1.4** Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации Плана мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 N 219-РП (нарастающим итогом)

 СД 1.4 =  = 1,1

 **Индикатор 1.5.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

СД 1.5 =  = 0,7

**Индикатор 1.6.** Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

СД 1.6 =  = 1

**Индикатор 1.7.** Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, кото-рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста

СД 1.7 =  = 1

**Индикатор 1.8.** Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

СД 1.8. =  = 1

**Индикатор 1.9.** Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

 СД 1.9. =  = 1

**Индикатор 1.10.** Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

СД 1.10. =  = 1

**Индикатор 1.11.** Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

 СД 1.11. =  = 0,9

**Индикатор 1.14.** Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

 СД 1.14. =  = 0,9

**Индикатор 1.15.** Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае

 СД 1.15. =  = 1

**Индикатор 1.16.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае

СД 1.16. =  = 0,996 (1)

 **Индикатор 1.18.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

 СД 1.18. =  = 1,069

**Индикатор 1.19.** Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

СД 1.19. =  = 1

**Индикатор 1.21.** Количество детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в детском технопарке "Кванториум" за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации СД 1.21. =  = 1,02

**Индикатор 1.22.** Удельный вес педагогических работников детского технопарка "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, в общей численности педагогических работников детского технопарка "Кванториум"

 СД 1.22. =  = 1

**Индикатор 1.23.** Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)

СД 1.23. =  = 1

 **Индикатор 1.24.** Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей

СД 1.24. =  = 2,1

 **Индикатор 1.25.** Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом

СД 1.25. =  = 1

 **Индикатор 1.26.** Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), нарастающим итогом

СД 1.26. =  = 1

 **Индикатор 1.27.** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

 СД 1.27. =  = 1

 **Индикатор 1.28.**  Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

 СД 1.28. =  = 2,1

 **Индикатор 1.29.**  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию СД 1.29. =  = 1,8

 **Индикатор 1.30.**  Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" СД 1.30. =  = 2,5

 **Индикатор 1.32.**  Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций СД 1.32. =  = 2,6

 **Индикатор 1.33.**  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

 СД 1.33. =  = 2

**Индикатор 1.34.**  Число созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей

 СД 1.34. =  = 1

**Индикатор 1.35.**  Количество созданных мобильных технопарков "Кванториум" СД 1.35. =  = 1

**Индикатор 1.36.**  Количество созданных региональных модельных центров

СД 1.36. =  = 1

**Индикатор 1.37.**  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

СД 1.37. =  = 1

 **Индикатор 2.1.** Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования (нарастающим итогом)

СД 2.1. =  = 1

 **Индикатор 2.3.** Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия»

СД 2.3. =  = 1,2

 **Индикатор 2.4.** Доля профессиональных образовательных организаций в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

 СД 2.4. =  = 1,1

 **Индикатор 2.5.** Доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям

 СД 2.5. =  = 1,02

**Индикатор 2.6.** Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций

 СД 2.6. =  = 1,1

 **Индикатор 2.7.** Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций

СД 2.7. =  = 1

 **Индикатор 2.8.** Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году

СД 2.8. =  = 1,3

 **Индикатор 2.9.** Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования

 СД 2.9. =  = 1

 **Индикатор 2.10.** Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей численности

 СД 2.10. =  = 1,3

 **Индикатор 2.11.** Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности

 СД 2.11. =  = 1

 **Индикатор 2.12.** Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

 СД 2.12. =  = 1,8

 **Индикатор 2.13.** Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста

 СД 2.13. =  = 1,3

 **Индикатор 2.14.** Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году

 СД 2.14. =  = 1

 **Индикатор 2.15.** Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

 СД 2.15. =  = 1

**Индикатор 2.16.** Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

 СД 2.16. =  = 1

**Индикатор 2.17.** Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

 СД 2.17. =  = 0,1

**Индикатор 2.19.** Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, нарастающим итогом

 СД 2.19. = = 1,4

**Индикатор 2.20.** Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

 СД 2.20. =  = 2,7

**Индикатор 2.21.** Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

 СД 2.21. =  = 1,2

**Индикатор 2.22.** Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования

СД 2.21. =  = 0,4

**Индикатор 2.23.** Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования

СД 2.21. =  = 0,00

**Индикатор 3.1.** Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, выданную Министерством образования Камчатского края

 СД 3.1. =  = 1

**Индикатор 3.2.** Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю

СД 3.2. =  = 1

**Индикатор 3.3.** Доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок

СД 3.3. =  = 1

**Индикатор 3.4.** Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

СД 3.4. =  = 1

**Индикатор 3.5.** Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

 СД 3.5. =  = 1

**Индикатор 3.6.** Удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

СД 3.6. =  = 1

**Индикатор 3.7.** Удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город»

СД 3.7. =  = 1,7

**Индикатор 3.8.** Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутри регионального анализа оценки качества общего образования

СД 3.8. =  = 1,7

**Индикатор 3.9.** Количество муниципальных образований в Камчатском крае, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

СД 3.9. =  = 1,5

**Индикатор 3.10.** Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

СД 3.10. =  = 3

**Индикатор 3.11.** Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

СД 3.11. =  = 1,5

**Индикатор 3.12.** Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

СД 3.12. =  = 5,8

**Индикатор 3.13.** Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

СД 3.13. =  = 6,7

**Индикатор 3.14.** Количество созданных центров цифрового образования детей "IT-клуб"

СД 3.14. =  = 0

**Индикатор 4.2.** Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета

СД 4.2. =  = 1

**Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:**

, где

СРгп– степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп =  =  = 0,89

**Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ =  = 0,981

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС=  = 1.

 *Примечание: при расчете степени реализации контрольных событий учитываются контрольные события, по которым ответственным исполнителем является Министерство образования Камчатского края.*

**Эффективность реализации Программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

ЭРГП =  = 0,96

Эффективность реализации Программы признается:

1) ***высокой*** в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) *средней* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) *удовлетворительной* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80;

4) *недостаточно эффективной* в случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80.

→ так как значение ЭРГП =0,96, то эффективность реализации Программы – **высокая**.

# 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;

3) модернизация образования как института воспитания и социального развития;

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций;

5) создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;

6) повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

7) подготовка кадров педагогического и психолого-педагогического профилей в рамках целевой подготовки, привлечение молодых специалистов для работы в системе образования, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

8) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;

9) создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В 2020 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 14 941 153,95481 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 931 864,49632 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 13 978 109,69166 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 31 179,76683 тыс. рублей.

Профинансировано – 14 475 824,20927 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 764 251,07412 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 13 680 901,75779 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 30 671,37736 тыс. рублей.

Освоено – 14 475 824,20927 тыс. рублей (100,00% от объема финансирования), из них:

за счет средств федерального бюджета – 764 251,07412 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 13 680 901,75779 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 30 671,37736 тыс. рублей.

 В отчетном периоде продолжилась модернизация региональной системы образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».

Проведены конкурсы муниципальных образовательных организаций на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей до 3 лет; общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Продолжено обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях.

По состоянию на 1 января 2020 года – 100% педагогов и руководящих работников образовательных организаций прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, обладают всеми необходимыми компетенциями для реализации ФГОС.

Продолжена реализация модели дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. В Камчатском крае в 2020 году обеспечена организация дистанционного обучения 365 обучающимся из отдаленных и труднодоступных местностей (из них 3 детей-инвалидов).

В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий увеличена скорость доступа к «глобальным» ресурсам сети Интернет для общеобразовательных организаций–участников проекта «Дистанционное обучение школьников Камчатского края с использованием сети Интернет», расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях региона и подключенных по "спутниковой" технологии, до 1 Мбит/сек.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае, в котором приняли участие 499 участников; 162 школьника стали победителями и призерами; в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в России заключительный этап олимпиады не проводился.

На начало 2020/21 учебного года по программам общего образования на дому обучались 1836 обучающихся с ОВЗ (из них 9 также имеют статус ребенка-инвалида) и 52 детей-инвалидов, что на 0,1 % обучающихся с ОВЗ больше  и на 0,07 % детей-инвалидов больше, чем в 2019/20 учебном году.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году**

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***

*Мероприятие 1.1.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено –2 774 073,58712 тыс. рублей.

Освоено – 2 771 447,93759 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.1.2. «Конкурсы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 1 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 000,00 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Подведены итоги конкурса, денежные средства переведены победителям для реализации конкурсного проекта.

*Мероприятие 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 141 829,02016 тыс. рублей.

Освоено – 132 182,05505 тыс. рублей (в соответствии с поступившими заявлениями).

Средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.5. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 71 822,27724 тыс. рублей.

Освоено – 71 481,75300 тыс. рублей.

Средства направлены на возмещение расходов, связанных с предоставлением дошкольного образования в Камчатском крае, следующих частных дошкольных образовательных организаций: ИП Раевский, ИП Раевская, ИП Сергеева, ИП Щербенко и ООО «Маленькая страна».

*Мероприятие 1.1.7. «Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 50 599,09083 тыс. рублей.

Освоено – 50 599,09083 тыс. рублей.

Средства перечислены на приобретение облучателей-обеззараживателей воздуха в целях соблюдения требований СанПиН в образовательных организациях Камчатского края, также на строительство детского сада в г. Елизово.

***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***

*Мероприятие 1.2.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено – 6 245 317,77116 тыс. рублей.

Освоено – 6 241 757,29992 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.2.2. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования».*

Предусмотрено – 1 323 896,60754 тыс. рублей.

Освоено – 1 323 895,22732 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы общего образования

*Мероприятие 1.2.3. «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные учреждения в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

Ежегодно Министерством совместно с АО «Издательство Просвещение» проводится работа по изданию учебных и учебно-методических пособий по родным языкам народов России (корякский, ительменский, эвенский). В 2020 году издано 200 экземпляров пособий по корякскому языку для 2 и 3 классов**.**

*Мероприятие 1.2.4. «Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.5. «Развитие системы дистанционного обучения детей».*

Предусмотрено – 1 466,78993 тыс. рублей.

Освоено – 1 292,89191 тыс. рублей.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусной инфекцией, в период с марта по май все школы были переведены на очно-заочную форму обучения с применением дистанционных технологий. Таким образом, численность учащихся резко выросла и составила в этот период более 30 тысяч учеников.

*Мероприятие 1.2.6. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 40 767,10438 тыс. рублей,

Освоено – 40 219,37089 тыс. рублей.

средства направлены на капитальный и текущий ремонт туалетных комнат, проведение ремонтных работ актовых залов в образовательных учреждениях, приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями.

*Мероприятие 1.2.7. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.8.«Финансовое обеспечение создания специальных условий получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в подведомственных организациях».*

Предусмотрено – 1 952,84295 тыс. рублей.

Освоено – 1 905,14995 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.9 «Конкурсы общеобразовательных организаций.*

Предусмотрено – 4 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 4 000,00000 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов.

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края.

Подведены итоги конкурса, денежные средства переведены победителям для реализации конкурсных проектов.

*Мероприятие 1.2.10 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».*

Предусмотрено – 1 260,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 260,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.12 «Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 15 708,90975 тыс. рублей.

Освоено – 15 704,90975 тыс. рублей.

Средства перечислены:

- на приобретение облучателей-обеззараживателей воздуха в целях соблюдения требований СанПиН в образовательных организациях Камчатского края;

- на проведение капитального ремонта помещений здания начальных классов в п. Таёжный;

- на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта спортивного зала в городском округе «поселок Палана».

***Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»***

*Мероприятие 1.3.1. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций дополнительного образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную, профилактическую и реабилитационную работу с детьми».*

Предусмотрено – 381 719,45696 тыс. рублей.

Освоено – 381 719,45696 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.2. «Конкурсы организаций дополнительного образования».*

Предусмотрено – 1 050,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 050,00000 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение конкурсного отбора проектов в области дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае.

По итогам конкурса определён победитель – МБУДО «Районный дом детского творчества» Мильковского района и два лауреата конкурса: МБУ ДО «Дом детского творчества» Вилючинского городского округа, МБУДО «Дом детского творчества «Юность» Петропавловск-Камчатского городского округа.

*Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации детей».*

Предусмотрено – 180,00000 тыс. рублей.

Освоено – 180,00000 тыс. рублей

В декабре 2020 года в режиме ВКС была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт», в которой приняли участие свыше 500 педагогов края. В рамках конференции состоялись: дискуссионные площадки «Проектирование безопасной образовательной среды в современных условиях», «Воспитание родителей: формы и методы работы специалистов с родителями по преодолению детского неблагополучия», «Роль педагога в социализации и воспитании обучающихся в современных условиях», «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»; вебинар для родителей «Ресурсы семьи в современном мире»; мастер-классы: «Оптимизация родительского отношения как условие психологического благополучия ребенка», «Эффективные практики взаимодействия педагога с родителями в онлайн среде», «Нейрографический рисунок как экспресс-методика преодоления проблем личностного развития».

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплату путевок, оплату проезда к месту отдыха и обратно, оплату питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно.

*Мероприятие 1.3.5. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности».*

Предусмотрено – 255 352,98978 тыс. рублей.

Освоено – 254 495,04933 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности краевых государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».*

Предусмотрено – 649 193,12365 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 5 125,30000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 644 067,82365 тыс. рублей.

Освоено – 613 772,65537 тыс. рублей, из них:

средств федерального бюджета – 4 647,40936 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 609 125,24601 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю; единовременные выплаты при приеме детей в семью (опека); единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка в Камчатском крае; выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях.

По состоянию на 01.01.2021 года в Камчатском крае под опекой находится 231 ребенок, в приемных семьях - 851 ребенок, на которых выплачивается ежемесячное денежное пособие.

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено на 141 ребенка.

Число приемных родителей, имеющих право на выплату причитающегося вознаграждения в Камчатском крае в 2020 году, составило 592 человек.

*Мероприятие 1.3.7. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства».*

Предусмотрено – 55 764,96469 тыс. рублей.

Освоено – 54 750,11572 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в Камчатском крае и оплату прочих расходов.

*Мероприятие 1.3.8. «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации».*

Предусмотрено – 252,68404 тыс. рублей.

Освоено – 235,90888 тыс. рублей.

Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной потребностью муниципальных образований.

*Мероприятие 1.3.9. «Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 7 272,24470 тыс. рублей.

Освоено – 6 472,20458 тыс. рублей.

- постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия предусмотрено 2 272,20458 тыс. рублей. Освоено средств в размере 2 272,20458 тыс. рублей;

- предоставление единовременной денежной выплаты на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия предусмотрено 300,000 тыс. рублей). На 01.01.2021 года выделено и освоено 0 тыс. рублей.

Также в рамках данного мероприятия средства в размере 4 700,000 тыс. рублей переданы Министерству социального развития и труда Камчатского края для оказания единовременной материальной помощи для приобретения мебели и бытовой техники выпускникам учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Освоено 4 200,000 тыс. рублей - заключено 52 соглашения на оказание единовременной материальной помощи.

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 7 007,38306 тыс. рублей.

Освоено – 6 872,19277 тыс. рублей.

В 2020 году краевыми организациями дополнительного образования детей проведено 75 конкурсных мероприятий для более 11,5 тысяч детей и молодёжи (фестивалей, акций, конкурсов, соревнований) регионального уровня различной направленности – художественной («Поют дети России», «Андеграунд», «Живая классика» и др.), туристско-краеведческой (олимпиада по школьному краеведению, конкурс фотографий «Я шагаю по Камчатке» и др.), технической (краевой фестиваль технического творчества, краевое Первенство по судомодельному спорту и др.), физкультурной (спортивно-массовые мероприятия среди обучающихся общеобразовательных школ, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

За счёт средств бюджета также обеспечено направление учащихся для участия в мероприятиях межрегионального и Всероссийского уровня («Живая классика», Всероссийские соревнования по судомоделизму (младшая и старшая группы и др.).

*Мероприятие 1.3.11. «Формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.12. «Проведение региональных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, находящихся на воспитании в их семьях, в том числе родных. Обеспечение участия данной категории и сопровождающих их лиц в федеральных мероприятиях».*

Предусмотрено – 375,000 тыс. рублей.

Освоено – 120,08000 тыс. рублей.

 *Мероприятие 1.3.13. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы, оказывающих услуги по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их социализации в обществе, не имеющих в своем составе стационарных групп****».***

Предусмотрено – 31 842,77200 тыс. рублей.

Освоено – 31 842,77200 тыс. рублей.

Средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности, услуг, предусмотренных государственным заданием КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства».

*Мероприятие 1.3.14. «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы воспитательной работы с детьми, в том числе оснащение материально-технической базы, в рамках реализации деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»».*

Предусмотрено – 2 000 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 2 000 тыс. рублей.

Освоено – 2 000 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 2 000 тыс. рублей.

В мае 2020 года на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» создан ресурсный центр Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Для дальнейшего развития материально-технической базы регионального отделения РДШ Министерством образования Камчатского края выделено 1500 тыс. руб. На выделенные средства приобретена оргтехника, оборудование для пресс-центра и проведения мероприятий с активом регионального отделения.

В онлайн формате проведен форум Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

В 2020 году в Камчатском крае продолжил работу детский технопарк «Кванториум».

В 2019-2020 учебном году 812 детей обучались по следующим квантумам: «Геоквантум», «Аэроквантум», «Hi-tech», «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум», «Робоквантум», «IT-квантум».

***Основное мероприятие 1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»***

*Мероприятие 1.4.1. «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей, их участие в мероприятиях различного уровня, включая оснащение образовательных организаций, работающих с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 6 584,11938 тыс. рублей.

Освоено – 6 584,11938 тыс. рублей.

В период с 14 января по 25 февраля 2020 года в Камчатском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам. В региональном этапе олимпиады в 2020 году приняло участие 499 школьников (760 подходов), из них 162 школьника стали призерами и победителями.

*Мероприятие 1.4.2. «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях».*

Предусмотрено – 1 291,72000 тыс. рублей.

Освоено – 1 053,26000 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату авиабилетов для сопровождающих участников образовательных смен Образовательного Фонда «Талант и успех», для оплаты проезда представителя МФТИ для проведения выездной олимпиады «ФИЗТЕХ».

Средства направлены на приобретение оборудования для проведения занятий с обучающимися.

*Мероприятие 1.4.3. «Организация работы краевых профильных школ****».***

Предусмотрено – 997,33519 тыс. рублей.

Освоено – 997,33519 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату авиабилетов для сопровождающих участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад и конкурсов.

Краевыми образовательными организациями направлены на всероссийские этапы:

- детский образцовый коллектив ансамбль песни и пляски «Рассветы Камчатки» на 44-й международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние Культур» в г. Казань;

- 9 обучающихся образовательных организаций на полуфинал и финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» с 26.09.2020 по 29.09.2020 и с 01.10.2020 по 04.10.20 в г. Хабаровск; с 30.10.2020 по 07.11.2020 в МДЦ «Артек».

*Мероприятие 1.4.4. «Организация подготовки педагогических кадров для работы с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 35,100 тыс. рублей.

Освоено – 35,100 тыс. рублей.

Средства были направлены на организацию и проведение профильной школы на базе КГАОУ «Центр образования «Эврика».
В период зимних каникул с 03 по 8 января 2020 года для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Камчатского края 9,10,11 классов по математике, биологии, информатике, химии и физике была проведена зимняя профильная школа. Для проведения предолимпиадной подготовки школьников было приглашено 5 преподавателей ведущих вузов страны.

*Мероприятие 1.4.5. «Поощрение преподавателей, подготовивших победителей, призеров и участников заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике имени Дж.К. Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера».*

Предусмотрено – 600,00000 тыс. рублей.

Освоено – 220,00000 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия: 1 сотрудник КГОАУ «Центр образования «Эврика» был направлен в Образовательный центр «Сириус» г. Сочи для обмена опытом по выявлению и сопровождению одаренных детей; 1 сотрудник КГОАУ «Центр образования «Эврика» направлен на всероссийское совещание по итогам проведения Всероссийской олимпиады школьников в г. Москва и 1 сотрудник КГОАУ «Центр образования «Эврика» прошел обучение на курсах повышения квалификации в Фонде наследия Д. Менделеева.

*Мероприятие 1.4.6. «Присуждение премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края»*

Предусмотрено – 600,00000 тыс. рублей.

Освоено – 531,71460 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 17.02.2020 № 173 «О присуждении премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению документов на присуждение премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края от 27.07.2020 № 1 были присуждены:

- 10 премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края за 2019-2020 учебный год каждая в размере 15 тысяч рублей в номинации «За особые успехи в науке и техническом творчестве»;

- 5 премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края за 2019-2020 учебный год каждая в размере 15 тысяч рублей в номинации «За особые успехи в спорте»;

- 10 премий для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края за 2019-2020 учебный год каждая в размере 15 тысяч рублей в номинации «За особые успехи в творчестве».

***Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников»***

*Мероприятие 1.5.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, обеспечение участия представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»*

Предусмотрено – 1 960,61800 тыс. рублей:

Освоено – 1 810,61800 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 10.03.2020 № 277 «О проведении краевого конкурса на соискание премии имени Б.В. Бушелевой» проведен социологический опрос среди студентов, обучающихся на педагогическом отделении профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае по выдвижению кандидатов на соискание звания лауреата премии имени Б.В. Бушелевой.

 В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края от 17.03.2020 № 307 «Об итогах проведения краевого конкурса на соискание премии имени Б.В. Бушелевой» определены три лауреата премии.

В соответствии с приказом Минобразования Камчатского края «О проведении краевых конкурсов «Учитель года Камчатки» и «Педагогический дебют» в 2020 году» от 09.09.2020 № 775 проведены краевые конкурсы профессионального мастерства, в которых приняли участие 12 человек.

В соответствии с приказами Минобразования Камчатского края от 28.10.2020 № 934, 932 определены победители и лауреаты краевых конкурсов «Учитель года Камчатки», «Педагогический дебют».

Победителям и лауреатам конкурсов выплачены премии.

В феврале 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняли участие 7 педагогов из 4 муниципальных образований, а также краевых образовательных организаций Камчатского края. Конкурс проводился по шести номинациям: социально-педагогическая, художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. По итогам проведения конкурса специальными дипломами были отмечены следующие педагоги дополнительного образования: Алена Гаврилова (КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Эчган»), Олег Даненко (МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Петропавловск-Камчатского городского округа), Дмитрий Панов (КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2»), Лиана Бедаш (МБУДО «Центр «Луч» Елизовского района), лауреатами первой степени в номинациях стали: Анастасия Захарова (МБУДО «Центр детского творчества» Елизовского района), Иван Роговченко (МБОУ «Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. Мамченкова»), Наталья Лебедева (МБУДО «Центр детского и юношеского технического творчества» Петропавловск-Камчатского городского округа). Абсолютным победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» признана Анастасия Захарова, которая приняла участие от Камчатского края на всероссийском этапе.

В 2020 г. состоялся конкурс профессионального мастерства: региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Всего на конкурс было представлено 14 работ от 18 педагогов. Участвовали воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя, педагоги дополнительного образования из Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского районов.

Решением конкурсной комиссии от 26 июня 2020 года Гран-при присужден коллективу педагогов МБОУ «Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина» г. Петропавловска-Камчатского Ольге Райхман и Марии Суздаловой – авторам программы коррекционно-развивающих занятий «Драматическая психоэлевация. Играем в кукольный театр».

В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» победу одержала педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества» Елизовского района Ирина Протасова с работой «Духовно-нравственное воспитание посредством хореографии «Дорогою добра».

Победа в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» присуждена авторам программы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи от 7 до 18 лет «Ладонь добра» МБОУ «Средняя школа общеобразовательная школа № 5» Усть-Камчатского района Елене Королевой, Надежде Лебедевой, Любови Спиридоновой.

Победа в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом)» у воспитателя МАДОУ «Детский сад № 29 комбинированного вида» г. Петропавловска Камчатского Елены Дочкиной. Она автор проекта «Конспект занятия по формированию целостной картины мира в подготовительной группе комбинированной направленности «Виртуальная экскурсия в прошлое Петропавловска-Камчатского».

И в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» победу одержала педагог дополнительного образования КГБУ «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» Дарья Кожемяка за проект Иллюстрирование сборников «На доброй земле» и «Сказки реки Апука».

*Мероприятие 1.5.2. «Поощрение лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».*

Предусмотрено – 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 500,00000 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выплачены премии победителям конкурса лучших учителей

*Мероприятие 1.5.3. «Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 400,00000 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные краевым бюджетом, выплачены победителям конкурсов среди учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.5.4. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 1 586,70000 тыс. рублей.

Освоено – 1 586,70000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.5. «Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника».*

Предусмотрено – 387,61043 тыс. рублей.

Освоено – 387,61043 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя и дошкольного работника.

*Мероприятие 1.5.6. «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя».*

Предусмотрено – 70 056,34022 тыс. рублей.

Освоено – 67 647,76972 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения 1956 классным руководителям общеобразовательных организаций.

*Мероприятие 1.5.7. «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек».*

Предусмотрено – 20 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 20 000,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.8. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».*

Предусмотрено – 126 935,80000 тыс. рублей.

Освоено – 117 292,52884 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.6.1. «Повышение квалификации различных категорий работников образовательных учреждений в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни».*

Предусмотрено –0,00000 тыс. рублей.

Освоено –0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.2. «Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в образовательных учреждениях Камчатского края, создание и организация работы региональной стажировочной площадки».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.6.3. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования в части проведения капитального и текущего ремонта, а также оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретения мебели для обеденных зон школьных столовых».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета 44 269,19461 тыс. рублей.

Освоено – 44 269,19371 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты 6 муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон, а также проведение капитального и текущего ремонта школьных пищеблоков.

*Мероприятие 1.6.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях».*

Предусмотрено за счет краевого бюджета 10 475,84506 тыс. рублей.

Освоено – 10 475,84506 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение капитального и текущего ремонта, а также оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием

*Мероприятие 1.6.5. «Организационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов».*

Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

В 2020 году средства на данное мероприятие не выделялись.

*Мероприятие 1.6.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 347 751,54397 тыс. рублей.

Освоено – 338 922,86069 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.

*Мероприятие 1.6.7. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей».*

Предусмотрено – 18,000 тыс. рублей.

Освоено – 18,000 тыс. рублей.

Специалистами КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» издано 462 буклета, направленных на обеспечение информационной безопасности детей. Буклеты направлены во все муниципальные образования Камчатского края.

*Мероприятие 1.6.8. «Субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях».*

Предусмотрено – 73 720,91923 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 70 034,87309 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 3 686,04614 тыс. рублей.

Освоено – 64 306,78710 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 61 091,44757 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 3 215,33953 тыс. рублей.

С 01 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях Камчатского края, реализующих программы начального общего образования, обеспечено горячее питание для школьников. Бесплатным одноразовым горячим питанием охвачены 100% обучающихся 1-4 классов, двух или трехразовым – льготные категории обучающихся

 ***Основное мероприятие 1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»***

*Мероприятие 1.7.1. «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно Плану мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 № 219-РП».*

Предусмотрено за счет средств краевого бюджета – 38 900,14487 тыс. рублей.

Освоено – 38 900,14487 тыс. рублей, в том числе:

 **1.7.1.1.** **«**Детский сад в с. Тиличики Олюторского района» - предусмотрено 38 900,14487 тыс. рублей.

Выполнены строительные работы: подготовительные работы (снятие растительного слоя) – 100%, вынос сетей электроснабжения – 100%, вынос сетей связи – 100%, вынос наружных сетей теплоснабжения – 100%; Детский сад: - земляные работы (от черных отметок здания сада) – 95%, свайные работы – 100%, монолитные ростверки – 100%, монолитные фундаменты – 100%, диафрагмы монолитные – 100%, стены монолитные – 100%, колоны монолитные – 100%, перекрытия монолитные – 100%, лестницы – 100%, перегородки монолитные 100%, шахты монолитные – 100%, монолитные крыльца Кр1 – Кр7 – 100%, перегородки – 100%; шахты монолитные – 100%; монолитные крыльца Кр1-Кр7, пандус Пм1 – 100; перегородки – 100%, полы – 93%; отделка помещений – 70%, элементы заполнения оконных и дверных проемов – 100%; фасады – 94%; кровля – 100%; устройство деформационных швов в полу и стенах – 89%; отопление – 95%, теплый пол – 95%, вентиляция – 95%, теплоснабжение установок П1–П4 – 90%, телефонная и компьютерная сеть – 40%; радиофикация и телевидение – 40%; видеонаблюдение – 42%; система хозяйственно-питьевого водопровода В1, В2 – 100%; система горячей воды – Т3, Т4 – 97%; система бытовой канализации – 97%; ливневой канализации – 100%; производственной канализации – 100%; электрооборудование – 86%; светотехническое оборудование – 63%; кабели и электромонтажные изделия – 96%; заземление и молниезащита – 83%; система обогрева – 47%; монтаж оборудования и мебели, поставляемых в собранном виде – 64%; монтаж оборудования и мебели, поставляемых в разобранном виде – 75%; монтаж оборудования – 70%; приборы автоматики по месту – 55%; блочный тепловой пункт – 91%; овощехранилище: земляные работы (от черных отметок овощехранилища) – 100%, основания фундамента – 100%, плиты перекрытия на отм. - 0.210 – 100%, каркас – 100%, перегородки, обшивка наружной сети – 70%; полы – 72%; отделочные работы – 62%; фасады – 100%, кровля – 100%; отопление 100%; теплоснабжение приточной установки – 70%; вентиляция – 90%; кондиционирование К1-К5 – 65%; система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1, В2 – 73%; система водопровода горячей воды Т3 – 46%; система бытовой канализации – 60%; ДЭС: - земляные работы – 100%, основания и фундаменты – 100%, силовое оборудование – 97%; трансформаторная подстанция: Земляные работы – 100%, основания фундаментов – 100%, силовое оборудование – 100%, наружные сети 0,4 кВ – 87%; сети наружного освещения –81%, заземление и молниезащита – 80%; наружные сети связи: земляные работы – 100%; монтажные работы – 100%; котельная: земляные работы (от черных отметок котельной) – 100%, основания фундамента котельной – 100%, плита перекрытия на отм. -0,160 – 100%, крыльцо – 100%, блочно-модульная котельная – 100%; тепловые сети: земляные работы – 100%, канал – 100%, тепловая камера ТК-1 – 100%, дренажный колодец – ДК-1 6%; арматура тепловых сетей Т1,Т2,Т3,Т4 – 95%; сети трубопроводов Т1,Т2,Т3,Т4,В1, дренажа – 100%; наружные сети водопровода: земляные работы – 100%, колодцы – 100%, монтаж трубопроводов – 100%; наружные сети канализации: земляные работы – 100%, сети хозяйственно-бытовой канализации – 100%, наружные сети производственной канализации-К3.1 – 62%, резервуар РГСН-5 – 45%; вертикальная планировка – 92%; устройство тротуаров и площадок: тротуары – 30%, площадка для мусорных контейнеров – 100%; строительство проездов: земляное полотно – 62%; дорожная одежда – 57%; ограждение: (Тип 1) – 65%; калитки – 86%; ворота – 21%; ограждение ТБО – 100%; ограждение (Тип 1) – 75%; ограждение площадки ТБО – 100%; устройство отмостки столбов ограждения – 50%.

Техническая готовность объекта – 85,10%.Освоено 38 900,14487 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.2. «Инвестиции в объекты капитального строительства общего образования».*

Предусмотрено – 87 497,24550 тыс. рублей.

Освоено – 86 793,53943 тыс. рублей.

**1.7.2.1** «Строительство сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района» - предусмотрено 10 543,51350 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года освоено 10 543,51350 тыс. рублей - оплачены расходы на погашение по исполнительному листу ФС № 031010250 от 08.01.2020 по делу № А24-5838/2019 (по иску ООО "Камчатская строительная компания").

**1.7.2.2** «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский» - 76 953,73200 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года освоено 76 250,02593 тыс. рублей.

Аукцион на строительство школы состоялся 18.06.2020 в электронной форме. Заключен государственный контракт, срок выполнения работ 01.08.2022.

*Мероприятие 1.7.3. «Инвестиции в объекты капитального строительства сферы дополнительного образования и социализации детей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.4. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных учреждений».*

Предусмотрено – 34 689,89051 тыс. рублей.

Освоено – 34 689,70451 тыс. рублей.

Средства выделены на проведение капитального и текущего ремонта, а также благоустройство территории подведомственных организаций

 *Мероприятие 1.7.5. «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете».*

Предусмотрено за счёт средств краевого бюджета – 29 505,20000 тыс. рублей.

Освоено за счёт средств краевого бюджета – 29 505,20000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.6. «Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 6 675,77976 тыс. рублей.

Освоено – 6 673,62775 тыс. рублей.

Средства освоены на приобретение материалов и оборудования для обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений.

***Основное мероприятие 1.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций»***

*Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 23 899,50029 тыс. рублей.

Освоено – 23 555,06945 тыс. рублей.

Средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников краевых государственных общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся»***

*Мероприятие 1.9.1. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края».*

Предусмотрено – 106 361,26541 тыс. рублей.

Освоено – 102 069,34762 тыс. рублей.

Средства были выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам общего образования, а также меры социальной поддержки обучающихся из многодетных семей, в том числе обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам.

***Е1 Региональный проект «Современная школа».***

*Мероприятие 1.10.1 «Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».*

Предусмотрено - 11 562,28498 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 11 058,90000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 111,70606 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 391,67892 тыс. рублей.

Освоено - 11 553,31523 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 11 050,32077 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 111,61940 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 391,37506 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.10.2 «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам».*

Предусмотрено 7 815,05051 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 7 736,90000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 78,15051 тыс. рублей:

Освоено 7 745,64818 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 7 668,19169 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 77,45649 тыс. рублей:

***Е2 Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

*Мероприятие 1.11.1 «Создание в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом».*

Предусмотрено 26 024,77993 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 24 599,92323 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 1 294,73280 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 130,12390 тыс. рублей.

Освоено 26 024,77993 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 24 599,92323 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 1 294,73280 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 130,12390 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

*Мероприятие 1.11.2 «Создание мобильного технопарка "Кванториум"»*.

Предусмотрено 16 933,93939 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 16 764,60000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 169,33939 тыс. рублей.

Освоено 16 933,93939 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 16 764,60000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 169,33939 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.11.4 «Создание региональных центров выявления и поддержки одаренных детей».*

Предусмотрено 548,24435 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 542,76190 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 5,48245 тыс. рублей.

Освоено 548,24435 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 542,76190 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 5,48245 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.11.5 «Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».*

Предусмотрено 1 000,0000 тыс. рублей.

Освоено 1 000,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.11.7 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей*».

Предусмотрено 2 140,84082 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 2 098,23810 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 21,19432 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 21,40840 тыс. рублей.

Освоено 2 140,84082 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 2 098,23810 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 21,19432 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 21,40840 тыс. рублей.

**Е3 Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"**

*Мероприятие 1.12.1 «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданами, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей*»

Предусмотрено 5 526,40000 тыс. рублей.

Освоено 5 525,9861 0 тыс. рублей.

***Р2 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».***

*Мероприятие 1.13.2 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».*

Предусмотрено 1 634 834,79694 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 546 781,30000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 084 972,49843 тыс. рублей.

 за счет средств местного бюджета – 3 080,99851 тыс. рублей.

Освоено 1 367 242,64094 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 498 695,65266 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 865 906,93444 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 2 640,05384 тыс. рублей.

**1.13.2.2** «Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района».

Предусмотрено 330 182,15979 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 89 995,27000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 240 186,88979 тыс. рублей.

Освоено 314 479,47664 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 89 995,27000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 224 484,20664 тыс. рублей.

Объект в высокой степени технической готовности. Ведутся завершающие работы. В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2020 № 079-09-2019-021/12 срок реализации мероприятия перенесён на 31.12.2021 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года.

**1.13.2.3** «Детский сад по ул. Геофизическая в г.Елизово».

Предусмотрено 379 831,84654 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 215 743,96000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 162 109,51766 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 978,36888 тыс. рублей.

Освоено 286 642,05629 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 167 658,31273 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 117 446,31934 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 1 537,42422 тыс. рублей.

**1.13.2.4** «Детский сад по ул. Дальневосточная в г. Елизово».

Предусмотрено 231 368,09817 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 98 012,96000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 132 252,50854 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 102,62963 тыс. рублей.

Освоено 174 317,19446 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 98 012,95993тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 75 201,60490 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 1 102,62963 тыс. рублей.

**1.13.2.5** «Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск (в том числе проектные работы)».

Предусмотрено 278 362,39474 тыс. рублей.

Освоено 266 691,05877 тыс. рублей.

**1.13.2.6** «Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)».

Предусмотрено 235 769,72650 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 54 256,55000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 181 513,17650 тыс. рублей.

Освоено 235 452,56919 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 54 256,55000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 181 196,01919 тыс. рублей.

**1.13.2.8** «Детский сад в п. Тиличики Олюторского района».

Предусмотрено 179 320,57120 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 88 772,56000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 90 548,01120 тыс. рублей.

Освоено 89 660,28560 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 88 772,56000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 887,72560 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.14 «Реализация от-дельных мероприятий государственных программ Российской Федерации путем софинансирования из средств краевого бюджета грантов, полученных из федерального бюджета победителями конкурсного отбора»*

Предусмотрено за счёт средств краевого бюджета 138,200 тыс. рублей.

Освоено за счёт средств краевого бюджета 138,200 тыс. рублей.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском края» (далее – Подпрограмма 2)*

Цели подпрограммы:

1) создание условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края;

2) создание условий для удовлетворения потребности педагогических работников в повышении уровня профессиональной компетентности.

Для достижения заявленных целей поставлены следующие задачи:

1) формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

2) создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально-обучающейся молодежи;

3) формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;

4) развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования Камчатского края;

5) расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования Камчатского края;

6) разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса;

7) создание условий для обеспечения получения инвалидами молодого возраста в возрасте от 18 до 44 лет (далее - инвалиды молодого возраста) профессионального образования.

В 2020 году Подпрограммой 2 предусмотрено финансирование за счёт средств краевого бюджета в сумме 1 448 906,73769 тыс. рублей.

Освоено за счёт средств краевого бюджета 1 447 341,70888 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2020 году достигнуты следующие результаты.

В 2020 году Камчатский край продолжил реализацию (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

В рамках данного проекта профессиональными образовательными организациями Камчатского края осуществлялась работа в следующих направлениях: проведение промежуточной и итоговой аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена; участие в движениях Ворлдскиллс Россия, Абилимпикс; повышение квалификации управленческих команд, педагогических работников профессиональных образовательных организаций по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; участие в конкурсных отборах Минпросвещения России на получение грантов на модернизацию мастерских профессиональных образовательных организаций.

 В 2020 году на базе 5 профессиональных образовательных организаций (КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», КГПОБУ «Паланский колледж») проведена промежуточная аттестация 121 студента (8,3% от общего количества выпускников) в форме демонстрационного экзамена по компетенциям: «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Поварское дело», «Преподавание в начальных классах»). Ранее на базе этих профессиональных образовательных организаций были созданы Центры проведения демонстрационного экзамена, которые прошли процедуру аккредитации в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

 В течение года представители КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие» в ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения». Кроме этого, 13 педагогических работников профессиональных образовательных организаций прошли обучение по программе повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» с участием Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Проведен IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае. В соревнованиях по 13 компетенциям приняло участие 119 участников, среди которых 74 студента профессиональных образовательных организаций, 40 школьников и 5 лиц в старшей возрастной группе. Работу участников оценивали 170 экспертов, в том числе 14 сертифицированных экспертов. По результатам отборочных соревнований, проходивших в очно - дистанционном формате в Камчатском крае, 10 представителей Камчатского края, в т.ч. 3 юниора приняли участие в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в очно-дистанционном формате.

В 2020 году проведен ежегодный региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях по 11 компетенциям приняло участие 80 участников по трем категориям: «школьники», «студенты», «специалисты». Для оценивания работы конкурсантов по каждой компетенции были привлечены эксперты из числа представителей образовательных организаций, предприятий (организаций) Камчатского края в количестве 60 человек. По итогам соревнований в каждой компетенции определены победители, которые представляли Камчатский край на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс». В Национальном чемпионате «Абилимпикс» 2 представителя Камчатского края заняли призовые места: школьник МБОУ «Средняя школа № 43» Петропавловск-Камчатского городского округа - 3 место по компетенции «Учитель начальных классов»; молодой специалист, выпускник КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» - 3 место в компетенции «Ландшафтный дизайн».

С целью создания мастерских в соответствии со стандартами Ворлдскиллс на базе профессиональных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета профессиональными образовательными организациями в 2019 году принято участие в двух конкурсных отборах на грантовую поддержку, проводимых Минпросвещения России. По результатам конкурсного отбора КГПОБУ «Паланский колледж» в 2020 году получил субсидию в размере 10 976 000,00 рублей на создание четырех мастерских по следующим компетенциям: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Педагогика дополнительно образования», Правоохранительная деятельность. В течение 2020 года на базе образовательной организации созданы 4 мастерские, оснащенные по стандартам Ворлдскиллс.

Вместе с тем, в 2020 году по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России КГАОАУ «Камчатский политехнический техникум» вошел в число победителей по лоту «Строительство» на сумму гранта 21 178,9 тысяч рублей. В 2021 году будут созданы четыре мастерские: «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Архитектура».

 **Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 году**

***Основное мероприятие 2.1.«Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками»***

*Мероприятие 2.1.1.«Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки».*

Предусмотрено – 1 013 968,01096 тыс. рублей.

Освоено – 1 013 966,02023 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

*Мероприятие 2.2.1 «Создание и организация деятельности Центра прикладных квалификаций, реализующего программы профессионального обучения»*

Предусмотрено – 1 047,72000 тыс. рублей.

Освоено – 1 047,72000 тыс. рублей.

Средства направлены на организацию учебного процесса по подготовке кадров, востребованных экономикой предприятия.

*Мероприятие 2.2.4 «Информационное сопровождение региональной системы профессионального образования»*

Предусмотрено – 860,40120 тыс. рублей.

Освоено – 860,40120 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности официального сайта Краевого центра профессиональной ориентации «Планирование карьеры», на печатную продукцию и оплату услуг руководителя Краевого центра профессиональной ориентации «Планирование карьеры».

*Мероприятие 2.3.1 «Проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образовательных организаций с привлечением работодателей»*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

Средства в 2020 не выделялись.

*Мероприятию 2.3.3 «Создание специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия»*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

 Средства в 2020 не выделялись.

Средства направлены в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» на создание центра компетенций («Сварочные технологии») по стандартам Ворлдскиллс Россия. Средства направлены на приобретение сварочных принадлежностей (электроды, переходники, лампы, светодиодные ленты и т.д.). В 2020 году КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» аккредитовал центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочное дело»

*Мероприятие 2.3.4. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными профессиональными образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

 Средства в 2020 не выделялись.

*Мероприятие 2.4.1 «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 500,000 тыс. рублей.

Освоено – 500,000 тыс. рублей*.*

*Мероприятие 2.5.1 «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного профессионального образования»*

Предусмотрено – 114 200,81246 тыс. рублей.

Освоено – 114 200,81246 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

***Основное мероприятие 2.6. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.6.1 «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 44 622,28443 тыс. рублей.

Освоено – 44 622,28443 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных организациях.

*Мероприятие 2.6.2 «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края»*

Предусмотрено – 108 696,43452 тыс. рублей.

Освоено – 107 296,43452 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; а также полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*Мероприятие 2.6.3 «Финансовое обеспечение оплаты труда работников столовых (осуществляющих льготное питание обучающихся) в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 32 102,53442 тыс. рублей.

Освоено – 32 102,53442 тыс. рублей.

*Мероприятию 2.7.1. «Оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям, приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях*»

Предусмотрено – 14 017,31374 тыс. рублей.

Освоено – 14 017,31374 тыс. рублей.

Средства получили 2 профессиональные образовательные организации: КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» и КГПОБУ «Паланский колледж» на оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем следующих компетенций: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание».

*Мероприятию 2.7.2. «Модернизация учебно-материальной базы, финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, работ, услуг, подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 12 365,00000 тыс. рублей.

Освоено – 12 365,00000 тыс. рублей

В рамках мероприятия средства переданы Министерству культуры Камчатского края для приобретения учебных пособий для библиотечного фонда КГБПО «Камчатский колледж искусств», сценических костюмов и музыкального оборудования.

*Мероприятие 2.7.3 «Проведение текущего и капитального ремонта учебно-производственных зданий, мастерских, лабораторий, столовых и других объектов, благоустройство территорий в рамках модернизации подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 40 865,90320 тыс. рублей.

Выделено – 40 865,90320 тыс. рублей.

Освоены – 40 865,90320 тыс. рублей.

Средства направлены на текущий ремонт корпусов, кровли зданий, спортивного зала и системы отопления общежитий, обеспечение аварийного освещения 5 профессиональных образовательных организаций КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», КГПОБУ «Паланский колледж», КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум».

*Мероприятие 2.7.5 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 24 655,16431 тыс. рублей.

Освоено – 24 558,74431 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 13 898,38859 тыс. рублей.

Выделено 13 831,77051 тыс. рублей.

Освоено в сумме 13 831,77051 тыс. рублей.

Средства направлены на компенсацию расходов работникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 2.9.1 «Предоставление субсидии из краевого бюджета частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования****»***

Предусмотрено – 16 417,28386 тыс. рублей.

Освоено – 16 417,28386 тыс. рублей.

Средства выделены ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» на организацию обучения студентов по программам среднего профессионального обучения на бюджетной основе. На 2020-2021 учебный год ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» выделено 110 бюджетных мест по 5 образовательным программам.

*Мероприятие 2.10.1 «Проведение профориентационных мероприятий с инвалидами и лицами с ОВЗ»*

Предусмотрено – 135,000 тыс. рублей.

Освоено – 135,000 тыс. рублей.

Средства направлены на освещение работы регионального центра развития движения «Абилимпикс» по вопросам инклюзии посредством СМИ. *Мероприятие 2.10.2 «Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования»*

Предусмотрено – 90,000 тыс. рублей.

Освоено – 90,000 тыс. рублей.

Средства направлены на создание рекламного ролика «Абилимпикс» - Камчатка, разработку адаптивной программы профессионального образования для среднего профессионального образования Камчатского края.

*Мероприятие 2.12.3 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной сборной для участия в национальном чемпионате»*

Предусмотрено – 2 903,60000 тыс. рублей.

Освоено – 2 903,60000 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- обучение педагога-психолога КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» по программе повышения квалификации «Организация инклюзивного образовательного процесса в учетно-методических центрах и профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования специалистами сопровождения (педагогом-психологом, социальным педагогом) (г. Москва, с 09 по 23 февраля 2020);

- участие руководителя регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Камчатском крае во II Всероссийской научно - практической конференции «Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика» (г. Москва, с 10 по 14 февраля 2020);

- выплату заработной платы руководителя Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Камчатском крае;

- организацию проведения конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс».

*Мероприятие 2.12.4 «Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс»*

Предусмотрено – 7 352,48600 тыс. рублей.

Выделено – 7 352,48600 тыс. рублей.

Освоено – 7 352,48600 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения между Агентством по делам молодежи Камчатского края и КГАУ «Дворец молодежи» от 09.01.2020 № 3 средства направлены на организацию и проведение IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае (оплата консультационных услуг сертифицированным экспертам по договорам гражданско-правового характера, проезд и проживание сертифицированных экспертов, питание участников мероприятия, призы для победителей, полиграфические услуги и т.д.).

*Мероприятие 2.12.5 «Повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 60 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс»*

Предусмотрено 96,400 тыс. рублей.

Освоено – 96,400 тыс. рублей.

Средства направлены на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Управление региональным взаимодействием в среднем профессиональном образовании (Программа «Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие») (г. Москва, периоды: с 11 по 16 февраля 2020, с 01 по 06 марта 2020).

*Мероприятие 2.12.6 «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено 112,000 тыс. рублей.

Освоено – 112,000 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение оборудования для материально-технического оснащения мастерских: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание технологии», «Правоохранительная деятельность (полицейский)».

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» (далее – Подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования Камчатского края в целях принятия оперативных решений и действий по повышению качества предоставления образовательных услуг, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через развитие региональной системы оценки качества образования

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

3) участие Камчатского края в системе мониторинговых исследований качества образования;

4) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;

5) развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования.

В 2020 году Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в сумме 281 791,12491 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 163 608,81099 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 117 168,26716 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 1 014,04676 тыс. рублей.

 Освоено – 278 681,39294 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 160 730,62733 тыс. рублей,

 средств краевого бюджета – 116 936,71885 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 014,04676 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» связаны с повышением удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, обеспечением актуальной информацией потребителей образовательных услуг, включением потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. В связи с этим все выпускники 11-х (12-х) классов и 9-х классов, допущенные к прохождению государственной итоговой аттестации, получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании соответственно.

Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали выпускники текущего года, которые планировали поступление на обучение в образовательные организации высшего образования.

В ЕГЭ в 2020 году приняли участие 1403 выпускника 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций и 115 выпускников прошлых лет и обучающихся профессиональных образовательных организаций.

В целях проведения ЕГЭ на территории Камчатского края открыты 35 пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ), из них 23 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях края. В целях обеспечения объективности и прозрачности процедуры проведения ЕГЭ, согласно требованиям порядка проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году видеонаблюдение было организовано во всех ППЭ, в том числе в режиме онлайн обеспечено– 93,1% аудиторий. Традиционно на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» организована работа регионального ситуационного центра онлайн видеонаблюдения, в котором в качестве общественных наблюдателей работали студенты профессиональных образовательных организаций, осуществляющие в режиме онлайн наблюдение за ходом проведения ЕГЭ в ППЭ Камчатского края.

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» ввиду имеющихся эпидемиологических условий в стране основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов отменен, государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 году**

***Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и молодежной политики Камчатского края»***

*Мероприятие 3.1.1. «Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования»*

Предусмотрено – 5 421,20000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Освоено – 5 421,20000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

***Основное мероприятие 3.2. «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования»***

*Мероприятие 3.2.1. «Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях»*

Предусмотрено – 12 499,66074 тыс. рублей.

Освоено – 12 499,66074 тыс. рублей.

В целях качественного и объективного проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Камчатском крае КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» был заключен договор на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2020 году. Видеонаблюдение было организовано в 35 ППЭ и КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», выполняющем функции регионального центра обработки информации (в 30 пунктах проведения экзаменов видеонаблюдение осуществлялось в онлайн режиме, в 5 ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, осуществлялась видеозапись экзамена). В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году был выявлен 1 факт нарушения порядка проведения экзамена со стороны участника экзамена.

В целях объективного проведения ЕГЭ для 12 ППЭ Камчатского края, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района приобретены приборы подавления сигналов мобильной связи.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2020 г. № 294-П «Об установлении единовременной выплаты лицам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» была произведена единовременная выплата 169 лицам, привлеченным к проведению ЕГЭ в качестве членов Государственной экзаменационной комиссии, председателей, заместителей председателей и экспертов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии.

*Мероприятие 3.2.2. «Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования по рабочим профессиям»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития государственной и общественной (общественно-профессиональной) оценки деятельности образовательных организаций»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.4. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 101 982,92100 тыс. рублей.

Освоено – 101 982,92100 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования». Средства освоены не в полном объеме в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и принятыми ограничительными мерами на территории Российской Федерации. Так, на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» отменено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в формах основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Согласно постановлению Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 г. № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» и постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» введен запрет на проведение мероприятий с очным присутствием граждан, в связи с чем в 2020 году были отменены запланированные ежегодные мероприятия для педагогических работников.

*Мероприятие 3.2.5. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 746,35500 тыс. рублей.

Освоено – 746, 35500 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на компенсацию расходов работникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2020 году оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно произведена 13 сотрудникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» и 5 членам их семей.

*Мероприятие 3.2.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.8. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотного регионального проекта и создание национальных механизмов оценки качества»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.9 «Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Камчатского края»*

Предусмотрено – 341,47576 тыс. рублей.

Освоено – 139,000 тыс. рублей.

В 2020 году независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на территории Камчатского края проходили 84 учреждения дополнительного образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, общеобразовательная организация (из них 11 отделений и филиалов, а также одно профессиональное образовательное частное учреждение).

Средний балл по региону по интегральному критерию составляет 87 баллов из 100 максимальных. Большая часть (90,3% - 65 из 72, размещённых на bus.gov.ru) организаций получила от 81 до 97 баллов, что соответствует оценке «отлично».

*Мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования и развития информационно-технологической инфраструктуры единого образовательного пространства системы образования Камчатского края»*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00 тыс. рублей.

Денег в 2020 году не выделялось.

*Мероприятие 3.4 «Основное мероприятие Е4 региональный проект "Цифровая образовательная среда"*

Предусмотрено - 160 799,51241 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 158 187,61099 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 597,85466 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 1 014,04676 тыс. рублей.

Освоено – 157 892,25620 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 155 309,42733 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 568,78211 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 014,04676 тыс. рублей.

В целях реализации федерального и регионального проектов «Образование» национального проекта «Образование» в 89 образовательных организациях Камчатского края была обновлена материально-техническая база (многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные панели) в целях внедрения цифровой образовательной среды.

 ***2.4 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)***

Цель подпрограммы: создание условий для поддержки научной деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров;

2) информационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала.

В 2020 году Подпрограммой 4 предусмотрено финансирование в сумме 963,23000 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 963,23000 тыс. рублей.

Освоено – 963,23000 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 4 в 2020 году**

***Основное мероприятие 4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона»***

*Мероприятие 4.1.1. «Конкурс молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники».*

Предусмотрено – 585,00000 тыс. рублей.

Освоено - 585,000 тыс. рублей

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 26.08.2020 № 741 «О проведении регионального молодежного инновационного конкурса в Камчатском крае в 2020 году» в период с 03.09.20120 по 30.10.2020 года проведен конкурс. Участие в нем приняли 26 проектов.

В соответствии с приказом Министерства от 26.10.2020 № 919 «Об итогах регионального молодежного инновационного конкурса в Камчатском крае в 2020 году» выявлены победители и лауреаты, которым выплачены премии.

*Мероприятие 4.1.2. «Проведение и участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, презентации, круглые столы), направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 38,23000 тыс. рублей.

Освоено – 38,23000 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 4.2. «Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки»***

*Мероприятие 4.2.1. «Организация экскурсий, выездных уроков, профориентационных мероприятий среди обучающихся».*

Предусмотрено – 340,00000 тыс. рублей.

Освоено –340,00000 тыс. рублей.

 ***2.5 Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 5)***

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации Программы;

2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

3) информационное обеспечение реализации Программы;

4) финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования;

5) финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования.

В 2020 году Подпрограммой 5 предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 181 475,98186 тыс. рублей

Освоено за счет средств краевого бюджета – 179 621,28018 тыс. рублей.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 5 в 2020 году**

***Основное мероприятие 5.1. «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы»***

*Мероприятие 5.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 102 705,16486 тыс. рублей.

Освоено – 100 933,92560 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Министерства образования Камчатского края (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

*Мероприятие 5.1.2. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 74 347,70200 тыс. рублей.

Освоено – 74 345,07458 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования».

*Мероприятие 5.1.3. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 5.1.4. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 382,55000 тыс. рублей.

Освоено – 322,06400 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования» в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 5.1.5. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 922,73500 тыс. рублей.

Освоено – 922,73500 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 5.2. «Другие вопросы в области образования»***

*Мероприятие 5.2.1. «Проведение прочих мероприятий Министерства образования Камчатского края».*

Предусмотрено – 3 117,83000 тыс. рублей.

Освоено – 3 097,48100 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение прочих мероприятий Министерства образования Камчатского края, на создание условий для реализации воспитательного и социализирующего потенциала системы образования.

 **3. Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году**

В соответствии с планом реализации государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» на 2020 год, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 09.12.2019 № 544-РП, в 2020 году запланировано 28 контрольных события, в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» - 14 основных мероприятий и 21 контрольное событие;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» - 13 основных мероприятий и 2 контрольных события;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» - 4 основных мероприятия и 3 контрольных события;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» - 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» - 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году представлены в *таблице 12.*

***Сведения о достижении контрольных событий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование контрольного события |  |
| 1 | Контрольное событие 1.1Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенции на выполнение государственных полномочий | Выполнено |
| 2 | Контрольное событие 1.2Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 3 | Контрольное событие 1.3Заключены соглашения о предоставлении субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год на реализацию основных мероприятий государственных программ | Выполнено |
| 4 | Контрольное событие 1.4Проведен конкурсный отбор проектов в сфере образования общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края  | Выполнено |
| 5 | Контрольное событие 1.5Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов | Выполнено |
| 6 | Контрольное событие 1.6 Проведен конкурсный отбор проектов в области дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае | Выполнено |
| 7 | Контрольное событие 1.7Проведена научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | Выполнено |
| 8 | Контрольное событие 1.8Проведена научно-практическая конференция по вопросам воспитании и социализации детей в Камчатском крае | Выполнено |
| 9 | Контрольное событие 1.9.Проведен краевой конкурс «Ученик года» | Выполнено |
| 10 | Контрольное событие 1.10Проведен краевой этап всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 11 | Контрольное событие 1.11Принято участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 12 | Контрольное событие 1.12Проведен краевой конкурс на соискание премии имени Б.В. Бушелевой | Выполнено |
| 13 | Контрольное событие 1.13Проведен краевой конкурс «Учитель года Камчатки» | Выполнено |
| 14 | Контрольное событие 1.15Проведен краевой конкурс «Педагогический дебют» | Выполнено |
| 15 | Контрольное событие 1.16Принято участие педагогов во всероссийском этапе «Учитель года» | Выполнено |
| 16 | Контрольное событие 1.17Проведен региональный этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2020» | Выполнено |
| 17 | Контрольное событие 1.19Проведен конкурсного отбора лучших педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 18 | Контрольное событие 1.20 Проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 19 | Контрольное событие 1.25Заключение государственного контракта на строительство объекта "Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский" | Выполнено |
| 20 | Контрольное событие 1.26Возведены основной блок и сопутствующие сооружения объекта "Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский" | Выполнено |
| 21 | Контрольное событие 1.28Введен в эксплуатацию объект "Детский сад 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района" | Выполнено |
| 22 | Контрольное событие 2.1Проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Выполнено |
| 23 | Контрольное событие 3.1Проведен мониторинг обследований качества знаний по обязательным учебным предметам учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 24 | Контрольное событие 3.2Организовано участие во всероссийских проверочных работах для учащихся  | Выполнено |
| 25 | Контрольное событие 3.3Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования (основной и дополнительный период) | Выполнено |
| 26 | Контрольное событие 4.1Проведен региональный молодежный инновационный конкурс в Камчатском крае | Выполнено |
| 27 | Контрольное событие 2.1Проведен Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Выполнено |
| 28 | Контрольное событие 5.1Проведен мониторинг, контроля и оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) краевыми государственными организациями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Камчатского края (9 месяцев, год) | Выполнено |

**4. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году**

Для достижения цели Программы необходимость в применении мер государственного регулирования отсутствует.

Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году представлены *в таблице 13* к годовому отчету.

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году представлены *в таблице 14* к годовому отчету.

 **5. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году**

Информация об использовании бюджетных средств государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2020 году представлены *в таблице 15* к годовому отчету.

В общей сумме финансирования на реализацию Программы 88,61% выделено на мероприятия Подпрограммы 1, 8,46% - на мероприятия Подпрограммы 2, 1,99% - на мероприятия Подпрограммы 3, 0,01% - на мероприятия Подпрограммы 4, 0,93 % – на мероприятия Подпрограммы 5.

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по состоянию на 01 января 2020 года запланировано 16 095 052,55694 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 648 645,10000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 15 422 047,29750 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 24 360,15944 тыс. рублей.

- в соответствии с Уточненной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по состоянию на 31 декабря 2020 года запланировано 16 854 291,02927 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 095 473,30731 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 15 726 623,90837 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – 32 193,81359 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 4,72 %.

Фактическая сумма финансирования составила 16 382 431,82127 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 924 981,70145 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 15 425 764,69570 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 31 685,42412 тыс. рублей.

Освоено – 16 382 431,82127 тыс. рублей (97,2% от объема ассигнований), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 924 981,70145 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 15 425 764,6957 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 31 685,42412 тыс. рублей.

 **6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае в 2020 году**

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 № 532-П.

 За период 2020 года в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» изменения вносились 4 раза:

- [постановлением Правительства Камчатского края от 24.04.2020 № 154-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П»](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400) (Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с законом Камчатского края от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов);

- [постановлением Правительства Камчатского края от 11.06.2020 № 234-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с бюджетной росписью на 01.04.2020 года);](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400)

- [постановлением Правительства Камчатского края от 03.09.2020 № 351-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (внесены изменения в целях приведения в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642);](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400)

 [- постановлением Правительства Камчатского края от 22.10.2020 № 426-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» (объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с бюджетной росписью на 01.09.2020 года).](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400)

**7.** **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».**

Реализация всех основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжится в 2020-2025 годах.

План реализации Программы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 582-РП.

 В качестве предложения по дальнейшей реализации государственной программы предлагаем обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в полном объеме. Внести изменения в части дополнения Программы подпрограммой 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае».

 Развитие сферы образования в Камчатском крае увеличивает возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в качественных образовательных услугах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой образования Камчатского края в 2020-2025 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2020 год показал позитивную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.