## Прил 1
Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования
сельского поселения "село Карага" от 23.09.2016 № 33
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по сельскому поселению "село Карага" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО: | [6 empty] | 1546.8 | 973.6 | 387.4 | 47 | 180391 | 0 | 0 | 0 | 180353 | 0 | Х | Х | Х
2017
1.1 | сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 535.6 | 309.2 | 309.2 | 15 | 51057 | 0 | 0 | 0 | 51057 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 535.6 | 309.2 | 309.2 | 15 | 51057 | 0 |  |  | 51057 | 0 | 165.1261 | 1097.89 | 2017-12-31 | 37.11
2018
1.1 | сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 505.6 | 332.2 | 39.1 | 16 | 64667 | 0 | 0 | 0 | 64667 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 1982 | 1982 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 505.6 | 332.2 | 39.1 | 16 | 64667 | 0 |  |  | 64667 | 0 | 194.6629 | 576.34 | 2019-12-31 | 37.11
2019
1.1 | сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 505.6 | 332.2 | 39.1 | 16 | 64667 | 0 | 0 | 0 | 64629 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 1983 | 1983 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 502.6 | 332.2 | 95.1 | 16 | 64629 | 0 |  |  | 64629 | 0 | 194.5485 | 576.34 | 2018-12-31 | 37.11

## Прил 2
Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования
сельского поселения "село Карага" от 23.09.2016 № 33
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по сельскому поселению "село Карага" на 2017 - 2019 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды
|  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водо отведение | электро снабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Итого по МО: |  | 180353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180353
2017
1.2 | сельское поселение "село Карага" | 51057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51057
1.2.1 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 51057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51057
2018
1.2 | сельское поселение "село Карага" | 64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64667
1.2.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64667
2019
1.2 | сельское поселение "село Карага" | 64629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64629
1.2.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 64629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64629

## Прил 3
Приложение 3 к Постановлению Администрации муниципального образования
сельского поселения "село Карага" от 23.09.2016 № 33
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по сельскому поселению "село Карага" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2017 год | кв.м.: 535.6; чел.: 15; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 51057; руб.: 51057
2 | 2018 год | кв.м.: 505.6; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 64667; руб.: 64667
3 | 2019 год | кв.м.: 505.6; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 64667; руб.: 64667