## таблица 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
отчетный период <1> |  |  | 2015 год
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
| Всего (по государственной программе): | 538116.1126 | 534566.5134 | 534566.5134
| федеральный бюджет | 267516.2 | 266963.6633 | 266963.6633
| краевой бюджет | 270599.9126 | 267602.8501 | 267602.8501
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 42275.53 | 41435.177 | 41435.177
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 42275.53 | 41435.177 | 41435.177
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга |  |  |  | 2015-08-01 | 2015-11-01 | 2 государственных контракта на сумму 854,677 тыс. рублей
| Всего: | 854.677 | 854.677 | 854.677
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 854.677 | 854.677 | 854.677
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае |  |  |  | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 1 государственный контракт на сумму 4600,0 со сроком выполнения декабрь2016 года
| Всего: | 500 | 460 | 460
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 500 | 460 | 460
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Формирование экологической культуры населения Камчатского края |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 11 контрактов (договоров) на сумму 1386,65 тыс. руб.
| Всего: | 2156.323 | 1386.65 | 1386.65
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2156.323 | 1386.65 | 1386.65
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Строительство, реконструкция объектов размещения ТБО
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Ликвидация накопленного экологического ущерба |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 3 соглашения с муниципальными районами на сумму 279,6 тысяч рублей
| Всего: | 279.6 | 279.6 | 279.6
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 279.6 | 279.6 | 279.6
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7 | Основное мероприятие 1.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий |  |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 1 соглашение с подведомственным Министерству природоохранным бюджетным учреждением
| Всего: | 38484.93 | 38454.25 | 38454.25
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 38484.93 | 38454.25 | 38454.25
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1. Отчет о результатах мониторинга радиационно-опасных объектов и территорий в Камчатском крае для подготовки радиационно-гигиенического паспорта территории Камчатского края | 439,677 | 439,677 | 439,677 | X |  | X
| Контрольное событие программы 1.2. Отчет о результатах мониторинга Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов | 415,0 | 415,0 | 415,0 | Х |  | Х
| Контрольное событие программы 1.3. Выполнение работ по уточнению границ природных парков и памятников природы регионального значения | 460,0 | 460,0 | 460,0 | Х |  | Х
| Контрольное событие программы 1.4. Актуализация Красной книги Камчатского края | 0 | 0 | 0 | Х |  | Х
| Контрольное событие программы 1.5. Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае | 73,156 | 73,156 | 73,156 | Х |  | Х
| Контрольное событие программы 1.6. Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае | 226,744 | 226,744 | 226,744 | Х |  | Х
| Контрольное событие программы 1.7. Строительство, реконструкция объектов размещения ТБО | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.8. Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТБО на территориях муниципальных образований в Камчатском крае | 279,6 | 279,6 | 279,6
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 38849.955 | 37358.3 | 37358.3
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 38849.955 | 37358.3 | 37358.3
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края
| Всего: | 2858.874 | 2858.874 | 2858.874
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2858.874 | 2858.874 | 2858.874
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных водоископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края |  |  |  | 2013 | 2015 | 4 государственных контракта на сумму 31 644,509 тыс. руб. 2 государственных контракта со сроком исполнения в 2017 году на сумму 30 462,225
| Всего: | 35692.387 | 34300.732 | 34300.732
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 35692.387 | 34300.732 | 34300.732
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды | [5 empty] | 2 договора на сумму 198,694 тыс. руб.
| Всего: | 298.694 | 198.694 | 198.694
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 298.694 | 198.694 | 198.694
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.1. Проведение прогнозно-ревизионных работ на территории Камчатского края | 2858,874 | 2858,874 | 2858,874 | X |  | X
| Контрольное событие программы 2.2. Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (Тигильский муниципальный район, Карагинский муниципальный район, Олюторский муниципальный район) | 35692,387 | 34300,732 | 34300,732 | Х |  | Х
Объект закупки 2 <5>
Субсидия 2 <6>
…
Подпрограмма 3 Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае
| Всего (по подпрограмме): | 12610.8 | 12610.8 | 12610.8
| федеральный бюджет | 10199.8 | 10199.8 | 10199.8
| краевой бюджет | 2411 | 2411 | 2411
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  | декабрь 2014 | апрель 2016 | 1 государственный контракт на сумму 5597,4
| Всего: | 10199.8 | 10199.8 | 10199.8
| федеральный бюджет | 10199.8 | 10199.8 | 10199.8
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края |  |  |  | июль 2014 | декабрь 2015 | 2 государственных контракта на сумму 2411,0 тыс. руб.
| Всего: | 2411 | 2411 | 2411
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2411 | 2411 | 2411
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.2 Расчистка и берегоукрепление русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково Камчатского края | 10199,8 | 10199,8 | 10199,8
| Контрольное событие программы 3.3 Разработка проектной документации по реконструкции комплекса защитных гидротехнических со-оружений (дамба) с. Мильково Камчатский край | 411,0 | 411,0 | 411,0 | X |  | X
| Объект закупки 3 <5> |  |  |  | Х |  | Х
Субсидия 3 <6>
…
Подпрограмма 4 "Обеспечение использования лесов"
| Всего (по подпрограмме): | 4056.43 | 4056.4279 | 4056.4279
| федеральный бюджет | 1267.7 | 1267.7 | 1267.7
| краевой бюджет | 2788.73 | 2788.7279 | 2788.7279
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов, в том числе отвод и таксация лесосек
| Всего: | 2466.43 | 2466.4279 | 2466.4279 | июль 2015 | 2018 | доведено Гос.задание до автономного учреждения | отвод и таксация по гос.заданию
| федеральный бюджет | 1267.7 | 1267.7 | 1267.7
| краевой бюджет | 1198.73 | 1198.7278 | 1198.7278
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Научные исследования по оценке состояния лесных ресурсов
| Всего: | 1590 | 1590 | 1590 | январь 2015 | декабрь 2015 | 1 государственный контракт на сумму 1590,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1590 | 1590 | 1590
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.1 Актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов | 1198.73 | 1198.7278 | 1198.7278
| Контрольное событие программы 4.1 Отвод и таксация лесосек | 1267.7 | 1267.7 | 1267.7 | X |  | X
| Контрольное событие программы 4.2 Проведение научно-исследовательской работы по теме "Оценка состояния и качества пищевых лесных ресурсов на территории Камчатского края" | 1590 | 1590 | 1590 | X |  | X
| Объект закупки 4 <5> |  |  |  | X |  | X
Субсидия 4 <6>
…
Подпрограмма 5 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов"
| Всего (по подпрограмме): | 267562.9406 | 266933.7078 | 266933.7078
| федеральный бюджет | 183772.4031 | 183291.7728 | 183291.7728
| краевой бюджет | 83790.5376 | 83641.935 | 83641.935
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.1 | Основное мероприятие 5.1 Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пажарной опасности в лесах и тушение лесных пожаров
| Всего: | 114313.4904 | 114313.2404 | 114313.2404 | 2015 | 2018 |  | субсидия на выполнение гос.задания
| федеральный бюджет | 43940.6574 | 43940.6574 | 43940.6574
| краевой бюджет | 70372.833 | 70372.583 | 70372.583
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.2 | Основное мероприятие 5.2 Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей для противопожарной техники
| Всего: | 1848.41 | 1848.41 | 1848.41 | 2015 | 2018 |  | субсидия по автономному учреждению на иные цели
| федеральный бюджет | 1246.7 | 1246.7 | 1246.7
| краевой бюджет | 601.71 | 601.71 | 601.71
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.3 | Основное мероприятие 5.3 Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае
| Всего: | 714.9 | 714.9 | 714.9 | 2015-05-01 | 2016 |  | средства перечислены подведомственным учреждениям
| федеральный бюджет |  | 0
| краевой бюджет | 714.9 | 714.9 | 714.9
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.4 | Основное мероприятие 5.4 Выполнение научно-исследовательских работ, направленной на охрану и защиту лесов
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.5 | Основное мероприятие 5.5 Защита лесов
| Всего: | 926.2 | 926.2 | 926.2 | 2014 | 2018 |  | субсидия на выполнение гос.задания
| федеральный бюджет | 926.2 | 926.2 | 926.2
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.6 | Основное мероприятие 5.6 Воспроизводство лесов и лесоразведение
| Всего: | 20848.065 | 20423.9544 | 20423.9544 | 2015-05-01 | 2015-12-01 |  | субсидия на выполнение гос.задания
| федеральный бюджет | 20848.065 | 20423.9544 | 20423.9544
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.7 | Основное мероприятие 5.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (лесничеств), текущирй ремонт и обслуживание административных зданий подведомственных учреждений, землеустроительных работ по уточнению границ
| Всего: | 128709.8032 | 128504.931 | 128504.931 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 116810.7806 | 116754.261 | 116754.261
| краевой бюджет | 11899.0226 | 11750.67 | 11750.67
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.8 | Основное мероприятие 5.8 Повышение квалификации руководителей тушения пожаров
| Всего: | 202.072 | 202.072 | 202.072 |  |  |  | субсидия по автономному учреждению на иные цели
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 202.072 | 202.072 | 202.072
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 5.1 Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров | 114313.4904 | 114313.2404 | 114313.2404
| Контрольное событие программы 5.2 Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения | 1848.41 | 1848.41 | 1848.41 | X |  | X
| Контрольное событие программы 5.5 Защита лесов | 926.2 | 926.2 | 926.2 | X |  | X
| Объект закупки 5 <5> |  |  |  | X |  | X
Субсидия 5 <6>
…
Подпрограмма 6 "Повышение эффективности осуществления государственного лесного и пожарного надзора в лесах"
| Всего (по подпрограмме): | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
6.1 | Основное мероприятие 6.1 Оснащение государственных лесных инспекторов
| Всего: | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7 | 2015-07-01 | 2015-10-01 |  | исполнено
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 6.1 Оснащение высокопроходимой техникой государственных лесных инспекторов | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
| Объект закупки 6 <5> |  |  |  | X |  | X
Субсидия 6 <6>
…
Подпрограмма 7 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов на территории Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 38991.77 | 38991.765 | 38991.765
| федеральный бюджет | 1366.8 | 1366.8 | 1366.8
| краевой бюджет | 37624.97 | 37624.965 | 37624.965
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.1 | Основное мероприятие 7.1 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края
| Всего: | 8076.18 | 8076.18 | 8076.18 | 2015 | 2016 |  | Заключен 1 государственный контракт
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8076.18 | 8076.18 | 8076.18
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.2 | Основное мероприятие 7.2 Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяции природоохранных мероприятий
| Всего: | 250 | 250 | 250 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 250 | 250 | 250
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.3 | Основное мероприятие 7.3 Мониторинг видов охотничьих ресурсов, ценных вхозяйственном отношении - бурого медведя, лося и снежного барана
| Всего: | 7194 | 7194 | 7194 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7194 | 7194 | 7194
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.4 | Основное мероприятие 7.4 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
| Всего: | 959.8 | 959.8 | 959.8 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 959.8 | 959.8 | 959.8
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.5 | Основное мероприятие 7.5 Охрана и использование охотничьих ресурсов
| Всего: | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 250.8 | 250.8 | 250.8
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.6 | Основное мероприятие 7.6 Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
| Всего: | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 156.2 | 156.2 | 156.2
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.7 | Основное мероприятие 7.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения
| Всего: | 22104.79 | 22104.785 | 22104.785 | 2015 | 2018 |  | средства перечислены подведомственным учреждениям
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 22104.79 | 22104.785 | 22104.785
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
7.8 | Основное мероприятие 7.8 Оснащение государственных охотничьих инспекторов
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 7.1 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края | 8076.18 | 8076.18 | 8076.18
| Контрольное событие программы 7.2 Обеспечение временного содержания зверей и птиц, оказавшихся в бедственном положении | 250 | 250 | 250 | X |  | X
| Контрольное событие программы 7.3 Мониторинг видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении - бурого медведя, лося и снежного барана | 7194 | 7194 | 7194 | X |  | X
| Объект закупки 7 <5> |  |  |  | X |  | X
Субсидия 7 <6>
…
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 130686.9869 | 130098.6357 | 130098.6357
| федеральный бюджет | 70909.4969 | 70837.5905 | 70837.5905
| краевой бюджет | 59777.49 | 59261.0452 | 59261.0452
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
8.1 | Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности государственных органов Камчатского края (Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края)
| Всего: | 35562.9 | 35207.87 | 35207.87 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35562.9 | 35207.87 | 35207.87
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
8.2 | Основное мероприятие 8.2 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений(Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края)
| Всего: | 54830.0869 | 54631.2095 | 54631.2095 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 31465.4969 | 31428.0343 | 31428.0343
| краевой бюджет | 23364.59 | 23203.1752 | 23203.1752
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
8.3 | Основное мероприятие 8.3 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений (Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края)
| Всего: | 39444 | 39409.5561 | 39409.5561 | 2015 | 2018
| федеральный бюджет | 39444 | 39409.5561 | 39409.5561
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
8.4 | Основное мероприятие 8.4 Развитие административной инфраструктуры (Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
| Всего: | 850 | 850 | 850
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 850 | 850 | 850
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
8.4.1 | Мероприятие 8.4.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 18
| Всего: | 850 | 850 | 850
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 850 | 850 | 850
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
8.4.2 | Мероприятие 8.4.2 Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Чубарова, д.18
| Всего: | 0 | 0 | 0 | июнь 2015 | декабрь 2015
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 8.4 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Чубарова, д.18 | 850 | 850 | 850
| Объект закупки 8 <5> |  |  |  | X |  | X
Субсидия 8 <6>
…
( количество/(тыс. руб.) )

## таблица 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Камчасткого края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1 | Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников | тыс. тонн | 32.7 | 34 | 23.3 | По этому показателю за отчетный год принимается 2014 год, так как статическая отчетность по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2015 год представляется предприятиями природопользователями во 2 квартале 2016 года. Информация о достижении данного результата дана за 2014 год. Уменьшение показателя связано с переводом ряда котельных на газ
2 | Доля площади Камчатского края, занятая особо охраняемыми природными территориями всех уровней | % | 11.25 | 11.5 | 11.25 | В 2013 году общее количество ООПТ Камчатского края уменьшилось на 2 единицы в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» которым лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из категории ООПТ
3 | Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых | % | 100 | 70 | - | В 2015 году проверки обязательных норм и требований законодательства Российской Федерации и Камчатского края в сфере пользования участками недр местного значения не проводились, так как Законом Камчатского края от 08.06.2015 № 615 внесены изменения в Закон Камчатского края от 19.09.2008 № 127 «О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере недропользования», в соответствии с которым полномочия Министерства по организации и осуществлению регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения переданы исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по региональному государственному экологическому надзору
4 | Реализация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | % | 100 | 100 | 100
5 | Реализация мероприятий по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений | % | 0 | 100 | 100 | Для достижения данного результата Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в 2015 году начаты работы по разработке проектной документации «Реконструкция гидротехнического сооружения (дамба) с. Мильково»
6 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 0.089 | 0.151 | 0.106
7 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда | руб. на 1 га | 1.1 | 0.95 | 1.25
8 | Отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам:
| лось | % | 55.6 | 55.6 | 55.6
| снежный баран | % | 0.65 | 29.2 | 29.2
| бурый медведь | % | 85 | 79.8 | 89.8
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае»
Показатель (индикатор)
1.1. | Кол-во изданных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды | ед. | 6 | 6 | 6
1.2. | Кол-во радиационно опасных объектов (территорий), на которых проводится мониторинг в рамках ведения радиационно-гигиенической паспортизации территории Камчатского края | ед. | 60 | 60 | 60
1.3. | Доля площади, занятая ООПТ всех видов и категорий в Камчатском крае | % | 11.25 | 11.5 | 11.25 | В 2013 году общее количество ООПТ Камчатского края уменьшилось на 2 единицы в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» которым лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из категории ООПТ
1.4. | Кол-во обследованных особо охраняемых природных территорий регионального значения | ед. | 43 | 43 | 43
1.5. | Кол-во видов экологического мониторинга, проводимого на ООПТ регионального значения (природных парках) | ед. | 2 | 2 | 2
1.6. | Проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня | ед. | 1 | 2 | 2
1.7. | Количество простроенных объектов размещения ТБО (полигонов ТБО) | ед. | 1 | 1 | 1
1.8. | Количество ликвидированных несанкционированных территорий временного размещения отходов | ед. | 80 | 80 | 82
1.9. | Количество стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферы | ед. | 1 | 1 | 1
1.10. | Количество экземпляров ежегодного доклада об экологической ситуации в Камчатском крае за прошедший год | ед. | 60 | 100 | 103 | Увеличение объема доклада
1.11. | Количество конкурсов, конференций, круглых столов | ед. | 1 | 1 | 1
1.12. | Изготовление и размещение тематических телевизионных и радио передач экологической направленности | ед. | 0 | 2 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края»
Показатель (индикатор)
2.1. | Количество месторождений общераспространённых полезных ископаемых или участков недр, содержащих прогнозные ресурсы общераспространённых полезных ископаемых, на которых проведены ревизионные работы | ед. | 21 | 20 | 210 | По итогам проведения прогнозно-ревизионных работ помимо информации по месторождениям и перспективным площадям даны сведения о проявлениях полезных ископаемых
2.2. | Прирост запасов пресных подземных вод на период реализации программы | м3 сут | 2754.5 | 1000 | 1557 | По итогам проведения геолого-разведочных работ были вскрыты и рекомендованы к использованию водообильные отложения, обоснованы эксплуатационные запасы подземных вод превышающие заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения
2.3. | Количество исследованных точечных проб лечебных иловых грязей месторождения «озеро Утиное» : |  |  |  |  | Показатель не достигнут в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» которым лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из категории ООПТ
| по химическим показателям донных отложений; |  |  | 4 | 0
| по бактериологическим показателям донных отложений |  |  | 4 | 0
2.4. | Количество исследованных точечных проб воды с поверхности озера Утиного на загрязнённость: |  |  |  |  | Показатель не достигнут в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» которым лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из категории ООПТ
| по химическим показателям |  |  | 1 | 0
| по бактериологическим показателям |  |  | 1 | 0
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
Показатель (индикатор)
3.1. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | % | 88.2 | 100 | 89.4 | Ряд водопользователей не обратились с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование, ряду водопользователей было отказано в рассмотрении заявления из-за некомплектности материалов или по несоответствию условиям водопользования. В результате на конец года правами обладали 115 водопользователей, что составляет 89,84% от общего количества водопользователей на 31.12.2015 (128)
3.2. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 13.42 | 13.61 | 14.03 | Увеличение показателя произошло по причине выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета на выполнение работ по расчистке, углублению русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково Камчатского края
3.3. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0 | 0.2 | 0 | Отсутствие разработанной проектной документации
3.4. | Доля установленных, (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 77.77 | 77.77 | 77.77
3.5. | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | % | 23.7 | 23.7 | 24.33 | Увеличение показателя произошло по причине выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета на выполнение работ по расчистке, углублению русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково Камчатского края
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение использования лесов"
4.1 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 6.19 | 8 | 6.2 | Низкий процент заготовки древесины и освоения расчетной лесосеки связан с несоответствием материалов лесоустройства фактическому состоянию лесных насаждений. Также причиной уменьшения объемов заготовки с вязан с расторжением 4-х договоров аренды лесных участков для заготовки древесины (2 договора - по решению арбитражного суда Камчатского края; 1 договор - по инициативе арендатора; 1 договор - в связи с ликвидацией юридического лица)
4.2 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | % | 4 | 2.1 | 5.7
5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов"
5.1 | Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет | % | 17.03 | 85 | 75.1
5.2 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | 46.7 | 35.8 | 52.9
5.3 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | 6.7 | 23.4 | 23.5
5.4 | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | % | 1.2 | 4.8 | 1.5 | отклонение связано с завшенным значением плановго показателя, т.к.площадь погибших и поврежденных лесов ранее учитывалась за один год, а в настоящее время - наростающим итогом
5.5 | Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород | % | 0.2 | 0.2 | 0 | в связи с скращением расходов федерального бюджета в 2015 году рубки ухода в молодняках не проводились (отсутствие финансирования на данное мероприятие)
6 | Подпрограмма 6 "Повышение эффективности осуществления государственного лесного и пожарного надзора в лесах"
6.1 | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | % | 93.3 | 94.8 | 96
6.2 | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства | % | 0.4 | 29.8 | 38.5
6.3 | Доля устраненных административных правонарушений в общем количестве выявленных административных правонарушений | % | 2 | 73.9 | 92
7 | Подпрограмма 7 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов на территории Камчатского края"
7.1 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | % | 33 | 33 | 33
7.2 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 89 | 93 | 50.3
7.3 | Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам:
7.3.1 | Лось | % | 90 | 90 | 89
7.3.2 | Бурый медведь | % | 50 | 50 | 50
7.3.3 | Соболь | % | 60 | 60 | 52.4
7.4 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края | % | 71.7 | 85 | 72.25
7.5 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | % | 33 | 34 | 34
8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
8.1 | доля государственных услуг в сфере охраны окружающей среды и государственных функций по контролю (надзору) в сфере природопользования, по которым утверждены административные регламенты их оказания/ или, в которые внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства в общем количестве таких государственных услуг (государственных функций) | ед. | - | 6/2 | - | В 2015 году проверки обязательных норм и требований законодательства Российской Федерации и Камчатского края в сфере пользования участками недр местного значения не проводились, так как Законом Камчатского края от 08.06.2015 № 615 внесены изменения в Закон Камчатского края от 19.09.2008 № 127 «О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в сфере недропользования», в соответствии с которым полномочия Министерства по организации и осуществлению регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения переданы исполнительному органу государственной власти Камчатского края, осуществляющему функции по региональному государственному экологическому надзору
8.2 | качество финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, участвующих в реализации Государственной программы
8.3 | доля государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет (целевое значение - не менее 95 процентов) | ед | 10 | 11 | 11
8.4 | укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края, Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (целевое значение - не менее 97 процентов) | % | 95 | 100 | 96.5
8.5 | количество распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды | ед | 5 | 5 | 5
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## таблица 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 1.1. Отчет о результатах мониторинга радиационно-опасных объектов и территорий в Камчатском крае для подготовки радиационно-гигиенического паспорта территории Камчатского края |  | Х | ноябрь 2015 | Х | ноябрь 2015 | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.2. Отчет о результатах мониторинга Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов |  | Х | ноябрь 2015 | Х | ноябрь 2015 | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие 1.3 - Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 1.3. Выполнение работ по уточнению границ природных парков и памятников природы регионального значения |  | Х | ноябрь 2016 | Х | ноябрь 2016 | Х | Х | нет
1.4. | Основное мероприятие 1.4 - Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 70% | 70% | Отсутствие участников закупки
| Контрольное событие программы 1.4. Актуализация Красной книги Камчатского края |  | Х | декабрь 2015 | Х | Х |  |  | Открытый конкурс признан не состоявшимся по причине отсутствия участников. Выполнение мероприятия перенесено на 2016 год.
| Контрольное событие программы 1.5. Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае |  | Х | июнь 2015 | Х | июнь 2015 | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.6. Доклад об экологической ситуации в Камчатском крае |  | Х | июль 2015 | Х | июль 2015 | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
2.1. | Основное мероприятие 2.1 - Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | январь 2015 | ноябрь 2015 | январь 2015 | декабрь 2015 | 100% | 100% | Нарушения срока
| Контрольное событие программы 2.1. Проведение прогнозно-ревизионных работ на территории Камчатского края |  | Х | январь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | Нарушение срока выполнения работ исполнителем
2.2 | Основное мероприятие 2.2 - Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | январь 2015 | ноябрь 2015 IV квартал 2016 | январь 2015 | декабрь 2015 | 100% | 100% | Нарушения сроков выполнения работ исполнителями
| Контрольное событие программы 2.2. Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (Тигильский муниципальный район, Карагинский муниципальный район, Олюторский муниципальный район) |  | Х | ноябрь 2015 IV квартал 2016 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | Нарушения сроков выполнения работ исполнителями
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Разработка технико-экономического обоснования и сметной документации | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | январь 2015 | декабрь 2015 | январь 2015 | декабрь 2015 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 2.3. Технико-экономическое обоснование и сметная документация |  | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | Нарушения сроков выполнения работ исполнителями
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"
3.1. | Основное мероприятие 3.1 - Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | январь 2015 | декабрь 2015 | январь 2015 | декабрь 2015 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 3.1 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование |  | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х
3.2. | Основное мероприятие 3.2 - Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | апрель 2015 | ноябрь 2015 | апрель 2015 | ноябрь 2015 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 3.2 Расчистка и берегоукрепление русла протоки Антоновка реки Камчатка в границах с. Мильково Камчатского края |  | Х | апрель 2015 апрель 2016 | Х | апрель 2015 апрель 2016 | Х | Х
3.3. | Основное мероприятие 3.3 - Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | сентябрь 2015 | ноябрь 2016 | сентябрь 2015 | ноябрь 2016 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 3.3 Разработка проектной документации по реконструкции комплекса защитных гидротехнических сооружений (дамба) с. Мильково Камчатский край |  | Х | ноябрь 2016 | Х | ноябрь 2016 | Х | Х
Подпрограмма 4 "Обеспечение использования лесов"
4.1 | Основное мероприятие 4.1 -Актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов, в том числе отвод и таксация лесосек | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 4.2 Отвод и таксация лесосек | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | октябрь 2015 | Х | октябрь 2015 | Х | Х | нет
4.2 | Основное мероприятие 4.2 -Научные исследования по оценке состояния лесных ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 4.5 Проведение научно-исследовательской работы по теме "Оценка состояния и качества пищевых лесных ресурсов на территории Камчатского края" | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | нет
Подпрограмма 5 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов"
5.1 | Основное мероприятие 5.1 Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пажарной опасности в лесах и тушение лесных пожаров | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 5.1 Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | октябрь 2015 | Х | октябрь 2015 | Х | Х | нет
| Контрольное событие программы 5.4 Противопожарная пропаганда (издание листовок, аншлагов, буклетов, календарей) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | октябрь 2015 | Х | октябрь 2015 | Х | Х | нет
5.2 | Основное мероприятие 5.2 Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей для противопожарной техники | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
5.3 | Основное мероприятие 5.3 Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
5.4 | Основное мероприятие 5.4 Выполнение научно-исследовательских работ, направленной на охрану и защиту лесов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
5.5 | Основное мероприятие 5.5 Защита лесов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 5.3 Защита лесов (лесопатологические обследования) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | октябрь 2015 | Х | октябрь 2015 | Х | Х | нет
5.6 | Основное мероприятие 5.6 Воспроизводство лесов и лесоразведение | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 98% | невыполнение мероприятий по посадке саженцев в связи с ранним установлением усточивого снежного покрова в Мильковском районе
5.7 | Основное мероприятие 5.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (лесничеств), текущирй ремонт и обслуживание административных зданий подведомственных учреждений, землеустроительных работ по уточнению границ | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
5.8 | Основное мероприятие 5.8 Повышение квалификации руководителей тушения пожаров | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
Подпрограмма 6 "Повышение эффективности осуществления государственного лесного и пожарного надзора в лесах"
6.1 | Основное мероприятие 6.1 Оснащение государственных лесных инспекторов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 6.1 Оснащение высокопроходимой техникой государственных лесных инспекторов (автомобиль, снегоход, квдрацикл) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | август 2015 | Х | август 2015 | Х | Х | нет
Подпрограмма 7 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов на территории Камчатского края"
7.1 | Основное мероприятие 7.1 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2016 | 2015 | 2014 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 7.1 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | нет
7.2 | Основное мероприятие 7.2 Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяции природоохранных мероприятий | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2014 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 7.2 Обеспечение временного содержания зверей и птиц, оказавшихся в бедственном положении | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | нет
7.3 | Основное мероприятие 7.3 Мониторинг видов охотничьих ресурсов, ценных вхозяйственном отношении - бурого медведя, лося и снежного барана | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
| Контрольное событие программы 7.3 Мониторинг видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении - бурого медведя, лося и снежного барана | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х
7.4 | Основное мероприятие 7.4 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
7.5 | Основное мероприятие 7.5 Охрана и использование охотничьих ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
7.6 | Основное мероприятие 7.6 Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
7.7 | Основное мероприятие 7.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
7.8 | Основное мероприятие 7.8 Оснащение государственных охотничьих инспекторов |  | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы"
8.1 | Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности государственных органов Камчатского края (Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края)
8.2 | Основное мероприятие 8.2 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений(Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
8.3 | Основное мероприятие 8.3 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений (Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
8.4 | Основное мероприятие 8.4 Развитие административной инфраструктуры (Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
8.4.1 | Мероприятие 8.4.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 18 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2015 | 2018 | 2015 | 2018 | 100% | 100%
8.4.2 | Мероприятие 8.4.2 Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Чубарова, д.18 | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
_____1_При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## таблица 13
Таблица 13
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
…
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
2 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
Таблица не заполняется, так как меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1
2
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
Таблица не заполняется, так как меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Камчатского края
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | ЦСР * | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Наименование государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" | Всего, в том числе: |  |  | 560243.27 | 538116.1126 | 534566.5134 | 534566.5134
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 290034.9 | 267516.2 | 266963.6633 | 266963.6633
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 270208.37 | 270599.9126 | 267602.8501 | 267602.8501
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Наименование подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 42562.87 | 42275.53 | 41435.177 | 41435.177
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1210000 | 42562.87 | 42275.53 | 41435.177 | 41435.177
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Наименование основного мероприятия 1.1. Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2. | Наименование основного мероприятия 1.2. Осуществление государственного экологического мониторинга | Всего, в том числе: |  |  | 800 | 854.677 | 854.677 | 854.677
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1210999 | 800 | 854.677 | 854.677 | 854.677
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3. | Наименование основного мероприятия 1.3. Поддержка и развитие ООПТ регионального значения в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  |  | 2511 | 500 | 460 | 460
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1210999 | 2511 | 500 | 460 | 460
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4. | Наименование основного мероприятия 1.4. Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Всего, в том числе: |  |  | 200 | 2156.323 | 1386.65 | 1386.65
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1210999 | 200 | 2156.323 | 1386.65 | 1386.65
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5. | Наименование основного мероприятия 1.5. Строительство, реконструкция объектов размещения ТБО | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1210999
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6. | Наименование основного мероприятия 1.6. Ликвидация накопленного экологического ущерба в части размещения объектов ТБО | Всего, в том числе: |  |  | 300 | 279.6 | 279.6 | 279.6
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1210999 | 300 | 279.6 | 279.6 | 279.6
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.7. | Наименование основного мероприятия 1.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего, в том числе: |  |  | 38751.87 | 38484.93 | 38454.25 | 38454.25
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1211014 | 38751.87 | 38484.93 | 38454.25 | 38454.25
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2. | Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" | Всего, в том числе: |  |  | 40636.2 | 38849.955 | 37358.3 | 37358.3
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1220999 | 40636.2 | 38849.955 | 37358.3 | 37358.3
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  |  | 1608.874 | 2858.874 | 2858.874 | 2858.874
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1220999 | 1608.874 | 2858.874 | 2858.874 | 2858.874
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод | Всего, в том числе: |  |  | 39027.326 | 35692.387 | 34300.732 | 34300.732
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1220999 | 39027.326 | 35692.387 | 34300.732 | 34300.732
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 298.694 | 198.694 | 198.694
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1220999 |  | 298.694 | 198.694 | 198.694
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
3. | Наименование подпрограммы 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 10807.1 | 12610.8 | 12610.8 | 12610.8
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 1235128 | 8396.1 | 10199.8 | 10199.8 | 10199.8
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1230999 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Наименование основного мероприятия 3.1. Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
3.2. | Наименование основного мероприятия 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  |  | 8396.1 | 10199.8 | 10199.8 | 10199.8
|  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 1235128 | 8396.1 | 10199.8 | 10199.8 | 10199.8
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
3.3. | Наименование основного мероприятия 3.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  |  | 2411 | 2411 | 2411 | 2411
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1230999 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
4 | Наименование подпрограммы 4 "Обеспечение использования лесов" | Всего, в том числе: |  |  | 2857.7 | 4056.43 | 4056.4279 | 4056.4279
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1240000 | 1267.7 | 1267.7 | 1267.7 | 1267.7
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1240000 | 1590 | 2788.73 | 2788.7279 | 2788.7279
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Наименование основного мероприятия 4.1 Актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов, в том числе отвод и таксация лесосек | Всего, в том числе: |  |  | 1267.7 | 2466.43 | 2466.4279 | 2466.4279
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1245129 | 1267.7 | 1267.7 | 1267.7 | 1267.7
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1240999 | 0 | 1198.73 | 1198.7278 | 1198.7278
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
4.2 | Наименование основного мероприятия 4.2 Научные исследования по оценке состояния лесных ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1240999 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
4.3 | Наименование основного мероприятия 4.3 Развитие лесной инфраструктуры для повышения доступности лесных ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5 | Наименование подпрограммы 5 "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Всего, в том числе: |  |  | 263003 | 267562.9406 | 266933.7078 | 266933.7078
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1250000 | 200628 | 183772.4031 | 183291.7728 | 183291.7728
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250000 | 62375 | 83790.5376 | 83641.935 | 83641.935
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Наименование основного мероприятия 5.1 Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушение лесных пожаров | Всего, в том числе: |  |  | 92659 | 114313.4904 | 114313.2404 | 114313.2404
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129 | 56397.4 | 43940.6574 | 43940.6574 | 43940.6574
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250000 | 36261.6 | 70372.833 | 70372.583 | 70372.583
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5.2 | Наименование основного мероприятия 5.2 Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей для противопожарной техники | Всего, в том числе: |  |  | 8945 | 1848.41 | 1848.41 | 1848.41
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129 |  | 1246.7 | 1246.7 | 1246.7
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250000 | 8945 | 601.71 | 601.71 | 601.71
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5.3 | Наименование основного мероприятия 5.3 Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  |  | 714.9 | 714.9 | 714.9 | 714.9
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255131
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250999 | 714.9 | 714.9 | 714.9 | 714.9
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5.4 | Наименование основного мероприятия 5.4 Выполнение научно-исследовательской работы, направленной на охрану и защиту лесов | Всего, в том числе: |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250999 | 2500 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5.5 | Наименование основного мероприятия 5.5 Защита лесов | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 926.2 | 926.2 | 926.2
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129 | 0 | 926.2 | 926.2 | 926.2
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250999
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5.6 | Наименование основного мероприятия 5.6 Воспроизводство лесов и лесоразведение | Всего, в том числе: |  |  | 16117.9 | 20848.065 | 20423.9544 | 20423.9544
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129 | 16117.9 | 20848.065 | 20423.9544 | 20423.9544
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250999
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5.7 | Наименование основного мероприятия 5.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомсчтвенных учреждений (лесничеств), текущий ремонт и обслуживание административных зданий подведомственных учреждений, землеустроительные работы по уточнению границ | Всего, в том числе: |  |  | 142066.2 | 128709.8032 | 128504.931 | 128504.931
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129 | 128112.7 | 116810.7806 | 116754.261 | 116754.261
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250000 | 13953.5 | 11899.0226 | 11750.67 | 11750.67
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
5.8 | Наименование основного мероприятия 5.8 Повышение квалификации специалистов и руководителей тушения пожаров | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 202.072 | 202.072 | 202.072
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250999 |  | 202.072 | 202.072 | 202.072
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
6 | Наименование подпрограммы 6 "Повышение эффективности осуществления государственного лесного и пожарного надзора в лесах" | Всего, в том числе: |  |  | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1260000 | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Наименование основного мероприятия 6.1 Оснащение техникой государственных лесных инспекторов | Всего, в том числе: |  |  | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1260999 | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7 | Наименование подпрограммы 7 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов на территории Камчатского края" | Всего, в том числе: |  |  | 41092.8 | 38991.77 | 38991.765 | 38991.765
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1270000 | 1518.7 | 1366.8 | 1366.8 | 1366.8
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1270000 | 39574.1 | 37624.97 | 37624.965 | 37624.965
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Наименование основного мероприятия 7.1 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  |  | 8076.16 | 8076.18 | 8076.18 | 8076.18
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1270999 | 8076.16 | 8076.18 | 8076.18 | 8076.18
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7.2 | Наименование основного мероприятия 7.2 Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий | Всего, в том числе: |  |  | 350 | 250 | 250 | 250
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1270999 | 350 | 250 | 250 | 250
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7.3 | Наименование основного мероприятия 7.3 Мониторинг видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении - бурого медведя, лося и снежного барана | Всего, в том числе: |  |  | 7300 | 7194 | 7194 | 7194
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1270999 | 7300 | 7194 | 7194 | 7194
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7.4 | Наименование основного мероприятия 7.4 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | 1066.4 | 959.8 | 959.8 | 959.8
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1275910 | 1066.4 | 959.8 | 959.8 | 959.8
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7.5 | Наименование основного мероприятия 7.5 Охрана и использование охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | 278.7 | 250.8 | 250.8 | 250.8
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1275990 | 278.7 | 250.8 | 250.8 | 250.8
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7.6 | Наименование основного мероприятия 7.6 Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего, в том числе: |  |  | 173.6 | 156.2 | 156.2 | 156.2
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1275920 | 173.6 | 156.2 | 156.2 | 156.2
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7.7 | Наименование основного мероприятия 7.7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения | Всего, в том числе: |  |  | 21654.4 | 22104.79 | 22104.785 | 22104.785
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1271014 | 21654.4 | 22104.79 | 22104.785 | 22104.785
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
7.8 | Наименование основного мероприятия 7.8 Оснащение государственных охотничьих инспекторов | Всего, в том числе: |  |  | 2193.54 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1270999 | 2193.54 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
8 | Наименование подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: |  |  | 156201.9 | 130686.9869 | 130098.6357 | 130098.6357
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 78224.4 | 70909.4969 | 70837.5905 | 70837.5905
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 77977.5 | 59777.49 | 59261.0452 | 59261.0452
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Наименование основного мероприятия 8.1 Расходы на обеспечение деятельности государственных органов Камчатского края (Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края) | Всего, в том числе: |  |  | 39805.1 | 35562.9 | 35207.87 | 35207.87
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 1281001 | 39805.1 | 35562.9 | 35207.87 | 35207.87
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
8.2 | Наименование основного мероприятия 8.2 Обеспечение реализации государственной прграммы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений (Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края) | Всего, в том числе: |  |  | 55238 | 54830.0869 | 54631.2095 | 54631.2095
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1285129 | 34397.7 | 31465.4969 | 31428.0343 | 31428.0343
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1281001 | 20840.3 | 23364.59 | 23203.1752 | 23203.1752
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
8.3 | Наименование основного мероприятия 8.3 Обеспечение реализации государственной прграммы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных соглашений (Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края) | Всего, в том числе: |  |  | 43826.7 | 39444 | 39409.5561 | 39409.5561
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1285980 | 43826.7 | 39444 | 39409.5561 | 39409.5561
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
8.4 | Наименование основного мероприятия 8.4 Развитие административной инфраструктуры (Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края) | Всего, в том числе: |  |  | 17332.1 | 850 | 850 | 850
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1280999 | 17332.1 | 850 | 850 | 850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
8.4.1 | Наименование основного мероприятия 8.4.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Чубарова, д.18 | Всего, в том числе: |  |  | 0 | 850 | 850 | 850
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1280999 | 0 | 850 | 850 | 850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
8.4.2 | Наименование основного мероприятия 8.4.2 Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 18 | Всего, в том числе: |  |  | 17332.1 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1280999 | 17332.1 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

## Лист1
41.822