|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к распоряжению  Правительства Камчатского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Камчатском крае Года экологии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| I. Отходы | | | |
| 1. | Переход на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; Региональный оператор по обращению с отходами; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 2. | В рамках подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П:  - реконструкция санкционированной свалки под полигон твердых бытовых отходов в пос. Усть-Камчатск Усть - Камчатского муниципального района;  - разработка проектной документации на строительство мусороперерабатывающего комплекса для населенных пунктов Елизовского муниципального района | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 3. | Строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов закрытого акционерного общества «Тревожное Зарево» | в течение года | Закрытое акционерное общество «Тревожное Зарево» (по согласованию) |
| 4. | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированных мест размещения отходов на территории муниципальных образований Камчатского края, принятие мер административного воздействия по их ликвидации. Ведение реестра мест несанкционированного размещения отходов | в течение года | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию); Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края |
| 5. | Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | май -октябрь | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 6. | Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий населенных пунктов и водоохранных зон водных объектов, а также по озеленению территорий. Участие в экологической акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» | июнь -сентябрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 1. Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии | | | |
| 7. | Совершенствование региональных законов и нормативных правовых актов Камчатского края в сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами, функционирования особо охраняемых природных территорий в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 8. | Создание и ведение реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| *9.* | *Практическая реализация предприятиями Камчатского края мероприятий по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, включая снижение выбросов парниковых газов* | *в течение года* | *Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (по согласованию)* |
| 10. | Реализация проекта по монтажу узлов учета поступающих циркуляционных и сбросных вод на объектах филиала Камчатские ТЭЦ ПАО «Камчатскэнерго» | в течение года | ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию) |
| 11. | Соблюдение предприятиями Камчатского края требований промышленной, экологической и пожарной безопасности; разработка и реализация предприятиями планов ликвидации нефтеразливов; проведение учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций и нефтеразливов | в течение года | Аварийно-спасательные формирования ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» (по согласованию); ПСО КГКУ «ЦОД» (по согласованию); Главное управление МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 1. Особо охраняемые природные территории и животный мир | | | |
| 12. | Реализация плана мероприятий по проведению в 2017 году в Камчатском крае Года особо охраняемых природных территорий, проводимого в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2720-р | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; природоохранные учреждения Камчатского края: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); ФГБУ «Государственный биосферный заповедник имени С.В. Маракова» (по согласованию); КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию); КГБУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» (по согласованию) |
| 13. | Продолжение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края (в рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
|  | воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П) |  |  |
| 14. | Выполнение в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие лесного хозяйства и сохранение животного мира на территории Камчатского края на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П следующих мероприятий:  - организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении;  - сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий; | в течение года | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 15. | Реабилитация редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, находящихся в бедственном положении (ветеринарный осмотр, содержание, выпуск в естественную среду обитания) | в течение года | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 16. | Мониторинг состояния сезонной группировки сивучей в акватории Авачинской губы, включая обслуживание системы видеонаблюдения ССTV удаленного доступа на мысе Чавыча, мысе Сигнальный, в бухте Моховая | январь -апрель,  октябрь - декабрь | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 17. | Пополнение туристического портала Камчатского края информацией по маршрутам, проложенным по особо охраняемым природным территориям регионального значения Камчатского края | в течение года | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию) |
| 18. | Организация социальных туров с посещением особо охраняемых природных территорий Камчатского края | июнь -сентябрь | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию); авиапредприятие ООО АК «Витязь-Аэро» (по согласованию) |
| IV. Лес | | | |
| 19. | Проведение мероприятий по лесовосстановлению на территории Камчатского края | май -октябрь | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 20. | Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота древесины (в рамках проведения лесного надзора) | в течение года | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 21. | Проведение информационной компании «Берегите лес от пожара» (прокат видеороликов, публикация статей в местных газетах, выпуск листовок, баннеров, аншлагов с противопожарной тематикой) | апрель -июль | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 22. | Организация экологических акций и конкурсов:  - Всероссийской акции «Живи лес»;  - акции «Сельхозпалы под контроль»;  - конкурса детского рисунка «Сохраним лес от пожаров»;  - акции «Лесники открывают двери»;  - акции «Всероссийский день посадки леса» | в течение года | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 23. | Проведение Новогоднего экологического конкурса детских поделок «Подари елочке жизнь» | ноябрь-декабрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию) |
| V. Вода | | | |
| 24. | Реализация мероприятий и осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 25. | Реконструкция и строительство системы водоснабжения (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) центральной, восточной и юго-восточной части г. Петропавловска – Камчатского; строительство системы водоснабжения между п. Дальний и п. Заозерный | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 26. | Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» в г. Петропавловске -Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 27. | Реконструкция и строительство системы водоотведения, канализационных коллекторов, канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений в восточной и южной части г. Петропавловска -Камчатского (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 28. | Реконструкция водопроводной насосной станции «Моховая» и «Кольцевая» в г. Петропавловске - Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 29. | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) «Чавыча», строительство резервного канализационного выпуска КОС «Чавыча» в г. Петропавловске - Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 30. | Канализование Петропавловск - Камчатской - Елизовской агломерации (1 этап); реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации, насосной станции «Авачинского водозабора»; строительство канализационных коллекторов, канализационных насосных станций до КОС «Чавыча» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 31. | Разработка проектной документации по реконструкции и строительству канализационных сетей, со строительством очистных сооружений мощностью 1300 м3/сут в п. Раздольный Елизовского муниципального района | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 32. | Прокладка канализационных сетей и подключение к централизованной системе канализации многоквартирных домов в г. Елизово (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 33. | Установка сливной станции по приему жидких бытовых отходов от объектов г. Елизово (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 34. | Холодное водоснабжение в пос. Новый и пос. Красный Елизовского муниципального района (проектные работы) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 35. | Реконструкция системы водоснабжения в ряде населенных пунктов Камчатского края:  - в пос. Ключи Усть - Камчатского муниципального района;  - в с. Соболево Соболевского муниципального района;  - в пгт. Палана Тигильского муниципального района;  - в с. Тымлат Карагинского муниципального района | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 36. | Строительство инженерных сооружений и магистральных сетей водоснабжения в п. Козыревск Усть - Камчатского муниципального района | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 37. | Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения с. Эссо Быстринского муниципального района (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 38. | Реконструкция системы водоотведения и строительство очистных сооружений (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации):  - в с. Запорожье Усть - Большерецкого муниципального района;  - строительство модульной станции физико-химической очистки сточных вод в с. Соболево Соболевского муниципального района | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 39. | Реконструкция станции биологической очистки с. Тиличики Олюторского муниципального района (разработка проектной документации) | в течение года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 40. | Плановый запуск трубопровода шахтных вод подземного участка Асачинского месторождения для утилизации и обезвреживания | в течение года | Закрытое акционерное общество «Тревожное зарево» (по согласованию) |
| 41. | Проведение наблюдений за морфометрическими характеристиками водных объектов и состоянием их водоохранных зон в местах использования акватории при эксплуатации водных переходов на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 3 квартал | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (по согласованию) |
| 42. | Организация и участие в общероссийской акции по очистке водных объектов и их берегов | июль-сентябрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| VI. Экологическое просвещение | | | |
| 43. | Создание и размещение в средствах массовой информации тематических статей и выступлений экологической направленности, издание полиграфической продукции природоохранной тематики | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию); ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию) |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 44. | Проведение экологических викторин по теме «Заповедные территории Камчатки» и конкурса детского рисунка «Мой родной Камчатский край» | февраль -май | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 45. | Проведение регионального этапа Всероссийского детского экологического конкурса «Зеленая планета» | март -апрель | Министерство образования и науки Камчатского края; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); МБУ ДО «Центр Луч» (по согласованию) |
| 46. | Проведение тематических мероприятий в ходе реализации регионального Плана по проведению «Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае в 2017 году» | 15 апреля - 5 июня | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию); ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); муниципальные образовательные учреждения Камчатского края (по согласованию); общественные организации и объединения (по согласованию) |
| 47. | Проведение II краевой научно-практической конференции «Особо охраняемые природные территории Камчатского края: опыт работы, проблемы управления и перспективы развития» | апрель | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; научные и природоохранные учреждения Камчатского края (по согласованию) |
| 48. | Проведение районной научно-практической экологической конференции детских учебно-исследовательских работ и проектов, посвященных Году экологии | II квартал | Администрация Елизовского муниципального образования (по согласованию); МБУ ДО «Центр Луч» (по согласованию) |
| 49. | Проведение краевого конкурса «Лучший эколог года» среди сотрудников предприятий –природопользователей | апрель -май | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 50. | Реализация региональных мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».  Проведение регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») | апрель -сентябрь | Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества» (по согласованию) |
| 51. | Проведение трудовых экологических акций в местах массового отдыха горожан силами молодежных трудовых отрядов «Молодой Петропавловск» | июнь -сентябрь | Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию); МАУ «Молодежный центр» (по согласованию) |
| 52 | Организация и проведение автопробега «Камчатка заповедная» | сентябрь -октябрь | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию) |
| 53. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» | октябрь -декабрь | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 54. | Проведение «круглого стола» по вопросам обеспечения экологической безопасности предприятиями-недропользователями в границах горного отвода месторождений полезных ископаемых | IV квартал | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 55. | Проведение научно-практического семинара «Роль особо охраняемых природных территорий в развитии экологического туризма на Камчатке» | октябрь | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию); ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| 56. | Издание фотоальбома «Особо охраняемые природные территории Камчатского края» | декабрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 57. | Проведение лекций в рамках тематического цикла «Изучаем природоохранное законодательство» | в течение года | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 58. | Проведение в образовательных учреждениях Камчатского края классных часов, олимпиад, викторин, круглых столов, интеллектуальных игр по экологической и природоохранной тематике | в течение года | Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (по согласованию); муниципальные образовательные учреждения Камчатского края (по согласованию) |
| 59. | Проведение фотовыставок и конкурса любительских фотографий «Дикая природа Камчатки» | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края |
| 60. | Обобщение и тиражирование через СМИ положительного опыта юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по улучшению ведения производственного экологического контроля и экологической обстановки на территории населенных пунктов | в течение года | Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края |
| 61. | Подготовка и размещение в печатных и электронных СМИ доклада об экологической ситуации в Камчатском крае в 2016 году, пресс-релизов, посвященных Году экологии в Камчатском крае | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |