|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края(протокол № 4 от «11» декабря 2018 г.) |

ПАСПОРТ

регионального проекта Камчатского края

«Жилье»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта Наименование федерального проекта  | Жилье и городская средаЖилье |
| Краткое наименование регионального проекта | Жилье | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| Руководитель регионального проекта | Андрей Григорьевич Дегодьев – Министр строительства и жилищной политики Камчатского края; |
| Администратор проекта | Сергей Сергеевич Табакар, начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края |
| Связи с государственными программами Камчатского края | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П;Государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ», утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П. |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Основной значимый результат (далее - ОЗР): «Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году*»* *в том числе за счет:*- предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;- вовлечения в оборот земельных участков и разработка проектов планировки и межевания территории в целях жилищного строительства;- реализации мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год | основной | 35,5 | 2018 | 0,045 | 0,056 | 0,048 | 0,048 | 0,050 | 0,054 |
| 2 | Объем ввода жилья, построенного населением, тыс. кв. м | дополнительный | 25,4 | 2018 | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Объем ввода жилья, построенного населением, млн кв. метров | дополнительный | 0,0254 | 2018 | - | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,034 |
| 3 | Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. м | дополнительный | 10,1 | 2018 | 44,0 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, млн кв. м | дополнительный | 0,0101 | 2018 | - | 0,024 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,02 |
| 4 | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, тыс. кв. м. | дополнительный | 58,5 | 2018 | 63,8 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства на 01 января соответствующего года, млн. кв. метров | дополнительный | - | 2018 | - | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,030 | 0,035 |
| 5 | Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней | Дополнительный | 7 | 2018 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни | Дополнительный | 40 | 2018 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде, %. | Дополнительный | 1 | 2018 | 4 | 20 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 8 | Площадь земельных участков поселений и городских округов края обеспеченных утвержденными ППТ и ПМТ в целях развития жилищного строительства, га | Дополнительный | 156,1 | 2018 | 35,0² | 45,0² | 30,0² | 25,0² | 25,0² | 25,0² |
| 9 | Количество семей, получивших поддержку в улучшении жилищных условий, относящихся к категориям, установленным краевым законодательством, семей (социальная выплата на приобретение квартиры) | Дополнительный | 40 | 2018 | 46³ | 47³ | 27³ | 24³ | 29³ | 50³ |
| 10 | Количество семей, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования (социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) | Дополнительный | - | 2018 | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |
| 11 | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м. | дополнительный | 0 | 2018 | 0¹ | 0¹ | 0¹ | - | - | - |
| 11.1 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн квадратных метров | дополнительный | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0,0063 | 0,1007 | 0,1587 |
| ¹ - Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.² - Площадь земельных участков подлежит уточнению по мере поступления заявок от администраций муниципальных образований в Камчатском крае, т.к. мероприятие носит заявительный характер.³ - Значение показателя подлежит уточнению после доведения лимитов на реализацию мероприятия по предоставлению социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, в рамках подпрограммы 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».4- Значение показателя подлежит уточнению после доведения лимитов на реализацию мероприятия по предоставлению социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, в рамках подпрограммы Б «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». |

3.Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): **совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья** |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской ФедерацииСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительствана 31.12.2019 – 0 ЕД;на 31.12.2020 – 0 ЕД;на 31.12.2021 – 0 ЕД;на 31.12.2022 – 1 ЕД;на 31.12.2023 –4 ЕД;на 31.12.2024 –4 ЕД; | 31.12.2024 | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году |
| 2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030 |
| 2.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерациина 31.12.2019 – 0,45 МЛН М2;на 31.12.2020 – 0,56 МЛН М2;на 31.12.2021 – 0,48 МЛН М2;на 31.12.2022 – 0,48 МЛН М2;на 31.12.2023 –0,50 МЛН М2;на 31.12.2024 –0,54 МЛН М2;на 31.12.2025 –0,54 МЛН М2;на 31.12.2026 –0,54 МЛН М2;на 31.12.2027 –0,61 МЛН М2;на 31.12.2028 –0,69 МЛН М2;на 31.12.2029 –0,86 МЛН М2;на 31.12.2030 –0,83 МЛН М2. | 31.12.2030 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации |
| **Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости** |
| 3 | Результат регионального проекта: Принято решение о выделении средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансирование мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае |
| 2.1 | Принято участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | 31.12.2019, далее ежегодно | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае |
| **Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства** |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2022. |
| 3.1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных «Дорожной картой» по внедрению в Камчатском крае целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  31.12.2021 | 1. Сокращение срока предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка - не более 15 календарных дней.2. Сокращение срока прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - не более чем 30 календарных дней.3. Сокращение срока предоставления услуги по получению разрешения на строительство - не более 5 рабочих дней |
| 3.2. | Обеспечена возможность прохождения административных процедур в сфере строительства в электронном виде посредством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 01.07.2022 | Координация проектной и строительной деятельности посредством Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.Увеличение доли услуг по выдаче разрешений на строительство, градостроительных планов земельных участков, предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг до 70 %. |
| **Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае** |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан методический документ «Стандарт комплексного развития территорий» с учетом лучших мировых практик в области городского планирования.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформированы рекомендации по подготовке и реализации проектов жилищного строительства и благоустройства жилых территорий.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий».Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в 14 сводов правил, 6 ГОСТов, подготовлены обоснования по внесению изменений в 6 СанПин, разработан 1 новый свод правил.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.07.2021.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон, предусматривающий установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.24 |
| 4.1. | Вовлечены в оборот земельные участки и разработаны проекты планировки и межевания территорий в целях жилищного строительства | 31.12.2024 | Вовлечение в оборот в целях жилищного строительства 341 га земельных участков с разработкой проектов планировки и межевания территорий, за 2018-2024 годы |
| 4.2. | Актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края | 31.12.2024 | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования актуализированы в соответствии с градостроительным и иным законодательством, в том числе в целях обеспечения устойчивого перспективного развития территории муниципального образования. |
| **Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством.** |
| 5 | Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных краевым законодательством.Характеристика результата регионального проекта: Предоставлена государственная поддержка в улучшение жилищных условий 223 семей.Срок: до 25.12.2024 года. |
| 5.1. | Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством. | 25.12.2024 | 223 домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизмов льготного ипотечного кредитования за период реализации проекта с 2019 по 2024 годы |
| 6 | Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных краевым законодательством.Характеристика результата регионального проекта: Предоставлена государственная поддержка в улучшение жилищных условий 18 семей.Срок: до 25.12.2024 года. |
| 6.1. | Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством. | 25.12.2024 | 12 домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизмов льготного ипотечного кредитования за период реализации проекта с 2021 по 2024 годы |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья** |
| 1.1. | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,791 | 1 482,438 | 1 610,229 |
| 1.1.2. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,513 | 1 467,614 | 1 594,127 |
| 1.1.3. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,278 | 14,824 | 16,102 |
| 1.1.4. | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.  | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году |
| 2.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | 1 239,385 | 762,422 | 154,410 | 257,199 | 93,690 | 100,859 | 2 608,266 |
| 2.1.2. | Федеральный бюджет | 1 100,750 | 668,084 | 76,768 | 178,084 | 24,391 | 0,000 | 2 048,077 |
| 2.1.3. | Краевой бюджет | 138,290 | 94,239 | 77,324 | 78,853 | 69,077 | 100,329 | 558,411 |
| 2.1.4. | Местные бюджеты | 0,345 | 0,099 | 0,319 | 0,263 | 0,222 | 0,530 | 1,778 |
|  | **Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости** |
| 2.1. | реализация мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | 1 158,684 | 703,247 | 80,808 | 187,457 | 25,675 | 0 | 2 155,870 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет | 1 100,750 | 668,084 | 76,768 | 178,084 | 24,391 | 0 | 2 048,077 |
| 2.1.2 | Краевой бюджет | 57,935 | 35,162 | 4,040 | 9,373 | 1,284 | 0 | 107,794 |
| 2.1.3. | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае** |
| 3.1. | реализация мероприятий по разработке органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений | 22,99 | 3,443 | 11,168 | 6,061 | 7,071 | 30,303 | 75,914 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Краевой бюджет | 17,700 | 3,99 | 11,056 | 6,00 | 7,00 | 30,00 | 75,155 |
| 3.1.3 | Местные бюджеты | 0,179 | 0,034 | 0,112 | 0,061 | 0,071 | 0,303 | 0,759 |
| 3.2 | реализация мероприятий по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края | 16,630 | 6,443 | 20,735 | 20,202 | 15,152 | 22,724 | 101,886 |
| 3.2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Краевой бюджет | 16,464 | 6,379 | 20,528 | 20,00 | 15,00 | 22,497 | 100,867 |
| 3.2.3 | Местные бюджеты | 0,166 | 0,064 | 0,207 | 0,202 | 0,152 | 0,227 | 1,019 |
|  4 | **Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством** |
| 4.1. | Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на приобретение квартиры) | 46,192 | 49,299 | 37,476 | 38,480 | 40,793 | 42,832 | 255,372 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Краевой бюджет | 46,192 | 49,299 | 37,476 | 38,480 | 40,793 | 42,832 | 255,372 |
| 4.1.3 | Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) |   |  | 4,224 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 19,224 |
| 4.2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Краевой бюджет |  |  | 4,224 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 19,224 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1 329,385 | 762,422 | 154,410 | 257,199 | 221,481 | 1 583,297 | 4 218,495 |
| Федеральный бюджет | 1 100,750 | 668,084 | 76,768 | 178,084 | 150,905 | 1 467,614 | 3 642,204 |
| Краевой бюджет | 138,290 | 94,239 | 77,324 | 78,853 | 70,354 | 115,154 | 574,513 |
| Местные бюджеты | 0,345 | 0,099 | 0,319 | 0,263 | 0,222 | 0,530 | 1,778 |

1 объем средств устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства

2 объем средств на 2019-2021 годы указан с учетом проекта соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий ежегодно определяется государственным заказчиком исходя из количества субъектов, заявившихся на участие в мероприятиях, объема запрашиваемых субъектами средств, предусмотренного объема средств федерального бюджета

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятостьв проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | А.Г. Дегодьев  | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 15% |
| 2 | Администратор регионального проекта | С.С. Табакар  | начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства Камчатского края | 40% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
|  |
| 4 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | А.Г. Дегодьев |  | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 15% |
|  | Участник регионального проекта | С.С. Табакар | Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | 40%; |
|  | Участник регионального проекта | Д.А. Змеева  | Инженер-сметчик производственно-технического отдела КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | 60% |
| 5. | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | А.Г. Дегодьев | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 15% |
|  | Участник регионального проекта | С.С. Табакар | Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | 40%; |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Крупко | Ведущий консультант отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | 60% |
| 5.1 | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных «Дорожной картой» по внедрению в Камчатском крае целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | А.Г. Дегодьев | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Л.А. Седина | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Е.А. Глазова | Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | 60% |
| 5.2 | Обеспечена возможность прохождения административных процедур в сфере строительства в электронном виде посредством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | А.Г. Дегодьев | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 15% |
|  | Участник регионального проекта | Л.А. Седина | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | 40% |
|  | Участник регионального проекта | Е.А. Глазова | Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | 60% |
|  | Участники региональногопроекта, внешние | Главы администраций муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | - | - | 60% |
| 5.3 | Вовлечены в оборот в целях жилищного строительства земельных участков сразработкой проектов планировки и межевания территорий |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | А.Г. Дегодьев | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 15% |
|  | Участник региональногопроекта | Л.А. Седина | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | 20% |
|  | Участник региональногопроекта | Е.А. Глазова | Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | 40% |
|  | Участники региональногопроекта, внешние | Главы администраций муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | - | - | 60% |
| 5.4 | Актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | А.Г. Дегодьев | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 15% |
|  | Участник региональногопроекта | Л.А. Седина | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | 20% |
|  | Участник региональногопроекта | Е.А. Глазова | Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | 40% |
|  | Участники региональногопроекта, внешние | Главы администраций муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | - | - | 60% |
| 5.5 | Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | А.Г. Дегодьев  | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края  | 15% |
|  | Участник регионального проекта | С.С. Табакар | Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | 40%; |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Серапионова | консультант отдела организационно–правового обеспечения Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края | Е.Н. Воронова - Заместитель Министра - начальник отдела организационно-правового обеспечения Министерства строительства и жилищной политики Камчатского | 60% |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта «Жилье»

1. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства |
| 1.1 | Подготовка заявки Камчатского края о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства  |  | июль 2019 г. | Д.А. Змеева | Направлена заявка в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | Куратор проекта |
| 1.2. | Заключение соглашения на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства |  | Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий | Д.А. Змеева | Подписано соглашение с Минстроем России на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | Куратор проекта |
| 1.3. | Контрольная точкаОбеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства |  | Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий | Д.А. Змеева | Отчет об исполнении условий использования субсидии в соответствии с соглашением на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства  | Куратор проекта |
| 2 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации |
| 2.1. | Подготовка заявки Камчатского края о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |  | июль 2019 г. | А.В. Крупко | Направлена заявка в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | Куратор проекта |
| 2.2 | Заключение соглашения на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |  | Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий | А.В. Крупко | Подписано соглашение с Минстроем России на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | Куратор проекта |
| 2.3 | Контрольная точкаОбеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |  | Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий | А.В. Крупко | Отчет об исполнении условий использования субсидии в соответствии с соглашением на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | Куратор проекта |
| 3 | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных «Дорожной картой» по внедрению в Камчатском крае целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| 3.1 | Сокращение сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство и их количество | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Е.А. Глазова | Внесение изменений в административные регламенты предоставления (оказания) услуг, нормативные правовые акты и правовые акты об утверждении (внесении изменений) в градостроительную документацию  | Куратор проекта |
| 3.2. | Контрольная точкаСроки прохождения процедур необходимых для получения разрешения на строительство сокращены до 85 дней, в том числе срок предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней |  | 31.12.2019 | Е.А. Глазова | Административные регламенты предоставления (оказания) услуг; внесение изменений в нормативные правовые акты и правовые акты об утверждении  | Куратор проекта |
| 3.3 | Контрольная точкаСроки прохождения процедур необходимых для получения разрешения на строительство сокращены до 80 дней |  | 31.12.2020 | Е.А. Глазова | Административные регламенты предоставления (оказания) услуг; внесение изменений в нормативные правовые акты и правовые акты об утверждении  | Куратор проекта |
| 4 | Обеспечена возможность прохождения административных процедур в сфере строительства в электронном виде посредством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
|  | Контрольная точкаДоля услуг по выдаче разрешений на строительство, градостроительных планов земельных участков, предоставляемых в электронном виде в общем количестве предоставляемых услуг, составляет 70% |  | 31.12.2021 | Е.А. Глазова | Выдача градостроительного плана земельного участка, подготовка и выдача разрешения на строительство осуществляется в электронном виде  | Куратор проекта |
| 5 | Вовлечены в оборот в целях жилищного строительства земельных участков с разработкой проектов планировки и межевания территорий |
| 5.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории, позволяющие застройщикам осуществлять реализацию проектов комплексного развития территории |  | Ежегодно | Л.А. Седина | Правовые акты об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории | Куратор проекта |
| 6 | Актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края |
| 6.1 | Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в соответствии с потребностями перспективного развития территорий  |  | Ежегодно | Л.А. Седина | Правовые акты об утверждении (внесении изменений) в градостроительную документацию | Куратор проекта |
|  | Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством |
|  | Контрольная точкаРеализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на приобретение квартиры) |  | 20.12.2024 | И.В. Морозова | Улучшены жилищные условия 223 домохозяйств; Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита | Куратор проекта |
|  | Контрольная точкаРеализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке) |  | 20.12.2024 | И.В. Морозова | Улучшены жилищные условия 12 домохозяйств; Заключенный договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с использованием средств ипотечного жилищного кредита | Куратор проекта |

2. План коммуникаций по региональному проекту «Жилье»

| №п/п | Какаяинформация передается | Ктопередает информацию | Комупередается информация | Когдапередает информацию | передается информация Как |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | КГКУ «Служба заказчика Минстроя Камчатского края» | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Ежемесячно | нарочно |
|  | Отчет о расходах федерального бюджета в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Минстрой России | Ежеквартально | ИСУ «Электронный бюджет» |
|  | Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Минстрой России | Ежеквартально | ИСУ «Электронный бюджет» |
|  | Отчет о реализации мероприятий регионального проекта | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | ежемесячно | Почтой, электронной почтой |
|  | Копии муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и проектов межевания территории  | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | по мере заключения  | Почтой, электронной почтой |
|  | Копии актов выполненных работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территории | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | по мере выполнения работ  | Почтой, электронной почтой |
|  | Утвержденные проекты планировки и проекты межевания территории | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | по мере выполнения работ  | Почтой, нарочным |
|  | Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П | Министерство строительства Камчатского края  | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | ежемесячно, ежеквартально | Почтой, электронной почтой, АСЭД «Дело» |

2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|  | Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год МЛН М2 |
| S∑85 |
|  | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год | S - Ввод общей площади жилых помещений, МЛН М2 | Общий объем ввода жилья | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | 15 числоЕжемесячно | - Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах. |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2 |
| Vстимул∑85 |
|  | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Vстимул - Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, МЛН М2 | Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Не позднее 15 числа последнего месяца кварталаЕжеквартально | Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| *Площадь земельных участков поселений и городских округов края вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства и обеспеченных утвержденными ППТ и ПМТ, га* |
|  | ХS = С – а х Кi  в х Кi хKп | Хs – площадь земельных участков;С – базовая цена разработки градостроительной документации;«а» и «в» - постоянные величины базовой цены;Кi– коэффициент инфляции;Кп – понижающие коэффициенты | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Отчет | ежемесячно | - |
|  | *Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования (ед.)* |
|  | base_23848_163276_32822 | base_23848_163276_32823 - размер социальной выплаты гражданину (в рублях);base_23848_163276_32824- площадь жилого помещения с учетом состава семьи гражданина, определенная в соответствии с частью 4 Порядка предоставления социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае в рамках подпрограммы 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»;base_23848_163276_32825- средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | приказ Минстроя России | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Расчетные данные | ежеквартально | - |
|  | base_23848_163276_32822 | base_23848_163276_32823- размер социальной выплаты гражданину (в рублях);base_23848_163276_32824- площадь жилого помещения с учетом состава семьи гражданина, определенная в соответствии с частью 4 Порядока предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома в камчатском крае в рамках подпрограммы Б «Стимулирование индивидуального жилищного строительства»base_23848_163276_32825- средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства | приказ Минстроя России | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Расчетные данные | ежеквартально | - |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования |  Кодбюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья |  |
| 1.1 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства |  | 0,00 | 0,00 | 127,791 | 127,791 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 126,513 | 126,513 |
| 1.1.2 | Краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 1,278 | 1,278 |
| 1.1.3 | Местные бюджеты  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | 154,410 | 257,199 | 93,690 | 505,300 |
| 2.1 | Федеральный бюджет |  | 76,768 | 178,084 | 24,391 | 279,243 |
| 2.1.1 | Краевой бюджет |  | 77,324 | 78,853 | 69,077 | 225,253 |
| 2.1.1.1 | Местные бюджеты  |  | 0,319 | 0,263 | 0,222 | 0,804 |
| 2.2 | Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости |  |  |
| 2.2.1 | *Реализация мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения* |  | 80,808 | 187,457 | 25,675 | 293,940 |
| 2.2.1.1 | Федеральный бюджет |  | 76,768 | 178,084 | 24,391 | 279,243 |
| 2.2.1.2 | Краевой бюджет |  | 4,040 | 9,373 | 1,284 | 14,697 |
| 2.6 | *Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края* |  | 80,808 | 187,457 | 25,675 | 293,940 |
| 2.6.1 | Федеральный бюджет |  | 76,768 | 178,084 | 24,391 | 279,243 |
| 2.6.1.1 | Краевой бюджет |  | 4,040 | 9,373 | 1,284 | 14,697 |
| 2.7 | Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | *Реализация мероприятий по разработке органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений, всего в том числе* |  | 11,168 | 6,061 | 7,071 | 24,299 |
| 2.7.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.2 | Краевой бюджет | 812 0113 101F1 40060 521 | 11,056 | 6,000 | 7,00 | 24,056 |
| 2.7.1.3 | Местные бюджеты  |  | 0,112 | 0,061 | 0,071 | 0,243 |
| 2.8.1 | *Реализация мероприятий по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края, всего в том числе* |  | 20,735 | 20,202 | 15,152 | 56,089 |
| 2.8.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.2 | Краевой бюджет | 812 0113 101F1 40060 521 | 20,528 | 20,00 | 15,00 | 55,528 |
| 2.8.1.3 | Местные бюджеты  |  | 0,207 | 0,202 | 0,152 | 0,561 |
| 2.9 | Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством |  |
| 2.9.1 | *Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на приобретение квартиры), всего в том числе:* |  | 37,476 | 38,480 | 40,793 | 116,749 |
| 2.9.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.2 | Краевой бюджет | 812 1003 107F1 20400 322 | 37,476 | 38,480 | 40,793 | 116,749 |
| 2.9.1.3 | Местные бюджеты  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | *Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке), всего в том числе:* |  | 4,224 | 5,00 | 5,00 | 14,224 |
| 2.9.2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.2 | Краевой бюджет | 812 1003 10БF1 20270 322 | 4,224 | 5,00 | 5,00 | 14,224 |
| 2.9.2.3 | Местные бюджеты  |  |  |  |  |  |