## Лист1
Приложение 1
Информация о контрольных событиях за январь-март 2020 года
по государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»
№ П/П | Наименование контрольного события плана реализации Государственной программы | Планируемая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Фактическая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Комментарии
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа"
1 | Контрольное событие 1.1: Выполнены работы на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай-Палана" на участке км 0 - км 16" - устройство земляного полотна | июнь, сентябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
2 | Контрольное событие 1.2: Выполнены работы на объекте "Строительство автозимника продленного действия "Анавгай-Палана" на участке км 0 - км 16" - устройство дорожной одежды | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"
3 | Контрольное событие 2.1: Подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения "село Средние Пахачи" Олюторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | октябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
4 | Контрольное событие 2.4: Подготовлен отчет о результатах работ 1-го этапа по поискам и оценке пиьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"
5 | Контрольное событие 3.1: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения | март 2020 | март 2020 | Контрольное событие выполнено. Заключены соглашения с ГО "п. Палана", СП - Тиличики, Апука, Пахачи, Карага, Тымлат, Ильпырское, Ивашка, Тигиль, Седанка, Каменское, Манилы, Слаутеое, Таловка
6 | Контрольное событие 3.2: Проведен ремонт 0,5 км ветхих и аварийных сетей инженерных сетей | сентябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
7 | Контрольное событие 3.3: Проведен ремонт 1,25 км ветхих аварийных инженерных сетей | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
8 | Контрольное событие 3.4: Предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
9 | Контрольное событие 3.5: Введена в эксплуатацию система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Лесная Тигильского муниципального района | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
10 | Контрольное событие 3.6: Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в с. Ивашка, Карагинского муниципального района | июль 2020 |  | Контрольное событие не наступило
11 | Контрольное событие 3.7: Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в с. Ковран, Тигильского муниципального района | июль 2020 |  | Контрольное событие не наступило
12 | Контрольное событие 3.8: Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в с. Апука, Олюторского муниципального района | июль 2020 |  | Контрольное событие не наступило
13 | Контрольное событие 3.9: Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения в с. Вывенка, Олюторского района | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
14 | Контрольное событие 3.10: Проведен капитальный ремонт фасадов 2 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
15 | Контрольное событие 3.11 : Проведен капитальный ремонт крыш 4 многоквартирных домов в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
16 | Контрольное событие 3.12: Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 16 многоквартирных домах в Камчатском крае, расположенных на территории Корякского округа | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
17 | Контрольное событие 3.13: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям | февраль 2020 | февраль 2020 | Контрольное событие выполнено. Заключены соглашения с ОАО «Южные энергетические сети Камчатки», ОАО «Корякэнерго», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Электрические сети «Ивашка», ООО «Оссора»
18 | Контрольное событие 3.14: Издан приказ о перечислении субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям | ежемесячно 2020 | январь, февраль, март 2020 | Контрольное событие выполняется в соответствии с детальным планом-графиком
19 | Контрольное событие 3.15: Перечислена субсидия из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям | ежемесячно 2020 | январь, февраль, март 2020 | Контрольное событие выполняется в соответствии с детальным планом-графиком
20 | Контрольное событие 3.16: Заключен муниципальный контракт на завершение строительства 4-х квартирного жилого дома дома в сельском поселении "село Хайрюзово" | апрель 2020 |  | Контрольное событие не наступило
21 | Контрольное событие 3.17: Введен в эксплуатацию 4-х квартирный жилой дом в сельском поселении "село Хайрюзово" | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
22 | Контрольное событие 3.18: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в сельском поселении "село Тигиль" | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
23 | Контрольное событие 3.19: Заключен муниципальный контракт на строительство 2-х 12-ти квартирных домов в сельском поселении "село Лесная" | февраль 2020 | декабрь 2019 | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт от 23.12.2019 года. Цена контракта – 217 150,00000 тыс. рублей. Подрядчик ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».
24 | Контрольное событие 3.20: Заключен муниципальный контракт на строительство 2-х 12-ти квартирных жилых домов в сельском поселении "село Аянка" | февраль 2020 |  | Электронный аукцион на приобретение 24-х квартир в строящихся домах в декабре 2019 года не состоялся по причине отсутствия заявок. Ассигнования, предусмотренные на 2020 год на данное мероприятие были поданы на оптимизацию и перераспределены законом Камчатского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" на реализацию мероприятий по строительству жилых домов на территории Корякского округа
25 | Контрольное событие 3.21: Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный дом в сельском поселении "село Манилы" | октябрь 2020 |  | Контрольное событие ненаступило
26 | Контрольное событие 3.24: Произведено технологическое присоединение к существующим инженерным сетям участка бытовой канализации от дома № 11 по ул. Толстихина в сельском поселении "село Тигиль" | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие ненаступило
Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"
27 | Контрольное событие 4.1: Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий год | январь 2020 | январь 2020 | Контрольное событие выполнено. Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края от 10.01.2020 №15 " О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения Камчатского края в 2020 году"
28 | Контрольное событие 4.2: Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению в текущем году | январь2020 | январь 2020 | Контрольное событие выполнено. Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края "Об организации обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению в 2020 году" от 14.01.2020 №20
29 | Контрольное событие 4.3: Заключены контракты государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края с медицинскими фармацевтическими организациями по обеспечению лекарственными препаратами региональных льготников | март, июнь, сентябрь, декабрь 2020 | март 2020 | Контрольное событие выполняется в соответствии с детальным планом-графиком. Контракты с фармацевтическими организациями по обеспечению лекарственными препаратами региональных льготников заключили ГБУЗ "Тигильская районная больница" на сумму 1 216,71 тыс.руб; ГБУЗ "Карагинская районная больница" на сумму 4 586,96 тыс.руб; ГБУЗ "Корякская окружная больница" на сумму 7 090,34 тыс.руб
30 | Контрольное событие 4.4: Заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | январь 2020 | январь 2020 | Контрольное событие выполнено. Договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию заключены с ГБУЗ "Олюторская районная больница", ГБУЗ "Пенжинская районная больница", ГБУЗ "Тигильская районная больница", ГБУЗ "Карагинская районная больница", ГБУЗ "Корякская окружная больница"
31 | Контрольное событие 4.5: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Корякского округа, на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
32 | Контрольное событие 4.6: Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Корякского округа на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
33 | Контрольное событие 4.7: Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов | февраль 2020 | февраль 2020 | Контрольное событие выполнено. Организовано участие общеобразовательных организаций Камчатского края. Согласно приказу Министерства образования Камчатского края от 21.02.2020 №200 "Об итогах конкурсного отбора проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков КМНС, Сибири и ДВ и иных этнокультурных предметов в 2020 году": победителем конкурса в номинации "Лучший проект общеобразовательной организации, реализующей программы национальных языков КМНС, Сибири и ДВ" признана "Ачайваямская средняя школа"
34 | Контрольное событие 4.8: Проведено повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
35 | Контрольное событие 4.9: Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на реализацию национальных проектов | январь 2020 | январь 2020 | Контрольное событие выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на реализацию национальных проектов
36 | Контрольное событие 4.10: Создана "Школа ухода" по обучению родствеников граждан, утративших способность к самообслуживанию и персонала организаций социального обслуживания с участием специалистов медицинских органнизаций | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
37 | Контрольное событие 4.11: Получены в эксплуатацию технические средства реабилитации для пунктов проката, созданных на базе 2-х краевых государственных учреждений социального обслуживания КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" и КГАСУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения" | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
38 | Контрольное событие 4.12: Проведены ремонтные работы в 2 краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа") | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
39 | Контрольное событие 4.13: Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 3-х краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа", КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения") | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
40 | Контрольное событие 4.14: Пополнен фонд КГБУ "Корякский окружной краеведческий музей" | октябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
41 | Контрольное событие 4.15: Завершены работы по контракту на реализацию мероприятия "Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
42 | Контрольное событие 4.16: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | март 2020 | март 2020 | Контрольное событие выполнено. 12.03.2020 заключены соглашения: Городской округ "поселок Палана" на сумму 225500,00 руб.; сельское поселение "село Карага" на сумму 13000,00 руб.
43 | Контрольное событие 4.17: Предоставлены субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Корякского округа на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ | май, декабрь 2020 | декабрь 2019 | Контрольное событие выполнено. Субсидии предоставлены: Городской округ "поселок Палана" в сумме 1 422,111 тыс. руб.; Пенжинский муниципальный район в сумме 6 000,0 тыс руб.; Карагинский муниципальный район в сумме 561,5 тыс.руб. На отчетную дату заключены соглашения, субсидии в полном объеме перечислены в указанные муниципальные образования
44 | Контрольное событие 4.18: Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан | июнь, декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
45 | Контрольное событие 4.19: Издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,ищущих работу" на текущий год | февраль 2020 | февраль 2020 | Контрольное событие выполнено. Издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 27.02.2020 № 60 "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год
46 | Контрольное событие 4.20: Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" | декабрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"
47 | Контрольное событие 7.1: Заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае | март 2020 | декабрь 2019 | Контрольное событие выполнено. Министерством территориального развития Камчатского края заключено Соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей от 17.12.2019 № 380-09-2020-005 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
48 | Контрольное событие 7.2: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае | март 2020 | февраль 2020 | Контрольное событие выполнено. Заключены соглашения. Средства в сумме 3 448,4 тыс. руб распределены между 4-мя муниципальными районами и городским округом "поселок Палана" Корякского округа.
49 | Контрольное событие 7.3: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств по организации и проведению традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | март 2020 | март 2020 | Контрольное событие выполнено. 22.03.2018 года заключены соглашения с администрациями сельского поселения "село Карага" - 24 000,0 тыс.руб., Карагинского муниципального района - 60 000,0 тыс.руб., городским округом "п. Палана" - 184 000,0 тыс.руб.
50 | Контрольное событие 7.4: Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края | март 2020 | март 2020 | Контрольное событие выполнено. 12.03.2020 заключены соглашения: сельское поселение "село Карага" на сумму 78 300,0 тыс руб.
Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа".
51 | Контрольное событие 8.1: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающий распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, субвенций муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям | октябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
52 | Контрольное событие 8.2: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | октябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
53 | Контрольное событие 8.3: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
54 | Контрольное событие 8.4: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края о перечне расходных обязательств Камчатского края по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
55 | Контрольное событие 8.5: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающий финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае | октябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
56 | Контрольное событие 8.6: Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающий распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы | октябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
57 | Контрольное событие 8.7: Размещены результаты оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за 2019 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе "Межбюджетные отношения" | июль 2020 |  | Контрольное событие не наступило
58 | Контрольное событие 8.8: Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2021 год | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило
59 | Контрольное событие 8.9: Подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов) | ноябрь 2020 |  | Контрольное событие не наступило