## Лист1
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ" В 2022 ГОДУ
| п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта набравшего наибольшее количество голосов в ходе голосования по отбору приоритетных объектов благоустройства на 2022 год) | Краткое описание проекта** | Предусмотрено в краевом бюджете на реализацию проекта (тыс. рублей) | Адрес земельного участка, на котором будет расположен объект | Площадь участка (м кв) | Кадастровый номер земельного участка | В случае отсутствия земельного участка |  | Контрольный срок утверждения проектно сметной документации | Предмет закупки | Контрольная дата |  |  | Дата завершения реализации проекта (введения объекта) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный телефон)
[9 empty] | контрольная дата оформления земельного участка | площадь оформляемого земельного участка (м кв) |  |  | размещения извещения о закупке товаров (работ, услуг) | заключения договора (контракта) на выполнение работ, услуг, поставки товара (оборудования) | исполнения контракта (договора)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ИТОГО ПО КРАЮ: |  |  |  | 399000
| 1. | Петропавловск-Камчатский городской округ |  |  | 120000
1 | 1.1 | Округ № 1 | Обустройство бывшего стадиона по адресу: ул. Индустриальная, дом № 7 | Обустройство бывшего стадиона | 15000 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. № 7 |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по обустройству территории по ул. Индустриальной |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Кузьмин А.В., руководитель МКУ «Служба благоустройства» тел.46-81-10
2 | 1.2 | Округ № 2 | Асфальтирование межквартальных проездов вокруг средней школы № 6 (ул. Курильская, дома № 30, 34, 32, ул. Рябиковская, дома № 101, 71/1, 97) | Асфальтирование | 20000 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, ул. Курильская, д. № 30, 34, 32, ул. Рябиковская, д. № 101, 71/1, 97 |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по асфальтированию межквартальных проездов |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Сибирцев А.А., и.о. руководителя «Служба автомобильных дорог» тел. 25-18-05
3 | 1.3 | Округ № 3 | Строительство пешеходного перехода, установка дорожного знака, нанесение разметки между остановками на повороте в мкр. Дальний и Заозерный | Устройство пешеходного перехода установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 700 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, пересечение улиц Первомайская и Восточное шоссе |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода и автобусной остановки на пересечении улицы Первомайская и Восточное шоссе |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Сибирцев А.А., и.о. руководителя «Служба автомобильных дорог» тел. 25-18-05
4 | 1.4 | Округ № 4 | Обустройствои детской площадки с устройством резинового покрытия в зеленой зоне выше дома № 4 по Орбитальному проезду. Строительство дорожки к памятнику камчатским партизанам: Бохняку, Войцешеку, Давыдову и Тушканову - участникам борьбы за советскую власть на Камчатке | Обустройство детской площадки с устройством резинового покрытия. | 20000 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, зеленая зона выше д. № 4 по Орбитальному проезду |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по обустройству детской площадки по орбитальному проезду, д. 4 с устройством пешеходной дорожки к памятнику камчатским партизанам |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Кузьмин А.В., руководитель МКУ «Служба благоустройства» тел.46-81-10
5 | 1.5 | Округ № 5 | Ремонт проезда и строительство тротуара вдоль домов № 5-13 по проспекту 50 лет Октября со стороны магистральной дороги | Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов с обустройством тротуарной зоны | 20000 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 5- д. 13 |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по ремонту проезда и строительство тротуара вдоль домов № 5-13 по проспекту 50 лет Октября |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Сибирцев А.А., и.о. руководителя «Служба автомобильных дорог» тел. 25-18-05
6 | 1.6 | Округ № 6 | Первый этап благоустройства набережной в районе "Сероглазка". Обустройство пешеходной зоны вдоль пляжа, организация освещения, установка лавочек | Первый этап благоустройства: обустройство пешеходной зоны, освещения. Установка лавочек. | 20000 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, вдоль автомобильного проезда по ул. Мишенная |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по обустройству набережной вдоль ул. Мишенной |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Кузьмин А.В., руководитель МКУ «Служба благоустройства» тел.46-81-10
7 | 1.7 | Округ № 7 | Комплексное благоустройство сквера по адресу: проспект Победы, д. № 61. Обустройство пешеходных дорожек с освещением | Обустройство пешеходных дорожек с освещением. | 19300 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, зеленая зона между мкд пр. Победы, д. 61 и ул. Карбышева, д. 12 |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по благоустройству сквера по адресу: проспект Победы, д. № 61 |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Кузьмин А.В., руководитель МКУ «Служба благоустройства» тел.46-81-10
8 | 1.8 | Округ № 8 | Устройство межквартального освещения по улице Виталия Кручины | Устройство освещения (опоры ЛНО, светильники) по ул. Виталий Кручины | 5000 | Камчатский край, г. Петропаловск-Камчатский, автомобильный проезд вдоль мкд № 4/3,6/3,8/7,8/8,8/9 по ул. В.Кручины |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по устройству освещения |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Сибирцев А.А., и.о. руководителя «Служба автомобильных дорог» тел. 25-18-05
| 2. | Елизовский муниципальный район |  |  | 94500
| 2.1. | Елизовское городское поселение |  |  | 14000
9 | 2.1.1 | г. Елизово микрорайон 1 | Устройство спортивной площадки ул. Красноярская, д. 2а | - выполнить устройство покрытия площадки; - произвести установку соответствующих ограждений; - отвечающих требованиям безопасности; - произвести установку спортивного оборудования. | 3500 | Участок между МКД №2 и №2а по ул. Красноярская, г. Елизово | 40501 | 41:05:0101006:205 |  |  | 2021-03-01 | Устройство спортивной площадки ул. Красноярская, д. 2а | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Титова Татьяна Сергеевна, 8 914 789 58 60
10 | 2.1.2 | г. Елизово микрорайон 2 | Комплексное благоустройство сквера "Отдыхайка" | - приобретение и установка игрового и спортивного оборудования; - устройство освещения; - выполнение ряда мероприятий по озеленению. | 2000 | ул.Ленина, 32 | 3672 | 41:05:0101001:900 |  |  | 2021-03-01 | Комплексное благоустройство территории | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Титова Татьяна Сергеевна, 8 914 789 58 60
11 | 2.1.3 | г. Елизово микрорайон 3 | Устройство новой беговой дорожки на стадионе "Строитель" | - устройство новой беговой дорожки. | 5000 | ул.Строительная, стадион "Строитель" | 14892 | 41:05:0101001:10612 |  |  | 2021-03-01 | Устройство новой беговой дорожки | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Титова Татьяна Сергеевна, 8 914 789 58 60
12 | 2.1.4 | г. Елизово микрорайон 4 | Благоустройство сквера в микрорайоне "Пограничный" | - установка освещения; - выполнение озеленения; - установка малых архитектурных форм (лавочки, урны). | 3500 | ул.Завойко, в районе жилого дома № 114 | 1533 | 41:01:0101003:3804 |  |  | 2021-03-01 | Выполнение работ по благоустройству территории | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Титова Татьяна Сергеевна, 8 914 789 58 60
| 2.2. | Вулканное городское поселение |  |  | 3500
13 | 2.2.1 | п. Вулканный | Реконструкция Центрального стадиона | Оборудование тренажёрной зоны, беговой дорожки | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, пос. Вулканный, ул. Центральная |  |  | 01.06.2022 | 11200 | 2021-03-01 | Оборудование тренажёрной зоны, беговой дорожки | 01.04.2022 | 01.05.2022 | 01.10.2022 | 2022-10-01 | Руденко Владимир Викторович, начальник отдела экономических и имущественных отношений 3-66-01
| 2.3. | Николаевое сельское поселение |  |  | 7000
14 | 2.3.1 | с. Николаевка | Обустройство скейтплощадки в с. Николаевка | Планированик земельного участка, поставка оборудования, монтаж оборудования | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, пос. Николаевка, ул. Советская |  |  | 2022-07-01 | 900 | 2022-03-01 | Планированик земельного участка, поставка оборудования, монтаж оборудования | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Зам. главы администрации Николаевского сельского поселения Николай Александрович Вострухин Тел. 3-21-93
15 | 2.3.2 | с. Сосновка | Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка | Планированик земельного участка, поставка оборудования, монтаж оборудования | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, с. Сосновка, ул. Центральная |  |  | 2022-07-01 | 2100 | 2022-03-01 | Планированик земельного участка, поставка оборудования, монтаж оборудования | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Зам. главы администрации Николаевского сельского поселения Николай Александрович Вострухин Тел. 3-21-93
| 2.4. | Паратунское сельское поселение |  |  | 7000
16 | 2.4.1. | с. Паратунка | Устройство хоккейной площадки с. Паратунка | Подготовительные работы на участке, разработка грунта, отсыпка, бетонирование, установка оборудования | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, с. Паратунка, (в районе ул. Нагорная, 40) | 2392 | 41:05:0101096:1001 |  |  | 2022-03-01 | Подготовительные работы на участке, разработка грунта, отсыпка, бетонирование, установка оборудования | 01.05.2022 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Зам. главы администрации Паратунского сельского поселения Хасанов Дмитрий Минахмедович, тел. 89140252428
17 | 2.4.2. | п. Термальный | Продолжение благоустройства зоны отдыха в сквере п. Термиальный | Подготовительные работы на участке, разработка грунта, устройство пешеходных дорожек, установка МАФ и т.п. | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, п. Термальный, ул. Ленина 12 (в районе МБОУ «Термальненская средняя школа») | 5786 | 41:05:0101100:796 |  |  | 2022-03-01 | Подготовительные работы на участке, разработка грунта, устройство пешеходных дорожек, установка МАФ и т.п. | 01.05.2022 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Зам. главы администрации Паратунского сельского поселения Хасанов Дмитрий Минахмедович, тел. 89140252428
|  | п. Термальный | Сквер или парк
| 2.5. | Раздольненское сельское поселение |  |  | 7000
18 | 2.5.1. | п. Раздольный | Благоустройство парковой зоны по ул. Ролдугина, п. Раздольный | Планировка земельного участка, поставка материалов, монтаж оборудования | 5000 | Камчатский край, Елизовский р-н, п. Раздольный, ул Ралдугина 17 | 14 847 кв. м | 41:05:0101037:605 |  |  | 2021-03-01 | Планировка земельного участка, поставка материалов, монтаж оборудования | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Борисов В.С. Тел. 84153137366
19 | 2.5.2. | п. Кеткина | Комплексное благоустройство детской и спортивной площадки открытого типа в п. Кеткино | Планировка земельного участка, поставка материалов, монтаж оборудования | 2000 | Камчатский край, Елизовский р-н, п. Кеткино | 402 кв. м | 41:05:0101038:270 |  |  | 2021-03-01 | Планировка земельного участка, поставка материалов, монтаж оборудования | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Борисов В.С. Тел. 84153137366
| 2.6. | Корякское сельское поселение |  |  | 14000
20 | 2.6.1 | с. Коряки | Устройство открытой площадки для спортивных игр | Кадастровые работы по формированию земельного участка, планирование земельного участка, разработка грунта, устройство ударопоглощающего основания, приобретение и установка спортивного инвентаря, устройство ограждения | 4500 | Камчатский край, Елизовский р-н, с. Коряки, ул. Дорожная |  |  | 2022-05-01 | 625 | 2022-03-01 | Кадастровые работы | 2022-04-01 | 15.02.2022 | 01.05.2022 | 15.09.2022 | Листраткин Дмитрий Васильевич, Начальник Отдела ЖКХ 84153145206, 89146251704, Трякина Алина Евгеньевна, главный специалист-эксперт отдела поу правлению ЖКХ 89004388104
[12 empty] | Приобретение оборудования |  | 15.05.2022 | 15.07.2022
[12 empty] | Устройство основания и установка оборудования |  | 15.07.2022 | 15.08.2022
[12 empty] | Устройство ограждения |  | 15.08.2022 | 15.09.2022
21 | 2.6.2 | с. Коряки (мкр. Геологи) | Обустройство парка отдыха на ул. Геологов, адресный ориентир: Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, ул. Геологов, 2 | Кадастровые работы по формированию земельного участка, планирование земельного участка, разработка грунта, устройство тротуарных дорожек с асфальтобетонным покрытием | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, с. Коряки ул. Геологов в районе дома № 12 |  |  | 2022-05-01 | 6000 | 44617 | Кадастровые работы | 2022-04-01 | 15.02.2022 | 01.05.2022 | 01.09.2022
[12 empty] | Устройство тротуарных дорожек |  | 01.05.2022 | 01.07.2022
22 | 2.6.3 | с. Северные Коряки | Устройство спортивной площадки в с. Северные Коряки | Кадастровые работы по формированию земельного участка, планирование земельного участка, разработка грунта, устройство ударопоглощающего основания, приобретение и установка уличных тренажеров, устройство навеса | 2500 | Камчатский край, Елизовский р-н, с. Северные Коряки, ул. Дачная |  |  | 2022-05-01 | 500 | 2022-03-01 | Кадастровые работы | 2022-04-01 | 15.02.2022 | 01.05.2022 | 01.09.2022
[12 empty] | Приобретение оборудования |  | 01.05.2022 | 20.07.2022
[12 empty] | Устройство основания и установка оборудования |  | 20.07.2022 | 20.07.2022
[12 empty] | Устройство освещения и видеонаблюдения |  | 20.07.2022 | 20.08.2022
23 | 2.6.4 | п. Зеленый | Устройство открытой спортивной площадки в п. Зеленый | Планирование земельного участка, разработка грунта, устройство ударопоглощающего основания, приобретение и установка спортивных уличных тренажёров, устройство навеса | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, п. Зелёный, ул. Юбилейная в районе дома № 5 | 200 | 41:05:0101026616 |  |  | 2022-03-01 | Кадастровые работы | 2022-04-01 | 15.02.2022 | 01.05.2022 | 01.09.2022
[12 empty] | Приобретение оборудования |  | 01.05.2022 | 20.07.2022
[12 empty] | Устройство основания и установка оборудования |  | 20.07.2022 | 20.07.2022
[12 empty] | Устройство освещения и видеонаблюдения |  | 20.07.2022 | 20.08.2022
| 2.7. | Новолесновское сельское поселение |  |  | 7000
24 | 2.7.1. | п. Березняки | Обустройство детской площадки п. Березняки (устройство прорезиненного ударопоглащающего покрытия под игровыми и спортивными малыми архитектурными формами, озеленение,установка видеонаблюдения) | Видеонаблюдение, скамейки, урны, дорожки между МАФами, часть ограждения, резиновое покрытие под МАФы, озеленение | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, ул. Строительная, в районе жилого дома № 2 | 1659 | 41:05:0101022:355 |  |  | 2022-03-01 | Видеонаблюдение, скамейки, урны, дорожки между МАФами, часть ограждения, резиновое покрытие под МАФы, озеленение | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Карева Лидия Викторовна — экономист финансово-экономической группы 8(41531)31-2-47
8(41531)31-2-47
25 | 2.7.8. | п. Лесной | Обустройство детской площадки п. Лесной (устройство прорезиненного ударопоглащающего покрытия под игровыми и спортивными малыми архитектурными формами, озеленение установка видеонаблюдения) | Видеонаблюдение, скамейки, урны, дорожки между МАФами, часть ограждения, резиновое покрытие под МАФы, озеленение | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, ул. Чапаева, в районе жилого дома № 14 | 3833 | 41:05:0101020:927 |  |  | 2022-03-01 | Видеонаблюдение, скамейки, урны, дорожки между МАФами, часть ограждения, резиновое покрытие под МАФы, озеленение | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Карева Лидия Викторовна — экономист финансово-экономической группы 8(41531)31-2-47
8(41531)31-2-47
| 2.8. | Начикинское сельское поселения |  |  | 10500
26 | 2.8.1 | п. Сокоч | Приобретение и установка топиарных фигур, малых архитектурных форм и озеленение в сквере п. Сокоч | Приобретение и установка топиарных фигур, малых архитектурных форм и озеленение в сквере п. Сокоч | 3500 | Камчатский край, Елизовский район, п. Сокоч | 4508 | 41:05:0101016:969 |  |  | 2022-03-01 | Приобретение топиарных фигур | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-08-30 | 2022-10-01 | Зам. главы Васильев В.В. 8-909-833-37-72, Начальник отдела Харитонова О..В. 8-962-216-06-30
[12 empty] | Приобретение малых архитектурных форм | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-08-30
[12 empty] | Установка топиарных и малых архитектурных форм | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-08-30
[12 empty] | Озеленение сквера | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-08-30
27 | 2.8.2 | п. Начики | Устройство детской и спортивно-игровой площадки п. Начики | Устройство детской и спортивно-игровой площадки п. Начики | 3500 | Камчатский край, Елизовский район, п. Начики | 1280 | 41:05:0101017:582 |  |  | 2022-03-01 | Закупка детского комплекса | 2022-03-20 | 2022-04-20 | 2022-08-30 | 2022-10-01 | Зам. главы Васильев В.В. 8-909-833-37-72, Начальник отдела Харитонова О..В. 8-962-216-06-30
[12 empty] | Закупка спортивного комплекса | 2022-03-20 | 2022-04-20 | 2022-08-30
[12 empty] | Закупка резиновой плитки | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 2022-08-30
[12 empty] | Закупка бесшовного покрытия | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-08-30
[12 empty] | Установка оборудования и укладка покрытия | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-08-30
28 | 2.8.3 | п. Дальний | Устройство комплекса ГТО и места отдыха жителей п. Дальний | Устройство комплекса ГТО и места отдыха жителей п. Дальний | 3500 | Камчатский край, Елизовский район, п. Дальний | 545 | 41:05:0101015:325 |  |  | 2022-03-01 | Закупка спортивного оборудования | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-08-30 | 2022-10-01 | Зам. главы Васильев В.В. 8-909-833-37-72, Начальник отдела Харитонова О..В. 8-962-216-06-30
[12 empty] | Приобретение малых архитектурных форм | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-08-30
[12 empty] | Закупка резиновой плитки | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-08-30
[12 empty] | Закупка тротуарной плитки | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-08-30
[12 empty] | Установка оборудования и укладка покрытия | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-08-30
| 2.9. | Новоавачинское сельское поселение |  |  | 14000
29 | 2.9.1 | п. Новый | Ремонт хоккейной коробки на ул. Молодежная, п. Новый | Ремонт хоккейной коробки на ул. Молодежная, п. Новый | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, пос. Новый ул. Молодежная | 2395 | 41:05:0101076:802 |  |  | 2022-03-01 | Устройство основания площадки | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 2022-06-10 | 2022-09-01 | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации 8(41531)30116
[12 empty] | Устройство хоккейной коробки | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-08-10
30 | 2.9.2 | п. Нагорный | Продолжение работ по устройству спортивной площадки на ул. Первомайская, п. Нагорный | Продолжение работ по устройству спортивной площадки на ул. Первомайская, п. Нагорный | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, пос. Нагорный ул. Первомайская | 1500 | 41:05:0101072:67 |  |  | 2022-03-01 | Устройство основания площадки | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 2022-06-10 | 2022-09-01 | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации 8(41531)30116
[12 empty] | Устройство спортивной площадки | 2022-05-20 | 2022-06-10 | 2022-08-10
31 | 2.9.3 | п. Красный | Устройство наружного освещения по ул. Сопочная, Восточная, Совхозная, Шоссейная в п. Красный | Устройство наружного освещения по ул. Сопочная, Восточная, Совхозная, Шоссейная в п. Красный | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, пос. Красный ул. Сопочная, Восточная, Совхозная, Шоссейна | линейный объект | - |  |  | 2021-12-20 | Устройство наружного освещения по ул. Сопочная, Восточная, Совхозная, Шоссейная в п. Красный | 2022-02-01 | 2022-03-10 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации 8(41531)30116
32 | 2.9.4 | п. Двуречье | Устройство наружного освещения на ул. Центральная, Северная, Набережная, Ручейная, Заречная, Солнечная, Восточная, Садовая в п. Двуречье | Устройство наружного освещения на ул. Центральная, Северная, Набережная, Ручейная, Заречная, Солнечная, Восточная, Садовая в п. Двуречье | 3500 | Камчатский край, Елизовский р-н, пос. Двуречье ул. Центральная, Северная, Набережная, Ручейная, Заречная, Солнечная, Восточная, Садовая | линейный объект | - |  |  | 2021-12-20 | Устройство наружного освещения на ул. Центральная, Северная, Набережная, Ручейная, Заречная, Солнечная, Восточная, Садовая в п. Двуречье | 2022-02-01 | 2022-03-10 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации 8(41531)30116
| 2.10. | Пионерское сельское поселение |  |  | 10500
33 | 2.10.1 | п. Пионерский | Комплексное обустройство территории в районе ул. В. Бонивура, д. 2/1 (укладка резинового (синтетического) покрытия хоккейной коробки, благоустройство территории около хоккейной коробки, благоустройство территории около спортивной площадки) в п. Пионерский | укладка резинового (синтетического) покрытия хоккейной коробки, благоустройство территории около хоккейной коробки, благоустройство территории около спортивной площадки | 8000 | п. Пионерский, в р-не МУ КДЦ «Радуга» ул. В.Бонивура д. № 2/1 | 2452 | 41:05:0101081:2955, 41:05:0101081:2521 |  |  | 2022-03-01 | укладка резинового (синтетического) покрытия хоккейной коробки, благоустройство территории около хоккейной коробки, благоустройство территории около спортивной площадки | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | Пономаренко Ольга Александровна - Заместитель главы администрации Пионерского сельского поселения, тел. 89140237787
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
34 | 2.10.2 | п. Светлый | Обустройство детской площадки на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101082:522 в п. Светлый | Кадастровые работы, установка детской площадки,ограждение, МАФы (скамейки, урны) | 2000 | п. Светлый, в раойне улицы Кооперативной |  |  | 2022-04-30 | 2628 | 2022-03-01 | Кадастровые работы, установка детской площадки,ограждение, МАФы (скамейки, урны) | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01
35 | 2.10.3 | п. Крутобереговый | Устройство наружного освещения по шоссе Елизовское п. Крутобереговый | Устройство наружного освещения | 500 | шоссе Елизовское п. Крутобереговый |  | Образование земельного участка не требуется |  |  | 2022-03-01 | Устройство наружного освещения | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01
| 3. | Усть-Камчатский муниципальный район |  |  | 17500
| 3.1. | Козыревское сельское поселение |  |  | 7000
36 | 3.1.1. | п. Козыревск | Благоустройство общественной территории по адресу: п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 54 | Ремонт существующего покрытия, установка вазонов, скамеек, урн, устройство ограждения, клумб и освещения. | 3500 | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 54 |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Ремонт существующего покрытия, установка вазонов, скамеек, урн, устройство ограждения, клумб и освещения. |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | специалист в сфере закупок администрации Козыревского сельского поселения - Залётина Анна Анатольевна, тел.: 8(415-34)23026
37 | 3.1.2. | с. Майское | Обустройство общественной территории по адресу: с. Майское, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт существующего покрытия, установка вазонов, скамеек, урн, устройство ограждения, клумб и освещения. | 3500 | Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Майское, ул. Комсомольская, д. 9 |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Ремонт существующего покрытия, установка вазонов, скамеек, урн, устройство ограждения, клумб и освещения. |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01
| 3.2. | Ключевское сельское поселение |  |  | 3500
38 | 3.2.1. | п. Ключи | Детская игровая площадка по ул. Школьная | Работы по благоустройству представляют собой устройство покрытия из резиновой плитки и приобретение новых игровых конструкций. | 3500 | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Школьная |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по благоустройству представляют собой устройство покрытия из резиновой плитки и приобретение новых игровых конструкций. |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Нефедова Ксения Андреевна - и.о. начальника отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Усть-Камчатского муниципального района тел.: 84153421682, 89098825305
| 3.3. | Усть-Камчатское сельское поселение |  |  | 7000
39 | 3.3.1. | п. Усть-Камчатск | Благоустройство Парка культуры и отдыха за Храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы в п. Усть-Камчатск | Устройство в границах парка следующих зон отдыха: детская площадка-канатный городок, площадка с фонтаном, площадки для тихого отдыха, площадка для рисования, выставочные зоны, скейт зона. Устройство ограждения и прогулочных дорожек. | 3500 | Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Устройство в границах парка следующих зон отдыха: детская площадка-канатный городок, площадка с фонтаном, площадки для тихого отдыха, площадка для рисования, выставочные зоны, скейт зона. Устройство ограждения и прогулочных дорожек. |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Руководитель Управления развития сельских территрий Хапко Сергей Анатольевич, тел.: 89146234029
40 | 3.3.2. | с. Крутоберегово | Устройство павильона автобусной остановки в с. Крутоберегово | Устройство павильона автобусной остановки с урной | 3500 | Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Устройство павильона автобусной остановки с урной |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01
| 4. | Усть-Большерецкий муниципальный район |  |  | 21000
| 4.1. | Усть-Большерецкое сельское поселение |  |  | 3000
41 | 4.1.1. | с. Усть-Больше- рецк | Благоустройство территории парка | Благоустройство территории парка в с. Усть-Большерецк | 3000 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по благоустройству парка в с. Усть-Большерецк |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Петришин Евгений Анатольевич, глава администрации Усть-Большерецкого сельского поселения, 8 (41532) 21-6-75
| 4.2. | Запорожское сельское поселение |  |  | 3500
42 | 4.2.1. | с. Запорожье | Строительство универсальной спортивной площадки | Устройство универсальной спортивной площадки | 3500 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Запорожье, ул. Луговая |  |  | 2022-06-01 | 4500 | 2022-03-01 | Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки | 2022-04-10 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Таперечкина Татьяна Викторовна, глава Запорожского сельского поселения, 8-924-685-93-72, 8-961-963-09-07
| 4.3. | Озерновское городское поселение |  |  | 3500
43 | 4.3.1. | п. Озерновский | Устройство универсальной спортивной площадки для минифутбола, баскетбола, волейбола | Спортивная площадка для игры в минифутбол, баскетбол и волейбол. Площадка должна быть огорожена металлическим ограждением, поверхность площадки должна быть с прорезинненым покрытием | 3500 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. Озерновский, ул. Октябрьская, 29 | 2200 | 41:08:0010113:241 |  |  | 01.03.2022 | Устройство универсальной спортивной площадки для минифутбола, баскетбола, волейбола | 10.04 2022 | 2022-05-10 | 2022-09-30 | 01.10.2022 | Танков Дмитрий Евгеньевич, начальник отдела имущества, землеустройства, ЖКХ, архитектуры и строительства, 8-961-961-15-16
| 4.4. | Октябрьское городское поселение |  |  | 3500
44 | 4.4.1. | п. Октябрьский | Строительство мини-футбольного поля | Спортивная площадка (мини-футбол) с искуственным покрытием (трава), оснащенная осветительным оборудованием и огражденная по периметру забором с 2-мя калитками для входа | 3500 | Камчатский край, Усть-Большерецкий района, п. Октябрьский, ул. Пушкинская | 1429 | 41:08:0010110:1715 |  |  | 01.03.2022 | Выполнение работ по строительству спортивной площадки (мини-футбольного поля) с искуственным покрытием (трава), оснащенная осветительным оборудованием и огражденная по периметру забором с 2-мя калитками для входа |  | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Слезко Павел Александрович, начальник отдела благоустройства и ЖКХ Администрации Октябрьского городского поселения, 8 (41532) 2-23-83
| 4.5. | Кавалерское сельское поселение |  |  | 4000
45 | 4.5.1. | с. Кавалерское | Бетонирование, устройство резинового покрытия детских площадок , приобретение, установка уличных спортивных тренажоров на детских площадках | Бетонирование, устройство резинового покрытия детских площадок , приобретение, установка уличных спортивных тренажоров на детских площадках | 2454.3 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Первомайская |  |  | 2022-03-30 | 270 | 2021-03-01 | Бетонирование, устройство резинового покрытия детских площадок , приобретение, установка уличных спортивных тренажоров на детских площадках | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Агапов Виктор Михайлович, глава администрации Кавалерского сельского поселения, 8 (41532) 25-4-39, 8914-998-08-83
46 | 4.5.2. | с. Карымай | Бетонирование, устройство резинового покрытия детских площадок , приобретение, установка уличных спортивных тренажоров на детских площадках | Бетонирование, устройство резинового покрытия детских площадок , приобретение, установка уличных спортивных тренажоров на детских площадках | 1545.7 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Карымай, ул. Центральная |  |  | 2021-03-30 | 225 | 2021-03-01 | Бетонирование, устройство резинового покрытия детских площадок , приобретение, установка уличных спортивных тренажоров на детских площадках | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Агапов Виктор Михайлович, глава администрации Кавалерского сельского поселения, 8 (41532)25-4-39, 8-914-998-08-83
| 4.6. | Апачинское сельское поселение |  |  | 3500
47 | 4.6.1. | с. Апача | Обустройство спортивной площадки (укладка прорезиненного покрытия, закупка спортивных тренажеров) | обустройство спортинвой площадки для занятия спортом жителей с.Апача (приобретение и установка прорезиненного покрытия на площадку и спортивных тренажеров) | 3500 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.Апача | 96.3 | 41:08:0010108:783 |  |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по обустройству спортинвой площадки для занятия спортом жителей с.Апача | 2022-03-15 | 2022-06-01 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | Щербин Виктор Яковлевич, глава администрации Апачинского сельского поселения, 8-9924-685-76-71
| 5. | Соболевский муниципальный район |  |  | 10500
| 5.1. | Соболевское сельское поселение |  |  | 3500
48 | 5.1.1. | с. Соболево | Обустройство футбольного поля пер. Совхозный | Футбольное поле с искусственным покрытием | 3500 | Камчатский край, Соболевский район, сю Соболево, ул. Комсомольская |  |  | 2022-12-15 | 2483 | 2022-03-01 | Устройство футбольного поля с искусственным покрытием с. Соболево | 2022-02-28 | 2022-03-28 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Колмаков Анатолий Викторович, Заместитель главы администрации Соболевского муниципального района, тел. 89024629888
| 5.2. | Устьевое сельское поселение |  |  | 3500
49 | 5.2.1. | с. Устьевое | Создание сквера | Сквер | 3500 | Камчатский край, Соболевский район, с. Устьевое, ул. Речная |  |  | 2022-05-20 | 3750 | 2022-02-20 | Выполнение работ по благоустройству сквера | 2022-02-25 | 2022-03-21 | 2022-07-15 | 2022-08-06 | Третьякова Светлана Викторовна, глава администрации Устьевого сельского поселения, тел. 89140261941
| 5.3. | Крутогоровское сельское поселение |  |  | 3500
50 | 5.3.1. | п. Крутогоровский | Благоустройство территории Аллеи славы на площади им. В. И. Ленина | Планирововчные работы, земельные работы, устройсво пешеходных дорожек, установка беседки | 3500 | Камчатский край, Соболевский район, а. Крутогоровский, ул. Сахалинская |  |  | 2022-12-15 | 2800 | 2022-03-01 | Благоустройство территории Аллеи славы на площади им. В. И. Ленина | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Струнина Анастасия Владимировна, Врип главы администрации Крутогоровского сельского поселения, тел. 89140212551
| 6. | Мильковский муниципальный район |  |  | 17500
| 6.1. | Мильковское сельское поселение |  |  | 10500
51 | 6.1.1. | с. Шаромы | Место для отдыха жителей | Обустройство места отдыха, с установкой парковых скамеек с навесом и уличных фонарей, уличные урн; устройство пешеходной дорожки с укладкой тротуарной плитки, устройство сцены, ограждение, озеленение | 3500 | Камчатский край, Мильковский район, с. Шаромы, ул.Комсомольская |  |  | 44593 | 1625 | 2022-03-01 | Приобритение парковых скамеек и уличных урн |  | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | Главный специалист - эксперт Иванова Екатерина Юрьевна 8(41533)21383
[12 empty] | Обустройство места отдыха (устройство уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, с укладкой тротуарной плитки, озеленение. Устройство сцены) | 2022-04-20 | 2022-05-25 | 2022-08-31
[12 empty] | Приобритение цветочниц |  | 2022-06-01 | 2022-07-01
[12 empty] | Установка парковых скамеек и уличных урн с устройством оснований |  | 2022-05-25 | 2022-08-31
52 | 6.1.2. | с. Мильково | Обустройство места проведения культурно-массовых мероприятий на площади им. В. И. Ленина | Обустройство места отдыха - с установкой парковых скамеек с навесом и уличных урн. Устройство освещения по периметру, укладка тротуарной плитки, установка ограждения; Устройство сцены. | 3500 | Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул.Победы | 8081 | 41:06:0010110:140 |  |  | 2022-03-01 | Приобритение парковых скамеек с навесом и уличных урн |  | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | Главный специалист - эксперт Иванова Екатерина Юрьевна 8(41533)21383
[12 empty] | Обустройство места отдыха (устройство уличного освещения, укладка тротуарной плитки, установка ограждения с покраской.) | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-08-15
[12 empty] | Устройство сцены (приобритение, установка) | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-08-15
[12 empty] | Установка парковых скамеек и уличных урн с устройством оснований |  | 2022-05-25 | 2022-08-25
53 | 6.1.3. | с. Долиновка | Обустройство Парка памяти воинам ВОВ | Устройство освещения по периметру, укладка тротуарной плитки, установка ограждения, установкой парковых скамеек и уличных урн. Установка инсталяции | 3500 | Камчатский край, Мильковский район, с. Долиновка, ул. Елисеевская | 868 | 41:06:0050101:185 |  |  | 2022-03-01 | Приобритение парковых скамеек и уличных урн |  | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | Главный специалист - эксперт Иванова Екатерина Юрьевна 8(41533)21383
[12 empty] | Обустройство Парка памяти воинам ВОВ (устройство уличного освещения, укладка тротуарной плитки, установка ограждения с покраской. Приобритение и установка инсталяции) | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 15.08.2022.
[12 empty] | Установка парковых скамеек и уличных урн с устройством оснований |  | 2022-05-31 | 2022-08-25
| 6.2. | Атласовское сельское поселение |  |  | 7000
54 | 6.2.1. | п. Атласово | Обустройство спортивной площадки | Футбольное поле, со спрот.оборудованием | 3500 | Камчатский край, Мильковский район, п. Атласово, ул. Льва Толстого | 7862 | 41:06:0030101:869 |  |  | 2022-03-01 | Поставка спорт.оборудования | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | Глава Атласовского сельского поселения Елфутин Юрий Викторович 89140232784
[12 empty] | Выполнение работ по устройству основания искусственного газона для спортивной площадки | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 2022-08-10
[12 empty] | Установка спортивного оборудования |  | 2022-06-01 | 2022-08-20
55 | 6.2.2. | п. Лазо | Обустройство спортивной площадки | Футбольное поле с устройством искусственного газона. Спортивное оборудование. | 3500 | Камчатский край, Мильковский район, п. Лазо, ул. Омская | 10925 | 41:06:0020101:263 |  |  | 2022-03-01 | Поставка комплекта хоккейной коробки | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 2022-08-10 | 2022-10-01 | Глава Атласовского сельского поселения Елфутин Юрий Викторович 89140232784
[12 empty] | Поставка комплекта спортивного оборудования | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 2022-08-10
[12 empty] | Выполнение работ по устройству основания и бесшовного резинового покрытия для спортивной площадки | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 2022-08-10
[12 empty] | Установка спортивного оборудования |  | 2022-06-01 | 2022-08-20
| 7. | Быстринский муниципальный район |  |  | 7000
| 7.1. | Эссовское сельское поселение |  |  | 5000
56 | 7.1.1. | с. Эссо | Обустройство парка «Центральный» по адресу: улица Комсомольская, 1 | Озеленение, установка лавок, урн , тратуара | 5000 | Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо, ул. Комсомольская 1 | 12308 | 41:04:0010105:1379 |  |  | 15.02.2022 | Закупка оборудования | 15.03.2022 | 15.04.2022 | 30.05.2022 | 30.09.2022 | Кудряшов В.А.-заместитель главы АБМР 89246858858
[12 empty] | Озеленение | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 30.09.2022
[12 empty] | Устройство тротуаров, лавок, урн | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 30.09.2022
| 7.2. | Анавгайское сельское поселение |  |  | 2000
57 | 7.2.1. | с. Анавгай | Тюбинговая горка | приобртерие и установка тюбинговой горки | 2000 | Камчатский край, Быстринский район, с. Анавгай, ул. Ленинская 7 |  |  | 2022-03-01 | 100 | 15.02.2022 | Приобретение тюбинговой горки | 15.03.2022 | 15.04.2022 | 30.05.2022 | 30.08.2022 | Адуканов В.А.-глава АСП 89098828334
[12 empty] | Установка тюбинговой горки | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 30.08.2022
| 8. | Городской округ "поселок Палана" |  |  | 3500
58 | 8.1.1. | п. Палана | «Создание детской площадки и площадки для занятия уличным баскетболом и воркаутом», адресный ориентир: 688000, Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Гиля, 6 | Предполагается обустроить площадку, состоящую из двух функциональных зон - детской и спортивной. На детской площадке предусматривается установка детского игрового оборудования и устройство ударопоглощающего покрытия, в спортивной зоне предусматривается устройство стритбольной площадки и установка спортивного оборудования. | 3500 | 688000, Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Гиля, 6 |  |  | 2022-03-01 | 1073 | 2022-03-01 | На выполнение работ по созданию детской площадки и площадки для занятия уличным баскетболом и воркаутом по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Гиля, 6. | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Ульянов Андрей Андреевич, заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа "поселок Палана", тел. 89140220489
| 9. | Алеутский муниципальный округ |  |  | 3500
59 | 9.1.1. | с. Никольское | Место отдыха жителей: прогулочная площадка с обзорным видом по улице 50 лет Октября, между домами № 16 и № 20 | Снос заброшенных сараев и вывоз мусора, планировка земельного участка, устройство пешеходной зоны | 3500 | Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября от дома № 16 до дома № 20 |  |  | 01.03.2022 | 170 | 01.04.2022 | На выполнение работ по постановке земельного участка на кадастровый учет |  | 15.01.2022 | 01.03.2022 | 30.09.2022 | Первый заместитель главы администрации Алеутского муниципального округа в Камчатском крае Сергунин Александр Валерьевич, 84154722-259
[12 empty] | На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту |  | 20.02.2022 | 01.04.2022
[12 empty] | На выполнение работ по объекту "Место отдыха жителей: прогулочная площадка с обзорным видом по улице 50 лет Октября, между домами № 16 и № 20" |  | 01.05.2022 | 30.09.2022
| 10. | Вилючинский городской округ |  |  | 7000
60 | 10.1.1. | р. Рыбачий | Благоустройство детской площадки в районе дома № 32 по улице Крашенинникова | На детской площадке планируется устройство покрытия из резиновой плитки толщиной 4 см (площадь 653 м2), что позволит создать безопасную зону для игр детей на открытом воздухе, приобретение и установка нового игрового комплекса «Авиалайнер». | 1353.6556 | Камчатский край, г. Вилючинск, район Рыбачий |  |  | 31.03.2022 | 1000 | 2022-03-01 | Благоустройство детских площадок на общественных территориях. | 01.04.2022 | 22.04.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Налимов Е.А. Директор МКУ "Благоустройство Вилючинска" 8 (415 35) 4-00-10 (доб. 200)
61 | 10.1.2. | р. Приморский | Бетонирование многофункциональной физкультурно-оздоровительной площадки | Работы по бетонированию площадки в целях дальнейшего устройства на ней искусственного покрытия для спортивных игр. | 5646.3444 | Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, з/у 30 | 35084 | 41:02:0010106:9600 |  |  | 2022-03-01 | Благоустройство спортивных объектов на общественных территориях | 21.02.2022 | 14.03.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Налимов Е.А. Директор МКУ "Благоустройство Вилючинска" 8 (415 35) 4-00-10 (доб. 200)
| 11. | Олюторский муниципальный район |  |  | 37500
| 11.1. | Сельское поселение «село Вывенка» |  |  | 3500
62 | 11.1.1. | с. Вывенка | Спортивная площадка для занятия футболом, волейболом | Спортивная площадка для занятия футболом, волейболом | 3500 | Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Приобретение и доставка материалов | 2022-04-01 |  | 2022-09-15 | 2022-10-01 | Буранков Дмитрий Викторович 8-961-966-83-22
[12 empty] | Установка спортивной площадки | 2022-06-01 |  | 2022-10-01
| 11.2. | Сельское поселение «село Тиличики» |  |  | 3500
63 | 11.2.1. | с. Тиличики | Открытая площадка - роллердром | Открытая площадка - роллердром | 3500 | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Приобретение и доставка материалов | 2022-04-01 |  | 2022-09-15 | 2022-10-01 | Филимонов Александр Александрович 8-924-689-07-44
[12 empty] | Установка площадки | 2022-06-01 |  | 2022-10-01
| 11.3. | Сельское поселение «село Хаилино» |  |  | 3500
64 | 11.3.1. | с. Хаилино | Спортивная площадка для занятий фуктболом и волейболом | Спортивная площадка для занятий фуктболом и волейболом | 3500 | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Приобретение и доставка материалов | 2022-04-01 |  | 2022-09-15 | 2022-10-01 | Марпа Людмила Алексеевна 8-961-966-60-65
[12 empty] | Установка спортивной площадки | 2022-06-01 |  | 2022-10-01
| 11.4. | Сельское поселение «село Пахачи» |  |  | 10000
65 | 11.4.1. | с. Пахачи | Модульная баня | Модульная баня | 10000 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Приобретение и доставка модульной бани | 2022-04-01 |  | 2022-09-15 | 2022-10-01 | Лазарев Сергей Петрович 8-914-020-10-37
[12 empty] | Установка модульной бани | 2022-06-01 |  | 2022-10-01
| 11.5. | Сельское поселение «село Средние Пахачи» |  |  | 10000
66 | 11.5.1. | с. Средние Пахачи | Модульная баня | Модульная баня | 10000 | Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Приобретение и доставка модульной бани | 2022-04-01 |  | 2022-09-15 | 2022-10-01 | Феденко Илья Александрович 8-961-964-94-23
[12 empty] | Установка модульной бани | 2022-06-01 |  | 2022-10-01
| 11.6. | Сельское поселение «село Апука» |  |  | 3500
67 | 11.6.1. | с. Апука | Спортивная площадка для занятия футболом, воллейболом | Спортивная площадка для занятия футболом, воллейболом | 3500 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Приобретение и доставка материалов | 2022-04-01 |  | 2022-09-15 | 2022-10-01 | Воевудский Леонид Павлович 8-909-892-18-73
[12 empty] | Установка спортивной площадки | 2022-06-01 |  | 2022-10-01
| 11.7. | Сельское поселение «село Ачайваям» |  |  | 3500
68 | 11.7.1. | с. Ачайваям | Детская площадка | Детская площадка | 3500 | Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям |  |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | Приобретение и доставка материалов | 2022-04-01 |  | 2022-09-15 | 2022-10-01 | Вдовиченко Людмила Федоровна 8-962-282-99-01
[12 empty] | Установка детской площадки | 2022-06-01 |  | 2022-10-01
| 12. | Карагинский муниципальный район |  |  | 17500
| 12.1. | Сельское поселение «село Ивашка» |  |  | 4915
69 | 12.1.1. | с. Ивашка | Детская площадка на Рыбозаводской стороне | Детская площадка на Рыбозаводской стороне | 4915 | Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка |  |  | 2022-01-31 |  | 2022-03-01 | Обустройство детской площадки | 2022-04-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Гольняк Александр Николаевич, глава МО СП "с. Ивашка", 9147850266
| 12.2. | Сельское поселение «село Карага» |  |  | 3500
70 | 12.2.1. | с. Карага | Установка Стелы Победы и парковой зоны | Установка Стелы Победы и парковой зоны | 3500 | Камчатский край, Карагинский район, с. Карага |  |  | 2021-12-31 | 800 | 2022-03-01 | Установка Стелы Победы и парковой зоны | 2022-04-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Полежаев Дмитрий Александрович, заместитель главы МО СП "с. Карага", (841545) 43-021
| 12.3. | Сельское поселение «посёлок Оссора» |  |  | 3500
71 | 12.3.1. | п. Оссора | Благоустройство места отдыха для детей и взрослых между домами ул. Лукашевского д. 55 и ул. Советской д. 94 | Благоустройство места отдыха для детей и взрослых: приобитение и установка детского и спортивного оборудования, ограждение территории,укладка пешеходных дорожек, освещения, озеленение. | 3500 | п. Оссора, территория рассположенная между домами № 94 по ул. Советская и домом № 55 по ул. Лукашевского | 4572 | 82:02:000007:341 |  |  | 2022-03-01 | Благоустройство места отдыха | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Лукашевич Алексей Юрьевич, советник отдела по благоустройству управления по выполнению полномочий МО СП п.Оссора (841545) 41-034
| 12.4. | Сельское поселение «село Тымлат» |  |  | 2085
72 | 12.4.1. | с. Тымлат | Выполнение работ по устройству мемориальной стелы | Мемориальный комплекс с благоустройством | 2085 | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат |  |  | 2022-01-31 |  | 2022-03-01 | Выполнение работ по устройству мемориальной стелы | 2022-04-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Суздалов Константин Владимирович, глава МО СП "с. Тымлат", 9219280970
| 12.5. | Сельское поселение «село Ильпырское» |  |  | 3500
73 | 12.5.1. | с. Ильпырское | Общественная зона отдыха Лодочная | Снос ветхих строений (заброшенные сараи), вывоз мусора, выравнивание, бетонирование съезда, укладка тротуарной плитки, обустройство площадок с видом на море | 3500 | Камчатский край, Карагинский район, с. Ильпырское |  |  | 2022-01-31 |  | 2022-03-01 | Снос ветхих строений (заброшенные сараи), вывоз мусора, выравнивание, бетонирование съезда, укладка тротуарной плитки, обустройство площадок с видом на море | 2022-04-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Миникаев Вячеслав Геннадьевич, глава МО СП "с. Ильпырское", 9619667437
| 13. | Тигильский муниципальный район |  |  | 24500
| 13.1. | Сельское поселение «село Хайрюзово» |  |  | 500
74 | 13.1.1. | с. Хайрюзово | Площадка для мусорных контейнеров (2 шт.) ул. Набережная, ул. Сахалинская | Обустройство площадки для мусорных контейнеров | 500 | Камчатский край, Карагинский район, с. Хайрюзово |  |  | 30.08.2022 | 8 | 01.03.2022 | Выполнение работ на доставку оборудования |  | 20.01.2022 | 2022-02-28 | 2022-08-30 | Глава Администрации МО СП "село Хайрюзово" Зюбяирова Галина Анатольевна, тел. 8(962)290 34-54
[12 empty] | Обустройство площадки для мусорных контейнеров |  | 2022-05-01 | 2022-08-29
| 13.2. | Сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» |  |  | 5000
75 | 13.2.1. | с. Усть- Хайрюзово | Обустройство тротуаров | Обустройство и восстановление тротуаров | 5000 | Камчатский край, Карагинский район, с. Усть-Хайрюзово, 1. от ул. Ленинская,13 до ул. Школьная,21; 2) по ул. Ленинская 7-12 до ул. Советская, д. 7 |  |  | 01.03.2022 | 468 | 01.03.2022 | Выполнение работ по устройству бетонного тротуара | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Арсланова Рамзия Магалимовна, советник администрации, 8(415-37)26105
| 13.3. | Сельское поселение «село Ковран» |  |  | 2546.6
76 | 13.3.1. | с. Ковран | Обустройство и монтаж многофункциональной игровой спортивной площадки | Разработка грунта; Планировка площадки; Устройство покрытия; Устройство ограждения; Установка спортивного инвентаря; | 2546.6 | Камчатский край, Карагинский район, с. Ковран, ул. 50 Лет Октября | 1200 | 82:01:000014:424 |  |  | 01.03.2022 | Выполнение работ по обустройству и монтажу многофункциональной игровой спортивной площадки | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Заместитель главы администрации МО сельское поселение "село Ковран" Бей Владимир Иванович Тел. 8(909)881 06-97
| 13.4. | Сельское поселение «село Седанка» |  |  | 4910.572
77 | 13.4.1. | с. Седанка | Устройство сетей наружного освещения | Установка опор, установка светильников на опоры, подвеска самонесущих изолированных проводов, замеры сопротивленияУстановка опор, установка светильников на опоры, подвеска самонесущих изолированных проводов, замеры сопротивления | 4910.572 | Камчатский край, Карагинский район, с. Седанка, ул. Советская, ул. Кооперативная, ул. Набережная | 103 | 82:01:000012:191 |  |  | 01.03.2022 | Устройство сетей наружного освещения | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Заместитель главы Администрации МО СП "село Седанка" Инылова Татьяна Эвинтовна, тел. 8(909)881 12-03
| 13.5. | Сельское поселение «село Тигиль» |  |  | 8295.828
78 | 13.5.1. | с. Тигиль | Обустройство тротуаров | Обустройство тротуара по ул. Толстихина. | 8295.828 | Камчатский край, Карагинский район, с. Тигиль, ул. Толстихина | 1000 | отведение земельного участка не требуется (Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300) |  |  | 01.03.2022 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Тигиль, Камчатского края (Обустройство тротуара по ул. Толстихина). | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Козицын Дмитрий Викторович, специалист по благоустройству, тел. +7(914)997-41-13
| 13.6. | Сельское поселение «село Воямполка» |  |  | 1000
79 | 13.6.1. | с. Воямполка | Уличный спортивный объект | Закупка, доставка уличных тренажеров; закупка, доставка противоударного покрытия; земельные работы работы по укладке противоударного покрытия; установка уличных тренажеров | 1000 | Камчатский край, Карагинский район, с.Воямполка, ул.Гагарина, д.21 |  |  | 01.03.2022 | 100 | 01.03.2022 | Закупка, доставка уличных тренажеров; закупка, доставка противоударного покрытия; земельные работы работы по укладке противоударного покрытия; установка уличных тренажеров | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | Заместитель главы Администрации МО СП "село Воямполка" Кечуванта Татьяна Ивановна, тел. 8(909)838 18-36
| 13.7. | Сельское поселение «село Лесная» |  |  | 2247
80 | 13.7.1. | с. Лесная | Благоустройство места отдыха (парк) по адресу с. Лесная ул. Депутатская, д. 7 | Замена ограждения, работы по укладке тротуарной плитки | 2247 | Камчатский край Тигильский район с. Лесная. ул. Депутатская д. 7 |  |  | 2022-09-01 | 600 | 01.03.2022 | Выполнение работ по благоустройству парка | 30.05.2022г. | 01.05.2022г. | 01.10.2022г. | 31.10.2022г. | Сиверина Евгения Алексеевна, глава администрации сельского поселения "село Лесная", 8(41537)20019
| 14 | Пенжинский муниципальный район |  |  | 17500
| 14.1. | Сельское поселение «село Таловка» |  |  | 3500
81 | 14.1.1. | с. Таловка | Место для отдыха жителей | Установка скамеек и беседок | 3500 | ул. Центральная - 17 |  |  | 30.05.2022 | 1250 | 01.03.2022 г. | Закупка скамеек | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.08.2022 | 30.09.2022 | Малиновская Ю.С. Заместитель главы администрации т. 89622909770
[12 empty] | Закупка беседок | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.08.2022
| 14.2. | Сельское поселение «село Каменское» |  |  | 4000
82 | 14.2.1. | с. Каменское | Этнопарк | засыпка территории щебнем, гравием, выравнивание; ограждение территории металлическим забором; установка 2 юрт, деревянных идолов - 4 шт, сцена из металлокаркаса; скамеек - 6 шт | 4000 | с. Каменское, в 50 метрах от ориентира на юго-восток по адресу ул.Ленина, д.28 |  |  | 2021-03-01 | 1250 | 2022-02-01 | Засыпка территории | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.09.2022 | 2022-10-01 | Пальмин А.Б., глава СП, т. 89146257791
[12 empty] | Выравнивание территории | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.09.2022
[12 empty] | Ограждение территории | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.09.2022
[12 empty] | Установка юрт и идолов | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.09.2022
[12 empty] | Приобретение скамеек | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.09.2022
[12 empty] | Установка сцены | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.09.2022
| 14.3. | Сельское поселение «село Слаутное» |  |  | 1050
83 | 14.3.1. | с. Слаутное | Установка стелы «Я люблю Слаутное» | Установка стелы «Я люблю Слаутное» | 1050 | с. Слаутное |  |  |  |  | 2022-03-01 | Закупка и установка стеллы, фонарей, скамеек | 01.04.2022 | 30.05.2022 | 30.08.2022 | 30.09.2022 | Уревна Е.Н.., глава СП, т. 89619674348
| 14.4. | Сельское поселение «село Аянка» |  |  | 3500
84 | 14.4.1. | с. Аянка | Место для отдыха жителей | Установка скамеек и беседок | 3500 | ул. Полярная |  |  | 2022-05-01 | 200 | 2022-03-01 | Закупка скамеек | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.08.2022 | 2022-09-01 | Новицкая Л.А. глава СП т .89622168822
[12 empty] | Закупка беседок | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30.08.2022
| 14.5. | Сельское поселение «село Манилы» |  |  | 5450
85 | 14.5.1. | с. Манилы | Этнопарк «Апигин» | Этнопарк «Апигин» | 5450 | Камчатский край, Пенжинскипй район, с.Манилы, ул.Набережная | 255 | 82:04:05:00000:996 |  |  | 2022-03-01 | Арт объекты | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-07-10 | 2022-10-01 | Снижко Л.В. Заместитель главы администрации т .89098824778
[12 empty] | Скамья деревянная | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-07-10
[12 empty] | Качели, сцена | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-07-10
[12 empty] | Светильники уличного освещения, видеокамеры | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-07-10