**Паспорт проекта в сфере лицензирования перевозок пассажиров и иных лиц автобусами**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Эффективность процедур по выдаче лицензий на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами |
| Куратор проекта | Каюмов Владимир Владимирович |
| Руководитель проекта | Банников Анатолий Иванович |
| Администратор проекта | Чеусова Наталья Михайловна |

**Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель Национального рейтинга | А4.1 Удовлетворенность предпринимательским сообществом деятельностью по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами |
| Цель проекта | Повышение эффективности процедур по выдаче лицензий на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами |
| Задачи проекта | 1. Обеспечить открытость, доступность и полноту информации по вопросам лицензирования, в том числе размещенной на официальном сайте.  2. Проведение разъяснительной работы с лицензиатами об участии в опросе Агентства стратегических инициатив при сборе информации для оценки по показателям Национального рейтинга. |
| Результат (результаты) проекта | Повышение информированности предпринимательского сообщества о возможностях получения лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами |
| Критерии проекта | 1. Размещение информации о лицензировании на официальном сайте, в социальных сетях, в СМИ не менее 5 публикаций  2. Проведение бесед с лицензиатами об участии в опросе АСИ – 15 бесед.  3. Интервью министра по во вопросам получения лицензии на перевозку пассажиров – 1. |
| Период реализации проекта | С 01.03.2022 по 30.06.2022. |
| Риски реализации проекта | 1. В отдаленных поселках Камчатского края отсутствие устойчивого интернет соединения для подачи документов посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".  2. Обязательное наличие усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителя.  3. Низкая квалификация заявителей, отсутствие возможности подачи заявлений посредством Интернет. |
| Бюджет проекта | не предусмотрен |
| Взаимосвязь с другими проектами | не связан |

**Состав команды проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проектной роли** | **ФИО должностного лица** | **Должность** |
|  | Куратор проекта | Каюмов Владимир Владимирович | министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
|  | Руководитель проекта | Банников Анатолий Иванович | заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
|  | Администратор проекта | Чеусова Наталья Михайловна | начальник отдела пассажирского автомобильного транспорта Минтранса Камчатского края |
|  | Участник проекта | Надежная Мария Юрьевна | начальник территориального отдела госавтодорнадзора по Камчатскому краю МТУ Ространснадзора по ДФО |
|  | Участник проекта | Пушаев Олег Геннадьевич | индивидуальный предприниматель |
|  | Участник проекта | Асов Ростислав Борисович | Генеральный директор АО «Атопарк» |
|  | Участник проекта | Турчын Игорь Осипович | генеральный директор ООО «К.А.П.П.» |
|  | Участник проекта | Куц Олег Владимирович | Представитель ООО «Управление инженерных работ» |

**Дорожная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Освящение деятельности по получению лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами |
| Текущее положение (проблематика) | С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в Положение о лицензировании перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, регламентирующие порядок получения указанных лицензий, в связи с чем возникает необходимость доведения данной информации до потенциальных лицензиатов |
| Влияние на показатель Национального рейтинга | Повышение информированности о возможностях получения лицензии положительно отразится на удовлетворенности предпринимательским сообществом деятельностью по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Результат** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Проведение разъяснительных бесед с лицензиатами об участии в опросе Агентства стратегических инициатив при сборе информации для оценки по показателям Национального рейтинга | Повышение информированности анкетируемых | 14.03.22 | 20.03.22 | Чеусова Н.М. начальник отдела пассажирского автомобильного транспорта Минтранса Камчатского края | Количество бесед | 15 | время |
| 2. | Проведение совещания с лицензиатами, информирование об условиях получения лицензий и участии в опросе АСИ | Повышение информированности анкетируемых | 30.03.22 | 01.04.22 | Чеусова Н.М. начальник отдела пассажирского автомобильного транспорта Минтранса Камчатского края | Количество совещаний | 1 | Время, место |
| 3. | Информирование об условиях получения лицензий на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами на официальном сайте Минтранса Камчатского края | Повышение информированности лицензиатов | 10.03.22 | 30.06.22 | Чеусова Н.М. начальник отдела пассажирского автомобильного транспорта Минтранса Камчатского края | Количество публикаций | 2 | время |
| 4. | Информирование об условиях получения лицензий на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами через официальные аккаунты Минтранса Камчатского края в социальных сетях | Повышение информированности лицензиатов | 10.03.22 | 30.06.22 | Чеусова Н.М. начальник отдела пассажирского автомобильного транспорта Минтранса Камчатского края | Количество публикаций | 3 | время |
| 5. | Размещение интервью министра об условиях получения лицензии на перевозку пассажиров в СМИ | Повышение информированности лицензиатов | 01.04.22 | 30.04.22 | Чеусова Н.М. начальник отдела пассажирского автомобильного транспорта Минтранса Камчатского края | Количество интервью | 1 | время |
| 6. | Проведение консультирования потенциальных лицензиатов | Повышение информированности лицензиатов | 10.03.22 | 30.06.22 | Надежная М.Ю. начальник территориального отдела Государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю МТУ Ространснадзора по ДФО | Количество консультаций | По мере необходимости | Квалифицированный специалист |