**Паспорт проекта в сфере дорожной деятельности**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | ***Повышение удовлетворенности качеством дорожной сети Камчатского края*** |
| Куратор проекта | ***Каюмов Владимир Владимирович*** |
| Руководитель проекта | ***Банников Анатолий Иванович*** |
| Администратор проекта | ***Передерий Михаил Владимирович*** |

**Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель Национального рейтинга | В1.1. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям;  В1.2. Оценка качества дорожных сетей предпринимателями. |
| Цель проекта | Повышение информированности предпринимательского сообщества и жителей края о работе, проводимой Правительством Камчатского края в сфере строительства, ремонта и капитального ремонта дорожной сети на территории Камчатского края. |
| Задачи проекта | 1. Освещение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края о проводимых работах в сфере строительства, ремонта и капитального ремонта дорог регионального и (или) межмуниципального значения.  2. Увеличение доли дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии.  3. Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Камчатского края, соответствующих нормативным требованиям. |
| Результат (результаты) проекта | Повышение удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством дорожной сети на территории Камчатского края. |
| Критерии проекта | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, приведенной в нормативное состояние. |
| Период реализации проекта | с 01.01.2022 по 31.12.2024 |
| Риски реализации проекта | 1. Ресурсные ограничения, связанные с повышением стоимости строительных материалов, используемых при дорожных работах, а также с отсутствием запасных частей к импортному оборудованию (машинам, механизмам), используемому при производстве дорожных работ;  2. Отсутствие в перечне контрактов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», контрактов по ремонтам, что не позволит увеличить цену контракта.  3. Недостаток финансирования дорожной деятельности. Не соответствие фактического объема финансирования мероприятий дорожной деятельности объему необходимых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, определенному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 года № 658 «О нормативах финансовых затрат и правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения». В настоящее время общий размер недофинансирования работ по содержанию автомобильных дорог составляет 65 %, по ремонту – 94,8 %, по капитальному ремонту – 98,3 %.  4. Отсутствие стабильности курса валюты, используемой при закупках запасных частей и расходных материалов для дорожной техники импортного производства. |
| Бюджет проекта | 5 589,5306 млн. рублей |
| Взаимосвязь с другими проектами | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края» федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» |

**Состав команды проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проектной роли** | **ФИО должностного лица** | **Должность** |
|  | Куратор проекта | Каюмов  Владимир Владимирович | Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
|  | Руководитель проекта | Банников  Анатолий Иванович | Заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
|  | Участник проекта | Куц  Олег Олегович | Заместитель генерального директора ООО «Управление инженерных работ» |
|  | Участник проекта | Ломакин  Михаил Юрьевич | Директор ООО «Устой-М» |
|  | Участник проекта | Лямин  Валерий Александрович | Генеральный директор  ООО «Банга» |
|  | Участник проекта | Зинин  Сергей Николаевич | ИП Зинин С.Н. |

**Дорожная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | ***Повышение удовлетворенности качеством дорожной сети Камчатского края*** |
| Текущее положение (проблематика) | ***Ввиду повышения стоимости строительных материалов имеется риск расторжения уже заключенных, но не исполненных контрактов, отказа подрядных организаций от дальнейшего участия в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края»*** |
| Влияние на показатель Национального рейтинга | ***Повышение удовлетворенности качеством дорожной сети Камчатского края положительно отразится на качестве предоставляемых услуг, связанных с автомобильными перевозками*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Результат** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1 | Выполнение работ на сети автодорог регионального значения, дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации в целях приведения их в нормативное состояние | Увеличение доли дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | 2022 | 2024 | Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Доля дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | 85% | Бюджетные ассигнования из КБ в размере 4 000,00 млн. рублей на весь период |
| Увеличение доли автодорог регионального значения Камчатского края, соответствующих нормативным требованиям | 2022 | 2024 | Начальник КГКУ «Камчатуправтодор» | Доля автодорог регионального значения Камчатского края, соответствующих нормативным требованиям | 50,1% |
| 2 | Выполнение работ по ямочному ремонту сети автодорог Камчатского края | Поддержание сети дорог Камчатского края в нормативном состоянии | Ежегодно с 1 мая | Ежегодно до 15 июня | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Доля сети дорог Камчатского края в нормативном состоянии | 67% | Ежегодные бюджетные ассигнования из КБ в размере по 150,00 млн. рублей |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов Камчатского края в части объектов дорожной инфраструктуры | Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в муниципальных образованиях в Камчатском крае | 2018 | 2022 | Минтранс Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае | 17% | Ежегодные бюджетные ассигнования из КБ в размере по 820,00 млн. рублей |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае | 30% |
| 4 | Обустройство автодорог недостающими средствами регулирования дорожного движения | Повышение качества и комфорта автодорог на территории Камчатского края | 2014 | 2025 | Минтранс Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Доля обустроенных автодорог недостающими средствами регулирования дорожного движения | 30% | Бюджетные ассигнования из КБ в размере 100,00 млн. рублей на весь период |
| 5 | Обеспечение информационно-пропагандистских мероприятий по освещению в СМИ вопросов, направленных на привитие участникам дорожного движения законопослушного поведения на дорогах и соблюдению ПДД | Повышение правовой грамотности участников дорожного движения | 2019 | 2024 | Минтранс Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | 14,06 | Ежегодные бюджетные ассигнования из КБ в размере по 5,00 млн. рублей |
| 6 | Обеспечение информационно-пропагандистских мероприятий по освещению в СМИ (в том числе интервью) планов и результатов дорожной деятельности | Повышение информированности участников дорожного движения | 2019 | 2024 | Минтранс Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Количество публикаций | Не менее 2 в месяц | Время |