## таблица 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"
Отчетный период: на 01.01.2018 года | [7 empty] | Отчетный период: на 01.01.2018 года
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (кол-во тыс. рублей) | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
| ВСЕГО: | 4877973.5701 | 4829667.9945 | 4779496.7775 | январь 2014 года | декабрь 2025 года | -98229.15
| федеральный бюджет | 1832799.1 | 1797942.0205 | 1797942.0205
| краевой бюджет | 3030910.1253 | 3017709.2718 | 2967538.0548
| местные бюджеты | 14264.3449 | 14016.7022 | 14016.7022
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
| ВСЕГО: | 4059244.7733 | 4018752.2953 | 4017781.0782 | январь 2017 года | декабрь 2019 года | -41445.4166
| федеральный бюджет | 1832799.1 | 1797942.0205 | 1797942.0205
| краевой бюджет | 2223063.5762 | 2217446.4561 | 2216475.2391
| местные бюджеты | 3382.0971 | 3363.8186 | 3363.8186
1. | Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2019 года | 126 ГК
| ВСЕГО: | 1275454.6455 | 1262374.0665 | 1262418.9395
| федеральный бюджет | 133796.516 | 120796.7 | 120796.7
| краевой бюджет | 1141658.1295 | 1141577.3665 | 1141622.2395
1.1. | Мероприятие 1.1.1: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2019 года | 3 ГК, в т.ч. 1 ГК на подрядные работы, 2 ГК на ПИР
| ИТОГО: | 17682.933 | 17682.933 | 17682.933
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 17682.933 | 17682.933 | 17682.933
1.2. | Мероприятие 1.1.2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | [5 empty] | 48 ГК, в т.ч., 20 ГК на подрядные работы, 28 ГК на ПИР, возмещение ущерба ихтиофауне
| ИТОГО: | 259537.3643 | 246456.7853 | 246418.8083
| федеральный бюджет | 133796.516 | 120796.7 | 120796.7
| краевой бюджет | 125740.8483 | 125660.0853 | 125622.1083
1.3. | Мероприятие 1.1.3: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | [5 empty] | 75 ГК, в т.ч., 38 ГК на подрядные работы, 37 ГК на ПИР, кадастровые, геодезические работы, проекты освоения лесов
| ИТОГО: | 998234.3482 | 998234.3482 | 998317.1982
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 998234.3482 | 998234.3482 | 998317.1982
2. | Основное мероприятие 1.2: Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе по объектам: |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | -21857.2612
| ВСЕГО: | 1192806.201 | 1168545.5002 | 1168545.5002
| федеральный бюджет | 1075829.584 | 1053972.3228 | 1053972.3228
| краевой бюджет | 116976.617 | 114573.1774 | 114573.1774
2.1. | Основное мероприятие 1.2.1: Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, в том числе по объектам: |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| ВСЕГО: | 1192806.201 | 1168545.5002 | 1168545.5002
| федеральный бюджет | 1075829.584 | 1053972.3228 | 1053972.3228
| краевой бюджет | 116976.617 | 114573.1774 | 114573.1774
2.1.1. | Мероприятие 1.2.1.5: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 |  |  |  | 16.11.2015 | 2017-12-12 | 1 ГК на подрядные работы ГК от 16.11.2015 № 74 на 2 199 202,547 тыс.руб. 9 ГК по затратам заказчика | Объект, протяженностью участка автодороги 18,0128 км, длина моста 146,380 м., введен в эксплуатацию. Экономия по затратам заказчика составляет 24 260,70009 тыс.руб.
| ВСЕГО: | 1058836.886 | 1034576.1859 | 1034576.1859
| федеральный бюджет | 953940.884 | 932083.6235 | 932083.6235
| краевой бюджет | 104896.002 | 102492.5624 | 102492.5624
| Контрольное событие 1.5.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 231 - км 249» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями |  |  |  | x | 9 км март 2017 года | x | выполнено: устройство земляного полотна с искусственными сооружениями 9 км
[6 empty] | 9 км июнь 2017 года |  | выполнено: устройство земляного полотна с искусственными сооружениями 9 км
| Контрольное событие 1.5.2. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 231 - км 249» – устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  | x | 18 км сентябрь 2017 года | x | выполнено: устройство асфальтобетонного покрытия 18 км
[6 empty] | 18 км октябрь 2017 года |  | выполнено: устройство асфальтобетонного покрытия 18 км
| Контрольное событие 1.5.3. Ввод объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 231 - км 249» в эксплуатацию |  |  |  | x | декабрь 2017 года | x | объект в веден в эксплуатацию в декабре 2017 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.12.2017 № 41-000-05-2017.
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.8: Строительство мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск |  |  |  | 19.06.2015 | 11.12.2017 | 2 ГК на подрядные работы ГК от 19.06.2015 № 32 на 343 789,164 тыс.руб. | Объект, протяженностью участка автодороги 2,2 км, длина моста 129,8 м., введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2017 № 41-000-04-2017. Экономия по затратам заказчика составляет 0,69 руб.
| ИТОГО: | 133969.315 | 133969.3143 | 133969.3143 |  |  | ГК от 11.07.2017 № 41 на 81 025,813 тыс.руб., 6 ГК по затратам заказчика
| федеральный бюджет | 121888.7 | 121888.6994 | 121888.6994
| краевой бюджет | 12080.615 | 12080.6149 | 12080.6149
3. | Основное мероприятие 1.3: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам: | [5 empty] | -2521.135
| ВСЕГО: | 1245928.1226 | 1244488.1264 | 1243406.9876
| федеральный бюджет | 623173 | 623172.9977 | 623172.9977
| краевой бюджет | 622755.1226 | 621315.1287 | 620233.9899
3.1. | Мероприятие 1.3.1: Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4 (проектные работы) | 1170.7933 | 1170.7933 | 1170.7933 | 06.06.2016 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 06.06.2016 № 26 на 11 441,525 тыс.руб. | ПСД отправлена на доработку в связи с оотсутствием согласований по инженерным сетям.
3.2. | Мероприятие 1.3.3: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 (проектные работы) | 16249.923 | 16249.923 | 16425.639 | 14.08.2014 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 14.08.2014 № 61 на 60 900,00 тыс.руб., 1 ГК на экспертизу ПИР | 1 этап – получено Положительное заключение тех.части от 03.03.2017 года и достоверности – от 29.05.2017 года. По 2 этапу – получено Положительное заключение тех.части от 14.03.2017 года, достоверность от 31.08.2017 года. 3-й этап – выполнены основные технические решения. Выполняется вариантное проектирование транспортных узлов.
3.3. | Мероприятие 1.3.6: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 |  |  |  | 20.09.2016 |  | 1 ГК на подрядные работы ГК от 20.09.2016 № 69 на 1 216 743,444 тыс.руб., 3 ГК по затратам заказчика | ГК заключен 20.09.2016 № 69. Подрядчик ООО «Устой – М». Подготовка территории строительства: очистка полосы отвода, демонтаж существующего обустройства; Устройство земляного полотна 100%; демонтаж существующих труб 100%; Строительство объездных дорог и водопропускных МГТ 100%; демонтажные работы по мостам 100%, разборка проезжей части моста 100%. Бетонные работы на опорах мостов Киргуроп, Кижиченок. Устройство дополнительного основания дорожной одежды из С-5- 80%.
| ВСЕГО: | 318677.3663 | 318677.3658 | 318158.6949
| федеральный бюджет | 283211.413 | 283211.4125 | 283211.4125
| краевой бюджет | 35465.9533 | 35465.9533 | 34947.2823
| Контрольное событие 1.6.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 171 - км 181» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями |  |  |  | x | 2,0 км июнь 2017 года | x | выполнено: устройство земляного полотна с искусственными сооружениями 2,0 км
3.4. | Мероприятие 1.3.7: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - 195 (проектные работы) | 13186.674 | 13186.674 | 13186.6739 | 06.06.2016 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 06.06.2016 № 21 на 10 101,00 тыс.руб., 5 ГК на экспертизу ПИР | Получено заключение эксп.тех. части 1 этапа от 22.09.2017 № 41-1-1-3-0064-17, 2 этапа от 19.09.2017 № 41-1-1-3-0074-17. Получено заключение достоверности сметной стоимости 1 этапа от 11.12.2017 № 2-1-6-0104-17, 2 этапа от 14.12.2017 № 2-1-6-0105-17. В 2018 году осталось выполнить кадастровые работы.
3.5. | Мероприятие 1.3.9: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 (проектные работы) | 12974.4423 | 12974.4423 | 12974.4423 | 06.06.2016 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 06.06.2016 № 22 на 9 969,00 тыс.руб., 5 ГК на экспертизу ПИР | Получено заключение эксп.тех. части 1 этапа от 16.10.2017 № 41-1-1-3-0077-17, 2 этапа от 16.10.2017 № 41-1-1-3-0072-17. Получено заключение достоверности сметной стоимости 1 этапа от 19.12.2017 № 2-1-6-0107-17, 2 этапа от 06.12.2017 № 2-1-6-0103-17. В 2018 году осталось выполнить кадастровые работы.
3.6. | Мероприятие 1.3.12: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 |  |  |  | 15.09.2016 |  | 1 ГК на подрядные работы ГК от 15.09.2016 № 68 на 1 302 781,934 тыс.руб., 3 ГК по затратам заказчика | ГК заключен 15.09.2016 № 68. Подрядчик ООО «Устой-М». Подготовка территории строительства: очистка полосы отвода, демонтаж существующего обустройства; Устройство земляного полотна, рабочего слоя земляного полотна; устройство объездных дорог 3 шт., водопропускные трубы 3 шт., строительство временного моста через р. Кашкан.
| ИТОГО: | 308955.2251 | 308955.2241 | 308955.2241
| федеральный бюджет | 252000 | 251999.9991 | 251999.9991
| краевой бюджет | 56955.2251 | 56955.2251 | 56955.2251
| Контрольное событие 1.8.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 220 - км 230» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями |  |  |  | x | 2,0 км июнь 2017 года | x | выполнено: устройство земляного полотна с искусственными сооружениями 2,0 км
3.7. | Мероприятие 1.3.14: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 |  |  |  | 15.09.2016 |  | 1 ГК на подрядные работы ГК от 15.09.2016 № 67 на 1 110 895,274 тыс.руб., 3 ГК по затратам заказчика | ГК заключен 15.09.2016 № 67. Подрядчик ООО «Устой-М». Подготовка территории строительства: очистка полосы отвода, демонтаж существующего обустройства; Устройство объездных дорог – 80%, строительство водопропускных труб – 11 шт., строительство объездного моста через р. Правая Камчатка. Отсыпка земляного полотна – 80%.
| ИТОГО: | 149387.0481 | 149387.0472 | 149110.6319
| федеральный бюджет | 87961.587 | 87961.5861 | 87961.5861
| краевой бюджет | 61425.4611 | 61425.4611 | 61149.0458
| Контрольное событие 1.7.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомо-бильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 208 - км 219» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями |  |  |  | x | 2,0 км июнь 2017 года | x | выполнено: устройство земляного полотна с искусственными сооружениями 2,0 км
3.8. | Мероприятие 1.3.15: Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка | 227344.013 | 225904.0201 | 225867.1878 | 14.09.2015 | октябрь 2017 года | 2 ГК на подрядные работы ГК от 02.06.2017 № 35 на 204 184,294 тыс.руб., ГК от 14.09.2015 № 51 на 373 915,046 тыс.руб., 22 ГК по затратам заказчика | Подрядчик ООО "Устой+М", ГК от 02.06.17 № 35, срок ввода февраль 2018 года, открытие движения по мосту октябрь 2017 года.
3.9. | Мероприятие 1.3.17: Строительство линий наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 24 | 35570.0534 | 35570.0534 | 35570.0534 | 06.06.2016 | октябрь 2017 года | 1 ГК на подрядные работы ГК от 06.06.2016 № 20 на 82 643,120 тыс.руб., 8 ГК по затратам заказчика | Объект, протяженностью 11,8275 км, введен в эксплуатацию.
| Контрольное событие 1.10.1. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 12 - км 24» |  |  |  | x | 4,0 км март 2017 года | x | выполнено: строительно-монтажные работы 4,0 км
[6 empty] | 4,0 км июнь 2017 года |  | выполнено: строительно-монтажные работы 4,0 км
[6 empty] | 4,0 км август 2017 года |  | выполнено: строительно-монтажные работы 4,0 км
| Контрольное событие 1.10.2. Ввод объекта «Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 12 - км 24» в эксплуатацию |  |  |  | x | 2017-10-09 | x | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.10.2017 № 41-000-03-2017 (выдано Министерством строительства Камчатского края).
3.10. | Мероприятие 1.3.21: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п.Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16.4 (проектные работы) | 6933.136 | 6933.136 | 6892.586 | 22.06.2016 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 22.06.2016 № 23 на 6 819,00 тыс.руб., 5 ГК на экспертизу ПИР | Объект разделен на этапы работ, в соответствии с Протоколом Минтранса КК от 20.04.2017 года и соглашением № 1 к Контракту от 06.06.2017 № 23. Получено заключение эксп.тех. части 1 этапа от 28.11.2017 № 41-1-1-3-0089-17, 2 этапа от 22.10.2017 № 41-1-1-3-0085-17. Получено заключение достоверности сметной стоимости по 1 этапу от 27.12.2017 № 41-1-0118-17, по 2 этапу от 27.12.2017 № 41-1-0117-17
3.11. | Мероприятие 1.3.23: Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 225 - км 231 (проектные работы) | 9466.927 | 9466.927 | 9466.927 | 06.06.2016 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 06.06.2016 № 24 на 8 700,00 тыс.руб., 2 ГК на экспертизу ПИР | Получено положительное заключение технической части от 23.05.2017 № 41-1-1-3-0033-17. Получено заключение достоверности сметной стоимости от 29.09.2017 № 1-1-6-0073-17. В 2018 году осталось выполнить кадастровые работы.
3.12. | Мероприятие 1.3.25: Строительство мостового перехода через р.Тигиль на 224 км автомобильной дороги Анавгай - Палана (проектные работы) | 19996.437 | 19996.437 | 19976.437 | 06.06.2016 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 06.06.2016 № 25 на 18 800,00 тыс.руб., 2 ГК на экспертизу ПИР | Получено положительное заключение технической части от 16.11.2017 № 41-1-1-3-0083-17. Получено заключение достоверности сметной стоимости от 28.12.2017 № 41-1-0120-17. В 2018 году осталось выполнить кадастровые работы.
3.13. | Мероприятие 1.3.29: Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16 | 121456.9941 | 121456.9932 | 121092.6069 | 28.09.2016 |  | 1 ГК на подрядные работы ГК от 28.09.2016 № 73 на 822 843,661 тыс.руб., 4 ГК по затратам заказчика | ГК заключен 28.09.2016 № 73. Подрядчик ГУП КК «ДРСУ». Подготовка территории строительства: устройство просеки 0 - 16 км, вывозка порубочных остатков, ремонт временного объезда км 1 - км 9, поставка элементов МГТ 32 шт., сборка МГТ 6 шт., устройство МГТ 1 шт. Устройство земляного полотна и разработка выемок 0 - 8 км.
| Контрольное событие 1.9.1. Выполнение работ на объекте «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 - км 16» – устройство земляного полотна и искусственных сооружений |  |  |  | x | 2,0 км июнь 2017 года | x | выполнено: устройство земляного полотна с искусственными сооружениями 2,0 км
3.14. | Мероприятие 1.3.33: Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края (проектные работы) | 4559.09 | 4559.09 | 4559.09 | 25.08.2016 |  | 1 ГК на ПИР ГК от 25.08.2016 № 57 на 10 000,00 тыс.руб. | СТУ согласованы в МИНСТРОЕ РОССИИ. ПСД комплектуется для сдачи на проверку.
5. | Основное мероприятие 1.5: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам: |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| ВСЕГО: | 3683.8615 | 3683.8615 | 3683.8615
| краевой бюджет | 3348.965 | 3348.965 | 3348.965
| местные бюджеты | 334.8965 | 334.8965 | 334.8965
5.1. | Мероприятие 1.5.3: На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района |  |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 года | МК от 10.04.2017 № 05УПР-17
| ИТОГО: | 2220.8615 | 2220.8615 | 2220.8615
| краевой бюджет | 2018.965 | 2018.965 | 2018.965
| местные бюджеты | 201.8965 | 201.8965 | 201.8965
5.2. | Мероприятие 1.5.4: На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карага" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора) |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | МК от 30.11.2016 №0338300035316000111-0277157-02; от 10.04.2017 №0338300035317000013-0277157-01
| ИТОГО: | 1463 | 1463 | 1463
| краевой бюджет | 1330 | 1330 | 1330
| местные бюджеты | 133 | 133 | 133
6. | Основное мероприятие 1.6: Финансовая поддержка муниципальным образованиям направленная на развитие дорожного хозяйства, в том числе: | 50000 | 50000 | 50000 | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| краевой бюджет | 50000 | 50000 | 50000
6.1. | Мероприятие 1.6.1: Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | 50000 | 50000 | 50000 | январь 2017 года | декабрь 2017 года
7. | Основное мероприятие 1.7: Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка», в том числе по объектам: |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | -1627.8749
| ВСЕГО: | 291371.9428 | 289660.7407 | 289725.7894
| краевой бюджет | 288324.7422 | 286631.8185 | 286696.8673
| местные бюджеты | 3047.2006 | 3028.9221 | 3028.9221
7.1. | Мероприятие 1.7.1: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) |  |  |  | январь 2017 года |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.12.2017 № 41-RU41501102-11-2017-МВР
| ИТОГО: | 93799.265 | 93799.265 | 93864.3138
| краевой бюджет | 92805.5107 | 92805.5107 | 92870.5594
| местные бюджеты | 993.7544 | 993.7544 | 993.7544
| Контрольное событие 1.1.1. Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, получение разрешения на строительство объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» |  |  |  | x | февраль 2017 года | МК от 16.02.2017 №34105037728 17 000004 на 93 799,27 тыс.руб. | Заключен контракт с ООО "Устой-М"
| Контрольное событие 1.1.2. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – расчистка полосы отвода |  |  |  | x | 0,5 км март 2017 года | x | выполнено: расчистка полосы отвода - 0,5 км
[6 empty] | 0,5 км апрель 2017 года |  | выполнено: расчистка полосы отвода - 0,5 км
| Контрольное событие 1.1.3. Выполнение работ на объекте «Строительство автомо-бильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – устройство нижних слоев дорожной одежды |  |  |  | x | 1,0 км август 2017 года | x | выполнено: устройство нижних слоев дорожной одежды - 1,0 км
| Контрольное событие 1.1.4. Выполнение работ на объекте «Строительство автомо-бильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  | x | 1,0 км октябрь 2017 года | x | выполнено: устройство асфальтобетонного покрытия 1,0 км
| Контрольное событие 1.1.5. Ввод объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» в эксплуатацию |  |  |  | x | декабрь 2017 года | x | объект в веден в эксплуатацию в декабре 2017 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.12.2017 № 41-RU41501102-11-2017-МВР
7.2. | Мероприятие 1.7.2: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) |  |  |  | январь 2017 года |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.12.2017 № 41-RU41501102-10-2017-МВР
| ИТОГО: | 179782.7865 | 179782.7865 | 179782.7865
| краевой бюджет | 177927.3837 | 177927.3837 | 177927.3837
| местные бюджеты | 1855.4028 | 1855.4028 | 1855.4028
| Контрольное событие 1.2.1. Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, получение разрешения на строительство объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» площадка № 3 «Зеленовские озерки» |  |  |  | x | февраль 2017 года | МК от 16.02.2017 №34105037728 17 000003 на 179 782,79 тыс.руб. | Заключен контракт с ООО "Устой-М"
| Контрольное событие 1.2.2. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – расчистка полосы отвода (с двух сторон) |  |  |  | x | 0,85 км март 2017 года | x | выполнено: расчистка полосы отвода - 0,85 км
[6 empty] | 0,85 км апрель 2017 года | x | выполнено: расчистка полосы отвода - 0,85 км
| Контрольное событие 1.2.3. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – устройство нижних слоев дорожной одежды |  |  |  | x | 1,7 км август 2017 года | x | выполнено: устройство нижних слоев дорожной одежды - 1,7 км
7.3. | Мероприятие 1.7.4: Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) |  |  |  | январь 2017 года |  | № 0138300001716000004 от 04.07.2016 года | ассигнования перераспределены
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.4.1. Выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы на объект «Строительство основной дороги туристско-рекреационного кластера «Паратунка», съезды к участкам». |  |  |  | x | июль 2017 года | выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы | выполнено: в июле 2017 года ПСД передана на Госэкспертизу. Но с учетом замечаний Госэкспертизы, возвращена для устранения замечаний. Положительное заключение Госэкспертизы - 1 кв. 2018 года
7.4. | Мероприятие 1.7.5: Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | МК от 19.08.2016 №0138300000116000146 на 511,39 тыс.руб. | оплата кредиторcкой задолженности 2016 года
| ИТОГО: | 511.3929 | 511.3929 | 511.3929
| краевой бюджет | 501.3656 | 501.3656 | 501.3656
| местные бюджеты | 10.0273 | 10.0273 | 10.0273
7.5. | Мероприятие 1.7.6: Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | МК от 29.08.2017 №0138300000117000138 на 16 553,79 тыс.руб. | Акт приемки комиссией законченного строительством объекта "Строительство линии наружного освещения на участке автомобильной дороги "Подъезд к базе отдыха "Зеленовские озерки", площадка № 3 "Зеленовские озерки" от 01.12.2017 года
| ИТОГО: | 16553.7855 | 14842.5834 | 14842.5834
| краевой бюджет | 16379.9795 | 14687.0558 | 14687.0558
| местные бюджеты | 173.8061 | 155.5276 | 155.5276
7.6. | Мероприятие 1.7.7: Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к гостинице "Авача" (в том числе разработка проектной документации) |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | МК от 24.08.2016 №0138300000116000147 на 724,71 тыс.руб. | оплата кредиторcкой задолженности 2016 года.
| ИТОГО: | 724.7128 | 724.7128 | 724.7128
| краевой бюджет | 710.5027 | 710.5027 | 710.5027
| местные бюджеты | 14.2101 | 14.2101 | 14.2101
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
| ВСЕГО: | 74718.1208 | 73468.8095 | 73468.8095 | январь 2017 года | декабрь 2019 года | -1124.4502
| краевой бюджет | 65295.8899 | 64171.4397 | 64171.4397
| местные бюджеты | 9422.2309 | 9297.3697 | 9297.3697
2. | Основное мероприятие 2.2: Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2019 года | МК от 05.06.2017 №0138300003717000054-0210507-01; МК от 05.07.2017 № 05-17ЭА | Для Усть-Камчатского муниципального района приобретены два транспортных средства общего пользования и одно для Вилючинского городского округа
| ВСЕГО: | 9500 | 9500 | 9500
| краевой бюджет | 6650 | 6650 | 6650
| местные бюджеты | 2850 | 2850 | 2850
3. | Основное мероприятие 2.3: Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе: |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| ВСЕГО: | 65218.1208 | 63968.8095 | 63968.8095
| краевой бюджет | 58645.8899 | 57521.4397 | 57521.4397
| местные бюджеты | 6572.2309 | 6447.3697 | 6447.3697
3.2. | Мероприятие 2.3.2: Строительство автостанции в с. Мильково |  |  |  | 28.06.2016 |  | МК от 28.06.2016 №0138300007216000107-0210550-01 на 88 652,867 тыс.руб. | Выполнено - 100%
| ИТОГО: | 65218.1208 | 63968.8095 | 63968.8095
| краевой бюджет | 58645.8899 | 57521.4397 | 57521.4397
| местные бюджеты | 6572.2309 | 6447.3697 | 6447.3697
| Контрольное событие 2.1.1. Ввод объекта «Строительство автостанции в с. Мильково Камчатского края» в эксплуатацию |  |  |  | x | ноябрь 2017 года | x | Акт приемки объекта капитального строительства от 14.12.2017 № 1
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
| ВСЕГО: | 84492.7158 | 81563.2918 | 32363.2918 | январь 2017 года | декабрь 2019 года | -52024.9209
| краевой бюджет | 83032.6989 | 80207.778 | 31007.778
| местные бюджеты | 1460.0169 | 1355.5138 | 1355.5138
1. | Основное мероприятие 3.1: Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2019 года | от 25.01.2017 № 02/2017 | -579.89
| ВСЕГО: | 18032.53 | 17452.64 | 17452.64
| краевой бюджет | 18032.53 | 17452.64 | 17452.64
2. | Основное мероприятие 3.2: Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2019 года | от 25.01.2017 № 01/2017
| ВСЕГО: | 16060.1858 | 14910.6518 | 14910.6518
| краевой бюджет | 14600.1689 | 13555.138 | 13555.138
| местные бюджеты | 1460.0169 | 1355.5138 | 1355.5138
3. | Основное мероприятие 3.3: Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе: |  |  |  | октябрь 2017 года | декабрь 2019 года
| ВСЕГО: | 50400 | 49200 | 0
| краевой бюджет | 50400 | 49200 | 0
3.1. | Мероприятие 3.3.2: Приобретение грузопассажирской баржи грузоподъёмностью 40 тонн. | 42900 | 42900 | 0 | октябрь 2017 года |  | Контракт от 01.12.2017 №0138200001217000020_238775 на 143 000,00 тыс.руб. | Произведена оплата аванса
3.2. | Мероприятие 3.3.4: Приобретение судна на воздушной подушке | 7500 | 6300 | 0 | октябрь 2017 года |  | Контракт от 29.11.2017 №0138200003117000004_238775 на 10 000,00 тыс.руб. | Произведена оплата аванса
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
| ВСЕГО: | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576 | январь 2017 года | декабрь 2019 года
| краевой бюджет | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576
1. | Основное мероприятие 4.1: Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2019 года | от 25.01.2017 № 02-1/2017
| ВСЕГО: | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576
| краевой бюджет | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
| ВСЕГО: | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403 | январь 2017 года | декабрь 2019 года
| краевой бюджет | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403
1. | Основное мероприятие 5.1: Управление реализацией Программы |  |  |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| ВСЕГО: | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403
| краевой бюджет | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403
1.1. | Мероприятие 5.1.1: Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 56526.7578 | 53163.122 | 53163.122 | январь 2017 года | декабрь 2017 года
1.2. | Мероприятие 5.1.2: Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения | 84962.573 | 84740.7183 | 84740.7183
Исп.
Алексей Юрьевич Гемаксон
тел. 42-73-63

## таблица 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 13.15 | 20.21 | 20.2128 | «Строительство мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» – 2,20 км; «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 231 - км 249» – 18,01 км
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3.46 | 1 | 2.54 | увеличение на 1,54 км. т.к. Министерством не планировалось в 2017 году ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы)» протяженностью – 1,54 км, в связи с регулярным не освоением средств краевого бюджета Муниципальными образованиями.
4. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 34 | 37 | 41.6
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
2. | Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования | ед | 10.8 | 10.2 | 10.2
3. | Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае | ед | 2 | 3 | 3 | акт приемки объекта капитального строительства "Автостанция в с. Мильково" от 14.12.2017 № 1
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе: | тыс. чел | 14.342 | 15.44 | 15.055
1.1. | на межмуниципальных маршрутах | тыс. чел | 0.807 | 1.64 | 0.785 | уменьшение пассажиропотока за счёт ремонта вал линий и главных двигателей судна «Василий Завойко», а также высокой штормовой нагрузке в период осенней навигации 2017 года
1.2. | на внутримуниципальных маршрутах | тыс. чел | 13.535 | 13.8 | 14.27 | Превышение за счет увеличения кол-ва перевезенных пассажиров в Олюторском муниципальном районе
2. | Количество груза, перевезённого судами ГУП "Камчаттрансфлот" | тыс. тон | 100.21 | 37 | 108.752 | значительное увеличение грузооборота связано с возросшим грузопотоком на паромной переправе в Усть-Камчатском муниципальном районе, работа которой обеспечивалась судами «Капитан Драбкин» и «Сосновка-1»
3. | Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта | млн. тон | 1.37 | 2.5 | 2.8799 | увеличение грузооборота порта связано с реализацией государственного контракта по строительству аэропорта в п. Оссора, а также капитального ремонта причальных сооружений ФГУП «Нацрыбресурсы» и завоза значительного объёма строительного оборудования и грузов
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом | тыс.человек | 636.79 | 610 | 658.72 | в связи с увеличением пассажиропотока
2. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах | тыс.человек | 53.03 | 55.4 | 55.371
3. | Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении | ед. | 83 | 52 | 0 | ассигнования по мероприятию "Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения" перераспределены на другие мероприятия
Показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам
№ п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, в том числе: | км. | 3.46 | 1 | 2.54
1.1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | км. | 3.46 | 0 | 0
1.2. | Елизовский муниципальный район | км. | 0 | 1 | 2.54 | «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы)» – 1,0 км; «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы)» – 1,54 км
1.3. | Паратунское сельское поселение | км. | 0 | 0 | 0
1.4. | Елизовское городское поселение | км. | 0 | 0 | 0
1.5. | Николаевское сельское поселение | км. | 0 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
2. | Количество приобретенных транспортных средств общего пользования для организаций пассажирского транспорта, в том числе: | ед. | 0 | 3 | 3
2.1. | Петропавловск-Камчатский городской округ | ед. | 0 | 0 | 0
2.2. | Вилючинский городской округ | ед. | 0 | 1 | 1
2.3. | Мильковский муниципальный район | ед. | 0 | 0 | 0
2.4. | Усть-Камчатский муниципальный район | ед. | 0 | 2 | 2
3. | Количество запроектированных, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе: | ед. | 0 | 1 | 1
3.1. | Мильковский муниципальный район | ед. | 0 | 1 | 1 | акт приемки объекта капитального строительства "Автостанция в с. Мильково" от 14.12.2017 № 1
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
4. | Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, в том числе: | тыс. чел | 13.54 | 13.8 | 14.269
4.1. | Олюторский муниципальный район | тыс. чел | 12.5 | 9.68 | 13.949 | за счёт увеличения пассажиропотока через аэропорт Тиличики в п.Корф, а также частых отмен авиарейсов в осенний период по метеоусловиям
4.2. | Пенжинский муниципальный район | тыс. чел | 1.04 | 4.12 | 0.32 | низкий показатель перевозки пассажиров связан, с долгим ремонтом вездехода на воздушной подушке «Арктика-2ДК»
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## таблица 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1. | Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
1.1. | Мероприятие 1.1.1: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | деабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  | Произведен капитальный ремонт а/д «Елизово – Паратунка на участке км 13+000 – км 13+700» (0,42 км / 4,77 тыс.м2) | нет
1.2. | Мероприятие 1.1.2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | январь 2017 года | деабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  | Отремонтировано а/д с твердым покрытием – 38,53 км / 391,44 тыс.м2;
1.3. | Мероприятие 1.1.3: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | январь 2017 года | деабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  | протяженность обслуживаемых а/д 1843,6088 км (в том числе автозимников – 427,742 км), установка недостающих секций барьерного ограждения (0,41 км); нанесено разметки 364,66 км / 96,38 тыс.м2
2. | Основное мероприятие 1.2: Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения
2.1. | Основное мероприятие 1.2.1: Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения
2.1.1. | Мероприятие 1.2.1.5: «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 231 - км 249» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | деабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие 1.5.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 231 - км 249» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями. |  | X | 9,0 км март 2017 года | X | март 2017 года | устройство земляного полотна с искусственными сооружениями. | выполнено 9 км земляного полотна с искусственными сооружениями | нет
|  |  |  | 9,0 км июнь 2017 года |  | июнь 2017 года | устройство земляного полотна с искусственными сооружениями. | выполнено 9 км земляного полотна с искусственными сооружениями
| Контрольное событие 1.5.2. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 231 - км 249» – устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | 9,0 км сентябрь 2017 года |  | сентябрь 2017 года | устройство асфальтобетонного покрытия | выполнено 9 км асфальтобетонного покрытия
|  |  |  | 9,0 км октябрь 2017 года |  | октябрь 2017 года | устройство асфальтобетонного покрытия | выполнено 9 км асфальтобетонного покрытия
| Контрольное событие 1.5.3. Ввод объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 231 - км 249» в эксплуатацию |  |  | декабрь 2017 года |  | декабрь 2017 года | в вод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.12.2017 № 41-000-05-2017
2.1.2. | Мероприятие 1.2.1.8: Строительство мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | деабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  | Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2017 № 41-000-04-2017.
3. | Основное мероприятие 1.3: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края
3.1. | Мероприятие 1.3.1: Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4 (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2018 года | получение проекта | ПСД отправлена на доработку в связи с оотсутствием согласований по инженерным сетям. | Подрядные работы ведутся с отставанием от календарного графика.
3.2. | Мероприятие 1.3.3: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 (проектные работы) |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2018 года | получение проекта | 1 этап – получено Положительное заключение тех.части от 03.03.2017 года и достоверности – от 29.05.2017 года. По 2 этапу – получено Положительное заключение тех.части от 14.03.2017 года, достоверность от 31.08.2017 года. 3-й этап – выполнены основные технические решения. Выполняется вариантное проектирование транспортных узлов. | Т.к.предполагаемая стоимость реконструкции более 1,5 млрд.руб, необходимо включение в ФЦП отдельным мероприятием, а также прохождение федеральной экспертизы
2.1.3. | Мероприятие 1.3.6: «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 171 - км 181» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие 1.6.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 171 - км 181» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями |  | X | 2,0 км июнь 2017 года | X | июнь 2017 года | устройство земляного полотна с искусственными сооружениями | выполнено 2,0 км земляного полотна с искусственными сооружениями | Отсутствие федерального финансирования для ввода объекта 2018 году
3.3. | Мероприятие 1.3.7: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - 195 (проектные работы) |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2018 года | получение проекта | Получено заключение эксп.тех.части 1 этапа № 41-1-1-3-0064-17 от 22.09.2017, 2 этапа № 41-1-1-3-0074-17 от 19.09.2017 года. Получено заключение достоверности сметной стоимости 1 этапа № 2-1-6-0104-17 от 11.12.2017 года, 2 этапа № 2-1-6-0105-17 от 14.12.2017 года. | остались невыполненными кадастровые работы
3.4. | Мероприятие 1.3.9: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 (проектные работы) |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2018 года | получение проекта | Тех.готовность 98,5% Получено заключение эксп.тех.части 1 этапа №41-1-1-3-0077-17 от 16.10.2017, 2 этапа №41-1-1-3-0072-17 от 16.10.2017. Получено заключение достоверности сметной стоимости 1 этапа № 2-1-6-0107-17 от 19.12.17г., 2 этапа № 2-1-6-0103-17 от 06.12.17г. | остались невыполненными кадастровые работы
3.5. | Мероприятие 1.3.12: «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 220 - км 230» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | январь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие 1.8.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 220 - км 230» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями |  | X | 2,0 км июнь 2017 года | X | июнь 2017 года | устройство земляного полотна с искусственными сооружениями | выполнено 2,0 км земляного полотна с искусственными сооружениями | нет
3.6. | Мероприятие 1.3.14: «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 208 – км 219» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2018 года
| Контрольное событие 1.7.1. Выполнение работ на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 208 - км 219» – устройство земляного полотна с искусственными сооружениями |  | X | 2,0 км июнь 2017 года | X | июнь 2017 года | устройство земляного полотна с искусственными сооружениями | выполнено 2,0 км земляного полотна с искусственными сооружениями | Отсутствие федерального финансирования для ввода объекта 2018 году
3.7. | Мероприятие 1.3.15. Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через реку Половинка | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2018 года |  | Тех.готовность 96 % ГК на стадии исполнения | ненадлежащее исполнение подрядной организацией обязательств по контракту
3.8. | Мероприятие 1.3.17: «Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 12 - км 24» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2016 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие 1.10.1. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 12 - км 24» |  | X | 4,0 км март 2017 года | X | март 2017 года | выполнение строительно-монтажных работ | выполнено 4,0 км строительно-монтажных работ | нет
|  |  | X | 4,0 км июнь 2017 года | X | июнь 2017 года |  | выполнено 4,0 км строительно-монтажных работ | нет
|  |  | X | 4,0 км август 2017 года | X | август 2017 года |  | выполнено 4,0 км строительно-монтажных работ | нет
| Контрольное событие 1.10.2. Ввод объекта «Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» на участке км 12 - км 24» в эксплуатацию |  |  | сентябрь 2017 года |  | сентябрь 2017 года | ввод объекта в эксплуатацию | объект в веден в эксплуатацию. 1) Акт приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию от 05.09.2017 (утвержден Минтрансом). 2) Заключение от 27.09.2017 № 19 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации (выдано инспекцией государственного строительного надзора). 3) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.10.2017 № 41-000-03-2017 (выдано Министерством строительства Камчатского края). | нет
3.7. | Мероприятие 1.3.21: Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п.Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16.4 (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года | получение проекта | Получено заключение эксп.тех.части 1 этапа - № 41-1-1-3-0089-17 от 28.11.2017 года, 2 - этапа № 41-1-1-3-0085-17 от 22.10.2017 года. Получено заключение достоверности сметной стоимости по 1 этапу № 41-1-0118-17 от 27.12.2017 года, по 2 этапу № 41-1-0117-17 от 27.12.2017 года | остались невыполненными кадастровые работы.
3.8. | Мероприятие 1.3.23: Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 225 - км 231 (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года | получение проекта | Получено положительное заключение технической части № 41-1-1-3-0033-17 от 23.05.2017 года. Получено заключение достоверности сметной стоимости № 1-1-6-0073-17 от 29.09.2017 года. | остались невыполненными кадастровые работы.
3.9. | Мероприятие 1.3.25: Строительство мостового перехода через р.Тигиль на 224 км автомобильной дороги Анавгай - Палана (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года | получение проекта | Получено положительное заключение технической части № 41-1-1-3-0083-17 от 16.11.2017 года. Получено заключение достоверности сметной стоимости № 41-1-0120-17 от 28.12.2017 года. | остались невыполненными кадастровые работы.
3.10. | Мероприятие 1.3.29: «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 - км 16» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие 1.9.1. Выполнение работ на объекте «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 - км 16» – устройство земляного полотна и искусственных сооружений |  | X | 2,0 км июнь 2017 года | X | июнь 2017 года | устройство земляного полотна и искусственных сооружений | выполнено 2,0 км земляного полотна с искусственными сооружениями | Отсутствие федерального финансирования для ввода объекта в 2017, 2018 годах
3.11. | Мероприятие 1.3.33: Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2018 года |  |  | Подрядные работы ведутся с отставанием от календарного графика.
5. | Основное мероприятие 1.5: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства | Основное мероприятие реализовано
5.1. | Мероприятие 1.5.3: На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  |  | нет
5.2. | Мероприятие 1.5.4: На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карага" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора)
6. | Основное мероприятие 1.6: Финансовая поддержка муниципальным образованиям направленная на развитие дорожного хозяйства, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства | Основное мероприятие реализовано | нет
6.1. | Мероприятие 1.6.1: Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  |  | нет
7. | Основное мероприятие 1.7: Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка», в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Обеспечение объектов ТОР "Камчатка" транспортной инфраструктурой
7.1. | Мероприятие 1.7.1: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие 1.1.1. Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, получение разрешения на строительство объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» |  | X | февраль 2017 года | X | февраль 2017 года | Заключение государственного контракта | Заключен контракт с ООО "Устой-М" от 16.02.2017 № 34105037728 17 000004 | нет
| Контрольное событие 1.1.2. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – расчистка полосы отвода |  |  | 0,5 км март 2017 года |  | март 2017 года | расчистка полосы отвода | выполнена расчистка полосы отвода (с двух сторон) - 0,5 км
|  |  |  | 0,5 км апрель 2017 года |  | апрель 2017 года | расчистка полосы отвода | выполнена расчистка полосы отвода (с двух сторон) - 0,5 км
| Контрольное событие 1.1.3. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – устройство нижних слоев дорожной одежды |  |  | 1,0 км август 2017 года |  | август 2017 года | устройство нижних слоев дорожной одежды | выполнено устройство нижних слоев дорожной одежды - 1,0 км
| Контрольное событие 1.1.4. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – устройство асфальтобетонного покрытия |  |  | 1,0 км октябрь 2017 года |  | октябрь 2017 года | устройство асфальтобетонного покрытия | выполнено устройство асфальтобетонного покрытия - 1,0 км
| Контрольное событие 1.1.5. Ввод объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку» площадка № 3 «Зеленовские озерки» в эксплуатацию |  |  | декабрь 2017 года |  | декабрь 2017 года | в вод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.12.2017 № 41-RU41501102-11-2017-МВР
7.2. | Мероприятие 1.7.2: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие: 1.2.1. Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, получение разрешения на строительство объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» площадка № 3 «Зеленовские озерки» |  | X | февраль 2017 года | X | февраль 2017 года | Заключение государственного контракта | Заключен контракт с ООО "Устой-М" от 16.02.2017 № 34105037728 17 000003 | нет
| Контрольное событие 1.2.2. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» пло-щадка № 3 «Зеленовские озерки» – расчистка полосы отвода (с двух сторон) |  |  | 0,85 км март 2017 года |  | март 2017 года | расчистка полосы отвода (с двух сторон) | выполнена расчистка полосы отвода (с двух сторон) - 0,85 км
|  |  |  | 0,85 км апрель 2017 года |  | апрель 2017 года | расчистка полосы отвода (с двух сторон) | выполнена расчистка полосы отвода (с двух сторон) - 0,85 км
| Контрольное событие 1.2.3. Выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки» площадка № 3 «Зеленовские озерки» – устройство нижних слоев дорожной одежды |  |  | 1,7 км август 2017 года |  | август 2017 года | устройство нижних слоев дорожной одежды | выполнено устройство нижних слоев дорожной одежды - 1,7 км
7.3. | Мероприятие 1.7.3: Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
| Контрольное событие 1.4.1. Выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы на объект «Строительство основной дороги туристско-рекреационного кластера «Паратунка», съезды к участкам». |  | X | выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы | X | июль 2017 года | выполнение проектных работ, прохождение государственной экспертизы | в июле 2017 года ПСД передана на Госэкспертизу | ПСД с замечаниями Госэкспертизы возвращена для устранения замечаний. Положительное заключение Госэкспертизы - 1 кв. 2018 года
7.4. | Мероприятие 1.7.5: Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к агропарку" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  |  | нет
7.5. | Мероприятие 1.7.6: Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка № 3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  | Акт приемки комиссией законченного строительством объекта "Строительство линии наружного освещения на участке автомобильной дороги "Подъезд к базе отдыха "Зеленовские озерки", площадка № 3 "Зеленовские озерки" от 01.12.2017 года | нет
7.6. | Мероприятие 1.7.7: Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к гостинице "Авача" (в том числе разработка проектной документации) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года |  |  | нет
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
2. | Основное мероприятие 2.2: Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Повышение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования | Основное мероприятие реализовано | нет
3. | Основное мероприятие 2.3: Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности
3.2. | Мероприятие 2.3.2: Строительство автостанции в с. Мильково | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
3.2.1. | Контрольное событие 2.1.1. Ввод объекта «Строительство автостанции в с. Мильково Камчатского края» в эксплуатацию |  | X | ноябрь 2017 года | X | декабрь 2017 года | в вод объекта в эксплуатацию | Акт приемки объекта капитального строительства от 14.12.2017 № 1 | В связи с погодными условиями в декабре 2017 года, торжетсвенное открытие Автостанции перенестли на январь 2018 года
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 3.1: Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Обеспечение возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному | Основное мероприятие реализовано | нет
2. | Основное мероприятие 3.2: Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Обеспечение возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному | Основное мероприятие реализовано | нет
3. | Основное мероприятие 3.3: Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы
3.1. | Мероприятие 3.3.2: Приобретение грузопассажирской баржи грузоподъёмностью 40 тонн. |  | октябрь 2017 года | декабрь 2017 года | октябрь 2017 года | декабрь 2017 года | заключение контракта | Контракт от 01.12.2017 № 0138200001217000020_238775 ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" | нет
3.2. | Мероприятие 3.3.4: Приобретение судна на воздушной подушке |  | октябрь 2017 года | декабрь 2017 года | октябрь 2017 года | декабрь 2017 года | заключение контракта | Контракт от 29.11.2017 № 0138200003117000004_238775 ООО "Ховеркрафт" | нет
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 4.1: Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера | Основное мероприятие реализовано | нет
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
1. | Основное мероприятие 5.1: Управление реализацией Программы, | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Создание условий для реализации Программы, обеспечение выполнения полномочий в рамках реализации Программы | Основное мероприятие реализовано | нет
1.1. | Мероприятие 5.1.1: Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  | январь 2017 года | декабрь 2017 года | январь 2017 года | декабрь 2017 года
1.2. | Мероприятие 5.1.2: Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения

## Таблица 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
тыс. рублей
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  | Расходы |  |  |  | ССуз = Зф / Зп
|  |  | ГРБС | КЦСР* | предусмотрено на 1 января (в редакции от 26.01.17 № 29-П) | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» | Всего, в том числе: | х | х | 3057633.9084 | 4877973.5701 | 4829667.9945 | 4779496.7775 | 0.97981
|  | за счет средств федерального бюджета | х | х | 966940.7 | 1832799.1 | 1797942.0205 | 1797942.0205 | 0.98098
|  | за счет средств краевого бюджета | х | х | 2072400.212 | 3030910.1253 | 3017709.2718 | 2967538.0548 | 0.97909
|  | за счет средств местных бюджетов | х | х | 18292.9964 | 14264.3449 | 14016.7022 | 14016.7022 | 0.98264
1. | ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | Всего, в том числе: | х | х | 2350325.9213 | 4059244.7733 | 4018752.2953 | 4017781.0782 | 0.98979
|  | за счет средств федерального бюджета | х | х | 966940.7 | 1832799.1 | 1797942.0205 | 1797942.0205 | 0.98098
|  | за счет средств краевого бюджета | х | х | 1376872.602 | 2223063.5762 | 2217446.4561 | 2216475.2391 | 0.99704
|  | за счет средств местных бюджетов | х | х | 6512.6193 | 3382.0971 | 3363.8186 | 3363.8186 | 0.9946
1.1. | Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | x | 1768516.345 | 1275454.6455 | 1262374.0665 | 1262418.9395 | 0.98978
|  | за счет средств федерального бюджета | 833 | 1210153900 | 966940.7 | 133796.516 | 120796.7 | 120796.7 | 0.90284
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1210109990 | 801575.645 | 1141658.1295 | 1141577.3665 | 1141622.2395 | 0.99997
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.2: Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование | Всего, в том числе: | x | x | 279399.914 | 1192806.201 | 1168545.5002 | 1168545.5002 | 0.97966
|  | за счет средств федерального бюджета | 833 | 1210353900 | 0 | 1075829.584 | 1053972.3228 | 1053972.3228 | 0.97968
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 12102R1150 | 279399.914 | 116976.617 | 114573.1774 | 114573.1774 | 0.97945
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | x | 36275.676 | 1245928.1226 | 1244488.1264 | 1243406.9876 | 0.99798
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 623173 | 623172.9977 | 623172.9977 | 1
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1210310130 | 36275.676 | 622755.1226 | 621315.1287 | 620233.9899 | 0.99595
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4: Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета | Всего, в том числе: | x | x | 18152.64 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1210440070 | 16502.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 1650.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие 1.5: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | x | x | 5761.9443 | 3683.8615 | 3683.8615 | 3683.8615 | 1
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1210540060 | 5648.965 | 3348.965 | 3348.965 | 3348.965 | 1
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 112.9793 | 334.8965 | 334.8965 | 334.8965 | 1
1.6. | Основное мероприятие 1.6: Финансовая поддержка муниципальным образованиям направленная на развитие дорожного хозяйства | Всего, в том числе: | x | x | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 1
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1210640030 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 1
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие 1.7: Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» | Всего, в том числе: | x | x | 242219.402 | 291371.9428 | 289660.7407 | 289725.7894 | 0.99435
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1210740070 | 237470.002 | 288324.7422 | 286631.8185 | 286696.8673 | 0.99435
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 4749.4 | 3047.2006 | 3028.9221 | 3028.9221 | 0.994
2. | ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | х | 80238.4222 | 74718.1208 | 73468.8095 | 73468.8095 | 0.98328
|  | за счет средств федерального бюджета | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | х | 70464.58 | 65295.8899 | 64171.4397 | 64171.4397 | 0.98278
|  | за счет средств местных бюджетов | х | х | 9773.8422 | 9422.2309 | 9297.3697 | 9297.3697 | 0.98675
2.1. | Основное мероприятие 2.2: Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | Всего, в том числе: | x |  | 10000 | 9500 | 9500 | 9500 | 1
|  | за счет средств федерального бюджета | x |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1220240060 | 7000 | 6650 | 6650 | 6650 | 1
|  | за счет средств местных бюджетов | x |  | 3000 | 2850 | 2850 | 2850 | 1
2.2. | Основное мероприятие 2.3: Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения | Всего, в том числе: | x | x | 67738.4222 | 65218.1208 | 63968.8095 | 63968.8095 | 0.98084
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1220340070 | 60964.58 | 58645.8899 | 57521.4397 | 57521.4397 | 0.98083
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 6773.8422 | 6572.2309 | 6447.3697 | 6447.3697 | 0.981
2.3. | Основное мероприятие 2.5: Внедрение системы управления пассажирским автомобильным транспортом | Всего, в том числе: | x | x | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1220509990 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | х | 44600.4348 | 84492.7158 | 81563.2918 | 32363.2918 | 0.38303
|  | за счет средств федерального бюджета | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | х | 42593.9 | 83032.6989 | 80207.778 | 31007.778 | 0.37344
|  | за счет средств местных бюджетов | х | х | 2006.5348 | 1460.0169 | 1355.5138 | 1355.5138 | 0.92842
3.1. | Основное мероприятие 3.1: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | Всего, в том числе: | x | x | 22528.552 | 18032.53 | 17452.64 | 17452.64 | 0.96784
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1230109990 | 22528.552 | 18032.53 | 17452.64 | 17452.64 | 0.96784
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2: Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | Всего, в том числе: | x | x | 22071.8828 | 16060.1858 | 14910.6518 | 14910.6518 | 0.92842
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1230240060 | 20065.348 | 14600.1689 | 13555.138 | 13555.138 | 0.92842
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 2006.5348 | 1460.0169 | 1355.5138 | 1355.5138 | 0.92842
3.3. | Основное мероприятие 3.3: Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта | Всего, в том числе: | x | x | 0 | 50400 | 49200 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1230309990 | 0 | 50400 | 49200 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | х | 460765.7 | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576 | 0.99991
|  | за счет средств федерального бюджета | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | х | 460765.7 | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576 | 0.99991
|  | за счет средств местных бюджетов | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 4.1: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | Всего, в том числе: | x | x | 452973.3 | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576 | 0.99991
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1240109990 | 452973.3 | 518028.6294 | 517979.7576 | 517979.7576 | 0.99991
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.3: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | Всего, в том числе: | x | x | 7792.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1240309990 | 7792.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ПОДПРОГРАММА V "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" | Всего, в том числе: | х | х | 121703.43 | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403 | 0.97466
|  | за счет средств федерального бюджета | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | х | 121703.43 | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403 | 0.97466
|  | за счет средств местных бюджетов | х | х | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 5.1: Управление реализацией Программы | Всего, в том числе: | x | x | 121703.43 | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403 | 0.97466
|  | за счет средств федерального бюджета | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1250110140, 1250110010 | 121703.43 | 141489.3308 | 137903.8403 | 137903.8403 | 0.97466
|  | за счет средств местных бюджетов | x | x | 0 | 0 | 0 | 0

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х