

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Дата регистрации] | № | [Номер документа] |

г. Петропавловск-Камчатский

|  |
| --- |
| Наименование (при необходимости) |

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», в целях реализации государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П

1. Утвердить план реализации государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать с 1 января 2022 года утратившими силу:
3. распоряжение Правительства Камчатского края от 17.02.2021 № 90-РП;
4. распоряжение Правительства Камчатского края от 07.04.2021  
   № 159-РП.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства – Первого вице-губернатора Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от [Дата регистрации] № [Номер документа]

План реализации

государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П,

на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов

| № | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ИОГВ) | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | | | 2023 год | 2024 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Заключен государственный конт-ракт на предоставление санаторно-курортного лечения неработающих пенсионеров | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Февраль | Х | Х | Х | I квартал | I квартал |
| 2. | Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Предоставлены социальные выплаты 25 гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4 детей или не менее 3 одновременно рожденных детей в возрасте до 18 лет, и одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3 детей в возрасте до 18 лет | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | Х | Х | Декабрь | IV квартал | IV квартал |
| 2.2. | Предоставлены социальные выплаты 27 гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помеще-ниями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Х | Х | Х | Декабрь | IV квартал | IV квартал |
| 3. | Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае» | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Предоставлены социальные выплаты для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами для 5 граждан | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Х | Х | Х | Декабрь | IV квартал | IV квартал |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопас-ности в 18 государственных организациях социального обслуживания | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Х | Х | Х | Декабрь | IV квартал | IV квартал |
| 4.2. | Предоставлена субсидия на компенсацию расходов 4 поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальны-ми программами предоставления социальных услуг | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Х | Х | Х | Декабрь | IV квартал | IV квартал |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Предоставлены субсидии шести СО НКО, уставная деятельность которых связана с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | Март | Х | Х | Х | I квартал | I квартал |
| 5.2. | Предоставлена субсидия Камчатскому краевому отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в целях оказания помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | Март | Х | Х | Х | I квартал | I квартал |